## Export
Empreendimento | Nome do empreendimento | Descrição | Tipo | Contrato | Transmissora | Avanço físico | Avanço geral | Data Ato Legal | Ato Legal | Situação Cronograma | Atualização | Data 1° TL | Data último TL | Conclusão Previsão Efetiva | Situação LP | LP Previsão efetiva | Situação LI | LI Previsão Efetiva | Situação ASV | ASV Previsão Efetiva | Situação LO | LO Previsão Efetiva | Prazo Legal dias | Atraso Previsto dias | N° Obras | Acréscimo KM | Acréscimo Pot Ativa | Acréscimo Pot Reat Positiva | Acréscimo Pot Reat Negativa
T2000-001 | Sistema de Transmissão Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 | Construção do 1° circuito de 230kV ligando a SE Gravataí 2 à SE Porto Alegre 8 e instalação de reforços na SE Porto Alegre 8. (Resolusão n° 497/2001, de 26/11/2001, e Resolução n° 239/2003, de 23/05/2003). | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2001-11-27 | REA 497/2001 | Concluído | 2009-11-10 | 08/06/2009 | 08/06/2008 | 2008-09-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 337 | 2138 | 11 | 18 | 166
T2000-002 | Sistema de Transmissão Ji-Paraná - Pimenta Bueno - Vilhena, C1 | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Ji-Paraná à SE Pimenta Bueno e do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Pimenta Bueno à SE Vilhena. Construção da SE Vilhena, SE Pimenta Bueno e instalações associadas na SE Ji-Paraná. (Resolução n° 483/2001 de 12/11/2001, Resolução n° 301/2005 de 31/08/2005, Resolução n° 486/2001 de 19/11/2001, Resolução n° 224/2001 de 19/07/2001 e Resolução n° 219/2005 de 13/06/2005). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2001-11-13 | REA 483/2001 | Concluído | 2010-06-08 | 17/05/2010 | 23/10/2009 | 2010-05-16 | Concluída | 2001-09-18 | Concluída | 2004-11-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-01-09 | 1721 | 1385 | 20 | 278.1 | 230 | 0 | 40
T2000-003 | SE Ji-Paraná | Instalação na SE Ji-Paraná de um autotransformador trifásico 230/138/13,8 kV - 100 MVA, um banco de capacitores 230 kV - 18,5 Mvar e um controlador de tensão em 230 kV - (-25 +50) Mvar. (Resolução n° 224/2001 de 19/07/2001 e Resolução n° 219/2005 de 13/07/2005). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2001-06-20 | REA 224/2001 | Concluído | 2012-04-11 | 23/10/2009 | 17/08/2008 | 2012-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2871 | 1006 | 6 |  | 100 | 18.5 | 0
T2000-004 | SE Sinop (Compensador) | Instalação na SE Sinop de um compensador estático 230 kV - (-20, +55) MVAr. (Resolução n° 569/2002 de 23/10/2002 e Resolução Autorizativa n° 1078/2007 de 16/10/2007). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2002-10-23 | REA 569/2002 | Concluído | 2009-03-20 | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 2008-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2046 | 14 | 2 |  |  | 55 | 20
T2000-005 | SE Adrianópolis ("by-pass") | Instalação de um módulo de interligação de barramento, em 500 kV, formando o "by-pass" para a LT 500 kV Cachoeira Paulista / Grajaú. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2003-10-15 | REA 546/2003 | Concluído | 2009-06-23 | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 2009-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 533 | 1523 | 1
T2000-007 | SE Barra do Peixe 230 kV | Adequação da SE Barra do Peixe aos procedimentos de rede e instalação de bancos de capacitores série, em 230 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2004-01-15 | REA 004/2004 | Concluído | 2009-03-16 | 20/08/2008 | 02/12/2007 | 2008-08-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 382 | 1294 | 8 |  |  | 35 | 0
T2000-009 | SE Vitória, Jacarepaguá e Adrianópolis (TR-Reserva) | Instalar, nas subestações Vitória, Jacarepaguá e Adrianópolis, um transformador monofásico 345/138 kV - 75 MVA, para fins de reserva, referente à reposição do utilizado para compor o 5° banco de transformadores da SE Vitória. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2005-02-11 | REA 062/2005 | Concluído | 2011-05-10 | 25/07/2010 | 25/07/2010 | 2011-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 443 | 1826 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2000-011 | Atendimento à Ilha de Santa Catarina (1° Etapa) | 1° etapa da implantação de reforços ao sistema de atendimento à ilha de Santa Catarina e região metropolitana de Santa Catarina com o objetivo de resolver o problema de baixo perfil de tensão da área leste de Santa Catarina e construção de um segundo ponto de abastecimento a Florianópolis. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2005-03-15 | REA 096/2005 | Concluído | 2009-03-16 | 29/12/2009 | 29/12/2008 | 2008-12-29 | Concluída | 2007-04-05 | Concluída | 2007-08-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 442 | 943 | 11 | 40 | 150
T2000-012 | Atendimento à Ilha de Santa Catarina (2° Etapa) | 2° etapa da implantação de reforços ao sistema de atendimento à ilha de Santa Catarina e região metropolitana de Santa Catarina com o objetivo de resolver o problema de baixo perfil de tensão da área leste de Santa Catarina e construção de um segundo ponto de abastecimento a Florianópolis. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2005-03-15 | REA 096/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 13/12/2008 | 02/11/2008 | 2008-12-29 | Concluída | 2006-11-30 | Concluída | 2007-02-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 534 | 851 | 18 | 84 | 150
T2000-013 | Atendimento à Ilha de Santa Catarina (3° Etapa) | 3° etapa da implantação de reforços ao sistema de atendimento à ilha de Santa Catarina e região metropolitana de Santa Catarina com o objetivo de resolver o problema de baixo perfil de tensão da área leste de Santa Catarina e construção de um segundo ponto de abastecimento a Florianópolis. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2005-03-15 | REA 096/2005 | Concluído | 2009-06-22 | 31/05/2009 | 14/11/2006 | 2009-05-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 625 | 913 | 2
T2000-014 | LT Furnas / Pimenta | Construção do 2° circuito de 345 kV ligando a SE Furnas à SE Pimenta. | Ampliação | 004/2005 | Centroeste | 100% | 100% | 2005-03-04 | CC 004/2005 | Concluído | 2010-04-09 | 25/03/2010 | 25/03/2010 | 2010-03-25 | Concluída | 2008-04-17 | Concluída | 2009-04-28 | Concluída | 2009-05-25 | Concluída | 2010-03-03 | 549 | 1298 | 3 | 75
T2000-015 | LT Macaé / Campos | Construção do 3° circuito de 345 kV ligando a SE Macaé (RJ) à SE Campos (RJ) e instalações associadas nas SE Macaé e SE Campos. | Ampliação | 006/2005 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2005-03-04 | CC 006/2005 | Concluído | 2010-07-13 | 25/04/2012 | 02/06/2010 | 2010-06-02 | Concluída | 2007-09-21 | Concluída | 2008-07-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-05-25 | 549 | 1367 | 4 | 92
T2000-016 | LT Milagres / Coremas | Construção do 2° circuito de 230 kV ligando a SE Milagres (CE) à SE Coremas (PB). | Ampliação | 008/2005 | CHESF | 100% | 100% | 2005-03-04 | CC 008/2005 | Concluído | 2009-10-22 | 25/09/2009 | 25/09/2009 | 2009-09-25 | Concluída | 2006-10-31 | Concluída | 2007-12-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-24 | 549 | 1117 | 3 | 120
T2000-017 | SE Barra do Peixe (BC-Rio Verde) | Instalação, na SE Barra do Peixe, de um banco de capacitores série de 230 kV - 37 MVAr para o 1° circuito da LT 230 kV Barra do Peixe / Rio Verde. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2005-03-24 | REA 107/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 03/05/2008 | 03/05/2008 | 2008-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 433 | 703 | 1 |  |  | 37 | 0
T2000-018 | SE Peritoró | Instalação, na SE Peritoró, de um transformador trifásico (T2), em 230/69/13,8 kV - 100 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2005-04-11 | REA 128/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 06/07/2008 | 06/07/2008 | 2008-07-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 780 | 402 | 3 |  | 100
T2000-019 | SE Marabá (Reator) | Instalação, na SE Marabá, de um banco de reatores de 500 kV - 3x55 Mvar mais uma unidade reserva. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2005-04-11 | REA 128/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 29/06/2008 | 29/06/2008 | 2008-06-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 810 | 365 | 3 |  |  |  | 165
T2000-020 | SE Porto Velho I | Substituir, na SE Porto Velho I, um transformador 230/69/13,8 kV - 60 MVA por outro de 230/69/13,8 kV - 100 MVA. (Despacho n° 629/2002 de 08/10/2002 e Despacho n° 450/2004 de 03/06/2004). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2002-10-09 | REA 629/2002 | Concluído | 2009-11-10 | 23/10/2009 | 23/10/2009 | 2009-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1118 | 1413 | 1 |  | 40
T2000-021 | SE Anastácio | Instalação, na SE Anastácio, do autotransformador ATF2 230/138 kV - 75 MVA, remanejado da SE Xanxerê e demais instalações associadas. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2005-10-19 | REA 330/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 26/05/2008 | 26/05/2008 | 2008-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 894 | 56 | 4
T2000-023 | LT Aparecida / Santa Cabeça | Reconstrução da LT 230 kV Aparecida / Santa Cabeça. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-06-22 | 07/06/2009 | 07/06/2009 | 2009-06-07 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-04-23 | 582 | 708 | 1 | 0
T2000-024 | LT Taubaté / Aparecida | Reconstrução da LT 230 kV Taubaté / Aparecida, com 41,52 km de extensão, em torres de circuito duplo, com 2 condutores por fase tipo CAA 636 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-03-19 | 14/02/2009 | 09/02/2009 | 2009-02-15 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-12-17 | 613 | 565 | 4 | 41.52
T2000-025 | LT São José dos Campos / Taubaté | Reconstrução da LT 230 kV São José dos Campos / Taubaté, com 34,71 km de extensão, em torres de circuito duplo, com lançamento do 1° circuito. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-03-20 | 11/01/2009 | 11/01/2009 | 2009-01-11 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-12-17 | 521 | 622 | 1 | 0
T2000-026 | LT Mogi (Furnas) / São José dos Campos C.1 | Recapacitação do trecho entre a SE Mogi (Furnas) e o ponto Q 117-A do 1º circuito da LT Mogi - São José dos Campos, em 230 kV, com 5 km de extensão, 2 cabos por fase, condutor tipo CAA 636 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-03-19 | 29/06/2008 | 29/06/2008 | 2008-06-29 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-06-29 | 491 | 456 | 1
T2000-027 | LT São José dos Campos Q 117-A / Mogi (Furnas) C.1 | Reconstrução do trecho entre o ponto Q 117-A e a SE São José dos Campos do 1º circuito da LT Mogi (Furnas) - São José dos Campos, em 230 kV, com 49,4 km de extensão, em torres de circuito duplo, com lançamento do 1º circuito, 2 cabos por fase, condutor tipo CAA 636 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-04-20 | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 2009-03-22 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-02-20 | 582 | 631 | 1
T2000-028 | LT Mogi (Furnas) / São José dos Campos C.2 | Recapacitação do 2º circuito da LT Mogi (Furnas) - São José dos Campos, em 230 kV, com 49,91 km de extensão, 2 cabos por fase, condutor tipo CAA 636 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2010-01-14 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 2009-11-09 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-11-09 | 1010 | 435 | 1
T2000-029 | LT Mogi (Furnas) / Mogi (CTEEP) | Recapacitação da LT Mogi (Furnas) - Mogi (CTEEP), em 230 kV, com 6,3 km de extensão, 2 cabos por fase, condutor tipo CAA 636 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2005-11-25 | REA 352/2005 | Concluído | 2009-03-19 | 10/08/2008 | 10/08/2008 | 2008-08-10 | Concluída | 2007-07-05 | Concluída | 2008-01-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-08-10 | 491 | 498 | 1
T2000-030 | LT Santa Cruz / Jacarepaguá | Recapacitação da LT 138 kV Santa Cruz / Palmares / Jacarepaguá e da LT 138 kV Santa Cruz / Jacarepaguá. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2006-04-03 | REA 487/2006 | Concluído | 2017-01-10 | 31/05/2008 | 31/05/2008 | 2016-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-11-11 | Concluída | 2013-11-11 | Concluída | 2013-11-11 | 303 | 3453 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2000-031 | SE Biguaçu (2° TR 230/138/13,8 kV) | Instalar, na SE Biguaçu, o 2º Autotransformador trifásico 230/138/13,8kV de 150MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-03-31 | REA 486/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 13/12/2008 | 13/12/2008 | 2008-12-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 752 | 236 | 3 |  | 150
T2000-033 | LT Caxias / Caxias 5 | Construção da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Caxias à SE Caxias 5, com extensão de 25 km. (Resolução n° 492/2006 de 28/03/2006 e Resolução n° 664/2006 de 22/08/2006) | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-08-28 | REA 664/2006 | Concluído | 2009-08-19 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 2009-06-02 | Concluída | 2008-03-05 | Concluída | 2008-09-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-05-29 | 602 | 407 | 4 | 25
T2000-034 | SE Santo Ângelo | Instalação, na SE Santo Ângelo, do 2° banco de reatores de barra 525 kV - 3x50 Mvar e instalações associadas. (Resolução n° 492/2006 de 28/03/2006 e Resolução n° 664/2006 de 22/08/2006.) | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 492/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 19/05/2008 | 19/05/2008 | 2008-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 748 | 26 | 3 |  |  |  | 150
T2000-038 | SE Icó | Instalar, na SE Icó, o 2° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA e instalações associadas. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-03-31 | REA 488/2006 | Concluído | 2009-08-19 | 12/07/2009 | 04/06/2008 | 2009-07-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 651 | 5
T2000-040 | SE Campinas (5° TR) | Instalar, na SE Campinas, o 5° banco de autotransformadores 345/138 kV - 3x50 MVA e respectivos módulos de conexão. (Resolução n° 493/2006 de 28/03/2006 e Resolução n° 676/2006 de 05/09/2006) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 493/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 03/02/2009 | 03/02/2009 | 2009-02-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 727 | 309 | 3 |  | 150
T2000-041 | SE Ibiúna (Reatores) | Instalar, na SE Ibiúna, um banco de reatores de barra 500 kV - (3+1) x 60 Mvar e instalações associadas. (Resolução n° 493/2006 de 28/03/2006 e Resolução n° 676/2006 de 05/09/2006) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 493/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 2008-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 727 | 258 | 4 |  |  |  | 180
T2000-042 | SE Bage 2 (TR2 230/69/13,8 kV) | Instalar, na SE Bage 2, o segundo autotransformador trifásico TR2 230/69/13,8 kV - 50MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 490/2006 | Concluído | 2009-11-10 | 06/07/2008 | 06/07/2008 | 2008-06-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 483 | 311 | 3 |  | 50
T2000-043 | SE São Borja 2 | Instalar, na SE São Borja 2, o segundo autotransformador trifásico TR6 230/69/13,8 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 490/2006 | Concluído | 2009-11-10 | 17/08/2008 | 17/08/2008 | 2008-08-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 544 | 322 | 3 |  | 50
T2000-044 | Secc. Biguaçu (Campos Novos / Blumenau) | Seccionamento, na SE Biguaçu, da linha de transmissão, em 500 kV, Campos Novos / Blumenau. (Res. n° 485, de 28/03/2006, e Res. n° 841, de 13/03/2007). | Reforço | 010/2005 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-04-05 | REA 485/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 05/07/2008 | 25/05/2008 | 2008-07-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 632 | 190 | 15 | 5 | 672 | 0 | 150
T2000-045 | LT Cascavel / Cascavel Oeste | Lançamento do circuito 3 da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Cascavel à SE Cascavel Oeste. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 494/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 29/04/2008 | 29/04/2008 | 2008-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 271 | 485 | 3 | 11.3 | 0 | 0 | 0
T2000-046 | LT Gralha Azul / Distrito Industrial São José dos Pinhais | Construção do 1° circuito, em 230kV, ligando a SE Gralha Azul à SE Distrito Industrial São José dos Pinhais | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 494/2006 | Concluído | 2009-07-17 | 24/06/2009 | 24/06/2009 | 2009-06-24 | Concluída | 2008-04-14 | Concluída | 2008-07-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-06-24 | 788 | 389 | 3 | 31.5
T2000-047 | LT Santa Mônica / Distrito Industrial São José dos Pinhais | Construção 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Santa Mônica à SE Distrito Industrial São José dos Pinhais | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 494/2006 | Concluído | 2009-07-17 | 24/06/2009 | 24/06/2009 | 2009-06-24 | Concluída | 2008-04-17 | Concluída | 2008-06-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-06-24 | 788 | 389 | 3 | 25.4
T2000-048 | SE Campo Mourão | Instalar, na SE Campo Mourão, um módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra principal e transferência, para o transformador trifásico 230/138-13,8 kV (atualmente reserva fria) | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 494/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 27/05/2008 | 27/05/2008 | 2008-05-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 544 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-049 | SE Jaguariaíva | Instalar, na SE Jaguariaíva, o terceiro transformador trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2006-04-04 | REA 494/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 2008-06-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 544 | 260 | 3 |  | 150
T2000-050 | SE Utinga | Instalação, na SE Utinga, de um módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra dupla, e de um módulo de conexão, em 69 kV, arranjo barra principal e transferência, para o 4° banco de transformadores 230/69/13,8 kV, remanejado da SE Santa Maria. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2014-04-10 | 21/02/2014 | 05/12/2010 | 2014-02-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1058 | 1782 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-051 | SE Guamá | Instalar, na SE Guamá, o 3° banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x50 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2014-04-10 | 03/02/2014 | 22/09/2010 | 2014-02-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 693 | 2133 | 3 |  | 150 | 0
T2000-052 | SE Coxipó | Instalar, na SE Coxipó, o 4° banco de transformadores 230/138/13,8 kV - 3x33 MVA (Res. n° 539 de 02/05/2006, n° 907/2007, de 08/05/2007 e n° 1.191 de 15/01/2008) | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2009-10-29 | 28/09/2009 | 28/09/2009 | 2009-09-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 784 | 454 | 4 |  | 99
T2000-053 | SE Imperatriz | Instalar, na SE Imperatriz, o 3° transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 25/11/2008 | 25/11/2008 | 2008-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 693 | 239 | 3 |  | 100
T2000-054 | SE Porto Franco | Instalar, na SE Porto Franco, o 2° transformador trifásico 230/138/13,8 kV - 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 2008-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 693 | 258 | 3 |  | 100
T2000-055 | SE Presidente Dutra | Instalar, na SE Presidente Dutra, o 2° transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 50MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 18/01/2009 | 18/01/2009 | 2008-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 693 | 258 | 3 |  | 50
T2000-056 | SE Nova Mutum | Instalar, na SE Nova Mutum, o 2° transformador trifásico TF2 230/69/13,8kV - 30 MVA(Res. n° 539 de 02/05/2006 e Res. n° 987 de 24/07/2007) | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 987/2007 | Concluído | 2010-03-10 | 22/12/2009 | 22/11/2009 | 2009-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 144 | 9 |  | 30
T2000-057 | SE Sinop | Instalação, na SE Sinop, de um módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra dupla a 4 chaves e um módulo de conexão, em 138 kV, arranjo barra principal e transferência, para o 2° transformador trifásico TR1 230/138/13,8 kV, atualmente existente como reserva. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2010-03-10 | 15/11/2009 | 15/11/2009 | 2009-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 541 | 746 | 2
T2000-059 | SE Vila do Conde | Instalar, na SE Vila do Conde, um banco de reatores de barra RT4 500 kV - 3x55 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2010-02-10 | 20/12/2009 | 20/12/2009 | 2009-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 603 | 719 | 2 |  |  |  | 165
T2000-060 | SE Santa Maria | Instalar, na SE Santa Maria, um transformador trifásico TR1 230/69/13,8 kV - 150 MVA, em substituição ao existente 230/69/13,8 kV - 50MVA, a ser remanejado para a SE Utinga. Instalar um transformador trifásico TR2 230/69/13,8 kV - 150MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2012-03-09 | 26/09/2016 | 24/03/2010 | 2011-12-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 785 | 1273 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0
T2000-061 | SE Tucuruí Vila | Instalar, na SE Tucuruí Vila, um transformador trifásico 69/34,5/13,8 kV - 20 MVA em substituição ao transformador trifásico existente 69/13,8 kV - 9,2 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2012-01-10 | 04/12/2011 | 04/12/2011 | 2011-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 634 | 1402 | 1 | 0 | 10.8 | 0 | 0
T2000-062 | Interligação Norte-Sul III, Trecho 1 | Construção do 1° e 2° circuitos, em 500kV, da linha de transmissão ligando a SE Marabá à SE Itacaiúnas, com 2x39,8 km de extensão. Construção do 1° circuito, em 500kV, da linha de transmissão ligando a SE Itacaiúnas à SE Colinas, com 304 km de extensão. Construção do 1° e 2° circuitos, em 230 kV, da linha de transmissão ligando a SE Itacaiúnas à SE Carajás, com 2x110 km de extensão. Construção da SE Itacaiúnas e instalações associadas nas SEs Marabá, Colinas e Carajás. | Ampliação | 001/2006 | TAESA | 100% | 100% | 2006-04-27 | CC 001/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 23/05/2008 | 17/02/2008 | 2008-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -6 | 39 | 603.6 | 900 | 428 | 544
T2000-063 | Interligação Norte-Sul III, Trecho 2 | Construção do 3° circuito, em 500 kV, da linha de transmissão Colinas / Miracema / Gurupi e do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE Peixe 2 à SE Serra da Mesa 2. Seccionamento da linha de transmissão, em 500 kV, Gurupi / UHE Peixe na SE Peixe 2 e incorporação do trecho Gurupi / Peixe 2. Construção das SEs Peixe 2 e Serra da Mesa 2 e instalações associadas nas SEs Colinas, Miracema e Gurupi. | Ampliação | 002/2006 | INTESA | 100% | 100% | 2006-04-27 | CC 002/2006 | Concluído | 2009-03-16 | 30/05/2008 | 30/05/2008 | 2008-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 33 | 47 | 623 | 0 | 1061 | 1224
T2000-064 | Interligação Norte-Sul III, Trecho 3 | Instalação de 2 bancos de transformadores 500/138-13,8 kV - 2x(3x100) MVA, mais uma fase reserva, e respectivos módulos de conexão em 500 kV e 138 kV na SE PAracatu 4, integrante da Interligação Norte-Sul III, Trecho 3. | Ampliação | 003/2006 | SMTE | 100% | 100% | 2006-04-27 | CC 003/2006 | Concluído | 2009-03-16 | 27/04/2008 | 27/04/2008 | 2008-04-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 7 | 681 | 600 | 494 | 816
T2000-065 | Expansão da Interligação Norte-Sul III | Construção do 2° circuito, em 500 kV, ligando a SE Emborcação à SE Nova Ponte, do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE Nova Ponte à SE Itumbiara, do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE Nova Ponte à SE São Gotardo 2, do 2° circuito, em 500 kV, ligando a SE São Gotardo 2 à SE Bom Despacho 3 e do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE Nova Ponte à SE Estreito. Construção da SE Estreito e instalações associadas nas SEs Emborcação, Nova Ponte, Itumbiara, São Gotardo 2 e Bom Despacho 3. | Ampliação | 004/2006 | LTT | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 945/2007 | Concluído | 2009-05-21 | 10/02/2009 | 28/11/2008 | 2009-02-09 | Concluída | 2007-11-09 | Concluída | 2008-03-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 541 | 44 | 43 | 701 | 1800 |  | 453.8
T2000-066 | LT Campos Novos / Nova Santa Rita | Construção do 1° circuito, em 525 kV, da linha de transmissão ligando a SE Campos Novos à SE Nova Santa Rita. | Ampliação | 005/2006 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-04-27 | CC 005/2006 | Concluído | 2009-06-08 | 14/05/2009 | 16/12/2007 | 2009-05-11 | Concluída | 2007-05-02 | Concluída | 2008-02-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-05-14 | 609 | 501 | 9 | 257 |  |  | 225
T2000-067 | LT Tijuco Preto / Itapeti / Nordeste | Construção do 3° e 4° circuitos, em 345 kV, da linha de transmissão ligando a SE Tijuco Preto à SE Itapeti, com 2x21 km de extensão. Construção do 1° circuito, em 345 kV, da linha de transmissão ligando a SE Itapeti à SE Nordeste, com 29 km de extensão. | Ampliação | 007/2006 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2006-04-27 | CC 007/2006 | Concluído | 2015-05-08 | 07/01/2015 | 30/01/2013 | 2014-12-31 | Concluída | 2009-02-12 | Concluída | 2012-07-31 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-12-30 | 548 | 2622 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0
T2000-068 | SE Jorge Lacerda A | Instalar, na SE Jorge Lacerda A, o segundo transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA( Res. n° 537/2006 de 02/05/2006 e n° 665 de 22/08/2006) | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 537/2006 | Concluído | 2009-04-20 | 22/03/2009 | 22/03/2009 | 2009-03-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 752 | 274 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-069 | Engate da SE Ilha Solteira | Construção, em 138 kV, do engate na SE Ilha Solteira, em circuito duplo, com 2 x 0,650 km de extensão para conexão da LT Três Irmãos / Ilha Solteira e seccionamento da LT Jupiá / Ilha Solteira (via Três Lagoas), originando os circuitos 1 e 2 da LT 138 kV Três Irmãos / Ilha Solteira.Recapacitação do trecho de linha, com 4,2 km de extensão, entre a UTE Três Lagoas (Petrobrás) e a torre n° 33 de derivação da SE Três Lagoas (Elektro) da LT Jupiá / Ilha Solteira, em 138 kV, circuito duplo | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-05-29 | REA 584/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 13/04/2008 | 15/03/2008 | 2008-04-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 185 | 500 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0
T2000-070 | Engate da SE Três Irmãos | Construção, em 138 kV, do engate na SE Três Irmãos, em circuito duplo, com 2 x 30 km de extensão, com um condutor tipo CAA 636 kcmil Grosbeak por fase, da LT Três Irmãos / Andradina, originando os circuitos 1 e 2 da LT 138 kV Três Irmãos / Valparaíso | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-05-29 | REA 584/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 16/11/2008 | 16/11/2008 | 2008-11-16 | Concluída | 2007-09-06 | Concluída | 2008-03-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-11-16 | 520 | 382 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
T2000-071 | LT Jales / Ilha Solteira | Recapacitação dos circuitos 1 e 2 da LT 138 kV Ilha Solteira / Jales, com 2 x 106,4 km de extensão, em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-05-29 | REA 584/2006 | Concluído | 2009-04-20 | 25/01/2009 | 25/01/2009 | 2009-01-25 | Concluída | 2007-08-15 | Concluída | 2008-03-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-01-25 | 520 | 452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-072 | Três Irmãos/ Valparaíso | Reconstrução do trecho de linha, com 47 km de extensão, entre a SE Jupiá e SE Três Irmãos dos circuitos 2 e 3, em 138 kV da LT 138 kV Três Irmãos / Valparaíso | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-05-29 | REA 584/2006 | Concluído | 2009-03-20 | 15/02/2009 | 15/02/2009 | 2009-02-15 | Concluída | 2007-08-08 | Concluída | 2008-02-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 520 | 473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-073 | SE Bauru | Instalação, na SE Bauru, de um módulo de conexão, em 440 kV, arranjo disjuntor e meio, para o 3° banco de transformadores 440/138/13,8 kV - (3+1)x50 MVA, remanejado da SE Capivara.E de um módulo de conexão, em 138 kV, arranjo barra dupla, para o 3° banco de transformadores 440/138/13,8 kV - (3+1)x50 MVA, remanejado da SE Capivara | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-06-07 | REA 586/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 21/10/2008 | 21/10/2008 | 2008-10-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 907 | -40 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2000-074 | SE Santa Cabeça | Instalar, na SE Santa Cabeça, o terceiro banco de transformadores 230/88 kV - (3+1)x20 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-06-07 | REA 586/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 2008-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 663 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0
T2000-076 | SE Ribeirão Preto | Instalar, na SE Ribeirão Preto, o terceiro banco de transformadores 440/138/13,8 kV - 3x100 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-06-07 | REA 586/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 2008-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 663 | -6 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0
T2000-078 | SE Capivara | Instalar, na SE Capivara, um banco de transformadores 440/138/13,8 kV - (3+1)x100 MVA em substituição ao banco de transformadores 440/138/13,8 kV - (3+1)x50 MVA a ser remanejado para a SE Bauru | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2006-06-07 | REA 586/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 2008-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 663 | -6 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0
T2000-079 | SE Porto Alegre 9 | Instalar, na SE Porto Alegre 9, um banco de transformadores TR5 230/69 kV - 3x55 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2010-01-29 | 17/01/2010 | 17/01/2010 | 2010-01-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 808 | 3 | 0 | 165 | 0 | 0
T2000-080 | SE Guaiba 2 | Instalar, na SE Guaíba 2, um transformador trifásico TR2 230/69 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e 69 kV e adequar os setores de 230 kV e em 69 kV da subestação. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2011-08-09 | 19/12/2010 | 29/08/2010 | 2010-08-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 1032 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-081 | Secc. Santa Cruz 1 (UHE Itaúba / Charqueadas) | Seccionamento na SE Santa Cruz 1 da linha de transmissão, em 230kV, ligando a UHE Itaúba à SE Charqueadas, com extensão de 2x18 km, em circuito duplo com 1 condutor tipo CAA 715,5 MCM "Starling" por fase, originando a LT 230kV UHE Itaúba / Santa Cruz 1 e LT 230kV Santa Cruz 1 / Charqueadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2010-06-10 | 26/07/2009 | 26/07/2009 | 2009-07-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-05-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-04 | 580 | 572 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0
T2000-082 | Secc. Lajeado 2 (UPRE / CIN) | Seccionamento, na SE Lajeado 2, da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a UHE Passo Real à SE Cidade Industrial, com extensão de 2x13,5 km, em circuito duplo com 1 condutor tipo CAA 715,5 MCM "Starling" por fase, originando a LT 230 kV UHE Passo Real / Lajeado 2 e LT 230 kV Lajeado 2 / Cidade Industrial. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2009-10-08 | 20/07/2009 | 20/07/2009 | 2009-07-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-05-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-03 | 580 | 565 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0
T2000-083 | SE Camaquã | Instalar, na SE Camaquã, o 2° transformador trifásico TR3 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2009-11-10 | 18/09/2008 | 18/09/2008 | 2008-09-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 322 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-084 | SE Livramento 2 | Instalar, na SE Livramento 2, o 2° transformador trifásico TR2 230/69 kV - 50 MVA e respectivos módulos de coenxão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2010-01-29 | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 2009-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 774 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-085 | SE Garibaldi (TR2 230/69/13,8 kV) | Instalar, na SE Garibadi, o segundo transformador trisfásico TR2 230/69/13,8 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. Complementar os módulos de coenxão em 230 kV e em 69 kV do TR1 230/69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2011-05-10 | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 2010-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 1126 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-086 | SE Porto Alegre 10 (TR4 230/69 kV) | Instalar, na SE Porto Alegre 10, um transformador trisfásicoTR4 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2009-11-10 | 20/08/2008 | 20/08/2008 | 2008-08-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 290 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-087 | LT Passo Real / Tapera 2 | Recapacitação da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Passo Real (RS) à SE Tapera 2 (RS), com 58 km de extensão, em circuito simples com 1 condutor 477 kCM Hawk por fase | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2006-05-31 | REA 538/2006 | Concluído | 2009-11-10 | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 2008-11-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-088 | SE Uruguaiana | Instalar, na SE Uruguaiana, um banco de reatores monofásicos manobrável 230 kV - (3+1)x10 Mvar | Reforço | 081/2002 | TAESA | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 540/2006 | Concluído | 2009-03-16 | 11/10/2008 | 11/10/2008 | 2008-10-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 419 | 468 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30
T2000-089 | SE Teresina | Instalar, na SE Teresina, o 4° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 29/06/2008 | 29/06/2008 | 2008-06-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 29 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-090 | SE Pici | Instalar, na SE Pici, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-10-22 | 04/09/2009 | 04/09/2009 | 2009-09-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 461 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-091 | SE Maceió | Instalar, na SE Maceió, o 4° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 2008-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 197 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-092 | SE Pau Ferro | Instalar, na SE Pau Ferro, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 15/01/2009 | 15/01/2009 | 2009-01-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 229 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-093 | SE Ribeirão | Instalar, na SE Ribeirão, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 26/08/2008 | 26/08/2008 | 2008-08-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 86 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-094 | SE Tacaimbó | Instalar, na SE Tacaimbó, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-10-22 | 28/08/2009 | 28/08/2009 | 2009-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 454 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-095 | SE Jacaracanga | Instalar, na SE Jacaracanga, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 08/10/2008 | 08/10/2008 | 2008-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 130 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-096 | SE Mossoró | Instalar, na SE Mossoró, o 3° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 03/09/2008 | 03/09/2008 | 2008-09-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 95 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-098 | SE Senhor do Bonfim II (TR1 230/69 kV) | Instalação, na SE Senhor do Bonfim II, de um transformador trifásico 230/69 kV de 100 MVA, em substituição ao 2° transformador trifásico 230/69kV de 33 MVA, existente | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 2008-06-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 18 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0
T2000-099 | SE Bom Jesus da Lapa | Instalar, na SE Bom Jesus da Lapa, um transformador trifásico 230/69 kV de 50 MVA, em substituição ao transformador 230/69kV de 33 MVA, existente | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 22/09/2008 | 22/09/2008 | 2008-09-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 572 | 114 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0
T2000-100 | SE Catu | Instalação do 2° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA em substituição ao transformador trifásico 230/69 kV - 62 MVA existente. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2006-11-06 | REA 730/2006 | Concluído | 2009-03-19 | 16/10/2008 | 16/10/2008 | 2008-10-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 694 | 16 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0
T2000-101 | SE Miranda II (BC) | Instalação de 2 bancos de capacitores trifásicos BC1 230 kV - 20 MVAr e BC2 230kV - 20MVAr, e respectivos módulos de conexão, em 230 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-08 | REA 539/2006 | Concluído | 2009-07-17 | 21/04/2009 | 21/04/2009 | 2009-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 603 | 476 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0
T2000-102 | LT Gravataí 3 / Atlântida 2 | Construção da LT 230kV Gravataí 3 / Atlantida 2, composta pelos : A) trecho do 1° circuito em 230kV, ligando a SE Gravataí 3 à SE Osório 2, com extensão de 66km, em circuito simples com 1 condutor CAA 636 kcmil por fase. B) trecho 2º circuito, em 230 kV, ligando a SE Atlântida 2 à SE Osório 2, com extensão de 36km, em circuito duplo com 1 condutor CAA 636 kcmil | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2007-03-27 | REA 832/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 27/04/2008 | 27/04/2008 | 2008-04-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 125 | 272 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0
T2000-103 | Seec. Gravataí 3 (Gravataí 2 / Fibraplac) | Seccionamento, na SE Gravataí 3, da linha de transmissão, em 230 kV, Gravataí 2 / Fribraplac. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2007-05-03 | REA 875/2007 | Concluído | 2010-05-09 | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 2010-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 120 | 941 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
T2000-104 | SE Carajás (ELs 230 kV) | Instalação de 2 entradas de linha para a LT 230 kV Carajás / Marabá e para a LT 230 kV Carajás / SE 1810 (CMC). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-05-09 | REA 535/2006 | Concluído | 2009-07-17 | 19/04/2009 | 19/04/2009 | 2009-04-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 417 | 659 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-105 | SE Ariquemes | Substituição de 2 transformadores trifásicos 230/69/13,8 kV - 30 MVA, por 2 transformadores 230/69/13,8 kV - 60 MVA com respectivas conexões em 230 KV e em 69 KV, remanejados da SE Porto Velho I. Instalação de 2 entradas de linha, em 230 kV, para a LT 230 kV Ariquemes / Samuel e para a LT 230 kV Ariquemes / Ji-Paraná e uma entrada de linha, em 69 kV, para atender ao sistema da CERON. Instalação de um reator de linha trifásico 230 kV - 20 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2005-11-03 | REA 333/2005 | Concluído | 2010-02-10 | 16/12/2009 | 12/12/2009 | 2009-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 788 | 712 | 11 | 0 | 60 | 0 | 20
T2000-106-A | Interligação AC - RO - MT: LT Vilhena / Pimenta Bueno / Ji-Paraná / Ariquemes / Samuel | Construção do 2° circuito, em 230 kV, da linha de transmissão 230 kV Vilhena / Pimenta Bueno / Ji-Paraná / Ariquemes / Samuel e instalações associadas nas SEs Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes e Samuel. | Ampliação | 001/2007 | JTE | 100% | 100% | 2007-04-20 | CC 001/2007 | Concluído | 2013-02-19 | 14/02/2013 | 21/12/2012 | 2013-02-09 | Concluída | 2009-10-29 | Concluída | 2011-07-14 | Concluída | 2011-08-01 | Concluída | 2012-10-18 | 549 | 1573 | 19 | 595 | 0 | 0 | 80
T2000-106-B | Interligação AC - RO - MT: LT Jauru - Vilhena | Construção do 1° e 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Jauru à SE Vilhena e instalações associadas nas SE Jauru e SE Vilhena. | Ampliação | 001/2007 | JTE | 100% | 100% | 2007-04-20 | CC 001/2007 | Concluído | 2009-11-16 | 23/10/2009 | 23/10/2009 | 2009-07-29 | Concluída | 2008-03-13 | Concluída | 2008-07-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-10-23 | 549 | 282 | 14 | 708 | 0 | 0 | 120
T2000-107 | LT Jaguara / Estreito / Ribeirão Preto / Poços de Caldas | Construção do 1° circuito da linha de transmissão em 500 kV Jaguara / Estreito / Ribeirão Preto / Poços de Caldas. Construção da SE Ribeirão Preto e instalações associadas nas SEs Jaguara, Estreito e Poços de Caldas. | Ampliação | 002/2007 | PCTE | 100% | 100% | 2009-01-27 | REA 1770/2009 | Concluído | 2009-11-10 | 27/10/2009 | 21/05/2009 | 2009-05-21 | Concluída | 2008-03-20 | Concluída | 2008-07-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-18 | 266 | -152 | 26 | 308 | 2400 | 0 | 180
T2000-108 | LT São Simão / Marimbondo / Ribeirão Preto | Construção do 1° circuito da linha de transmissão em 500 kV São Simão / Marimbondo / Ribeirão Preto e instalações associadas nas SEs São Simão, Marimbondo e Ribeirão Preto. | Ampliação | 003/2007 | RPTE | 100% | 100% | 2007-04-20 | CC 003/2007 | Concluído | 2009-07-23 | 16/04/2009 | 16/04/2009 | 2009-04-16 | Concluída | 2008-03-06 | Concluída | 2008-06-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-04-16 | 672 | 55 | 9 | 412 | 0 | 0 | 100
T2000-109 | LT Neves 1 / Mesquita | Construção do 2° circuito em 500 kV ligando a SE Neves 1 à SE Mesquita. | Ampliação | 004/2007 | IE MINAS GERAIS | 100% | 100% | 2007-04-20 | CC 004/2007 | Concluído | 2009-03-16 | 19/12/2008 | 19/12/2008 | 2008-12-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 60 | 7 | 172.5 |  |  | 91
T2000-110 | LT Funil / Itapebi (CADUCADO) | Construção do 3° circuito da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Funil à SE Itapebi. (CADUCADO) | Ampliação |  |  | 40% | 45% |  |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2020-11-01 | Concluída | 2015-04-18 | Concluída | 2016-12-06 | Concluída | 2016-12-06 | Prevista | 2020-09-30 |  | 4395 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
T2000-111 | LT Mascarenhas / Verona | Construção do 1° circuito da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Mascarenhas à SE Verona. Construção da SE Verona. | Ampliação | 006/2007 | ETES | 100% | 100% | 2007-04-20 | CC 006/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 12/12/2008 | 12/12/2008 | 2008-12-12 | Concluída | 2007-12-28 | Concluída | 2007-12-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 53 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0
T2000-112 | LT Paracatu 4 / Pirapora 2 | Construção do 1° circuito da linha de transmissão, em 500 kV, ligando a SE Paracatu 4 à SE Pirapora 2. Construção da SE Pirapora 2. | Ampliação | 007/2007 | SPTE | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 007/2007 | Concluído | 2009-04-20 | 11/04/2009 | 11/04/2009 | 2009-04-05 | Concluída | 2008-03-07 | Concluída | 2008-04-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-04-03 | 667 | -6 | 26 | 246 | 1650 | 0 | 200
T2000-113-A | LT Curitiba / Bateias | Construção do 2° circuito, em 525 kV, ligando a SE Curitiba à SE Bateias e instalações associadas nas SE Curitiba e SE Bateias. | Ampliação | 008/2007 | EVOLTZ IV | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 008/2007 | Concluído | 2010-09-14 | 03/09/2010 | 03/09/2010 | 2010-09-03 | Concluída | 2008-11-25 | Concluída | 2009-01-13 | Concluída | 2010-03-22 | Concluída | 2010-09-02 | 608 | 569 | 11 | 37 | 1272 | 0 | 0
T2000-113-B | LT Canoinhas / São Mateus | Construção do o 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Canoinhas à SE São Mateus e instalações associadas nas SE Canoinhas e SE São Mateus. | Ampliação | 008/2007 | EVOLTZ IV | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 008/2007 | Concluído | 2011-09-08 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | 2011-09-05 | Concluída | 2008-09-18 | Concluída | 2009-11-11 | Concluída | 2009-11-23 | Concluída | 2011-09-01 | 608 | 936 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
T2000-114-A | LT Londrina / Maringá | Construção do 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Londrina à SE Maringá e instalações associadas na SE Londrina e na SE Maringá. | Ampliação | 009/2007 | ATE V | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 009/2007 | Concluído | 2009-12-10 | 22/01/2010 | 21/11/2009 | 2009-11-21 | Concluída | 2008-06-02 | Concluída | 2008-08-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-11-21 | 608 | 283 | 6 | 88 | 672 | 0 | 0
T2000-114-B | LT Itararé II / Jaguariaíva | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Itararé II à SE Jaguariaíva e instalações associadas na SE Itararé II e SE Jaguariaíva. | Ampliação | 009/2007 | ATE V | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 009/2007 | Concluído | 2010-12-08 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2010-11-30 | Concluída | 2008-11-27 | Concluída | 2009-09-15 | Concluída | 2009-09-06 | Concluída | 2010-11-30 | 608 | 657 | 10 | 44 | 300 | 0 | 0
T2000-115 | LT Ibicoara / Brumado II | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Ibicoara à SE Brumado II e instalações associadas nas SEs Ibicoara e Brumado. | Ampliação | 010/2007 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 010/2007 | Concluído | 2012-06-12 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | 2012-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2009-07-22 | Não Prevista |  | 611 | 1141 | 16 | 95 | 410 | 0 | 0
T2000-116-A | LT Campos Novos / Videira e SE Videira | Construção dos 1° e 2° circuitos, em 230 kV, ligando a SE Campos Novos à SE Videira 2, construção da SE Videira 2 e instalações associadas na SE Campos Novos. | Ampliação | 011/2007 | ATE VI | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 011/2007 | Concluído | 2009-08-10 | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 2009-07-05 | Concluída | 2007-09-06 | Concluída | 2007-10-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-07-05 | 608 | 144 | 15 | 136 | 300 | 0 | 0
T2000-116-B | LT Dona Francisca / Santa Maria 3 (C2) | Construção do 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Dona Francisca à SE Santa Maria 3 e instalações associadas nas SE Dona Francisca e SE Santa Maria 3. | Ampliação | 011/2007 | ATE VI | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 011/2007 | Concluído | 2011-09-08 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | 2011-08-17 | Concluída | 2008-02-12 | Concluída | 2009-10-26 | Concluída | 2009-10-26 | Concluída | 2011-08-04 | 608 | 917 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0
T2000-117-A | LT Paraíso / Açu II (C2) | Construção do 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Paraíso à SE Açu II e instalações associadas nas SE Paraíso e SE Açu II. | Ampliação | 012/2007 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 012/2007 | Concluído | 2010-10-13 | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 2010-09-23 | Concluída | 2008-02-27 | Concluída | 2008-07-28 | Concluída | 2008-07-28 | Concluída | 2010-09-23 | 549 | 648 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0
T2000-117-B | LT Picos / Tauá | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Picos à SE Tauá II e instalações associadas nas SE Picos e SE Tauá. | Ampliação | 012/2007 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-14 | CC 012/2007 | Concluído | 2014-05-10 | 16/04/2014 | 16/04/2014 | 2014-04-17 | Concluída | 2008-12-23 | Concluída | 2010-10-19 | Concluída | 2010-11-19 | Concluída | 2014-04-17 | 549 | 1950 | 7 | 183.2 | 0 | 0 | 30
T2000-118 | LT Taquaril / Itabira 2 | Recapacitação do 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Taquaril à SE Itabira 2, consistindo na recapacitação do trecho Taquaril / Santa Luzia, em circuito simples, com 20,65 km de extensão, em circuito simples, com 72,9 km de extensão. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2007-06-06 | REA 922/2007 | Concluído | 2010-10-11 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 2010-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 146 | 1066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-119 | SE Viana | Instalação dos módulos de conexão, em 345 kV e 138 kV, para o 3° banco de autotransformadores 345/138-13,8 kV. Complementação do módulo geral, em 345 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 940/2007 | Concluído | 2010-08-09 | 21/07/2010 | 21/07/2010 | 2010-07-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-01-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 402 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2000-120 | SE Macaé | Instalação de um banco de reatores de barra 345kV - (3+1)x20 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 345kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 940/2007 | Concluído | 2010-10-21 | 21/09/2010 | 21/09/2010 | 2010-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60
T2000-121 | Secc. Paraíso (Campina Grande II / Natal II) | Seccionamento, na SE Paraíso, do 1° circuito da linha de transmissão, em 230 kV, que liga a SE Campina Grande II à SE Natal II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2010-09-13 | 15/12/2009 | 13/12/2009 | 2009-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 366 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
T2000-122 | SE Messias | Instalação dos módulos de conexão, em 500 kV, para os autotransformadores TR2 500/230 kV e TR3 500/230 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2009-10-22 | 20/09/2009 | 23/08/2009 | 2009-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 580 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-124 | SE Barreiras (138 kV) | Complementação, na SE Barreiras, do módulo geral, em 138 kV, e instalação de uma interligação de barramentos, em 138 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2009-03-19 | 12/03/2008 | 12/03/2008 | 2008-03-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 611 | -338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-125 | SE Fortaleza II | Instalação de um banco de reatores de barra 500 kV - 3x50 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 500 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2010-09-13 | 14/08/2010 | 14/08/2010 | 2010-08-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 603 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150
T2000-126 | SE Jardim | Instalação do 4° transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e 69 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2009-08-19 | 16/06/2009 | 16/06/2009 | 2009-06-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 185 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-127 | LT Camaçari / Cotegipe C1 | Recapacitação do 1° circuito da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Camaçari II à SE Cotegipe, com 23,5 km de extensão, em circuito simples. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2012-06-12 | 25/04/2012 | 25/04/2012 | 2012-03-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-128 | LT Camaçari / Jacaracanga | Recapacitação do 1° e 2° circuitos da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Camaçari II à SE Jacaracanga, com 19 km de extensão, em circuito duplo. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-06-13 | REA 939/2007 | Concluído | 2009-10-22 | 04/12/2009 | 17/09/2009 | 2009-09-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 458 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-129 | SE Curitiba (RE) | Realocação do banco de reatores de linha RT2 525 kV - 3x50 MVAr, da LT 525 kV Curitiba / Bateias para a LT 525 kV Curitiba / Areia e instalação de um módulo de conexão, em 525 kV, para manobrar este banco de reatores. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2007-07-04 | REA 947/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 10/10/2008 | 10/10/2008 | 2008-10-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 489 | -25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-130 | LT Blumenau / Itajaí (Recap) | Recapacitação do 1° e 2° circuitos da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Blumenau à SE Itajaí, com 37,5 km de extensão, em circuito duplo, de 223 MVA para 350 MVA de capacidade. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2007-07-04 | REA 947/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 16/11/2008 | 16/11/2008 | 2008-11-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 489 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-131 | SE Açailândia | Instalar, na SE Açailândia, dois banco de reatores monofásicos, em 500 kV - 3x75 MVAr cada, mais fase reserva | Reforço | 042/2001 | EATE | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 949/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 05/02/2009 | 05/02/2009 | 2009-02-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 428 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450
T2000-132 | SE Bom Jesus da Lapa II | Instalar, na SE Bom Jesus da Lapa II, um banco de reatores monofásicos, em 500 kV - 3x50 MVAr | Reforço | 097/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 948/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 03/10/2008 | 03/10/2008 | 2008-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | -63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150
T2000-133 | SE Serra da Mesa | Instalar, na SE Serra da Mesa, um disjuntor, em 500 kV, para tornar manobrável o reator de linha de 500 kV - 136 MVAr para a LT Serra da Mesa / Rio das Éguas | Reforço | 097/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 948/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 27/07/2008 | 27/07/2008 | 2008-07-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-134 | Secc. Londrina (Apucarana / Figueira) | Seccionamento, na SE Londrina, da linha de transmissão, em 230 kV, que liga a SE Apucarana à SE Figueira, com a cosntrução de um trecho de linha de transmissão, em 230 kV, com 15 km de extensão, 40 torres predominantemente autoportante, em circuito duplo, com um condutor CAAA 636 kCM "Grosbeak" por fase, formando as LT 230 kV Apucarana / Londrina e LT 230 kV Londrina / Figueira. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 946/2007 | Concluído | 2010-05-18 | 19/04/2010 | 19/04/2010 | 2010-04-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-02-04 | Concluída | 2009-02-04 | Concluída | 2010-04-16 | 854 | 165 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0
T2000-135 | SE Ibiporã | Instalar, na SE Ibiporã, um transformador 230/138/13,8 kV - 150 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 946/2007 | Concluído | 2009-08-13 | 14/06/2009 | 14/06/2009 | 2009-06-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -21 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2000-136 | LT Cascavel/ Foz do Chopim | Recapacitação da LT 230 kV Cascavel / Foz do Chopim, com 72,4 km de extensão, com 173 torres predominantemente autoportantes, em circuito simples, com um condutor CAA 795 "DRAKE" por fase | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 946/2007 | Concluído | 2009-08-13 | 19/03/2009 | 19/03/2009 | 2009-06-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -23 | 1 | 72.4 | 0 | 0 | 0
T2000-137 | Secc. Iriri (Rocha Leão / Campos) | Seccionamento, na SE Iriri, do 2° circuito da linha de transmissão, em 138 kV, que liga a SE Rocha Leão à SE Campos, pela construção de um trecho de linha com 0,055 km de extensão, com uma torre em circuito duplo, com um cabo condutor tipo 556,5 MCM "Dove" por fase, originando as LT 138 kV Rocha Leão / Iriri e LT 138 kV Iriri / Campos. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-07-10 | REA 970/2007 | Concluído | 2009-12-11 | 04/11/2009 | 05/10/2009 | 2009-11-04 | Concluída | 2008-09-10 | Concluída | 2008-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | 298 | 9 | 0.11 | 0 | 0 | 0
T2000-138 | SE Água Vermelha | Instalar, na SE Água Vermelha, um banco de reatores de 440 kV - (3+1)x66,7 MVAr (Res. n° 981 de 17/07/2007 e Res. n° 1.188 de 08/01/2008) | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-01-16 | REA 1188/2008 | Concluído | 2009-06-22 | 03/05/2009 | 03/05/2009 | 2009-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 501 | -28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-139 | SE São Sebastião | Instalar, na SE São Sebastião, um transformador trifásico de 138/34,5 kV - 40 MVA (Res. n° 981 de 17/07/2007 e Res. n° 1.188 de 08/01/2008) | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-01-16 | REA 1188/2008 | Concluído | 2009-03-19 | 02/12/2008 | 02/12/2008 | 2008-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 381 | -60 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0
T2000-140 | SE Sumaré | Instalar, na SE Sumaré, dois bancos de capacitores shunt de 138 kV - 50 MVAr, cada | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 981/2007 | Concluído | 2009-07-17 | 26/04/2009 | 26/04/2009 | 2009-04-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | -35 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0
T2000-141 | SE Bom Jardim (BC) | Instalação de um banco de capacitores shunt BC1 88 kV - 50 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 88 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 981/2007 | Concluído | 2009-04-17 | 08/03/2009 | 08/03/2009 | 2009-03-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | -84 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0
T2000-142 | SE Cabreúva (BC) | Instalação de um banco de capacitores shunt BC1 138 kV - 50 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 981/2007 | Concluído | 2009-03-19 | 01/02/2009 | 01/02/2009 | 2009-02-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | -119 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0
T2000-143 | SE Assis (Conexão Reator) | Instalação de um módulo de conexão, em 440 kV, para manobrar o reator trifásico RT2 440 kV - 100 MVAr. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 981/2007 | Concluído | 2009-03-19 | Sem TL | Sem TL | 2009-03-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-144 | LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus (Recap) | Recapacitação do 2° e 3° circuitos da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE Sapeaçu à SE Santo Antonio de Jesus, com extensão de 29 km, em circuito duplo, de 235 MVA para 350 MVA de capacidade. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2010-06-11 | REA 2435/2010 | Concluído | 2011-11-11 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | 2011-11-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -485 | 998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-145 | LT São Luis I / São Luis II | Reconstrução de 20 km do 1° e 2° circuitos da linha de transmissão, em 230 kV, ligando a SE São Luis I à SE São Luis II. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 959/2007 | Concluído | 2010-11-10 | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 2010-06-13 | Concluída | 2008-10-23 | Concluída | 2008-11-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-08-10 | 762 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-146 | SE Angelim | Instalação do 3° transformador trifásico TR6 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão, em 230 kV e 69 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 975/2007 | Concluído | 2009-08-19 | 26/05/2009 | 26/05/2009 | 2009-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 56 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-147 | SE Piripiri | Instalação do 3° transformador trifásico TR6 230/69 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão, em 230 kV e em 69 kV. Instalação dos módulos de conexão, em 230 kV e 69 kV, para o transformador trifásico TR1 230/69 kV. Complementação dos módulos de conexão, em 230 kV e 69 kV, para o transformador trifásico TR2 230/69 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 975/2007 | Concluído | 2009-10-22 | 16/09/2009 | 17/05/2009 | 2009-09-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 168 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-148 | SE Marabá | Instalação de dois bancos de reatores de barra 500 kV - 3x60 MVAr e respectivos módulos de conexão, em 500 kV, e uma unidade reserva de 60 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2007-07-05 | REA 959/2007 | Concluído | 2010-08-10 | 03/06/2010 | 03/06/2010 | 2010-06-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360
T2000-149 | SE Peritoró (BC) | Instalação de um banco de capacitores trifásico BC 230 kV - 20 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 230kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2007-07-31 | REA 987/2007 | Concluído | 2010-11-10 | 01/08/2010 | 01/08/2010 | 2010-08-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 488 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0
T2000-150 | SE Senhor do Bonfim II (TR5 230/138 kV) | Instalação de um transformador trifásico TR5 230/138 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e 138 kV e de um módulo geral, em 138 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-10-17 | REA 1069/2007 | Concluído | 2010-09-13 | 31/01/2010 | 31/01/2010 | 2010-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 228 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-151 | SE Campina Grande II | Complementação do Módulo Geral, em 230kV. Remanejamento de um transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA e instalação dos respectivos módulos de conexão, em 230 kV e 69 kV. Remanejamento de três entradas de linha, em 230kV, e adequação de equipamentos ao procedimento de rede. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-10-17 | REA 1069/2007 | Concluído | 2011-04-12 | 20/03/2011 | 06/11/2010 | 2011-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 640 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-152 | SE Porto Velho I (TR-DIT) | Instalação de um transformador trifásico TR6 69/13,8 kV - 26,6 MVA, e respectivos módulos de conexão, em 69 kV e 13,8 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2006-12-19 | REA 760/2006 | Concluído | 2010-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2010-08-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 743 | 601 | 1 | 0 | 26.6 | 0 | 0
T2000-154 | SE Canoinhas (CT TR3) | Complementação, na SE Canoinhas, do módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra principal e transferência, do transformador TR3 230/138 kV - 75 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2007-10-03 | REA 1052/2007 | Concluído | 2009-03-20 | 20/10/2008 | 20/10/2008 | 2008-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 489 | -106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-155 | SE Serra da Mesa | Instalar, na SE Serra da Mesa, um módulo de conexão, em 500 kV, arranjo disjuntor e meio, para conexão do banco de reatores de linha de 73,4 MVAr, em 500 kV, e fase reserva transferidos da SE Campinas. E um complemento de Módulo de Infra-estrutura Geral, em 500 kV, arranjo disjuntor e meio. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-10-31 | REA 1080/2007 | Concluído | 2011-07-13 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 2011-03-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.4
T2000-156 | SE Samambaia | Instalação, na SE Samambaia, de um banco de capacitores shunt em 345 kV - 150 MVAr e respectivo módulo de conexão, em 345 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-10-31 | REA 1080/2007 | Concluído | 2010-06-17 | 16/05/2010 | 16/05/2010 | 2010-05-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 716 | 212 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0
T2000-157 | Secc. Estreito (Luiz Carlos Barreto / Furnas e Luiz Carlos Barreto / Mascarenhas de Morais) | Seccionamento, na SE Estreito, das linhas de transmissão, em 345 kV, Luiz Carlos Barreto / Furnas e Luiz Carlos Barreto / Mascarenhas de Morais, originando a LT 345 kV Estreito / Luiz Carlos Barreto, a LT 345 kV Estreito / Furnas, a LT 345 kV Estreito / Luiz Carlos Barreto e a LT 345 kV Estreito / Mascarenhas de Morais. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-12-13 | REA 1107/2007 | Concluído | 2010-01-12 | 08/12/2009 | 08/10/2009 | 2009-12-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 239 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
T2000-158 | SE Adrianópolis (IBs) | Instalação, na SE Adrianópolis, de dois módulos de interligação de barramentos, em 345 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-12-13 | REA 1107/2007 | Concluído | 2009-10-09 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | 2009-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 183 | 444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-159 | SE Brasília Geral | Substituição dos transformadores trifásicos TR1 230/34,5 kV - 30 MVA por outro de 60 MVA e TR2 230/34,5 kV - 30 MVA por outro de 60 MVA. Adequação de instalações de 34,5 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2007-12-13 | REA 1107/2007 | Concluído | 2010-02-08 | 17/01/2010 | 17/01/2010 | 2010-01-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 218 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0
T2000-160 | SE Nova Santa Rita (RE) | Instalação de um banco de reatores RT2 500 kV - 3x50 MVAr e adequação de um módulo de conexão, em 500 kV, para conexão deste banco de reatores. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2007-12-12 | REA 1108/2007 | Concluído | 2009-10-09 | 23/08/2009 | 23/08/2009 | 2009-08-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150
T2000-161 | SE Rio do Sul | Instalar, na SE Rio do Sul, um transformador trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA | Reforço | 006/2006 | STC | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1130/2007 | Concluído | 2009-10-19 | 26/08/2009 | 26/08/2009 | 2009-08-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 428 | 185 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2000-162 | Secc. Pilões (Campina Grande II / Santa Cruz) | Seccionamento, na SE Pilões, da linha de transmissão, em 138 kV, que liga a SE Campina Grande II à SE Santa Cruz, pela construção de um trecho de linha de transmissão, em circuito duplo, com 35 km de extensão. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-11-20 | REA 1094/2007 | Concluído | 2012-11-13 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 2012-11-09 | Concluída | 2009-03-31 | Concluída | 2011-04-14 | Concluída | 2009-07-20 | Concluída | 2012-04-04 | 608 | 1208 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0
T2000-163 | SE Bom Nome | Instalar, na SE Bom Nome, um transformador trifásico 230/138 kV - 100 MVA e adequar a subestação aos procedimentos de rede. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1132/2007 | Concluído | 2011-06-17 | 21/05/2011 | 21/07/2010 | 2011-05-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 640 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-164 | SE Santa Cruz II | Instalar, na SE Santa Cruz II, um transformador 69/13,8 kV - 10 MVA, em substituição ao transformador 69/13,8 kV - 5 MVA, existente | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1132/2007 | Concluído | 2009-08-19 | Sem TL | Sem TL | 2009-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 305 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-165 | SE Água Vermelha | Instalação, SE Água Vermelha, de um banco de transformadores 500/440 kV - (3+1)x250MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2010-03-11 | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 2010-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 42 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0
T2000-166 | LT Mogi Mirim III/ Ramal Jaguariúna | Construção do 1° circuito em 138 kV ligando a SE Mogi Mirim III ao Ramal Jaguariúna com extensão de 30 km, em circuito duplo, com 1 condutor 636 MCM Grosbeak por fase | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2011-03-11 | 06/02/2011 | 06/02/2011 | 2011-02-06 | Concluída | 2008-04-09 | Concluída | 2009-11-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-11-26 | 762 | 383 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
T2000-167 | LT Andradina / Valparaíso (Recap) | Recapacitação do trecho de linha de transmissão, em 138 kV, entre a SE Andradina à SE Valparaíso, com extensão de 63,2 km, em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2009-10-22 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30 | Concluída | 2008-07-22 | Concluída | 2009-01-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-30 | 640 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-168 | LT Assis / Canoas I (Recap) | Recapacitação do trecho de linha entre as torres 1 e 23 da linha de transmissão, em 88 kV, que liga a SE Assis à SE Canoas I, com extensão de 8,079 km, em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2010-11-09 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 2010-03-08 | Concluída | 2008-07-02 | Concluída | 2009-03-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-10-21 | 762 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-169 | LT Assis / Canoas II / Salto Grande (Reconst.) | Reconstrução do trecho de linha entre as torres 4 e a SE Salto Grande da linha de transmissão, em 88 kV, Assis / Canoas II / Salto Grande, com extensão de de 45,67 km , em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2010-11-09 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 2010-03-08 | Concluída | 2008-07-02 | Concluída | 2009-03-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-10-21 | 762 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-170 | LT Chavantes / Botucatu | Recapacitação do trecho de 7,6 km de extensão entre a SE Chavantes e a torre 26, da LT 88 kV Chavantes / Botucatu, em circuito duplo. Reconstrução do trecho de 32,5 km de extensão entre as torres 26 e 181, da LT 88 kV Chavantes / Botucatu, em circuito duplo. Reconstrução do trecho de 2 km de extensão entre as torres 181 e 190, da LT 88 kV Chavantes / Botucatu, em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2010-07-27 | 13/05/2010 | 13/05/2010 | 2010-05-13 | Concluída | 2008-07-02 | Concluída | 2009-03-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-05-13 | 762 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-171 | LT Salto Grande / Chavantes | Reconstrução da LT 88 kV Salto Grande / Chavantes, pela reconstrução do trecho de linha entre a SE Salto Grande e a torre 96 A, com extensão de 22 km, em circuito duplo, com um cabo condutor por fase tipo 336,4 MCM | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2007-12-19 | REA 1131/2007 | Concluído | 2010-11-09 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 2010-10-21 | Concluída | 2008-07-02 | Concluída | 2009-03-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-10-21 | 762 | 275 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
T2000-172 | LT Cascavel Oeste / Foz do Iguaçu Norte | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Cascavel Oeste à SE Foz do Iguaçu Norte. Construção da SE Foz do Iguaçu Norte e instalações associadas na SE Cascavel Oeste. | Ampliação | 013/2007 | ATE VII | 100% | 100% | 2007-10-09 | CC 013/2007 | Concluído | 2009-09-10 | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 2009-08-09 | Concluída | 2008-06-05 | Concluída | 2008-08-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-08-07 | 609 | 61 | 9 | 115 | 150 | 0 | 0
T2000-173 | SE Tauá (RE) | Instalação de um reator trifásico 230 kV - 15 Mvar para a LT 230 kV Milagres / Tauá. | Reforço | 007/2005 | CHESF | 100% | 100% | 2008-01-16 | REA 1179/2008 | Concluído | 2010-09-13 | 30/05/2010 | 30/05/2010 | 2010-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 486 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
T2000-174 | SE Picos | Instalar, na SE Picos, um Reator Trifásico 230 kV - 15 Mvar, não manobrável, para a LT 230 kV Picos / São João do Piauí | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-01-16 | REA 1179/2008 | Concluído | 2010-03-15 | 14/09/2010 | 14/09/2010 | 2009-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 486 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
T2000-175 | SE Sorriso | Instalar, na SE Sorriso, um Complemento do módulo geral, referente às adequações em 230 kV e 69 kV. Um IB, em 230 kV, arranjo barra dupla.Um módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra dupla e, em 69 kV, arranjo barra simples para o transformador 1. Um módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra dupla e, em 69 kV, arranjo barra simples para o transformador 2. Duas ELs, em 230 kV, arranjo barra dupla, para o C1 do trecho da LT Sorriso / Nova Mutum e o C1 do trecho da LT Sorriso / Sinop. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-01-30 | REA 1209/2008 | Concluído | 2012-05-11 | 31/05/2010 | 23/05/2010 | 2010-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 851 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-176 | SE Coxipó (TR Ji-Paraná) | Instalar, na SE Coxipó, um autotransformador trifásico 230/138/13,8 kV - 100 MVA, adiquirido da SE Ji-Paraná | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-01-30 | REA 1191/2008 | Concluído | 2009-03-20 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | 2008-05-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 91 | 11 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-177 | Secc. Serra da Mesa 2 (Serra da Mesa / Rio Das Éguas) | Seccionamento, na SE Serra da Mesa 2, da linha de transmissão, em 500 kV, que liga a SE Serra da Mesa à SE Rio das Éguas e instalação de equipamentos associados na SE Serra da Mesa 2. | Reforço | 097/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2008-02-18 | REA 1239/2008 | Concluído | 2009-09-21 | 08/08/2009 | 08/08/2009 | 2009-08-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2009-07-17 | 547 | -10 | 9 | 1.48 | 0 | 0 | 136
T2000-178 | SE Planalto | Adequação, na SE Planalto, da EL, em 230 kV, arranjo barra dupla 4 chaves, para a LT 230 kV Planalto / Anhanguera. Adequação da EL, em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves, para aLT 230 kV Planalto / Cachoeira Dourada. Adequação da conexão do transformador, em 230 kV, arranjo barra 4 chaves, para o transformador 230/69 kV - T1. Uma IB, em 230 kV, arranjo barra dupla | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2008-02-07 | REA 1223/2008 | Concluído | 2013-08-21 | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 2013-07-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-02-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 335 | 1665 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-179 | SE São José do Rio Preto | Instalação, na SE São José do Rio Preto, de um banco de capacitores em 138 kV, 50 MVAr, em dois módulos de 25 MVAr e de dois bancos de capacitores em 138 kV, 25 MVAr cada | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-02-25 | REA 1252/2008 | Concluído | 2009-10-13 | 21/08/2009 | 21/08/2009 | 2009-08-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-180 | SE Votuporanga II | Instalação, na SE Votuporanga II, de dois bancos de capacitores em 138 kV, 25 MVAr cada | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-02-25 | REA 1252/2008 | Concluído | 2009-10-13 | 14/08/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | -10 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0
T2000-181 | LT Votuporanga II/ São José do Rio Preto | Recapacitação de trecho de 1,9 km, entre a subestação Votuporanga II e a derivação para a subestação Votuporanga I (torre 7) e recapacitação de trecho de 73,4 km, entre as torres 7 e 224 da LT 138 kV Votupuranga II / São José do Rio Preto. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-02-25 | REA 1252/2008 | Concluído | 2010-05-10 | 13/02/2010 | 13/02/2010 | 2010-02-13 | Concluída | 2009-04-01 | Concluída | 2009-06-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-04-26 | 668 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-182 | SE Ivaiporã | Instalação, na SE Ivaiporã, do primeiro banco de reatores de 180 MVAR em 69 kV para o terciário do 3º autotransformador 750/500/69 kV - 1650 MVA. Do segundo banco de reatores de 180 MVAR em 69 kV para o terciário do 3º autotransformador 750/500/69 kV - 1650 MVA.Da Fase reserva 1x 60 Mvar para o primeiro e segundo bancos de reatores de 180 Mvar em 69 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-03-10 | REA 1266/2008 | Concluído | 2015-05-08 | 09/02/2012 | 09/02/2012 | 2014-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1746 | 5 | 0 | 0 | 0 | 360
T2000-183 | SE Poços de Caldas | Instalação, na SE Poços de Caldas, de um banco de capacitores shunt em 138 kV de 3x50 Mvar | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-03-10 | REA 1266/2008 | Concluído | 2012-02-24 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | 2011-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 718 | 630 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0
T2000-184 | LT Colinas / Ribeiro Gonçalves / São João do Piauí C2 | Construção do 2° circuito, em 500 kV, ligando a SE Colinas à SE Ribeiro Gonçalves e do 2° circuito, em 500 kV, ligando a SE Ribeiro Gonçalves à SE São João do Piauí e instalações associadas nas SEs Colinas, Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí. | Ampliação | 001/2008 | IENNE | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 001/2008 | Concluído | 2011-04-18 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 2010-12-20 | Concluída | 2009-06-09 | Concluída | 2009-11-27 | Concluída | 2009-11-27 | Concluída | 2010-11-19 | 640 | 368 | 23 | 720 | 0 | 887 | 1080
T2000-185 | LT São João do Piauí / Milagres | Construção do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE São João do Piauí à SE Milagres e instalações associadas nas SEs São João do Piauí e Milagres. | Ampliação | 002/2008 | Iracema | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 002/2008 | Concluído | 2011-06-17 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | 2011-02-01 | Concluída | 2009-06-09 | Concluída | 2009-11-19 | Concluída | 2009-11-19 | Concluída | 2010-11-12 | 640 | 411 | 11 | 400 | 0 | 0 | 360
T2000-186 | Expansão do Sistema de Transmissão do Mato Grosso | Construção do 1° e 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Juba à SE Jauru, com extensão de 129 km, em circuito duplo. Construção do 1° e 2° circuito, em 230 kV, ligando a SE Brasnorte à SE Nova Mutum, com extensão de 273 km, em circuito duplo. Construção das SEs Juba e Brasnorte e instalações associadas nas SEs Jauru e Nova Mutum. | Ampliação | 003/2008 | BRASNORTE | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 003/2008 | Concluído | 2011-04-15 | 18/11/2009 | 18/11/2009 | 2009-09-17 | Concluída | 2008-04-11 | Concluída | 2008-06-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-17 | 549 | 0 | 40 | 804 | 400 | 0 | 120
T2000-187 | LT Presidente Médici / Santa Cruz I | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Presidente Médici à SE Santa Cruz I, com extensão de 233 km, em circuito simples e instalações associadas nas SEs Presidente Médici e Santa Cruz I. | Ampliação | 004/2008 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 004/2008 | Concluído | 2010-02-09 | 21/01/2010 | 21/01/2010 | 2010-01-21 | Concluída | 2008-06-25 | Concluída | 2008-10-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-01-21 | 549 | 126 | 7 | 233 | 0 | 0 | 15
T2000-188 | LT Jardim / Penedo | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Jardim à SE Penedo, com extensão de 110 km, em circuito simples, e instalações associadas nas SEs Jardim e Penedo. | Ampliação | 005/2008 | CHESF | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 005/2008 | Concluído | 2017-05-08 | 07/11/2014 | 18/06/2010 | 2017-03-23 | Concluída | 2011-01-07 | Concluída | 2011-09-16 | Concluída | 2011-10-20 | Concluída | 2017-03-23 | 549 | 2744 | 8 | 110 | 100 | 0 | 10
T2000-189 | LT Bateias / Pilarzinho | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Bateias à SE Pilarzinho, com extensão de 29 km, em circuito simples, e instalações associadas nas SEs Bateias e Pilarzinho. | Ampliação | 006/2008 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2008-03-17 | CC 006/2008 | Concluído | 2009-10-09 | 14/09/2009 | 14/09/2009 | 2009-09-14 | Concluída | 2008-09-11 | Concluída | 2008-12-23 | Concluída | 2009-09-03 | Concluída | 2009-09-14 | 457 | 89 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0
T2000-190 | LT São Luís II / São Luís III | Construção do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE São Luís II à SE São Luís III, com extensão de 36 km, em circuito simples. Construção da SE São Luís III e instalações associadas na SE São Luís II. | Ampliação | 007/2008 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-27 | REA 2165/2009 | Concluído | 2010-11-09 | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 2010-05-30 | Concluída | 2008-06-10 | Concluída | 2008-09-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-08-10 | 34 | 150 | 9 | 36 | 150 | 0 | 0
T2000-191 | SE Pici (CT 69 kV) | Complementar, na SE Pici, o módulo de conexão, em 69 kV, arranjo barra principal e transferência, para o transformador 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1312/2008 | Concluído | 2009-10-22 | 04/09/2009 | 04/09/2009 | 2009-09-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-192 | SE Maceió (CT 69 kV) | Complementar, na SE Maceió, um módulo de conexão, em 69 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves, para o transformador 230/69 kV - 100 MVA. (REVOGADO) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1312/2008 | Concluído | 2009-03-19 | Sem TL | Sem TL | 2008-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | -59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-193 | Secc. Santo Antônio de Jesus (Sapeaçú / Funil) | Seccionamento dos circuitos 2 e 3 da LT 230 kV Sapeaçú / Funil na SE Santo Antônio de Jesus, originando os circuitos 1 e 2 da LT 230 kV Sapeaçú / Santo Antonio de Jesus e os circuitos 1 e 2 da LT 230 kV Santo Antonio de Jesus / Funil. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1312/2008 | Concluído | 2011-12-12 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | 2011-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | 1027 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0
T2000-194 | Secc. Icó (Milagres / Banabuiu) | Seccionamento na SE Icó do circuito 3 da LT 230 kV Milagres / Banabuiu, originando o circuito 1 da LT 230 kV Milagres / Icó e o circuito 1 da LT 230 kV Icó / Banabuiú. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1312/2008 | Concluído | 2012-11-19 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 2012-11-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | 1370 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
T2000-195 | Remanejamentos LTs Campina Grande II | Remanejamento das linhas de transmissão, em 230 kV, Pau Ferro / Campina Grande II C1, Tacaimbó / Campina Grande II C1 e C2 e Campina Grande II / Natal II C3 e C4 nas proximidades da SE Campina Grande II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1312/2008 | Concluído | 2011-02-10 | 01/02/2011 | 04/12/2010 | 2011-02-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 337 | 689 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-196 | SE Botucatu | Substituição do 3° Transformador 230/138 kV - 75 MVA por outro de 230/138 kV - 150 MVA e complementação dos respectivos módulos de conexão em 230 kV e 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-04-11 | REA 1310/2008 | Concluído | 2009-11-10 | 02/10/2009 | 02/10/2009 | 2009-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | -9 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0
T2000-197 | SE Scharlau (CEEE) | Instalar, na SE Scharlau, um transformador trifasíco TR11 138/23 kV de 37,5 MVA e adequar outras instalações em 230 kV, em 138 kV, em 69 kV e em 23 kV desta subestação. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-05-28 | REA 1364/2008 | Concluído | 2020-06-10 | 19/02/2016 | 28/06/2010 | 2016-02-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 761 | 2057 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-198 | SE Mascarenhas de Moraes | Instalar, na SE Mascarenhas de Moraes, um banco de autotransformadores 345/138 kV de 400MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-05-23 | REA 1365/2008 | Concluído | 2019-12-11 | 30/11/2018 | 23/07/2013 | 2015-02-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1740 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2000-199 | LT Bariri / Barra Bonita (Recap) | Recapacitação da Linha de transmissão Bariri / Barra Bonita, em 138 kV, 52km, circuito duplo, cabo tipo 336,4 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-05-09 | REA 1331/2008 | Concluído | 2010-05-07 | 07/02/2010 | 07/02/2010 | 2010-02-07 | Concluída | 2008-07-31 | Concluída | 2009-04-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-02-07 | 641 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-200 | LT Capivara / Presidente Prudente (Recap.) | Recapacitação da Linha de transmissão Capivara / Presidente Prudente, em 138 kV, 53km, circuito duplo, cabo tipo 336,4 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-05-09 | REA 1331/2008 | Concluído | 2009-08-10 | 24/05/2009 | 24/05/2009 | 2009-05-24 | Concluída | 2008-05-07 | Concluída | 2009-03-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-07-20 | 641 | -261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-201 | SE Cerquilho | Substituição, na SE Cerquilho, de um transformador 88/13,8 kV- 7,5 MVA por outro 88/13,8 kV- 12,5MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-05-09 | REA 1331/2008 | Concluído | 2009-10-13 | 27/09/2009 | 27/09/2009 | 2009-09-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-202 | LT Flórida Paulista / Tupã | Lançamento do 2° circuito da linha de transmissão de transmissão Flórida Paulista /Tupã, em 138kV, 77,5 km, cabo tipo 336,4 kcmil e instalação de um banco de capacitores shunt 138 kV - 30 Mvar. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-05-09 | REA 1331/2008 | Concluído | 2010-07-08 | 29/06/2010 | 19/01/2010 | 2010-06-29 | Concluída | 2008-08-07 | Concluída | 2009-05-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-06-29 | 669 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-203 | SE Pólo Petroquímico (TR8 230/69 kV) | Instalação, na SE Pólo Petroquímico, de um transfomador trífasico TR8 230/69 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV.. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-05-08 | REA 1322/2008 | Concluído | 2010-01-29 | 22/12/2009 | 22/12/2009 | 2009-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 44 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-204 | SE Maçambará (TR3 230/69 kV) | Instalar, na SE Maçambará, um transfomador trífasico TR3 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV e adequações no setor em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-05-08 | REA 1322/2008 | Concluído | 2011-04-07 | 26/09/2010 | 26/09/2010 | 2010-09-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 141 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-205 | SE Maçambará (TR4 69/23 kV) | Instalar, na SE Maçambará, um transfomador trifásico TR4 69/23 kV- 25 MVA e respectivos módulos de conexão em 69 kV e em 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-05-08 | REA 1322/2008 | Concluído | 2011-05-10 | 24/10/2010 | 24/10/2010 | 2010-10-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-206 | SE Campo Bom (TR7 230/69 kV e TR5 230/23 kV) | Instalar, na SE Campo Bom, um transfomador trifásico TR7 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV e um transfomador trífasico TR5 230/23 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-05-08 | REA 1322/2008 | Concluído | 2011-06-17 | 26/09/2010 | 01/08/2010 | 2010-09-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 141 | 7 | 0 | 133 | 0 | 0
T2000-208 | SE Cicero Dantas (TR4 230/69 kV - 50 MVA) | Instalar, na SE Cícero dantas, um transformador trifásico TR4 230/69 kV - 50MVA e complementar a conexão, em 69 kV, arranjo barra principal e transferência, do TR1 e TR2 230/69 kV - 16,7 MVA, que atualmente operam com apenas uma conexão em 69 kV para os dois transformadores. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-12-05 | REA 1688/2008 | Concluído | 2011-02-09 | 30/01/2011 | 20/12/2010 | 2011-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 178 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-209 | SE São João do Piauí | Complementar, na SE São João do Piauí, o módulo de conexão de transformador em 69 kV, arranjo barra principal e transferência, para o transformador 230/69 – 30 MVA (04T4). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-12-05 | REA 1688/2008 | Concluído | 2009-03-19 | 09/03/2008 | 09/03/2008 | 2008-03-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | -818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-210 | SE Açu II (TR) | Substituir, na SE Açu II, o segundo transformador trifásico TR2 230/138 kV – 55 MVA por um transformador trifásico 230/138 kV – 100 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2008-12-05 | REA 1688/2008 | Concluído | 2011-01-11 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2010-11-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 177 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
T2000-211 | SE Tijuco Preto | Instalar, na SE Tijuco Preto, reforços ao módulo geral da subestação e remanejar nas proximidades da subestação o circuito 2 da LT 345 kV Tijuco Preto / Ibiuna. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-06-19 | REA 1410/2008 | Concluído | 2013-02-08 | 04/11/2015 | 28/12/2012 | 2012-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 912 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-212 | SE Joinville Norte | Instalação, na SE Joinville Norte, de dois autotransformadores trifásicos 230/138-13,8 kV, de 150 MVA cada. Seccionamento, na SE Joinville Norte, do 2° circuito da linha de transmissão, em 230 kV, Curitiba / Joinville. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-06-18 | REA 1411/2008 | Concluído | 2009-06-09 | 25/05/2009 | 17/05/2009 | 2009-05-25 | Concluída | 2008-06-30 | Concluída | 2008-06-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-05-08 | 255 | 86 | 18 | 0 | 300 | 0 | 0
T2000-213 | SE Poços de Caldas (TR5 345/138/13,8 kV) | Instalação, na SE Poços de Caldas, do banco de autotransformadores TR5 345/138/13,8 kV - (3+1) x 75 MVA e respectivos módulos de conexão. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-08-20 | REA 1497/2008 | Concluído | 2012-02-24 | 22/12/2012 | 22/12/2011 | 2011-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 488 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2000-214 | LT Mogi Guaçu I / São João da Boa Vista II / Poços de Caldas (Recap) | Recapacitação do circuito 1 da LT 138 kV São João da Boa Vista II / Poços de Caldas e de um trecho do circuito 1 da LT 138 kV Mogi Guaçu I / São João da Boa Vista II (Derivação Pinhal). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-09 | REA 1370/2008 | Concluído | 2011-03-11 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | 2011-02-23 | Concluída | 2009-06-19 | Concluída | 2010-02-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-02-23 | 730 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-216 | SE Mogi Mirim II (TR 138/13,8 kV) | Instalação dos módulos de conexão em 138 kV e em 13,8 kV para o 2° TR 138 / 13,8 kV - 15/18,75 MVA da SE Mogi Mirim II que é proveniente da SE Mairiporã. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-09 | REA 1370/2008 | Concluído | 2009-11-10 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 2009-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-217 | SE Dracena (BC) | Instalar, na SE Dracena, um banco de capacitores shunt, em 138 kV, de 30 Mvar e respectivo módulo de conexão, em 138 kV, arranjo tipo barra dupla. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-09 | REA 1370/2008 | Concluído | 2009-12-10 | 07/11/2009 | 07/11/2009 | 2009-11-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-218 | SE Presidente Prudente (BC) | Instalar, na SE Presidente Prudente, um banco de capacitores shunt, em 138 kV, de 30 Mvar e respectivo módulo de conexão, em 138 kV, arranjo barra dupla. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-09 | REA 1370/2008 | Concluído | 2009-12-10 | 09/11/2009 | 09/11/2009 | 2009-11-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | -30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-219 | SE Flórida Paulista | Instalar, na SE Flórida Paulista, uma entrada de linha em 138 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves, para a Linha de Transmissão Flórida Paulista – Tupã C2. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-18 | REA 1409/2008 | Concluído | 2010-03-09 | 19/01/2010 | 19/01/2010 | 2010-01-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-220 | SE Cerradinho | Construção da SE Cerradinho pela instalação de um módulo geral, em 138 kV, um módulo de interligação de barramentos, em 138 kV, e um módulo de conexão à Usina Termelétrica Cerradinho. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-18 | REA 1409/2008 | Concluído | 2009-10-13 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | 2009-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 426 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-221 | SE Vila do Conde (TR4 500/230/13,8 kV) | Instalar, na SE Vila do Conde, o banco de autotransformadores TR4 500/230/13,8 kV - 3x250 MVA e demais instalações relacionadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-07-30 | REA 1470/2008 | Concluído | 2010-11-10 | 27/10/2010 | 27/10/2010 | 2010-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 27 | 6 | 0 | 750 | 0 | 0
T2000-222 | SE Vila do Conde (TR6 230/69/13,8 kV) | Instalar, na SE Vila do Conde, um transformador trifásico TR6 230/69/13,8 kV - 33 MVA e demais instalações relacionadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-07-30 | REA 1470/2008 | Concluído | 2011-01-11 | 08/10/2010 | 11/09/2010 | 2010-09-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0
T2000-223 | Secc. Cerradinho (Promissão / Catanduva) | Seccionamento do circuito 1 da LT 138 kV Promissão / Catanduva na SE Cerradinho, originando o circuito 1 da LT 138 kV Promissão / Cerradinho e o circuito 1 da LT 138 kV Cerradinho / Catanduva. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-06-18 | REA 1409/2008 | Concluído | 2009-03-19 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | 2008-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 92 | -80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-224 | Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV | Seccionamento da LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV em Alto da Serra, originando a LT Sul - Embu Guaçu, circuito 2 e a LT Sul - Baixada Santista, circuito 2. O trecho de seccionamento liga a SE Sul a Alto da Serra terá 15 km e será implementando em circuito duplo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1545/2008 | Concluído | 2023-10-03 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 2012-12-11 | Concluída | 2012-12-21 | Concluída | 2016-04-21 | Concluída | 2016-04-15 | Concluída | 2012-09-14 | 881 | 635 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
T2000-225 | SE Foz do Iguaçu Norte (MG138kV) | Estender, na SE Foz do Iguaçu Norte, o barramento do setor de 138 kV. | Reforço | 013/2007 | ATE VII | 100% | 100% | 2008-08-07 | REA 1483/2008 | Concluído | 2009-09-10 | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 2009-08-09 | Concluída | 2008-06-05 | Concluída | 2008-08-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-08-07 | 243 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-226 | Secc. Solvay ( Embu-Guaçu / Santo Ângelo) | Seecionamento do circuito 1 da LT 440 kV Embu-Guaçu / Santo Ângelo na SE Solvay, originando o circuito 1 da LT 440 kV Embu-Guaçu / Solvay e o circuito 1 da LT 440 kVSolvay / Santo Ângelo. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-10-30 | REA 1623/2008 | Concluído | 2011-10-24 | 21/09/2011 | 21/09/2011 | 2011-09-21 | Concluída | 2009-05-21 | Concluída | 2010-07-22 | Concluída | 2010-10-25 | Concluída | 2011-09-14 | 577 | 479 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
T2000-227 | SE Scharlau | Instalar provisoriamente, na SE Scharlau, um autotransformador trifásico 230/138 kV - 69 MVA (até a data de entrada em operação da nova Subestação Scharlau 230/138 kV). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1555/2008 | Concluído | 2009-03-20 | Sem TL | Sem TL | 2009-03-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 182 | -44 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
T2000-228 | SE Poços de Caldas (BC2 345kV) | Instalar, na SE Poços de Caldas, um banco de capacitores shunt BC2 de 345 kV composto por três unidades monofásicas de 50 Mvar cada, totalizando 150 Mvar, e respectivo módulo de conexão, me 345 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-08-20 | REA 1497/2008 | Concluído | 2011-12-12 | 06/11/2011 | 06/11/2011 | 2011-11-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 624 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0
T2000-229 | Jacarepaguá (TR3A) | Instalar, na SE Jacarepaguá, um banco de autotransformador TR3A 345/138/13,8 kV composto por três unidades monofásicas de 75 MVA cada, totalizando 225 MVA, e respectivos módulos de conexão em 345 kV, em 138 kV e em 13,8 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-08-20 | REA 1497/2008 | Concluído | 2012-05-11 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | 2011-07-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 339 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2000-230-A | LT 230 kV Parecis / Brasnorte, Juína / Brasnorte e Brasnorte/ Juba | Construir os circuitos 1 e 2 das LT 230 kV Parecis / Brasnorte, LT 230 kV Juína / Brasnorte e LT 230 kV Brasnorte/ Juba, e instalações associadas nas SE Parecis, SE Brasnorte, SE Juína e SE Juba. | Ampliação | 011/2008 | EBTE | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 011/2008 | Concluído | 2011-09-13 | 11/07/2011 | 20/12/2010 | 2011-07-01 | Concluída | 2009-09-01 | Concluída | 2010-06-21 | Concluída | 2010-06-21 | Concluída | 2011-06-12 | 608 | 380 | 59 | 106 | 400 | 0 | 180
T2000-230-B | LT 230 kV Nova Mutum / Sorriso e Sorriso / Sinop | Construir o circuito 3 da LT 230 kV Nova Mutum / Sorriso, o circuito 2 da LT 230 kV Sorriso / Sinop e instalações associadas nas SE Nova Mutum, SE Sorriso e SE Sinop. | Ampliação | 011/2008 | EBTE | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 011/2008 | Concluído | 2011-09-12 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 2011-01-23 | Concluída | 2009-06-22 | Concluída | 2009-08-27 | Concluída | 2009-08-27 | Concluída | 2010-08-16 | 608 | 221 | 8 | 222 | 0 | 0 | 20
T2000-234 | SE Ji-Paraná (BC3) | Instalar, na SE Ji-Paraná Banco de Capacitor, BC3, 230 kV - 18,5 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-09-22 | REA 1558/2008 | Concluído | 2011-09-12 | 13/08/2011 | 13/08/2011 | 2011-08-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 799 | 256 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 0
T2000-235 | SE Vilhena (CE) | Instalar, na SE Vilhena, um compensador estático 230 kV - (-50+100) MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1569/2008 | Concluído | 2013-01-08 | 13/04/2012 | 13/04/2012 | 2012-04-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 956 | 325 | 1 | 0 | 0 | 100 | 50
T2000-236 | SE Vilhena (BC1, 2 e 3) | Instalar, na SE Vilhena, três bancos de capacitores - BC1/BC2/BC3, em 230 kV, cada um com 18,5 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1569/2008 | Concluído | 2012-01-11 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 2011-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 774 | 383 | 3 | 0 | 0 | 55.5 | 0
T2000-237 | SE São Luis III (ELs e TT 69 kV) | Instalar, na SE São Luis III, três módulos de entrada de linha em 69 kV, arranjo barra principal e transferência; Um transformador de aterramento em 69 kV, 10 ohm/fase; Um módulo de conceção para o transformador de aterramento; e um complemento de módulo geral para subestação média em 69 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 007/2008 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-10-20 | REA 1581/2008 | Concluído | 2011-01-11 | 03/09/2010 | 03/09/2010 | 2010-09-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 318 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-238 | LT Pirapora 2 / Várzea da Palma 1 (Reencabeçamento) | Reencabeçamento do circuito 1 da LT 138 kV Pirapora 1 / Várzea da Palma 1 da SE Pirapora 1 para a SE Pirapora 2, com a conversão da operação de 138 kV para 345 kV, e origando o circuito 1 da LT 345 kV Pirapora 2 / Várzea da Palma 1. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1614/2008 | Concluído | 2010-10-11 | 03/07/2010 | 03/07/2010 | 2010-07-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2010-05-03 | 488 | 136 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
T2000-239 | SE São Gonçalo do Pará (TR, TCs e PRs) | Instalar, na SE São Gonçalo do Pará, o transformador trifásico TR3 500/138 - 300 MVA e adequações no setorde 138 kV e na conexão do terciário do transformador. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1614/2008 | Concluído | 2010-06-10 | 01/05/2011 | 01/05/2011 | 2010-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-240 | SE Barreiro (TR5 345/138 kV) | Instalar, na SE Barreiro, um banco de transformadores TR5 345/138 kV - (3+1)x125 MVA, substituir o sistema de refrigeração do compensador síncrono e adequar as entradas de linhas em 138 kV da rede de distribuição local. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2008-11-10 | REA 1641/2008 | Concluído | 2012-12-11 | 23/09/2014 | 10/03/2011 | 2011-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 850 | 81 | 17 | 0 | 375 | 0 | 0
T2000-241 | SE Guarita | Instalar, na SE Guarita, complementações ao módulo geral, aos módulos de conexão em 230 kV dos transformadores 230/69 kV - 83 MVA e à entradas de linha em 230 kV e instalar um módulo de interligação de barramentos em 230 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-10-17 | REA 1546/2008 | Concluído | 2014-04-09 | 06/08/2013 | 03/01/2012 | 2013-08-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 761 | 991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-242 | SE Presidente Médici (Barramento) | Substituição do barramento de 230 kV com capacidade de 1 kA por outro com capacidade de 3 kA e sua respectiva extensão para instalação de mais um módulo de entrada de linha na Subestação Presidente Médici | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-11-12 | REA 1637/2008 | Concluído | 2010-02-18 | 17/01/2010 | 17/01/2010 | 2010-01-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-243 | SE Verona (138 KV) | Construção, na SE Verona, do setor de 138 kV. | Reforço | 006/2007 | ETES | 100% | 100% | 2008-11-14 | REA 1622/2008 | Concluído | 2009-05-20 | 03/05/2009 | 03/05/2009 | 2009-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-244 | SE Xanxerê (BC) | Instalar, na SE Xanxerê, um banco de capacitores shunt BC1 230 kV - 100 Mvar e respectivo módulo de conexão. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2010-10-11 | 18/09/2010 | 16/09/2010 | 2010-09-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0
T2000-245 | SE Farroupilha (IB-230 kV) | Remanejar, na SE Farroupilha, o módulo de interligação de barras em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2010-03-10 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 2010-02-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 426 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-246 | SE Farroupilha (CT-230 kV) | Instalar, na SE Farroupilha, um módulo de conexão do transformador TR2 em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2010-07-20 | 13/06/2010 | 13/06/2010 | 2010-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 668 | -35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-247 | Siderópolis (CT - TF1 e TF4) | Instalar, na SE Siderópolis, um módulo de conexão para o transformador TF1, em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves e um módulo de conexão para o transformador TF4, em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2012-06-06 | 06/06/2012 | 21/02/2011 | 2012-06-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1422 | -68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-248 | Salto Osório / Pato Branco / Xanxerê (Recap) | Recapacitação da Linha de Transmissão Salto Osório – Pato Branco – Xanxerê, em 230 kV, 166,4 km, circuito simples, para cabo 715,5 kcmil T-ACSR “T-Starling”. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2010-07-22 | 13/06/2010 | 13/06/2010 | 2010-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 638 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-249 | Salto Osório / Xanxerê (Recap) | Recapacitação da Linha de Transmissão Salto Osório – Xanxerê, em 230 kV, 162 km, circuito simples, para cabo 715,5 kcmil T-ACSR “T-Starling”. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2008-09-18 | REA 1535/2008 | Concluído | 2010-07-22 | 03/06/2010 | 03/06/2010 | 2010-06-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 638 | -15 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0
T2000-250 | Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus: Trecho Tucuruí - Jurupari | Construção do 1° e 2° circuitos de 500 kV ligando a SE Tucuruí à SE Xingu, com extensão total de 264 km, em circuito duplo. Construção do 1° e 2° circuitos de 500 kV ligando a SE Xingu à SE Jurupari, com extensão total de 263 km, em circuito duplo. Construção das SEs Xingu e Jurupari e instalações associadas na SE Tucuruí. | Ampliação | 008/2008 | Xingu | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 008/2008 | Concluído | 2013-11-11 | 12/11/2013 | 12/06/2013 | 2013-11-08 | Concluída | 2010-09-08 | Concluída | 2010-12-20 | Concluída | 2011-03-28 | Concluída | 2013-06-12 | 1095 | 754 | 61 | 1054 | 900 | 3194 | 1424
T2000-251 | Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus: Trecho Oriximiná - Macapá | Construção dos circuitos 1 e 2 da LT 500 kV Oriximiná / Jurupari, da LT 230 kV Jurupari / Laranjal e da LT 230 kV Laranjal / Macapá e instalações associadas nas SE Jurupari, SE Oriximiná, SE Laranjal e SE Macapá. | Ampliação | 009/2008 | Macapá | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 009/2008 | Concluído | 2014-06-05 | 05/05/2014 | 12/06/2013 | 2014-05-05 | Concluída | 2010-08-17 | Concluída | 2010-10-22 | Concluída | 2011-05-12 | Concluída | 2014-01-21 | 1095 | 932 | 85 | 1426 | 800 | 2060 | 1400
T2000-252 | Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus: Trecho Oriximiná - Eng. Lechuga | Construção dos circuitos 1 e 2 da LT 500 kV Oriximiná/Silves, da LT 500 kV Silves/Eng. Lechuga. Construção das SEs Silves e Eng. Lechuga e instalações associadas na SE Oriximiná. | Ampliação | 010/2008 | Manaus TR | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 010/2008 | Concluído | 2013-08-27 | 15/09/2014 | 13/03/2013 | 2013-07-03 | Concluída | 2010-08-10 | Concluída | 2010-11-04 | Concluída | 2010-11-19 | Concluída | 2013-03-19 | 1126 | 595 | 86 | 1172 | 1950 | 2752 | 1840
T2000-254 | LT Interlagos / Piratininga II | Construção dos circuitos 1 e 2 da LT 345 kV Interlagos / Piratininga II, da SE Piratininga II e instalações associadas na SE Interlagos. | Ampliação | 012/2008 | IE JAGUAR 8 | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 012/2008 | Concluído | 2012-02-14 | 03/01/2012 | 03/01/2012 | 2011-12-08 | Concluída | 2010-03-06 | Concluída | 2010-07-16 | Concluída | 2010-10-26 | Concluída | 2011-12-28 | 547 | 601 | 36 | 3 | 1200 | 57.6 | 0
T2000-255 | LT Nova Santa Rita - Scharlau e SE Scharlau | Construção dos circuitos 1 e 2 da LT 230 kV Nova Santa Rita / Scharlau e instalação do setor de 230 kV e de três transformadores 230/138 kV - 150 MVA na SE Scharlau. | Ampliação | 013/2008 | IESUL | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 013/2008 | Concluído | 2012-04-10 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 2010-12-09 | Concluída | 2009-06-19 | Concluída | 2009-11-19 | Concluída | 2009-11-19 | Concluída | 2010-11-17 | 547 | 237 | 17 | 46 | 450 | 0 | 0
T2000-256 | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV | Construção do 1° circuito de 230 kV ligando a SE Eunápolis à SE Teixeira de Freitas II com extensão total de 143 km e Subestação Teixeira de Freitas II 230/138 kV. | Ampliação | 014/2008 | CHESF | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 014/2008 | Concluído | 2019-06-09 | 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2019-05-30 | Concluída | 2013-01-30 | Concluída | 2015-08-11 | Concluída | 2015-08-25 | Concluída | 2019-04-17 | 547 | 3331 | 14 | 152 | 100 | 0 | 0
T2000-259 | Seccionamento Venda das Pedras (Adrianópolis / Macaé) | Seccionamento, na SE Venda das Pedras, da linha de transmissão, em 345 kV, Adrianópolis / Macaé, com dois trechos de linha com extensão de 23,5 km cada, em circuito simples, originando a LT 345 kV Adrianópolis / Venda das Pedras e a LT 345 kV Macaé / Venda das Pedras. Construção da SE Venda das Pedras e aquisição dos equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linha das subestações Adrianópolis e Macaé. | Ampliação | 017/2008 | PEDRAS | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 017/2008 | Concluído | 2011-01-18 | 05/12/2010 | 05/12/2010 | 2010-12-05 | Concluída | 2009-11-29 | Concluída | 2009-12-23 | Concluída | 2009-12-23 | Concluída | 2010-10-05 | 547 | 233 | 20 | 47 | 800 | 0 | 0
T2000-260 | Seccionamento Atibaia II (Poços de Caldas / Mogi das Cruzes) | Seccionamento, na SE Atibaia II, da linha de transmissão, em 345 kV, Poços de Caldas / Mogi das Cruzes, com dois trechos de linha com extensão de 1,4 km cada, em circuito simples, originando a LT 345 kV Atibaia 2 / Poços de Caldas e a LT 345 kV Atibaia 2 / Mogi das Cruzes. Construção da SE Atibaia 2 e aquisição dos equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linha das subestações Poços de Caldas e Mogi das Cruzes. | Ampliação | 018/2008 | IE Pinheiros | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 018/2008 | Concluído | 2013-01-22 | 11/01/2013 | 11/01/2013 | 2013-01-06 | Concluída | 2009-11-10 | Concluída | 2010-04-12 | Concluída | 2012-03-14 | Concluída | 2011-11-29 | 547 | 996 | 12 | 2.8 | 400 | 0 | 0
T2000-261 | LT São Simão / Itaguaçu / Barra dos Coqueiros | Construção do 1° circuito, em 500 kV, ligando a SE São Simão à SE Itaguaçu, com 23 km de extensão, e do 1° circuito, em 230 kV, ligando a SE Itaguaçu à SE Barra dos Coqueiros, com extensão de 49 km. Construção das SEs Itaguaçu e Barra dos Coqueiros e instalações associadas na SE São Simão. | Ampliação | 019/2008 | COQUEIROS | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 019/2008 | Concluído | 2010-02-08 | 16/01/2010 | 16/01/2010 | 2009-12-20 | Concluída | 2009-05-29 | Concluída | 2009-06-19 | Concluída | 2009-07-01 | Concluída | 2009-11-13 | 457 | -27 | 15 | 72 | 675 | 0 | 0
T2000-262 | SE Carajás (CELG) | Construção, pela CELG, da nova SE Carajás composta por uma transformação 230/138 kV - (3+1)x75 MVA. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2008-07-29 | REA 1468/2008 | Concluído | 2009-03-20 | 26/01/2009 | 26/01/2009 | 2009-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 93 | 87 | 7 | 0 | 225 | 0 | 0
T2000-263 | Secc. Carajás (Anhanguera / Palmeiras) | Contrução do circuito 1 da LT 230 kV Anhanguera / Carajás e seccionamento do circuito 1 da LT 230 kV Anhanguera / Palmeiras na SE Carajás originando o circuito 1 da LT 230 kV Carajás / Palmeiras e o circuito 2 da LT 230 kV Anhanguera / Carajás. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2008-07-29 | REA 1468/2008 | Concluído | 2013-05-20 | 29/04/2013 | 26/01/2009 | 2013-04-30 | Concluída | 2008-01-11 | Concluída | 2008-01-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 162 | 1574 | 6 | 20.5 | 0 | 0 | 0
T2000-264-A | Atendimento ao Estado de Santa Catarina - Norte e Vale do Itajaí | Construção do 2° circuito de 230 kV ligando a SE Joinville Norte à SE Curitiba, com extensão total de 100 km, em circuito simples e instalações associadas nas SEs Joinville Norte e Curitiba. | Ampliação | 016/2008 | IESUL | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 016/2008 | Concluído | 2015-09-08 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-13 | Concluída | 2009-06-19 | Concluída | 2012-05-04 | Concluída | 2012-05-04 | Concluída | 2015-05-05 | 547 | 1945 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0
T2000-264-B | Atendimento ao Estado de Santa Catarina - Sul e Extremo Sul | Construção do 3° circuito, em 230 kV, ligando a SE Jorge Lacerda B à SE Siderópolis, com extensão de 50 km. Seccionamento, na SE Forquilhinha, da linha de transmissão, em 230kV, Siderópolis / Lajeado Grande, com extensão de 2x12 km, em circuito duplo, originando a LT 230kV Forquilhinha / Lajeado Grande e a LT 230kV Forquilhinha / Siderópolis. Construção da SE Forquilhinha e instalações associadas nas SEs Jorge Lacerda B, Siderópolis e Lajeado Grande. | Ampliação | 016/2008 | IESUL | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 016/2008 | Concluído | 2012-09-10 | 21/08/2012 | 12/10/2011 | 2012-08-18 | Concluída | 2009-06-24 | Concluída | 2011-01-28 | Concluída | 2011-01-28 | Concluída | 2012-08-17 | 547 | 855 | 20 | 74 | 300 | 0 | 0
T2000-266-A | Seccionamento Mirassol 2 (Ilha Solteira / Araraquara) | Seccionamento, na SE Mirassol 2, dos circuitos 1 e 2 da linha de transmissão, em 440 kV, Ilha Solteira / Araraquara, com dois trechos de linha em circuito duplo com extensão de 0,5 km cada, originando a LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol 2 circuitos 1 e 2 e a LT 440 kV Araraquara / Mirassol 2 circuitos 1 e 2. Construção da SE Mirassol 2 e aquisição dos equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linha das subestações Ilha Solteira e Araraquara. | Ampliação | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 015/2008 | Concluído | 2012-01-10 | 12/05/2011 | 12/05/2011 | 2011-04-17 | Concluída | 2009-07-01 | Concluída | 2010-02-24 | Concluída | 2009-10-21 | Concluída | 2011-04-06 | 547 | 366 | 21 | 2 | 300 | 0 | 180
T2000-266-B | Seccionamento Getulina (Jupiá / Bauru) | Seccionamento, na SE Getulina, dos circuitos 1 e 2 da linha de transmissão, em 440 kV, Jupiá / Bauru, com dois trechos de linha em circuito duplo com extensão de 0,5 km cada, originando a LT 440 kV Getulina / Jupiá circuitos 1 e 2 e a LT 440 kV Bauru / Getulina circuitos 1 e 2. Construção da SE Getulina e aquisição dos equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linha das subestações Jupiá e Bauru. | Ampliação | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 015/2008 | Concluído | 2011-05-09 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 2011-03-10 | Concluída | 2009-04-14 | Concluída | 2009-11-03 | Concluída | 2009-09-16 | Concluída | 2010-11-23 | 547 | 328 | 25 | 2 | 300 | 0 | 180
T2000-266-C | Seccionamento Araras (Araraquara / Santo Ângelo) | Seccionamento, na SE Araras, da linha de transmissão, em 440 kV, Araraquara / Santo Ângelo, com um trecho de linha em circuito duplo com extensão de 2 km, originando a LT 440 kV Araraquara / Araras a LT 440 kV Araras / Santo Ângelo. Construção da SE Araras e aquisição dos equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linha das subestações Araraquara e Santo Ângelo. | Ampliação | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2008-10-16 | CC 015/2008 | Concluído | 2012-01-10 | 05/09/2010 | 05/09/2010 | 2010-09-05 | Concluída | 2009-04-24 | Concluída | 2009-07-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-06-09 | 547 | 142 | 15 | 4 | 600 | 0 | 0
T2000-269 | SE Poços de Caldas (TR6 345/138 kV) | Instalar, na SE Poços de Caldas, um banco de autotransformadores TR6 345/138/13,8 kV - 3x75 MVA, composto pela aquisição de duas novas fases 230/138 kV - 75 MVA e pela utilização da fase resrva autorizada pelo Art. 1° - Inciso I - Alínea A da Resolução n° 1497/2008. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2008-12-16 | REA 1711/2008 | Concluído | 2012-06-11 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | 2012-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 471 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2000-270 | SE Jaurú (TR2 230/138/13,8 kV) | Instalar, na SE Jaurú, o banco de autotransformadores TR2 230/138/13,8 kV - 3x100 MVA e respectivos módulos de conexão. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-12-22 | REA 1699/2008 | Concluído | 2011-12-09 | 10/11/2011 | 01/11/2011 | 2011-11-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 252 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0
T2000-271 | SE Coxipó (TR5 230/138 kV) | Instalar, na SE Coxipó, um banco de autotransformadores 230/138/13,8 kV - 3x33,33 MVA e respactivos módulos de conexão. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-12-22 | REA 1699/2008 | Concluído | 2011-09-14 | 28/08/2011 | 28/08/2011 | 2011-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 249 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2000-272 | SE Altamira (RT2 230 kV - 30 Mvar) | Instalar, na SE Altamira, um retaor de barra trifásico RT2 230 kV - 30 Mvar e respetivo módulo de conexão. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-12-22 | REA 1699/2008 | Concluído | 2011-05-10 | 17/04/2011 | 17/04/2011 | 2011-04-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30
T2000-273 | SE Imperatriz (TR2 500/230/13,8 kV) | Instalar, na SE Imperatriz, um banco de autotransformadores TR2 500/230/13,8 kV - 3x150 MVA e respectivos módulos de conexão. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2008-12-22 | REA 1699/2008 | Concluído | 2012-03-09 | 11/02/2012 | 11/02/2012 | 2012-02-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 761 | 385 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0
T2000-274 | SE Lajeado 2 ( TR3 230/69 kV) | Instalação, na SE Lajeado 2, um transformador trifásico TR3 230/69 - 83 MVA e seus respectivos módulos de conexão, arranjo barra principal e transferência. Adequar a LT 69 kV Lajeado 2 - Estrela, nas proximidades da subestação. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2013-07-09 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 617 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-275 | SE Lajeado 2 (BC1 230 kV - 50 Mvar) | Instalar, na SE Lajeado 2, um banco de capacitores BC1 230 kV – 50 Mvar. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2013-01-04 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 700 | 647 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0
T2000-276 | SE Santa Cruz 1 ( TR5, TR6 e TR7) | Instalar, na SE Santa Cruz I, um transformador trifásico 230/69 kV (TR5) - 83 MVA e seus respectivos módulos de conexão; dois transformadores trifásicos 230/13,8 kV (TR6 e TR7) (50 MVA cada) e seus respectivos módulos de conexão. Deslocar a entrada de linha da LT 69 kV Santa Cruz I - Venancio Aires. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2012-06-15 | 20/12/2011 | 13/11/2011 | 2011-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 313 | 10 | 0 | 183 | 0 | 0
T2000-277 | SE Quinta (ATR2 230/138 kV e TR6 230/69 kV) | Instalar, na SE Quinta, um transformador trifásico ATR2 nas tensões de 230/138 kV – 50 MVA, um banco de transformadores TR6 nas tensões 230/69 kV – 165 MVA, os respectivos módulos de conexão e uma adequação do setor de 138 kV para o arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2014-04-09 | 16/03/2014 | 01/10/2013 | 2014-03-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 1283 | 8 | 0 | 215 | 0 | 0
T2000-278 | SE São Vicente do Sul (TR5) | Instalar, na SE S. Vicente do Sul, um transformador trifásico TR5 230/69 kV – 50 MVA e respectivos módulos de conexão. Adequação na LT Santa Maria 1 / Alegrete, 138 kV, nas proximidades da SE S. Vicente do Sul e a adequação do setor de 69 kV para o arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2016-08-05 | 29/09/2015 | 26/01/2015 | 2015-09-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 851 | 1608 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-279 | SE São Vicente do Sul (Adequação 230 kV) | Complementar, na SE São Vicente do Sul, o Módulo Geral, em 230 kV, para o arranjo barra dupla a quatro chaves; adequar a Entrada de Linha da Linha de Transmissão São Vicente – Alegrete 2, 230 kV, para o arranjo barra dupla a quatro chaves; instalar um módulo de Interligação de Barramentos em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves; e adequar os módulos de Conexão de Transformador em 230 kV, existentes, para o arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2016-01-06 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 2015-06-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 851 | 1519 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-280 | SE Taquara (TR3 230/138 kV) | Instalação , na SE Taquara, de um banco de transformadores TR3 230/138 kV - 150 MVA e respectivos módulos de conexão. Acréscimo do Módulo Geral em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2013-04-16 | 26/03/2015 | 06/02/2013 | 2013-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 908 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2000-281 | LT 138 kV Cidade Industrial - Cachoeirinha (Recapacitação) | Recapacitação da Linha de Transmissão Cidade Industrial – Cachoeirinha, 138 kV, em um trecho de 4,5 km entre as Subestações Cidade Industrial e Canoas 3, em circuito simples com cabo CAA 477 MCM HEN | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2011-05-10 | 28/08/2010 | 28/08/2010 | 2010-08-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-282 | LT 138 kV UHE Passo Fundo / Erechin (Recap) | Recapacitação do circuito 1 da LT 138 kV UHE Passo Fundo / Erechin, em circuito simples, com cabo CAA 477 MCM HEN. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2016-10-06 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 2016-06-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-283 | SE Cachoeirinha (TR6 138/23 kV) | Instalação, na SE Cachoeirinha, do 2° transformador trifásico TR6 138/23 kV - 42 MVA e conexões associadas, instalação de novo barramento de 23 kV com 4 entradas de linha e dois módulos de interligação de barramentos e instalação de um módulo de conexão em 23 kV, arranjo barra principal e transferência, para o TR4 138/23 kV existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2014-10-09 | 27/10/2013 | 27/10/2013 | 2013-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 577 | 1205 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-284 | SE Santa Maria 1 (TR4 138/13,8 kV) | Instalar, na SE Santa Maria 1, um transformador trifásico TR4 138/13,8 kV e respectivos módulos de conexão em 138 kV e em 13,8 kV, e instalar três módulos de entrada de linha, em 13,8 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2015-01-09 | 20/07/2014 | 20/07/2014 | 2014-07-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 700 | 1348 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0
T2000-285 | SE Alegrete 2 (TR2) | Instalação, na SE Alegrete 2, de um transformador trifásico TR2 230/69 kV - 83 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2014-04-09 | 02/09/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 1036 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-286 | SE Bagé 2 (TR3 69/13,8 kV) | Substituição do transformador trifásico TR3 69/13,8 kV - 12,5 MVA por outro transformador TR3 69/13,8 kV - 25 MVA e adequar os módulos de coenxão em 69 kV e em 13,8 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2011-05-10 | 30/05/2010 | 30/05/2010 | 2010-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-287 | SE Canoas I (TR2) | Instalação, na SE Canoas I, de um transformador trifásico TR2 230/23 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 23 kV. Adequação do setor de 230 kV para arranjo barra dupla a 4 chaves. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2017-08-09 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 2017-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 638 | 2495 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0
T2000-288 | Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) | Seccionamento, na SE Canoas I, do circuiuto 1 da LT 230 kV Porto Alegre 9 / Cidade Industrial. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2017-11-08 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 2555 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
T2000-289 | Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) | Seccionamento dp circuito 1 da LT 230 kV Porto Alegre 9 / Camaquã na SE Eldorado do Sul, originando o circuito 1 da LT 230 kV Porto Alegre 9 / Eldorado do Sul e o circuito 1 da LT Eldorado do Sul / Camaquã. Adequação do setor 230 kV da SE Elldorado do Sul. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2018-05-04 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 2018-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 2890 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0
T2000-291 | SE Ijuí (TR3 69/23 kV) | Instalar, na SE Ijuí, um transformador trifásico TR3 69/23 kV - 25 MVA e respectivos módulos de coenxão em 69 kV e em 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2013-02-15 | 28/10/2012 | 28/10/2012 | 2012-10-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 577 | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-292 | SE Lajeado 2 (TR4 e TR5) | Instalação, na SE Lajeado 2, de dois transformadores trifásicos TR4 e TR5 69/13,8 kV - 25 MVA cada e respectivos módulos de conexão em 69 kV e em 13,8 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2013-02-15 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | 2012-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 596 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-293 | SE Livramento 2 (RT1) | Instalação, na SE Livramento 2, de um reator trifásico RT1 230 kV - 30 Mvar e respectivo módulo de conexão em 230 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2013-01-04 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 2012-10-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 577 | 793 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30
T2000-294 | SE Maçambará (BC1) | Instalação, na SE Maçambará, de um banco de capacitores paralelo 230 kV - 30 Mvar e respectivo módulo de conexão em 230 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2014-04-15 | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 2014-03-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 881 | 1022 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0
T2000-295 | SE Nova Prata 2 (TR4) | Instalação, na SE Nova Prata 2, de um transformador trifásico TR4 69/23 kV - 25 MVA e respectivos módulos de conexão em 69 kV e em 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2014-04-09 | 29/04/2014 | 02/12/2012 | 2014-04-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1192 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0
T2000-296 | SE Pelotas 3 (TR4) | Instalação, na SE Pelotas 3, de um transformador trifásico TR4 230/138 kV - 83 MVA e e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 138 kV. (Revogado) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2011-02-08 | Sem TL | Sem TL | 2010-03-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -265 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-297 | SE São Borja 2 (TR5) | Instalação, na SE São Borja 2, de um transformador trifásico TR5 69/23 kV - 25 MVA e respectivos módulos de conexão em 69 kV e em 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2009-11-10 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | 2008-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -849 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2000-298 | SE Uruguaiana 5 (TR5) | Instalação, na SE Uruguaiana 5, de um transformador trifásico TR5 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-31 | REA 1734/2008 | Concluído | 2016-02-04 | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 2015-02-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 789 | 1448 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0
T2000-299 | Seccionamento Guaíba 2 (Cidade Industrial / Pelotas 3) | Seccionamento, na SE Guaíba 2, do circuito 1 da LT 230 kV Cidade Industrial / Pelotas 3. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2008-12-10 | REA 1700/2008 | Concluído | 2012-02-17 | 08/02/2012 | 08/02/2012 | 2012-01-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 629 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
T2000-300 | Adequação das Entradas de Linha do Secc. da LT 230 kV G. Valadares/Mesquita na UHE Baguari | Adequação de dois módulos de entrada de linha e um módulo de interligação de barramento da subestação 230 kV da UHE Baguari. (O seccionamento será realizado pelo Consórcio UHE Baguari) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2008-08-07 | REA 1484/2008 | Concluído | 2010-01-12 | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 2009-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -8 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-001 | SE Palmeiras - Adequações nos setores de 230 kV e 69 kV | Adequação do arranjo de barramentos dos setores de 230 kV e 69 kV da subestação Palmeiras. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2009-03-18 | REA 1829/2009 | Concluído | 2012-12-18 | 28/08/2012 | 08/08/2012 | 2012-06-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 703 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2009-002 | Palmeiras (2º TR 230/69 kV - 50 MVA) | Instalação do 2º transformador trifásico 230/69 kV - 50 MVA. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2009-03-18 | REA 1829/2009 | Concluído | 2012-09-17 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | 2012-09-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 723 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-003 | Conversão de 88 kV para 138 kV - SE Paraibuna, SE Caraguatatuba, LT Jaguari-Paraibuna-Caraguatatuba | Conversão da tensão de 88 kV para 138 kV envolvendo as subestações Caraguatatuba, Paraibuna e a linha de transmissão Jaguari - Paraibuna - Caraguatatuba. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2016-08-08 | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-03-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-03-09 | 883 | 1751 | 15 | 0 |  | 0 | 0
T2009-004 | Embu-Guaçu 138-13,8 kV | Substituição dos transformadores trifásico 138-13,8 kV e adequação do setor de 13,8 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2011-03-16 | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 2010-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 62 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-005 | Peruíbe (2º TR 69/13,8 kV - 6,25 MVA) | Instalação de um transformador trifásico 69/13,8 kV - 6,25 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2010-11-17 | 19/10/2010 | 19/10/2010 | 2010-09-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | -40 | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 0
T2009-007 | Seccionamento da LT 138 kV Rio Claro I - Porto Ferreira em Araras | Seccionamento da LT 138 kV Rio Claro I - Porto Ferreira na Subestação Araras. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2011-05-17 | 31/01/2011 | 26/09/2010 | 2011-01-31 | Concluída | 2010-04-07 | Concluída | 2010-06-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-01-06 | 365 | 277 | 12 | 6 |  | 0 | 0
T2009-008 | Reencabeçamento da LT 138 kV Rio Claro I - São Carlos II na SE Araras. | Reencabeçamento da linha de transmissão, em 138 kV, São Carlos II - Rio Claro I, da subestação Rio Claro I para a subestação Araras, formando a linha de transmissão, em 138 kV, Araras - São Carlos II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2012-05-09 | 15/04/2012 | 25/09/2010 | 2012-04-15 | Concluída | 2010-09-01 | Concluída | 2011-02-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-03-15 | 365 | 717 | 6 | 4 |  | 0 | 0
T2009-009 | Verona (1º TR 230/138 kV - 150 MVA) | Instalação, na Subestação Verona, do 1º banco de transformadores monofásicos 230/138 kV, 3 x 50 MVA, mais uma unidade reserva. | Reforço | 006/2007 | ETES | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1890/2009 | Concluído | 2010-08-18 | 13/07/2010 | 13/07/2010 | 2010-07-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 426 | 7 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-010 | Tomba (4º TR 230/69 kV - 100 MVA) | Instalação, na SE Tomba, do 4º transformador 230/69 kV de 100 MVA. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 100% | 100% | 2009-05-13 | REA 1894/2009 | Concluído | 2011-01-19 | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 2010-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 47 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-011 | Barra do Peixe - Autotransformador provisório 230/138-13,8 kV, proveniente da SE Jurumirim. | Instalação provisória, na SE Barra do Peixe, de um autotransformador trifásico 230/138-13,8 kV, de 75 MVA, proveniente da SE Jurumirim. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2009-06-15 | REA 1939/2009 | Concluído | 2009-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2009-10-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 46 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-012 | Seccionamento da LT 138 kV Mairiporã – Bragança Paulista na SE Atibaia II | Seccionamento da Linha de Transmissão, em 138 kV, Mairiporã – Bragança Paulista na Subestação Atibaia II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2012-11-13 | 19/01/2013 | 06/01/2013 | 2012-10-14 | Concluída | 2010-08-02 | Concluída | 2011-04-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-07-31 | 365 | 899 | 10 | 0 |  | 0 | 0
T2009-013 | SE Interlagos - 2 Bancos de Capacitores 345 kV | Instalação na SE Interlagos de 2 Bancos de Capacitores, 345 kV, de 200 Mvar e 150 Mvar e módulo de conexão associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-08-05 | REA 2026/2009 | Concluído | 2011-08-23 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 2011-07-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2009-04-06 | 669 | 54 | 3 |  | 0 | 350
T2009-014 | SE Taubaté - Instalação de Banco de Transformadores 440/138 kV, 3 X 105/105/10,5 MVA | Instalação, na SE Taubaté, um banco de transformadores monofásicos 440/138 kV, 315 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-08-05 | REA 2026/2009 | Concluído | 2011-08-16 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | 2011-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2010-02-05 | 669 | 53 | 4 | 0 | 315 | 0 | 0
T2009-015 | Subestação Itapeti - implantação de barramento de 230 kV e adequações necessárias. | Implantação de barramento duplo convencional no setor de 230 kV, remanejamento do autotransformador 345/230 kV, 3 X 166,6 MVA, com a instalação dos respectivos módulos de conexão, e instalação de 3 bays de linhas de transmissão 230 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-08-05 | REA 2026/2009 | Concluído | 2012-09-12 | 27/08/2012 | 26/06/2012 | 2012-08-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 445 | 8 | 0 |  | 0 | 0
T2009-016 | SE Capão Bonito, 3° autotransformador trif. 230/138 kV, 75 MVA, proveniente da SE Jurumirim. | Instalação do 3° autotransformador trifásico 230/138 kV, 75 MVA, proveniente da SE Jurumirim e módulos de conexão associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-08-05 | REA 2026/2009 | Concluído | 2011-11-22 | 25/03/2011 | 25/03/2011 | 2011-02-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 22 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0
T2009-017 | Recapacitação da LT 138 kV Valparaíso – Nova Avanhandava | Recapacitação da LT 138 kV Valparaíso – Nova Avanhandava de 336,4 MCM, CD, 2x92,5 km, de 50º para 75ºC. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2012-08-20 | 12/07/2012 | 12/07/2012 | 2012-07-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2012-07-13 | 791 | 196 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-018 | SE Bauru - Instalação do BC 138kV e módulo associado | Instalação, na SE Bauru, de banco de capacitores 1x100 Mvar e módulo 138 kV associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-02-22 | REA 2271/2010 | Concluído | 2011-11-17 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 2011-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 66 | 3 | 0 |  | 100 | 0
T2009-019 | SE Embu-Guaçu - Instalação do BC de 138kV e módulos associados | Instalação na SE Embu-Guaçu, de banco de capacitores 2x100 Mvar e módulos 138 kV associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-02-22 | REA 2271/2010 | Concluído | 2011-09-28 | 22/08/2011 | 22/08/2011 | 2011-08-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | -3 | 5 | 0 |  | 200 | 0
T2009-020 | SE Mogi Mirim III - Instalação do BC de 138kV e módulo associado | Instalação na SE Mogi Mirim III, de banco de capacitores 1x100 Mvar e módulo 138 kV associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-02-22 | REA 2271/2010 | Concluído | 2011-09-27 | 25/08/2011 | 25/08/2011 | 2011-08-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 3 | 3 | 0 |  | 100 | 0
T2009-021 | SE Oeste - Instalação de 2 BCs 88kV, 28,8Mvar e CT associado. | Instalação, na SE Oeste, de dois bancos de capacitores em derivação 88 kV, de 28,8 Mvar, cada, e módulo de conexão compartilhado associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-12-28 | REA 2651/2010 | Concluído | 2012-08-13 | 18/07/2012 | 18/07/2012 | 2012-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 17 | 4 | 0 |  | 57.6 | 0
T2009-023 | SE Nova Avanhandava - Instalação do 2º TR 138/13,8kV, de 12,5 MVA e conexões associadas. | Instalação, na SE Nova Avanhandava, do segundo transformador trifásico 138/13,8 kV, de 12,5 MVA e módulos de conexão associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-12-28 | REA 2651/2010 | Concluído | 2012-12-07 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 2012-11-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 11 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-024 | SE Registro - Instalação do 2º TR 34,5/13,8 kV, de 6,25 MVA e conexões associadas. | Instalação, na SE Registro, do segundo transformador trifásico 34,5/13,8 kV, de 6,25 MVA e módulos de conexão associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-12-28 | REA 2651/2010 | Concluído | 2012-11-12 | 28/10/2012 | 28/10/2012 | 2012-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | -1 | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 0
T2009-025 | SE Mairiporã - Substituição do 1º TR 138/88 kV de 30/40 MVA por outro de 40/60 MVA. | Substituição do 1º transformador trifásico 138-88 kV de 30/40 MVA, por outro de 40/60 MVA, proveniente da SE Caraguatatuba. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2016-11-07 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 2196 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
T2009-030 | Recondutoramento da LT 138 kV EMBU GUACU - PERUÍBE | Reconstrução de 7 km de linha de transmissão em CD entre as subestações Parelheiros e a estrutura de derivação nº 17A (SE Parelheiros) de cabo 1x336,4 kcmil para o cabo 2x636,4 kcmil. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2012-03-22 | 13/02/2012 | 13/02/2012 | 2012-02-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2012-02-13 | 518 | 502 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-031 | SE Porto Primavera - Instalar o 2º TR 34,5/13,8 kV de 6,25 MVA. | Instalação na SE Porto Primavera, do 2º TR 13,8/34,5 kV - 6,25 MVA e módulos de conexão associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2011-05-11 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | 2011-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | -8 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0
T2009-034 | SE UTE Pres. Médici - Substituição do TR 69/23 kV de 8 MVA por outro de 25 MVA | Substituição do transformador trifásico 69/23 kV, 8 MVA, existente, por outro de 25 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2014-04-09 | 05/05/2013 | 05/05/2013 | 2013-05-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 697 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0
T2009-035 | SE Camaquã - Instalação do 2º TR 69/23 kV - 25 MVA | Instalação de um transformador trifásico 69/23 kV, 25 MVA e conexões associadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2012-12-12 | 18/12/2011 | 18/12/2011 | 2011-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 193 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0
T2009-036 | SE Quinta - Substituição do TR 69/13,8 kV de 9,37 MVA por outro de 25 MVA. | Substituição do transformador trifásico 69/13,8 kV, 9,37 MVA, por outro de 25 MVA e adequação das conexões associadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2014-04-15 | 05/04/2014 | 05/04/2014 | 2014-04-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 1032 | 3 | 0 | 15.63 | 0 | 0
T2009-037 | SE Ijuí - Instalação de BC 23 kV - 7,2 Mvar | Instalação de um banco de capacitores 23 kV, 7,2 Mvar e conexão associada. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2013-02-15 | 29/10/2012 | 29/10/2012 | 2012-10-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 396 | 720 | 2 | 0 |  | 7.2 | 0
T2009-038 | SE Cruz Alta - Instalação de um banco de capacitores 23 kV, 3,6 Mvar. | Instalação de um banco de capacitores 23 kV, 3,6 Mvar e conexão associada. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2013-03-12 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | 2013-03-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 396 | 844 | 2 | 0 |  | 3.6 | 0
T2009-039 | SE Panambi - Instalação de um banco de capacitores 13,8 kV, 7,2 Mvar. | Instalação de um banco de capacitores 13,8 kV, 7,2 Mvar e conexão associada. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2013-02-15 | 04/12/2012 | 04/12/2012 | 2012-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 396 | 757 | 2 | 0 |  | 7.2 | 0
T2009-040 | SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1 | Adequação da proteção da Linha de Transmissão 138 kV Santa Marta - Passo Fundo 1 através da instalação de novo painel de proteção e controle, três transformadores de corrente e um disjuntor no módulo de entrada de linha 138 kV, arranjo barra principal e transferência, na SE Santa Marta. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2020-02-06 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 2020-01-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 3397 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-042 | LT Camburiú Morro do Boi / Biguaçu (Secc. na SE Tijucas) | Complementar o seccionamento da LT 138 kV Camburiú Morro do Boi / Biguaçu na SE Tijucas, alterando a derivação simples existente para um seccionamento completo da linha de transmissão na SE Tijucas e originando o circuito 1 da LT 138 kV Camburiú Morro do Boi / Tijucas e o circuito 1 da LT 138 kV Biguaçu / Tijucas. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2011-05-20 | REA 2879/2011 | Concluído | 2012-12-10 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 2012-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | -2 | 4 | 0.45 |  | 0 | 0
T2009-047 | PARAISO 138 kV (NOVA) - Implantar 2 entradas de linha e 1 interligação de barramento. | PARAISO 138 kV (NOVA) - Implantar novo setor de 138 kV, com 2 ELs 138 kV (Currais Novos e Santa Cruz) e 01 disjuntor IB 138 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2014-05-10 | 30/03/2014 | 12/11/2011 | 2014-03-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 978 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-049 | SE Modelo Reduzido - Substituição de um transformador trifásico 69/13,8 kV - 5 MVA por um de 10 MVA. | SE Modelo Reduzido - Substituição de um transformador trifásico 69/13,8 kV – 5 MVA por outro de 10/12 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2012-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2012-08-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2009-051 | Instalação de duas chaves seccionadoras na LT 88 kV Presidente Prudente - Assis | Instalação de duas chaves seccionadoras com dispositivo para abertura em carga na LT 88 kV Presidente Prudente / Assis. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-02-22 | REA 2271/2010 | Concluído | 2010-07-15 | 27/01/2008 | 27/01/2008 | 2008-01-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 424 | -1181 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-052 | “By pass” na SE Funil - Formando a LT Cachoeira Paulista – Volta Redonda | “By pass” na SE Funil das LTs Funil – Cachoeira Paulista e Funil – Volta Redonda, formando a nova LT Cachoeira Paulista – Volta Redonda | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-01-31 | REA 2737/2011 | Concluído | 2011-09-13 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | 2009-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 212 | -669 | 3
T2009-054 | Seccionamento da LT 138 kV Rio Verde - Couto Magalhães na SE Rio Claro | SE Rio Claro - 02 (dois) vãos 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Rio Verde (Furnas) – Couto Magalhães (Eletronorte) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2014-01-10 | 17/11/2013 | 17/11/2013 | 2013-11-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 749 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-055 | Seccionamento da LT 138 kV Rio Verde (Furnas) – Couto Magalhães (Eletronorte) na SE Parque das Emas | 02 (dois) vãos 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Rio Verde (Furnas) – Couto Magalhães (Eletronorte) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2014-01-10 | 17/11/2013 | 17/11/2013 | 2013-11-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 749 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-056 | SE Brasília Sul - Instalação definitiva do autotransformador trifásico 345/138/13,8 kV - TR 8B | Instalação definitiva do autotransformador trifásico 345/138/13,8 kV - 150 MVA - TR 8B. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2012-11-09 | 27/09/2012 | 27/09/2012 | 2012-09-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 330 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-060 | Seccionamento da LT 138 kV C. Industrial - Cachoeirinha, na nova SE Canoas 3. | Seccionamento da LT 138 kV C. Industrial - Cachoeirinha, na nova SE Canoas 3 e instalação das respectivas entradas de linha. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2013-05-13 | 03/10/2013 | 02/03/2012 | 2013-03-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 810 | 4 | 2.6 |  | 0 | 0
T2009-061 | SE BAGÉ 2 - Substituição do transformador TR4 69/23kV de 10 MVA por outro de 25 MVA. | SE BAGÉ 2 - Substituição do transformador TR4 69/23kV de 10 MVA por outro de 25 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-04-06 | REA 2339/2010 | Concluído | 2013-02-15 | 11/11/2012 | 11/11/2012 | 2012-11-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 585 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0
T2009-063 | SE Açu II - Instalação de reatores limitadores de impedância | SE Açu II - Instalação de reatores limitadores de impedância de no mínimo 0,31 ohms por fase no terciário do transformador 230/69/13,8 kV 39 MVA - 04T5. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2011-01-11 | 08/04/2013 | 08/04/2013 | 2009-10-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -768 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-064 | SE Currais Novos II - Instalação de reatores limitadores de impedância | SE Currais Novos II - Instalação de reatores limitadores de impedância no terciário do transformador 138/69/13,8 kV e 39 MVA - 03T1, de no mínimo 0,31 ohms por fase. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2011-11-11 | Sem TL | Sem TL | 2011-11-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2009-065 | SE Milagres - transformador de aterramento de 20 ohm/fase em 69 kV | SE Milagres - Instalação de um transformador de aterramento em 69 kV - 20 MVA e 20 ohms/fase. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2012-09-11 | 22/06/2012 | 22/06/2012 | 2012-06-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 125 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-066 | SE Itabaianinha - Interligação de barramento em 69 kV. | SE Itabaianinha - Instalação de um módulo de manobra de interligação de barramentos em 69 kV, arranjo barra principal e transferência - BPT. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2012-11-13 | 02/11/2012 | 02/11/2012 | 2012-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 258 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-067 | SE Penedo - Instalação de transformador de aterramento em 69 kV - 20 MVA e 20 ohms/fase. | SE Penedo - Instalação de um transformador de aterramento em 69 kV - 20 MVA, 20 ohms/fase, e conexão. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2012-09-10 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 2012-09-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 197 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-073 | SE BIGUAÇU - 2° banco de autotransformadores 525/230 kV | SE BIGUAÇU - 2° banco de autotransformadores com a tensão 525/230 kV | Reforço | 010/2005 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-05-19 | REA 2383/2010 | Concluído | 2012-04-04 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | 2012-03-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 641 | 11 | 6 | 0 | 672 | 0 | 0
T2009-074 | SE BRASÍLIA SUL - 3º banco de AT e conexões 345/230 Kv - 225 MVA | SE BRASÍLIA SUL - 3º banco de AT e conexões 345/230 Kv 225 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2012-11-09 | 12/09/2012 | 12/09/2012 | 2012-09-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 131 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-077 | SE BRASÍLIA GERAL 230 kV (DF) - instalação de vão completo de interligação de barramentos | SE BRASÍLIA GERAL 230 kV (DF) - instalação de vão completo adicional, para permitir a evolução do arranjo de barramento de um para dois anéis | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2013-03-11 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 2012-12-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 242 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-079 | LT 230 KV MESQUITA – IPATINGA 1 C1 e C2 - recondutoramento dos circuitos de 303 MVA para 478 MVA | LT 230 kV MESQUITA – IPATINGA 1 C1 e C2 - recondutoramento dos circuitos da LT 230 kV Ipatinga – Mesquita, de 303 MVA para 478 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2009-10-02 | REA 2123/2009 | Concluído | 2012-07-10 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 2012-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 422 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0
T2009-080 | LT 230 KV IPATINGA 1 – USIMINAS - recondutoramento da LT de 303 MVA para 478 MVA | LT 230 KV IPATINGA 1 – USIMINAS - recondutoramento da linha de transmissão Ipatinga 1 - Usiminas, 303 MVA para 478 MVA. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2009-10-02 | REA 2123/2009 | Concluído | 2012-07-17 | 17/12/2011 | 17/12/2011 | 2011-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 349 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0
T2009-081 | LT 230 KV MESQUITA – USIMINAS - recondutoramento da LT de 303 MVA para 478 MVA | LT 230 KV MESQUITA – USIMINAS - recondutoramento da LT 230 kV Mesquita - Usiminas, de 303 MVA para 478 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2009-10-02 | REA 2123/2009 | Concluído | 2012-07-17 | 17/12/2011 | 17/12/2011 | 2011-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 333 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0
T2009-084 | LT 230 kV Aimorés-Gov. Valadares 2 - regularização da conexão à subestação Conselheiro Pena (CEMIG). | LT 230 kV Aimorés - Gov. Valadares 2 => regularização do seccionamento da LT para eliminar o atendimento em TAP na SE Conselheiro Pena (CEMIG). | Reforço | 020/2008 | EVRECY | 100% | 100% | 2011-06-29 | REA 2971/2011 | Concluído | 2014-04-24 | 20/12/2013 | 20/12/2013 | 2014-04-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 284 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-085 | SE BRASNORTE - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 Kv - 20 MVA | SE BRASNORTE - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 kV - 20 Mvar | Reforço | 003/2008 | BRASNORTE |  |  | 2009-10-19 | REA 2128/2009 | Concluído | 2011-04-13 | 19/02/2011 | 19/02/2011 | 2011-02-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2009-086 | SE JUBA - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 kV - 20 Mvar | SE JUBA - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 kV - 20 Mvar e conexão associada. | Reforço | 003/2008 | BRASNORTE |  |  | 2009-10-19 | REA 2128/2009 | Concluído | 2011-04-13 | 19/02/2011 | 19/02/2011 | 2011-02-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2009-087 | SE JI-PARANÁ - instalação de um reator de barra manobrável 230 kV - 20 MVA | SE JI-PARANÁ - instalação de um reator de barra manobrável 230 Kv - 20 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2014-06-10 | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | Concluída | 2011-08-30 | Concluída | 2011-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-06 | 731 | 641 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2009-090 | LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA | LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2017-10-06 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1570 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-091 | SE MILAGRES - 2º banco de autotransformador 500/230 Kv - 600MVA | SE MILAGRES - 2º banco de autotransformador 2º banco de autotransformador (associada à LT 500 kV São João do Piauí – Milagres) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2015-01-08 | 09/02/2015 | 15/12/2014 | 2014-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 569 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0
T2009-093 | SE BOM JESUS DA LAPA II - Adequação dos controles do CE da SE Bom Jesus da Lapa II - 500/17,5 Kv | SE BOM JESUS DA LAPA II - Adequação dos controles do Compensador Estático da SE Bom Jesus da Lapa II (-250, +250) Mvar – da faixa de -5% a +5% para a faixa de -5% a +10% da tensão de referência 500kV. | Reforço | 097/2000 | TAESA |  |  | 2010-12-10 | REA 2626/2010 | Concluído | 2012-02-23 | 13/10/2011 | 13/10/2011 | 2011-10-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 335 | -28 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-095 | SE GUAÍRA - Segundo transformador 230/138 kV, 150 MVA | SE GUAÍRA - Segundo transformador 230/138kV, 150 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2009-11-27 | REA 2175/2009 | Concluído | 2011-12-12 | 27/11/2011 | 27/11/2011 | 2011-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -3 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-096 | SE DISTRITO INDUSTRIAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Construção de novo pátio | SE DISTRITO INDUSTRIAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Construção depátio de 69 kV com dois transformadores trifásicos 230/69 kV0 - 150 MVA, cada, e conexões e módulo de inteligação de barramentos em 69 kV. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2010-12-23 | REA 2650/2010 | Concluído | 2012-01-09 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 2011-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -1 | 11 | 0 |  | 0 | 0
T2009-097 | SE CANOINHAS - 2 TR de 150 MVA | SE CANOINHAS - 2 TR de 150 MVA para substituir TF1 e TF2 de 75 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-03-29 | REA 2327/2010 | Concluído | 2011-10-10 | 26/09/2011 | 07/09/2011 | 2011-09-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -4 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-098 | SE RIBEIRÃO PRETO - 4º banco de transformadores 440/138 kV – 3x100 MVA | SE RIBEIRÃO PRETO - 4º banco de transformadores monofásicos 440/138 kV – 3x100 MVA e conexões associadas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-01-15 | REA 2238/2010 | Concluído | 2011-11-17 | 18/10/2011 | 18/10/2011 | 2011-10-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -28 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0
T2009-099 | SE RIO VERDE - 3º AT 230/138 kV – 3x33,3 MVA | SE RIO VERDE - 3º AT 230/138 kV – 3x33,3 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2013-02-08 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 2012-12-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-11-11 | Concluída | 2011-11-11 | Não Prevista |  | 731 | 234 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-100 | SE BRASÍLIA GERAL - 4º AT 230/34,5 kV – 3x20 MVA | SE BRASÍLIA GERAL - 4º AT 230/34,5 kV – 3x20 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2013-01-10 | 29/11/2012 | 29/11/2012 | 2012-11-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 203 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-106 | SE JI-PARANÁ - 3º banco de transformadores 230/69 Kv 60 MVA | SE JI-PARANÁ - 3º banco de transformadores 230/69 Kv 60 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2019-07-09 | 13/08/2019 | 25/08/2014 | 2016-06-19 | Concluída | 2011-08-30 | Concluída | 2010-07-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-08-31 | 973 | 1143 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0
T2009-107 | SE PORTO VELHO - 4º banco de transformadores 230/69 Kv 100 MVA | SE PORTO VELHO - 4º banco de transformadores 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2012-07-09 | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 2012-06-25 | Concluída | 2010-08-18 | Concluída | 2010-08-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-06-25 | 731 | -70 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-108 | SE RIO BRANCO - 3º banco de transformadores 230/69 Kv 100 MVA | SE RIO BRANCO - 3º banco de transformadores 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2012-10-11 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | 2012-10-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2012-10-05 | 731 | 32 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-109 | SE MARABÁ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | SE MARABÁ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2013-03-01 | 28/01/2013 | 28/01/2013 | 2013-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2012-04-30 | 731 | 144 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-110 | SE PERITORÓ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA | SE PERITORÓ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2012-12-12 | 03/09/2012 | 03/09/2012 | 2012-09-02 | Concluída | 2010-09-01 | Concluída | 2010-09-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-07-14 | 731 | -1 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-111 | SE PRESIDENTE DUTRA - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | SE PRESIDENTE DUTRA - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2012-12-12 | 03/09/2012 | 03/09/2012 | 2012-09-02 | Concluída | 2010-09-01 | Concluída | 2010-09-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-09-02 | 731 | -1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-114 | SE PIRIPIRI - 2º e 3º TR 230/69 kV – 50 MVA | SE PIRIPIRI - 2º e 3º TR 230/69 kV – 50 MVA (substituição dos dois TR 230/69 kV – 33 MVA) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-12-09 | 01/12/2015 | 24/09/2015 | 2015-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 973 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0
T2009-115 | SE PIRIPIRI - 3º TR 230/138 kV – 55 MVA | SE PIRIPIRI - 3º TR 230/138 kV – 55 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-01-09 | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 2014-11-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 596 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0
T2009-116 | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - Implantação do 1º TR 230/69 kV – 50 MVA e conexões. | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - Implantação do 1º TR 230/69 kV – 50 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2014-01-13 | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 2013-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 673 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-117 | SE SOBRAL II - Instalação do 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | SE SOBRAL II - Instalação do 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2014-08-11 | 31/03/2014 | 21/11/2013 | 2014-03-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 681 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-118 | SE TAUÁ II - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | SE TAUÁ II - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | Reforço | 007/2005 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-03-06 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 2015-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 700 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-119 | SE RIO LARGO II - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | SE RIO LARGO II - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2014-05-10 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 2014-02-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 323 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-120 | SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2020-10-09 | 03/07/2020 | 22/06/2020 | 2020-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2731 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-121 | SE CÍCERO DANTAS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | SE CÍCERO DANTAS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA (Substituição dos 2 TRs 230/69 kV – 16,7 MVA) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2012-12-10 | 30/12/2012 | 30/12/2012 | 2012-12-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 641 | -22 | 4 | 0 | 16.6 | 0 | 0
T2009-122 | SE GOVERNADOR MANGABEIRA - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | SE GOVERNADOR MANGABEIRA - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-06-09 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 778 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-123 | SE JUAZEIRO DA BAHIA II - 4º TR 230/69 kV – 100 MVA | SE JUAZEIRO DA BAHIA II - 4º TR 230/69 kV – 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-10-07 | 28/09/2015 | 10/08/2015 | 2015-09-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 911 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-124 | SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA | SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA | Reforço | 014/2008 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2019-07-08 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2272 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-126 | Reencabeçamento da LT 230 kV Campo Comprido – Umbará C2 | Reencabeçamento do 2º circuito da linha de transmissão, em 230 kV, Campo Comprido - Umbará na Subestação Gralha Azul. Originando a LT 230kV Gralha Azul / Campo Comprido. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2010-09-10 | 15/08/2010 | 15/08/2010 | 2010-08-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 61 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-127 | Reencabeçamento da LT 230 kV Cidade Industrial de Curitiba – Gralha Azul | Reencabeçamento do 1º circuito da linha de transmissão, em 230 kV, Cidade Industrial de Curitiba - Gralha Azul na SE Umbará. Originando a LT 230kV C.I. Curitiba / Gralha Azul. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2010-09-10 | 15/08/2010 | 15/08/2010 | 2010-08-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 61 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-128 | LT 230 kV Cascavel - Foz do Iguaçu Norte, LT 138 kV Foz do Iguaçu Norte - Foz do Iguaçu e conexões. | Complemento do secionamento da LT Cascavel - Medianeira - Foz do Iguaçu, na SE Foz do Iguaçu Norte, instalação de módulos de entrada de linha em 230 kV no trecho Cascavel - Foz do Iguaçu Norte, que passará a operar em 230 kV, e módulos de entrada de linha em 138 kV no trecho Foz do Iguaçu Norte - Foz do Iguaçu. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2010-04-26 | REA 2356/2010 | Concluído | 2012-05-14 | 27/04/2012 | 27/04/2012 | 2012-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 118 | 5 | 0.72 |  | 0 | 0
T2009-131 | SE GUARULHOS 345 kV (SP) - instalação de dois bancos de capacitores | SE GUARULHOS 345 kV (SP) - instalação de dois bancos de capacitores manobráveis | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-11-26 | REA 2174/2009 | Concluído | 2012-06-11 | 04/05/2012 | 04/05/2012 | 2012-05-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 342 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-132 | SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - 2º banco de capacitores manobráveis 230 kv de 27,7 Mva | SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - 2º banco de capacitores manobráveis 230 Kv de 27,7 Mva | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1938/2009 | Concluído | 2011-12-12 | 03/05/2012 | 04/10/2011 | 2011-10-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 293 | 3 | 0 | 27.7 | 0 | 0
T2009-133 | LT 230 kV BRASÍLIA SUL – BARRO ALTO (GO) - implantação de seccionamento | LT 230 kV BRASÍLIA SUL – BARRO ALTO (GO) - implantação de seccionamento da LT 230 kV Brasília Sul - Barro Alto na SE Águas Lindas | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-04-30 | REA 2367/2010 | Concluído | 2014-05-12 | 26/11/2013 | 24/11/2013 | 2014-03-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 699 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2009-134 | SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - Remanejamento do Banco de Transformadores | SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - remanejamento do banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA, existente, e adequações necessárias | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1938/2009 | Concluído | 2009-11-11 | Sem TL | Sem TL | 2005-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -2117 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-135 | SE TIJUCO PRETO (SP) - instalação do 4 º banco de AT 765/345 kV | SE TIJUCO PRETO (SP) - Instalação do 4º banco de Autotransformadores 765/345 kV e disjuntor do módulo de Interligação de Barramentos. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-07-22 | REA 2010/2009 | Concluído | 2017-11-09 | 28/11/2014 | 01/10/2013 | 2014-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1225 | 5 | 0 | 1500 | 0 | 0
T2009-136 | FOZ DO IGUAÇU 60 Hz (PR) 500 kV - Implantação de setor de 500 kV arranjo DJM. | FOZ DO IGUAÇU 60 Hz(PR) - Implantação de seccionamento composto de módulo geral, DJM, construção de pátio de 500 kV, barramento com entradas de linhas para os circuitos de 500 kV existentes na LT 500 kV Itaipu – Foz do Iguaçu e para a LT 500 kV Foz do Iguaçu – Cascavel Oeste. Substituição de 04 disjuntores (9254/64/74/84), 06 chaves secionadoras (9255/57/75/77/85/87) e 12 transformadores de corrente (TA1/2/3/4) devido a superação da capacidade nominal de curto-circuito. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-09-16 | REA 2069/2009 | Concluído | 2012-08-08 | 15/06/2012 | 02/12/2011 | 2012-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 394 | 15 | 0 |  | 0 | 0
T2009-137 | L.C.BARRETO–ESTREITOC1eC2,ESTREITO–MMORAES,ESTREITO–FURNAS,MMORAES-FURNAS: TROCA DE CABOS PÁRA-RAIOS | Substituição parcial de cabos pararraios das linhas de transmissão em 345 kV Luiz Carlos Barreto C1 e C2, Estreito – Mascarenhas de Moraes, Estreito – Furnas e Mascarenhas de Moraes – Furnas. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-11-24 | REA 2176/2009 | Concluído | 2011-11-11 | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 2011-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 337 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2009-138 | SE ILHA SOLTEIRA 440 kV - Instalação de uma interligação de barramentos 440 kV. . | SE ILHA SOLTEIRA - Instalação de uma interligação de barramentos 440 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2011-06-17 | 29/05/2011 | 29/05/2011 | 2011-05-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 30 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-139 | SE XAVANTES 345 kV (SP) - Adequação do setor de 345 kV aos Proced. de Rede | SE XAVANTES 345 kV (SP) - Adequação do setor de 345 kV em atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2012-09-11 | 23/08/2012 | 16/05/2012 | 2012-08-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | 235 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2009-140 | LT 345 kV TIJUCO PRETO – LESTE C3 - remanejamento do 3º circuito. | LT 345 kV Tijuco Preto - Leste - remanejamento do terceiro circuito, cabo 2X795 Kcmil, 500 m, trecho entre a torre 73 e a SE Tijuco Preto (FURNAS). | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2012-10-09 | 19/09/2012 | 19/09/2012 | 2012-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-01-05 | 304 | 746 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-141 | LT 345 KV NEVES – TRÊS MARIAS - Recapacitação da LT de 508 MVA para 1117 MVA | LT 345 kV NEVES – TRÊS MARIAS - Recapacitação de 226,42km da linha de transmissão, cabo 2x795 MCM, para 75/90º, de 508 MVA para 1117 MVA. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2009-10-02 | REA 2123/2009 | Concluído | 2013-04-09 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | 2013-02-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 638 | 604 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0
T2009-143 | SE PIRAPORA 2 345 Kv - 1 reator de barra manobrável | SE PIRAPORA 2 345 Kv - 1 reator de barra manobrável | Reforço | 007/2007 | SPTE | 100% | 100% | 2009-10-28 | REA 2135/2009 | Concluído | 2011-04-08 | 24/03/2011 | 24/03/2011 | 2011-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -128 | 5
T2009-145 | LT 230 kV COXIPÓ – NOBRES - recapacitação de LT 1x795 MCM de 243 MVA para 387 MVA | LT 230 kV COXIPÓ – NOBRES - recapacitação de LT 1x795 MCM de 243 MVA para 387 MVA (limites de longa duração) e adequação de equipamentos terminais. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-12-12 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 2012-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 368 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-147 | SE VILHENA - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | SE VILHENA - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) associado aos reatores do circuito 1 da LT Pimenta Bueno – Vilhena. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-02-17 | 24/01/2012 | 24/01/2012 | 2012-01-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 157 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-148 | SE PIMENTA BUENO - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | SE PIMENTA BUENO - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) associado aos reatores do circuito 1 da LT Ji-Paraná - Pimenta Bueno | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-01-12 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 2011-09-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 24 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-149 | SE JI-PARANÁ 230 kV - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | SE JI-PARANÁ - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) associado aos reatores do circuito 1 da LT Ariquemes – Ji-Paraná | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-01-12 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 2011-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 43 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-150 | SE ARIQUEMES 230 kV - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | SE ARIQUEMES - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) associado aos reatores do circuito 1 da LT Samuel – Ariquemes | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-01-12 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | 2011-08-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -11 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-152 | SE JAGUARARI 230 kV - complementação do seccionamento da LT 230 kV | SE JAGUARARI 230 kV - complementação do seccionamento da LT 230 kV Senhor do Bonfim II – Juazeiro da Bahia II (04N1) na SE Jaguarari (4 chaves, 2 disjuntores) e adequação do setor 230 kV da SE Jaguarari (1 IB 230 kV) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2012-06-12 | 27/09/2012 | 27/09/2012 | 2012-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 298 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2009-154 | LT 230 kV BANABUIÚ – MOSSORÓ II - lançamento do 2º circuito | LT 230 kV BANABUIÚ – MOSSORÓ II - lançamento do 2º circuito | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2016-06-07 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 1836 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-155 | LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento | LT BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento de curta duração de 437A para 621A | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2019-09-10 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 2968 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-156 | LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento | LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento de curta duração de 437A para 621A | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2023-01-10 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2022-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 4175 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-157 | LT 230 kV PAULO AFONSO – CÍCERO DANTAS C1 - recapacitação para elevar limite de carregamento | LT PAULO AFONSO – CÍCERO DANTAS C1 - recapacitação para elevar limite de carregamento de curta duração de 437A para 621A | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2017-09-05 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 2229 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2009-158 | SE Brumado II - Instalação de reator de linha, em 230 kV, de 15 Mvar | SE Brumado II – Instalação de um reator de linha para LT Brumado II - Itagibá em 230 kV, 15 Mvar, e conexão associada. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T |  |  | 2009-11-13 | REA 2151/2009 | Concluído | 2011-06-22 | 15/05/2011 | 15/05/2011 | 2011-05-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 32 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15
T2009-159 | SE CASTANHAL (NOVA) - Construção da SE e conexões 230 Kv | SE CASTANHAL (NOVA) - Construção da SE e conexões 230 Kv | Reforço | 083/2002 | ERTE | 100% | 100% | 2009-08-27 | REA 2028/2009 | Concluído | 2012-09-10 | 27/06/2012 | 27/06/2012 | 2012-06-24 | Concluída | 2010-04-16 | Concluída | 2010-04-15 | Concluída | 2010-04-16 | Concluída | 2012-07-02 | 730 | 302 | 4 | 0 | 151 | 151 | 0
T2009-160 | SE CASTANHAL (NOVA) - 2 ELs 230 Kv para seccionamento da LT Vila do Conde – Santa Maria | SE CASTANHAL (NOVA) - 2 ELs 230 Kv para seccionamento da LT Vila do Conde – Santa Maria | Reforço | 083/2002 | ERTE | 100% | 100% | 2009-08-27 | REA 2028/2009 | Concluído | 2012-10-19 | 27/06/2012 | 27/06/2012 | 2012-06-24 | Concluída | 2010-04-16 | Concluída | 2010-04-15 | Concluída | 2010-04-16 | Concluída | 2012-07-02 | 730 | 302 | 5 | 0 | 151 | 0 | 0
T2009-161 | SE CASTANHAL (NOVA) - 2 ELs 230 kV para seccionamento da LT Utinga – Santa Maria | Instalação de 02 ELs para seccionamento da LT Utinga – Santa Maria, de propriedade da ELETRONORTE. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-13 | REA 2152/2009 | Concluído | 2018-08-29 | 19/11/2012 | 19/11/2012 | 2012-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 371 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2009-163 | SE GUAMÁ - Instalação de 2 BCs 230 kV - 55 Mvar cada. | Instalação de 02 BCs 230 kV – 55 Mvar cada. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-13 | REA 2152/2009 | Concluído | 2012-01-10 | 25/09/2011 | 25/09/2011 | 2011-09-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -49 | 4 | 0 |  | 110 | 0
T2009-164 | SE UTINGA - 2 BCs 230 kV – 55 Mvar | Instalação de 02 BCs 230 kV – 55 Mvar cada. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-13 | REA 2152/2009 | Concluído | 2012-03-09 | 16/12/2011 | 16/12/2011 | 2011-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 32 | 4 | 0 |  | 111 | 0
T2009-165 | SE Santa Maria 3 - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 83 MVA | Instalação de um transformador trifásico 230/69 kV, 83 MVA e conexões associadas e remanejamento do módulo de interligação de barras 230kV e de uma entrada de linha 69 kV para o final dos respectivos barramentos. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2015-10-06 | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 2014-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 1243 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0
T2009-166 | SE Scharlau - Instalação do 2º TR 230/23 kV - 50 MVA e conexões associadas. | Instalação de um transformador trifásico 230/23 kV, 50 MVA e conexões associadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2009-10-08 | REA 2124/2009 | Concluído | 2016-02-04 | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 2015-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 1713 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-167 | SE DOURADOS - instalação de autotransformador 230/138 kV de 75 MVA, remanejado da SE Xanxerê | SE DOURADOS - instalação de autotransformador 230/138 kV de 75 MVA, remanejado da SE Xanxerê e conexões associadas | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2009-11-26 | REA 2164/2009 | Concluído | 2011-12-08 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 2011-11-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0
T2009-168 | SE XANXERÊ - Substituição do autotransformador TR3 230/138 kV de 84 MVA por outro de 150 MVA. | SE XANXERÊ - Substituição do autotransformador TR3 230/138 kV de 84 MVA por outro de 150 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2009-11-26 | REA 2164/2009 | Concluído | 2011-10-10 | 26/09/2011 | 26/09/2011 | 2011-09-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
T2009-169 | SE Xanxerê - Substituir o autotransformador trifásico TR4 230/138 kV de 75 MVA por outro de 150 MVA. | SE Xanxerê - Substituir o autotransformador trifásico TR4 230/138 kV de 75 MVA por outro de 150 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2009-11-26 | REA 2164/2009 | Concluído | 2012-07-02 | 31/05/2012 | 15/08/2011 | 2012-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 217 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0
T2009-170 | SE JOINVILLE - Instalação e adequação dos módulos de conexão, em 230 kV, arranjo BPT, dos TR4 e TR7 | SE JOINVILLE - Instalação de módulo de conexão, em 230 kV, arranjo BPT, para individualização dos Autotransformadores 230/138 kV TF3, TF4, TF6 e TF7 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2009-11-26 | REA 2164/2009 | Concluído | 2011-10-10 | 25/09/2011 | 25/09/2011 | 2011-09-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -1 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-171 | SE FOZ DO IGUAÇU NORTE - 2° Autotransformador 230/138kV 150 MVA + conexões. | Instalação de um autotransformador trifásico 230/138 kV de 150 MVA e conexões associadas. | Reforço | 013/2007 | ATE VII |  |  | 2010-04-27 | REA 2355/2010 | Concluído | 2011-09-08 | 13/08/2011 | 13/08/2011 | 2011-08-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | -136 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-173 | SE ANHANGUERA - 3º banco AT 345/88 kV – 3 x 133,3 MVA | SE ANHANGUERA - Instalação do 3º Banco de Transformadores 345/88-34,5 kV, 3 X 133,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2009-10-29 | REA 2136/2009 | Concluído | 2012-01-11 | 03/12/2011 | 03/12/2011 | 2011-12-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2009-04-06 | 761 | 4 | 2 | 0 | 400 | 0 | 0
T2009-174 | SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA | SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA e conexões | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1938/2009 | Concluído | 2019-02-07 | 14/12/2018 | 15/08/2014 | 2018-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2739 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2009-175 | SE SAMAMBAIA - 3º banco de AT 345/138 kV – 3 x 75 MVA | SE SAMAMBAIA - 3º banco de AT 345/138 kV – 3 x 75 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1938/2009 | Concluído | 2012-11-09 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 2012-09-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 472 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0
T2009-176 | SE BARRO ALTO - 2º TR 230/69 kV – 3x16,7 MVA | SE BARRO ALTO - 2º TR 230/69 kV – 3x16,7 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1938/2009 | Concluído | 2012-03-12 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | 2012-02-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 235 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-177 | SE LAFAIETE - 3º Autotransformador trifásico TR6 345/138/13,8 kV – 150 MVA | SE LAFAIETE - 3º Autotransformador trifásico TR6 345/138/13,8 kV – 150 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2009-10-02 | REA 2123/2009 | Concluído | 2012-12-10 | 18/09/2011 | 18/09/2011 | 2011-09-09 | Concluída | 2009-11-26 | Concluída | 2010-11-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-11-26 | 730 | -23 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-178 | SE CARAJÁS - Instalar o 2º banco de TR de 230/138 kV | SE CARAJÁS - Instalar o 2º banco de Autotransformadores, 230/138 kV com três unidades monofásicas de 75 MVA cada, com suas conexões associadas e complementos de módulo de infra-estrutura geral. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2009-10-16 | REA 2089/2009 | Concluído | 2014-09-10 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 2014-08-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-08-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 1166 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2009-179 | SE ANHANGUERA - Instalar o 3º TR 230/138 kV com 100 MVA | SE Anhanguera - Instalar o 3º banco de transformadores 230/138 kV, com três unidades monofásicas de 33,33 MVA cada. E suas conexões associadas. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2009-10-16 | REA 2089/2009 | Concluído | 2015-05-08 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 1403 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-180 | SE BARRA DO PEIXE - 2º Autotransformador 230/138/13,8 kV – 50 MVA e conexões. Adequar setor 138 kV. | SE BARRA DO PEIXE - 2º transformador trifásico 230/138/13,8 kV – 50 MVA e conexões. Módulo de entrada de linha e interligação de barramentos no pátio de 138 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2013-01-09 | 28/11/2012 | 24/10/2012 | 2012-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 194 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-181 | SE MIRANDA II - 3º ATR 230/138/13,8 kV – 100 MVA | Instalação do 3º ATR 230/138/13,8 kV – 100 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-13 | REA 2152/2009 | Concluído | 2011-12-09 | 06/11/2011 | 06/11/2011 | 2011-11-06 | Concluída | 2010-09-01 | Concluída | 2010-09-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-07-14 | 730 | -7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
T2009-182 | SE PICOS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | SE PICOS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2013-02-06 | 27/09/2012 | 27/09/2012 | 2012-02-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 198 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-183 | SE MILAGRES - 3º TR 230/69 kV –100 MVA | SE MILAGRES - 3º TR 230/69 kV –100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2012-03-12 | 15/08/2012 | 15/08/2012 | 2012-02-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 206 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-184 | SE AÇU II - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | SE AÇU II - Implantação do 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2011-11-11 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | 2011-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 97 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2009-185 | SE JOAIRAM -3ºTR 230/69kV-150 MVA | SE JOAIRAM-3ºTR 230/69kV-150MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2011-12-12 | 04/12/2011 | 04/12/2011 | 2011-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 131 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-186 | SE CATU- 3ºTR 230/69/13,8 kV-100 MVA | SE CATU - 3º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA (Substituição do transformador 230/69/13,8 kV –62 MVA) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2012-09-10 | 24/09/2013 | 24/09/2013 | 2012-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 403 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0
T2009-187 | SE BOM JESUS DA LAPA - Implantar CTs 230 e 69 kV | SE BOM JESUS DA LAPA - Implantar CTs 230 e 69 kV para o retorno do TR 230/69 kV - 33 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2012-09-11 | 27/09/2012 | 27/09/2012 | 2012-06-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 332 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0
T2009-188 | SE FUNIL - 4º TR 230/138 kV – 100 MVA | SE FUNIL - 4º TR 230/138 kV – 100 MVA. (Substituição do transformador 230/138 kV –66 MVA) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2173/2009 | Concluído | 2013-02-06 | 24/01/2013 | 24/01/2013 | 2012-01-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 181 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0
T2009-189 | SE Paraíso (2º TR 230/138 kV) | Instalar, na SE Paraíso, o segundo Transformador 230/138 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 138 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2012-04-09 | REA 3402/2012 | Concluído | 2014-12-09 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 2014-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 244 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2009-193 | LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira | LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira, para separar o circuito da Afluente do circuito da Chesf. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2015-12-09 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | 1100 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2009-194 | LT Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, em 500 kV | Construção do primeiro circuito da LT Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, em 500 kV. | Ampliação | 003/2009 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 003/2009 | Concluído | 2016-06-10 | 28/04/2017 | 01/03/2016 | 2016-02-20 | Concluída | 2011-03-17 | Concluída | 2012-10-18 | Concluída | 2011-03-17 | Concluída | 2016-02-20 | 638 | 1941 | 7 | 180 |  | 0 | 100
T2009-195 | LT 230 kV R. Gonçalves - Balsas; SE 230/69 kV Balsas e Setores de 500, 230 e 69kV na SE R. Gonçalves | Construção do circuito simples da LT Ribeiro Gonçalves - Balsas, em 230 kV. Construção da SE Balsas 230/69 kV e Setores de 500, 230 e 69 kV da SE Ribeiro Gonçalves. | Ampliação | 001/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 001/2009 | Concluído | 2012-01-12 | 04/12/2011 | 09/08/2011 | 2011-12-04 | Concluída | 2010-03-10 | Concluída | 2010-07-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-10-11 | 546 | 494 | 29 | 95 | 450
T2009-196 | SE 500/230 kV Miranda II | Contrução da Subestação 500/230 kV Miranda II, com 450 MVA e seccionamento das LTs 500 kV Presidente Dutra - São Luís II, C1 e C2. | Ampliação | 002/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 002/2009 | Concluído | 2018-08-30 | 08/12/2010 | 08/12/2010 | 2010-11-28 | Concluída | 2009-06-23 | Concluída | 2009-09-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-11-18 | 669 | 0 | 23 | 3.25 | 450 | 0 | 136
T2009-197 | LT Pituaçu-Narandiba 230 kV - adequação para alimentação da SE Narandiba. | Adequação da linha de transmissão Pituaçu - Narandiba, em 230 kV, circuito duplo, de 5,7 km de extensão, para alimentação da subestação Narandiba, com a construção de 1,8 km de linha de transmissão e implantação de 5,7 km de cabo para-raios OPGW com 36 fibras e de 204 isoladores poliméricos. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-05 | REA 2025/2009 | Concluído | 2011-08-10 | 21/08/2011 | 05/08/2011 | 2011-07-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 164 | 6 | 1.8
T2009-198 | SE PITUACU - 2 ELs 230 kV para a SE Narandiba e remanejamento da IB 230 kV | SE PITUACU - Instalação de 2 Entradas de linha 230 kV para a LT 230 kV, circuito duplo, Pituaçu - Narandiba e realocação da Interligação de Barramentos dentro da mesma Subestação. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-05 | REA 2025/2009 | Concluído | 2011-05-13 | 21/08/2011 | 05/08/2011 | 2011-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 83 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-199 | Subestação 500/230 kV Suape II e Subestação 230/69 kV Suape III | Subestação seccionamento 500/230 kV Suape II e Subestação 230/69 kV Suape III | Ampliação | 006/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 006/2009 | Concluído | 2013-01-10 | 24/01/2013 | 21/08/2012 | 2012-12-19 | Concluída | 2010-02-22 | Concluída | 2010-08-30 | Concluída | 2011-01-19 | Concluída | 2012-06-27 | 730 | 691 | 43 | 54 | 800 | 0 | 100
T2009-201 | LT 500 kV Cuiabá / Ribeirãozinho / Rio Verde Norte C2 | Linha de Transmissão, em 500 kV, Cuiabá - Ribeirãozinho C2 e Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2. | Ampliação | 011/2009 | CATXERÊ | 100% | 100% | 2009-02-26 | CC 011/2009 | Concluído | 2012-08-13 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 2012-02-26 | Concluída | 2011-01-24 | Concluída | 2011-03-23 | Concluída | 2011-03-24 | Concluída | 2012-02-27 | 1095 | 0 | 25 | 606 |  | 0 | 792
T2009-202 | SE Pato Branco - Instalação de um banco de capacitores em 230kV, com 30 Mvar. | Instalar na SE Pato Branco um banco de capacitores em paralelo, 230 kV com 30 Mvar, e conexão associada. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2011-05-06 | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 2011-04-15 | Concluída | 2009-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-04-15 | 669 | 0 | 2 | 0 |  | 30 | 0
T2009-204 | Integração do Madeira: SE Araraquara 2 e LTs p/ Araraquara Furnas e Araraquara CTEEP | SE Araraquara 2 500/440 kV - 3.750 MVA LT 500 kV Araraquara 2 - Araraquara Furnas C1 e C2 LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara CTEEP C1 e C2 | Ampliação | 014/2009 | ARARAQUARA |  |  | 2009-02-26 | CC 014/2009 | Concluído | 2013-06-18 | 07/08/2012 | 07/08/2012 | 2012-08-07 | Concluída | 2010-03-05 | Concluída | 2010-07-13 | Concluída | 2010-07-21 | Concluída | 2012-05-26 | 1095 | 163 | 34 | 60 | 3750
T2009-205 | SE Ponta G. Sul - Instalação de um banco de capacitores em 230kV, com 50 Mvar. | Instalar na SE Ponta Grossa Sul, um capacitor paralelo com 230kV e 50 Mvar; e sua conexão em 230kV com arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2011-05-06 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 2011-04-20 | Concluída | 2009-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-04-20 | 669 | 5 | 2 | 0 |  | 50 | 0
T2009-206 | SE Foz do Chopim - Instalação de um transformador 230/138kV, 150 MVA e suas conexões. | Instalar na SE Foz do Chopim, o 2º autotransformador de 230/138 kV com 150 MVA e suas conexões. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2011-07-08 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 2011-06-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-06-15 | 730 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-207 | Se Posto Fiscal - Instalação do 2º transformador 230/138 kV, com 150 MVA. | Instalar na SE Posto Fiscal o 2º transformador de 230/138kV com 150 MVA e suas conexões. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2011-07-08 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 2011-06-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-06-14 | 730 | -1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-208 | SE Posto Fiscal - Instalação de um Banco de Capacitores 138 kV, com 30 Mvar. | Instalar na SE Posto Fiscal, um banco de capacitores em 138kV com 30 Mvar e sua conexão. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-06-15 | REA 1940/2009 | Concluído | 2011-05-06 | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 2011-04-15 | Concluída | 2009-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-04-15 | 669 | 0 | 2 | 0 |  | 30 | 0
T2009-209 | Reencabeçamento da LT 88 kV Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté. | Reencabeçamento da LT Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté. A nova linha passará a operar em 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2009-04-29 | REA 1889/2009 | Concluído | 2016-08-08 | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2015-11-06 | 883 | 1751 | 7 | 30 |  | 0 | 0
T2009-210 | SE Missoes 230/69 kV | Seccionamento da LT Santo Ângelo - São Borja 2 C1, em 230 kV, na SE Missões 230/69 kV. | Ampliação | 005/2009 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 005/2009 | Concluído | 2010-07-22 | 19/06/2010 | 19/06/2010 | 2010-06-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2008-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 485 | 22 | 19 | 1 | 150 | 0 | 0
T2009-213 | Integração do Madeira: LT CC ±600 kV Coletora Porto Velho / Araraquara 2 C2 | Linha de transmissão de corrente contínua em ±600 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 2.375 km, com origem na subestação Coletora Porto Velho e término na subestação Araraquara 2, circuito 2. | Ampliação | 016/2009 | NBTE |  |  | 2009-02-26 | CC 016/2009 | Concluído | 2016-09-21 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 2014-09-25 | Concluída | 2010-12-07 | Concluída | 2012-02-07 | Concluída | 2012-05-10 | Concluída | 2014-10-27 | 1461 | 576 | 2 | 2375 |  | 0 | 0
T2009-214 | Integração do Madeira: LT CC ±600 kV Coletora Porto Velho / Araraquara 2 C1 | Linha de transmissão de corrente contínua em ±600 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 2.375 km, com origem na subestação Coletora Porto Velho e término na subestação Araraquara 2, circuito 1. | Ampliação | 013/2009 | IEMADEIRA | 100% | 100% | 2009-02-26 | CC 013/2009 | Concluído | 2013-08-08 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 2013-08-01 | Concluída | 2010-11-29 | Concluída | 2011-06-08 | Concluída | 2011-07-04 | Concluída | 2013-06-26 | 1095 | 522 | 1 | 2375
T2009-215 | Integração do Madeira: LT 230kV Coletora P.Velho/P.Velho C1 e C2, Back-to-Back e SE Coletora P.Velho | - SE Coletora Porto Velho 500/230 kV; - 2 Estações Conversoras CA/CC/CA Back-to-Back 400 MW cada; - LT Coletora Porto Velho - Porto Velho, C1 e C2. Obs.1: As obras associadas ao Back-to-Back e aos filtros serão cadastradas posteriormente, devido a indefinição de codificação para estes equipamentos. Obs.2: Não estão cadastradas as obras associadas aos compensadores síncronos pois há possibilidade de serem substituídas pela solução CCC (Capacitor Commutated Converter), com melhor desempenho. | Ampliação | 010/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-02-26 | CC 010/2009 | Concluído | 2013-05-08 | 06/09/2012 | 15/11/2011 | 2012-08-13 | Concluída | 2009-12-09 | Concluída | 2010-08-24 | Concluída | 2010-08-24 | Concluída | 2012-09-06 | 1095 | 169 | 25 | 34.6 | 800 | 0 | 0
T2009-216 | Integração do Madeira: Conversoras 01 Coletora Porto Velho e Araraquara 2 | - Estação Retificadora nº 01 CA/CC, 500/±600 kV - 3150 MW; - Estação Inversora nº 01 CC/CA, ±600/500 kV - 2950 MW. Obs.: As obras associadas às conversoras e aos filtros serão cadastradas posteriormente, devido a indefinição de codificação para estes equipamentos. | Ampliação | 012/2009 | ELETRONORTE |  |  | 2009-02-26 | CC 012/2009 | Concluído | 2013-04-12 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 2012-12-11 | Concluída | 2010-12-07 | Concluída | 2011-10-20 | Concluída | 2011-11-11 | Concluída | 2013-02-28 | 1155 | 229 | 26 | 0 | 3150 | 0 | 0
T2009-217 | Integração do Madeira: Conversoras 02 Coletora Porto Velho e Araraquara 2 | - Estação Retificadora nº 02 CA/CC, 500/±600 kV - 3150 MW; - Estação Inversora nº 02 CC/CA, ±600/500 kV - 2950 MW. Obs.: As obras associadas às conversoras e aos filtros serão cadastradas posteriormente, devido a indefinição de codificação para estes equipamentos. | Ampliação | 015/2009 | IEMADEIRA | 100% | 100% | 2009-02-26 | CC 015/2009 | Concluído | 2014-06-12 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | Concluída | 2010-11-29 | Concluída | 2012-12-05 | Concluída | 2013-01-30 | Concluída | 2014-05-08 | 1520 | 381 | 31 | 0 | 3720 | 0 | 0
T2009-218-A | LTs 440kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 e LTs 230kV Ilha Solteira 2 / Inocencia / Chapadao | LT Ilha Solteira – Ilha Solteira 2 C1 e C2 - 440 kV; LT Ilha Solteira 2 – Inocência C1, C2 e C3 - 230 kV; LT Inocência – Chapadão - C1, C2 e C3 - 230 kV; SE Ilha Solteira 2 – 440/230 kV (1350 MVA); SE Inocência – 230 kV; SE Chapadão – 230 kV | Ampliação | 007/2009 | ITATIM | 100% | 100% | 2009-04-23 | CC 007/2009 | Concluído | 2013-02-05 | 25/04/2012 | 22/11/2010 | 2011-10-30 | Concluída | 2009-09-03 | Concluída | 2010-08-19 | Concluída | 2009-12-07 | Concluída | 2010-11-05 | 548 | 372 | 92 | 742 | 1350 | 0 | 120
T2009-218-B | LT 138 kV Guatambu / UTE Nardini – IEG | IEG - LT 138 kV Guatambu / UTE Nardini. | Ampliação | 007/2009 | ITATIM |  |  | 2009-04-23 | CC 007/2009 | Concluído | 2014-09-08 | 27/07/2014 | 27/07/2014 | 2014-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 456 | 1466 | 3 | 50.25 |  | 0 | 0
T2009-219-A | LT 230kV Chapadao / Imbirussu / Sidrolandia / Anastacio e SE Sidrolandia | LT Chapadão – Imbirussu - 230 kV; LT Imbirussu – Sidrolândia - 230 kV; LT Sidrolândia – Anastácio - 230 kV; SE Sidrolândia 230/138 kV; | Ampliação | 008/2009 | BRILHANTE | 100% | 100% | 2009-04-27 | CC 008/2009 | Concluído | 2013-05-02 | 27/08/2012 | 12/11/2010 | 2012-12-15 | Concluída | 2009-10-16 | Concluída | 2009-11-26 | Concluída | 2009-12-09 | Concluída | 2010-10-18 | 548 | 780 | 19 | 444 |  | 100 | 150
T2009-219-B | SE Rio Brilhante | SE Rio Brilhante 230 kV. | Ampliação | 008/2009 | BRILHANTE | 100% | 100% | 2009-04-27 | CC 008/2009 | Concluído | 2012-05-11 | 03/07/2011 | 03/11/2010 | 2011-07-03 | Concluída | 2010-03-31 | Concluída | 2009-12-16 | Concluída | 2009-12-09 | Concluída | 2010-10-18 | 548 | 249 | 25 | 2
T2009-219-C | SE Ivinhema | SE Ivinhema 230 kV | Ampliação | 008/2009 | BRILHANTE | 100% | 100% | 2009-04-27 | CC 008/2009 | Concluído | 2012-07-06 | 28/01/2011 | 28/01/2011 | 2012-06-04 | Concluída | 2009-12-07 | Concluída | 2010-02-18 | Concluída | 2009-12-09 | Concluída | 2010-10-18 | 548 | 586 | 6 | 2
T2009-220-A | LT 230kV Chapadao / Jatai e SE Jatai | LT Chapadão – Jataí C1 e C2 - 230 kV; SE Jataí | Ampliação | 009/2009 | TER | 100% | 100% | 2009-04-23 | CC 009/2009 | Concluído | 2013-09-05 | 03/05/2013 | 27/12/2012 | 2012-12-21 | Concluída | 2011-05-27 | Concluída | 2012-01-02 | Concluída | 2012-01-02 | Concluída | 2012-12-21 | 548 | 790 | 46 | 256 |  | 0 | 20
T2009-220-B | LT 230kV Barra dos Coqueiros – Quirinopolis e SE Quirinopolis | LT Barra dos Coqueiros – Quirinópolis C1 - 230 kV; SE Quirinópolis; | Ampliação | 009/2009 | TER | 100% | 100% | 2009-04-23 | CC 009/2009 | Concluído | 2013-09-05 | 07/06/2011 | 17/04/2011 | 2011-06-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-10-01 | Concluída | 2010-02-18 | Concluída | 2011-05-03 | 548 | 227 | 16 | 50 |  | 0 | 0
T2009-220-C | LT 230kV Palmeiras / Edeia e SE Edeia | LT Palmeiras – Edéia C1 - 230 kV; SE Edéia | Ampliação | 009/2009 | TER | 100% | 100% | 2009-04-23 | CC 009/2009 | Concluído | 2013-09-10 | 17/02/2012 | 17/02/2012 | 2012-02-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-01-29 | Concluída | 2010-01-29 | Concluída | 2012-01-19 | 548 | 482 | 5 | 60 |  | 0 | 0
T2009-220-D | ICG e IEG - SE Edeia 138 kV | ICGs e IEGs que estão no Anexo 6C do Edital. Contratos foram assinados posteriormente. SE Edéia 138 kV. | Ampliação | 009/2009 | TER | 100% | 100% | 2009-04-23 | CC 009/2009 | Concluído | 2013-09-05 | 17/12/2013 | 17/12/2013 | 2013-05-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-01-19 | Concluída | 2010-01-19 | Concluída | 2013-05-29 | 548 | 950 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0
T2009-222 | SE Narandiba 230/69 kV | Subestação 230/69 kV Narandiba 200 MVA - compacta - tipo blindada e isolada a SF6 | Ampliação | 004/2009 | Narandiba | 100% | 100% | 2009-01-28 | CC 004/2009 | Concluído | 2011-07-13 | 06/06/2011 | 06/06/2011 | 2011-06-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2009-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 128 | 28 | 0 | 200 | 0 | 0
T2009-224 | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 | Contrução do 2º circuito, em 230 kV, entre a SE Eunápolis e a SE Teixeira de Freitas II. | Ampliação | 018/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-03 | CC 018/2009 | Concluído | 2019-04-09 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 2019-03-31 | Concluída | 2013-01-30 | Concluída | 2015-08-11 | Concluída | 2015-08-25 | Concluída | 2019-03-29 | 549 | 2978 | 3 | 152
T2009-225-A | LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II | LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II; SE 230/69 kV Santa Rita II - 300 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Goianinha - Mussuré II C1. | Ampliação | 017/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-03 | CC 017/2009 | Concluído | 2021-02-11 | 30/01/2021 | 21/08/2012 | 2021-01-30 | Concluída | 2011-12-06 | Concluída | 2018-10-08 | Concluída | 2018-10-08 | Concluída | 2021-01-07 | 669 | 3529 | 26 | 96.7 | 300 | 0 | 0
T2009-225-B | LT 230 kV Paulo Afonso III - Zebu e SE 230/69 kV Zebu | LT 230 kV Paulo Afonso III - Zebu; SE 230/69 kV Zebu - 200 MVA | Ampliação | 017/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-03 | CC 017/2009 | Concluído | 2012-09-10 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | 2012-08-16 | Concluída | 2010-09-02 | Concluída | 2010-11-15 | Concluída | 2011-02-24 | Não Prevista |  | 669 | 440 | 21 | 12 | 200 | 0 | 0
T2009-225-C | SE 230/69kV Natal III | SE Natal III - 300 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande II - Natal II C3/C4. | Ampliação | 017/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2009-08-03 | CC 017/2009 | Concluído | 2012-10-10 | 11/09/2012 | 11/09/2012 | 2012-09-06 | Concluída | 2010-09-08 | Concluída | 2010-12-15 | Concluída | 2010-12-30 | Concluída | 2012-07-06 | 669 | 461 | 23 | 0 | 300 | 0 | 0
T2009-229 | Seccionamento da LT 138 kV Itajaí Fazenda - Florianópolis na SE Biguaçu | Seccionamento da LT 138 kV Itajaí Fazenda - Florianópolis, 3,58 km, circuito duplo, na SE Biguaçu | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2009-11-26 | REA 2164/2009 | Concluído | 2011-06-17 | 26/05/2011 | 26/05/2011 | 2011-05-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | -4 | 6 | 3.58 |  | 0 | 0
T2009-230 | SE Itagibá – Instalação de um reator de linha em 230 kV, 15 Mvar, e conexão associada. | SE Itagibá – Instalação de um reator de linha em 230 kV, 15 Mvar, e conexão associada. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T |  |  | 2009-11-13 | REA 2151/2009 | Concluído | 2011-07-06 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | 2011-06-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 68 | 3 |  | 15 | 0 | 15
T2009-231 | SE Cícero Dantas - sistema de resfriamento para os transformadores 04T1 e 04T2 de 230/69 kV | SE Cicero Dantas - Instalação de sistema de resfriametno adicional para os transformadores 04T1 e 04T2 de 230/69 kV e 16,7 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-11-26 | REA 2163/2009 | Concluído | 2010-10-20 | Sem TL | Sem TL | 2009-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2009-232 | SE JARDIM - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA | SE JARDIM - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-12-14 | REA 2181/2009 | Concluído | 2012-12-10 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 361 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2009-233 | SE SOBRAL III - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA | SE SOBRAL III - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2009-12-14 | REA 2181/2009 | Concluído | 2012-10-10 | 21/09/2012 | 21/09/2012 | 2012-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 277 | 3 | 0 | 600 | 0 | 0
T2009-234 | SE São Luis II - Compensador Estático 230 kV +150 -100 Mvar. | Implantação de um compensador estático, no setor de 230 kV, de +150 -100 Mvar na subestação São Luis II e respectivo módulo de manobra. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-02-22 | REA 2270/2010 | Concluído | 2013-12-10 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 2013-11-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 851 | 519 | 3 | 0 |  | 150 | 100
T2009-235 | SE Fortaleza - Substituição do Disjuntor 14T4 e bobinas de bloqueio. | Substituição de disjuntor 14T4 pertencente à CT 230 kV do 4° Transformador 230/69 kV e bobinas de bloqueio do módulo de entrada de linha 230 kV da LT Fortaleza - Banabuiú. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-01-22 | REA 2244/2010 | Concluído | 2013-02-06 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 2012-01-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -2 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2009-237 | SE Bandeirantes - substituição de disjuntores, chaves, bobinas e TCs por superação. | SE Bandeirantes - substituição de disjuntores, chaves, bobinas de bloqueio e transformadores de corrente, por superação. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-12-22 | REA 2230/2009 | Concluído | 2012-11-09 | 15/04/2019 | 06/04/2015 | 2012-09-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 268 | 10 | 0 |  | 0 | 0
T2009-238 | LT 500 kV Jauru - Cuiaba e SE Jauru 500/230 kV | LT 500 kV Jauru - Cuiabá C1 SE Jauru 500 kV - 750 MVA | Ampliação | 023/2009 | TME |  |  | 2009-11-19 | CC 023/2009 | Concluído | 2012-03-28 | 08/12/2011 | 08/12/2011 | 2011-11-19 | Concluída | 2010-06-14 | Concluída | 2010-07-05 | Concluída | 2010-07-05 | Concluída | 2011-11-30 | 730 | 0 | 20 | 348 | 750 | 0 | 372
T2009-239 | LT Porto Alegre 9 - Poto Alegre 4 (subterrânea) - 230kV | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4 Subterrânea | Ampliação | 019/2009 | TPAE | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 019/2009 | Concluído | 2012-02-15 | 22/11/2013 | 22/11/2013 | 2013-11-22 | Concluída | 2010-02-11 | Concluída | 2010-06-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-12-09 | 607 | 857 | 3 | 11 |  | 0 | 0
T2009-240 | LT Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, em 525 kV | LT Foz do Iguaçu 60Hz - Cascavel Oeste, em 525 kV | Ampliação | 027/2009 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 027/2009 | Concluído | 2012-01-10 | 19/08/2013 | 04/12/2011 | 2011-12-04 | Concluída | 2010-07-16 | Concluída | 2010-09-22 | Concluída | 2010-10-15 | Concluída | 2011-11-21 | 730 | 15 | 5 | 115
T2009-241-A | LT Serra da Mesa - Niquelândia , Circuito 2, em 230 kV | LT Serra da Mesa - Niquelândia, Circuito 2, em 230 kV; | Ampliação | 028/2009 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 028/2009 | Concluído | 2017-10-02 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-23 | Concluída | 2012-08-30 | Concluída | 2015-12-22 | Concluída | 2015-12-22 | Concluída | 2017-08-28 | 607 | 2258 | 3 | 100 |  | 0 | 0
T2009-241-B | LT Niquelândia - Barro Alto, Circuito 2, em 230 kV | LT Niquelândia - Barro Alto, Circuito 2, em 230 kV | Ampliação | 028/2009 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 028/2009 | Concluído | 2016-06-06 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2016-05-29 | Concluída | 2010-08-26 | Concluída | 2013-05-28 | Concluída | 2010-08-26 | Concluída | 2016-05-05 | 607 | 1776 | 3 | 88 |  | 0 | 0
T2009-242 | SE Itatiba, em 500 kV | SE 500/138 kV Itatiba - 800 MVA | Ampliação | 024/2009 | TSP | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 024/2009 | Concluído | 2014-05-12 | 04/09/2012 | 30/08/2012 | 2012-08-25 | Concluída | 2010-11-08 | Concluída | 2011-02-08 | Concluída | 2011-02-08 | Concluída | 2012-07-19 | 669 | 341 | 21 | 1 | 800 | 0 | 0
T2009-243 | SE Santos Dumont, em 345 kV | SE 345/138 kV Santos Dumont - 375 MVA | Ampliação | 025/2009 | ESDE | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 025/2009 | Concluído | 2014-02-13 | 24/01/2014 | 07/02/2013 | 2014-01-22 | Concluída | 2010-09-29 | Concluída | 2011-04-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-08-27 | 546 | 979 | 18 | 3.48 | 375 | 100 | 84
T2009-244-A | SE Jandira, em 440 kV | SE Jandira, em 440/138 kV - 3 x 400 MVA | Ampliação | 026/2009 | IEJAPI | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 026/2009 | Concluído | 2012-04-24 | 26/09/2012 | 30/03/2012 | 2012-03-29 | Concluída | 2010-09-21 | Concluída | 2011-02-28 | Concluída | 2011-01-12 | Concluída | 2012-02-29 | 730 | 131 | 30 | 20 | 1200 | 150 | 0
T2009-244-B | SE Salto, em 440 kV | SE Salto, em 440/138 kV - 400 MVA | Ampliação | 026/2009 | IEJAPI | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 026/2009 | Concluído | 2012-02-28 | 02/02/2012 | 02/02/2012 | 2012-01-18 | Concluída | 2010-06-23 | Concluída | 2010-09-30 | Concluída | 2010-09-14 | Concluída | 2011-12-13 | 730 | 60 | 21 | 1.8 | 400 | 30
T2009-245 | LT Jauru - Porto Velho - C3 - 230kV | LT Jauru - Vilhena - Pimenta Bueno - Ji-Paraná - Ariquemes - Samuel - Porto Velho - C3 - 230kV | Ampliação | 021/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 021/2009 | Concluído | 2016-07-05 | 20/05/2016 | 28/10/2015 | 2016-05-20 | Concluída | 2011-11-01 | Concluída | 2012-09-21 | Concluída | 2012-09-21 | Concluída | 2016-05-19 | 730 | 1644 | 30 | 987 |  | 0 | 140
T2009-246 | LT Porto Velho - Rio Branco - C2 - 230kV | LT Porto Velho - Abunã - Rio Branco - C2 - 230kV | Ampliação | 022/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2009-11-19 | CC 022/2009 | Concluído | 2013-03-12 | 03/01/2013 | 27/10/2011 | 2012-12-21 | Concluída | 2011-06-03 | Concluída | 2011-08-25 | Concluída | 2011-11-10 | Concluída | 2012-12-21 | 730 | 398 | 16 | 487 |  | 73.5 | 110
T2009-247 | LT 230 kV Carajás / Firminópolis (Secc. Palmeiras) | Seccionamento do circuito 1 da LT 230 kV Carajás / Firminópolis na SE Palmeiras. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2009-03-18 | REA 1829/2009 | Concluído | 2013-06-10 | 11/07/2012 | 11/07/2012 | 2012-05-30 | Concluída | 2008-01-11 | Concluída | 2008-01-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 682 | 4 | 1 |  | 0 | 0
T2010-001 | SE BARRA DO PEIXE - 3º autotransformador 230/138 kV – 50 MVA e conexões. | Implantação do 3º autotransformador trifásico 230/138/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-05-18 | REA 2384/2010 | Concluído | 2012-12-10 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | 2012-10-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -28 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2010-002 | SE Águas Lindas - Adequação do arranjo de barramentos do setor de 230 kV. | Adequação do arranjo de barramentos do setor de 230kV de barra principal e transferência - BPT para barra dupla a quatro chaves - BD4. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2010-04-30 | REA 2368/2010 | Concluído | 2014-08-12 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 2014-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 699 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2010-003 | SE BOA ESPERANÇA - TT 69 kV - 20 ohms/fase | SE BOA ESPERANÇA - TT 69 kV - 20 ohms/fase(Substituição do transformador de aterramento 69 kV – 20 ohms/fase) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-06-01 | REA 2412/2010 | Concluído | 2013-02-07 | 11/12/2011 | 11/12/2011 | 2011-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 273 | 285 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2010-004 | SE CAMPINA GRANDE II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase | SE CAMPINA GRANDE II - 2º transformador de aterramento 69 kV - 20 ohms/faze | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-06-01 | REA 2412/2010 | Concluído | 2011-02-09 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | 2010-02-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 273 | -382 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-007 | SE IMBIRUSSU - 3° autotransformador trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões associadas | SE IMBIRUSSU - 3° autotransformador trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões associadas | Reforço | 009/2005 | PPTE |  |  | 2010-05-26 | REA 2401/2010 | Concluído | 2013-06-17 | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 2012-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 6 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0
T2010-008 | SE SOBRAL II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | SE SOBRAL II - 2º transformador de aterramento 69 kV - 20 ohms/fase | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-06-01 | REA 2412/2010 | Concluído | 2012-08-22 | 27/06/2012 | 27/06/2012 | 2012-06-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 301 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-009 | SE TACAIMBÓ - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | SE TACAIMBÓ - 2º transformador de aterramento 69 kV - 20 ohms/fase. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-06-01 | REA 2412/2010 | Concluído | 2010-09-13 | 01/11/2010 | 01/11/2010 | 2009-08-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 153 | -435 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-010 | SE PITUAÇU - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | SE PITUAÇU - 2º transformador de aterramento 69 kV - 20 ohms/fase. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-06-01 | REA 2412/2010 | Concluído | 2012-09-10 | 12/08/2012 | 12/08/2012 | 2012-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 346 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-012 | SE Pici II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA, e conexões. | SE Pici II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2010-08-18 | REA 2460/2010 | Concluído | 2014-05-10 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 2014-02-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 729 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2010-014 | SE PIMENTA BUENO - 3 bcos de capacitores 230 kV de 18,5 Mvar e respectivas conexões. | SE PIMENTA BUENO - Instalação de três bancos de capacitores 230 kV de 18,5 Mvar, cada, e respectivas conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2013-02-15 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 2012-12-20 | Concluída | 2011-08-30 | Concluída | 2011-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-12-20 | 731 | 108 | 8 |  |  | 55.5
T2010-015 | SE MIRANDA II - Adequação da subestação, do arranjo BPT para BD4. | SE MIRANDA II - Adequação da subestação, alteração do arranjo Barra Princípal e Transfeeia para Barra Dupla a 4 chaves. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-09-03 | REA 2533/2010 | Concluído | 2015-11-10 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 2015-11-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2010-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1034 | 858 | 17 | 0 |  | 0 | 0
T2010-016 | SE São Borja 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | SE São Borja 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Concluído | 2016-02-04 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 664 | 1259 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0
T2010-017 | SE São Borja 2 - Instalação de um banco de capacitores em derivação em 230 kV - 30 Mvar e conexão. | SE São Borja 2 - Instalação de um módulo de equipamento banco de capacitores em derivação em 230 kV - 30 Mvar e conexão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Concluído | 2016-02-04 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 664 | 1259 | 2 | 0 |  | 30 | 0
T2010-018 | SE Guarita - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | SE Guarita - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Concluído | 2016-10-06 | 21/06/2016 | 21/06/2016 | 2016-06-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 664 | 1405 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2010-019 | SE Maçambará - Instalação de um transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | SE Maçambará - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Concluído | 2014-04-10 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 2014-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 664 | 593 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2010-020 | SE Passo Real - Instalação de banco de autotransf. monofásicos 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões | SE Passo Real - Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Concluído | 2017-09-06 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 664 | 1840 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2010-021 | SE Porto Alegre 10 - Instalação de transformador trifásico 230/13,8/13,8 kV - 50 MVA (REVOGADO). | SE Porto Alegre 10 - Instalação do 2º transformador trifásico 230/13,8/13,8 kV - 50 MVA e conexões. (REVOGADO) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 9% | 44% | 2010-10-19 | REA 2571/2010 | Atrasado | 2013-09-09 | Sem TL | Sem TL | 2014-03-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 565 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
T2010-023 | SE Salto Grande - Substituição do TR-5 230/88-138 kV de 40 MVA por outro de 75 MVA. | Substituição, na SE Salto Grande, do transformador trifásico TR-5 230/88-138 kV de 40 MVA por outro de 75 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-12-28 | REA 2651/2010 | Concluído | 2012-09-11 | 03/09/2012 | 03/09/2012 | 2012-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0
T2010-024 | SE Mirassol 2 - Implantação do 2º banco TR 440/138 kV, 3x100 MVA e conexões associadas. | SE Mirassol 2 - Implantação do 2º banco TR 440/138 kV, 3x100 MVA e conexões associadas. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2010-11-24 | REA 2620/2010 | Concluído | 2012-11-10 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | 2012-10-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 17 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0
T2010-025 | SE BRASNORTE, instalar 2 reatores de linha 20Mvar/230 kV nos circuitos da LT 230kV Juba–Brasnorte | Instalação, na SE Brasnorte, de 1 reator de linha de 20 Mvar/230 kV associado ao circuitos 2 da LT 230 kV Juba – Brasnorte. | Reforço | 011/2008 | EBTE | 100% | 100% | 2010-09-23 | REA 2543/2010 | Concluído | 2013-03-06 | 12/05/2011 | 12/05/2011 | 2012-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 363 | 3 | 0 |  | 0 | 40
T2010-026 | SE NOVA MUTUM, instalar 1 reator de linha de 20Mvar na LT 230kV N.Mutum–Sorriso - C2 | SE NOVA MUTUM, instalação de 1 reator de linha de 20 Mvar/230 kV no circuito 2, da LT 230 kV N.Mutum – Sorriso. | Reforço | 011/2008 | EBTE | 100% | 100% | 2010-09-23 | REA 2543/2010 | Concluído | 2011-05-03 | 01/05/2011 | 01/05/2011 | 2011-05-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -145 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2010-028 | SE BARREIRO - Banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar | Instalar, na SE Barreiro, um banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar, e conexão em arranjo simplificado para conexão ao barramento de arranjo BPT. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2010-12-16 | REA 2639/2010 | Concluído | 2013-04-05 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 2013-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 762 | 74 | 2 | 0 |  | 100 | 0
T2010-029 | LT 345 kV PIMENTA - TAQUARIL - Recapacitação | Recapacitação da LT 345 kV Pimenta - Taquaril de 556 MVA para 866 MVA (1430 A), limite de longa duração, e de 556 MVA para 117 MVA (1870 A), limite de curta duração. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2010-12-16 | REA 2639/2010 | Concluído | 2014-01-08 | 26/12/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | 525 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2010-031 | SE BARAO DOS COCAIS 3 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES 230kV 50Mvar | Instalar um banco de capacitores manobrável em 230 kV, 50 Mvar e módulo de conexão em arranjo simplificado para conexão ao barramento de arranjo BD4. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2010-12-16 | REA 2639/2010 | Concluído | 2013-04-05 | 21/01/2013 | 03/10/2012 | 2012-09-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 456 | 185 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2010-032 | SE NEVES 1 - Banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar | Instalar, na SE Neves 1, um banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar, com nova conexão em arranjo disjuntor e meio (conexão mais módulo de interligação de barramentos) e conexão de transformador DJM para adequação do módulo existente | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2010-12-16 | REA 2639/2010 | Concluído | 2013-08-08 | 27/05/2013 | 03/10/2012 | 2012-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | -195 | 5 | 0 |  | 100 | 0
T2010-033 | SE ITABIRA 2 - Um banco de capacitores 230 kV, 50 Mvar | Instalar, na SE Itabira 2, um banco de capacitores manobrável em 230 kV, 50 Mvar e módulo de conexão em arranjo simplificado para conexão ao barramento de arranjo BD4. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2010-12-16 | REA 2639/2010 | Concluído | 2013-11-25 | 09/09/2013 | 09/09/2013 | 2013-09-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 456 | 541 | 3 | 0 |  | 50 | 0
T2010-034 | LT 230 kV Passo Fundo / Nova Prata 2 - C1: Adequações das Entradas de Linha | Substituição, nas SE Passo Fundo e SE Nova Prata 2, do sistema de proteção das entradas de linha do circuito 1 da LT 230 kV Passo Fundo / Nova Prata 2. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-11-11 | REA 2589/2010 | Concluído | 2010-12-09 | 24/09/2010 | 24/09/2010 | 2010-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 204 | -263 | 1
T2010-035 | SE Tapera 2 - TF3 230/69/13,8 kV - 83 MV | Instalar, na SE Tapera 2, o terceiro transformador trifásico (TF3) 230/69/13,8 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV e duas entradas de linha, em 69 kV, arranjo barra principal e transferência, para circuitos 1 e 2 da LD 69 kV Tapera 2 / Carazinho 1 de propriedade da ELETROCAR. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2010-11-11 | REA 2589/2010 | Concluído | 2012-12-10 | 07/01/2014 | 09/11/2012 | 2012-11-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -3 | 6 |  | 83
T2010-036 | SE Biguaçu (ATF7 230/138 - 150 MVA) | Instalar, na SE Biguaçu, o terceiro autotransformador trifásico (ATF7) 230/138/13,8 kV - 150 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 138 kV. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2010-11-11 | REA 2589/2010 | Concluído | 2012-11-09 | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 2012-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -34 | 4 |  | 150
T2010-038 | Camaçari IV - remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/Cotegipe - C1 para a SE Camaçari IV | Remanejamento subterraneo para a futura SE Camaçari IV das linhas: LT 230 kV Camaçari II/ Cotegipe - C1 (0,6 km). | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2014-08-01 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | 2014-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 611 | 493 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2010-039 | SE Itacaiúnas - 3° banco de AT 500/230-13,8kV, 3 x 150 MVA | Instalar, na SE Itacaiúnas, o 3° banco de autotransformadores 500/230-13,8kV, de 3 x 150 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 001/2006 | TAESA |  |  | 2010-10-18 | REA 2563/2010 | Concluído | 2012-09-24 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | 2012-08-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 596 | 79 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2010-041 | SE Curitiba (Realocação de Barramento) | Realocar, na SE Curitiba, o barramento de transferência, em 230 kV, para permitir a conexão do circuito 2 da LT 230 kV Curitiba / Joinville Norte, sob concessão da IESUL. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-11-11 | REA 2589/2010 | Concluído | 2011-11-10 | 06/10/2011 | 06/10/2011 | 2011-10-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 334 | -5 | 2
T2010-044 | SE SOBRADINHO - 3ºBanco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA | SE SOBRADINHO - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-01-09 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 2014-12-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 624 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2010-047 | Russas II - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA | SE RUSSAS II - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2014-10-08 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 2014-09-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 547 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2010-048 | SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA | SE BANABUIÚ - Instalação do 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2021-02-10 | 02/10/2020 | 29/07/2019 | 2019-09-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2367 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0
T2010-049 | SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA | SE NATAL III - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA e conexões. | Reforço | 017/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2018-04-10 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1817 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2010-050 | LT 230 kV ANGELIM – RIBEIRÃO C1 - Recapacitação | LT 230 kV ANGELIM – RIBEIRÃO C1 - Recapacitação de 115,5 km da LT para elevar limite de carregamento de curta duração de 437A para 621A. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-08-07 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 2014-05-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 411 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2010-051 | LT 230 kV RIBEIRÃO – RECIFE II C1 - Recapacitação | LT 230 kV RIBEIRÃO – RECIFE II C1 - Recapacitação de 56,5 km da LT para elevar limite de carregamento de curta duração de 437A para 621A | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2016-02-04 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 2016-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1037 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2010-052 | SE Piripiri - banco de capacitores 230 kV – 30 Mvar | SE PIRIPIRI - Instalação de um banco de capacitores 230 kV – 30 Mvar e conexão e substituição do disjuntor de transferência 230 kV necessária para manobra do equipamento. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2016-05-06 | 29/04/2016 | 13/03/2015 | 2016-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1126 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2010-053 | LT 230 kV PAULO AFONSO – ITABAIANA C1 E C2 - Substituição de cabo para-raios | LT 230 kV PAULO AFONSO – ITABAIANA C1 E C2 - Substituição de cabo para-raios ao longo de 44 km da LT por superação da corrente de curto circuito. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2013-08-14 | 13/08/2013 | 13/08/2013 | 2013-07-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | 417 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-054 | SE TERESINA II - 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV – 3x100 MVA | SE TERESINA II - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2015-08-07 | 21/07/2015 | 29/09/2014 | 2015-07-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 945 | 619 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0
T2010-056 | LT 500 kV Rio Verde Norte - Trindade, 230 kV Trindade - Xavantes e Trindade - Carajás; SE Trindade | Construção da LT 500 kV Rio Verde Norte - Trindade em circuito duplo, da LT 230 kV Trindade - Xavantes em circuito duplo, da LT 230 kV Trindade - Carajás em circuito simples e da SE Trindade 500/230 kV - 1200 MVA. | Ampliação | 002/2010 | GOIÁS | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 002/2010 | Concluído | 2014-04-30 | 12/12/2013 | 14/11/2013 | 2013-12-12 | Concluída | 2011-10-18 | Concluída | 2011-12-23 | Concluída | 2012-06-26 | Concluída | 2013-09-10 | 731 | 518 | 42 | 489 | 1200 | 0 | 292
T2010-057-A | LT 345 kV Pirapora 2 - Montes Claros 2 | Construção da LT 345 kV Pirapora 2 - Montes Claros 2 em circuito simples. | Ampliação | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 003/2010 | Concluído | 2012-12-28 | 13/05/2013 | 13/05/2013 | 2012-09-17 | Concluída | 2011-03-17 | Concluída | 2011-06-25 | Concluída | 2011-06-29 | Concluída | 2012-09-11 | 731 | 67 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0
T2010-057-B | SE Itabirito 2 500/345 kV - 560 MVA | Construção da SE Itabirito 2 500/345 kV - 560 MVA. | Ampliação | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 003/2010 | Concluído | 2014-08-12 | 03/03/2015 | 16/05/2014 | 2014-08-09 | Concluída | 2011-05-30 | Concluída | 2011-10-31 | Concluída | 2012-02-15 | Concluída | 2013-07-30 | 731 | 758 | 17 | 0 | 560 | 0 | 0
T2010-057-C | SE Padre Fialho 345/138 kV - 150 MVA | Construção da SE Padre Fialho 345/138 kV - 150 MVA. | Ampliação | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 003/2010 | Concluído | 2013-12-06 | 13/05/2013 | 13/05/2013 | 2013-04-30 | Concluída | 2011-03-29 | Concluída | 2011-06-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-09-26 | 731 | 292 | 14 | 0 | 150 | 100 | 90
T2010-058-A | LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 | Construção da LT 230 kV São Luís II - São Luís III, segundo circuito. | Ampliação | 004/2010 | CHESF | 100% |  | 2010-07-12 | CC 004/2010 | Concluído | 2021-11-10 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 2021-10-30 | Concluída | 2011-09-01 | Concluída | 2013-03-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-10-26 | 670 | 3458 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
T2010-058-B | SE Pecém II 500/230 kV - 3600 MVA | Construção da SE Pecém II 500/230 kV - 3600 MVA alimentada a partir do seccionamento de dois circuitos da LT 500 kV Sobral III - Fortaleza II. | Ampliação | 004/2010 | CHESF |  |  | 2010-07-12 | CC 004/2010 | Concluído | 2014-05-05 | 22/04/2014 | 08/10/2013 | 2014-04-21 | Concluída | 2010-11-26 | Concluída | 2011-03-15 | Concluída | 2011-03-25 | Concluída | 2013-08-30 | 670 | 709 | 24 | 79.76 | 3600 | 0 | 0
T2010-058-C | SE Aquiraz II 230/69 kV - 450 MVA | Construção da Subestação Aquiraz II 230/69 kV, com 450 MVA, arranjo barra dupla quatro chaves. | Ampliação | 004/2010 | CHESF |  |  | 2010-07-12 | CC 004/2010 | Concluído | 2014-05-05 | 13/12/2013 | 11/12/2013 | 2013-12-10 | Concluída | 2011-02-28 | Concluída | 2011-08-18 | Concluída | 2011-08-18 | Concluída | 2013-04-10 | 670 | 577 | 22 |  | 450
T2010-059 | LT 230 kV Nobres - Cuiabá; LT 230 kV Nova Mutum - Nobres C2. | Construção da LT 230 kV Nobres - Cuiabá e LT 230 kV Nova Mutum - Nobres, segundo circuito. | Ampliação | 005/2010 | ETEM |  |  | 2011-10-10 | REA 3149/2011 | Concluído | 2012-03-28 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 2011-12-16 | Concluída | 2010-08-25 | Concluída | 2010-09-16 | Concluída | 2010-09-16 | Concluída | 2011-10-26 | 20 | 47 | 6 | 235 | 0 | 0 | 0
T2010-060 | LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE Linhares 230/138 kV - 150 MVA | Construção da LT 230 kV Mascarenhas - Linhares e SE Linhares 230/138 kV - 150 MVA. | Ampliação | 006/2010 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 006/2010 | Concluído | 2018-10-10 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-08-14 | Concluída | 2013-01-16 | Concluída | 2014-05-29 | Concluída | 2014-06-17 | Concluída | 2018-06-12 | 731 | 2224 | 14 | 99 | 150 | 0 | 0
T2010-061 | SE Camaçari IV 500/230 kV - 2400 MVA | Construção da SE Camaçari IV 500/230 kV - 2400 MVA e seccionamento da LT 500 kV Jardim - Camaçari II. | Ampliação | 007/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 007/2010 | Concluído | 2013-01-10 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | 2012-12-15 | Concluída | 2011-12-14 | Concluída | 2011-12-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-12-15 | 670 | 217 | 15 | 1 | 2400 | 0 | 0
T2010-062 | LT 500 kV Mesquita - Viana 2; LT 345 kV Viana 2 - Viana; SE Viana 2 500/345 kV - 900 MVA | Construção da LT 500 kV Mesquita - Viana 2, LT 345 kV Viana 2 - Viana e SE Viana 2 500/345 kV - 900 MVA. | Ampliação | 008/2010 | MGE | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 008/2010 | Concluído | 2014-09-11 | 21/08/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-21 | Concluída | 2011-03-11 | Concluída | 2011-07-15 | Concluída | 2011-11-17 | Concluída | 2014-07-29 | 731 | 770 | 25 | 268 | 900 | 0 | 272
T2010-063 | LT 230 kV Jorge Teixeira - Lechuga (Ex-Cariri) | Construção da LT 230 kV Jorge Teixeira - Lechuga (Ex-Cariri) | Ampliação | 009/2010 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2010-07-12 | CC 009/2010 | Concluído | 2014-04-14 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 2014-03-14 | Concluída | 2010-09-03 | Concluída | 2011-10-21 | Concluída | 2011-11-16 | Concluída | 2013-10-04 | 457 | 884 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
T2010-064 | SE SANTA MONICA - Instalação de banco de capacitores em derivação em 69 kV - 1x15 Mvar e conexão. | SE SANTA MONICA - Instalação de um banco de capacitores em derivação em 69 kV - 1x15 Mvar e conexão. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2011-05-02 | REA 1837/2011 | Concluído | 2012-07-05 | 23/06/2012 | 23/06/2012 | 2012-06-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 418 | -1 | 2 | 0 |  | 15 | 0
T2010-065 | SE UBERABA - Ampliação de bco. de cap. exist. e instalação de novo bco de cap. em derivação. | SE UBERABA - Ampliação dos bancos de capacitores em derivação existentes em 69kV (de 2x15Mvar para 2x30Mvar) e instalação de novo banco de capacitores em derivação em 69kV - 1x15Mvar e conexão. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2011-05-02 | REA 1837/2011 | Concluído | 2012-07-05 | 23/06/2012 | 23/06/2012 | 2012-06-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 418 | -5 | 4 | 0 |  | 45 | 0
T2010-066 | SE JAGUARIAÍVA - Instalação de 1 BC em derivação, 50Mvar/230kV e conexão associada. | Instalação de 1 banco de capacitores em derivação, de 50 Mvar/230 kV e módulo de conexão associado. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2010-12-23 | REA 2649/2010 | Concluído | 2013-02-08 | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 2013-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 100 | 2 |  |  | 50
T2010-067 | SE RIBEIRÃO PRETO - Instalação de 1 IB 138kV em complementação à REA 2.238/2010 | Instalação, na SE Ribeirão Preto, de 1 IB 138kV em complementação à REA 2.238/2010 | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2010-12-28 | REA 2651/2010 | Concluído | 2011-11-17 | 28/02/2012 | 28/02/2012 | 2011-10-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | -133 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2010-068 | SE Pilarzinho - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | Instalação de 2 bancos de capacitores em derivação, de 15 Mvar/69 kV, cada, e módulos de conexão associados. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2010-12-23 | REA 2649/2010 | Concluído | 2011-02-07 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 2010-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2010-069 | SE Uberaba - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | Instalação de 2 bancos de capacitores em derivação, de 15 Mvar/69 kV, cada, e módulos de conexão associados. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2010-12-23 | REA 2649/2010 | Concluído | 2011-02-07 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 2010-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -731 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2010-070 | SE Umbará - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | Instalação de 2 bancos de capacitores em derivação, de 15 Mvar/69 kV, cada, e módulos de conexão associados. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2010-12-23 | REA 2649/2010 | Concluído | 2011-02-07 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 2010-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2010-071 | LT 230 kV Umbará - Uberaba C2 | Construção de 0,285km de LT, CS, estrutura de concreto, CAA 1x795 DRAKE. Lançamento do 2º circuito, com extensão de 24,5km, da LT 230kV Gralha Azul – DI de SJ dos Pinhais, CAA 1x795 DRAKE. Construção de 1km de LT, estrutura metálica para CD, e lançamento do 1º circuito, CAA 1x795 DRAKE. Construção de 0,5 km de LT, CS, estrutura de concreto, CAA 2x397,5 IBIS. Substituição dos isoladores em 10,1km LT 230 kV Posto Fiscal – Uberaba. Construção de 0,2km LT, CS, estrutura metálica, CAA 1x795,0 DRAKE. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-02-09 | REA 2756/2011 | Concluído | 2014-06-10 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 2014-06-01 | Concluída | 2012-11-07 | Concluída | 2013-04-10 | Concluída | 2013-01-14 | Concluída | 2014-05-26 | 731 | 477 | 3 | 37 |  | 0 | 0
T2010-072 | SE Poços de Caldas - SMF LTs 138 kv Poços de Caldas - São João da Boa Vista | Instalação do Sistema de Medição para Faturamento - SMF associado às linhas de transmissão 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista C1 e C2 | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-01-31 | REA 2737/2011 | Concluído | 2013-06-10 | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | 271 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-073 | LT 69 kV Pituaçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba (Revogado pela REA 8092/2019) | (REVOGADO PELA REA 8092/2019) Seccionamento da LT 69 kV Pituaçu - Matatu C1/C2 na SE Narandiba , com a construção de 1 km com cabo IBIS 397,5 MCM. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 10% |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Atrasado | 2020-06-09 | Sem TL | Sem TL | 2020-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | 2958 | 4 | 1 |  | 0 | 0
T2010-074 | Camaçari IV - remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/ Pituaçu - C1 para a SE Camaçari IV | Remanejamento subterraneo para a futura SE Camaçari IV das linhas: LT 230 kV Camaçari II/ Pituaçu - C1 (0,4 km). | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2014-08-01 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 458 | 618 | 3 | 0.8 |  | 0 | 0
T2010-075 | Camaçari IV - remanejamento aéreo da LT 230 kV Camaçari II - Catu - CD para a SE Camaçari IV | Remanejamento aéreo para a futura SE Camaçari IV da linhas: LT 230 kV Camaçari II/ Catu - C1/C2 (1,5 km) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2014-12-09 | 05/11/2014 | 13/10/2014 | 2014-11-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | 894 | 6 | 0.8 |  | 0 | 0
T2010-076 | Camaçari IV- remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/Jacaracanga-CD para a SE Camaçari IV | Remanejamento subterraneo para a futura SE Camaçari IV das linhas: LT 230 kV Camaçari II/ Jacaracanga - CD (0,6 km). | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2014-09-10 | 01/09/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 525 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2010-077-A | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Subestações | Construção do 1º circuito da LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté, em circuito simples. Obras das subestações | Ampliação | 010/2010 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 010/2010 | Concluído | 2018-08-03 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2018-07-19 | Concluída | 2012-08-24 | Concluída | 2013-08-20 | Concluída | 2012-10-18 | Concluída | 2017-11-22 | 731 | 2112 | 7 | 356
T2010-077-B | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Linha de Transmissão | Construção do 1º circuito da LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté, em circuito simples. Obras das linhas de transmissão | Ampliação | 010/2010 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 010/2010 | Concluído | 2018-08-03 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2018-07-19 | Concluída | 2012-08-24 | Concluída | 2016-05-06 | Concluída | 2016-05-06 | Concluída | 2018-05-29 | 731 | 2112 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2010-078-A | SE Caxias 6 - 230/69 kV - 330 MVA | Construção da SE Caxias 6 230/69 kV, com 330 MVA. | Ampliação | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 011/2010 | Concluído | 2013-05-08 | 29/05/2013 | 17/04/2013 | 2012-08-20 | Concluída | 2010-10-26 | Concluída | 2010-10-26 | Concluída | 2010-10-26 | Concluída | 2012-10-01 | 731 | -47 | 16 | 1 | 330 | 0 | 0
T2010-078-B | SE Ijuí 2 - 230/69 kV - 166 MVA | Contrução da SE Ijuí 2 230/69 kV, com 166 MVA. | Ampliação | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 011/2010 | Concluído | 2013-06-10 | 02/05/2013 | 17/04/2013 | 2013-04-15 | Concluída | 2010-10-26 | Concluída | 2010-10-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-05-15 | 731 | 191 | 17 | 1 | 166 | 0 | 0
T2010-078-C | SE Nova Petrópolis 2 230/69 kV - 83 MVA | Construção da SE Nova Petrópolis 2 230/69 kV, com 83 MVA. | Ampliação | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 011/2010 | Concluído | 2013-05-08 | 29/05/2013 | 17/04/2013 | 2012-11-02 | Concluída | 2010-11-18 | Concluída | 2010-11-18 | Concluída | 2010-11-18 | Concluída | 2012-10-31 | 731 | 27 | 12 | 1 | 83
T2010-078-D | SE Lajeado Grande 230/138 kV - 75 MVA | Construção da SE Lajeado Grande 230/138 kV, com 75 MVA. | Ampliação | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 011/2010 | Concluído | 2013-05-08 | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 2012-11-29 | Concluída | 2010-11-04 | Concluída | 2010-11-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-12-26 | 731 | 54 | 7 |  | 75
T2010-079 | LT Monte Claro - Garibaldi, CS, em 230 kV | Construção do 1º circuito da LT 230 kV Monte Claro - Garibaldi, em circuito simples, com 33,34 km. | Ampliação | 012/2010 | CGT ELETROSUL |  |  | 2010-10-06 | CC 012/2010 | Concluído | 2013-08-01 | 19/07/2013 | 19/07/2013 | 2013-07-17 | Concluída | 2011-03-16 | Concluída | 2012-04-16 | Concluída | 2012-04-16 | Concluída | 2013-07-17 | 731 | 284 | 3 | 33.34
T2010-080-A | LT Integradora - Xinguara, CS, em 230 kV e SE Xinguara - 230/138 kV | Construção da LT Integradora - Xinguara, CS, em 230 kV, com 79 km, para atendimento a nova SE Xinguara 230/138 kV - 150 MVA. | Ampliação | 016/2010 | ATLÂNTICO |  |  | 2010-12-22 | CC 016/2010 | Concluído | 2014-08-12 | 27/09/2013 | 27/09/2013 | 2013-09-07 | Concluída | 2011-12-01 | Concluída | 2011-12-01 | Concluída | 2011-12-01 | Concluída | 2013-08-06 | 731 | 259 | 11 | 79 | 150 | 0 | 0
T2010-080-B | SE Carajás 230/138 kV - 200 MVA | Construção da SE 230/138 kV Carajás, com 200 MVA. | Ampliação | 016/2010 | ATLÂNTICO |  |  | 2010-12-22 | CC 016/2010 | Concluído | 2013-09-11 | 14/10/2013 | 12/08/2013 | 2013-08-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-09-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-08-12 | 731 | 233 | 9 | 0 | 200 | 0 | 0
T2010-081 | LT Miranda - Encruzo Novo, CS, em 230 kV e SE Encruzo Novo 230/69 kV - 100 MVA | Construção da SE 230/69 kV Encruzo Novo - 100 MVA e LT 230 kV Miranda - Encruzo Novo, em circuito simples, para atendimento a nova subestação. | Ampliação | 017/2010 | ENCRUZO | 100% | 100% | 2011-12-26 | REA 3261/2011 | Concluído | 2012-09-19 | 18/02/2013 | 02/07/2012 | 2012-07-02 | Concluída | 2011-03-22 | Concluída | 2011-04-20 | Concluída | 2011-06-14 | Concluída | 2012-06-06 | 127 | 62 | 16 | 240 | 100 | 0 | 5
T2010-082 | SE Várzea Grande em 230/138 kV - 150 MVA | Construção da SE 230/138 kV Várzea Grande - 150 MVA, apartir do seccionamento da LT 230 kV Jauru - Coxipó, C1 ou C2. | Ampliação | 018/2010 | ETVG |  |  | 2010-12-23 | CC 018/2010 | Concluído | 2013-01-19 | 23/12/2012 | 23/12/2012 | 2012-12-23 | Concluída | 2011-05-17 | Concluída | 2011-05-17 | Concluída | 2011-05-17 | Concluída | 2012-12-21 | 731 | 0 | 13 | 1.7 | 150 | 0 | 0
T2010-083 | SE Arapiraca III em 230/69 kV - 100 MVA | Construção da SE 230/69 kV Arapiraca III, com 100 MVA, alimentada a partir do seccionamento da LT 230 kV Rio Largo II – Penedo. | Ampliação | 013/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 013/2010 | Concluído | 2013-07-10 | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 2013-06-14 | Concluída | 2011-06-14 | Concluída | 2011-12-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-05-17 | 731 | 251 | 19 | 92 | 100 | 60
T2010-084 | SE Polo em 230/69 kV - 100 MVA | Construção da SE 230/69 kV Polo, com 100 MVA. | Ampliação | 014/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 014/2010 | Concluído | 2016-05-06 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 2016-04-10 | Concluída | 2011-08-12 | Concluída | 2011-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 1465 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0
T2010-085 | SE Cerquilho III em 230/138 kV - 300 MVA | Construção da SE 230/138kV Cerquilho III, com 300MVA, alimentada apartir do seccionamento da LT 230kV Edgard de Souza - Botucatu | Ampliação | 015/2010 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2010-10-06 | CC 015/2010 | Concluído | 2015-12-09 | 01/09/2014 | 01/06/2014 | 2014-07-28 | Concluída | 2011-10-28 | Concluída | 2012-07-31 | Concluída | 2011-08-06 | Concluída | 2014-04-29 | 731 | 660 | 18 | 0.32 | 300 | 100 | 0
T2010-086 | Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II | Seccionamento do segundo circuito da LT 230 kV BANABUIÚ - FORTALEZA para atendimento à futura SE AQUIRAZ II com a i) construção de 2 x 20 km de linhas em circuito duplo 230 kV ii) instalação de dois módulos de entrada de linha 230 kV na SE Aquiraz II e iii) adequação dos módulos de entrada de linha 230 kV, um na SE Banabuiú e outro na SE Fortaleza I, referentes ao circuito seccionado. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-03-30 | REA 2823/2011 | Concluído | 2021-02-10 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 2020-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 701 | 2773 | 8 | 40 |  | 0 | 0
T2010-090-A | LT 230 kV Extremoz II / João Camara II, SE Extremoz II e SE João Câmara | Rede Básica e ICG LT, CS, 230 kV Extremoz II - João Câmara; SE Extremoz II 230 kV; SE João Câmara 230/69 kV - 360 MVA (RB e ICG). Não foi possível cadastrar o seccionamento da LT 230kV Campina Grande II-Natal III pela SE Extremoz II, em razão da obra do seccionamento desta mesma LT pela SE Natal III (Empreendimento T2009-225-C) estar em andamento. | Ampliação | 019/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-11-23 | CC 019/2010 | Concluído | 2014-05-11 | 22/09/2014 | 17/02/2014 | 2014-02-28 | Concluída | 2012-07-13 | Concluída | 2013-03-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 646 | 27 | 82 | 360 | 150 | 75
T2010-090-B | LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró | LTs 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró | Ampliação | 019/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-11-23 | CC 019/2010 | Concluído | 2022-10-11 | 25/09/2022 | 10/05/2021 | 2022-09-25 | Concluída | 2012-07-13 | Concluída | 2013-03-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-23 | 547 | 3777 | 6 | 192 |  | 0 | 0
T2010-091 | LT 230 kV Igaporã - Bom Jesus da Lapa II; SE Igaporã 230/69 kV | LT, CS, 230 kV Igaporã - Bom Jesus da Lapa II, com 115 km; SE Igaporã 230/69 kV - 300 MVA (RB e ICG).. | Ampliação | 020/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-11-23 | CC 020/2010 | Concluído | 2014-08-06 | 26/06/2014 | 02/06/2014 | 2014-06-22 | Concluída | 2012-05-29 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2014-03-30 | 547 | 760 | 21 | 115 | 300 | 50 | 0
T2010-092 | LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV | LT 230 kV, CS, Sobral III - Acaraú II, com 97 km; SE Acaraú II 230/69 kV - 200 MVA (RB e ICG). | Ampliação | 021/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2010-11-23 | CC 021/2010 | Concluído | 2016-02-04 | 03/02/2016 | 08/04/2014 | 2016-02-02 | Concluída | 2012-01-12 | Concluída | 2012-07-11 | Concluída | 2012-12-15 | Concluída | 2013-12-22 | 547 | 1350 | 16 | 97 | 200 | 0 | 20
T2010-093 | Seccionamento da LT 230 kV Botucatu - Edgard de Souza | Seccionamento da LT 230 kV Botucatu - Edgard de Souza na subestação Toyota, com a construção de 10 km de linha de transmissão e recuperação de 12,8 km de linha de transmissão existente (antigo Ramal 230 kV Oeste), resultando nas LT 230 kV Botucatu - Toyota e LT 230 kV Toyota - Edgard de Souza, ambas circuito simples. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-02-07 | REA 2753/2011 | Concluído | 2012-03-30 | 16/03/2012 | 16/03/2012 | 2012-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2012-02-13 | 547 | -166 | 2 | 22.8
T2010-095 | GOV. MANGABEIRA - complementação da LT 230 kV para Camaçari II e realocação da LT 230 kV para Catu. | Complementação da LT 230 kV Camaçari II - Gov. Mangabeira - C2 para separação do circuito da Afluente e realocação da LT 230 kV Catu - Gov. Mangabeira, para permitir a separação. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-05-24 | REA 2891/2011 | Concluído | 2015-12-09 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | 1100 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2010-096 | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema (Cabos Pára-raios) | Substituir um dos cabos pára-raios da LT 230 kV Nova Porto Primavera / Ivinhema por cabo OPGW 24 fibras e adequação dos sistemas de telecomunicações nas SE Nova Porto Primavera e SE Ivinhema. | Reforço | 009/2005 | PPTE |  |  | 2010-12-10 | REA 2625/2010 | Concluído | 2013-11-21 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 2013-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | 559 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2011-001 | SE Miracema - 2º Banco de transformadores monofásicos TR2 500/138/13,8 kV – 3x60 MVA e conexões | Instalação na SE Miracema duas unidades monofásicas 500/138/13,8 kV – 60 MVA cada, para compor com a unidade reserva existente o 2º banco de transformadores monofásicos 500/138/13,8 kV – 3x60 MVA e conexões associadas | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-01 | REA 2911/2011 | Concluído | 2014-01-09 | 27/11/2013 | 08/10/2013 | 2013-10-06 | Concluída | 2012-05-30 | Concluída | 2012-05-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-10-06 | 731 | 127 | 6 | 0 | 180 | 0 | 0
T2011-002 | SE Rio Branco I - AT02 230/138/13,8 kV, 55 MVA, complemento de MG em 138 kV e conexão 138 kV AT01 | SE Rio Branco I - 2º autotransformador trifásico AT02 230/138/13,8 kV, 55 MVA, suas conexões, complementação de módulo geral em 138 kV e conexão em 138 kV do autotransformador AT01. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-01 | REA 2911/2011 | Concluído | 2013-09-09 | 09/09/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-09-07 | 731 | 98 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0
T2011-003 | SE São Luis III - Segundo transformador trifásico TR2 230/69/13,8 kV, 150 MVA | Instalação na SE São Luis III do segundo transformador trifásico TR2 230/69/13,8 kV, 150 MVA | Reforço | 007/2008 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-01 | REA 2911/2011 | Concluído | 2013-05-13 | 01/06/2013 | 01/06/2013 | 2013-04-21 | Concluída | 2012-06-13 | Concluída | 2012-06-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-01-25 | 731 | -41 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2011-004 | SE Santa Maria - AT3 230/138/13,8 kV, 100 MVA, complemento de MG em 138 kV e conexão 138 kV AT01 | SE Santa Maria - 3º autotransformador trifásico AT3 230/138/13,8 kV, 100 MVA, suas conexões, complemento de MG em 138 kV e conexão 138 kV AT01 | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-01 | REA 2911/2011 | Concluído | 2017-03-07 | 21/06/2017 | 31/08/2016 | 2016-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-07-31 | 792 | 1228 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-005 | SE Londrina - Instalação de Bancos de capacitores de 1x30 Mvar e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões | SE Londrina - Instalação de Bancos de capacitores de 1x30 Mvar-138 kV e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2013-04-10 | 07/04/2013 | 28/03/2013 | 2013-03-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -29 | 4 |  |  | 45
T2011-006 | SE Maringá - Instalação de Bancos de capacitores de 2x30 Mvar e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões. | SE Maringá - Instalação de Bancos de capacitores de 2x30 Mvar-138 kV e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2013-05-10 | 19/04/2013 | 16/04/2013 | 2013-04-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -7 | 6 |  |  | 75
T2011-007 | SE Sarandi - Instalação de Banco de capacitores de 1x15 Mvar-138 kV e conexão | SE Sarandi - Instalação de Banco de capacitores de 1x15 Mvar-138 kV e conexão | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2013-04-10 | 07/04/2013 | 07/04/2013 | 2013-04-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -19 | 2 |  |  | 15
T2011-008 | SE Ponta Grossa do Norte - Instalação de Banco de capacitores de 1x30 Mvar, 138 kV, conexão | SE Ponta Grossa do Norte - Instalação de Banco de capacitores de 1x30 Mvar, 138 kV, conexão | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2013-06-07 | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 2013-05-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 19 | 2 |  |  | 30
T2011-009 | SE Areia - Instalação de extensão do barramento de 138 kV | SE Areia - Instalação de extensão do barramento de 138 kV | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2012-12-10 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 2012-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 37 | 1
T2011-010 | SE Pato Branco - Instalação de extensão do barramento de 138 kV | Instalação na SE Pato Branco de extensão do barramento de 138 kV para conexão da LT Chopinzinho. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2013-05-10 | 29/04/2013 | 29/04/2013 | 2013-04-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 184 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-011 | SE Pilarzinho- Complementação do banco de capacitores BC5, de 1x15 Mvar-69 kV para 1x30 Mvar-69 kV | Complementação na SE Pilarzinho do banco de capacitores BC5 existente, de 1x15 Mvar-69 kV para 1x30 Mvar-69 kV | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-04-26 | REA 2860/2011 | Concluído | 2012-05-09 | 26/04/2012 | 26/04/2012 | 2012-04-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | -9 | 1 | 0 |  | 15 | 0
T2011-012 | SE MAÇAMBARÁ - Implantação de BC derivação 23 kV de 3,6 Mvar e respectivo módulo de conexão | Instalar, na SE Maçambará, um banco de capacitores derivação em 23 kV de 3,6 Mvar e respectivo módulo de conexão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2014-04-09 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 2013-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 66 | 2 | 0 |  | 3.6 | 0
T2011-013 | SE SÃO BORJA 2 - Banco de Capacitores 3,6 Mvar - 23 kV | SE SÃO BORJA 2 - Prolongamento do barramento principal de 23 kV, instalação de um Banco de Capacitores de 3,6 Mvar, em 23 kV, e conexões associadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-05-04 | 24/01/2016 | 24/01/2016 | 2016-01-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 881 | 2 | 0 |  | 3.6 | 0
T2011-014 | SE CANOAS 1 - Dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar cada - 23 kV | SE CANOAS 1 - Prolongamento do barramento principal de 23 kV, instalação de dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar cada, em 23 kV, e conexões associadas. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2017-08-09 | 04/08/2017 | 16/03/2017 | 2017-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 1434 | 4 |  |  | 7.2
T2011-015 | SE Santa Maria - Instalação de 2 Bancos de capacitores em derivação 230 kV, de 55 Mvar | Instalação na SE Santa Maria de 2 bancos de capacitores em derivação 230 kV, 55 Mvar | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-01 | REA 2911/2011 | Concluído | 2014-07-08 | 29/04/2014 | 16/12/2013 | 2014-04-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-07-31 | 731 | 331 | 6 | 0 |  | 110 | 0
T2011-016 | LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2: Recap LT 138 kV e Adeq 2 EL 138 kV na SE Ibitinga | LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2: Recapacitação de LT 138 kV, 336,4 MCM, CD, 2x6 km, de 50ºC para 75º/90ºC, no trecho entre a SE Ibitinga (CTEEP) e a derivação para a SE Ibitinga (CPFL), e adequação de 2 EL 138 kV na SE Ibitinga (CTEEP). | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-04-10 | 23/03/2013 | 23/03/2013 | 2013-03-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-01-24 | 731 | -75 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2011-017 | LT 138 kV Ibitinga - Catanduva: Seccionamento, Construção 4km LT 138 kV, Instação 2 ELs 138 kV | LT 138 kV Ibitinga - Catanduva: Adequação da conexão da SE Borborema, de tape duplo para Seccionamento de um circuito da LT 138 kV Ibitinga - Catanduva, construção de LT 138 kV, 336,4 MCM, CD, aproximadamente 4 km, do ponto de seccionamento até a SE Borborema (CNEE), instalação de 2 EL 138 kV na SE Borborema (CNEE), formando as LT 138 kV Borborema - Ibitinga C1 e LT 138 kV Catanduva - Borborema C1. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-05-22 | REA 3487/2012 | Concluído | 2014-08-11 | 28/07/2014 | 17/04/2014 | 2014-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 610 | 187 | 8 | 4 |  | 0 | 0
T2011-018 | LT 138 kV Euclides da Cunha - São João da Boa Vista 2: Recap 3 LT 138 kV e Adeq 4 EL 138 kV | LT 138 kV Euclides da Cunha - São João da Boa Vista 2: Recapacitação, de 50ºC para 75º/90ºC, das LT 138 kV Euclides da Cunha - São João C1, LT 138 kV São João - São João da Boa Vista 2 C1 e LT 138 kV Euclides da Cunha - São João da Boa Vista 2 C2 e adequação das 4 ELs 138 kV nas SEs Euclides da Cunha e São João da Boa Vista 2. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2015-02-09 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | Concluída | 2012-09-27 | Concluída | 2012-09-27 | Concluída | 2013-06-28 | Concluída | 2015-01-19 | 914 | 406 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2011-019 | LT 138 kV Tietê - Cerquilho III - Itapetininga II C1/C2: Secc LT, Reconst LT, Inst 4 EL e Adeq 4 EL | LT 138 kV Tietê - Itapetininga II C1/C2 e SE Cerquilho III: Seccionamento da LT 138 kV Tietê - Itapetininga II C1/C2, construção de 2 LT 138 kV, CD, 636 / 336 MCM, 75º/90ºC, 2x2 km, do ponto de seccionamento até a SE Cerquilho III (COPEL GT), reconstrução de LT 138 kV, CD, de 336,4 MCM para 636 MCM, 75º/90ºC, 2x14 km, do ponto de seccionamento até a derivação para a SE Boituva (CPFL), instalação de 4 EL 138 kV na SE Cerquilho III (COPEL GT) e adequação das 4 ELs nas SEs Tietê e Itapetininga II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2014-08-11 | 17/07/2014 | 12/11/2013 | 2014-07-17 | Concluída | 2012-06-30 | Concluída | 2012-10-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-02-28 | 731 | 403 | 14 | 8 |  | 0 | 0
T2011-020 | SE Dracena: Complementação de infraestrutura de módulo geral | SE Dracena: Ampliação do pátio 138 kV, em 15.000 m2, com construção de nova casa de comando, obras de infraestrutura e relocação do pórtico de 69 kV | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-01-11 | 19/05/2013 | 19/05/2013 | 2012-12-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-021 | SE Dracena: Substituição do TR-3 e Adequação dos respectivos CTs 138 e 69 kV | SE Dracena: Substituição do transformador trifásico TR-3 138/69 kV, de 20/25 MVA, por um autotransformador trifásico 138/69 kV, de 40 MVA, em ligação estrela-estrela, e adequação dos CTs 138 kV e 69 kV, referente à substituição de 3 TCs de pedestal e cabos e conexões | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-05-10 | 08/04/2013 | 08/04/2013 | 2013-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | -1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
T2011-022 | SE Presidente Prudente: Substituição dos TR-1 e TR-2 e Adequação dos respectivos CTs 138 kV e 88 kV | SE Presidente Prudente: Substituição dos autotransformadores trifásicos TR-1 e TR-2 138/88 kV, de 60 MVA, cada, por outros dois de 150 MVA, cada, e adequação dos CTs 138 kV e 88 kV, referente à instalação de 3 TCs de pedestal, em substituição aos de bucha, e substituição de cabos e conexões | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-08-09 | 07/07/2013 | 26/05/2013 | 2013-07-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 611 | 148 | 6 |  | 180
T2011-023 | SE Vicente de Carvalho: Substituição do TR-2 e Adequação dos respectivos CTs 138 kV e 13,8 kV | SE Vicente de Carvalho: Substituição do transformador trifásico TR-2 138/13,8 kV, de 15/20 MVA, por outro de 30/40 MVA, e adequação dos CTs 138 kV, referente à substituição de cabos e conexões, e 13,8 kV, referente à substituição de 1 disjuntor, 3 TCs e 3 TPs e de cabos e conexões | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2012-11-12 | 09/12/2012 | 09/12/2012 | 2012-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -50 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
T2011-024 | SE Joinville (CT TR5 138/69 kV) | Complementar, na SE Joinville, o módulo de conexão, em 138 kV, do transformador TR5 138/69 kV - 33 MVA, remanejar o TR8 230/69 kV - 100 MVA para a pocisão do TR7 230/69 - 75 MVA e remanejar o TR7 230/69 kV - 75 MVA para a posição do TR8 230/69 kV - 100 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2011-05-20 | REA 2879/2011 | Concluído | 2012-09-05 | 17/08/2012 | 28/06/2012 | 2012-08-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 489 | -34 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2011-026 | LT Palhoça / Imbituba (Secc. na SE Palhoça Pinheira) | Seccionamento da LT 138 kV Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira originando o circuito 1 da LT 138 kV Palhoça / Palhoça Pinheira e o circuito 1 da LT 138 kV Imbituba / Palhoça Pinheira. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-02-21 | REA 4533/2014 | Concluído | 2016-02-10 | 06/02/2016 | 06/02/2016 | 2016-02-06 | Concluída | 2013-02-04 | Concluída | 2014-07-29 | Concluída | 2014-07-29 | Concluída | 2016-01-28 | 302 | 413 | 6
T2011-027 | SE Assis: Substituição dos TR-3 e TR-4 e Adequação dos respectivos CTs 230 kV e 88 kV | SE Assis: Substituição dos autotransformadores trifásicos TR-3 e TR-4 230/88-138 kV, de 28,7/38,2 MVA, cada, por outros dois de 75 MVA, cada, e adequação dos respectivos módulos de conexão associados | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-01-11 | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 2012-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 611 | -69 | 6 |  | 73.6
T2011-028 | SE Norte: Instalação de TR-1, TR-AT-1, CTs 345 kV e 88 kV e 3 IBs 88 kV | SE Norte: Instalação do 4º banco de transformadores monofásicos (TR-1) 345/88-138 kV, de 400 MVA (3 x 133,33 MVA), do 4º transformador de aterramento trifásico (TR-AT-1) 88/13,8 kV, de 16 MVA, e dos respectivos módulos de conexão associados, e de 3 módulos de IB 88 kV | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-09 | REA 2919/2011 | Concluído | 2013-06-10 | 09/06/2013 | 09/06/2013 | 2013-05-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -16 | 9 | 0 | 416 | 0 | 0
T2011-029 | LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) | Recapacitação do circuito 1 da LT 230 kV Jacaracanga / Cotegipe de 251 MVA para 517 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2018-12-10 | 26/09/2021 | 26/09/2021 | 2018-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1808 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-030 | SE Penedo (BC 230 kV - 15 Mvar) | Instalação, na SE Penedo, de um banco de capacitores 230 kV - 30 Mvar e respectivo módulo de conexão em 230 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-06-29 | REA 2968/2011 | Concluído | 2017-12-07 | 24/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1609 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2011-031 | SE Cauípe (3° TR 230/69 kV) | Instalação, na SE Cauípe, do 3° transformador 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 Kv e em 69 KV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2011-06-29 | REA 2968/2011 | Concluído | 2018-07-06 | 17/06/2018 | 17/06/2018 | 2018-06-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1814 | 3 |  | 100
T2011-033 | SE Suape III (3° TR 230/69 kV) | Instalação, na SE Suape III, do terceiro transformador 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 006/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-14 | REA 3237/2011 | Concluído | 2015-06-09 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 519 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-034 | SE Rio Verde - Instalação de Proteção Diferencial de Barras e TCs em módulos de EL em 138 kV. | SE Rio Verde - Complemento de módulo geral com a instalação do sistema de proteção diferencial de barras no setor de 138 kV para permitir a expansão desta subestação com a instalação do 3º banco de autotransformadores 230/138 kV - 3x33,33 MVA, e substituição de TCs nos módulos de EL das LTs 138 kV Rio Verde - Couto Magalhães e Rio Verde(Furnas) - Rio Verde(Celg). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-06-29 | REA 2969/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 03/11/2013 | 13/01/2013 | 2013-11-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 309 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2011-036 | SE Campina Grande I (Disj. EL 69 kV) | Instalação, na SE Campina Grande I, de um disjuntor, em 69 kV, na entrada de linha para a LT 69 kV Alto Branco / Campina Grande I. REVOGADO PELA REA Nº 4.462/2013. (PROCESSO Nº 48500.001142/2013-11) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-06-29 | REA 2968/2011 | Concluído | 2012-01-06 | Sem TL | Sem TL | 2011-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 610 | -473 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2011-037 | SE Açu II (Reator Limitador) | Instalação, na SE Açu II, de um reator limitador de corrente de curto circuito 13,8 kV - 0,31 ohms por fase no terciário do transformador 04T4 230/69 kV - 39 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-06-29 | REA 2968/2011 | Concluído | 2013-05-09 | 05/04/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 458 | 186 | 1
T2011-038 | LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba - C2, complementação do circuito na SE Gov. Mangabeira | Complementação do circuito 2 da LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba, com a construção de 1,055 km de extensão com cabo GROSBEAK 636 MCM, para separar do circuito 2 da LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Camaçari II | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 100% |  | 2011-06-09 | REA 2920/2011 | Concluído | 2016-02-02 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 2016-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 305 | 1392 | 1 | 1.05
T2011-040 | Transferência de Reator 230 kV - 20 Mvar para a PPTE | Transferir um reator 230 kV - 20 Mvar da SE Brasnorte autorizado pela Resolução Autorizativa n° 2.543/2010 para a Porto Primavera Transmissora de Energia - PPTE que o instalará na SE Ivinhema. | Reforço | 011/2008 | EBTE |  |  | 2011-12-26 | REA 3250/2011 | Concluído | 2013-03-07 | Sem TL | Sem TL | 2012-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 139 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2011-041 | SE Ivinhema (Reator 230 kV - 20 Mvar) | Instalar um reator 230 kV – 20 Mvar obtido da EBTE e respectivo módulo de conexão não-manobrável para o circuito 1 da LT 230 kV Ivinhema - Dourados. | Reforço | 009/2005 | PPTE |  |  | 2011-12-26 | REA 3250/2011 | Concluído | 2013-11-18 | 13/05/2013 | 13/05/2013 | 2013-05-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | 139 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2011-042 | SE Ibicoara - 2 módulos de manobra 500 kV para evolução do arranjo para disjuntor e meio | SE IBICOARA - Evolução do arranjo de barramentos do pátio 500 kV permitindo a evolução de anel para disjuntor e meio pela instalação de 1 módulo de manobra no vão das linhas BJLII/Sapeaçu e 1 módulo de manobra no bão do reator de barras | Reforço | 097/2000 | TAESA |  |  | 2011-06-16 | REA 2946/2011 | Concluído | 2013-06-17 | 10/09/2012 | 10/09/2012 | 2012-09-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -97 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2011-043 | SE Sapeaçu - Compensador estático 230 kV, (+250 -150) Mvar, e conexão associada | SE SAPEAÇU - Instalar, na SE Sapeaçu, um compensador estático em 230 kV, (+250 -150) Mvar e conexão associada em arranjo barra dupla a quatro chaves | Reforço | 097/2000 | TAESA |  |  | 2011-06-16 | REA 2946/2011 | Concluído | 2014-05-06 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 320 | 3 | 0 |  | 250 | 150
T2011-044 | SE Taquaril – Instalação do 4° bco de autotransformadores 345/230 kV-225 MVA, e conexões associadas. | SE Taquaril – Instalação do 4° banco de autotransformadores 345/230 kV, 225 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2011-06-29 | REA 2970/2011 | Concluído | 2014-10-13 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 2014-09-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 456 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2011-045 | SE Juiz de Fora 1 – Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de um IB 138 kV BPT. | SE Juiz de Fora 1 – Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de um IB 138 kV BPT. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2011-06-29 | REA 2970/2011 | Atrasado | 2024-08-12 | 27/05/2013 | 26/05/2013 | 2024-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 4139 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2011-046 | SE Conselheiro Pena – Adequação do barramento de 230 kV para BD4 e reforços no setor de 13,8 kV. | SE Conselheiro Pena – Adequação do arranjo de barras de 230 kV para BD4 com o complemento dos módulos de conexão de transformador e interligação de Barras. Acréscimo no MIG com a instalação do MIMs associados à adequação do setor de 230 kV e instalação de 3 TPs de barra e relé de sobrecorrente direcional, ambos em 13,8 kV. Instalação de reator limitador de corrente de curto-circuito em 13,8 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2011-06-29 | REA 2970/2011 | Concluído | 2014-11-10 | 21/07/2014 | 15/07/2014 | 2014-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 489 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2011-047 | SE Várzea da Palma 1 – Substituição des centelhadores do vão 8k por para-raios. | SE Várzea da Palma 1 – Substituição de centelhadores do vão 8k por para-raios. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2011-06-29 | REA 2970/2011 | Concluído | 2013-03-12 | 20/05/2013 | 20/05/2013 | 2013-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 305 | 305 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-048 | SE SINOP - Instalação de IB e complementação de CTs 138 kV | Instalação de módulo de interligação de barramentos 138 kV e complementação de duas conexões dos transformadores para conexão no segundo barramento. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-09-16 | REA 3102/2011 | Concluído | 2013-10-08 | 16/09/2013 | 16/09/2013 | 2013-09-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -7 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2011-100 | SE Foz do Chapecó 230/138 kV | Construção do Novo Pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV (2x50MVA) na SE Foz do Chapecó existente. A subestação existente SE Foz do Chapecó 230 kV, atualmente do gerador, será transferida para a transmissora, bem como sua operação e manutenção. | Ampliação | 002/2011 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2011-06-16 | CC 002/2011 | Concluído | 2013-05-08 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | 2012-12-14 | Concluída | 2011-03-21 | Concluída | 2011-03-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-12-26 | 611 | -64 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-101 | LT 230kV Itacaiúnas - Carajás C3 | Contrução do 3º circuito da LT 230kV Itacaiúnas - Carajás. | Ampliação | 007/2011 | EVOLTZ VIII | 100% | 100% | 2011-06-16 | CC 007/2011 | Concluído | 2014-02-07 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 2014-01-30 | Concluída | 2012-03-20 | Concluída | 2012-03-20 | Concluída | 2012-03-20 | Concluída | 2014-01-30 | 549 | 410 | 3 | 108 |  | 0 | 0
T2011-102 | SE Corumbá, em 345/138 kV | Construção da SE 345/138 kV Corumbá (transformação e novo pátio de 138 kV) (2 x 75 MVA) | Ampliação | 003/2011 | Caldas Novas | 100% | 100% | 2011-06-16 | CC 003/2011 | Concluído | 2013-09-08 | 27/08/2013 | 27/08/2013 | 2013-08-25 | Concluída | 2011-12-15 | Concluída | 2011-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-05-12 | 611 | 190 | 10 |  | 150
T2011-103 | LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo) | Instalação de trecho de 5,475 km em circuito duplo da linha de transmissão em 500 kV Araraquara 2 - Taubaté na chegada do pátio de 500 kV da subestação Taubaté. | Reforço | 010/2010 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-08-15 | REA 3028/2011 | Concluído | 2018-08-03 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2018-07-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | 2103 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-104 | SE Cascavel Oeste - 3º Banco de Autotransformadores 525/230 kV e realocação de LT 230 kV . | Instalação do 3º banco de Autotransformadores 525/230-13,8 kV, 3x200 MVA, módulos de conexão associados, ampliação do barramento de 525 kV e realocação de 0,5 km da linha de transmissão em 230 kV Cascavel - Foz do Iguaçu Norte. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2011-08-15 | REA 3028/2011 | Concluído | 2013-09-19 | 19/08/2013 | 15/08/2013 | 2013-08-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 5 | 0.5 | 600 | 0 | 0
T2011-105 | SE Pelotas 3 Implantação do 3º Trafo 230/138 kV - 83 MVA, conexões e adequações necessárias. | Instalação, na SE Pelotas 3, do 3° autotransformador 230/138 kV - 83 MVA, respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 138 kV e remanejamento das entradas das linhas PEL3 - PEL4 e PEL3 - PEL4/PEL1. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-02-04 | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 766 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0
T2011-106 | SE Sete Lagoas 4 345/138 kV | SE Sete Lagoas 4 345/138 kV - (3+1) x 125 MVA | Ampliação | 006/2011 | SLTE | 100% | 100% | 2011-06-16 | CC 006/2011 | Concluído | 2014-06-05 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 2014-06-03 | Concluída | 2012-11-09 | Concluída | 2012-11-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-11-30 | 731 | 352 | 12 | 2 | 375
T2011-107 | LT 230 kV Anastácio - Corumbá CD e SE Corumbá 230/138 kV | LT 230 kV Anastácio - Corumbá CD; SE Corumbá 230/138 kV - 2x100 MVA | Ampliação | 005/2011 | LTC | 100% | 100% | 2011-06-16 | CC 005/2011 | Concluído | 2013-10-04 | 31/10/2013 | 30/09/2013 | 2013-09-30 | Concluída | 2011-12-12 | Concluída | 2012-03-22 | Concluída | 2012-04-12 | Concluída | 2013-08-29 | 731 | 106 | 32 | 295 | 200 | 50 | 145
T2011-108 | SE Lucas do Rio Verde 230/138 kV | SE Lucas do Rio Verde 230/138 kV - (3+1)x25 MVA | Ampliação | 004/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-06-28 | CC 004/2011 | Concluído | 2013-09-06 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | 2013-05-09 | Concluída | 2011-08-19 | Concluída | 2011-08-19 | Concluída | 2011-08-19 | Concluída | 2013-05-08 | 731 | -50 | 9 |  | 75
T2011-109 | SE Santa Rosa I - Instalação do 2º TR 69/23kV e conexões associadas. | Instalação do 2º Transformador 69/23 kV - 25MVA, uma conexão de transformador em 69kV e uma conexão de transformador em 23kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-06-01 | 10/04/2016 | 10/04/2016 | 2016-04-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 958 | 8 |  | 25
T2011-110 | SE Eldorado do Sul Banco de capacitores 23kV - 3,6Mvar e conexão. | Instalação, na SE Eldorado do Sul, de um banco de capacitores 23kV - 3,6MVar e respectivo módulo de conexão em 23kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2018-05-04 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 2018-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 1707 | 2 |  |  | 3.6
T2011-111 | SE Livramento 2 - Implantação de BC derivação 13,8 kV de 1,8 Mvar e respectivo módulo de conexão | Instalar, na SE Livramento 2, um Banco de Capacitores Derivação em 13,8 kV de 1,8 Mvar e respectivo módulo de conexão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-02-04 | 26/07/2015 | 26/07/2015 | 2015-07-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 699 | 2 | 0 |  | 1.8 | 0
T2011-112 | SE Goiania Leste: Substituição do TR 230/13,8kV, 36MVA, por TR de 50MVA. Adequação de CT de 13,8kV. | Instalação do 3º transformador trifásico 230/13,8 kV, 50 MVA, em substituição ao transformador T-A 230/13,8kV, 36 MVA, e adequação de conexão de transformador de 13,8kV. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2011-08-25 | REA 3034/2011 | Concluído | 2017-07-10 | 05/11/2014 | 10/09/2013 | 2015-04-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-10-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-10-09 | 670 | 663 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0
T2011-113 | SE Xavantes: Implantação de proteção diferencial de barras, de 6 novos TCs e substituição de 15 TCs. | Complemento ao módulo geral referente à instalação de proteção diferencial de barras em 230kV, complemento ao módulo de interligação de barramentos referente à instalação de proteção diferencial de barras em 230kV, implantação de 6 novos TCs 230kV no vão de interligação de barras para a implantação de proteção diferencial de barras, substitição de 9 TCs nas entradas das linhas Pirineus, Bandeirantes 1 e 2 e substituição de 6 TCs nas conexões dos transformadores T1 e T2. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% |  | 2012-05-07 | REA 3468/2012 | Concluído | 2013-06-05 | 19/12/2013 | 18/03/2013 | 2013-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 297 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-114 | SE Carajás: Troca de proteção diferencial de barras para a inclusão do novo vão para a SE Trindade. | De acordo com a Consolidação de Obras de Rede Básica, de abril de 2011, na subestação Carajás deverá ser trocada a proteção diferencial de barras para permitir a inclusão do novo vão para Trindade. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2011-08-25 | REA 3034/2011 | Concluído | 2014-09-10 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 2014-08-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 519 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-115 | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - Instalação de um banco de reatores de barra em 500 kV, 3x60 (180) Mvar. | Instalação, na SE São João do Piauí, de um banco de reatores manobrável em 500 kV, 3x60 (180) Mvar, e conexão associada arranjo DJM | Reforço | 011/2005 | TAESA |  |  | 2011-08-15 | REA 3029/2011 | Concluído | 2013-08-22 | 16/08/2013 | 15/04/2013 | 2013-06-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 55 | 3 | 0 |  | 0 | 180
T2011-116 | Instalação, na SE Porto Alegre 8, do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA e conexões. | SE Porto Alegre 8 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2014-04-09 | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 2014-02-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 762 | 75 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0
T2011-117 | Seccionamento da LT Triunfo - UTE S.Jerônimo 69kV na nova SE S.Jerônimo(CEEE-D). | Seccionamento da LT Triunfo - UTE São Jerônimo em 69kV, circuito simples, na nova SE São Jerônimo a ser construída pela CEEE-D. Desse seccionamento originam-se as linhas de transmissão Triunfo - São Jerônimo(CEEE-D) e São Jerônimo (CEEE-D) - UTE S.Jerônimo. Na SE São Jerônimo(CEEE-D), serão instaladas 2 entradas de linha 69kV, em arranjo tipo barra principal e transferência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2018-02-09 | 14/06/2016 | 06/08/2014 | 2016-06-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 1023 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2011-118 | SE São Luis II - 4º ATF 500/230 kV - 3x200 MVA, conexões associadas e adequações. | Instalação, na SE São Luis II, do 4° banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x200 MVA, respectivos módulos de conexão e remanejamento de trecho da LT 230 kV Miranda II - São Luis II | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3216/2011 | Concluído | 2014-06-05 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 2014-05-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 156 | 6 |  | 600
T2011-119 | SE Taquara - Adequação do setor de 138 kV para implantação do 2ºTR 230/138 kV | Adequação do setor de 138 kV para implantação do 2º transformador com instalação de 1EL, 1IB e adequação de 2ELs e 2CTs 138kV, além do remanejamento de trecho das LT 138kV Taquara - Osório 2, em circuito simples, e LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1 e LT Taquara - Três Coroas, em circuito duplo. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2017-07-05 | 30/06/2017 | 17/03/2017 | 2017-06-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 1403 | 9
T2011-120 | SE Camaquã - Conexão em 23 kV do TR-2 69/23 kV - 25 MVA. | Instalação, na SE Camaquã, de módulo de conexão em 23 kV, em arranjo tipo barra principal e transferência, para o transformador trifásico TR-2 de 25MVA já existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2015-01-09 | 03/08/2014 | 03/08/2014 | 2014-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 342 | 1
T2011-121 | SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de módulo geral. | Instalação, na SE Ijuí, de novo barramento de 23kV com instalação 01 EL 23kV BPT, 02 CTs 23kV BPT, 02 IBs 23kV BPT e de 01 disjuntor de interligação de barras 23kV. Adequação, na SE Ijuí, de 06 ELs 23kV BPT e adequação do módulo de infraestrututa geral 69kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2020-04-13 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 2016-03-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 922 | 13
T2011-122 | SINOP - instalação do 3º autotransformados 230/138 kV e conexões. | SINOP - instalação do 3º autotransformados 230/138 kV - 100 MVA e conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-09-16 | REA 3102/2011 | Concluído | 2013-10-08 | 16/09/2013 | 16/09/2013 | 2013-09-09 | Concluída | 2012-08-27 | Concluída | 2012-08-27 | Concluída | 2012-08-27 | Não Prevista |  | 731 | -7 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-123 | SE LECHUGA - Instalação de dois banco de capacitores manobráveis em 230 kV, 55 Mvar cada. | SE LECHUGA - Instalação de dois banco de capacitores manobráveis em 230 kV, 55 Mvar cada, e conexões associadas arranjo BD4. | Reforço | 010/2008 | Manaus TR |  |  | 2011-09-16 | REA 3103/2011 | Concluído | 2013-08-27 | 03/07/2013 | 03/07/2013 | 2013-07-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | 48 | 5 |  |  | 110
T2011-124 | SE Rondonopolis - 3º Autotransformador trifásico 230/138kV de 100 MVA,conexões e adequações. | Instalação, na SE Rondonópolis, do 3ºautotransformador trifásico 230/138 kV de 100 MVA, dos módulos de conexão associados e complementação do módulo de infraestrutura geral. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3216/2011 | Concluído | 2016-01-07 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-29 | Concluída | 2012-08-16 | Concluída | 2012-08-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-11-22 | 731 | 709 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-125 | SE Jaru - Secc. da LT 230 kV Ariquemes - Jiparaná, instalação de conexões para o 2º TR e adequações. | Secc. da LT 230 kV Ariquemes - Jiparaná, instalação de conexões para o 2º TR trifásico 230/69 kV – 1x30 MVA (já disponível na SE) e adequação de barramento de 230 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3216/2011 | Concluído | 2018-07-06 | 11/06/2018 | 14/09/2015 | 2015-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 701 | 760 | 12 | 0 |  | 0 | 0
T2011-126 | SE Nova Prata 2 - Inst. de TR3 230/69 kV - 50 MVA e Adequação do setor de 230 kV (Ampliação do MIG) | Instalação, na SE Nova Prata 2, do 3° transformador trifásico 230/69 kV - 50 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV e Adequação do setor de 230 kV para possibilitar o seccionamento da LT Passo Fundo - Monte Claro | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2015-01-09 | 05/12/2014 | 24/02/2014 | 2014-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 402 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0
T2011-127 | SE Santo Ângelo 2 - Instalação do 2º TR 69/23 kV 25 MVA e Substituição do pátio de 23 kV existente | Instalação, na SE Santo Ângelo 2, do 2° transformador trifásico 69/23 kV - 25 MVA e respectivos módulos de conexão em 69 kV e em 23 kV e instalação no pátio de 23 kV de 1 CT (para o TR existente), 02 IBs, 8 ELs e um disjuntor de semibarras, em substituição ao pátio existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-05-04 | 07/03/2016 | 08/11/2015 | 2016-02-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 841 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0
T2011-128 | SE Porto Alegre 10 - BC derivação 13,8 kV de 7,2 Mvar e módulo de conexão (REVOGADO) | Instalar, na SE Porto Alegre 10, um Banco de Capacitores Derivação em 13,8 kV de 7,2 Mvar e respectivo módulo de conexão. (REVOGADO) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 14% | 65% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Atrasado | 2013-09-09 | Sem TL | Sem TL | 2014-03-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 670 | 193 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0
T2011-129 | SE Guarita - Inst de TR 69/23 kV 25 MVA (em substituição ao atual) e Adequação do setor de 23 kV | Instalação, na SE Guarita, de um transformador trifásico 69/23 kV - 25 MVA, em substituição ao autal TR 69/23 kV - 12,5 MVA, e respectivo módulos de conexão em 23 kV (o atual TR é ligado diretamente na barra de 23 kV) e instalação no pátio de 23 kV de 01 IB e 1 Conexão para BC. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3159/2011 | Concluído | 2016-10-06 | 06/06/2016 | 30/11/2013 | 2016-06-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 954 | 4 |  | 25 | 0 | 0
T2011-130 | SE Santa Cabeça - Subst. do TR-3 T por um Banco Mono. 230/88 kV - 3x20 MVA e adequações nas conexões | Instalação de um banco de transformadores monofásicos 230/88 kV – 3x20 MVA, em substituição ao atual TR-3 trifásico 230/88 kV – 40 MVA e adequação dos respectivos módulos de conexão em 230 e 88 kV com substituição da proteção e dos cabos de controle | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-11-17 | REA 3179/2011 | Concluído | 2013-10-10 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | 2013-09-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-131 | SE Chavantes - Instalação do 3º TR trifásico 230/88 kV - 40 MVA e respectivos módulos de conexão | Instalação do 3º transformador trifásico 230/88 kV – 40 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 e 88 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-11-17 | REA 3179/2011 | Concluído | 2013-12-09 | 02/12/2013 | 02/12/2013 | 2013-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 13 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0
T2011-132 | SE Joinville Norte - Instalação do 3º autotransformador tifásico 230/138 kV, 150 MVA. | SE Joinville Norte - Instalação do 3º autotransformador tifásico 230/138 kV, 150 MVA, respectivas conexões e complementos ao módulo geral. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2011-10-26 | REA 3161/2011 | Concluído | 2013-10-10 | 26/10/2013 | 26/10/2013 | 2013-09-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -32 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2011-133 | LT 230 kV Passo Fundo - Monte Claro - Seccionamento na SE Nova Prata 2. | Trecho de 9 km de extensão de linha, circito duplo, cabo 636 MCM Grosbeak, módulo de infraestrutura geral para acessante, 2 entradas de linha em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves e respectivos complementos de módulo de infraestrutura geral para acessante. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2011-10-26 | REA 3161/2011 | Concluído | 2015-10-09 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 2015-09-25 | Concluída | 2013-01-18 | Concluída | 2014-10-24 | Concluída | 2014-10-24 | Concluída | 2015-09-25 | 731 | 699 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
T2011-134 | SE Santana do Matos II - Instalação do 2º TR trifásico 138/69 kV - 15 MVA e conexões (REVOGADO) | Instalação, na SE Santana dos Matos II, do 2° transformador trifásico 138/69 kV - 15 MVA e respectivos módulos de conexão. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-10-31 | REA 3160/2011 | Atrasado | 2012-12-11 | Sem TL | Sem TL | 2014-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 172 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
T2011-135 | SE Carajás - Instalação de um banco de capacitores em 138 kV, 80 MVAr e respectiva conexão. | SE Carajás - Instalação de um banco de capacitores em 138 kV, 80 Mvar e respectiva conexão. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2011-10-31 | REA 3170/2011 | Concluído | 2017-07-10 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 2017-07-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 1531 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0
T2011-136 | SE Tucuruí - Instalação de 2º AT 500/230 kV e obras relacionadas. | Instalação do 2º AT 500/230 kV - 3x150 MVA, construção de novo setor 230 kV, 1º TR 230/69 kV - 100 MVA e desativação do banco de transformadores 500/69 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2012-07-10 | REA 3550/2012 | Concluído | 2016-04-07 | 22/02/2016 | 09/02/2015 | 2016-02-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-09-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-02-14 | 710 | 610 | 15 |  | 450
T2011-137 | SE Abunã - Instalação de barra de transferência e IB 230 kV e adequações no setor de 138 kV. | Adequação de barramento de 230 kV (falta de transferência e disjuntor IB), instalação de conexões para o 2º AT trifásico 230/138 kV – 1x55 MVA (já disponível na SE) e adequações no setor de 138 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3216/2011 | Concluído | 2014-05-08 | 12/01/2014 | 12/01/2014 | 2014-01-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-03-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-01-12 | 731 | 23 | 6
T2011-138 | SE Campo Bom: Instalação de um módulo de CCP 23 kV para o BC 23 kV de 7,2 Mvar | SE Campo Bom: Instalação de um módulo de conexão de capacitor derivação (CCP) 23 kV, arranjo barra simples, para proteção e manobra do banco de capacitores BC 23 kV de 7,2 Mvar (atualmente conectado diretamente na barra de 23 kV) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2012-04-11 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | 2011-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-140 | SE Ijuí: Instalação de um módulo de CCP 23kV para o BC 23 kV de 3,6 Mvar | SE Ijuí: Instalação de um módulo de conexão de capacitor derivação (CCP) 23 kV, arranjo barra simples, para proteção e manobra do banco de capacitores BC 23 kV de 3,6 Mvar (atualmente conectado por meio de religador na barra de 23 kV) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2016-05-04 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016-02-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-141 | SE Nova Prata 2: Instalação de um módulo de CCP 23 kV para o BC 23 kV de 3,6 Mvar | SE Nova Prata 2: Instalação de um módulo de conexão de capacitor derivação (CCP) 23 kV, arranjo barra simples, para proteção e manobra do banco de capacitores BC 23 kV de 3,6 Mvar (atualmente conectado diretamente na barra de 23 kV) | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2014-04-09 | 06/04/2014 | 06/04/2014 | 2014-04-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-142 | SE Quinta: Instalação do BC-1, 13,8 kV e 3,6 Mvar, e um módulo de CCP 13,8 kV para o BC-1 | SE Quinta: Instalação de um banco de capacitores derivação BC-1, 13,8 kV e 3,6 Mvar, e um módulo de conexão de capacitor derivação (CCP) 13,8 kV, arranjo barra simples | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2014-04-15 | 06/04/2014 | 06/04/2014 | 2014-04-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-144 | SE Bandeirantes - Instalação do Banco TR-4 Monofásico 345/88 kV - 3x133,3 MVA (Reserva Quente) | instalação, na SE Bandeirantes, do quarto banco de transformadores monofásicos 345/88 kV, de 3x133,33 MVA, como reserva quente. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-11-08 | REA 3181/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 05/12/2013 | 05/12/2013 | 2013-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 52 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2011-145 | SE Grajaú (2ª Fase Reserva 500/138 kV - 200 MVA) | Instalação, na SE Grajaú, da segunda unidade autotransformadora de reserva 500/138 kV - 200 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-11-08 | REA 3178/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 14/11/2013 | 14/11/2013 | 2013-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -8 | 2 |  | 200
T2011-146 | LT 69 kV Lajeado 2 - Lajeado 1, recapacitação e adequação | Recapacitação dos dois circuitos da LT 69 kV Lajeado 2 - Lajeado 1, com a instalação de três estruturas metálicas com isoladores poliméricos, e adequação dos sistemas de proteção e supervisão das 02 ELs 69 kV, na SE Lajeado 2. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2014-04-09 | 28/04/2013 | 28/04/2013 | 2013-04-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2011-09-15 | Não Prevista |  | 670 | -175 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2011-147 | SE Piripiri (2º BC 230 kV - 30 Mvar) | Instalar, na SE Piripiri, o segundo banco de capacitores 230 kV - 30 Mvar e respectivo módulo de conexão, em 230 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2017-12-07 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1457 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0
T2011-148 | SE São João do Piauí (CT e IB 500 kV) | Complementar, na SE São joão do Piauí, o módulo de conexão, em 500 kV, arranjo disjuntor e meio, e a interligação de barramentos, em 500 kV, arranjo disjuntor e meio, associados ao banco de autotransformadores 05T1 500/230 kV - 3x100 MVA, tornando-os manobráveis. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2016-12-06 | 16/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1076 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-149 | PORTO ALEGRE 13 - complementação dos módulos de conexão dos transformadores 230/13,8 kV | SE PORTO ALEGRE 13: Complementação dos módulos de conexão 230 kV para arranjo barra dupla a 4 chaves e do módulo de conexão 13,8 kV do TR 2 para arranjo barra principal e de transferência e instalação do módulo de conexão 13,8 kV do TR 1 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2016-09-12 | REA 6031/2016 | Concluído | 2018-07-09 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 2018-07-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 454 | 206 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2011-150 | BAGE 2 e ELDORADO DO SUL - instalação de módulos de interligação de barramentos. | Instalar na SE BAGE 2 um módulo de interligação de barramento 13,8 kV e na SE ELDORADO DO SUL um módulo de interligação de barramentos 23 kV | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3233/2011 | Concluído | 2018-05-04 | 30/04/2018 | 25/07/2015 | 2018-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1591 | 2
T2011-151 | LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | Seccionamento do circuito 2 da LT 230 kV Campina Grande II / Natal III na SE Extremoz II originando o circuito 2 da LT 230 kV Campina Grande II / Extremoz II e o circuito 2 da LT 230 kV Extremoz II / Natal III. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2019-12-10 | 06/01/2020 | 09/12/2019 | 2019-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2194 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0
T2011-152 | SE Santo Antônio de Jesus (3º TR 230/138 kV) | Instalar, na SE Santo Antônio de Jesus, o 3º transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 69 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2015-11-10 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 2015-11-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 702 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-153 | SE Senhor do Bonfim II (2º TR 230/138 kV) | Instalar, na SE Senhor do Bonfim II, o 2º transformador trifásico 230/138 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 138 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-06 | REA 3208/2011 | Concluído | 2015-12-09 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 716 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-155 | SE UBERABA - Novo setor 230/13,8 kV, 2 transformadores trifásicos 230/13,8 kV, 2x50 MVA e conexões. | Construção de novo setor 230/13,8 kV, 2 transformadores trifásicos 230/13,8 kV, 2x50 MVA, e conexões, em substituição aos atuais dois transformadores 69/13,8 kV, de 41,67 MVA cada, de propriedade da COPEL-D. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2012-03-12 | REA 3363/2012 | Concluído | 2014-04-09 | 28/03/2014 | 12/03/2014 | 2014-03-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 15 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-156 | SE Suape II (2º TB 500/230 kV ) | Instalar, na SE Suape II, o segundo banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x200 MVA e respectivos módulos de conexão em 500 kV e 230 kV. | Reforço | 006/2009 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-14 | REA 3237/2011 | Concluído | 2015-04-07 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 2015-02-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 435 | 4 | 0 | 600 | 0 | 0
T2011-157 | SE Sete Lagoas 4 - Capacitor em derivãção de 24,5 Mvar, em 138 kV, e conexão associada. | Instalação de um capacitor em derivãção de 24,5 Mvar, em 138 kV, e conexão associada. | Reforço | 006/2011 | SLTE | 100% | 100% | 2011-11-25 | REA 3199/2011 | Concluído | 2014-06-05 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 2014-06-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 374 | 3 | 0 |  | 24.5 | 0
T2011-158 | SE PIRINEUS - Instalação de 2º banco de autotransformadores, 3 X 75 MVA e respectivas conexões. | Na subestação Pirineus, deverá ser instalado o segundo banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV, 3 X 75 MVA, totalizando 225 MVA, e respectivas conexões. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% |  | 2011-12-20 | REA 3217/2011 | Concluído | 2016-07-12 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-10 | Concluída | 2012-10-09 | Concluída | 2012-10-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-10-09 | 731 | 933 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2011-159 | SE Itapaci - Adequação do arranjo de barramentos em 230 kV para barra dupla a quatro chaves. | Adequação do arranjo de barramentos em 230 kV para barra dupa a quatro chaves e instalação de disjuntor interligador de barras e proteção diferencial de barras. Instalação de proteção de linhas nos terminais da linha de transmissão em 230 kV Barro Alto - Itapaci. (Apenas terminal sob responsabilidade da CELG-GT) | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2011-12-20 | REA 3217/2011 | Concluído | 2017-07-10 | 28/07/2017 | 26/01/2017 | 2017-07-02 | Concluída | 2015-03-10 | Concluída | 2015-03-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-10-09 | 548 | 1473 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-160 | SE PAU FERRO - instalação de módulo de interligação de barramentos 69 kV | Iinstalar um módulo de interligação de barramentos 69 kV | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2011-12-13 | REA 3214/2011 | Concluído | 2012-09-12 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 2011-12-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-163 | Realocação de trecho da LT 230 kV Cascavel Oeste - Guaíra | Realocação de 0,6 km da LT 230 kV Cascavel Oeste - Guaíra (isolada em 525 kV) na chegada da SE Cascavel Oeste. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2011-12-19 | REA 3232/2011 | Concluído | 2012-10-09 | 19/03/2013 | 19/03/2013 | 2012-09-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 456 | -191 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-164 | SE Narandiba - 3º transformador trifásico, 230/69 kV, 100 MVA e conexões em SF6. | Na subestação Narandiba, deverá ser instalado o terceiro transformador trifásico, 230/69 kV, 100 MVA, e respectivas conexões. O módulo de conexão em 230 kV deve ser do tipo compacto e isolado a SF6, o módulo de conexão em 69 kV deve ser do tipo compacto, com tecnologia de isolação mista, ambos seguindo o mesmo arranjo de barramentos dos módulos já existentes na subestação. | Reforço | 004/2009 | Narandiba |  |  | 2011-12-15 | REA 3230/2011 | Concluído | 2014-02-11 | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 2014-02-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 178 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2011-165 | Realocação de trecho da LT 230 kV Cascavel Oeste – Foz do Iguaçu Norte | Realocação de 0,6 km da LT 230 kV Cascavel Oeste - Foz do Iguaçu Norte na chegada da SE Cascavel Oeste e construção do novo pórtico destinado ao reencabeçamento da LT. | Reforço | 013/2007 | ATE VII | 100% | 100% | 2011-12-14 | REA 3238/2011 | Concluído | 2012-10-10 | 19/09/2012 | 19/09/2012 | 2012-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 456 | -179 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-169 | Recondutoramento de trecho de 10 km da LT 230 kV Uberaba - Umbará | Recondutoramento de 10 km da LT 230 kV Uberaba - Umbará C2, em trecho na chegada à SE Uberaba e que compartilha torres com a LT 230 kV Uberaba - Curitiba Leste. Atualmente esse trecho possui cabo 1x636 kcmil (Grosbeak - ACSR) e será recondutorado para 1x 740,8 kcmil (Flint - AAAC) | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-12-23 | REA 3252/2011 | Concluído | 2014-06-10 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 2014-06-01 | Concluída | 2012-11-07 | Concluída | 2013-04-10 | Concluída | 2014-05-26 | Concluída | 2014-05-26 | 731 | 160 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-170-A | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | Linha de Transmissão 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2023-11-10 | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 2023-10-28 | Concluída | 2021-05-21 | Concluída | 2022-06-15 | Concluída | 2013-08-12 | Concluída | 2023-10-20 | 731 | 3745 | 3 | 12
T2011-170-B | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | Linha de Transmissão 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2022-11-10 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022-10-16 | Concluída | 2011-09-21 | Concluída | 2013-08-12 | Concluída | 2013-08-12 | Concluída | 2022-10-03 | 731 | 3368 | 3 | 29
T2011-170-C | LT 230 kV Campo Bom - Taquara | Linha de Transmissão 230 kV Campo Bom - Taquara | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2022-10-11 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 2022-09-22 | Concluída | 2011-10-24 | Concluída | 2012-07-31 | Concluída | 2012-07-31 | Concluída | 2022-09-15 | 731 | 3344 | 3 | 29 |  | 0 | 0
T2011-170-D | SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12) | Subestação 230/69 kV Jardim Botânico (ex-Porto Alegre 12) (Compacta) - 2x83MVA; Linha de Transmissão 230 kV Jardim Botânico - Ponto de transição (subterrânea) - 2x2km. | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2019-04-10 | 29/03/2019 | 19/03/2019 | 2019-03-17 | Concluída | 2011-09-21 | Concluída | 2012-01-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-16 | 731 | 2059 | 19 | 4 | 166 | 0 | 0
T2011-170-E | SE 230/69 kV Viamão 3 | Subestação 230/69 kV Viamão 3 - 3x83 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 6 (existem 3 circuitos, empreendedor ainda não indicou qual dos circuitos será seccionado). | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2017-11-10 | 05/09/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-01 | Concluída | 2012-09-27 | Concluída | 2012-12-28 | Concluída | 2012-12-28 | Concluída | 2016-12-02 | 731 | 1435 | 22 | 19 | 249 | 0 | 0
T2011-170-F | SE 230/69 kV Candelária 2 | Subestação 230/69 kV Candelária 2 - 2x83MVA | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2020-06-10 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 2020-03-08 | Concluída | 2011-09-21 | Concluída | 2012-07-25 | Concluída | 2012-07-25 | Concluída | 2020-05-18 | 731 | 2416 | 17 |  | 166
T2011-170-G | SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 | Subestação 230/69 kV Restinga - 2x83MVA; Linha de Transmissão 230 kV Restinga - Porto Alegre 13, 13 km; Linha de Trasnmissão 230 kV Restinga - Viamão 3, 19 km. | Ampliação | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2011-07-27 | CC 001/2011 | Concluído | 2023-01-11 | 15/12/2022 | 06/12/2018 | 2022-12-15 | Concluída | 2021-06-17 | Concluída | 2021-06-17 | Concluída | 2012-12-28 | Concluída | 2019-10-14 | 731 | 3428 | 19 | 32 | 166 | 0 | 0
T2011-171 | Recondutoramento da LT 230 kV Uberaba - Curitiba Leste | Recondutoramento da LT 230 kV Uberaba - Curitiba Leste, originária do seccionamento da LT 230 kV Uberaba - Posto Fiscal pela SE Curitiba Leste, a ser licitada pela ANEEL. Deverá ser recondutorado o trecho que vai da SE Uberaba até o ponto de seccionamento pela SE Curitiba Leste, trecho em circuito simples com aproximadamente 18 km, a depender do ponto de seccionamento. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-12-23 | REA 3252/2011 | Concluído | 2014-09-09 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 2014-09-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-01-07 | Concluída | 2013-11-20 | Concluída | 2014-08-20 | 869 | 120 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2011-172 | SE Itapeva - Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-3 e TR-4 e adequações. | Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-3 e TR-4 composta de: -Instalação de 1 módulo de conexão 138 kV destinado ao TR-4 e Adequação do módulo de conexão 128 kV do TR-3. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-03-15 | REA 3353/2012 | Concluído | 2013-12-09 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 2013-11-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 713 | -115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-173 | SE Itararé II - Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-5 e TR-6 e adequações | Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-5 e TR-6 composta de: -Instalação de 1 módulo de conexão de 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-03-15 | REA 3353/2012 | Concluído | 2013-08-09 | 20/07/2013 | 20/07/2013 | 2013-07-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 529 | -37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-174 | SE Nova Avanhandava - Individualização dos CTs dos transformadores TR-4 e TR-5 e adequações | Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-4 e TR-5 composta de: -Instalação de um módulo de conexão 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-03-15 | REA 3353/2012 | Concluído | 2012-12-07 | 26/04/2013 | 26/04/2013 | 2012-11-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 407 | -170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-175 | SE Capão Bonito - Individualização dos CTs dos transformadores TR-3 e TR-6 e adequãções | Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-3 e TR-6 composta de: -Instalação de um módulo de conexão 138 kV destinado ao TR-3 e Adequação do módulo de conexão do TR-6. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-12-26 | REA 3251/2011 | Concluído | 2013-11-10 | 06/10/2013 | 04/08/2013 | 2013-10-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2011-176 | SE Brasília Geral - Autotransformador trifásico 230/34,5 kV - 60 MVA, reserva. | Instalação, na SE Brasília Geral, de um transformador trifásico 230/34,5 kV, de 60 MVA, com finalidade de reserva fria. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-12-15 | REA 3231/2011 | Concluído | 2013-10-10 | 10/12/2013 | 10/12/2013 | 2013-09-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 31 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0
T2011-177 | SE Londrina - Instalação do 3º autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA e conexões. | Na subestação Londrina deverá ser instalado o terceiro autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA. Conforme consta na Consolidação de Obras de Rede Básica – Período 2012 – 2014, esse transformador deverá evitar sobrecarga na contingência de um dos transformadores dessa subestação. Deverão ser instalados os módulos de conexão do transformador, em 230 kV e 138 kV, ambos no arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-12-22 | REA 3253/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 2013-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2011-178 | SE Maringa - Instalação do 3º autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA e conexões. | Na subestação Maringá deverá ser instalado o terceiro autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA. Conforme consta na Consolidação de Obras de Rede Básica – Período 2012 – 2014, esse transformador deverá evitar sobrecarga na contingência de um dos transformadores dessa subestação. Deverão ser instalados os módulos de conexão do transformador, em 230 kV e 138 kV, ambos no arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-12-22 | REA 3253/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 2014-01-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 14 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2011-179 | SE Ponta Grossa Norte - Substituição dos 2 TR, 230/138 kV, 75 MVA, por 2 TR, 230/138 kV, 150 MVA. | Substituição dos 2 autotransformadores, 230/138 kV, 75 MVA cada, por 2 autotransformadores trifásicos, 230/138 kV, 150 MVA cada. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2011-12-22 | REA 3253/2011 | Concluído | 2014-01-10 | 16/12/2013 | 14/11/2013 | 2013-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0
T2011-180-A | LT 500kV JoãoCâmara II-CearáMirim,SE JoãoCâmara II,SE CearáMirim,LT 230 kV Ceará Mirim-Extremoz II | LT 500 kV João Câmara II - Ceará Mirim, CS, extensão 64 km; LT 230 kV Ceará Mirim - Extremoz II, CS, extensão 26 km; SE 500/138 kv João Câmara III - (6+1)x150MVA; SE 500/230 kV Ceará Mirim - (6+1)x150MVA; | Ampliação | 008/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2011-10-13 | CC 008/2011 | Concluído | 2016-08-09 | 27/06/2016 | 17/09/2014 | 2016-06-18 | Concluída | 2012-12-27 | Concluída | 2013-05-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-05-12 | 670 | 1040 | 44 | 93.1 | 1800 | 150 | 250
T2011-180-B | LT CearáMirim-CampinaGrande III,LT CampinaGrande III-CampinaGrande II,SE Campina Grande III | LT 500 kV Ceará Mirim - Campina Grande III, CS, extensão 201 km; LT 230 kV Campina Grande III - Campina Grande II, CS, extensão 8,5 km; SE 500/230 kV Campina Grande III - (3+1)x200MVA. | Ampliação | 008/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2011-10-13 | CC 008/2011 | Concluído | 2016-01-19 | 13/05/2015 | 31/03/2015 | 2015-06-10 | Concluída | 2013-03-15 | Concluída | 2013-12-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-10-19 | 670 | 666 | 24 | 210.8 | 600 | 0 | 250
T2011-181 | SE IPATINGA 1 – Instalação de dois bancos de capacitores em derivação em 13,8 kV – 6 Mvar, cada. | SE IPATINGA 1 – Instalação de dois bancos de capacitores em derivação em 13,8 kV – 6 Mvar, cada, e módulos de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-06-07 | 31/08/2013 | 07/06/2013 | 2013-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | -120 | 5 | 0 |  | 12 | 0
T2011-182 | SE NEVES 1 – Complemento dos bcos de capacitores em derivação existente com instalação de 7,2 Mvar. | SE NEVES 1 – Complemento do banco de capacitores em derivação existente em 13,8 kV com instalação de mais 7,2 Mvar e módulo de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-03-12 | 02/03/2013 | 28/02/2013 | 2013-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | -122 | 4 | 0 |  | 7.2 | 0
T2011-184 | SE MONTES CLAROS 2 - Instalação de dois bco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada. | SE MONTES CLAROS 2 - Instalação de dois banco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada, e módulos de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-04-08 | 20/05/2013 | 28/02/2013 | 2013-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | -245 | 5 | 0 |  | 7.2 | 0
T2011-185 | SE GOV. VALADARES 2 – Instalação de dois bco de cap. em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada. | SE GOVERNADOR VALADARES 2 – Instalação de dois bancos de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada, e módulos de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-05-03 | 20/05/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | -149 | 5 | 0 |  | 7.2 | 0
T2011-186 | SE JUIZ DE FORA 1 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar. | SE JUIZ DE FORA 1 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar e módulo de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-04-05 | 20/05/2013 | 25/03/2013 | 2013-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | -220 | 3 | 0 |  | 32.8 | 0
T2011-187 | SE BARREIRO – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar. | SE BARREIRO – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar e módulo de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-06-03 | 05/05/2013 | 05/05/2013 | 2013-05-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -271 | 3 | 0 |  | 32.8 | 0
T2011-188 | SE CONSELHEIRO PENA – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar. | SE CONSELHEIRO PENA – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar e módulo de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-04-05 | 20/05/2013 | 20/05/2013 | 2013-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | -184 | 3 | 0 |  | 3.6 | 0
T2011-189 | SE PIMENTA – Adequação do arranjo de barras em 138 kV de ANEL para barra dupla quatro chaves – BD4. | SE PIMENTA – Adequação do arranjo de barramentos do setor de 138 kV de ANEL para barra dupla quatro chaves – BD4, contemplando os quatro módulos de manobra existentes, um módulo de interligação de barramentos, um novo módulo de entrada de linha para Piumhi e um módulo de conexão de transformador. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2014-05-05 | 10/03/2014 | 10/03/2014 | 2014-03-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1004 | -236 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2011-190 | SE PIMENTA – Instalação de conexão de transformador em 345 kV, arranjo DBPT p/ trafo AT2. | SE PIMENTA – Instalação de um módulo de conexão de transformador em 345 kV, arranjo dupla barra principal e barra de transferência – DBPT, para individualização da manobra do autotransformador AT2 345/138 kV – 150 MVA, existente. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2013-05-06 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | 2013-04-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -155 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2011-191 | SE SÃO GOTARDO 2 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 345 kV – 150 Mvar. | SE SÃO GOTARDO 2 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 345 kV – 150 Mvar e módulo de manobra. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2014-01-21 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 2013-12-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-12-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-12-14 | 731 | -48 | 3 | 0 |  | 150 | 0
T2011-192 | (REVOGADO) LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. | (REVOGADO PELA REA nº 8.949/2020) Reencabeçamento da LT Funil – Poções 138 kV na SE Poções II e alteração do nível tensão de operação da linha para 230 kV | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 0% | 4% | 2017-03-06 | REA 6203/2017 | Atrasado | 2020-06-09 | Sem TL | Sem TL | 2021-08-26 | Prevista | 2020-10-01 | Prevista | 2020-10-29 | Prevista | 2020-10-01 | Prevista | 2021-06-29 | 730 | 904 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2011-193 | SE SAPEAÇU (3º TRAFO 500/230 kV E COMPLEMENTAÇÃO DA CT 500 kV PARA O AT 05T1) | Instalação na SE Sapeaçu do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230kV – 3x200 MVA, conexões, Interligação de Barra e instalação de um disjuntor e uma chave seccionadora para complementar a CT 500 kV para o AT 05T1. | Reforço | 097/2000 | TAESA |  |  | 2012-02-07 | REA 3323/2012 | Concluído | 2014-06-10 | 26/05/2014 | 06/05/2014 | 2014-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 200 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0
T2011-194 | SE BOM DESPACHO 3 – Instalação de compensador estático de reativos em 500 kV -200/+300 Mvar. | SE BOM DESPACHO 3 – Instalação de compensador estático de reativos em 500 kV -200/+300 Mvar e módulo de conexão. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2012-01-31 | REA 3316/2012 | Concluído | 2015-10-16 | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 593 | 4 | 0 |  | 300 | 0
T2012-001 | SE Quinta: Instalação do segundo Banco de Capacitores derivação 230 kV - 25 Mvar | Instalação de um banco de capacitores derivação em 230 kV de 25 Mvar e respectiva conexão em arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2012-02-24 | REA 3338/2012 | Concluído | 2014-04-09 | 26/10/2013 | 26/10/2013 | 2013-10-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -60 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0
T2012-002 | Reconstrução das LTs em 138 KV Santa Cruz – Zin – Ari Franco e Santa Cruz – Zin – Cosmos | Reconstrução de 24,2 km das linhas de transmissão em 138 KV Santa Cruz – Zin – Ari Franco e Santa Cruz – Zin – Cosmos, trecho entre as torres 15A e 82, em circuito duplo, trifásica composta por feixe de 2 condutores 636 MCM por fase e 2 cabos para-raios convencionais 2x9,15 mm aço, 3/8” EHS. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-05-04 | REA 3469/2012 | Concluído | 2017-01-10 | 19/06/2016 | 18/06/2016 | 2016-06-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-08-14 | Concluída | 2014-08-14 | Concluída | 2014-08-14 | 610 | 897 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2012-003 | SE NOVA SANTA RITA - Instalação do 4º banco de AT, 525/230 kV, 3 X 224 MVA e conexões. | A instalação do quarto banco de autotransformadores monofásicos 525/230 kV, 3 X 224 MVA, e conexões é indicada na Consolidação de Obras de Rede Básica – Período 2012 – 2014. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2012-02-22 | REA 3339/2012 | Concluído | 2014-01-09 | 22/12/2013 | 22/12/2013 | 2013-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -7 | 4 | 0 | 672 | 0 | 0
T2012-004 | SE ITAJAÍ - Substituição do AT (TF4) 230/138 kV, 84 MVA, por outro AT 230/138 kV de 150 MVA. | Substituição do autotransformador (TF4) 230/138 kV, 84 MVA, por outro autotransformador 230/138 kV de 150 MVA. (Indicado na consolidação como Substituição do transformador (TF4) 230/138 kV de 75 MVA por outro transformador de 150 MVA.) | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2012-02-22 | REA 3339/2012 | Concluído | 2014-10-10 | 22/11/2014 | 22/11/2014 | 2014-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1004 | -62 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
T2012-005 | LT 138 kV Santo Ângelo - Mairiporã - Tape duplo para nova SE Polimix 138/13,8 kV | Deverá ser instalada uma torre do tipo derivação, circuito duplo, entre as estruturas nº 82 e 83 da linha de transmissão 138 kV Santo Ângelo - Mairiporã para conexão da subestação Polimix, sob responsabilidade da Bandeirante. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-04-05 | REA 3409/2012 | Atrasado | 2015-05-08 | Sem TL | Sem TL | 2015-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 183 | 1181 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2012-006 | LT 138 kV Bragança Paulista - Mairiporã - Tape duplo para a nova SE Atibaia 3 138/13,8 kV – 33 MVA | Deverá ser instalada uma torre do tipo derivação, circuito duplo, entre as estruturas nº 33 e 34 da linha de transmissão 138 kV Bragança Paulista - Mairiporã para conexão da subestação Atibaia III, sob responsabilidade da Elektro. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-04-05 | REA 3409/2012 | Concluído | 2012-05-10 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 2011-03-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | -382 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-007 | LT 138 kV Rio Claro I - Limeira - Tape duplo para a nova SE Embramaco 138/13,8 kV – 12,5 MVA | Deverá ser instalada uma torre do tipo derivação, circuito duplo, na linha de transmissão 138 kV Rio Claro 1 - Limeira para conexão da subestação Embramaco, sob responsabilidade da Elektro. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-04-05 | REA 3409/2012 | Concluído | 2012-05-10 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 2011-08-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | -242 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-009 | SE Altamira - Adequação dos setores 69 kV e 230 kV | Adequação dos setores 69 kV e 230 kV às configurações: barra principal e transferência e barra dupla à 4 chaves, respectivamente. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2012-03-15 | REA 3361/2012 | Concluído | 2016-09-08 | 11/07/2016 | 21/06/2016 | 2016-07-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-04-03 | 975 | 604 | 11
T2012-010 | SE Rurópolis - Instalação do AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA e adequação dos setores 138 kV e 230 kV | Instalação do Autotransformador trifásico - AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA e adequação dos setores 138 kV 230 kV às configurações: barra principal e transferência e barra dupla a 4 chaves, respectivamente. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2012-03-15 | REA 3361/2012 | Concluído | 2017-02-08 | 22/05/2017 | 13/07/2015 | 2016-10-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-04-03 | 852 | 831 | 14 | 0 | 1000 | 0 | 0
T2012-011 | SE Porto Franco - Instalação do AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA | Intalação do Autotransformador trifásico - AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA e conexões associadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2012-03-15 | REA 3361/2012 | Concluído | 2015-08-06 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 2015-07-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-06-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-10-09 | 730 | 488 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2012-012 | Reconstrução de 26,86 km da LT 88 kV Salto Grande - Ourinhos - Chavantes | Reconstrução de trecho de 26,86 km da LT 88 kV Salto Grande - Ourinhos - Chavantes, circuito duplo, de cabo 1x266 MCM para cabo 1x336,4 MCM 75º/90º, no trecho entre Chavantes e a derivação Ourinhos II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-02-22 | REA 3340/2012 | Concluído | 2015-04-14 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 2015-03-15 | Concluída | 2013-07-24 | Concluída | 2014-02-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-30 | 731 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-013 | SE MIRAMAR - instalação de duas entradas de linha 230 kV | instalar duas entradas de linha 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves para a LT Utinga Miramar - CD, com módulos de infraestrutura geral de manobra e módulo de infraestrutura geral para acessante. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-07-30 | REA 4761/2014 | Concluído | 2016-07-01 | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 2016-02-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-04-04 | 169 | 385 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2012-014 | SE UTINGA: instalação de dois módulos de entrada de linha 230 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves | Instalação de um módulo de entrada de linha para a LT 230 kV Utinga/Sta. Maria - C1, e um módulo de entrada de linha para a LT 230 kV Utinga/Miramar - C2 com demolição da parte civil do antigo módulo. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-07-30 | REA 4761/2014 | Concluído | 2016-07-01 | 19/04/2016 | 24/04/2015 | 2016-02-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-02-04 | 169 | 385 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2012-015 | LT Utinga/Miramar - CD: adequação para operar em sua tensão nominal 230 kV | Adequação da LT 230 kV Utinga/Miramar - CD que atualmente opera em 69 kV para operar em sua tensão nominal. Para tanto é necessária a troca de alguns isoladores por tipo poliméricos. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-07-30 | REA 4761/2014 | Concluído | 2016-07-07 | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 2015-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 169 | 36 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2012-016 | LT Utinga - Santa Maria: reencabeçamento na SE Utinga | Adequar a LT 230 kV Utinga/Santa Maria - C1, realocando para nova entrada de linha, permitindo com isso a operação da LT 230 kV Utinga/Miramar - CD em sua tensão nominal. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-07-30 | REA 4761/2014 | Concluído | 2015-07-09 | 24/04/2015 | 24/04/2015 | 2015-04-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 169 | 87 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-017 | Instalação de cabo óptico entre as subestações Acesita, Timóteo e Timóteo 2 | Instalação de cabo óptico entre as subestações Acesita, Timóteo e Timóteo 2. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-03-22 | REA 3383/2012 | Não Informada |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 640 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2012-018 | LT OURO PRETO 2 – TAQUARIL | Recapacitação da LT para capacidade de longa duração de 1449 A e curta duração de 1869 A. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2012-03-22 | REA 3383/2012 | Concluído | 2014-01-17 | 22/03/2014 | 22/03/2014 | 2013-12-16 | Concluída | 2013-12-16 | Concluída | 2013-12-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-12-16 | 730 | -96 | 1
T2012-019 | SE MESQUITA (4º TRAFO 500/230 kV E ADEQUAÇÃO DO ARRANJO DE 230 kV PARA O AUTOTRANSFORMADOR T3) | Instalação na SE Mesquita do 4º autotransformador trifásico 400MVA e conexões, além da adequação do arranjo de 230 kV para a retirada do autotransformador 500/230 kV (T3) atualmente conectado diretamente na barra 2. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2012-03-22 | REA 3383/2012 | Concluído | 2015-01-09 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | 176 | 5 |  | 400
T2012-020 | SE Tauá II (Compensador Estático 230 kV - -40/+90 Mvar) | Instalar, na SE Tauá II, um compensador estático 230 kV de -45/+90 Mvar e respectivo módulo de conexão em 230 kV. | Reforço | 007/2005 | CHESF | 100% | 100% | 2012-04-09 | REA 3402/2012 | Concluído | 2017-01-06 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 981 | 3 |  |  | 90 | 45
T2012-021 | SE Bongi (3º TR 230/13,8 kV) | Instalar, na SE Bongi, o terceiro transformador 230/13,8 kV - 40 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV e em 13,8 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2012-04-09 | REA 3402/2012 | Concluído | 2016-02-04 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 2016-01-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 645 | 4 |  | 100
T2012-030 | LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 | LT Mesquita - Timóteo 2, CS, em 230 kV; SE Timóteo 2 em 230 kV. E seccionamento da LT 230 kV Ipatinga 1 - Timóteo/Acesita. | Ampliação | 002/2012 | TIMÓTEO-MESQUITA | 100% |  | 2021-08-20 | REA 2517/2021 | Concluído | 2024-09-03 | 17/01/2023 | 23/12/2022 | 2024-01-15 | Concluída | 2012-12-20 | Concluída | 2013-07-22 | Concluída | 2013-07-22 | Concluída | 2019-10-24 | 208 | 670 | 9 | 24 |  | 0 | 0
T2012-031 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II | LT Morro do Chapéu II - Irecê, CS, 230 kV SE Morro do Chapéu II 230/69 kV (ICG) - 150 MVA | Ampliação | 009/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2011-10-13 | CC 009/2011 | Concluído | 2018-01-09 | 21/12/2017 | 06/08/2017 | 2017-12-21 | Concluída | 2013-01-10 | Concluída | 2015-04-14 | Concluída | 2015-04-14 | Concluída | 2016-06-30 | 670 | 1591 | 14 | 65 | 150 | 0 | 0
T2012-032-A | LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II | LT Paraíso - Lagoa Nova II, CS, em 230 kV; SE Lagoa Nova II, 230/69 kV (ICG) - 2x150 MVa. | Ampliação | 010/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2011-10-13 | CC 010/2011 | Concluído | 2017-01-06 | 22/12/2016 | 21/12/2015 | 2016-12-21 | Concluída | 2013-01-24 | Concluída | 2015-11-20 | Concluída | 2015-12-01 | Concluída | 2016-11-03 | 670 | 1226 | 15 | 65 | 300 | 0 | 0
T2012-032-B | SE 230/69 kV Ibiapina II | SE 230/69 kV Ibiapina II - 2x100 MVA | Ampliação | 010/2011 | CHESF |  |  | 2011-10-13 | CC 010/2011 | Concluído | 2016-10-06 | 19/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-13 | Concluída | 2012-10-31 | Concluída | 2014-01-17 | Concluída | 2014-01-17 | Concluída | 2016-09-08 | 670 | 1127 | 18 | 22 | 200 | 0 | 0
T2012-033-A | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV. | Ampliação | 003/2012 | TRANSNORTE | 44% | 49% | 2021-09-10 | REA 2812/2021 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-30 | Concluída | 2015-12-09 | Concluída | 2021-09-28 | Concluída | 2021-12-08 | Prevista | 2025-09-30 | 1103 | 378 | 52 | 715 | 800 | 150 | 1600
T2012-033-B | CE 150/-120 Mvar Boa Vista | CE 150/-120 Mvar Boa Vista | Ampliação | 003/2012 | TRANSNORTE | 100% | 100% | 2012-01-25 | CC 003/2012 | Concluído | 2015-05-19 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-09-30 | Concluída | 2013-12-27 | Concluída | 2015-04-06 | 1096 | 99 | 2 | 0 |  | 150 | 120
T2012-034-A | SE Miramar 230/69 kV | SE Miramar em 230/69 kV - 2x150 MVA | Ampliação | 012/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 012/2011 | Concluído | 2016-07-01 | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-04-04 | 731 | 866 | 16 | 0 | 300 | 0 | 0
T2012-034-B | SE 230/138 kV Tucuruí | SE 230/138 kV Tucuruí - 2x100 MVA (novo pátio de 138 kV) | Ampliação | 012/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 012/2011 | Concluído | 2015-04-09 | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 2014-12-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-09-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-12-22 | 731 | 382 | 9 | 0 | 200 | 0 | 0
T2012-034-C | SE Miramar 230/69 kV - Terceiro transformador 230/69 kV, de 150 MVA (Primeiro termo aditivo) | Instalação, na SE Miramar II, do Terceiro transformador trifásico 230/69 kV, de 150 MVA, objeto do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 012/2011. | Ampliação | 012/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-16 | REA 012/2011 | Concluído | 2016-07-07 | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2016-04-04 | 1089 | 501 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2012-035 | SE 230/138 kV Nobres | SE 230/138 kV Nobres - 2x100 MVA | Ampliação | 013/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 013/2011 | Concluído | 2013-10-08 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 2013-10-05 | Concluída | 2011-11-21 | Concluída | 2011-11-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -65 | 9 |  | 200
T2012-036 | LT 230 kV Xavantes - Pirineus C2 | LT 230 kV Xavantes - Pirineus C2 | Ampliação | 014/2011 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 014/2011 | Concluído | 2018-10-10 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-05-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-07-19 | Concluída | 2013-12-19 | Concluída | 2018-05-23 | 731 | 1630 | 3 | 50
T2012-037 | LT 230 kV Teresina II - Teresina III CD e SE 230/69 kV Teresina III | LT Teresina II - Teresina III, CD, em 230 kV; SE Teresina III em 230/69 kV - 2x200 MVA. | Ampliação | 017/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 017/2011 | Concluído | 2017-11-08 | 05/06/2018 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | Concluída | 2013-07-19 | Concluída | 2015-10-23 | Concluída | 2015-12-01 | Concluída | 2017-10-02 | 609 | 1531 | 20 | 52 | 400
T2012-038 | LT 500 kV Recife II - Suape II C2 (CADUCADO) | LT 500 kV Recife II - Suape II C2 (CADUCADO) | Ampliação |  |  | 5% | 34% | 2011-12-09 |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2021-01-01 | Concluída | 2015-06-26 | Prevista | 2020-01-01 | Prevista | 2020-01-01 | Não Prevista |  | 670 | 2641 | 0 | 44 |  | 0 | 0
T2012-039-A | LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (CADUCADO) | LT Camaçari IV - Sapeaçu, CS, em 500 kV (CADUCADO) | Ampliação |  |  |  | 25% | 2011-12-09 |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2021-09-01 | Concluída | 2014-05-19 | Prevista | 2020-06-30 | Prevista | 2020-06-30 | Não Prevista |  | 731 | 2823 | 0 | 105 |  | 0 | 0
T2012-039-B | LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3 (CADUCADO) | LT Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3, CS, em 230 kV (CADUCADO) | Ampliação |  |  |  | 45% | 2011-12-09 |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2020-11-01 | Concluída | 2014-05-19 | Concluída | 2016-04-20 | Concluída | 2016-04-20 | Prevista | 2020-10-31 | 731 | 2519 | 0 | 31 |  | 0 | 0
T2012-040 | LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV | LT Taubaté - Nova Iguaçu, CS, em 500 kV; SE Nova Iguaçu em 500/345 kV - 900 MVA; SE Nova Iguaçu em 500/138 kV - 900 MVA. | Ampliação | 020/2011 | LTTE | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 020/2011 | Concluído | 2021-03-11 | 03/03/2021 | 02/10/2017 | 2021-02-12 | Concluída | 2013-01-11 | Concluída | 2013-05-23 | Concluída | 2013-05-27 | Concluída | 2021-01-13 | 793 | 2560 | 49 | 247 | 1800 |  | 147
T2012-041 | SE 345/88 kV Itapeti | SE 345/88 kV Itapeti - (6+1)x133 MVA | Ampliação | 021/2011 | IE ITAPURA | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 021/2011 | Concluído | 2013-09-12 | 09/08/2013 | 09/08/2013 | 2013-08-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 0 | 21 |  | 800
T2012-042-A | SE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim | SE Garanhuns em 500/230 kV - (3+1)x200 MVA; LT Garanhuns - Angelim, CS, em 230 kV. | Ampliação | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 022/2011 | Concluído | 2016-03-07 | 07/03/2016 | 18/11/2015 | 2016-03-06 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2013-07-01 | Concluída | 2013-07-17 | Concluída | 2015-11-17 | 913 | 636 | 41 | 18.6 | 600 | 0 | 150
T2012-042-B | SE 500/230 kV Pau Ferro | SE Pau Ferro em 500/230 Kv - (6+1)x250 MVA | Ampliação | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 022/2011 | Concluído | 2016-03-07 | 08/04/2016 | 16/12/2015 | 2016-02-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-07-01 | Concluída | 2011-07-01 | Concluída | 2015-11-05 | 913 | 622 | 19 |  | 1500 | 0 | 100
T2012-042-C | LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro | LT Luis Gonzaga - Garanhuns, CS, em 500 kV; LT Garanhuns - Pau Ferro, CS, em 500 kV. | Ampliação | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 022/2011 | Concluído | 2015-12-08 | 16/12/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-17 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2013-07-01 | Concluída | 2013-07-17 | Concluída | 2015-11-17 | 913 | 526 | 4 | 463 |  | 0 | 330
T2012-042-D | LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III | LT Garanhuns - Campina Grande III, CS, em 500 kV; | Ampliação | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2011-12-09 | CC 022/2011 | Concluído | 2015-12-08 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-17 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2013-07-01 | Concluída | 2013-07-17 | Concluída | 2015-11-17 | 913 | 526 | 6 | 190 |  | 0 | 200
T2012-043 | LT 230 kV Cascavel Oeste - Umuarama e SE 230/138 kV Umuarama | LT Cascavel Oeste - Umuarama, CS, em 230 kV; SE Umuarama em 230/138 kV - 2x150 MVA. | Ampliação | 001/2012 | COSTA OESTE | 100% | 100% | 2012-01-12 | CC 001/2012 | Concluído | 2014-09-09 | 01/09/2014 | 28/07/2014 | 2014-08-31 | Concluída | 2012-10-10 | Concluída | 2013-08-07 | Concluída | 2013-01-11 | Concluída | 2014-06-05 | 731 | 231 | 14 | 129.4 | 300 | 0 | 0
T2012-044 | SE Milagres - Banco de Capacitores série 500 kV, 240 Mvar - REVOGADO | Instalação de banco de capacitores série de 240 Mvar (40%) na SE Milagres, LT 500 kV São João do Piauí - Milagres C1, e conexão (REVOGADO) | Reforço | 002/2008 | Iracema | 0% |  | 2012-04-19 | REA 3441/2012 | Atrasado | 2018-05-10 | Sem TL | Sem TL | 2018-05-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
T2012-045 | SE Ariquemes - Adequação dos módulos de conexão dos transformadores 230/69 kV. | Adequação, na SE Ariquemes, dos módulos de conexão dos dois transformadores 230/69 kV, do arranjo Barra Simples para o Barra Principal e Transferência. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2012-05-09 | REA 3470/2012 | Concluído | 2015-07-09 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-046 | SE Pimenta Bueno - Adequação dos módulos de conexão dos transformadores 230/138 kV. | Adequação, na SE Pimenta Bueno, dos módulos de conexão dos dois transformadores 230/138 kV, do arranjo Barra Simples para o Barra Principal e Transferência. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2012-05-09 | REA 3470/2012 | Concluído | 2015-07-09 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-047 | SE Peritoró - Instalação de reator limitador de curto-circuito | Instalação, na SE Peritoró, de reator de curto-circuito de 0,38 Ohms no neutro do terciário do Transformador TF2 230/69/13,8 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2012-05-09 | REA 3470/2012 | Concluído | 2012-06-11 | 29/11/2009 | 29/11/2009 | 2009-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 0 | -906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-048 | SE Itatiba - Instalação do AT3 500/138-13,8 kV, 3 x 133,33 MVA e conexões associadas. | Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138-13,8 kV, 3 x 133,33 MVA e módulos de conexão associados na SE Itatiba. | Reforço | 024/2009 | TSP | 100% | 100% | 2014-07-03 | REA 2243/2014 | Concluído | 2014-06-10 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 2014-05-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -50 | 0 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2012-049 | Recapacitação da LT 230 kV BOM JESUS DA LAPA II – IGAPORÃ II | LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II - Igaporã II - Recapacitação, de 438 MVA para 645 MVA (limite de longa duração) e de 617 MVA para 753 MVA (limite de curta duração). | Reforço | 020/2010 | CHESF |  |  | 2012-05-04 | REA 3460/2012 | Concluído | 2014-08-08 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | 2014-05-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 242 | 515 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-050 | SE Ramon Rebert Filho - Substituição de vinte buchas de baixa tensão (REVOGADO) | Substituir, na SE Ramon Rebert Filho, vinte buchas de baixa tensão dos bancos de transformadores monofásicos TR-1, TR-2, TR-3, 345/188 kV, 133,33 MVA, e da fase reserva. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-05-22 | REA 3487/2012 | Concluído | 2014-06-09 | Sem TL | Sem TL | 2014-05-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-051 | SE Mogi - Substituição do TR-1 230/88 kV - 3x20 MVA por um de banco de transformadores de 3x50 MVA | Substituição do TR-1 230/88 kV - 3x20 MVA por um banco de transformadores 230/88 kV - 3x50 MVA e instalação de transformador regulador e substituição do barramento 88 kV no pórtico de conexão do novo TR-1 para adequação a capacidade mínima de 1200 A | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-05-22 | REA 3487/2012 | Concluído | 2014-06-10 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -2 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0
T2012-053-A | SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA (CADUCADO) | SE Pirajá, 230/69 kV 2x180 MVA (CADUCADO) | Ampliação |  |  | 10% | 0% | 2012-05-10 |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2019-12-30 | Concluída | 2013-08-16 | Prevista | 2019-06-03 | Prevista | 2019-06-03 | Prevista | 2019-09-28 | 549 | 2241 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0
T2012-053-B | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá (CADUCADO) | LT Camaçari IV - Pirajá, 230 kV LT Pituaçu - Pirajá, 230 kV (CADUCADO) | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2012-05-10 |  | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2019-12-30 | Não Prevista |  | Prevista | 2019-07-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 2241 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2012-054-A | SE 525/230 kV Abdon Batista | SE 525/230 kV Abdon Batista (6 + 1 res.) x 224 MVA | Ampliação | 006/2012 | ETSE | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 006/2012 | Concluído | 2015-02-11 | 30/01/2015 | 03/12/2014 | 2015-01-25 | Concluída | 2012-07-20 | Concluída | 2012-09-30 | Concluída | 2012-09-30 | Concluída | 2014-11-12 | 730 | 260 | 24 | 92 | 1344 | 0 | 0
T2012-054-B | SE 230/138 kV Gaspar 2 | SE 230/138 kV Gaspar 2 2x150 MVA | Ampliação | 006/2012 | ETSE | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 006/2012 | Concluído | 2015-04-08 | 20/03/2015 | 17/03/2015 | 2015-03-16 | Concluída | 2013-03-18 | Concluída | 2013-05-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-11-07 | 730 | 310 | 17 | 3 | 300
T2012-055 | SE Milagres - Banco de reatores de barra 500 kV - 3 X 60 Mvar e conexão. - REVOGADO | SE Milagres - Banco de reatores de barra 500 kV - 3 X 60 Mvar e conexão. (REVOGADO) | Reforço | 002/2008 | Iracema | 0% |  | 2012-06-25 | REA 3528/2012 | Atrasado | 2017-07-10 | Sem TL | Sem TL | 2017-08-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 610 | 1253 | 0 | 0 |  | 0 | 180
T2012-056 | LT 230 Lechuga - Jorge Teixeira C3 e SE Lechuga 230/138 kV - 3x150 MVA | LT Lechuga - Jorge Teixeira, 230 kV, C3 SE Lechuga, 230/138 kV 3x150 MVA | Ampliação | 014/2012 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2012-05-07 | CC 014/2012 | Concluído | 2015-12-09 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | Concluída | 2012-12-05 | Concluída | 2013-05-03 | Concluída | 2013-06-17 | Não Prevista |  | 610 | 449 | 14 | 30 | 450 | 0 | 0
T2012-057-A | LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV | LT Messias - Maceio II 230 kV CD SE Maceio II 230/69 kV - 400 MVA | Ampliação | 005/2012 | CHESF | 100% |  | 2012-05-10 | CC 005/2012 | Concluído | 2019-03-08 | 01/03/2019 | 17/02/2019 | 2019-03-01 | Concluída | 2013-07-23 | Concluída | 2014-06-12 | Concluída | 2014-10-17 | Concluída | 2018-10-30 | 730 | 1756 | 21 | 40 | 400
T2012-057-B | LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO | LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Ampliação | 005/2012 | CHESF | 100% |  | 2012-05-10 | CC 005/2012 | Concluído | 2021-03-09 | 03/06/2020 | 17/02/2019 | 2021-02-28 | Concluída | 2013-01-30 | Concluída | 2013-09-13 | Concluída | 2013-09-13 | Concluída | 2018-12-06 | 730 | 2486 | 20 | 3 | 300
T2012-057-C | SE 230/138 KV POÇÕES II | SE 230/138 KV POÇÕES II - 200 MVA | Ampliação | 005/2012 | CHESF | 100% |  | 2012-05-10 | CC 005/2012 | Concluído | 2019-11-10 | 31/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-28 | Concluída | 2013-08-12 | Concluída | 2012-03-31 | Concluída | 2014-01-31 | Concluída | 2019-09-28 | 730 | 1997 | 16 |  | 200
T2012-058 | SE Boa Vista - Adequação aos Procedimentos de Rede | Adequações da SE Boa Vista aos Procedimentos de Rede. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-09-24 | REA 3752/2014 | Concluído | 2016-07-07 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 2016-05-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1013 | -398 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-059 | SE Boa Vista - Instalação do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA. - REVOGADO | Instalação, na SE Boa Vista, do 3º Transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões. (REVOGADO) | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-09-24 | REA 3752/2014 | Concluído | 2015-07-10 | Sem TL | Sem TL | 2015-07-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1013 | -729 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
T2012-060-A | SE Mirueira II 230/69 kV | SE Mirueira II 230/69 kV - 2x150 MVA | Ampliação | 017/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 017/2012 | Concluído | 2016-05-06 | 15/08/2016 | 12/04/2016 | 2016-04-10 | Concluída | 2013-01-18 | Concluída | 2013-01-18 | Concluída | 2012-10-06 | Concluída | 2016-04-08 | 610 | 799 | 17 |  | 300
T2012-060-B | SE JABOATÃO II 230/69 kV | SE JABOATÃO II 230/69 kV - 2 x 150 MVA | Ampliação | 017/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 017/2012 | Concluído | 2018-05-09 | 31/07/2018 | 29/04/2018 | 2018-04-29 | Concluída | 2013-10-21 | Concluída | 2014-03-10 | Concluída | 2014-05-07 | Concluída | 2018-03-17 | 610 | 1548 | 20 | 28 | 300
T2012-061 | SE Rio Verde Norte - Banco de capacitores série em 500 kV, 390 Mvar. | Instalar, no terminal da subestação Rio Verde Norte da linha de transmissão em 500 kV Ribeirãozinho - Rio Verde Norte, um banco de capacitores série de 390 Mvar e conexão associada. | Reforço | 001/2005 | ITE | 100% | 100% | 2012-07-24 | REA 3588/2012 | Concluído | 2018-05-09 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 2018-04-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 883 | 1206 | 3 | 0 |  | 390 | 0
T2012-062 | Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II. | Seccionamento da LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro com a construção de trecho de 8km da LT 230 kV Pau Ferro - Goianinha e lançamento do 2º circuito da LT 230 kV Pau Ferro/Mirueira. Reencabeçamento dos circuitos 1 e 2 da LT 230 kV Pau Ferro/Mirueira da SE Mirueira para a SE Mirueira II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2012-09-27 | REA 3677/2012 | Concluído | 2019-06-09 | 28/06/2019 | 12/04/2016 | 2019-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 1886 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2012-063 | SE Mossoró II - Instalação de um reator de barra trifásico 230 kV, 20 Mvar, e conexões. | Instalação, na SE Mossoró II, de um reator de barra trifásico 230 kV, de 20 Mvar e do respectivo módulo de conexão em 230 kV, arranjo barra dupla a 5 chaves. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2012-08-20 | REA 3620/2012 | Concluído | 2014-06-10 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 2014-05-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -87 | 2 | 0 |  | 0 | 20
T2012-064 | SE Bandeirantes - Instalação de 48 para-raios 88 kV | nstalar 48 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Bandeirantes. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2014-01-09 | 18/12/2013 | 07/10/2013 | 2013-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-065 | SE Leste - Instalação de 24 para-raios 88 kV | Instalar 24 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Leste. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2013-12-09 | 19/11/2013 | 10/10/2013 | 2013-11-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-066 | SE Nordeste - Instalação de 30 para-raios 88 kV | Instalar 24 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Nordeste. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2013-12-10 | 15/11/2013 | 28/09/2013 | 2013-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | -35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-067 | SE Norte - Instalação de 36 para-raios 88 kV | Instalar 36 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Norte. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2014-01-09 | 17/12/2013 | 02/11/2013 | 2013-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-068 | SE Sul - Instalação de 48 para-raios 88 kV | Instalar 48 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Sul. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2014-01-15 | 23/12/2013 | 31/10/2013 | 2013-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-069 | SE Edgard de Souza - Instalação de 24 para-raios 88 kV | Instalar 24 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Edgard de Souza. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2013-11-11 | 26/10/2013 | 28/09/2013 | 2013-10-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | -25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-070 | SE Piratininga - Instalação de 21 para-raios 88 kV | Instalar 15 para-raios, destinados aos módulos de entrada das linhas de transmissão 88 kV da subestação Piratininga. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2014-01-09 | 18/12/2013 | 11/10/2013 | 2013-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-071 | SE Piratininga 2 - Instalação de 2 trafos de aterramento 88/13,8 kV, 36,3 MVA e módulos de conexão | Instalar dois transformadores de aterramento 88/13,8 kV, 36,3 MVA, na subestação Piratininga II e respectivos módulos de conexão | Reforço | 012/2008 | IE JAGUAR 8 | 100% | 100% | 2012-08-20 | REA 3618/2012 | Concluído | 2014-03-11 | 02/02/2014 | 22/12/2013 | 2014-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-072 | SE - Bandeirantes Ampliação das informações dos sinais digitais para os RDPs | Ampliar as informações dos sinais digitais para os registradores de perturbação - RDP, instalados no setor de 345 kV da subestação Bandeirantes. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2013-01-11 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 2012-12-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-073 | SE Nordeste - Instalação do segundo módulo de conexão 88 kV do TR-2 345/88 kV, 400 MVA | Instalar o segundo módulo de conexão 88 kV do banco de transformadores TR-2 345/88 kV, 400 MVA, da subestação Nordeste. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-08-20 | REA 3617/2012 | Concluído | 2014-06-09 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 2014-05-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2012-074-A | LT 500 kV ITÁ - NOVA SANTA RITA C2 | LT 500 kV ITÁ - NOVA SANTA RITA C2 | Ampliação | 004/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 004/2012 | Concluído | 2014-08-06 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 2014-08-04 | Concluída | 2012-12-26 | Concluída | 2013-02-08 | Concluída | 2013-03-22 | Concluída | 2014-08-04 | 730 | 86 | 7 | 314 |  | 0 | 0
T2012-074-B | LT 230 kV Nova Santa Rita - Camaquã 3 - Quinta e SE 230/69 kV Camaquã 3 | LT 230 kV Nova Santa Rita - Camaquã 3, CS; LT 230 kV Camaquã 3 - Quinta, CS; SE 230/69/13,8 kV Camaquã 3 2x83 MVA. | Ampliação | 004/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 004/2012 | Concluído | 2015-02-13 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 2014-12-08 | Concluída | 2012-12-10 | Concluída | 2013-03-13 | Concluída | 2013-03-13 | Concluída | 2014-12-08 | 730 | 212 | 22 | 290 | 166 | 0 | 0
T2012-074-C | LT 500 kV SALTO SANTIAGO - ITÁ C2 | LT 500 kV SALTO SANTIAGO - ITÁ C2 | Ampliação | 004/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-12 | REA 3668/2014 | Concluído | 2014-03-10 | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 2014-02-04 | Concluída | 2012-12-26 | Concluída | 2013-02-08 | Concluída | 2013-03-22 | Concluída | 2014-02-04 | -220 | 0 | 4 | 187 |  | 0 | 0
T2012-075 | Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapacitação da LT. | Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Banabuiú – Fortaleza I na subestação Aquiraz II e recapacitação do trecho da Linha de Transmissão Fortaleza I – Aquiraz II entre a subestação Fortaleza I e o ponto de seccionamento para a subestação Aquiraz II | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2012-08-20 | REA 3631/2012 | Concluído | 2021-08-10 | 27/08/2021 | 06/11/2020 | 2021-08-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2542 | 8
T2012-076 | SE Brumado II 230/138 kV - 100 MVA | Subestação Brumado II 230/138 kV - 100 MVA | Ampliação | 023/2012 | Narandiba |  |  | 2012-08-27 | CC 023/2012 | Concluído | 2014-10-14 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 25 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
T2012-077 | SE ZONA OESTE 500/138 kV | Subestação Zona Oeste 500/138kV - 900 MVA | Ampliação | 016/2012 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 016/2012 | Concluído | 2015-05-08 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 2014-12-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-02-19 | Concluída | 2013-04-02 | Concluída | 2014-05-12 | 610 | 334 | 7 |  | 900
T2012-078 | SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV | LT Igaporã II - Igaporã III C1, CS, 230 kV; LT Igaporã II - Igaporã III C2, CS, 230 kV; LT Igaporã III - Pindaí II, CS, 230 kV; SE Igaporã III, em 500/230 kV, (6+1) x 250 MVA; SE Pindaí II, 230 kV ICG: Transformador 230/69 kV, 2 x 150 MVA na SE Pindaí II; SE Pindaí II 69 kV | Ampliação | 019/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 019/2012 | Concluído | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 16/11/2015 | 2017-06-19 | Concluída | 2013-05-15 | Concluída | 2013-12-02 | Concluída | 2013-12-02 | Concluída | 2013-12-03 | 610 | 1234 | 37 | 128 | 1800 | 0 | 0
T2012-079-A | LT 230 kV Londrina - Figueira C2 | LT 230 kV Londrina - Figueira CS C2, com aproximadamente 88 km. | Ampliação | 022/2012 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2012-08-27 | CC 022/2012 | Concluído | 2015-07-02 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 2015-06-28 | Concluída | 2013-05-02 | Concluída | 2014-03-28 | Concluída | 2014-03-20 | Concluída | 2015-04-08 | 730 | 305 | 3 | 88
T2012-079-B | LT 230 kV Salto Osório - Foz do Chopim C2 | LT 230 kV Salto Osório - Foz do Chopim CS C2 com aproximadamente 10 km. | Ampliação | 022/2012 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2012-08-27 | CC 022/2012 | Concluído | 2015-04-09 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 2015-03-29 | Concluída | 2013-02-22 | Concluída | 2014-03-07 | Concluída | 2014-03-07 | Concluída | 2014-10-30 | 730 | 214 | 3 | 10
T2012-080-A | SE Povo Novo; SE Marmeleiro; SE Sta V.Palmar; LTs 525kV Povo Novo-Marmeleiro-Sta V.Palmar | SE Povo Novo 525/230 kV, 672 MVA (4 unidades monofásicas de 224 MVA); SE Marmeleiro 525 kV - Compensador Síncrono ±200 Mvar; SE Santa Vitória do Palmar 525/138 kV, 75 MVA (1 unidade trifásica); LT Povo Novo - Marmeleiro, CS, em 525 kV; LT Marmeleiro - Santa Vitória do Palmar, CS, em 525 kV; Seccionamento da LT 230 kV Camaquã 3 - Quinta na SE Povo Novo em CD. | Ampliação | 020/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2012-08-27 | CC 020/2012 | Concluído | 2015-05-05 | 06/05/2015 | 19/12/2014 | 2014-12-19 | Concluída | 2013-03-26 | Concluída | 2013-09-30 | Concluída | 2013-09-30 | Concluída | 2014-12-27 | 730 | 114 | 41 | 206 | 747 | 200 | 800
T2012-080-B | LT 525kV Nova Santa Rita-Povo Novo | LT Nova Santa Rita - Povo Novo, CS, em 525 kV | Ampliação | 020/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2012-08-27 | CC 020/2012 | Concluído | 2015-05-05 | 13/04/2015 | 24/03/2015 | 2015-03-24 | Concluída | 2013-03-26 | Concluída | 2013-09-30 | Concluída | 2013-09-30 | Concluída | 2015-03-24 | 730 | 209 | 7 | 268 |  | 0 | 0
T2012-081 | SE Tijuco Preto - Instalação do AT2 reserva 765/345-20 kV, 500 MVA. | Instalação do 2º Autotransformador monofásico reserva - AT2 765/345-20 kV, 500 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-10-29 | REA 3698/2012 | Concluído | 2016-05-06 | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 496 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-082 | SE Campina Grande III - 2º banco de ATR 500/230 kV - 3x200 MVA e conexões. | Instalação na SE Campina Grande III de 2º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3x200 MVA, e respectivas conexões. | Reforço | 008/2011 | CHESF |  |  | 2012-11-22 | REA 3738/2012 | Concluído | 2016-01-19 | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 2015-05-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 167 | 4 | 0 | 600 | 0 | 0
T2012-083 | Seccionamento da Linha Transmissão 525 kV Garabi 2 - Itá na SE Santo Ângelo (REVOGADO) | Seccionamento da Linha Transmissão 525 kV Garabi 2 - Itá na SE Santo Ângelo, com a construção de duas extensões de linha em circuito simples e duas entradas de linha em arranjo barra dupla com disjuntor e meio na SE Santo Ângelo, sob responsabilidade da Eletrosul. CONTRATO ENCERRADO. | Ampliação |  |  |  |  | 2012-11-29 | REA 3749/2012 | Concluído | 2015-05-29 | Sem TL | Sem TL | 2015-01-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-02-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 51 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
T2012-084 | SE Bagé 2 - Instalação de bancos de capacitores 13,8 kV 3,6Mvar e conexões. | Instalação, na subestação Bagé 2, de um banco de capacitores em 13,8 kV - 3,6 Mvar e conexão associada. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2012-10-29 | REA 3727/2012 | Concluído | 2016-02-04 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 2015-07-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 269 | 2 |  |  | 3.6
T2012-085 | SE São Gotardo 2 | Complementação dos módulos de manobra para liberação da barra de 345 kV para a conexão do banco de capacitores (obra de adequação) dos equipamentos em operação do setor 345 kV, ou seja, 2 DJs de conexão de transformador 345 kV, DJM e 1 DJ de interligação de barras. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2012-12-24 | REA 3792/2012 | Concluído | 2014-07-09 | 02/05/2014 | 10/03/2014 | 2014-05-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -176 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2012-086 | LT 525kV Curitiba - Curitiba Leste SE 525/230kV Curitiba Leste | LT 525kV Curitiba - Curitiba Leste, CS, SE 525/230kV Curitiba Leste, (3+1)x 224 MVA | Ampliação | 008/2012 | Marumbi | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 008/2012 | Concluído | 2015-07-03 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 2015-06-27 | Concluída | 2013-07-18 | Concluída | 2014-01-07 | Concluída | 2014-01-07 | Concluída | 2015-06-26 | 730 | 413 | 20 | 28.4 | 672 | 0 | 0
T2012-087 | SE Ibiúna: Instalação do AT3 500/345-13,8 kV, 3 x 250 MVA e módulos de conexão associados. | SE Ibiúna: instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos AT3 500/345-13,8 kV, 3 x 250 MVA e módulos de conexão associados. | Reforço | 034/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-11-29 | REA 3744/2012 | Concluído | 2016-02-05 | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 2015-11-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 911 | 174 | 4 | 0 | 750 | 0 | 0
T2012-088 | SE Taubaté - Instalação de 2 bancos de capacitores 2x50 Mvar e módulos de 138 kV | SE Taubaté - Instalação de 2 bancos de capacitores 2x50 Mvar e módulos de 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2014-07-08 | 01/06/2014 | 01/06/2014 | 2014-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -79 | 3 | 0 |  | 0 | 100
T2012-089 | SE São Sebastião - substituição de dois trafos 138/13,8kV de 18,75MVA por dois de 33 MVA e adeq. | Substituição dos dois transformadores 138/13,8 kV – 18,75 MVA por dois de 33 MVA, sendo um novo e o outro o TR-6, atualmente disponibilizado - em caráter provisório e sem receita - pela CTEEP na SE e que utilizará o módulo de conexão existente e instalação de 1 módulo de interligação de barras em 13,8 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2014-12-09 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 2014-11-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -38 | 5 |  | 29
T2012-090 | SE Santa Barbara - Instalação de compensação capacitiva 2x50 Mvar e módulo 138 kV associado. | SE Santa Barbara - Instalação de compensação capacitiva 2x50 Mvar e módulo 138 kV associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2014-08-11 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 2014-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -20 | 3 |  |  | 100
T2012-091 | LT 138kV Valparaíso - Flórida Paulista -Recapacitação de 54 km de linha de transmissão e adequações. | Recapacitação de 54 km de linha de transmissão em circuito duplo, cabo 336,4 MCM, de 50° para 75/90°. Substituição, na SE Valparaíso, de 2 bobinas de bloqueio e adequação dos cabos e conexões dos bays 138 kV para SE Flórida Paulista C1 e C2 para capacidade de 680 A. Substituição na SE Flórida Paulista de 6 TCs dos bays de 138 kV para SE Valparaíso C1 e C2. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2015-05-08 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | Concluída | 2013-08-20 | Concluída | 2013-08-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-04-27 | 730 | 129 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2012-092 | LT 138kV Mogi Mirim II - Brag.Paulista - Recapacitação,CD,entre SE Mogi Mirim II e derivação Amparo. | Recapacitação de 43,3 km, em circuito duplo, entre a subestação Mogi Mirim II e a derivação para SE Amparo (CPFL) com a substituição de 42 estruturas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2015-11-09 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | Concluída | 2013-10-28 | Concluída | 2013-10-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-08-28 | 730 | 150 | 2
T2012-093-A | SE Luziânia 500/138KV | SE 500/138 kV Luziânia, (3+1) x 75 MVA | Ampliação | 010/2012 | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA |  | 100% | 2012-05-10 | CC 010/2012 | Concluído | 2014-08-06 | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 2014-06-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-02-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-12 | 610 | 150 | 9 |  | 225
T2012-093-B | SE Niquelândia 230/69 kV | SE 230/69 kV Niquelândia, (3+1) x 10 MVA | Ampliação | 010/2012 | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA |  | 100% | 2012-05-10 | CC 010/2012 | Concluído | 2015-09-02 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-01-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-02-26 | 610 | 579 | 8 |  | 30
T2012-094-A | SE 230/69KV CASCAVEL NORTE E LT 230KV CASCAVEL OESTE - CASCAVEL NORTE | SE 230/69KV CASCAVEL NORTE-300MVA LT 230KV CASCAVEL OESTE - CASCAVEL NORTE | Ampliação | 007/2012 | CAIUÁ-T | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 007/2012 | Concluído | 2015-02-06 | 01/09/2014 | 02/07/2014 | 2014-07-02 | Concluída | 2012-12-21 | Concluída | 2013-01-29 | Concluída | 2013-02-28 | Concluída | 2014-06-13 | 730 | 53 | 21 | 30.07 | 300 | 0 | 0
T2012-094-B | SE 230/138KV SANTA QUITÉRIA | SE 230/138KV SANTA QUITÉRIA - 230/138KV 300MVA - 230/13,8KV 100MVA (SE prevista para operar em 230/138kV, mas que irá operar inicialmente em 230/69kV). | Ampliação | 007/2012 | CAIUÁ-T | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 007/2012 | Concluído | 2014-07-29 | 28/10/2014 | 31/05/2014 | 2014-07-23 | Concluída | 2013-01-10 | Concluída | 2013-04-09 | Concluída | 2013-05-31 | Concluída | 2014-03-27 | 730 | 74 | 30 | 8.26 | 400 | 30 | 0
T2012-094-C | LT 230KV UMUARAMA - GUAÍRA | LT 230KV UMUARAMA - GUAÍRA | Ampliação | 007/2012 | CAIUÁ-T | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 007/2012 | Concluído | 2014-05-14 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-10 | Concluída | 2012-12-21 | Concluída | 2013-01-29 | Concluída | 2013-02-28 | Concluída | 2014-04-09 | 730 | 0 | 5 | 103.9 |  | 0 | 0
T2012-095 | SE Pirapora 2: Instalação do AT2 500/345-13,8 kV, 3 x 350 MVA e módulos de conexão associados. | SE Pirapora 2: Instalação do AT2 500/345-13,8 kV, 3 x 350 MVA e módulos de conexão associados. | Reforço | 007/2007 | SPTE |  |  | 2012-11-29 | REA 3743/2012 | Concluído | 2014-11-03 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 2014-10-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 77 | 5 | 0 | 1050 | 0 | 0
T2012-096 | SE Rio Verde Norte - Banco de capacitores série em 500 kV, 480 Mvar. | Instalar, no terminal da subestação Rio Verde Norte da linha de transmissão em 500 kV Ribeirãozinho - Rio Verde Norte, um banco de capacitores série de 480 Mvar e conexão associada. | Reforço | 011/2009 | CATXERÊ | 100% |  | 2012-12-24 | REA 3816/2012 | Concluído | 2018-05-09 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 2018-04-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1206 | 3 |  |  | 480
T2012-097 | Seccionamento da LT 230 kV Açu II - Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II | Seccionamento da LT 230 kV Açu II - Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II | Reforço | 087/2002 | TAESA | 100% |  | 2012-12-04 | REA 3757/2012 | Concluído | 2016-01-08 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 2015-12-20 | Concluída | 2014-08-22 | Concluída | 2014-08-22 | Concluída | 2014-08-22 | Concluída | 2014-08-19 | 730 | 381 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2012-098 | LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDA E PARANAT | Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através de 2 LTs em 500 kV, da SE Paranaíta (MT) até a SE Ribeirãozinho (MT), sendo circuito duplo, em uma extensão de aproximadamente 1.000 km, com compensação série nas LTs 500 kV Cláudia – Paranatinga – Ribeirãozinho. | Ampliação | 012/2012 | TP NORTE | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 012/2012 | Concluído | 2016-05-23 | 08/12/2017 | 09/10/2015 | 2016-04-30 | Concluída | 2012-11-07 | Concluída | 2013-02-05 | Concluída | 2013-05-17 | Concluída | 2016-04-30 | 975 | 476 | 88 | 1005 | 0 | 0 | 3111
T2012-099 | LT 500 kV Açailândia - Miranda II | LT 500 kV Açailândia - Miranda II, com extensão de 365 km. | Ampliação | 011/2012 | MARANHENSE | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 011/2012 | Concluído | 2014-12-05 | 02/12/2014 | 30/10/2014 | 2014-12-02 | Concluída | 2012-12-21 | Concluída | 2013-01-29 | Concluída | 2013-02-28 | Concluída | 2014-10-28 | 730 | 206 | 11 | 365 |  | 0 | 450
T2012-100 | SE São Gotardo 2, 345/138 kV | SE São Gotardo 2, 345/138 kV, (3+1) unidades de 100 MVA cada, transformador defasador 138/138 kV de 300 MVA | Ampliação | 024/2012 | SÃO GOTARDO |  |  | 2012-08-27 | CC 024/2012 | Concluído | 2014-04-10 | 18/03/2014 | 18/03/2014 | 2014-03-18 | Concluída | 2012-12-27 | Concluída | 2013-01-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-09-05 | 549 | 19 | 9 |  | 300
T2012-101 | SE Flórida Paulista - Subst.do TR-1 138/13,8kV-5MVA pelo de 15/20 MVA da SE Vic.Carvalho e adeq. | Substituição do TR - 1 138/13,8 kV - 5 MVA pelo de 15/20 MVA disponibilizado da SE Vicente de Carvalho e instalação de módulo de conexão. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2012-12-19 | REA 3775/2012 | Concluído | 2014-07-07 | 01/06/2014 | 01/06/2014 | 2014-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -79 | 3 |  | 15
T2012-103 | SE Extremoz II 230/69 KV – 300 MVA | SE Extremoz II 230/69 KV – 300 MVA (Ampliação) | Ampliação | 009/2012 | Narandiba |  |  | 2012-05-10 | CC 009/2012 | Concluído | 2015-07-13 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 2015-07-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2012-11-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 602 | 22 | 0 | 300 | 85.2 | 0
T2012-104 | Recapacitação da LT 230 kV Itabaiana - Itabaianinha | Recapacitação da LT 230 kV Itabaiana - Itabaianinha, circuito simples, cabo 636 MCM, com 76,8 km de extensão, contemplando instalação e/ou substituição de estruturas e de cabos condutores e para-raios | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-01-15 | REA 3817/2013 | Concluído | 2017-05-08 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 815 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2012-105 | SE Banabuiú: Adequação das ELs das LT 69 kV Banabuiú/Senador Pompeu (02J1/02J2) | SE Banabuiú: Adequação dos módulos de EL 69 kV das LT 69 kV Banabuiú/Senador Pompeu (02J1/02J2), na SE Banabuiú, arranjo barra principal e transferência, referente à substituição de cabos e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-15 | REA 3817/2013 | Concluído | 2013-05-09 | 15/07/2013 | 15/07/2013 | 2013-04-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | -92 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2012-106 | SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV | SE Ribeirão: Seccionamento da LT 230 kV Angelim - Recife II C2, construção de LT 230 kV, CD, 636 MCM, 0,4 km, do ponto de seccionamento até a SE Ribeirão, formando as LT 230 kV Angelim - Ribeirão C2 e LT 230 kV Ribeirão - Recife II C2, instalação de 2 EL 230 kV na SE Ribeirão, para as LT 230 kV Angelim - Ribeirão C2 e LT 230 kV Ribeirão - Recife II C2, e complementação do módulo geral. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-01-15 | REA 3817/2013 | Concluído | 2019-08-08 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1662 | 5 | 1 |  | 0 | 0
T2012-107 | SE Itabaianinha: Instalação de TR-3 230/69 kV, de 100 MVA, e CTs 230 kV e 69 kV | SE Itabaianinha: Instalação do 3º transformador trifásico (TR-3) 230/69 kV, de 100 MVA, e módulos de conexão associados, contemplando a inclusão de três TPCs 69 kV no módulo de conexão 69 kV, e complementação do módulo geral | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-08-12 | REA 4271/2013 | Concluído | 2015-09-10 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 2015-08-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -3 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2012-108 | SE Brasília Sul - Instalação do 4º banco de ATR 345/230 kV,de 3x75 MVA,e conexões. | Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 345/230 kV, de 3x75 MVA, com as respectivas conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-12-24 | REA 3814/2012 | Concluído | 2015-05-08 | 02/09/2014 | 22/04/2014 | 2014-09-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 252 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2012-109 | SE Brasília Sul - Instalação de autotransformador monofásico 345/138 kV, de 50 MVA. | SE Brasília Sul - Instalação de autotransformador monofásico 345/138 kV, de 50 MVA, com finalidade de reserva. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-12-24 | REA 3814/2012 | Concluído | 2016-05-06 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 326 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
T2012-110 | SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 500/345 kV, de 3x350 MVA. | SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 500/345 kV, de 3x350 MVA e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-12-24 | REA 3814/2012 | Concluído | 2016-11-09 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-09-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 631 | 6 | 0 | 1050 | 0 | 0
T2012-111 | SE BRASÍLIA GERAL - Dois módulos de interligação de barras em 34,5 kV, arranjo BPT. | Instalação, na SE Brasília Geral, dois interligadores de barras em 34,5 kv, arranjo barra dupla a quatro chaves, e complemento do módulo de infraestrutura geral. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2012-12-24 | REA 3814/2012 | Atrasado | 2015-02-09 | Sem TL | Sem TL | 2015-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 737 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2012-112 | SE ALEGRETE - Instalação de um transformador trifásico 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA | Instalar, na SE Alegrete, um transformador trifásico 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA, respectivas conexões, e duas entradas de linha de 13,8 kV. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL |  |  | 2012-12-24 | REA 3815/2012 | Concluído | 2015-01-12 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2014-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -24 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0
T2012-113 | LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II | Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através do 3º circuito, em 500 kV, Ribeirãozinho – Rio Verde Norte, com extensão aproximada de 250 km; do circuito duplo, em 500 kV, Rio Verde Norte – Marimbondo II, com extensão aproximada de 350 km, com compensação série na SE Rio Verde Norte; e SE Marimbondo II com seccionamento das LT´s 500 kV Marimbondo - Araraquara C1 e C2, na SE Marimbondo II | Ampliação | 013/2012 | TP SUL | 100% | 100% | 2012-05-10 | CC 013/2012 | Concluído | 2018-01-29 | 21/12/2017 | 31/08/2016 | 2017-12-21 | Concluída | 2013-03-12 | Concluída | 2013-11-19 | Concluída | 2013-11-19 | Concluída | 2016-08-31 | 975 | 1076 | 52 | 624 |  |  | 1367
T2012-114-A | SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros | Integração das Centrais Eólicas vencedoras do A-3/LER-2011 nos Estados Rio Grande do Norte e Bahia, por meio de Instalações de Transmissão de Rede Básica e de Instalações de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada – ICG compostas pela LT Russas – Banabuiu C2, em 230 kV, CS, com 110 km, LT Touros – Ceara Mirim II, em 230 kV, CS, com 56,17 km, LT Mossoró IV – Mossoró II, em 230 kV, CS, com 40 km; SE Touros em 230 kV e pela SE Mossoró IV em 230 kV | Ampliação | 018/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 018/2012 | Concluído | 2017-10-06 | 03/10/2017 | 12/05/2017 | 2017-10-02 | Concluída | 2013-05-31 | Concluída | 2015-09-04 | Concluída | 2015-05-20 | Concluída | 2017-04-18 | 610 | 1339 | 12 | 56.17 | 150 | 0 | 0
T2012-114-B | LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II | Integração das Centrais Eólicas vencedoras do A-3/LER-2011 nos Estados Rio Grande do Norte e Bahia, por meio de Instalações de Transmissão de Rede Básica e de Instalações de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada – ICG compostas pela LT Russas – Banabuiu C2, em 230 kV, CS, com 110 km, LT Touros – Ceara Mirim II, em 230 kV, CS, com 56,17 km, LT Mossoró IV – Mossoró II, em 230 kV, CS, com 40 km; SE Touros em 230 kV e pela SE Mossoró IV em 230 kV. | Ampliação | 018/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 018/2012 | Concluído | 2017-12-07 | 02/11/2017 | 28/10/2017 | 2017-11-02 | Concluída | 2013-05-31 | Concluída | 2015-06-15 | Concluída | 2015-12-29 | Concluída | 2017-10-27 | 610 | 1370 | 12 | 40 | 100 | 0 | 0
T2012-114-C | LT 230 kV Russas II /Banabuiu | Integração das Centrais Eólicas vencedoras do A-3/LER-2011 nos Estados Rio Grande do Norte e Bahia, por meio de Instalações de Transmissão de Rede Básica e de Instalações de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada – ICG compostas pela LT Russas – Banabuiu C2, em 230 kV, CS, com 110 km, LT Touros – Ceara Mirim II, em 230 kV, CS, com 56,17 km, LT Mossoró IV – Mossoró II, em 230 kV, CS, com 40 km; SE Touros em 230 kV e pela SE Mossoró IV em 230 kV | Ampliação | 018/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2012-06-01 | CC 018/2012 | Concluído | 2021-01-08 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2020-12-15 | Concluída | 2014-04-10 | Concluída | 2015-05-13 | Concluída | 2015-10-21 | Concluída | 2020-10-16 | 610 | 2509 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0
T2012-115 | SE Sidrolândia 230/138kV, 2x110MVA | A Subestação de Sidrolândia 230/138 kV, com 2x100 MVA, integrante do Lote B do Leilão nº005/2012 que integrará à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – SIN atenderá à expansão do sistema de transmissão | Ampliação | 021/2012 | BRILHANTE | 100% | 100% | 2012-08-27 | CC 021/2012 | Concluído | 2014-09-01 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 2014-08-27 | Concluída | 2012-11-30 | Concluída | 2013-01-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-04-15 | 730 | 0 | 9 |  | 200
T2012-116 | LT 500 kV Ouro Preto 2 / Itabirito 2 (Substituição de Cabo Pára-Raios) | Substituir, na LT 500 kV Ouru Preto 2 / Itabirito 2, 8 km de cabos pára-raios por cabos OPGW 24 fibras. | Reforço | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% | 100% | 2012-02-24 | REA 3337/2012 | Concluído | 2014-08-12 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 2014-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | 583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-001 | SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 345/138 kV, 3x75 MVA | SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 345/138 kV, 3x75 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-02-07 | REA 3893/2013 | Concluído | 2016-11-09 | 29/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 582 | 4 | 0 | 225 | 0 | 0
T2013-002 | SE Luziânia - Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, 3x75 MVA | SE Luziânia - Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, 3x75 MVA | Reforço | 010/2012 | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | 100% | 100% | 2013-02-06 | REA 3874/2013 | Concluído | 2015-11-16 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 2015-11-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-10-14 | 730 | 276 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2013-003 | SE Brasília Geral - Instalação de conexões 230 kV e 34,5 kV do 5º TR. | SE Brasília Geral - Instalação de conexões 230 kV e 34,5 kV do 5º TR 230/34,5 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-02-07 | REA 3893/2013 | Concluído | 2014-12-09 | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 2014-07-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 170 | 3
T2013-004 | SE Ipatinga 1 - 2º Transformador trifásico 230/13,8 kV, 33,2 MVA. | Instalação do 2º Transformador trifásico 230/13,8 kV, 33,2 MVA, com comutador de carga sob tensão e conexões associadas. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-02-07 | REA 3896/2013 | Concluído | 2015-01-09 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 2014-12-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -50 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0
T2013-005 | SE Santa Rita II - Instalação do 3º Transf. Trifásico 230/69 kV - 150 MVA e conexões associadas. | Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69 kV - 150 MVA e conexões associadas. | Reforço | 017/2009 | CHESF | 100% |  | 2013-02-26 | REA 3892/2013 | Concluído | 2016-03-09 | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 360 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2013-006 | SE Mossoró II - Instalação do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas. | Instalação, na SE Mossoró II, do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2013-02-26 | REA 3892/2013 | Concluído | 2016-06-07 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2016-05-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 440 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2013-007 | SE Araras: Instalação de TR-3 440/138 kV, 3 de 100 MVA, IB 440 kV e CTs 440 kV e 138 kV | SE Araras: Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos (TR-3) 440/138 kV, sendo 3 unidades de 100 MVA, dos respectivos módulos de conexão de transformador associados, em 440 kV e 138 kV, de um módulo de interligação de barra 440 kV e complementação do módulo geral | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2013-03-26 | REA 3963/2013 | Concluído | 2015-03-12 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 2015-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -26 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0
T2013-008 | SE Getulina: Instalação de RT-2 440 kV, 3 de 60 Mvar, e CRB 440 kV | SE Getulina: Instalação do 2º banco de reatores de barra manobráveis monofásicos (RT-2) 440 kV, sendo 3 unidades de 60 Mvar, e do respectivo módulo de conexão de reator de barra associado | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2013-05-24 | REA 4106/2013 | Concluído | 2015-05-10 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 2015-04-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -26 | 2 | 0 |  | 0 | 180
T2013-009 | SE Gaspar 2: Instalação de TR-3 230/138 kV, de 150 MVA, e CTs 230 kV e 138 kV | SE Gaspar 2: Instalação do 3º autotransformador trifásico (TR-3) 230/138 kV, de 150 MVA, dos respectivos módulos de conexão de transformador associados, em 230 kV e 138 kV, e complementação do módulo geral | Reforço | 006/2012 | ETSE |  |  | 2013-03-26 | REA 3964/2013 | Concluído | 2015-04-07 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -10 | 4 |  | 150
T2013-010 | SE Irapé - Instalação do 2º banco de autotransformadores 345/230 kV e conexões. | Instalar o 2º banco de autotransformadores 345/230 kV - 3x75 MVA, um módulo de conexão de transformador e um módulo de interligação de barramentos 345 kV, arranjo disjuntor e meio e um módulo de conexão de transformador 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 012/2005 | Transirapé |  |  | 2013-02-26 | REA 3904/2013 | Concluído | 2015-04-15 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 27 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0
T2013-011 | SE Araçuaí 2 - Instalação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV - 3x75 MVA e conexões | Instalar 2º banco de autotransformadores 230/138 kV - 3x75 MVA, um módulo de conexão de transformador 230 kV e um módulo de conexão de transformador 138 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 012/2005 | Transirapé |  |  | 2013-02-26 | REA 3904/2013 | Concluído | 2015-04-15 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 27 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0
T2013-012 | SE Assis - 3º Banco de autotransformadores 440/230 kV, 3x112 MVA. | Instalação, na SE Assis, do 3º Banco de autotransformadores 440/230 kV, com 3x112 MVA de potência, e conexões em 440 kV e 230 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-02-26 | REA 3916/2013 | Concluído | 2015-03-10 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 2015-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -6 | 5 | 0 | 336 | 0 | 0
T2013-013 | SE Itapaci - Instalação de um banco de capacitores 230 kV, 50 Mvar, e módulo de conexão associado. | Instalação de um banco de capacitores 230 kV, 50 Mvar, e módulo de conexão associado, na SE Itapaci. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% |  | 2013-02-26 | REA 3914/2013 | Concluído | 2017-07-10 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-26 | Concluída | 2015-03-10 | Concluída | 2015-03-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-03-10 | 730 | 759 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0
T2013-014 | SE Registro - Banco de capacitores de 50 Mvar e conexão em 138 kV. | Instalação, na SE Registro, de um banco de capacitores em derivação de 50 Mvar, e conexão em 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-02-26 | REA 3916/2013 | Concluído | 2015-01-08 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -40 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0
T2013-015 | SE Joinville Norte - Instalação de dois bancos de capacitores, 230 kV, 100 Mvar cada, e conexões. | Instalação de dois bancos de capacitores 230 kV, 100 Mvar cada, e módulos de conexão associados, na subestação Joinville Norte. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2013-02-26 | REA 3915/2013 | Concluído | 2015-05-09 | 22/04/2015 | 27/02/2015 | 2015-04-18 | Concluída | 2013-12-19 | Concluída | 2013-12-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 51 | 6 | 0 | 0 | 200 | 0
T2013-016 | SE Caraguatatuba - Dois bancos de capacitores de 50 Mvar cada e conexões em 138 kV. | Instalação, na SE Caraguatatuba, de dois bancos de capacitores em derivação de 50 Mvar cada, e conexões em 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-02-26 | REA 3916/2013 | Concluído | 2015-01-08 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 2014-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -35 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
T2013-017 | SE Milagres - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV, 3x200 MVA | Instalação, na SE Milagres, do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV, 3x200 MVA, e adequações. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-03-06 | REA 3929/2013 | Concluído | 2016-05-06 | 29/04/2016 | 04/11/2015 | 2016-04-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 420 | 11 | 0 | 600 | 0 | 0
T2013-018 | SE Ribeirão (TR4 230/69 kV - 100 MVA) | Instalar, na SE Ribeirão, o 4° transformador trifásico TR4 230/69 kV - 100 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV, arranjo barra principal e transferência, e em 69 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-04-16 | REA 3965/2013 | Concluído | 2016-12-07 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 577 | 4 |  | 100
T2013-019 | SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA) | Instalar, na SE Irecê, o 3° transformador trifásico TR8 230/138 kV - 55 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV, arranjo barra dupla a 5 chaves, e em 69 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-04-16 | REA 3965/2013 | Concluído | 2020-01-09 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 2019-12-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1708 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0
T2013-020 | SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA) | Instalar, na SE Irecê, o 4° transformador trifásico TR6 230/69 kV - 39 MVA e respectivos módulos de conexão em 230 kV, arranjo barra dupla a 5 chaves, e em 69 kV, arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-04-16 | REA 3965/2013 | Concluído | 2019-11-08 | 22/06/2021 | 11/10/2019 | 2019-10-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1639 | 4 |  | 39
T2013-021 | SE Guaíra - Instalação de um banco de capacitores em derivação 230 kV - 50 Mvar | Instalar, na SE Guaíra, um banco de capacitores em derivação 230 kV - 50 Mvar e o respectivo módulo de conexão em arranjo barra principal e transferência. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2013-03-27 | REA 4005/2013 | Concluído | 2015-01-09 | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 2014-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 671 | -37 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0
T2013-022 | SE Ribeirãozinho - Instalar o segundo banco de transformadores TR2 500/230 kV, 3x133,3 MVA | Instalação do segundo banco de transformadores monofásicos TR2 500/230 kV – 3x133,3 MVA e respectivos módulos de conexão em 500 kV, arranjo disjuntor e meio, e em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 001/2005 | ITE |  |  | 2013-03-27 | REA 4004/2013 | Concluído | 2015-07-10 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 2015-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 51 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0
T2013-023 | SE Piracicaba 440/138/13,8 kV | SE Piracicaba 440/138/13,8 kV, (6+1R) x 133MVA, que seccionará a LT 440kV Araraquara - Santa Bárbara D´Oeste | Ampliação | 003/2013 | CPFL TRANSMISSÃO |  |  | 2013-02-25 | CC 003/2013 | Concluído | 2015-08-31 | 07/07/2015 | 29/06/2015 | 2015-07-07 | Concluída | 2013-03-19 | Concluída | 2014-03-17 | Concluída | 2014-03-17 | Concluída | 2015-05-05 | 668 | 194 | 27 | 13 | 798 | 0 | 0
T2013-024 | LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA (REVOGADO) | Linha de Transmissão 500 kV Milagres II - Açu III, Subestação Milagres II 500 kV e Subestação Açu III 500/230 kV - 900 MVA (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 30% | 59% | 2013-02-25 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2014-07-29 | Concluída | 2015-03-12 | Concluída | 2015-04-14 | Prevista | 2016-10-30 | 1095 | 2136 | 0 | 286 | 900 | 0 | 460
T2013-025 | Substituição de cabo para-raios em linhas de transmissão 440 kV | Substituição dos cabos para-raios de trecho das seguintes linhas de transmissão 440 kV: Araras – Santo Ângelo; Araraquara – Araras; Ilha Solteira – Mirassol II C1/C2; Mirassol II – Araraquara C1/C2; Getulina – Bauru C1/C2; Jupiá – Getulina C1/C2. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2011-06-01 | REA 2910/2011 | Concluído | 2013-04-10 | 03/04/2013 | 01/10/2012 | 2013-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 181 | 10 | 0 |  | 0 | 0
T2013-026 | SE FOZ DO CHAPECÓ – ATR3 230/138 kV, 50 MVA, 3F | SE FOZ DO CHAPECÓ – ATR3 230/138 kV, 50 MVA, 3F | Reforço | 002/2011 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2013-05-15 | REA 4056/2013 | Concluído | 2015-05-09 | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 2015-04-29 | Concluída | 2013-12-30 | Concluída | 2013-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -16 | 4 |  | 50
T2013-027 | SE Vila do Conde - Instalação de dois Transformadores Trifásicos 230/69/13,8 kV - 200 MVA e conexões | SE Vila do Conde - Instalação do 1º e 2º transformedores trifásicos 230/69/13,8 kV - 200 MVA cada, conexões associadas e adequações nos setores de 230 kV e 69 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2013-04-30 | REA 4058/2013 | Concluído | 2016-08-09 | 21/06/2017 | 01/12/2015 | 2015-12-20 | Concluída | 2014-03-20 | Concluída | 2014-03-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-09-30 | 974 | -10 | 15 | 0 | 400 | 0 | 0
T2013-028 | LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu (REVOGADO) | LTs em 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu, e SEs 500kV Gilbués II e Barreiras II (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 34% | 55% | 2013-02-25 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2014-09-26 | Concluída | 2015-03-16 | Concluída | 2015-05-20 | Prevista | 2016-11-30 | 1095 | 2136 | 0 | 1406 |  | 1186 | 2880
T2013-029 | Secc. LT 500 kV Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2 | Seccionar o circuito 1 da LT 500 kV Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2 por meio da construção de 3 km de linha de transmissão, em circuito duplo, em 500 kV, e dos módulos de conexão na SE Itabirito 2. | Reforço | 003/2009 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2013-05-14 | REA 4090/2013 | Atrasado | 2017-02-13 | Sem TL | Sem TL | 2018-01-19 | Prevista | 2017-05-03 | Prevista | 2017-02-15 | Prevista | 2017-02-15 | Prevista | 2017-12-19 | 730 | 981 | 0 | 6 |  | 0 | 0
T2013-030 | SE Angra (TRD2 138/138 kV - 400 MVA) | Instalar, na SE Angra, um transformador defasador TRD2 138/138 kV - 400 MVA e respectivos módulos de conexão em 138 kV compostos por uma chave seccionadora e 6 pára-raios. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-05-14 | REA 4089/2013 | Concluído | 2018-10-09 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 2018-07-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1170 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0
T2013-031 | LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV (REVOGADO) | LT Estreito - Itabirito 2, em 500 kV, (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 6% | 46% | 2013-02-25 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2014-12-18 | Prevista | 2017-01-01 | Prevista | 2017-01-01 | Prevista | 2018-07-01 | 911 | 2320 | 0 | 383 |  | 0 | 273.6
T2013-032 | SE Três Marias - 2º banco de autotransformadores 345/289 kV, 3x150 MVA, conexões, e fase reserva. | Instalação, na SE Três Marias, do 2º banco de autotransformadores 345/289 kV, 3x150 MVA, módulos de conexão em 345 kV e 289 kV associados, e fase reserva de 150 MVA. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2013-07-02 | REA 4160/2013 | Concluído | 2015-12-09 | 20/11/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-06-30 | Não Prevista |  | 730 | 141 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0
T2013-033 | LT 345 kV Volta Grande - Jaguara - Recapacitação | Recapacitação da LT 345 kV Volta Grande - Jaguara de 624/624 MVA para 866/1117 MVA, para as condição de operação normal e emergência, respectivamente. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2013-08-09 | REA 4259/2013 | Concluído | 2017-04-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 352 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-034 | SE Jaru – 3º Transformador Trifásico 230/69 kV e respectivas conexões. | SE Jaru – 3º Transformador Trifásico 230/69 kV e respectivas conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-05-20 | REA 4661/2014 | Concluído | 2016-12-08 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-11-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-07-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-29 | 731 | 193 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
T2013-035 | SE Porto Alegre 10 - 2º TR 230/13,8 kV, 50 MVA, dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar e adequações | Instalar, na SE Porto Alegre 10, o 2º TR 230/13,8 kV, 50 MVA, dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar em 13,8 kV, instalar novo setor de 13,8 kV compreendendo um reator limitador por alimentador, dentre outras adequações. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-07-15 | REA 4211/2013 | Concluído | 2015-01-09 | 19/05/2014 | 06/04/2014 | 2014-06-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-01-31 | 700 | -362 | 23 | 0 | 50 | 7 | 0
T2013-036 | SE TRINDADE - Reator 36 Mvar/13,8 kV no terciário do 3º banco de autotransformadores. | Instalar na SE Trindade um reator manobrável 36 Mvar/13,8 kV, em um dos terciários da transformação da futura SE Trindade 500/230/13,8 kV – 3x400/400/45 MVA | Reforço | 002/2010 | GOIÁS | 100% | 100% | 2013-07-04 | REA 4195/2013 | Concluído | 2014-09-10 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 2014-09-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2011-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | 4 | 2 |  |  |  | 36
T2013-037 | SE TRINDADE - 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3x133,33 MVA | Instalar na SE Trindade o 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3x133,33 MVA, e conexões. | Reforço | 002/2010 | GOIÁS | 100% | 100% | 2013-07-04 | REA 4195/2013 | Concluído | 2015-02-03 | 06/02/2015 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-01-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-14 | 669 | -105 | 5 |  | 400
T2013-038 | SE Campos - Instalação de fase reserva 345/138 kV, de 75 MVA. | Instalação, na subestação Campos, de uma unidade autotransformadora monofásica 345/138 kV, de 75 MVA, reserva. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-07-05 | REA 4188/2013 | Concluído | 2017-07-10 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 2016-11-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 486 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0
T2013-040 | Subestação Pelotas 3 - 2º TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras | Instalação, na SE Pelotas 3, do 2º transformador 138/13,8 kV, conexões associadas, um módulo de interligação de barras e um disjuntor de interligação de semibarras. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-08-12 | REA 4272/2013 | Concluído | 2016-02-04 | 29/01/2016 | 26/07/2015 | 2015-12-06 | Concluída | 2013-12-12 | Concluída | 2013-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 116 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0
T2013-041 | SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. | SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-08-20 | REA 4276/2013 | Concluído | 2016-12-09 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 442 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0
T2013-042 | LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 (REVOGADO) | LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 (EMPREENDIMENTO REVOGADO). CONCESSÃO CADUCADA. | Ampliação |  |  | 2% | 19% | 2013-08-01 |  | Atrasado | 2019-01-09 | Sem TL | Sem TL | 2021-04-01 | Concluída | 2014-07-16 | Prevista | 2020-04-01 | Concluída | 2015-03-19 | Prevista | 2021-03-15 | 1096 | 1704 | 0 | 563 |  | 713 | 524
T2013-043 | LT 500 kV Xingu-Parauapebas-Miracema, LT 500 kV Parauapebas-Itacaiúnas e SE Parauapebas (REVOGADO) | LT 500 kV Xingu - Parauapebas C1; LT 500 kV Xingu - Parauapebas C2; LT 500 kV Parauapebas - Miracema C1; LT 500 kV Parauapebas - Miracema C2; LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas; SE 500 kV Parauapebas. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 36% | 2013-08-01 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2015-06-15 | Prevista | 2016-03-31 | Prevista | 2016-03-31 | Prevista | 2017-09-30 | 1096 | 1978 | 0 | 1761 |  | 1397 | 2400
T2013-044 | LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2 (REVOGADO) | LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2; LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 3% | 52% | 2013-08-01 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2015-05-05 | Concluída | 2015-08-24 | Concluída | 2015-08-24 | Prevista | 2017-02-28 | 1096 | 1978 | 0 | 630 |  | 240 | 560
T2013-045 | LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 | 1º circuito LT 500kV, circuito simples, entre as SEs Gilbués II e Sâo João do Piauí. | Ampliação | 008/2013 | SJT/SÃO JOÃO | 100% |  | 2013-08-01 | CC 008/2013 | Concluído | 2016-12-15 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-10-10 | Concluída | 2014-04-30 | Concluída | 2014-04-30 | Concluída | 2014-04-30 | Concluída | 2016-06-16 | 1096 | 70 | 13 | 408
T2013-046 | SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões. | SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões. | Reforço | 020/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2013-09-16 | REA 4316/2013 | Concluído | 2016-07-08 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 790 | 230 | 4 |  | 150
T2013-047 | SE Quinta - Terceiro Transformador Trifásico 230/138 kV, de 50 MVA | Instalar, na SE Quinta, o terceiro transformador trifásico 230/138 kV, de 50 MVA e respectivos módulos de conexão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-09-24 | REA 4327/2013 | Concluído | 2016-06-01 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 2016-05-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 247 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0
T2013-048 | SE Bandeirantes - Banco de autotrafos 345/230 kV em substituição ao transformador trifásico AT3 | SE Bandeirantes - Banco de autotransformadores monofásicos 345/230 kV, 3 x 75 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-12-19 | REA 6147/2016 | Concluído | 2015-05-08 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 2014-03-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2013-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -202 | -810 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2013-049 | SE Itumbiara - Remanejamento e instalação do TR3 345/230 kV proveniente da SE Bandeirantes | Remanejamento e instalação do transformador trifásico 345/230 kV, de 225 MVA, proveniente da Subestação Bandeirantes, e de barramentos de transferência em 345 kV e 230 kV na Subestação Itumbiara. Também inclui adequação do módulo geral da subestação. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-12-19 | REA 6147/2016 | Concluído | 2017-03-10 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2014-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-01-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -202 | -686 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2013-050 | SE Mairiporã - Substituição do BC 138 kV,30 Mvar, existente por um novo BC 138 kV, 60 Mvar. | Substituição do banco de capacitores 138 kV, 30 Mvar, existente por um banco de capacitores 138 kV, 60 Mvar. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-09-24 | REA 4324/2013 | Concluído | 2015-09-10 | 22/08/2015 | 22/08/2015 | 2015-08-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0
T2013-051 | SE CONS. PENA - instalação do 1º Transformador 230/69/13,8 kV - 66 MVA | Instalar o 1º Transformador 230/69/13,8 kV - 66 MVA e respectivas conexões e instalar 3 Transformadores de potencial no barramento 69 kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-09-27 | REA 4329/2013 | Concluído | 2014-08-06 | 28/07/2014 | 28/07/2014 | 2014-07-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 518 | -226 | 4 |  | 66
T2013-052 | SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA. | Instalar o 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA e suas respectivas conexões, módulo de conexão 500 kV para 0 TR7, interligação de barramento 500 kV, modulos de infraestrutura para as conexões e para o IB e substituição de 4 disjuntores e TCs 138 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2013-09-27 | REA 4329/2013 | Concluído | 2017-04-19 | 28/03/2018 | 09/01/2017 | 2017-01-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 464 | 11 |  | 300
T2013-053 | JOINVILLE SANTA CATARINA - seccionamento da LT 138 kV Araquari (Hyosung)/ Joinville GM | Seccionar a LT 138 kV Araquari (Hyosung)/ Joinville GM na SE Joinville Santa Catarina | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2013-09-24 | REA 4325/2013 | Concluído | 2016-03-09 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 2016-01-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-04-22 | Concluída | 2015-05-20 | Concluída | 2016-01-15 | 730 | 113 | 5 | 1 |  | 0 | 0
T2013-054 | SE Bragança Paulista - 2 BC 50 Mvar cada e módulo de conexão associado (compartilhado) | Instalação de compensação capacitiva 2 X 50 Mvar e módulo de conexão associado. Os equipamentos serão manobrados por chaves seccionadoras. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-09-27 | REA 4328/2013 | Concluído | 2015-07-07 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 2015-06-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 607 | 15 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0
T2013-056 | SE Atibaia 2 - Instalação de dois bancos de capacitores em derivação 138 kV, de 50 MVar e conexões | Instalação de dois bancos de capacitores em derivação 138 kV, de 50 MVar cada e módulos de conexão associados. | Reforço | 018/2008 | IE Pinheiros | 100% | 100% | 2013-10-03 | REA 4349/2013 | Concluído | 2015-06-10 | 01/06/2015 | 31/05/2015 | 2015-05-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -3 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
T2013-057 | Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I | Reconstrução de trecho de 52,8 km entre a SE Barra Bonita e a derivação Brotas, circuito duplo, de 336,4 MCM, para 636 MCM, 75ºC/95ºC e adequações nas entradas de linha da SE Barra Bonita | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% |  | 2016-09-12 | REA 6026/2016 | Concluído | 2020-02-04 | 23/11/2018 | 17/11/2017 | 2018-11-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 972 | -170 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-058 | SE Mogi Mirim II 138 kV - Substituição de cabos e tubos do barramento 138 kV | SE Mogi Mirim II 138 kV - Substituição de cabos e tubos do barramento das entradas de linha 138 kV para Barreiro C1 e C2. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-10-21 | REA 4376/2013 | Concluído | 2015-03-11 | 22/02/2015 | 22/02/2015 | 2015-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 488 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-059 | LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri. | LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequação das respectivas EL na subestação Bariri. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2013-10-21 | REA 4376/2013 | Concluído | 2016-04-11 | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 2016-03-04 | Concluída | 2014-11-30 | Concluída | 2014-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-03-04 | 730 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-060 | LT 345 kV Mogi das Cruzes - Atibaia 2 - Substituição de 12,2 km de cabos para-raios | Substituição de 12,2 km dos cabos para-raios da linha de transmissão em 345 kV Mogi das Cruzes - Atibaia 2, circuito simples, trecho entre a subestação Mogi das Cruzes e a torre T469, por 2 cabos CAA - Dotterel 141,89 mm². | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-10-29 | REA 3698/2012 | Concluído | 2013-10-10 | 18/09/2013 | 18/09/2013 | 2013-08-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-061 | SE São Gotardo 2 - Instalação do segundo banco de capacitores 345 kV – 150 Mvar e módulo de conexão | Instalação, na SE São Gotardo 2, do segundo banco de capacitores 345 kV – 150 Mvar e respectivo módulo de conexão | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2013-10-03 | REA 4350/2013 | Concluído | 2016-04-08 | 07/03/2016 | 07/03/2016 | 2016-03-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 153 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0
T2013-062 | LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 | Linhas de transmissão em 500kV interligando as SEs Barreiras - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 | Ampliação | 007/2013 | PARANAÍBA | 100% | 100% | 2013-05-02 | CC 007/2013 | Concluído | 2017-05-03 | 04/04/2017 | 31/01/2017 | 2017-04-04 | Concluída | 2014-07-03 | Concluída | 2014-12-05 | Concluída | 2014-11-27 | Concluída | 2017-04-04 | 1096 | 337 | 39 | 967 |  | 1144 | 1288
T2013-063 | Seccionamento da LT 138 kV Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste | Instalação de 4 módulos de conexão em 138 kV e de 2 trechos de 3 km de linha de transmissão 138 kV em circuito duplo e 2 condutores por fase CAA Grosbeak 636 MCM.(O SIGET NÃO PERMITE CADASTRAR SECCIONAMENTO DA LT 138 kV SANTA CRUZ – JACAREPAGUÁ I, VISTO QUE HÁ REFORÇO EM EXCECUÇÃO NA REFERIDA LT. DESTE MODO, FOI CADASTRADO SOMENTE A PARTE RELATIVA A MÓDULO GERAL, QUE INDEPENDE DAS OBRAS DE SECCIONAMENTO) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2012-10-29 | REA 3698/2012 | Concluído | 2016-07-08 | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 2016-03-23 | Concluída | 2013-11-08 | Concluída | 2014-05-08 | Concluída | 2014-05-08 | Concluída | 2015-10-27 | 457 | 784 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2013-064 | SE Araras - Instalação de dois Bancos de Capacitores em 138 kV, de 50 Mvar cada. | SE Araras - Instalação de dois Bancos de Capacitores em 138 kV, de 50 Mvar cada. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2013-11-11 | REA 4408/2013 | Concluído | 2015-07-10 | 30/06/2015 | 28/06/2015 | 2015-06-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -136 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0
T2013-065 | LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3 (REVOGADO) | Linha de Transmissão 500 kV Presidente Dutra – Teresina II, terceiro circuito; Linha de Transmissão 500 kV Teresina II – Sobral III, terceiro circuito. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 39% | 2013-08-01 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2015-07-17 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2017-05-31 | 1096 | 1978 | 0 | 543 | 0 | 0 | 850
T2013-066 | SE Goiânia Leste – 4º TR 230/138 kV, 50 MVA, e adequação dos barramentos em 230 kV para BD4. | Instalação do 4º transformador trifásico 230/138 kV, 50 MVA, e adequação dos barramentos em 230 kV para BD4. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2013-11-12 | REA 4417/2013 | Concluído | 2018-03-10 | 16/03/2018 | 02/03/2018 | 2018-03-04 | Concluída | 2015-09-01 | Concluída | 2015-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 843 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0
T2013-067 | SE Itabaianinha: Substituição do TR-1 230/69 kV, de 33 MVA, por outro de 100 MVA | SE Itabaianinha: Substituição do 1º transformador trifásico (TR-1) 230/69 kV, de 33 MVA, por outro de 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-11-18 | REA 4423/2013 | Concluído | 2016-10-06 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 298 | 1 |  | 67
T2013-068 | LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | LT 230 kV AÇU II – AÇU III C1 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-11-04 | REA 4407/2013 | Concluído | 2019-12-10 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 2019-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1488 | 1 |  | 80
T2013-069 | LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | Reforço | 019/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2013-11-04 | REA 4407/2013 | Concluído | 2021-05-11 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 2021-05-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2013 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0
T2013-070 | LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recapacitação da capacidade de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2013-11-04 | REA 4407/2013 | Concluído | 2022-01-07 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 2021-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2241 | 1 |  | 71
T2013-071 | SE Bom Jardim - Instalação de dois BC 138 kV, 50 Mvar e um BC 88 kV, 50 Mvar | Instalação, na SE Bom Jardim de dois bancos de capacitores em derivação, 138 kV, de 50 Mvar cada e de um banco de capacitor em derivação, 88 kV, de 50 Mvar. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2013-11-11 | REA 4406/2013 | Concluído | 2015-11-11 | 29/10/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 48 | 6 | 0 | 0 | 150 | 0
T2013-072 | SE Cabreúva - Instalação de dois Bancos de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar cada | Instalação, na SE Cabreúva, de dois bancos de capacitores em derivação, 230 kV, de 100 Mvar cada e módulo de conexão. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-11-11 | REA 4406/2013 | Concluído | 2015-10-09 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 2015-09-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0
T2013-073 | SE Ribeirão Preto - Instalação de 2 Bancos de Capacitores em derivação, 138 kV, de 50 Mvar | Instalação, na SE Ribeirão Preto, de dois bancos de capacitores trifásicos em derivação, 138 kV, de 50 Mvar cada e módulo de conexão associado em arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-11-11 | REA 4406/2013 | Concluído | 2015-10-09 | 30/09/2015 | 29/09/2015 | 2015-09-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 699 | -12 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0
T2013-074 | LT 138 kV Ilha Solteira - UTE Três Lagoas / UTE VCP - Recapacitação de 57,9 km e adequações | Recapacitação de trecho total de 57,9 km da LT 138 kV Ilha Solteira – UTE Eldorado e UTE Eldorado – UTE Três Lagoas / UTE VCP, circuito duplo, cabo 1x336 kcmil, de 50º C para 75º/90º C e adequações nas entradas de linha da SE Ilha Solteira. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2013-11-11 | REA 4406/2013 | Concluído | 2016-04-11 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 2016-02-29 | Concluída | 2015-04-30 | Concluída | 2015-01-26 | Concluída | 2015-11-30 | Não Prevista |  | 730 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-075 | LT 500 kV C.GRANDE III /CEARA-MIRIM 2 C-2 PB/RN | LT 500 kV C.GRANDE III /CEARA-MIRIM 2 C-2 PB/RN | Ampliação | 011/2013 | POTIGUAR | 100% |  | 2013-08-01 | CC 011/2013 | Concluído | 2016-11-11 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-07 | Concluída | 2014-05-29 | Concluída | 2014-09-26 | Concluída | 2014-10-20 | Concluída | 2016-11-04 | 852 | 342 | 11 | 196.3
T2013-077 | SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV,conexões, IB,banco de reator 500kV e conexões. | SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV e respectivas conexões, módulo de interligação de barras,banco de reator 500kV e conexão. | Reforço | 008/2011 | CHESF | 100% |  | 2013-12-11 | REA 4443/2013 | Concluído | 2016-03-08 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 2016-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | -36 | 6 |  | 450 | 150
T2013-078 | SE João Câmara III - 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB | SE João Câmara III - Instalação do 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB. | Reforço | 008/2011 | CHESF | 100% |  | 2013-12-11 | REA 4443/2013 | Concluído | 2016-03-08 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 2016-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | -36 | 6 | 0 | 450 | 0 | 0
T2013-079 | SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA | SE Santana do Matos II - Transferência e instalação do 1º transformador 138/13,8/69 kV – 50 MVA e instalação do 2° transformador 138/13,8/69 kV – 50 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2014-03-26 | REA 4576/2014 | Concluído | 2020-01-09 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 2019-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1361 | 16 | 0 | 85 | 0 | 0
T2013-080 | SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2° e 3° TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA | SE Santa Cruz II - Transferência do TR 138/69 kV - 3x15 MVA para novo pátio e instalação do 2° e do 3° transformadores 138/69/13,8 kV – 50 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2014-03-26 | REA 4576/2014 | Concluído | 2019-04-09 | 20/09/2019 | 28/01/2019 | 2019-03-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1092 | 21 | 0 | 100 | 0 | 0
T2013-081 | SUBESTAÇÃO CAMPO GRANDE II | TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV 2 X 150 MVA E SECCIONAMENTO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV IMBIRUSSU - CHAPADÃO | Ampliação | 018/2013 | PANTANAL | 100% | 100% | 2013-10-09 | CC 018/2013 | Concluído | 2016-06-22 | 14/06/2016 | 07/06/2016 | 2016-06-08 | Concluída | 2015-02-28 | Concluída | 2015-06-30 | Concluída | 2015-03-15 | Concluída | 2016-05-31 | 730 | 243 | 15 | 13 | 300
T2013-082 | SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões. | SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões. | Reforço | 019/2010 | CHESF | 100% |  | 2013-12-05 | REA 4445/2013 | Concluído | 2017-12-07 | 15/05/2020 | 16/11/2017 | 2017-11-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | 600 | 5 | 0 | 180 | 101 | 0
T2013-083 | Recapacitação de 2 km da LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II a partir da Se Açu II | Recapacitação de 2 km da Lt 230 kV Açu II - Lagoa Nova II a partir da subestação Açu II elevando a capacidade de transmissão de 300 MVA para 380 MVA. | Reforço | 087/2002 | TAESA | 100% | 100% | 2014-02-06 | REA 4521/2014 | Concluído | 2016-01-05 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -48 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0
T2013-084 | SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões. | SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões. | Reforço | 019/2010 | CHESF | 100% |  | 2013-12-05 | REA 4445/2013 | Concluído | 2017-11-08 | 29/10/2017 | 29/10/2017 | 2017-10-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 864 | 560 | 4 |  | 180
T2013-085 | SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões. | SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões. | Reforço | 008/2011 | CHESF | 100% |  | 2013-12-11 | REA 4443/2013 | Concluído | 2016-03-08 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 2016-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 86 | 3 |  |  |  | 150
T2013-086 | SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente | Substituição do transformador 69/23 kV – 10 MVA por um transformador 69/23 kV – 25 MVA, 1 CT 69 kV, 1 CT 23 kV e um IB para o setor de 23 kV | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2019-04-10 | 06/04/2023 | 08/05/2019 | 2019-03-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1187 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0
T2013-087 | LT 230 kV Cidade Industrial – Guaíba 2 - Instalação de 38,2 km de cabo OPGW com 24 fibras | Implantação de cabos OPGW 24 fibras, com 38,2 km de extensão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2016-12-07 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2013-08-15 | Não Prevista |  | 547 | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-088 | LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras | Instalação, LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas, de cabos OPGW 24 fibras, 28,6 km de extensão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2017-05-09 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-09-22 | Não Prevista |  | 730 | 498 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-089 | LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras | Instalação, LT 230 kV Itaúba – Passo Real, de cabos OPGW 24 fibras, 30,3 km de extensão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2017-04-07 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 2017-03-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-09-22 | Não Prevista |  | 730 | 462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-090 | LT 230 kV Itaúba – Nova Santa Rita - Instalação de 214,4 km de cabo OPGW com 24 fibras | Instalação, LT 230 kV Itaúba – Nova Santa Rita, de cabos OPGW 24 fibras, 214,4 km de extensão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2017-12-07 | 08/12/2017 | 08/12/2017 | 2017-12-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-05-15 | Não Prevista |  | 730 | 721 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-091 | LT 138 kV Jacuí – Passo Real - Instalação de 8 km de cabo OPGW com 24 fibras | Instalação, LT 138 kV Jacuí – Passo Real, de cabos OPGW 24 fibras, 8 km de extensão. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2013-12-16 | REA 4460/2013 | Concluído | 2017-04-07 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 2017-03-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2014-09-22 | Não Prevista |  | 730 | 462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-093 | LT 230 kV Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II 230/88-138 kV | Construção da LT, em circuito duplo com 37 km, no trecho entre Assis e Paraguaçu Paulista permitirá a ligação da SE Nova Paraguaçu Paulista ao sistema de 138 kV. | Ampliação | 002/2013 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2013-02-25 | CC 002/2013 | Concluído | 2016-02-11 | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 2016-01-24 | Concluída | 2013-12-02 | Concluída | 2015-01-16 | Concluída | 2015-01-16 | Concluída | 2016-01-22 | 668 | 395 | 14 | 37 | 150
T2013-094 | SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. | SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2013-12-27 | REA 4481/2013 | Concluído | 2018-03-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-10-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 664 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0
T2013-095 | Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões. | Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-02-05 | REA 4492/2014 | Concluído | 2016-08-05 | 21/06/2016 | 21/06/2016 | 2016-06-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 136 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0
T2013-096 | SE Açu III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA - REVOGADO TACITAMENTE | Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos em 500/230 kV, 3x300 MVA e conexões. - REVOGADO TACITAMENTE (CONTRATO DE CONCESSÃO CADUCADO). | Reforço |  |  | 21% | 30% | 2014-02-07 | REA 4517/2014 | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2154 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
T2013-097 | SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | Reforço | 019/2012 | CHESF | 100% |  | 2014-02-05 | REA 4493/2014 | Concluído | 2018-12-07 | 03/09/2018 | 07/08/2018 | 2018-09-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 939 | 8 |  | 750 |  | 150
T2013-098 | LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS | Obra necessária para permitir o despacho máximo disponível das usinas já licitadas do rio Teles Pires e um intercâmbio para região Sul de 9000 MW | Ampliação | 004/2013 | TMT | 100% | 100% | 2013-08-14 | CC 004/2013 | Concluído | 2017-11-09 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 2017-08-24 | Concluída | 2014-07-10 | Concluída | 2014-11-07 | Concluída | 2014-12-23 | Concluída | 2016-11-22 | 852 | 619 | 20 | 0 |  | 0 | 0
T2013-099 | SE P.Paulista II - Seccionamento da LT 88 kV Assis–Quatá/Presidente Prudente na SE P.Paulista | Subestação Paraguaçu Paulista II - Construção de dois trechos de LT 88 kV, CD, 336 MCM, 75ºC, 0,5 km até o seccionamento da LT 88 kV Assis – Quatá / Presidente Prudente e instalação de 04 ELs de 88 kV correspondentes. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2013-08-29 | REA 4280/2013 | Concluído | 2016-04-13 | 09/02/2016 | 28/11/2014 | 2016-02-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 160 | 13
T2013-100 | SE Xingu - TR 500/230 kV - (3+1) x 112 MVA | SE Xingu - Instalação, operação e manutenção de um banco de autotransformadores 500/230 kV – 336 MVA (3 + 1 reserva) e conexões | Reforço | 008/2008 | Xingu | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-11-03 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 2014-10-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 272 | 11 | 3 | 0 | 336 | 0 | 0
T2013-101 | LT 230 kV Altamira – Tucuruí | LT 230 kV Tucuruí – Altamira - Construção de trecho de linha (tape) de 0,5 km entre a SE Xingu e a LT 230 kV Tucuruí – Altamira. | Reforço | 008/2008 | Xingu | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-11-19 | Sem TL | Sem TL | 2014-10-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | 102 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
T2013-102 | Ramal Xingu - LT 230 kV Tucuruí – Altamira | LT 230 kV Tucuruí – Altamira - Construção de trecho de linha (tape) de 0,5 km entre a SE Xingu e a LT 230 kV Tucuruí – Altamira. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-10-10 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 2014-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | 31 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0
T2013-103 | SE Xingu - MC 230 kV do TR1P 500/230 kV - 3x112 MVA | SE Xingu - Equipamentos referentes à conexão em 230 kV do transformador 500/230 kV – 336 MVA, cedidos à LXTE. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-10-09 | Sem TL | Sem TL | 2014-07-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 119 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-104 | SE Rurópolis - Implantação de chaveamento para inserção automática de reator. | SE Rurópolis - Implantação de chaveamento para inserção automática de reator. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-10-09 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 2014-03-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-105 | SE Altamira - Operação em paralelo dos transformadores existentes 230/69 kV na subestação | Operação em paralelo dos transformadores existentes 230/69 kV na SE Altamira. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-10-09 | 07/04/2014 | 07/04/2014 | 2014-04-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2013-106 | Embalagem, transporte (trafos, acessórios e óleo isolante) da SE Campos Novos até a SE Xingu | Embalagem, transporte (autotransformadores, acessórios e óleo isolante) da SE Campos Novos - SC até a base na SE Xingu – PA. | Reforço | 008/2008 | Xingu | 100% | 100% | 2014-01-02 | REA 4472/2014 | Concluído | 2014-11-06 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 2014-10-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 272 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-000 | Instalações que serão incorporadas pela Amazonas Geração e Transmissão S/A (REVOGADO) | Empreendimento associado às instalações de transmissão que serão incorporadas pelas Amazonas Geração e Transmissão S/A e que passarão a compor a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – SIN após o processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. – AmE. CONTRATO ENCERRADO. | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  |  |  | 2013-06-28 | REA 1559/2013 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-001 | SE Rondonopolis - 4º ATR 230/138 kV, conexões e adequações. | SE Rondonopolis - Instalação do 4º ATR 230/138, módulos de conexão e adequações na subestação. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-02-07 | REA 4514/2014 | Concluído | 2016-02-03 | 03/02/2016 | 29/10/2015 | 2016-02-03 | Concluída | 2014-09-15 | Concluída | 2014-09-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-01-24 | 730 | -4 | 6 |  | 100
T2014-002 | Secc. da LT B.J. Lapa II – Ibicoara II – C2, 4x954kcmil. - 500 kV - 2x39 km - REVOGADO TACITAMENTE | Secc. da LT Bom Jesus da Lapa II – Ibicoara II – C2, Circuito duplo, 4x954kcmil. - 500 kV - 2x39 km - REVOGADO TACITAMENTE (CONTRATO DE CONCESSÃO CADUCADO). | Reforço |  |  | 0% | 31% | 2014-02-12 | REA 4531/2014 | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 2149 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2014-003 | LT 230 kV JAURU – COXIPÓ, C1 - Operação em 138 kV por meio da realização de dois tapes | Operação em 138 kV por meio da realização de dois tapes para as LTs 138 kV Jauru - Araputanga e Coxipó – Jaciara. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-02-10 | REA 4530/2014 | Concluído | 2015-02-09 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 2014-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 120 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-004 | SE Eunápolis - Remanejamento do TR 230/138 kV, 100 MVA, da SE Funil | Remanejamento, para a SE Eunápolis, do Transformador Trifásico 230/138 kV, 100 MVA, da SE Funil. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2014-02-21 | REA 4542/2014 | Concluído | 2015-01-08 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 2014-11-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -90 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
T2014-005 | SE Recife II - Remanejam de fase monof 500/230/13,8 kV, 200 MVA, da SE Sobral III (Rev. REA 8708/20) | (REVOGADO PELA REA 8.708/2020) Remanejar e instalar, na SE Recife II, fase monofásica 500/230/13,8 kV kV, 200 MVA, proveniente da SE Sobral III. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2014-02-21 | REA 4542/2014 | Atrasado | 2015-10-07 | Sem TL | Sem TL | 2016-03-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-006 | Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina | Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina, de responsabilidade da Enersul. 4. Esta obra está associada a outra objeto do Lote K do Leilão nº 007/2013, que consiste na implantação da Subestação 230/138 kV Ivinhema 2, que também irá seccionar a LT 138 kV Porto Primavera Ivinhema, e cujo contrato de concessão foi celebrado dia 29/01/2014, com prazo de conclusão de 24 meses. Assim a conclusão desta obra também deve ser em 29/1/2016, conforme REA 4543/2014. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-02-24 | REA 4543/2014 | Concluído | 2016-10-07 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 2016-09-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-12-23 | Concluída | 2015-12-23 | Concluída | 2016-09-19 | 704 | 234 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
T2014-007 | SE Xinguara 2 - 2º AT 230/138 kV, 150 MVA. | Construção do 2º autotranformador 230/138 kV de potência de 150 MVA e suas repectivas conexões, conforme estabelecido na Consolidação de Obras de Rede Básica Ciclo 2013, Revisão agosto de 2013. | Reforço | 016/2010 | ATLÂNTICO | 100% |  | 2014-03-05 | REA 4553/2014 | Concluído | 2018-05-10 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-01-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 603 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-008 | SE PICOS - 2 BCs 230 kV, 15 Mvar cada, e respectivas conexões. | Instalação de dois bancos de capacitores em derivação 230 kV, de 15 Mvar, cada, e módulos de conexão associados. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2014-04-04 | REA 4602/2014 | Concluído | 2017-08-08 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 486 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0
T2014-009 | LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão. | Reconstrução de 50 km de linha de transmissão 138 kV com cabo 636 MCM e adequação dos módulos de entrada de linha associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2016-09-12 | REA 6026/2016 | Concluído | 2019-12-10 | 06/11/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 972 | 176 | 7
T2014-010 | LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão | Reconstrução de 26 km de linha de transmissão 138 kV com cabo 636 MCM e adequação dos módulos de entrada de linha associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2016-09-12 | REA 6026/2016 | Concluído | 2018-11-12 | 11/10/2018 | 25/08/2018 | 2018-10-04 | Concluída | 2016-05-16 | Concluída | 2016-05-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-10-04 | 821 | -69 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2014-011 | SE Salto - 2º banco de TR 440/138-88 kV, (3 x 133,3) MVA | Instalação do 2º banco de transformadores 440/138-88 kV com potência de (3 x 133,3) MVA, e conexões. | Reforço | 026/2009 | IEJAPI | 100% | 100% | 2014-03-18 | REA 4565/2014 | Concluído | 2016-03-09 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -19 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0
T2014-012 | SE Grajaú - Contrução de novo pátio 138 kV, a SF6, em substituição ao pátio existente. | SE Grajaú - ConStrução de novo pátio 138 kV, isolado a SF6, em substituição ao pátio existente. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2014-03-05 | REA 4552/2014 | Concluído | 2018-07-10 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 2018-04-27 | Concluída | 2013-08-16 | Concluída | 2013-08-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-02-26 | 671 | 843 | 23 | 0 |  | 0 | 0
T2014-013 | SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV, 150 MVA | Instalação, na SE Biguaçu, do 4º autotransformador 230/138 kV (TF-8) com potência de 150 MVA, e suas repectívas conexões, conforme estabelecido na Consolidações de Obras de Rede Básica Ciclo 2013, revisão agosto de 2013. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-04-17 | REA 4618/2014 | Concluído | 2016-05-09 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 2016-04-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -2 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-014-A | Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre a SE Rio Grande II e as SEs Barreiras I e II | LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins, SE 500/230/69-13,8kV Gilbués II (novos setores de 230 e 69kV), SE 230/69kV Bom Jesus II, e SE 230/69kV Eliseu Martins (CE) | Ampliação | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 100% |  | 2013-10-09 | CC 015/2013 | Concluído | 2018-09-06 | 06/09/2018 | 22/02/2018 | 2016-10-07 | Concluída | 2014-06-30 | Concluída | 2014-04-30 | Concluída | 2014-04-30 | Concluída | 2016-06-16 | 1096 | -2 | 45 | 295 | 450 | 20 | 80
T2014-014-B | Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II | SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II (novo setor de 230kV), LT 230kV Barreiras – Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II – Rio Grande II, extensão de linha de transmissão entre a SE Barreiras II e o Seccionamento da LT 230kV Barreiras – Bom Jesus da Lapa. | Ampliação | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 100% |  | 2013-10-09 | CC 015/2013 | Concluído | 2019-07-16 | 05/06/2019 | 29/05/2017 | 2019-06-05 | Concluída | 2014-06-30 | Concluída | 2015-11-06 | Concluída | 2015-11-06 | Concluída | 2016-09-30 | 1096 | 969 | 38 | 123 | 400 | 0 | 55
T2014-015-A | SE Brasília Leste 500/138 KV - 720 MVA e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C1 | SE Brasília Leste 500/138 KV - 720 MVA e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C1 | Ampliação | 014/2013 | VSB | 100% | 100% | 2013-10-09 | CC 014/2013 | Concluído | 2018-02-26 | 14/03/2018 | 19/02/2018 | 2018-02-18 | Concluída | 2015-09-25 | Concluída | 2016-05-13 | Concluída | 2016-05-13 | Concluída | 2018-02-05 | 913 | 680 | 18 | 67 | 540 | 0 | 0
T2014-015-B | SE Brasília Leste 500/138 kV 540 MVA e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C2 | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C2 | Ampliação | 014/2013 | VSB | 100% | 100% | 2013-10-09 | CC 014/2013 | Concluído | 2018-02-26 | 14/03/2018 | 19/02/2018 | 2018-02-18 | Concluída | 2015-09-25 | Concluída | 2016-05-13 | Concluída | 2016-05-13 | Concluída | 2018-02-05 | 913 | 680 | 7 | 67 | 540 | 0 | 0
T2014-015-C | LT 230 kV Brasília Sul - Brasília Geral (subterrânea) C3 | LT 230 kV Brasília Sul - Brasília Geral (subterrânea) C3 | Ampliação | 014/2013 | VSB | 100% | 100% | 2013-10-09 | CC 014/2013 | Concluído | 2017-05-05 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-24 | Concluída | 2014-09-10 | Concluída | 2015-02-02 | Concluída | 2014-09-12 | Concluída | 2017-04-26 | 913 | 380 | 5 | 13.5 |  | 0 | 0
T2014-015-D | LT 345 kV Samambaia - Brasília Sul C3 | LT 345 kV Samambaia - Brasília Sul C3 | Ampliação | 014/2013 | VSB | 100% | 100% | 2013-10-09 | CC 014/2013 | Concluído | 2016-06-10 | 24/08/2016 | 06/05/2016 | 2016-05-06 | Concluída | 2014-09-10 | Concluída | 2015-02-02 | Concluída | 2014-09-12 | Concluída | 2016-02-12 | 913 | 27 | 5 | 14 |  | 0 | 0
T2014-016 | SE 440/138 kV Marechal Rondon | - SE 440/138 kV Marechal Rondon (nova) - (6+1Res)x 100 MVA; - Implementação de extensões de linha em 440 kV entre os pontos de secc. das LTs 440 kV Jupiá - Taquaruçu e Jupiá - Getulina C1 | Ampliação | 010/2014 | Rondon | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 010/2014 | Concluído | 2017-09-26 | 22/06/2017 | 19/12/2016 | 2017-06-29 | Concluída | 2014-09-23 | Concluída | 2014-12-29 | Concluída | 2014-12-29 | Concluída | 2015-12-23 | 730 | 517 | 23 | 20 | 600
T2014-017 | SE Transamazônica - Adequação do arranjo em 230 kV para BD4 e da conexão a LT Altamira - Rurópolis. | Construção de barramento de 230 kV, barra dupla quatro chaves e conexões associadas ao seccionamento da LT 230 kV Altamira - Rurópolis e da transformação existente. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-05-20 | REA 4660/2014 | Concluído | 2017-01-10 | 18/11/2016 | 21/06/2016 | 2016-11-15 | Concluída | 2015-04-08 | Concluída | 2015-04-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-05-30 | 976 | -66 | 25 | 0 |  | 0 | 0
T2014-018 | LT 230 kV Lagoa Nova II - Curr. Novos II CD e SE Curr. Novos II 230/69 kV (Revogado) | Linha de Transmissão 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e Subestação Currais Novos II 230/69 kV - 2x100 MVA. A Portaria MME nº 10, de 7 de janeiro de 2016, declarou a caducidade do contrato de concessão nº 017/2013-ANEEL. | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2013-10-09 |  | Adiantado | 2015-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2015-10-08 | Prevista | 2015-08-30 | Prevista | 2015-08-30 | Prevista | 2015-08-30 | Prevista | 2015-10-07 | 730 | -1 | 0 | 28 | 200 | 0 | 0
T2014-019 | LT Bateias - Curitiba Norte 230 kV e SE Curitiba Norte 230/138 kV | LT Bateias - Curitiba Norte 230 kV; SE Curitiba Norte 230/138 kV - 150 MVA | Ampliação | 005/2014 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 005/2014 | Concluído | 2016-09-06 | 04/07/2016 | 23/05/2016 | 2016-07-04 | Concluída | 2014-08-04 | Concluída | 2014-11-28 | Concluída | 2015-02-02 | Concluída | 2016-05-04 | 912 | -25 | 18 | 33 | 150 | 0 | 0
T2014-020 | LT 230 kV Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV(CADUCADO) | LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SE Feijó 230/69 kV - 30 MVA e SE Cruzeiro do Sul 230/69 kV - 60 MVA (REVOGADO). CONTRATO CADUCADO. | Ampliação |  |  | 0% | 8% | 2014-01-29 |  | Atrasado | 2018-12-10 | Sem TL | Sem TL | 2020-10-30 | Prevista | 2019-01-30 | Prevista | 2019-04-30 | Prevista | 2019-04-30 | Prevista | 2020-10-30 | 1096 | 1370 | 0 | 657 | 90 | 14.4 | 60
T2014-021-A | LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará | LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará | Ampliação | 007/2014 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 007/2014 | Concluído | 2020-02-10 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 2020-02-07 | Concluída | 2015-09-06 | Concluída | 2018-01-15 | Concluída | 2018-01-15 | Concluída | 2019-12-05 | 912 | 1288 | 5 | 205 |  | 0 | 0
T2014-021-B | SE 230/138kV Pinhalzinho e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 | SE 230/138kV Pinhalzinho e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 | Ampliação | 007/2014 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 007/2014 | Concluído | 2018-03-12 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 2018-02-28 | Concluída | 2016-03-31 | Concluída | 2017-05-02 | Concluída | 2017-05-02 | Concluída | 2018-02-28 | 912 | 579 | 13 | 40 | 150 | 0 | 0
T2014-021-C | SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | Ampliação | 007/2014 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 007/2014 | Concluído | 2021-11-11 | 09/10/2021 | 28/02/2018 | 2021-10-09 | Concluída | 2019-05-30 | Concluída | 2019-12-17 | Concluída | 2020-02-19 | Concluída | 2021-10-09 | 1461 | 1349 | 9 | 40 | 300 | 0 | 0
T2014-021-D | SE 230/138kV Santa Maria 3 (ampliação) | SE 230/138kV Santa Maria 3 (ampliação) e seccionamento da LT 138kV Alegrete a - Santa Maria 1 para conexão na SE 230/138kV Santa Maria 3. | Ampliação | 007/2014 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 007/2014 | Concluído | 2017-06-08 | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 2016-05-19 | Concluída | 2014-11-25 | Concluída | 2015-10-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-05-19 | 912 | -71 | 13 | 2 | 166 | 0 | 0
T2014-022-A | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé - Açu C2 e SE 230/138 kV Tomé - Açu (REVOGADO) | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé - Açu C2, seccionamento da LT Vila do Conde - Miltonia 3 e SE 230/138 kV Tomé - Açu, 2x100 MVA. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-01-29 |  | Atrasado | 2017-03-09 | Sem TL | Sem TL | 2017-03-25 | Prevista | 2017-03-25 | Prevista | 2017-03-26 | Não Prevista |  | Prevista | 2017-03-25 | 730 | 421 | 0 | 126 | 200 | 0 | 0
T2014-022-B | SE CASTANHAL (REVOGADO) | Instalação do novo pátio em 138 kV na SE 230 kV Castanhal. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-01-29 |  | Atrasado | 2017-03-09 | Sem TL | Sem TL | 2017-03-25 | Prevista | 2017-03-25 | Prevista | 2017-03-26 | Não Prevista |  | Prevista | 2017-03-25 | 730 | 421 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
T2014-023-A | LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C3 (REVOGADO) | Linha de Transmissão 230 kV Banabuiú - Russas II, terceiro circuito; Instalação de um reator de barra trifásico 230 kV - 20 MVAr na Subestação Banabuiú; Instalação de um reator de barra trifásico 230 kV - 20 MVAr na Subestação Russas II. | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-01-29 |  | Normal | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2017-01-29 | Prevista | 2016-10-15 | Prevista | 2016-10-20 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-12-30 | 1096 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 40
T2014-023-B | LT 500 kV Ibiapina II - Sobral III; SE Ibiapina II 500 kV (novo pátio) (REVOGADO) | Linha de Transmissão 500 kV Ibiapina II - Sobral III; Instalação de um banco de reatores de linha 500 kV - 3x33,33 MVAr na Subestação Ibiapina II para a Linha de Transmissão 500 kV Ibiapina II - Sobral III, com uma unidade reserva; Instalação de um banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x150 MVA na Subestação Ibiapina II, com uma unidade reserva. | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-01-29 |  | Normal | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2017-01-29 | Prevista | 2016-10-15 | Prevista | 2016-10-20 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-12-30 | 1096 | 0 | 0 | 110 | 450 | 0 | 100
T2014-023-C | SE Maracanaú 230/69 kV - 450 MVA (REVOGADO) | Nova Subestação Maracanaú 230/69 kV - 3x150 MVA; Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Cauípe - Fortaleza II (04S4) na Subestação Maracanaú. | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-01-29 |  | Normal | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2017-01-29 | Prevista | 2016-10-15 | Prevista | 2016-10-20 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-12-30 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
T2014-024 | Subestação Ivinhema 2 230/138 kV | Subestação Ivinhema 2 230/138 kV, 2x150 MVA | Ampliação | 008/2014 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-01-29 | CC 008/2014 | Concluído | 2016-02-05 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 2016-01-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-08-04 | Concluída | 2015-08-04 | Concluída | 2016-01-29 | 730 | 0 | 12 |  | 300
T2014-025-A | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV (Revogado) | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, CS; LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, CS; SE Lajeado 3 230/69 kV, 2x83 MVA. | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2013-10-23 | REA 016/2013 | Adiantado | 2015-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2016-04-08 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2015-10-30 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2016-04-08 | 899 | -1 | 0 | 63.4 | 166 | 0 | 0
T2014-025-B | SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA (Revogado) | SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA. | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2013-10-23 | REA 016/2013 | Adiantado | 2015-07-14 | Sem TL | Sem TL | 2016-04-08 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2015-10-30 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2016-04-08 | 899 | -1 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
T2014-025-C | LT 230 kV Candiota - Bagé 2, CS (Revogado) | LT 230 kV Candiota - Bagé 2, CS. | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2013-10-09 |  | Adiantado | 2015-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2016-04-08 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2015-10-30 | Prevista | 2015-10-15 | Prevista | 2016-04-08 | 913 | -1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
T2014-026 | ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas | Instalar o 2º Banco de transformadores 230/69 kV - 3x16,67 e conexões associadas, o módulo de conexão 69 kV do 1º banco de autotransformadores 230/69 kV e o módulo de interligação de barramentos 69 kV. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2014-11-03 | REA 4891/2014 | Concluído | 2020-08-01 | 28/01/2022 | 28/07/2020 | 2020-07-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1361 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0
T2014-027 | SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas | Instalar o 3º Transformador 230/69 kV - 50 MVA e conexões associadas. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2014-11-03 | REA 4891/2014 | Concluído | 2019-12-10 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1122 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0
T2014-028 | SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV. | Instalar o 3º Transformador 230/69 kV - 50 MVA e conexões associadas. Adequação do arranjo de barramentos do setor de 230 kV de BPT para BD4. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  | 100% | 2014-11-03 | REA 4891/2014 | Concluído | 2019-11-11 | 07/01/2020 | 18/10/2019 | 2019-11-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 913 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0
T2014-029 | SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas | Instalar o 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA - 50 MVA e conexões associadas. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  | 100% | 2014-11-03 | REA 4891/2014 | Concluído | 2020-02-10 | 07/02/2020 | 04/02/2020 | 2020-01-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1179 | 5 |  | 150
T2014-031 | SE BALSAS - Instalação do segundo transformador trifásico 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões. | Instalação do segundo transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões associadas. | Reforço | 001/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2015-02-05 | REA 5038/2015 | Concluído | 2016-09-09 | 15/07/2016 | 23/06/2016 | 2016-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 588 | -62 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
T2014-032 | SE TUCURUI - Instalação do disjuntor “bay pass” no reator limitador de corrente em 500 kV. | Instalação de um disjuntor de “bay pass” no reator limitador de corrente do barramento de 500 kV. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-07-15 | REA 4745/2014 | Concluído | 2016-04-07 | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-11-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-02-05 | 731 | -161 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2014-033 | SE RIBEIRO GONÇALVES - Inst. banco de autotransf. monof. AT2 500/230/13,8 kV – 3x100 MVA e conexões. | Instalação do segundo banco de autotransformadores monofásicos AT2 500/230/13,8 kV – 3x100 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 001/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-12-10 | REA 4959/2014 | Concluído | 2016-10-07 | 30/08/2016 | 13/07/2016 | 2016-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 645 | -16 | 7 | 0 | 300 | 0 | 0
T2014-034 | Seccionamento da LT 440 kV Araras - Santo Ângelo na SE Replan, para atendimento da Petrobras | Seccionamento da Linha de Transmissão 440 kV Araras - Santo Ângelo na SE Replan, para atendimento de carga da Petrobras - Refinaria Paulínia | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2014-08-08 | REA 4774/2014 | Concluído | 2016-01-07 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 2015-12-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -246 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
T2014-035 | SE São José: Substituição dos autotransformadores 500/138 kV - 200 MVA TR14, TR13 e reserva. | Substituir, na SE São José, os bancos de autotransformadores TR14 e TR13 500/138 kV - 3x200 MVA e a unidade reserva por equipamentos equivalentes. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 99% | 2015-09-21 | REA 5457/2015 | Atrasado | 2018-02-08 | 21/11/2017 | 12/12/2016 | 2018-02-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 243 | 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-036 | SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56 500/138 kV - 3x200 MVA e uma unidade reserva TRR1. | Substituir, na SE Grajaú, fases dos bancos de autotransformadores TR52, TR54, TR58 e TR56 500/138 kV - 3x200 MVA e a unidade reserva TRR1 por equipamentos equivalentes. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-09-21 | REA 5457/2015 | Concluído | 2016-07-08 | 29/04/2016 | 15/09/2015 | 2016-04-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-05-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 153 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-037 | SE Jacarepaguá: Substituição dos autotransformadores 345/138 kV - 75 MVA TR1A e TR1B. | Substituir, na SE Jacarqepaguá, os bancos de autotransformadores TR1A e TR1B 345/138 kV - 75 MVA por equipamentos equivalentes. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-09-21 | REA 5457/2015 | Concluído | 2016-06-10 | 27/03/2016 | 06/12/2015 | 2016-03-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 153 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-038 | SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva 345/138 kV - 75 MVA TRR1. | Substituir, na SE Jacarqepaguá, a unidade reserva de autotransformador TRR1 345/138 kV - 75 MVA por equipamento equivalente. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-09-21 | REA 5457/2015 | Concluído | 2016-07-08 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 2016-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 335 | -135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2014-039 | Seccionamento da LT 230 kV Assis - Chavantes na SE Salto Grande | Seccionamento da LT 230 kV Assis - Chavantes na SE Salto Grande para adequar a conexão da subestação à linha de transmissão, que ocorre atualmente por meio de derivação. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2014-08-04 | REA 4765/2014 | Concluído | 2017-04-10 | 25/02/2017 | 25/02/2017 | 2017-02-25 | Concluída | 2016-08-08 | Concluída | 2016-08-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-02-17 | 915 | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
T2014-040 | SE Salto Grande - Instalação do TR-6 230/88 kV, 75 MVA, e adequação do barramento 230 kV | Instalação, na SE Salto Grande, do TR-6 230/88 kV, 75 MVA, e conexões associadas e adequação do arranjo do barramento de 230 kV de barra simples para barra dupla. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2014-08-04 | REA 4765/2014 | Concluído | 2017-02-10 | 03/02/2017 | 16/12/2016 | 2017-02-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -1 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0
T2014-041 | SE Getulina - Instalação de banco de capacitores trifásico 138 kV, 50 Mvar, em derivação | Instalação, na SE Getulina, de uma banco de capacitores trifásico 138 kV, 50 Mvar, em derivação e módulo de conexão associado. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2014-06-30 | REA 4713/2014 | Concluído | 2016-02-10 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 2016-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | -30 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0
T2014-042 | SE NOVA MUTUM PARANÁ - Transferência do TRR de Jaru para a Nova Mutum Paraná | Remanejamento e implantação de adequações para operação comercial de transformador 230/69 kV, de 30 MVA, proveniente da subestação Jaru, para a subestação em derivação da Linha de Transmissão 230 kV Porto Velho – Abunã C1 para atendimento à localidade de Nova Mutum Paraná – RO. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-05-20 | REA 4661/2014 | Concluído | 2015-08-04 | Sem TL | Sem TL | 2015-08-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 184 | 254 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
T2014-043 | SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe | SE MONGAGUÁ Adequação da SE, atualmente em dupla derivação na LT 138 kV Embu Guaçu – Peruíbe, para conexão em duplo seccionamento da mesma LT. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2014-09-09 | REA 4808/2014 | Concluído | 2019-04-18 | 29/11/2018 | 16/09/2016 | 2018-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 973 | 601 | 22 | 0 |  | 0 | 0
T2014-044 | SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil. | Seccionamento, na SE Marimbondo II, da LT 500 kV São Simão – Marimbondo, circuito simples, 3 x 900 kcmil. | Reforço | 003/2007 | RPTE | 100% |  | 2015-05-11 | REA 5210/2015 | Concluído | 2019-03-01 | 27/01/2019 | 27/01/2019 | 2019-01-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-04-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1066 | 291 | 8 | 0 |  | 0 | 0
T2014-045 | LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II | LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II e o ponto de seccionamento para a SE Domênico Rangoni. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2014-09-09 | REA 4808/2014 | Concluído | 2018-09-10 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | 629 | 4
T2014-046 | SE Curitiba Leste - Instalação de dois Bancos de Capacitores 230 kV, 2x100 Mvar, e Conexões. | Instalação de dois bancos de capacitores 230 kV, 2x100 Mvar, e conexões. | Reforço | 008/2012 | Marumbi | 100% | 100% | 2014-09-04 | REA 4807/2014 | Concluído | 2016-06-06 | 29/06/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -98 | 5 | 0 |  | 200 | 0
T2014-047 | SE BATEIAS - Instalação de 2 bancos de capacitores de barra 150 Mvar cada, e conexões, em 230 kV. | SE BATEIAS - Instalação de dois bancos de capacitores de 150 Mvar cada, e conexões, no barramento do setor de 230 kV. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-11-05 | REA 4890/2014 | Concluído | 2017-10-06 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 265 | 6 | 0 |  | 300 | 0
T2014-048 | SE GUAIRA - Instalação de 1 banco de capacitores de barra 30 Mvar e conexões, em 230 kV. | SE GUAIRA - Instalação de banco de capacitores de 30 Mvar, e conexão, no barramento do setor de 230 kV. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-11-05 | REA 4890/2014 | Concluído | 2016-10-05 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -38 | 3 | 0 |  | 30 | 0
T2014-049 | SE Canoinhas - Instalação de Banco de Capacitores Derivação 230 kV, 50 Mvar e conexões | Instalação, na SE Canoinhas, de um Banco de Capacitores Derivação 230 kV, 50 Mvar e conexões | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4802/2014 | Concluído | 2016-09-09 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -12 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0
T2014-050 | SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV, 75 MVA, por outro de 150 MVA | Substituição, na SE Canoinhas, do atual transformador TR-3 230/138 kV, 75 MVA, por outro transformador 230/138 kV de 150 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-11-03 | REA 4892/2014 | Concluído | 2017-12-06 | 03/12/2017 | 03/12/2017 | 2017-12-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1157 | -31 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0
T2014-051 | SE Joinville Norte - Instalação do transformador TR-4 230/138 kV, de 150 MVA | Instalação, na SE Joinville Norte, do quarto transformador TR-4 230/138 kV, de 150 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4802/2014 | Concluído | 2016-09-09 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -15 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-052 | SE Lajeado Grande - Instalação do transformador TR-2 230/138 kV, de 75 MVA | Instalação, na SE Lajeado Grande do segundo transformador TR-2 230/138 kV, de 75 MVA | Reforço | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-11-03 | REA 4892/2014 | Concluído | 2016-10-07 | 29/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -35 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0
T2014-053 | SE Forquilhinha - Instalação do 3º transformador 230/69 kV, de 150 MVA. | SE Forquilhinha - Instalação do 3º transformador 230/69 kV, de 150 MVA, e Conexões. | Reforço | 016/2008 | IESUL | 100% | 100% | 2014-09-19 | REA 4842/2014 | Concluído | 2016-08-08 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-054 | LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1 | Construção do 1º circuito da LT 500 kV Itabirito / Vespasiano 2 | Ampliação | 011/2014 | MARIANA | 100% | 100% | 2014-05-02 | CC 011/2014 | Concluído | 2020-06-19 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 2020-06-04 | Concluída | 2017-03-06 | Concluída | 2018-12-21 | Concluída | 2019-01-24 | Concluída | 2018-12-21 | 1096 | 1129 | 5 | 85 |  | 0 | 0
T2014-055 | SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV, de 150 MVA, e módulos de conexão associados. | SE Desterro - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 150 MVA, e módulos de conexão associados. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4802/2014 | Concluído | 2016-08-10 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -34 | 5 |  | 150
T2014-056 | SE BIGUAÇU - 3º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões. | SE BIGUAÇU - 3º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões. | Reforço | 010/2005 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4802/2014 | Concluído | 2017-03-09 | 19/02/2017 | 19/02/2017 | 2017-02-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-03-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 171 | 4 | 0 | 672 | 0 | 0
T2014-057 | SE Encruzo Novo - Instalação do 2º transformador 230/69 kV, de 100 MVA, e conexões. | Instalar, na SE Encruzo Novo, o 2º transformador trifásico 230/69 kV, com potência de 100 MVA, e conexões. | Reforço | 017/2010 | ENCRUZO | 100% | 100% | 2014-08-29 | REA 4800/2014 | Concluído | 2015-09-08 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 2015-09-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2014-10-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-08-03 | 731 | -363 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2014-058 | Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, Circuito Duplo, na SE Gaspar II. | Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, Circuito Duplo, na SE Gaspar II. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4802/2014 | Concluído | 2016-10-10 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-08-04 | Concluída | 2015-08-04 | Concluída | 2016-09-26 | 731 | 29 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2014-059 | SE Irapé - Instalação de dois bancos de reatores de barra 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA e conexões. | Instalar, na SE Irapé, dois banco de reatores de barra 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA, e devidas conexões. | Reforço | 012/2005 | Transirapé | 100% | 100% | 2014-11-03 | REA 4893/2014 | Concluído | 2016-10-03 | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -39 | 7 | 0 | 93.1 | 0 | 0
T2014-060 | LT 230 kV Russas II - Aracati III, CD; SE Aracati III 230/138 kV - 300 MVA (REVOGADO) | Linha de Transmissão 230 KV Russas II – Aracati III, Circuito Duplo; Subestação Aracati III 230/138 KV – 300 MVA. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-05-02 |  | Atrasado | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2016-10-28 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-10-28 | Não Prevista |  | Prevista | 2016-10-20 | 670 | 240 | 0 | 65 | 300 | 0 | 0
T2014-061 | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico, conexões, interligação de barras e reforços – 230/69 kV – 150 MVA e 2º Transformador de Aterramento, 10 Ohms por fase | Reforço | 004/2010 | CHESF | 100% |  | 2014-10-24 | REA 4877/2014 | Concluído | 2023-12-08 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 2023-12-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-11-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | 2748 | 7 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-062 | SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões. | Instalação, na SE Lagoa Vermelha 2, do 2º autotransformador 230/138 kV, com potência de 3 x 50 MVA e conexões. | Reforço | 082/2002 | ETAUSA | 100% | 100% | 2014-12-24 | REA 4980/2014 | Concluído | 2016-11-08 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-07-08 | Concluída | 2015-04-01 | Concluída | 2016-09-06 | 731 | -72 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-063 | Instalação de um Reator de Barra 230 kV - 20 MVAr na SE Rio Branco I | Instalação de um Reator de Barra 230 kV - 20 MVAr na SE Rio Branco I | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-10-07 | REA 4857/2014 | Concluído | 2016-10-07 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2016-09-10 | 731 | -27 | 3 | 0 |  | 0 | 20
T2014-064 | Instalação do 3º transformador 230/69 kv na SE Altamira | Instalação do 3º transformador 230/69 kv na SE Altamira | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-10-07 | REA 4857/2014 | Concluído | 2017-04-10 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-04-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-08-22 | 731 | 73 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0
T2014-065 | LT 138 kV Mairiporã - Santo Ângelo - Adequação na linha de transmissão e extremidades. | Adequações na linha de transmissão, nas extremidades e na SE Itaberaba. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2013-08-29 | REA 4280/2013 | Concluído | 2014-09-16 | 31/08/2014 | 03/05/2014 | 2014-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | 63 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2014-066 | Instalação de 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar e conexões na SE Serra da Mesa | Instalação, na Subestação Serra da Mesa, de 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-04-10 | REA 5148/2015 | Concluído | 2018-10-09 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 461 | 5 | 0 |  | 300 | 0
T2014-067 | Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana | Instalação, na SE Viana, do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R)345/138 KV e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-04-10 | REA 5148/2015 | Concluído | 2019-09-10 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 871 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2014-068 | SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões | SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões | Reforço | 010/2011 | CHESF | 100% |  | 2014-10-17 | REA 4876/2014 | Concluído | 2016-12-07 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 836 | -64 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-069 | SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kV - 3x50 MVA e B. de Capacitor 138 KV - 40 Mvar | Instalação na SE Nova Várzea Grande do 2º banco de transformador 230/138 kV - 3x50 MVA e banco de capacitor 138 kV - 40 Mvar e conexões. | Reforço | 018/2010 | ETVG | 100% |  | 2014-11-06 | REA 4885/2014 | Concluído | 2016-07-06 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 2016-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | -37 | 7 | 0 | 150 | 40 | 0
T2014-070 | SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA. | Instalação na SE Nova Várzea Grande de 2 transformadores defasadores 138/138 kV, 2x150 MVA e conexões | Reforço | 018/2010 | ETVG | 100% |  | 2014-11-06 | REA 4885/2014 | Concluído | 2016-07-06 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 2016-06-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 29 | 7 | 0 | 300 | 0 | 0
T2014-071 | LT ±800 kV XINGU/ESTREITO PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO | Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu; Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.850 MW, junto à SE 500 kV Estreito; Linha de Transmissão em Corrente Contínua de ±800 kV Xingu - Estreito. | Ampliação | 014/2014 | BMTE | 100% | 100% | 2014-06-16 | CC 014/2014 | Concluído | 2018-03-05 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | Concluída | 2015-05-20 | Concluída | 2016-11-17 | Concluída | 2016-11-17 | Concluída | 2017-12-05 | 1337 | -62 | 32 | 2092 | 7850 | 2000 | 0
T2014-072-A | LT 230 kV Imperatriz-Porto Franco C2 (REVOGADO) | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-05-02 |  | Normal | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2017-05-02 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-10-30 | Prevista | 2016-10-20 | Prevista | 2017-04-01 | 1096 | 0 | 0 | 113 |  | 0 | 0
T2014-072-B | LT 230 kV Coelho Neto-Chapadinha II, Miranda II-Chapadinha II, SE 230/69 kV Chapadinha II (REVOGADO) | LT 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, CS LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II, CS SE 230/69 kV Chapadinha II - 2 x 100 MVA (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 15% | 2014-05-02 |  | Normal | 2016-10-06 | Sem TL | Sem TL | 2017-05-02 | Prevista | 2016-10-25 | Prevista | 2016-10-30 | Prevista | 2016-10-20 | Prevista | 2017-04-01 | 1096 | 0 | 0 | 203 | 200 | 0 | 30
T2014-073 | LT 500 kV Marimbondo II – Campinas (REVOGADO) | LT 500 kV Marimbondo II – Campinas, CS (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 4% | 44% | 2014-02-25 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2015-05-07 | Concluída | 2015-08-19 | Concluída | 2015-10-02 | Prevista | 2017-03-31 | 1096 | 1770 | 0 | 367 |  | 0 | 0
T2014-074 | LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 | LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 | Ampliação | 003/2014 | AZUL | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 003/2014 | Concluído | 2016-10-10 | 19/09/2016 | 19/09/2016 | 2016-09-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-01-19 | Concluída | 2015-05-28 | Concluída | 2016-09-15 | 915 | -56 | 3 | 69
T2014-075-A | LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP | LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2020-04-13 | 24/03/2020 | 06/03/2020 | 2020-03-23 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2020-03-06 | 1280 | 860 | 12 | 207 |  | 0 | 147
T2014-075-B | CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP | Compensador Estático 300/-300 MVAr SE ITATIBA CE1 SP | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2020-03-10 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2020-02-28 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2019-05-30 | 1280 | 836 | 2 | 0 |  | 300 | 300
T2014-075-C | CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP | Compensador Estático +300/-300 MVAr, SE SANTA BARBARA D´oeste CE1 SP. | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2019-10-22 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-02-25 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2018-04-01 | 1280 | 468 | 3 | 0 |  | 300 | 300
T2014-075-D | SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP | SE Fernão Dias Dias 500/440 kV -1200 MVA LT 500 kV ARARAQUARA 2 /FERNAO DIAS C-1 SP. | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2020-12-10 | 22/01/2021 | 10/02/2020 | 2020-11-19 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2020-03-06 | 1280 | 1101 | 27 | 241 | 1200 | 0 | 272
T2014-075-E | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2020-04-09 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 2020-03-08 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2016-01-18 | Concluída | 2016-01-18 | Concluída | 2020-03-06 | 1280 | 845 | 12 | 399 |  | 765 | 180
T2014-075-F | SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores) | SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores) | Ampliação | 001/2014 | GENEBRA | 100% | 100% | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Concluído | 2020-08-06 | 19/11/2020 | 10/02/2020 | 2020-06-14 | Concluída | 2015-03-27 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2015-12-18 | Concluída | 2020-03-06 | 1461 | 762 | 9 | 0 | 2400 | 0 | 0
T2014-076-A | LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | - LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II; - SE 500/230 kV Morro do Chapéu II - novo pátio 500 kV, transformação 500/230 kV (6+1 R) x 300 MVA) e Compensador Estático (-100/+100) Mvar. | Ampliação | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 017/2014 | Concluído | 2017-09-06 | 04/09/2017 | 01/08/2017 | 2017-09-04 | Concluída | 2016-02-24 | Concluída | 2016-11-09 | Concluída | 2016-11-09 | Concluída | 2017-09-04 | 1096 | -1 | 22 | 300 | 1800 | 100 | 420
T2014-076-B | LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE 500/230 kV Juazeiro da Bahia III | - LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III; - SE 500/230 kV Juazeiro da Bahia III - (3+1 Res) x 100 MVA; - Extensões de LT 500 kV entre o ponto de Seccionamento LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga (05C3) e a SE Juazeiro da Bahia III. | Ampliação | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 017/2014 | Concluído | 2017-05-10 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | Concluída | 2015-04-11 | Concluída | 2015-11-09 | Concluída | 2015-11-09 | Concluída | 2016-09-05 | 731 | 0 | 16 | 3 | 300 | 0 | 0
T2014-076-C | SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV) | - SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV - 2 x 100 MVA). | Ampliação | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 017/2014 | Concluído | 2018-11-09 | 18/03/2019 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | Concluída | 2015-04-11 | Concluída | 2015-11-09 | Concluída | 2015-11-09 | Concluída | 2017-06-27 | 1308 | -1 | 12 | 0 | 200 | 0 | 0
T2014-077 | SE Povo Novo - 2º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões | SE Povo Novo - 2º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões | Reforço | 020/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2014-11-25 | REA 4916/2014 | Concluído | 2018-02-07 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 2018-01-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 422 | 4 |  | 672
T2014-078 | LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD | LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD | Ampliação | 019/2014 | CANTAREIRA | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 019/2014 | Concluído | 2018-02-27 | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 2018-02-03 | Concluída | 2015-12-23 | Concluída | 2016-06-27 | Concluída | 2016-08-11 | Concluída | 2018-02-02 | 1277 | -30 | 19 | 328 |  | 0 | 543.6
T2014-079 | SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos 500/138/13,8 kV 3x300 MVA e conexões. | Reforço | 020/2011 | LTTE | 100% | 100% | 2016-10-21 | REA 6079/2016 | Concluído | 2022-05-11 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | 2022-05-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-05-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-05-22 | 912 | 1113 | 13 | 0 | 900 | 0 | 0
T2014-080-A | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD, 2 x 20 km SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV (3+1R) x 75 MVA e 230/138 kV (6+1R) x 75 MVA | Ampliação | 016/2014 | ELTE | 100% | 100% | 2020-12-18 | REA 3558/2020 | Concluído | 2024-05-12 | 08/05/2024 | 08/04/2024 | 2024-05-08 | Concluída | 2021-01-08 | Concluída | 2023-05-08 | Concluída | 2023-05-08 | Concluída | 2024-01-24 | 1116 | 121 | 29 | 40 | 675 | 0 | 0
T2014-080-B | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA e Seccionamento LT 345 kV Tijuco Preto – Baixada Santista, C3, circuito duplo. | Ampliação | 016/2014 | ELTE | 70% | 78% | 2020-12-18 | REA 3558/2020 | Atrasado | 2024-08-17 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-30 | Concluída | 2022-03-31 | Concluída | 2023-10-31 | Concluída | 2023-10-31 | Prevista | 2025-01-30 | 1116 | 478 | 23 | 0 | 800 | 0 | 0
T2014-081 | LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV, pátio novo em 230 kV | LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV; SE Realeza 230/138 kV, pátio novo em 230 kV, 1 x 150 MVA; | Ampliação | 021/2014 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 021/2014 | Concluído | 2017-02-09 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 2017-01-16 | Concluída | 2015-04-16 | Concluída | 2015-07-28 | Concluída | 2015-09-04 | Concluída | 2016-11-04 | 912 | -48 | 10 | 53 | 150 | 0 | 0
T2014-082 | SE Itabirito 2 - 2º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/345 kV, de 3x186,6 MVA | SE Itabirito 2 - 2º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/345 kV, de 3x186,6 MVA e respectivas conexão 500 e 345 kV ambas em arranjo DJM. | Reforço | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% |  | 2014-11-19 | REA 4904/2014 | Concluído | 2018-05-10 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 2018-01-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-10-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 428 | 3 | 0 | 560 | 0 | 0
T2014-083 | LT 500 kV Assis - Londrina, C2 | LT 500 kV Assis - Londrina, C2, 120 km | Ampliação | 022/2014 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 022/2014 | Concluído | 2017-09-06 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | Concluída | 2015-07-24 | Concluída | 2015-12-23 | Concluída | 2016-01-05 | Concluída | 2017-08-09 | 1096 | -27 | 8 | 120 |  | 0 | 0
T2014-084-A | LT 500 KV PARAUAPEBAS–INTEGRADORA, SE PARAUAPEBAS SE E INTEGRADORA (REVOGADO) | LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD SUBESTAÇÃO PARAUAPEBAS 500/138 KV (Novo pátio de 138 kV) SUBESTAÇÃO INTEGRADORA 500/230 KV (Novo pátio de 500 kV) (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 19% | 2014-09-05 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2017-05-31 | 1096 | 1578 | 0 | 116 | 1800 | 0 | 0
T2014-084-B | LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 (REVOGADO) | LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 19% | 2014-09-05 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2017-05-31 | 1096 | 1578 | 0 | 79 |  | 0 | 0
T2014-085 | SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar e conexões. | SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-01-26 | REA 5012/2015 | Concluído | 2018-10-09 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 571 | 5 |  |  | 200
T2014-086-A | LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti–Parintins, SE Oriximiná e SE Juruti e Parintins (REVOGADO) | LT 230 kV Oriximiná – Juruti em circuito duplo com aproximadamente 138 km; LT 230 kV Juruti – Parintins em circuito duplo com aproximadamente 102 km; Pátio novo de 230 kV na SE Oriximiná com 7 unidades transformadoras monofásicas 500/230 kV de 100 MVA cada (2 bancos de 300 MVA e uma fase reserva); SE Juruti 230/138/13,8 kV com 2 unidades transformadoras trifásicas de 50 MVA cada; SE Parintins 230/138/13,8 kV com 2 unidades transformadoras trifásicas de 100 MVA cada; (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 21% | 2014-09-05 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Prevista | 2016-05-31 | Prevista | 2016-11-30 | Prevista | 2016-11-30 | Prevista | 2019-01-31 | 1277 | 1397 | 0 | 240 | 900 | 0 | 55
T2014-086-B | Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari (REVOGADO) | Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari com 2 unidades transformadoras trifásicas de 30 MVA cada de 230/69 kV. (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 32% | 2014-09-05 |  | Atrasado | 2015-11-10 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-31 | Concluída | 2015-10-29 | Concluída | 2015-10-29 | Prevista | 2015-11-30 | Prevista | 2016-11-30 | 731 | 1943 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
T2014-087-A | LT 500kV Quixadá - Açu III | LT 500kV Quixadá - Açu III | Ampliação | 018/2014 | ARGO VI | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 018/2014 | Concluído | 2018-03-08 | 07/03/2018 | 29/05/2017 | 2018-03-08 | Concluída | 2016-01-29 | Concluída | 2017-01-03 | Concluída | 2017-01-03 | Concluída | 2018-03-06 | 1096 | 184 | 18 | 241 |  | 0 | 630
T2014-087-B | LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN | LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 126 km, no RN. | Ampliação | 018/2014 | ARGO VI | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 018/2014 | Concluído | 2017-05-10 | 29/05/2017 | 06/12/2016 | 2017-04-27 | Concluída | 2015-06-10 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2017-02-06 | 1096 | -131 | 6 | 126 |  | 0 | 0
T2014-087-C | LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN | LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III, C-2, circuito simples,60 km, RN. | Ampliação | 018/2014 | ARGO VI | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 018/2014 | Concluído | 2017-01-05 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | Concluída | 2015-06-10 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2016-12-06 | 1096 | -273 | 5 | 60 |  | 0 | 0
T2014-087-D | LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN | LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2, circuito simples, RN | Ampliação | 018/2014 | ARGO VI | 100% | 100% | 2014-09-05 | CC 018/2014 | Concluído | 2017-05-10 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-09-13 | Concluída | 2015-06-10 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2015-11-11 | Concluída | 2016-10-26 | 1096 | -357 | 3 | 65 |  | 0 | 0
T2014-088 | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões. | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões compactas e isoladas a SF6. | Reforço | 001/2011 | TESB | 100% | 100% | 2014-11-25 | REA 4918/2014 | Concluído | 2023-06-10 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 2023-05-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2376 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0
T2014-089 | SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar. | SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar. | Reforço | 013/2007 | ATE VII | 100% | 100% | 2014-12-24 | REA 4977/2014 | Concluído | 2017-06-20 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 2017-04-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 290 | 5 |  |  | 60 | 0
T2014-090 | SE Videira - 3º Autotransformador 230/138 kV – 150 MVA | SE Videira - Instalação do 3º autotransformador 230/138 kV, de 150 MVA, e conexões. | Reforço | 011/2007 | ATE VI | 100% | 100% | 2014-11-25 | REA 4917/2014 | Concluído | 2017-06-21 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 2017-05-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 170 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2014-091 | Seccionamento da LT 230 kV Jauru – Coxipó C1, na SE Várzea Grande | Seccionamento da LT 230 kV Jauru – Coxipó C1, na SE Várzea Grande, com a construção de trecho de linha de 360 m e desmontagem e remanejamento da SE Coxipó para a SE Várzea Grande do reator de linha e respectiva conexão em 230 kV associado à LT 230 kV Jauru – Coxipó C2. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2014-12-18 | REA 4967/2014 | Concluído | 2016-09-08 | 08/07/2016 | 21/06/2016 | 2016-07-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | -17 | 13 | 0.36 | 0 | 0 | 0
T2014-092 | SE Rio do Sul - Instalação de um Banco de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar e Conexões. | SE Rio do Sul - Instalação de um Banco de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar e Conexões. | Reforço | 006/2006 | STC | 100% | 100% | 2014-12-09 | REA 4936/2014 | Concluído | 2016-08-08 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -139 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2014-093 | SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV, 3x26,6MVAr e Conexões. | Instalar na SE Pirapora II, um banco de reatores barra, com três unidadades monofásicas de 26,6 MVAr cada, e um módulo de conexão. | Reforço | 007/2007 | SPTE | 100% |  | 2015-02-27 | REA 5069/2015 | Concluído | 2018-05-10 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-06-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 700 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.8
T2014-094 | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões. | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-01-26 | REA 5012/2015 | Concluído | 2019-05-30 | 02/05/2019 | 22/04/2019 | 2019-05-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-10-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 645 | 7 |  | 1650
T2014-095 | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2015-01-26 | REA 5012/2015 | Concluído | 2021-06-12 | 06/05/2021 | 27/01/2020 | 2021-05-06 | Concluída | 2015-06-11 | Concluída | 2015-09-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1216 | 1076 | 21
T2014-096 | SE Jurupari - 3° Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões. | Instalar, na subestação Jurupari, o 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV, de 3x150 MVA, um módulo de conexão em 500 kV, arranjo disjuntor e meio, e um módulo de conexão em 230 kV, arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 008/2008 | Xingu | 100% | 100% | 2015-04-10 | REA 5149/2015 | Concluído | 2022-03-11 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 2022-02-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-10-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1770 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0
T2014-097 | LT 230 kV Figueira – P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km e adequações | LT 230 kV Figueira – Ponta Grossa Norte - Reconstrução da Linha de Transmissão 230 kV Ponta Grossa Norte - Figueira entre a subestação Ponta Grossa Norte e o ponto de seccionamento para conexão do consumidor Klacel, em circuito simples, com 96 km de extensão. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-11-05 | REA 4890/2014 | Concluído | 2017-03-09 | 24/02/2017 | 12/09/2016 | 2017-02-24 | Concluída | 2016-02-29 | Concluída | 2016-06-10 | Concluída | 2016-07-19 | Concluída | 2017-02-23 | 731 | 111 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2014-098 | LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km e adequações na SE Figueira | Reconstrução da Linha de Transmissão 230 kV Ponta Grossa Norte - Figueira entre o ponto de seccionamento para conexão do consumidor Klacel e a Subestação Figueira,em circuito simples, com 46 km de extensão | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-11-05 | REA 4890/2014 | Concluído | 2017-07-07 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-05 | Concluída | 2016-02-29 | Concluída | 2016-06-10 | Concluída | 2016-07-19 | Concluída | 2017-06-23 | 973 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2014-101 | SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões. | Instalação de transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões, em substituição ao TR1 existente, e ativação do transformador reserva 230/69/13,8 kV - 41,7 MVA. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2015-09-15 | REA 5444/2015 | Concluído | 2019-06-10 | 31/05/2019 | 02/04/2019 | 2019-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 799 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0
T2014-102 | SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos 230/138/13,8 kV (6x75 MVA) e conexões substituindo os atuais. | Instalação de dois autotransformadores 230/138/13,8 kV - (6x75 MVA) e conexões, em substituição aos equipamentos existentes de 100 MVA (6x33,33 MVA), incluindo a fase reserva. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2015-09-15 | REA 5444/2015 | Concluído | 2018-06-11 | 31/05/2019 | 05/04/2018 | 2018-05-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 424 | 8 |  | 250
T2015-001 | SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 estrela ater. p/ novo ATR 138/88 estrela ater. – ziguezague ater. | Substituição do autotransformador ATR 2 138/88 kV, 60 MVA, com ligação estrela aterrada – estrela aterrada, atualmente em operação, por novo autotransformador 138/88 kV, 60 MVA, com ligação estrela aterrada – ziguezague aterrado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2015-03-24 | REA 5114/2015 | Concluído | 2016-09-09 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | -24 | 4 |  | 0 | 0 | 0
T2015-002 | SE Firminopolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões. | SE FIRMINÓPOLIS - Instalação do banco de autotransformadores monofásicos, 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões associadas. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2015-09-15 | REA 5444/2015 | Concluído | 2019-12-10 | 07/01/2020 | 18/10/2019 | 2019-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 815 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
T2015-003 | SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires | Autorização para implantação de derivação de linha de transmissão em 500 kV, com extensão aproximada de 25 km, para interligação da LT 500 kV Cláudia – Paranatinga, de propriedade da Matrinchã Transmissora de Energia S.A, com a Subestação Sinop, de propriedade das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte, e implantação de transformação 500/230 kV – 400 MVA na Subestação Sinop para escoamento em caráter alternativo da energia elétrica gerada pela UHE Teles Pires. | Reforço | 012/2012 | TP NORTE | 100% | 100% | 2015-01-28 | REA 5050/2015 | Concluído | 2016-01-08 | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-08 | Concluída | 2015-02-19 | Concluída | 2015-02-19 | Concluída | 2015-02-27 | Concluída | 2015-10-08 | 90 | 163 | 10 |  | 400
T2015-004 | SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras. (REVOGADO) | Adequação do Setor de 230 kV com a construção de barras de 230 kV e Módulo de Interligação de Barramentos em 230 kV com complementação de módulo de infra estrutura geral. (REVOGADO) | Reforço | 008/2008 | Xingu | 0% | 5% | 2015-04-10 | REA 5149/2015 | Atrasado | 2019-01-09 | Sem TL | Sem TL | 2019-10-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-10-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 1104 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-005 | SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz | Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz com acréscimo de aproximadamente 10 anos na vida útil das partes revitalizadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2015-05-26 | REA 5229/2015 | Concluído | 2018-02-09 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 2017-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 61 | 869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2015-006 | SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA e adequação dos barramentos 230 e 69 kV | SE BOM NOME - substituição dos transformadores 230/ 69kV - 33 MVA por transformadores de 100 MVA e adequação dos módulos de conexão 69 kV, do módulo de interligação de barramentos 69 kV e dos barramentos 230 e 69 kV | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-04-20 | REA 5166/2015 | Concluído | 2018-06-08 | 06/06/2018 | 29/12/2017 | 2018-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 884 | 248 | 7 |  | 134
T2015-007 | SE COTEGIPE - instalação do 4º transformador 230/69 kV - 100 MVA e conexões | SE COTEGIPE - instalação do 4º transformador 230/69 kV - 100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-04-20 | REA 5166/2015 | Concluído | 2018-01-09 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 253 | 5 |  | 100
T2015-008 | SE PICOS substituição do TR 230/69kV de 39 para 100 MVA e instalação do BC 3 230kV - 15 Mvar | SE PICOS substituição do transformador 230/69kV 39MVA por um transformador 230/69kV 100 MVA com adequação dos módulos de conexão e instalação do 3º Banco de capacitores 230 kV 15Mvar | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-04-20 | REA 5166/2015 | Concluído | 2018-03-07 | 06/03/2018 | 09/02/2018 | 2018-03-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 320 | 7 | 0 | 60 | 15 | 0
T2015-009 | SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões. (CADUCADO) | SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões. (CADUCADO) | Reforço |  |  | 0% | 4% | 2015-04-20 | REA 5166/2015 | Atrasado | 2019-03-08 | Sem TL | Sem TL | 2019-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 984 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
T2015-010 | SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões | SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões | Reforço | 017/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2015-04-20 | REA 5166/2015 | Concluído | 2018-10-09 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-12-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 533 | 5 |  | 200
T2015-011 | SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV | SE Paraguaçu Paulista II – Prolongamento do barramento de 138/88 kV em trecho correspondente a quatro módulos de conexão arranjo barra dupla a quatro chaves. | Reforço | 002/2013 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2014-08-15 | REA 4781/2014 | Concluído | 2016-02-11 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 2016-01-24 | Concluída | 2013-12-02 | Concluída | 2015-01-16 | Concluída | 2015-01-16 | Concluída | 2016-01-22 | 365 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2015-012 | SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento | SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento associado à LT 138 kV Campina Grande II – Santa Cruz II e à LT 138 kV Campina Grande II – Pilões II; | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2014-09-01 | REA 4809/2014 | Concluído | 2016-12-06 | 26/11/2016 | 26/11/2016 | 2016-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2015-013 | LT 230 kV Lechuga – Jorge Teixeira C-3 Construção de Trecho de Linha | LT 230 kV Lechuga – Jorge Teixeira C-3 Construção de Trecho de Linha | Reforço | 014/2012 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2015-02-13 | REA 5060/2015 | Concluído | 2015-12-09 | Sem TL | Sem TL | 2015-08-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | -4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
T2015-014 | SE Jauru - 2° banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x250 MVA | SE Jauru - 2° banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x250 MVA | Reforço | 023/2009 | TME | 100% | 100% | 2015-06-02 | REA 5240/2015 | Concluído | 2017-02-13 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 2017-02-03 | Concluída | 2015-07-30 | Concluída | 2015-07-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-02-03 | 731 | -119 | 5 |  | 750 | 0 | 0
T2015-015 | SE CAPÃO BONITO - BANCO DE CAPACITORES 230 Kv, 30Mvar E CONEXÕES | SE CAPÃO BONITO - BANCO DE CAPACITORES 230 Kv, 30Mvar E CONEXÕES E SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO MÓDULO DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 100% | 2015-05-06 | REA 5202/2015 | Concluído | 2016-12-12 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 2016-12-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 611 | -35 | 4 |  |  | 30
T2015-016 | SE Fortaleza II - Instalação do 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3 x 200 MVA, e conexões. | Subestação Fortaleza II - Instalação do 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3 x 200 MVA, e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-18 | REA 5211/2015 | Concluído | 2017-05-08 | 07/05/2017 | 07/05/2017 | 2017-05-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-07-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -11 | 4 |  | 600
T2015-017 | Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões. | Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões. | Reforço | 019/2012 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-18 | REA 5211/2015 | Concluído | 2019-03-08 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 2019-02-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 648 | 4 | 0 | 750 | 0 | 0
T2015-018 | Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões. | Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões. | Reforço | 010/2007 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-18 | REA 5211/2015 | Concluído | 2019-06-10 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 752 | 4 |  | 300
T2015-019 | SE Cícero Dantas - 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 50 MVA, incluindo conexões. | SE Cícero Dantas - 3º transformador 230/69 kV, de 50 MVA, incluindo conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-18 | REA 5211/2015 | Concluído | 2018-04-06 | 17/03/2018 | 17/03/2018 | 2018-03-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-02-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 303 | 4 |  | 50
T2015-020 | Subestação Arapiraca III - 2º transformador trifásico 230/69 kV, de 100 MVA, e conexões. | Subestação Arapiraca III - 2º transformador trifásico 230/69 kV, de 100 MVA, e conexões. | Reforço | 013/2010 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-18 | REA 5211/2015 | Concluído | 2016-11-03 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-02-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -207 | 4 |  | 100
T2015-021 | SE BAGÉ 2 – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. | Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões, instalação da proteção diferencial de barra adaptativa. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2015-07-13 | REA 5319/2015 | Concluído | 2018-01-08 | 15/01/2018 | 18/09/2017 | 2018-01-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-01-30 | Não Prevista |  | 731 | 176 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0
T2015-022 | SE SANTA MARTA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2015-07-13 | REA 5319/2015 | Concluído | 2018-05-04 | 06/07/2021 | 08/08/2017 | 2018-04-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -92 | 21 | 0 | 83 | 0 | 0
T2015-023 | SE GUAÍBA 2 – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. | Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões, instalação da proteção diferencial de barra adaptativa. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2015-07-13 | REA 5319/2015 | Concluído | 2018-06-08 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2016-07-15 | Não Prevista |  | 731 | 330 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0
T2015-024 | SE SANTA ROSA I – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões. | Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões, instalação da proteção diferencial de barra adaptativa. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2015-07-13 | REA 5319/2015 | Concluído | 2018-02-09 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | 2018-01-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2016-09-13 | Não Prevista |  | 793 | 132 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0
T2015-025 | LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL. | LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transmissão para 1x715,5 KCMIL. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2015-07-13 | REA 5319/2015 | Concluído | 2019-12-09 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 867 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2015-026 | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI–CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL. | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento do trecho de 2,37 km, a partir da SE Presidente Médici, da LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2 para 2x636 kCMIL. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2020-12-15 | REA 9495/2020 | Concluído | 2022-12-13 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 2022-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -4 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2015-027 | Instalação de Reatores de Barra 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar na Subestação Biguaçu | Instalação de Reatores de Barra 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar e conexão na Subestação Biguaçu | Reforço | 010/2005 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2015-06-02 | REA 5239/2015 | Concluído | 2017-06-02 | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-03-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -8 | 5 | 0 |  | 0 | 150
T2015-028 | Subestação Jardim - 3º Banco de Autotransformadores 500/230 kV - 3X200 MVA | Subestação Jardim - 3º Banco de Autotransformadores 500/230 kV - 3X200 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-21 | REA 5225/2015 | Concluído | 2018-01-09 | 17/12/2017 | 17/12/2017 | 2017-12-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-03-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 210 | 4 | 0 | 600 | 0 | 0
T2015-029 | SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVAr | SE Itabaianinha - Instalação do primeiro Banco de Capacitores 230 kV 50 MVAr e substituição do disjuntor do módulo de interligação de barras. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2015-05-12 | REA 5212/2015 | Concluído | 2017-12-07 | 03/12/2017 | 03/12/2017 | 2017-12-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 205 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0
T2015-031 | SE TAUBATE - Instalar o 2º banco de Autotransformadores monofásicos 440/230 kV - 3 x 250 MVA | Instalação do 2º banco de Autotransformadores monofásicos 440/230 kV - 3 x 250 MVA, substituição da fase reserva 440/230 kV- 110 MVA por 250 MVA, instalação do módulo de conexão 440 kV, adequação dos módulos de interligação de barramentos 440 e 230 kV e do módulo de conexão 230 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2015-07-06 | REA 5318/2015 | Concluído | 2017-08-11 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-04-30 | 731 | -2 | 11 |  | 750
T2015-032 | SE TAUBATE substuir Banco de Transformadores440/230kV 330MVA por Banco de Autotransformadores 750MVA | Substituir o Banco de Transformadores 440/230kV 330MVA por um Banco de Autotransformadores 440/230kV 750MVA, instalar um módulo de conexão 230 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves, adequar o módulo de conexão 440 kV existente e instalar módulo de infraestrutura de manobra referente ao módulo de conexão 230 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2015-07-06 | REA 5318/2015 | Concluído | 2017-10-09 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 2017-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2016-04-11 | 854 | -37 | 5 | 0 | 420 | 0 | 0
T2015-033 | LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV, 110 Mvar, na SE Vilhena. | LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, em 230 kV, 110 Mvar (50%), na Subestação Vilhena. | Reforço | 001/2007 | JTE | 100% | 100% | 2015-11-16 | REA 5545/2015 | Concluído | 2017-11-10 | 10/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | Concluída | 2016-06-13 | Concluída | 2016-06-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-11-03 | 731 | -6 | 7 | 0 | 0 | 220 | 0
T2015-034 | SE Xingu - Remanejamento da Linha de Transmissão 230 kV Tucuruí – Altamira | Construção de trecho de linha de transmissão 230 kV, circuito simples, com dois quilômetros de comprimento, destinado ao remanejamento da Linha de Transmissão 230 kV Tucuruí – Altamira, com finalidade de desobstrução de área referente a Subestação Xingu. | Reforço | 014/2014 | BMTE | 100% |  | 2015-07-24 | REA 5353/2015 | Concluído | 2016-05-19 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2016-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 160 | 66 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2015-035 | Subestação Conversora Uruguaiana e LT 132 kV Paso de Los Libres - Uruguaiana (REVOGADO) | Subestação Conversora Uruguaiana e Linha de Transmissão 132 kV Paso de Los Libres - Uruguaiana, em território brasileiro. CONTRATO ENCERRADO. | Ampliação |  |  | 100% | 100% | 2014-11-25 |  | Concluído | 2015-07-10 | Sem TL | Sem TL | 2014-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 242 | -228 | 0 | 0 | 65 | 12 | 12
T2015-036-A | SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II e linhas para escoamento de energia eólica. | Subestação Gentio do Ouro II Subestação Ourolândia II LT 500 kV Gilbués II - Gentio do Ouro II LT 230 kV Gentio do Ouro II - Brotas de Macaúbas LT 500 kV Gentio do Ouro II - Ourolândia II LT 500 kV Ourolândia II - Morro do Chapéu | Ampliação | 005/2015 | Macedo | 100% | 100% | 2015-03-27 | CC 005/2015 | Concluído | 2018-07-10 | 17/07/2018 | 04/05/2018 | 2018-07-06 | Concluída | 2016-10-24 | Concluída | 2017-05-03 | Concluída | 2017-05-03 | Concluída | 2018-05-03 | 1096 | 101 | 69 | 919 | 3600 | 200 | 1269.4
T2015-036-B | LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3 | LT 230 kV Igaporã III - Pindaí II, CD, C2 e C3 | Ampliação | 005/2015 | Macedo | 100% | 100% | 2015-03-27 | CC 005/2015 | Concluído | 2020-05-07 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 2020-04-17 | Concluída | 2017-07-18 | Concluída | 2018-11-05 | Concluída | 2018-11-05 | Concluída | 2018-11-05 | 1096 | 752 | 6 | 100 |  | 0 | 0
T2015-037 | Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 | Se Neves1 - Instalação de dois bancos TR 500/138 kV, 6x250 MVA (T4 e T5) em substituição aos bancos T3, T4 e T5 e adequações do barramento 500 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-07-14 | REA 6480/2017 | Concluído | 2021-04-21 | 15/02/2021 | 28/12/2018 | 2021-02-14 | Concluída | 2018-03-30 | Concluída | 2018-03-30 | Concluída | 2017-12-22 | Concluída | 2019-06-21 | 890 | 421 | 32 | 0 |  | 0 | 0
T2015-038 | Ampliação da Transformação na SE Ipatinga | Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV - (3+1)x75 MVA, c/ LTC. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2015-12-21 | REA 5596/2015 | Concluído | 2021-02-04 | 08/11/2021 | 02/07/2019 | 2020-11-22 | Concluída | 2019-03-29 | Concluída | 2019-03-29 | Concluída | 2018-05-31 | Concluída | 2019-03-29 | 1096 | 702 | 17 | 0 |  | 0 | 0
T2015-039 | Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 | Substituição dos dois autotransformadores 345/138 kV - 150 MVA por autotransformador 345/138 kV - (3+1)x100 MVA. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2015-12-21 | REA 5596/2015 | Concluído | 2020-07-07 | 30/06/2020 | 21/11/2019 | 2020-06-28 | Concluída | 2018-04-30 | Concluída | 2018-04-30 | Concluída | 2017-12-08 | Concluída | 2018-06-30 | 1096 | 555 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2015-040 | Ampliação da Transformação na SE Pimenta (EMPREENDIMENTO REVOGADO) | Substituição dos dois autotransformadores 345/138 kV - 150 MVA por autotransformador 345/138 kV - (6+1)x75 MVA. (EMPREENDIMENTO REVOGADO) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2015-12-21 | REA 5596/2015 | Atrasado | 2017-10-09 | Sem TL | Sem TL | 2021-04-30 | Prevista | 2020-07-31 | Prevista | 2020-07-31 | Prevista | 2020-07-31 | Prevista | 2020-07-31 | 1096 | 861 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-042 | SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões, desmontagem e adequação dos módulos de interligação de barramentos e recondutoramento do barramento 138 kV entre os vãos H e L. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-04-11 | REA 6265/2017 | Concluído | 2018-01-10 | 07/02/2018 | 22/11/2017 | 2017-12-11 | Concluída | 2016-03-29 | Concluída | 2016-03-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-11-14 | 471 | -227 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0
T2015-043 | SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões, desmontagem de Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3 x 33,3 MVA e conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-04-11 | REA 6265/2017 | Concluído | 2018-06-07 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 2018-05-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 686 | -274 | 3 |  | 50
T2015-044 | SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador TR3 230/138 kV - 150 MVA e conexões, desmontagem de Banco de Autotransformadores TR1 230/138 kV - 3 x 33,3 MVA e conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-04-11 | REA 6265/2017 | Concluído | 2018-10-09 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 867 | -330 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0
T2015-045 | SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva. | SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA RESERVA e desmontagem do Banco de Autotransformadores TR3 e conexões e da Autotransformador Monofásico RESERVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-04-11 | REA 6265/2017 | Concluído | 2019-08-19 | 22/07/2019 | 01/03/2019 | 2019-07-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 959 | -127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2015-047 | SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações. | Substituição dos transformadores T1, T2, T3 E T4 345/138 kV, com unidades de 50 MVA, por unidades de 125 MVA e adequações. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-04-03 | REA 6907/2018 | Concluído | 2024-04-10 | 02/04/2024 | 30/11/2022 | 2024-04-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 365 | 27 | 0 |  | 0 | 0
T2015-048 | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM | Reconstrução de 28 km de circuito simples e recapacitação de 6 km de circuito simples. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-04-15 | REA 5748/2016 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-11 | Concluída | 2020-04-14 | Concluída | 2021-11-26 | Concluída | 2022-07-15 | Prevista | 2024-08-11 | 1303 | 1737 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2015-049 | SE Paranaíta - Banco de reatores de barra monofásicos, 3x45,3 Mvar, e conexões, 500 kV. | SE Paranaíta - Instalação de banco de reatores de barra monofásicos, 500 kV, 3x45,3 Mvar, e conexões. | Reforço | 012/2012 | TP NORTE |  |  | 2015-09-25 | REA 5456/2015 | Concluído | 2018-01-16 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 2018-01-08 | Concluída | 2017-02-01 | Concluída | 2017-02-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-10-01 | 822 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136
T2015-050 | SE Bauru - Substituição dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações. | SE Bauru - Substituição dos três bancos 440/138 kV – (9+1)x50MVA por (9+1)x100MVA e adequações da subestação detalhadas no PAR 2016 – 2018. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2015-11-16 | REA 5550/2015 | Concluído | 2018-05-22 | 11/05/2018 | 09/10/2017 | 2018-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1035 | -139 | 21 | 0 | 450 | 0 | 0
T2015-052-A | Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul (REVOGADO) | Escoamento de eólicas no RS (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Prevista | 2018-11-01 | Prevista | 2018-12-30 | Prevista | 2020-06-01 | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
T2015-052-B | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 RS (REVOGADO) | Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Concluída | 2017-11-13 | Concluída | 2017-12-15 | Não Prevista |  | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-052-C | Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria (REVOGADO) | Escoamento de Eólicas no estado do Rio Grande do Sul (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-18 | Não Prevista |  | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2015-052-D | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravatai 3 RS (REVOGADO) | Escoamento de geração eólica no estado do Rio Grande do Sul (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Prevista | 2018-12-30 | Prevista | 2019-04-30 | Prevista | 2020-01-01 | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-052-E | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS (REVOGADO) | Escoamento de Eólicas no estado do Rio Grande do Sul (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Concluída | 2017-02-01 | Prevista | 2018-12-30 | Prevista | 2020-01-01 | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-052-F | Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaiba 3 /Candiota 2 RS (REVOGADO) | Escoamento de Eólicas no estado do Rio Grande do Sul (REVOGADO) | Ampliação |  |  | 0% | 9% | 2015-03-06 |  | Atrasado | 2018-10-10 | Sem TL | Sem TL | 2022-04-29 | Prevista | 2018-11-30 | Prevista | 2018-12-30 | Prevista | 2020-06-01 | Prevista | 2022-04-29 | 1096 | 1515 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2015-055 | SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barra de 138 kV referente ao 3º e 4º Banco 500/138 kV | SE João Câmara III - Instalação de um módulo de interligação de barras na semi-barra de 138 kV em que serão conectados o 3º e 4º bancos de transformadores 500/138 kV, de 450 MVA. | Reforço | 008/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2015-10-29 | REA 5515/2015 | Concluído | 2016-06-10 | 14/05/2016 | 14/05/2016 | 2016-05-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 213 | -15 | 2
T2015-056 | SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações. | SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV, (3+1) x 60 Mvar e conexões, completar os vãos dos transformadores 500/345 kV T3 e T4 para disjuntor e meio no setor de 500 kV e trocar as proteções diferenciais das barras de 500 kV e 345 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2016-09-26 | REA 6044/2016 | Concluído | 2020-10-05 | 21/09/2020 | 19/02/2020 | 2020-09-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 357 | 18 |  |  |  | 180
T2015-057 | SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas . | SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, conexões associadas e adequação da interligação de barra em 230 kV. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2016-04-15 | REA 5776/2016 | Concluído | 2018-08-06 | 29/07/2018 | 29/07/2018 | 2018-07-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | -78 | 5 |  | 150
T2015-058 | SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar, reserva fria de reator de linha. | Instalação de reator trifásico em 230 kV e 30 Mvar como reserva fria do reator de linha. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-03-08 | REA 5679/2016 | Concluído | 2018-01-05 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2017-12-05 | Concluída | 2016-08-05 | Concluída | 2016-08-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-12-01 | 730 | -93 | 2 | 0 |  | 0 | 30
T2015-059 | SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trífásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões. | Instalação do segundo Transformador Trífásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões. | Reforço | 009/2009 | TER | 100% |  | 2016-03-01 | REA 5657/2016 | Concluído | 2019-05-07 | 24/04/2019 | 10/04/2019 | 2019-03-31 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-08-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-31 | 730 | 395 | 5 |  | 150
T2015-061 | Instalação de Banco de Capacitores 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2 | Instalação de Banco de Capacitores Derivação 230 kV, 50 Mvar e conexão na Subestação Tapera 2 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2016-01-25 | REA 5603/2016 | Concluído | 2018-02-05 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-07-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 3 |  |  | 50
T2015-062 | Subestação Ariquemes - Instalação do 3º Transformador 230/69 kV - 60 MVA, e conexões. | Subestação Ariquemes - Instalação do 3º Transformador 230/69 kV - 60 MVA, e conexões. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-03-08 | REA 5678/2016 | Concluído | 2018-03-08 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-04 | Concluída | 2016-08-16 | Concluída | 2016-08-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-03-04 | 730 | -4 | 7 |  | 60
T2015-063 | SE Tacaimbó- Instalação do 4° Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA. | Instalação do 4° Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, na Subestação Tacaimbó. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-02-26 | REA 5655/2016 | Concluído | 2018-11-08 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | 2018-10-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-04-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 230 | 5 |  | 100
T2015-064 | LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3 (REVOGADO) | terceiro circuito da linha de transmissão em 230 kV entre as subestações Jurupari e Laranjal (EMPREENDIMENTO REVOGADO). CONCESSÃO CADUCADA. | Ampliação |  |  | 0% | 10% | 2015-05-20 |  | Adiantado | 2017-04-11 | Sem TL | Sem TL | 2018-09-06 | Concluída | 2016-08-30 | Prevista | 2017-05-25 | Prevista | 2017-05-25 | Prevista | 2018-09-06 | 1219 | -14 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
T2015-065 | SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar | SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar | Reforço | 002/2008 | Iracema | 100% |  | 2017-06-05 | REA 6405/2017 | Concluído | 2019-08-02 | 21/07/2019 | 21/07/2019 | 2019-07-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 411 | 3 |  |  |  | 180
T2015-066 | Instal. do 3° banco de autotransf 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na SE Suape II (Rev p/ REA 8784/20) | (REVOGADO PELA REA 8784/2020) Instalação do terceiro banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II. Processo de autorização n° 48500.003316/2015-33. | Reforço | 006/2009 | CHESF | 0% |  | 2015-12-21 | REA 5597/2015 | Atrasado | 2020-06-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 2558 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
T2015-068 | LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios. | LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios convencional por 221 km de cabo para raios com 36 fibras óticas. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-03-01 | REA 5654/2016 | Concluído | 2018-01-09 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 167 | 2
T2015-069 | LT 500 kV Garanhuns II - Angelim II C1 - Substituição do cabo para raios convencional | LT 500 kV Garanhuns II - Angelim II C1 - Substituição do cabo para raios convencional por 12 km de cabo para raios com 36 fibras óticas | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-03-01 | REA 5654/2016 | Concluído | 2017-12-07 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 2017-09-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 201 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2015-070 | LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional | LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional por 170 km de cabo para raios com 36 fibras óticas. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-03-01 | REA 5654/2016 | Concluído | 2017-12-07 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 150 | 1
T2015-071 | Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará | Instalação de um banco de reatores de barra monofásicos 500 kV, (3+1)x60 Mvar, e conexões/ Converter o arranjo 500 kV para disjuntor e meio, com a instalação de três vãos e rearranjo das conexões dos transformadores T1 e T2. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2016-02-05 | REA 5626/2016 | Concluído | 2020-02-10 | 06/03/2020 | 27/05/2019 | 2020-01-19 | Concluída | 2018-06-30 | Concluída | 2018-06-30 | Concluída | 2018-03-26 | Concluída | 2018-06-30 | 1096 | 348 | 14 |  |  |  | 180
T2015-072 | Instalação do 2° Reator de Barra, 15 MVAr, 230 kV, na SE Corumbá. | Instalação do 2° reator de barra trifásico, 15 MVAr, 230 kV, e conexões na subestação Corumbá. | Reforço | 005/2011 | LTC | 100% | 100% | 2016-02-17 | REA 5630/2016 | Concluído | 2017-02-10 | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 2017-01-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-08-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-12-30 | 731 | -398 | 3 |  |  |  | 15
T2015-073 | Instalação de Banco de Autotransformadores 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo | Instalação do 3º Banco de Autotransformadores 525/230/13,8 kV, 3x224 MVA, com respectivos módulos de conexão de equipamentos CT 525 kV e CT 230 kV, na Subestação Santo Ângelo | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2016-02-04 | REA 5616/2016 | Concluído | 2018-02-05 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 2018-02-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 | 0 | 672 | 0 | 0
T2015-074 | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Recapacitação do limite de curta duração, de 516 A para 621 A, pela eliminação de fator limitante ativo (restauração da altura mínima de segurança). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% |  | 2016-05-16 | REA 5824/2016 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 2175 | 3
T2015-075 | LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C2 e C3 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A. | LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C2 e C3 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A, pela eliminação de fator limitante ativo (restauração da altura mínima de segurança). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-05-16 | REA 5824/2016 | Concluído | 2019-10-08 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 2019-09-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-01-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 488 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2015-076 | LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha. | LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha para Barra em Barreiras I e para outra extremidade após secionamento na subestação Barreiras II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-05-16 | REA 5824/2016 | Concluído | 2019-06-10 | 11/06/2019 | 12/10/2018 | 2019-06-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-03-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 457 | 662 | 7
T2015-077 | SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV, NA SE FIGUEIRA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2016-03-30 | REA 5711/2016 | Concluído | 2020-10-05 | 27/09/2020 | 27/09/2020 | 2020-09-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 912 | 5 | 0 |  | 15 | 0
T2015-078 | SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos | SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos 230/138 kV - 100 MVA cada, conexões e extensão de barramento | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-09-01 | REA 5994/2016 | Concluído | 2018-09-10 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-12 | Concluída | 2016-11-22 | Concluída | 2016-11-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-07-25 | 743 | -33 | 10 |  | 200
T2015-079 | SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAr, 230KV | INSTALAÇÃO DE 4 BANCO DE CAPACITORES 30 MVAr, 230KV, NA SE RIO BRANCO I | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-11-16 | REA 6095/2016 | Concluído | 2019-01-09 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-04 | Concluída | 2017-06-26 | Concluída | 2017-06-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-10-04 | 730 | -43 | 14 |  |  | 120
T2016-001 | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações. | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações em 345, 230 e 138 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2016-05-18 | REA 5823/2016 | Concluído | 2023-06-08 | 01/11/2022 | 25/02/2021 | 2023-04-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 1423 | 37 |  | 0 | 100 | 0
T2016-002 | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | Instalação do terceiro transformador 230/69 kV, 100 MVA, e suas conexões; instalação do segundo transformador de aterramento 69 kV, 15 MVAr, ambos na SE Zebu II. | Reforço | 017/2009 | CHESF | 100% |  | 2016-03-04 | REA 5677/2016 | Concluído | 2021-09-09 | 01/10/2021 | 04/09/2021 | 2021-09-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1279 | 8 |  | 100
T2016-003 | SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV | Substituição de uma unidade monofásica 345/88 kV – 133,33 MVA e instalação de proteção de barra adaptativa conjugada com proteção de falha de disjuntor nos setores de 345 kV e 88 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-04-29 | REA 5797/2016 | Concluído | 2018-06-13 | 20/05/2018 | 23/12/2017 | 2018-05-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | -40 | 26
T2016-004 | LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retaguarda | LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - Substituição do Relé 21, por proteção digital com incremento da função 27 e, Instalação de Relé de Proteção de Retaguarda, e adequações necessárias em função da Operação de Cogeração na LT 88 kV Mogi – Nordeste C1 e C2 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-04-29 | REA 5797/2016 | Concluído | 2017-04-10 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 183 | 43 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2016-005 | TR2 TR3 e TA2 para SE Polo | SE PÓLO Instalação dos 2° e 3° transformadores 230/69 kV, 100 MVA cada, e respectivas conexões na SE Polo. Instalação do segundo Trafo de aterramento 20 ohms/fase, 69 kV, e conexão na SE Polo. | Reforço | 014/2010 | CHESF | 100% |  | 2016-03-21 | REA 5686/2016 | Concluído | 2018-09-05 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 162 | 11 |  | 200
T2016-006 | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A, com a substituição de parte das estruturas, cabos, cabo parrraios e isoladores. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-07-13 | REA 5931/2016 | Concluído | 2022-07-08 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 2022-05-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 1330 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2016-007 | SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA | SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA e conexões e substituição do Transformador de Aterramento | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-07-13 | REA 5931/2016 | Concluído | 2020-10-09 | 01/08/2018 | 15/04/2018 | 2020-09-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 804 | 7 |  | 100
T2016-008 | SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações. | SE Dourados - Banco de capacitores 3F 230 kV 2x50 Mvar e conexões; Instalação de proteção diferencial de barra adaptativa associada à proteção de falha de disjuntor; Instalação de TC no TIE; | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-02-26 | REA 6860/2018 | Concluído | 2018-05-09 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 227 | -162 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0
T2016-009 | SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva / Instalação de um novo vão no pátio de 345 kV, para o transformador T8 / Seccionamento da barra principal 138 kV com instalação de disjuntor e respectivas chaves isoladoras e Instalação de proteção diferencial de barras. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2016-04-18 | REA 5775/2016 | Concluído | 2023-11-09 | 06/10/2023 | 14/11/2019 | 2023-10-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 1635 | 13
T2016-010 | LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas. | Linhas de Transmissão 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos Transformadores de Corrente (TCs) nos dois terminais das linhas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-05-23 | REA 5833/2016 | Concluído | 2017-11-07 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 2017-10-20 | Concluída | 2016-09-23 | Concluída | 2016-09-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-09-22 | 549 | -34 | 4
T2016-011 | SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA. | SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA por superação da capacidade de interrupção de NCC. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-03-31 | REA 5710/2016 | Concluído | 2019-12-09 | 23/10/2019 | 27/09/2018 | 2019-10-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1036 | 265 | 14
T2016-012 | SE Votuporanga II 2° autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões | Instalação do segundo autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões, na SE Votuporanga II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-03-30 | REA 5712/2016 | Concluído | 2017-12-07 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 640 | -30 | 6 |  | 25
T2016-013 | SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões | SE Sorriso - 3º Transformador 230/69 kV de 30 MVA trifásico e conexões; demolição e construção de Caixa Separadora de Óleo. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-03-28 | REA 5713/2016 | Concluído | 2018-01-05 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2017-12-17 | Concluída | 2016-11-30 | Concluída | 2016-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-12-17 | 730 | -101 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
T2016-014 | SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 018/2013 | PANTANAL | 100% |  | 2016-04-05 | REA 5722/2016 | Concluído | 2018-04-10 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 2018-04-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -2 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2016-015 | SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas. | SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-04-25 | REA 5746/2016 | Concluído | 2018-06-07 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-23 | Concluída | 2016-08-05 | Concluída | 2016-08-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-04-23 | 730 | -2 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2016-016 | SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões. | SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-04-28 | REA 5785/2016 | Concluído | 2017-12-07 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 609 | -43 | 4 |  | 0 | 57.6 | 0
T2016-018 | LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV | Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, na SE 500 kV Xingu; Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.788 MW na SE 500 kV Terminal Rio; LT CC ±800 kV Xingu - Terminal Rio; SE Terminal Rio, pátio de 500 kV, com 2 compensadores síncronos de (150/-75) Mvar, conectados por um banco de (3x100) MVA de trafos monofásicos e 1R de 100 MVA e com 2 trafos 500/13,8 kV - 40 MVA para serviços auxiliares; LT 500 kV, CS, C1 e C2 entre SE Terminal Rio e SE Nova Iguaçu. | Ampliação | 007/2015 | XRTE | 100% | 100% | 2015-06-17 | REA 007/2015 | Concluído | 2019-11-06 | 06/10/2020 | 25/07/2019 | 2019-10-14 | Concluída | 2017-02-23 | Concluída | 2017-08-10 | Concluída | 2017-08-10 | Concluída | 2019-06-26 | 1629 | -49 | 64 | 2518 | 7868 | 150 | 300
T2016-019 | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | Recapacitação da LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha com finalidade de aumento da capacidade de curta duração de 688 A para 795 A. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-04-11 | REA 5745/2016 | Concluído | 2021-10-09 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 2021-10-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | 1153 | 1
T2016-020 | LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV | Recapacitação da LT 500 kV Luiz Gonzaga – Paulo Afonso IV deverá ser recapacitada com finalidade de aumento da capacidade de curta duração de 2500 A para 3180 A. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-04-11 | REA 5745/2016 | Concluído | 2020-02-10 | 10/01/2020 | 13/03/2019 | 2020-01-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 852 | 517 | 5
T2016-021 | SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | INSTALAÇÃO NA SE APUCARANA DE UM BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  | 100% | 2016-05-23 | REA 5834/2016 | Concluído | 2020-10-05 | 20/09/2020 | 20/09/2020 | 2020-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 851 | 4 |  |  | 30
T2016-022 | JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões | SE Juazeiro da Bahia III Instalação do 2º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões. | Reforço | 017/2014 | ARGO V |  |  | 2016-05-03 | REA 5798/2016 | Concluído | 2017-09-06 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 610 | -119 | 4 |  | 300
T2016-023 | SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES | INSTALAR NA SE LAGOA VERMELHA 2 UM BANCO DE CAPACITORES DE 50 Mvar E CONEXÃO NO BARRAMENTO DE 230 kV. | Reforço | 082/2002 | ETAUSA | 100% | 100% | 2016-09-13 | REA 6027/2016 | Concluído | 2018-10-25 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 2018-09-16 | Concluída | 2017-01-19 | Concluída | 2017-01-19 | Concluída | 2017-12-15 | Não Prevista |  | 730 | 3 | 3 | 0 |  | 50 | 0
T2016-024 | SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí | SE DOURADOS Instalação de Autotransformador Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2016-08-24 | REA 5969/2016 | Concluído | 2017-10-10 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -20 | 1
T2016-025 | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 33 MVA, EXISTENTE. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-05-09 | REA 5809/2016 | Concluído | 2020-10-09 | 06/07/2020 | 13/06/2020 | 2020-09-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-03-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 873 | 7 |  | 67
T2016-026 | SE Morro Agudo 500/138 kV | SE Morro Agudo 500/138/13,8 kV, (6+1R) x 133,3 MVA, que seccionará a LT 500 kV Ribeirão Preto - Marimbondo | Ampliação | 006/2015 | MORRO AGUDO | 100% |  | 2015-03-27 | CC 006/2015 | Concluído | 2017-07-06 | 03/07/2017 | 02/07/2017 | 2017-07-02 | Concluída | 2015-10-29 | Concluída | 2015-10-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-06-27 | 945 | -117 | 21 | 1 | 800
T2016-027 | Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu,da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II | Remanejamento do reator de linha de 20 Mvar da Linha de Transmissão Chapadão – Imbirussu, incluindo conexões e equipamentos associados, da Subestação Imbirussu para o terminal da SE Campo Grande II da Linha de Transmissão 230 kV Campo Grande II – Chapadão, originado do seccionamento da Linha de Transmissão Chapadão – Imbirussu. | Reforço | 008/2009 | BRILHANTE | 100% | 100% | 2016-03-01 | REA 5656/2016 | Concluído | 2017-03-09 | Sem TL | Sem TL | 2017-02-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2016-028 | SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV | SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV - (-150/+300) Mvar | Ampliação | 004/2016 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2015-07-20 | REA 001/2015 | Concluído | 2018-09-10 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-24 | Concluída | 2017-03-23 | Concluída | 2017-03-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-08-22 | 1311 | -180 | 4 |  |  | 300
T2016-029 | Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV | Instalação na SE Itaberá de banco de reatores de barra monofásicos 765 kV, (3+1) x 110 Mvar | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-05-13 | REA 5822/2016 | Concluído | 2019-08-09 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-10-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 261 | 4 | 0 |  | 0 | 330
T2016-030 | SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV | SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV - 2 x 25 MVA por 2 x 40 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2016-06-13 | REA 5877/2016 | Concluído | 2018-01-10 | 30/10/2017 | 03/02/2017 | 2016-01-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -824 | 14 |  | 80
T2016-031 | SE Barbacena 2 - Instalação do 2° TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV | SE Barbacena 2 - Instalação do 2° transformador 138/13,8 kV - 25 MVA, de 1 banco de capacitor 138 kV de 32,8 Mvar e de 2 bancos de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar cada | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% |  | 2016-06-13 | REA 5877/2016 | Concluído | 2019-12-05 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | 2019-09-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 944 | 248 | 13 | 0 | 25 | 40 | 0
T2016-033 | LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km | LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, Circuito 1, Circuito Simples, extensão 158km; Reator de linha 230 kV trifásico (1 x 15 Mvar) na Subestação Santa Maria 3. | Ampliação | 003/2016 | SANTA MARIA | 100% | 100% | 2015-07-20 | REA 001/2015 | Concluído | 2020-04-13 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-03 | Concluída | 2017-01-30 | Concluída | 2017-06-05 | Concluída | 2017-06-05 | Concluída | 2018-10-01 | 1219 | -48 | 7 | 158 |  | 0 | 15
T2016-034 | SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações. | Instalação do 3º banco de autotransformadores 440/230 kV, de 3x150 MVA, e adequação do setor de 440 kV. | Reforço | 009/2005 | PPTE | 100% |  | 2017-11-03 | REA 6687/2017 | Concluído | 2020-06-23 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 2019-12-17 | Concluída | 2018-06-04 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Não Prevista |  | 1035 | -261 | 14 |  | 450
T2016-036-A | LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série, em 230 kV, 115 Mvar (50%), na Subestação Vilhena. | Reforço | 021/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-02-02 | REA 6171/2017 | Concluído | 2019-03-08 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 2019-01-27 | Concluída | 2018-02-06 | Concluída | 2018-02-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-03 | 730 | -6 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0
T2016-036-B | Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-02-02 | REA 6171/2017 | Concluído | 2018-12-07 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-25 | Concluída | 2018-02-06 | Concluída | 2018-02-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-02 | 730 | -69 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2016-037 | SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar | Instalar na Subestação Juína um reator de barras trifásico 230 kV - 20 Mvar e conexão | Reforço | 011/2008 | EBTE | 100% |  | 2016-06-07 | REA 5860/2016 | Concluído | 2018-02-09 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 2018-01-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -140 | 3 |  |  | 20
T2016-039 | SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros | Instalação na Subestação Bateias de um Banco de reatores de barra monofásicos 525 kV, de (3 + 1) x 66,6 Mvar, e conexão; Adequações para operação com arranjo em barra dupla, em sua plena funcionalidade, possibilitando uma melhor distribuição dos circuitos de carga e de fonte; Instalação de proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2016-07-08 | REA 5930/2016 | Concluído | 2019-01-08 | 07/12/2018 | 15/10/2018 | 2018-12-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | 90 | 5 |  |  |  | 200
T2016-040 | GV do Brasil - seccionamento da LT 230 kV Aparecida/Taubate - C2 | Seccionamento da LT 230 kV Aparecida/Taubate - C2, respectivos módulos de entrada de linha, arranjo barra dupla a quatro chaves, e de interligação de barramentos, transferidos à CTEEP pela GV do Brasil Ltda. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-05-23 | REA 5836/2016 | Concluído | 2016-07-06 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2016-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 61 | -23 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2016-041 | SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações. | Autorização e estabelecimento de Parcela da Receita Anual Permitida – RAP referente à substituição de banco de capacitores série na Subestação Peixe II, sob responsabilidade da Integração Transmissora de Energia S.A. – Intesa. | Reforço | 002/2006 | INTESA |  | 100% | 2016-06-27 | REA 5906/2016 | Concluído | 2018-02-01 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 2018-01-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2018-01-15 | 579 | -12 | 3
T2016-042 | SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV | Instalação no segundo banco de reatores de barra monofásicos 345 kV, de (3+1) x 33,3 Mvar, e conexão | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-07-22 | REA 5952/2016 | Concluído | 2019-08-09 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 191 | 6 |  |  |  | 100
T2016-043 | Implantação de um Sistema Especial de Proteção – SEP de corte de carga na SE Aquiraz II | Implantação de um Sistema Especial de Proteção – SEP de corte de carga na SE Aquiraz II de modo que seja possível acréscimo de carga nesta subestação sem que ocorra a perda de todas as cargas quando da contingência da Linha de Transmissão 230 kV Fortaleza – Aquiraz II. | Reforço | 004/2010 | CHESF | 100% |  | 2016-05-20 | REA 5837/2016 | Concluído | 2016-09-09 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2016-08-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 72 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2016-044 | SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV | SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV 3X 133,3 MVA | Reforço | 017/2008 | PEDRAS | 100% | 100% | 2016-09-08 | REA 6012/2016 | Concluído | 2018-09-10 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-21 | Concluída | 2017-09-22 | Concluída | 2017-09-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-08-21 | 911 | -199 | 7 |  | 400
T2016-045 | Instalação na SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA | Instalação na Subestação Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA e módulos de conexão associados e adequações da subestação, detalhadas no Volume I do PAR 2015-2017. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-10-11 | REA 6068/2016 | Concluído | 2018-09-10 | 10/08/2018 | 27/04/2018 | 2018-08-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -1 | 29 | 0 | 300 | 0 | 0
T2016-046 | SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito | Instalação seções de barramentos de 500 kV de forma a permitir a conexão do 1º Bipolo de Corrente Continua Xingu -Estreito. | Reforço | 014/2014 | BMTE | 100% |  | 2017-04-03 | REA 6262/2017 | Concluído | 2018-04-11 | 29/03/2018 | 10/10/2017 | 2018-03-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-04-03 | Concluída | 2017-04-03 | Não Prevista |  | 365 | -5 | 4
T2016-047 | Estabelecimento de O&M - SE Henry Borden | Estabelecimento de parcela adicional de RAP referente a operação e manutenção das instalações de transmissão em 230 kV transferidas à CTEEP na SE Henry Borden. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-03-14 | REA 5689/2016 | Concluído | 2020-04-13 | 16/04/2017 | 16/04/2017 | 2017-04-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 92 | 306 | 5
T2016-048 | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A, com inserção de estruturas e troca de trechos de cabos condutores e cabo para-raios convencional. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-08-26 | REA 5987/2016 | Concluído | 2023-11-09 | 07/11/2023 | 20/07/2023 | 2023-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 942 | 1669 | 2
T2016-049 | Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora. | Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral da Subestação Gilbués II para possibilitar a conexão da São João Transmissora de Energia S.A | Reforço | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 100% | 100% | 2016-10-07 | REA 6069/2016 | Concluído | 2019-02-07 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 2018-08-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | 383 | 1
T2016-050 | Subestação Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora. | Adequação do módulo geral da Subestação Barreiras II para possibilitar a conexão da Paranaíba Transmissora de Energia S.A., com execução de terraplenagem, drenagem, embritamento e arruamento, implantação de iluminação, malha de terra, canaletas, cercas e muros, bem como a instalação dos pórticos, cabos, 2 transformadores de potencial 500 kV para sincronismo e aquisição de 2 unidades centrais de proteção de barra 500 kV, além da ampliação dos serviços auxiliares da subestação | Reforço | 007/2013 | PARANAÍBA | 100% | 100% | 2016-09-12 | REA 6030/2016 | Concluído | 2017-03-08 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 181 | -40 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2016-051 | LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO | Construção do 1º circuito da LT 230 kV Trindade / Firminópolis, com extensão de 83 km, em circuito simples. | Ampliação | 008/2016 | Firminópolis | 100% | 100% | 2016-04-07 | CC 008/2016 | Concluído | 2019-03-08 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 2019-03-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-04-24 | Concluída | 2017-07-04 | Concluída | 2019-02-11 | 1095 | -37 | 3 | 83
T2016-052 | Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT | Complementação do MIG e complementação do CT 138 kV do TR-3 69/138 kV, bem como remanejo da LT Taquara – Osório 2 (CEEE-GT), com inserção de nova torre CD. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2016-09-09 | REA 6028/2016 | Concluído | 2017-06-01 | 15/03/2017 | 07/12/2016 | 2017-03-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-09-09 | Concluída | 2016-09-09 | Não Prevista |  | 546 | -364 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
T2016-053 | SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora | SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora | Reforço | 008/2013 | SJT/SÃO JOÃO | 100% | 100% | 2017-03-31 | REA 6260/2017 | Concluído | 2018-09-06 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 211 | 257 | 1
T2016-054 | SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Continua Xingu-Estreito | Instalação seções de barramentos de 500 kV de forma a permitir a conexão do 1º Bipolo de Corrente Continua Xingu-Estreito. | Reforço | 014/2014 | BMTE | 100% |  | 2016-08-31 | REA 6006/2016 | Concluído | 2017-10-10 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-09-13 | Concluída | 2016-09-13 | Não Prevista |  | 365 | 15 | 2
T2016-055 | SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões. | SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-02-13 | REA 6189/2017 | Concluído | 2020-09-09 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2020-08-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-22 | Concluída | 2019-05-06 | Não Prevista |  | 1095 | 197 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0
T2016-056 | LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas | LT 500kV Miracema - Lajeado, C2, 30km; LT 230kV Lajeado - Palmas, C1 e C2, 60km; SE Lajeado (pátio 500 kV e 2ª Transformação 3 x 320 MVA); SE 230/138kV Palmas - 2 x 200MVA | Ampliação | 017/2016 | TAESA | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2019-12-10 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 2019-11-29 | Concluída | 2017-10-02 | Concluída | 2018-04-23 | Concluída | 2018-04-27 | Concluída | 2019-10-01 | 1401 | -28 | 32 | 150 | 720 | 0 | 0
T2016-057 | Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal | Recapacitação da LT 230 kV Utinga - Castanhal, através de retensionamento de cabo, alterando capacidade de 586A para 866A | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2016-09-12 | REA 6029/2016 | Concluído | 2019-08-19 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 546 | 487 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0
T2016-058 | SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA | SE NOVA PETRÓPOLIS - Instalação do 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA e conexões. | Reforço | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2016-09-23 | REA 6042/2016 | Concluído | 2018-10-08 | 22/09/2018 | 22/09/2018 | 2018-09-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-02-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-09-21 | 730 | -1 | 4 |  | 83
T2016-060 | SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS | SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 165 MVA | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2016-10-03 | REA 6058/2016 | Concluído | 2019-08-12 | 22/05/2020 | 02/10/2018 | 2019-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 853 | 180 | 12 |  | 330
T2016-061 | SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras | SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores Monofásicos 345/138/13,8 kV (400 MVA) e Transformador Defasador ±30° 138/138 kV (1x400 MVA), Incluindo Conexões | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-02-17 | REA 6198/2017 | Concluído | 2020-03-10 | 31/01/2020 | 30/12/2019 | 2020-01-31 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-06-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 942 | 136 | 11 |  | 400
T2016-062 | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | Instalação do quinto transformador 230/69 kV - 100 MVA na SE Fortaleza. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-09-28 | REA 6043/2016 | Concluído | 2023-04-07 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 1617 | 7 |  | 100
T2016-063 | SE Norte - 5° TR 345/88 kV - 400 MVA | SE Norte - Instalação de 1 banco de transformadores monofásicos (TR-5) 345 - 88/138 kV, 400 (3x133,33), instalação de um transformador de aterramento 88 kV, substituição dos transformadores de aterramento 88 kV n° 3 e n° 4 e adequações da subestação. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% |  | 2016-11-23 | REA 6121/2016 | Concluído | 2019-04-16 | 16/11/2018 | 26/10/2018 | 2018-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 760 | 0 | 20 | 0 | 400 | 0 | 0
T2016-064 | SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV | Instalar na SE Senhor do Bonfim o terceiro transformador 230/138 kV de 100 MVA, em substituição ao transformador 230/69 kV de 33 MVA existente. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-10-05 | REA 6059/2016 | Concluído | 2018-08-08 | 29/07/2018 | 29/07/2018 | 2018-07-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-11-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -68 | 4 |  | 77
T2016-065 | SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFO DE 100 MVA | Substituição do transformador 230/69 kV, de 33 MVA, por transformador 230/69 kV, de 100 MVA na SE Bom Jesus da Lapa. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2017-01-20 | REA 6168/2017 | Concluído | 2021-06-09 | 12/05/2021 | 16/12/2019 | 2021-05-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 841 | 8 |  | 100
T2016-066 | SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV | Instalar um banco de reatores de barra monofásicos (3+1)x60 Mvar e conexões, no barramento do setor de 500 kV da Subestação Ribeirãozinho | Reforço | 001/2005 | ITE | 100% |  | 2016-11-24 | REA 6118/2016 | Concluído | 2018-12-07 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 2018-11-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -14 | 3 |  | 0 |  | 180
T2016-067 | SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório. | Subestação Pici II – Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-10-21 | REA 6078/2016 | Concluído | 2017-06-06 | 21/05/2017 | 21/05/2017 | 2017-05-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 273 | -61 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2016-068 | Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV | Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV, de 100 MVA, e desativação do transformador provisório. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% |  | 2016-10-21 | REA 6078/2016 | Concluído | 2021-04-10 | 05/05/2021 | 21/10/2018 | 2021-04-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 898 | 6 |  | 100
T2016-069 | (REVOGADO) SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II. | (REVOGADO PELA REA nº 8.949/2020) SE FUNIL - expansão do setor 230 kV com a desmontagem do setor 138 kV desativado, desmontagem de torre de circuito duplo 230 kV, complemento de módulo de infraestrutura geral 230 kV e implantação de 2,50 km de cabo isolado permitindo a interligação do novo setor 230 kV com o existente. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 0% | 0% | 2017-03-06 | REA 6203/2017 | Atrasado | 2020-06-09 | Sem TL | Sem TL | 2021-08-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 904 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2016-071 | SE Porto Alegre 6 – Instalação provisória do transformador trifásico TR-P 230/69 kV 83 MVA. | Instalação provisória do transformador trifásico TR-P 230/69 kV 83 MVA | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2016-11-07 | REA 6107/2016 | Concluído | 2017-02-06 | Sem TL | Sem TL | 2016-11-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -30 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
T2016-072 | SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão | SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão 230 kV, arranjo Barra Dupla a 4 chaves e respectivo módulo de infra estrutura de manobra | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2016-11-04 | REA 6090/2016 | Concluído | 2018-10-08 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -35 | 3 |  |  | 100
T2016-073 | SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA | SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-11-16 | REA 6108/2016 | Concluído | 2018-12-07 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -7 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
T2016-074 | SE CUR NOVOS II - Substituição do transformador 138/69 kV-33 MVA por transformador 138/69 kV-50 MVA | SE CURRAIS NOVOS II - Substituição do transformador 138/69/13,8 kV-33 MVA por transformador 138/69/13,8 kV-50 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-10-26 | REA 6091/2016 | Concluído | 2016-12-06 | Sem TL | Sem TL | 2016-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 182 | -241 | 0 |  | 17
T2016-075-A | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1 LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2023-11-08 | 11/11/2023 | 15/10/2023 | 2023-10-15 | Concluída | 2019-08-08 | Concluída | 2021-04-15 | Concluída | 2021-04-15 | Concluída | 2023-09-22 | 1724 | 955 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0
T2016-075-B | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 - C2 | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2023-08-10 | 05/08/2023 | 11/04/2022 | 2023-08-05 | Concluída | 2018-11-28 | Concluída | 2019-09-19 | Concluída | 2019-11-04 | Concluída | 2021-11-12 | 1724 | 884 | 28 | 16 | 750
T2016-075-C | LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 | LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2020-07-09 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 2020-06-05 | Concluída | 2017-08-21 | Concluída | 2018-04-16 | Concluída | 2018-04-16 | Concluída | 2020-05-12 | 1724 | -272 | 3 | 61
T2016-075-D | SE João Monlevade 4 230/69 kV | SE João Monlevade 4 230/69 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2022-06-07 | 01/06/2022 | 20/02/2022 | 2022-05-24 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2019-05-24 | Concluída | 2019-05-24 | Concluída | 2021-08-10 | 1724 | 446 | 17 |  | 75
T2016-075-E | SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2021-03-11 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 2021-01-12 | Concluída | 2017-08-21 | Concluída | 2018-04-16 | Concluída | 2018-04-16 | Concluída | 2020-12-22 | 1724 | -51 | 12 | 120 | 225
T2016-075-F | SE Braúnas 230/138 kV | SE Braúnas 230/138 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2023-06-03 | 19/01/2023 | 12/06/2022 | 2023-05-13 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2019-05-21 | Concluída | 2019-05-21 | Concluída | 2021-08-10 | 1724 | 800 | 18 |  | 320
T2016-075-G | SE Timóteo 2 230/138 kV | SE Timóteo 2 230/138 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2023-01-11 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 2022-12-15 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2018-09-26 | Concluída | 2018-09-26 | Concluída | 2020-07-21 | 1724 | 651 | 5 |  | 60
T2016-075-H | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | SE Presidente Juscelino 500/345 kV, LT 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2, C1 e C2, LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, LT 345 kV Betim 6 - Sete Lagoas 4, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Presidente Juscelino, C1 e C2, LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 345/138 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2023-10-09 | 12/09/2023 | 25/11/2021 | 2023-09-07 | Concluída | 2018-11-28 | Concluída | 2019-09-19 | Concluída | 2019-11-04 | Concluída | 2023-01-20 | 1724 | 917 | 88 | 845 | 1800
T2016-075-I | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2022-02-11 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 2021-11-25 | Concluída | 2018-11-28 | Concluída | 2019-09-19 | Concluída | 2019-11-04 | Concluída | 2021-11-12 | 1724 | 266 | 2 |  |  |  | 150
T2016-075-J | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2022-06-23 | 05/08/2023 | 28/05/2022 | 2022-05-28 | Concluída | 2018-11-28 | Concluída | 2019-09-19 | Concluída | 2019-11-04 | Concluída | 2021-11-12 | 1724 | 450 | 4 |  | 750
T2016-075-K | SE Varginha 4 345/138 kV | SE Varginha 4 345/138 kV | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA | 100% | 100% | 2016-06-14 | REA 005/2016 | Concluído | 2024-03-07 | 21/02/2024 | 27/11/2023 | 2024-02-21 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2019-06-04 | Concluída | 2019-06-04 | Concluída | 2021-08-10 | 1724 | 1084 | 23 |  | 450
T2016-076 | Substituição do transformador de aterramento de 88 kV na SE Anhanguera | Substituição do transformador de aterramento TR-AT1, 88 kV, na SE Anhanguera | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-03-21 | REA 6234/2017 | Concluído | 2022-02-09 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 2016-01-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -795 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2016-077 | LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 | Linha de Transmissão 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 | Ampliação | 007/2016 | SANTA LUCIA | 100% | 100% | 2016-03-23 | REA 007/2016 | Concluído | 2019-05-23 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-04-30 | Concluída | 2017-02-10 | Concluída | 2017-05-11 | Concluída | 2017-06-02 | Concluída | 2018-12-19 | 1260 | -127 | 11 | 355 |  | 0 | 0
T2016-078 | LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | LT 500 kV Campinas - Itatiba, C2 | Ampliação | 014/2016 | CAMPITIBA | 100% | 100% | 2016-06-27 | CC 014/2016 | Concluído | 2021-12-23 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 2021-11-07 | Concluída | 2018-07-27 | Concluída | 2019-05-15 | Concluída | 2019-05-13 | Concluída | 2021-05-31 | 1826 | 133 | 7 | 25 |  | 0 | 0
T2016-079-A | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilhinha e SE Torres 2 | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha SE Torres 2 - 230/69 kV - 2 x 83 MVA | Ampliação | 018/2016 | LITORAL SUL | 100% | 100% | 2016-07-27 | CC 018/2016 | Concluído | 2022-07-10 | 06/07/2022 | 05/07/2022 | 2022-07-06 | Concluída | 2019-07-31 | Concluída | 2021-01-05 | Concluída | 2021-01-05 | Concluída | 2022-07-06 | 1431 | 739 | 17 | 133 | 166 | 0 | 0
T2016-079-B | SE Tubarão Sul 230/138 kV | SE Tubarão Sul 230/138 kV - 150 MVA e 230/69 kV - 2 x 150 MVA, seccionando a LT Jorge Lacerda B - Siderópolis - C3 | Ampliação | 018/2016 | LITORAL SUL | 100% | 100% | 2016-07-27 | CC 018/2016 | Concluído | 2022-02-12 | 17/12/2021 | 23/05/2021 | 2022-02-07 | Concluída | 2017-12-08 | Concluída | 2018-12-08 | Concluída | 2018-09-27 | Concluída | 2021-04-15 | 1431 | 590 | 21 | 17 | 450
T2016-080 | AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV | SE Água Azul 440/138 kV, (6 x 1R) x 100 MVA, que seccionará a LT 440 kV Bom Jardim - santo Angelo | Ampliação | 019/2016 | AGUA AZUL | 100% | 100% | 2016-06-27 | CC 019/2016 | Concluído | 2019-03-08 | 10/07/2019 | 26/01/2019 | 2019-01-26 | Concluída | 2017-09-15 | Concluída | 2017-12-15 | Concluída | 2017-12-15 | Concluída | 2019-01-26 | 1095 | -152 | 25 |  | 600
T2016-081 | PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV | SE Paranaíta 500/138 kV - 1ª Unidade de Transformação 500/138 kV - 3x50 MVA + 1R | Ampliação | 022/2016 | PARANAÍTA | 100% | 100% | 2016-06-27 | CC 022/2016 | Concluído | 2019-07-19 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-27 | Concluída | 2016-09-30 | Concluída | 2016-09-30 | Concluída | 2016-09-30 | Concluída | 2019-04-15 | 1095 | 0 | 8 |  | 150
T2016-082 | Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva | Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-03-21 | REA 6234/2017 | Concluído | 2018-07-10 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 2018-05-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -309 | 3
T2016-083 | Substituição do autotransformador TR-1, 138/69 kV, 25 MVA, na SE Penápolis | Substituição do autotransformador TR-1, 138/69 kV, 25 MVA, na SE Penápolis | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-03-21 | REA 6234/2017 | Concluído | 2022-02-09 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 2016-01-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1175 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2016-084 | SE São Simão – Instalação de secionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV. | SE São Simão Instalação de secionadores nas saídas das linhas de 500 kV para Itumbiara, Marimbondo, Água Vermelha e Jaguara. Trocar proteção diferencial de barra para o setor de 500 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-05-08 | REA 6316/2017 | Concluído | 2020-12-09 | 30/11/2020 | 06/11/2019 | 2020-11-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-25 | 1461 | -164 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
T2016-085 | SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | SE Emborcação - Instalação de um novo vão de disjuntor e meio e remanejar a unidade G1 para este novo vão e os transformadores T6 e T7 deverão entrar nos vãos resultantes da adequação. Troca de proteções diferenciais das barras 500 kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-05-08 | REA 6316/2017 | Concluído | 2021-07-03 | 18/06/2021 | 28/11/2018 | 2021-06-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-02-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-02-28 | 1157 | 338 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
T2016-086 | SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | SE Ouro Preto 2 - Instalar secionadora 500 kV dos T3 e T4. Trocar proteção diferencial de barra 500 kV. Substituição da proteção diferencial de barra por proteção de barra adaptativa no setor de 138 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-05-08 | REA 6316/2017 | Concluído | 2023-12-13 | 04/07/2023 | 14/09/2022 | 2023-11-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-03-31 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-03-31 | 1614 | 765 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
T2016-087 | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | SE Recife II - Instalar disjuntores para os seccionamentos longitudinais em ambas as barras de 230 kV / Remanejamento do um dos vãos interligador de barras (14D1) / Instalar proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor no setor de 230 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-12-09 | REA 6137/2016 | Concluído | 2023-12-13 | 28/12/2023 | 16/06/2020 | 2023-12-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-09-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 1095 | 27 | 0 |  | 0 | 0
T2016-088 | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | SE CAMAÇARI II - Instalar disjuntores para os seccionamentos longitudinais em ambas as barras de 230 Kv / Remanejar um dos vãos interligador de barras (14D1) / Instalar proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor no setor de 230 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-12-09 | REA 6137/2016 | Concluído | 2023-10-10 | 09/10/2023 | 26/06/2020 | 2023-10-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 1400 | 17
T2016-089 | SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | SE Fortaleza II - Instalar disjuntores para os seccionamentos longitudinais de ambas as barras de 230 kV / Instalar um novo vão interligador de barra em 230 Kv / Instalar proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor em 230 kV; | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-12-09 | REA 6137/2016 | Concluído | 2021-10-07 | 01/10/2021 | 20/01/2021 | 2021-09-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-09-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 648 | 14
T2016-090 | SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | SE Paulo Afonso III - Seccionar, com disjuntor e respectivas chaves isoladoras, as três barras 230 kV para minimizar o impacto da perda de barra ou de sua indisponibilidade Instalação de proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor no setor de 230 kV. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-12-09 | REA 6137/2016 | Concluído | 2019-12-10 | 03/01/2020 | 05/06/2019 | 2019-11-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1217 | -139 | 15
T2016-091 | SE Paulo Afonso IV – Separação,no setor de 500 kV,dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos | SE Paulo Afonso IV – Separação, no setor de 500 kV, dos bancos de 500/230 kV 05T7 e 05T8 em vãos distintos. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2016-12-09 | REA 6137/2016 | Concluído | 2019-06-09 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-05-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2016-11-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1217 | -321 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2016-092 | SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | SE Serra da Mesa - Seccionamento das barras BR9A e BR9B, 500 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2016-12-19 | REA 6153/2016 | Concluído | 2022-12-10 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2022-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 1260 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2016-093 | Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA. | LTs 500 kV Bacabeira- Parnaíba III C1 e C2, CS, com aproximadamente 312 km cada; LT 500 kV Parnaíba III - Acaraú III, CS, com aproximadamente 191 km; LT 500 kV Acaraü III - Pecém II, CS, com aproximadamente 161 km; LT 500 kV Acaraú III - Tianguá II, CS, com aproximadamente 150 km;SE Bacabeira 500 kV; SE Parnaíba III 500 kV e Compensador Estático (-150/300) Mvar; SE Acaraú II 500 kV; e SE Tianguá II 500 kV. | Ampliação | 009/2016 | ARGO | 100% | 100% | 2016-06-27 | CC 009/2016 | Concluído | 2019-10-03 | 03/10/2019 | 07/09/2019 | 2019-10-02 | Concluída | 2017-08-21 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2018-01-24 | Concluída | 2019-05-20 | 1826 | -634 | 90 | 1126 |  | 0 | 2098
T2016-094 | Instalação de 2ºTransformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ - REVOGADO | Instalação de 2ºTransformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ (REVOGADO) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2017-03-20 | REA 6235/2017 | Normal | 2018-05-09 | Sem TL | Sem TL | 2018-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
T2016-095A | Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | Substituição na Subestação Piripiri de um Transformador de Potência 69/13,8 kV de 5 MVA por Transformadores de Potência de 69/13,8 kV de 10 MVA da Reserva Técnica da Chesf. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2017-03-20 | REA 6233/2017 | Concluído | 2018-01-09 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2017-09-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | -365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0
T2016-095B | Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | Substituição na Subestação Piripiri de dois Transformador de Potência 69/13,8 kV de 5 MVA por Transformadores de Potência de 69/13,8 kV de 10 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2017-03-20 | REA 6233/2017 | Concluído | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2021-12-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 1177 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
T2016-096 | SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador | SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador - 500/230/13,8 kV - 3x 150 MVA | Reforço | 002/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-03-09 | REA 6219/2017 | Concluído | 2019-05-09 | 01/04/2019 | 10/03/2019 | 2019-04-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-11-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | -38 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0
T2016-097 | Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2017-03-31 | REA 6258/2017 | Concluído | 2020-10-09 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 2020-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-07-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | 457 | 3
T2016-098 | Reconstrução de trecho da Linha de Transmissão 230 kV Cidade Industrial - Guaíba 2 | Reconstrução da Linha de Transmissão 230 kV Cidade Industrial - Guaíba 2 com a remontagem de cinco estruturas danificadas, incluindo duas estruturas especiais de travessia do Rio Jacuí. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2017-08-25 | REA 6576/2017 | Concluído | 2017-09-06 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2016-10-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -671 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2016-099 | Linha de Transmissão 230 kV Guaíba 2 - Porto Alegre 9 | Reconstrução de trecho da Linha de Transmissão 230 kV Guaíba 2 - Porto Alegre 9 com a remontagem de três estruturas danificadas, incluindo duas estruturas especiais de travessia do Rio Jacuí. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2017-08-25 | REA 6576/2017 | Concluído | 2017-09-06 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2016-10-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | -671 | 1
T2016-100 | SE 230/138 kV Onça Puma | SE 230/138 kV Onça Puma - 2 x 100 MVA | Ampliação | 021/2016 | ONTE | 100% | 100% | 2016-10-05 | CC 021/2016 | Concluído | 2018-07-11 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-08-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-04-30 | 1095 | -467 | 10 |  | 200
T2016-101 | SE Rio Novo do Sul 345/138 kV | SE Rio Novo do Sul 345/138 kV | Ampliação | 020/2016 | ETC | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2019-10-08 | 21/12/2020 | 12/09/2019 | 2019-09-20 | Concluída | 2017-12-15 | Concluída | 2018-03-22 | Concluída | 2018-05-07 | Concluída | 2019-06-11 | 945 | 85 | 25 |  | 800
T2016-102 | LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana | LT 230kV Paranatinga - Canarana, Novo pátio de 230 kV na SE 500/230 kV Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana | Ampliação | 016/2016 | CANARANA | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2018-06-06 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-03 | Concluída | 2016-11-28 | Concluída | 2017-01-16 | Concluída | 2017-01-30 | Concluída | 2018-05-30 | 1584 | -755 | 23 | 275 | 240 |  | 30
T2016-103 | LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3 | LT 500 kV Paranatinga - Ribeirãozinho - C3, com 355 km; CS 475 Mvar no terminal de Paranatinga; LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - C3, com 350 km; CS 430 Mvar no terminal de Paranatinga; LT 500 kV Paranaíta - Cláudia C3, com 300 km. | Ampliação | 010/2016 | PRTE | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2019-05-07 | 13/01/2019 | 05/01/2019 | 2019-01-13 | Concluída | 2017-02-09 | Concluída | 2017-05-11 | Concluída | 2017-06-06 | Concluída | 2018-12-18 | 2090 | -896 | 39 | 1005 |  | 905 | 1255
T2016-104 | LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) | LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2, com 15 km cada (subterrânea) | Ampliação | 012/2016 | CTEEP | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2020-06-01 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 2020-04-12 | Concluída | 2018-03-02 | Concluída | 2018-08-13 | Concluída | 2018-08-02 | Concluída | 2020-02-10 | 1725 | -76 | 17 | 30 |  | 0 | 200
T2016-105 | LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III | LLT 500 kV Ibicoara - Poções III, com 165 km; LT 230 kV Poções III - Poções II CD, C1 e C2, 2 x 2,5 km; SE 500/230 kV Poções III - (3+1Res) x 200 MVA. | Ampliação | 015/2016 | EDTE | 100% | 100% | 2017-12-15 | REA 4205/2017 | Concluído | 2020-02-07 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 2020-01-20 | Concluída | 2018-06-21 | Concluída | 2019-01-09 | Concluída | 2019-01-09 | Concluída | 2019-11-30 | 742 | 24 | 24 | 170 | 600 |  | 200
T2016-106-A | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | Ampliação | 006/2016 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2021-05-13 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 2021-04-01 | Concluída | 2018-04-17 | Concluída | 2019-01-18 | Concluída | 2019-03-06 | Concluída | 2021-02-24 | 1975 | 28 | 7 | 158 |  | 0 | 0
T2016-106-B | LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea), SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) | LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea) SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/138 kV - 2x 150 MVA | Ampliação | 006/2016 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2019-09-10 | 22/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-01 | Concluída | 2017-05-15 | Concluída | 2017-10-26 | Concluída | 2017-10-26 | Concluída | 2019-06-09 | 1428 | -3 | 17 | 0 | 300 | 0 | 0
T2016-106-C | SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA | SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA | Ampliação | 006/2016 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2016-04-27 | REA 006/2016 | Concluído | 2019-08-01 | 09/06/2019 | 09/06/2019 | 2019-07-14 | Concluída | 2017-02-24 | Concluída | 2017-10-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-02 | 1225 | -52 | 18 | 0 | 300 | 0 | 0
T2016-106-D | LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza | LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza | Ampliação | 006/2016 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2019-08-07 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | 2019-08-04 | Concluída | 2016-10-25 | Concluída | 2017-06-28 | Concluída | 2017-05-30 | Concluída | 2018-10-19 | 2006 | -609 | 3 | 35 |  | 0 | 0
T2016-106-E | SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 MVA | SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 MVA | Ampliação | 006/2016 | COPEL-GT | 100% |  | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2019-09-10 | 07/09/2019 | 07/09/2019 | 2019-09-07 | Concluída | 2017-02-07 | Concluída | 2017-07-27 | Concluída | 2017-07-27 | Concluída | 2019-04-17 | 1428 | 3 | 12 | 0 | 300 | 0 | 0
T2016-111 | LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1 LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | Ampliação | 011/2016 | ETB | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2020-11-10 | 16/10/2020 | 19/07/2020 | 2020-10-16 | Concluída | 2018-08-15 | Concluída | 2019-03-14 | Concluída | 2019-03-14 | Concluída | 2019-03-14 | 1584 | 111 | 30 | 446 |  | 0 | 0
T2016-112 | LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV | LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV 2700 MVA | Ampliação | 013/2016 | ETAP | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2019-04-10 | 06/04/2019 | 06/04/2019 | 2019-04-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-12-01 | Concluída | 2018-05-29 | Concluída | 2019-03-13 | 1128 | -265 | 26 | 10 | 2700
T2016-113 | LT 500kV João Câmara III - Açu III C2 e LT 500kV Açu III - Milagres II C2 | LT 500kV João Câmara III - Açu III C2 e LT 500kV Açu III - Milagres II C2 | Ampliação | 011/2017 | GSTE | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2020-05-08 | 14/04/2020 | 16/10/2019 | 2020-04-12 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2019-03-11 | Concluída | 2019-03-18 | Concluída | 2020-03-31 | 1903 | -668 | 27 | 335 |  | 0 | 860
T2017-001 | SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA. (REVOGADO) | SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões. CONTRATO ENCERRADO. | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  | 100% | 100% | 2017-02-09 | REA 6188/2017 | Concluído | 2019-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2019-06-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-06-11 | 730 | 136 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
T2017-002 | SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente. | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Miracema – Gurupi C2, de 23,8 Ohm e IN = 1500 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN=2250 A | Reforço | 095/2000 | TAESA | 100% | 0% | 2017-05-26 | REA 6369/2017 | Concluído | 2019-12-10 | 18/11/2019 | 28/10/2019 | 2018-11-18 | Concluída | 2018-04-27 | Concluída | 2018-04-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-11-18 | 914 | -373 | 6 | 0 |  | 85.6 | 0
T2017-003 | SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA (REVOGADO). | Instalação na SE MANAUS do 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões. CONTRATO ENCERRADO. | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  | 100% | 100% | 2017-03-20 | REA 6232/2017 | Concluído | 2019-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2019-06-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-06-24 | 730 | 99 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
T2017-004 | SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente. | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Miracema – Gurupi C2, de 23,8 Ohm e IN = 1500 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN=2250 A. | Reforço | 095/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2017-05-26 | REA 6369/2017 | Concluído | 2019-12-10 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-28 | Concluída | 2017-12-20 | Concluída | 2017-12-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-21 | 914 | -29 | 4 | 0 |  | 124.6 | 0
T2017-005 | LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo (REVOGADO) | Substituição dos TC´s e chaves seccionadoras no terminal da SE Manaus para aumentar a capacidade de curta duração de 1200 A para 1385 A das LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2. (REVOGADO) | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  |  |  | 2017-02-24 | REA 6208/2017 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2017-006 | SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotrafo Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA. (REVOGADO) | SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões. CONTRATO ENCERRADO | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  | 100% | 100% | 2017-02-09 | REA 6188/2017 | Concluído | 2019-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2019-06-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-06-24 | 730 | 135 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
T2017-007 | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1). | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Samambaia – Serra da Mesa C1, de 46,5 O e IN=1390 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN=2000 A. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-04-04 | REA 6247/2017 | Concluído | 2019-12-11 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-11-11 | Concluída | 2019-11-15 | 913 | 53 | 3 | 0 |  | 558 | 0
T2017-008 | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2). | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Samambaia – Serra da Mesa C2, de 31,75 O e IN=1628 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN=2000 A. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-04-04 | REA 6247/2017 | Concluído | 2020-05-08 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 2020-04-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-02-28 | Concluída | 2020-03-04 | 1096 | 2 | 3 | 0 | 0 | 381 | 0
T2017-009 | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3). | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Samambaia – Serra da Mesa C1, de 46,5 O e IN=1390 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN=2000 A. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-04-04 | REA 6247/2017 | Concluído | 2019-12-11 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-11-11 | Concluída | 2019-11-15 | 913 | 53 | 3 | 0 | 0 | 381 | 0
T2017-010 | SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor Série de 194 MVAr por outro de 361,5 MVAr, na SE Miracema, referente à LT 500 kV Miracema - Gurupi C3 | Reforço | 002/2006 | INTESA |  | 100% | 2017-04-03 | REA 6259/2017 | Concluído | 2018-12-04 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-22 | 730 | -133 | 3 | 0 |  | 167.5 | 0
T2017-011 | SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra | Instalação de um reator de barra monofásico, reserva, 500 kV - 55 MVAr e desmontagem de barramento auxiliar, na SE Miracema. | Reforço | 002/2006 | INTESA |  | 100% | 2017-04-03 | REA 6259/2017 | Concluído | 2018-07-11 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 2018-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2018-06-13 | 548 | -112 | 2 | 0 |  | 0 | 55
T2017-012 | SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor Série de 194 MVAr por outro de 361,5 MVAr, na SE Gurupi, referente à LT 500 kV Miracema - Gurupi C3 | Reforço | 002/2006 | INTESA | 0% | 100% | 2017-04-03 | REA 6259/2017 | Concluído | 2019-11-05 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-10-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-14 | 974 | -50 | 3 | 0 |  | 0 | 167.5
T2017-013 | SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor Série de 130 MVAr por outro de 203,51 MVAr, na SE Gurupi, referente à LT 500 kV Gurupi - Peixe 2 | Reforço | 002/2006 | INTESA | 0% | 100% | 2017-04-03 | REA 6259/2017 | Concluído | 2019-08-05 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-08 | 974 | -141 | 3 | 0 |  | 73.51 | 0
T2017-014 | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVAr | Substituição de BCS IN=1500A por BCS IN=2250 A e P=361 MVAr na LT Gurupi-Miracema C1, na SE GURUPI | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-05-26 | REA 6370/2017 | Concluído | 2021-01-10 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 2020-11-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | -15 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2017-015 | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVAr | SUBSTITUIÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR SERIE IN=1500A POR BCS IN=2000 A P=286A REFERENTE A LT GURUPI- SERRA DA MESA C1 - SE GURUPI | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-05-26 | REA 6370/2017 | Concluído | 2021-01-10 | 18/11/2020 | 17/11/2020 | 2020-11-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | -8 | 3 | 0 |  | 125 | 0
T2017-016 | Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV | Substituição de BCS 500 kV na SE Serra da Mesa 500 kV por BCS P= 191 Mvar 500 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2019-08-09 | REA 2161/2019 | Concluído | 2021-01-10 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2020-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2017-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 505 | -11 | 3
T2017-017 | SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2 | Substituição do Banco de Capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2, de 23,8 O e IN=1500 A, por outro de mesmo valor öhmico e IN=2000 A. | Reforço | 095/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2017-04-27 | REA 6306/2017 | Concluído | 2019-12-10 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | Concluída | 2017-12-20 | Concluída | 2017-12-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-28 | 913 | -6 | 4 |  |  | 124
T2017-018 | SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2 | SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2, de 23,8 O e IN=1500 A, por outro de mesmo valor öhmico e IN=2000 A. | Reforço | 095/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2017-04-27 | REA 6306/2017 | Concluído | 2019-12-10 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | Concluída | 2017-12-20 | Concluída | 2017-12-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-21 | 913 | -6 | 4 |  |  | 83
T2017-019 | LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 | LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 | Ampliação | 003/2015 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2015-03-06 | CC 003/2015 | Concluído | 2018-07-10 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 2018-06-16 | Concluída | 2016-12-12 | Concluída | 2017-05-17 | Concluída | 2017-05-17 | Concluída | 2018-05-15 | 915 | 283 | 3 | 11
T2017-020 | Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos. | Adequações nas Subestações Henry Borden e Piratininga a serem transferidas a CTEEP conforme REA 5689/2016. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-04-03 | REA 6261/2017 | Concluído | 2019-07-05 | 10/07/2019 | 31/03/2019 | 2019-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | 16 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2017-021 | Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa. | Instalar Banco de Capacitores 230 kV, 30 Mvar e conexão; Converter o arranjo do setor de 230 kV para barra dupla 4 chaves; e Instalar proteção diferencial de barra adaptativa associada à proteção de falha de disjuntor. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2017-06-07 | REA 6402/2017 | Concluído | 2019-08-12 | 25/07/2019 | 01/04/2019 | 2019-07-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-11-10 | Não Prevista |  | 791 | -16 | 11 |  |  | 30
T2017-022 | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | Ampliação | 005/2017 | ÁGUA VERMELHA | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2023-12-30 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 2023-11-14 | Concluída | 2019-09-01 | Concluída | 2019-08-09 | Concluída | 2019-08-09 | Concluída | 2021-11-03 | 2176 | 643 | 2 | 0 |  | 300 | 150
T2017-023 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | Ampliação | 012/2017 | EQTLT04 | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-08-04 | 05/11/2020 | 31/10/2020 | 2020-11-05 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2020-10-31 | 2176 | -461 | 35 | 590 |  |  | 1370
T2017-024 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 | Ampliação | 013/2017 | EQTLT05 | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-01-08 | 06/01/2021 | 23/12/2020 | 2020-12-23 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2020-12-18 | 2176 | -413 | 13 | 257 |  |  | 500
T2017-025 | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | Ampliação | 014/2017 | EQTLT06 | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-08-06 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2021-03-05 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2021-02-20 | 2176 | -341 | 9 | 330 |  |  | 470
T2017-026 | LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | Ampliação | 015/2017 | JANAUBA | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-09-10 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 2021-09-01 | Concluída | 2018-09-03 | Concluída | 2019-07-11 | Concluída | 2019-07-20 | Concluída | 2021-09-01 | 2176 | -161 | 30 | 542 |  |  | 1250
T2017-027 | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | Ampliação | 016/2017 | ARGO II | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2022-02-09 | 08/02/2022 | 11/07/2021 | 2022-02-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-11-13 | Concluída | 2018-12-12 | Concluída | 2020-11-09 | 2176 | -1 | 6 |  |  | 300 | 180
T2017-028 | LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | Ampliação | 017/2017 | ARGO IX | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-04-27 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 2021-03-03 | Concluída | 2018-07-18 | Concluída | 2019-02-06 | Concluída | 2019-02-06 | Concluída | 2020-08-05 | 1811 | 22 | 27 | 451 |  |  | 960
T2017-029 | LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 | LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1, com 260 km | Ampliação | 001/2017 | TROPICALIA | 100% | 100% | 2015-10-07 | REA 005/2015 | Concluído | 2021-02-09 | 25/01/2021 | 15/01/2021 | 2021-01-28 | Concluída | 2017-12-05 | Concluída | 2018-06-21 | Concluída | 2018-10-17 | Concluída | 2021-01-12 | 2317 | -377 | 11 | 260 |  |  | 370
T2017-030 | LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6 | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2 C1, com 334 km; LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C1, com 207 km; SE 500 kV Padre Paraíso 2; SE 500/230 kV Governador Valadares 6 -(6+1Res) x 200 MVA. | Ampliação | 002/2017 | TPE | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2021-05-08 | 11/05/2021 | 25/10/2020 | 2021-03-19 | Concluída | 2018-08-27 | Concluída | 2019-03-20 | Concluída | 2019-03-20 | Concluída | 2020-07-20 | 1903 | -327 | 60 | 537 | 1200 |  | 1440
T2017-031 | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, com 236 km; SE 500/345 kV João Neiva 2, 500/345 kV - (3+1Res) x 350 MVA. | Ampliação | 019/2017 | ESTE | 99% | 99% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Atrasado | 2022-06-09 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 2022-06-09 | Concluída | 2019-01-16 | Concluída | 2019-10-15 | Concluída | 2020-01-22 | Concluída | 2021-12-17 | 1903 | 120 | 18 | 236 | 1050 | 0 | 300
T2017-032-A | LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba. | LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 - 56,1 km; SE 500/230 kV Marituba - (3+1R)x300 MVA. | Ampliação | 020/2017 | EQTLT07 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2021-01-08 | 15/12/2020 | 22/09/2020 | 2020-12-15 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2020-11-15 | 1903 | -421 | 16 | 56.1 | 900 | 0 | 136
T2017-032-B | LT 230kV Marituba - Castanhal C1 | LT 230kV Marituba - Castanhal C1 - 68,6 km | Ampliação | 020/2017 | EQTLT07 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2021-01-08 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 2020-12-29 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2019-10-22 | Concluída | 2019-10-23 | Concluída | 2020-12-21 | 1903 | -407 | 3 | 68.6 |  | 0 | 0
T2017-032-C | Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba | LT 230kV Marituba – Guamá C1/C2, circuito duplo(CD), originária do Seccionamento da LT 230 Guamá- Utinga C1/C2 CD na SE Marituba. LT 230kV Marituba – Utinga C1/C2, circuito duplo (CD), originária do Seccionamento da LT 230 Guamá- Utinga C1/C2 CD na SE Marituba. | Ampliação | 020/2017 | EQTLT07 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2020-10-07 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 2020-09-22 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2020-04-30 | 1903 | -505 | 8 | 8
T2017-032-D | SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) | SE 230/69 kV Marituba - 2X200 MVA | Ampliação | 020/2017 | EQTLT07 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2020-10-07 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 2020-09-22 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2018-08-08 | Concluída | 2020-04-30 | 1903 | -505 | 9 | 0 | 400 | 0 | 0
T2017-035 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1 LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1 SE Mutum (Compensadores Reativos) SE Rio novo do Sul (3+1) x 350 MVA | Ampliação | 006/2017 | TCC | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2021-07-08 | 11/06/2021 | 19/03/2021 | 2021-06-11 | Concluída | 2018-10-01 | Concluída | 2019-06-04 | Concluída | 2019-06-14 | Concluída | 2021-02-24 | 2176 | -243 | 39 | 288 | 1050 | 200 | 0
T2017-036 | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2 SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 345 kV (-150/150) Mvar | Ampliação | 018/2017 | IE ITAUNAS | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2023-12-17 | 17/11/2023 | 03/03/2023 | 2023-11-17 | Concluída | 2019-05-31 | Concluída | 2019-08-29 | Concluída | 2020-10-20 | Concluída | 2022-10-27 | 2176 | 646 | 27 | 79 | 1330 | 150 | 0
T2017-037 | SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2 | SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVA LT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2 | Ampliação | 021/2017 | HORIZON ES | 100% | 100% | 2016-02-25 | REA 013/2016 | Concluído | 2019-01-11 | 23/12/2018 | 23/12/2018 | 2018-12-22 | Concluída | 2018-02-02 | Concluída | 2018-02-09 | Concluída | 2018-03-09 | Concluída | 2018-12-04 | 1627 | -596 | 15 | 113 | 150 | 20 | 0
T2017-038 | LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | Ampliação | 007/2017 | EQTLT01 | 100% | 100% | 2017-02-22 | REA 007/2017 | Concluído | 2020-05-08 | 01/05/2020 | 31/01/2020 | 2020-05-01 | Concluída | 2018-04-10 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2018-11-20 | Concluída | 2019-12-27 | 1813 | -649 | 15 | 251 |  | 350 | 500
T2017-039 | LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II | LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e seccionamento da LT 500kV Gilbués II - Gentio do Ouro II na SE Buritirama | Ampliação | 008/2017 | EQTLT02 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2020-02-10 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 2020-01-22 | Concluída | 2018-04-10 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2018-11-20 | Concluída | 2019-12-27 | 1903 | -749 | 21 | 213 |  |  | 900
T2017-040 | LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C1, LT 500kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II e SE Queimada Nova II | Ampliação | 009/2017 | SERTANEJA | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2022-02-11 | 13/01/2022 | 24/05/2021 | 2022-01-13 | Concluída | 2018-08-06 | Concluída | 2019-07-15 | Concluída | 2019-08-07 | Concluída | 2021-11-11 | 1903 | -27 | 32 | 485 |  |  | 1450
T2017-041 | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | Ampliação | 010/2017 | EQTLT03 | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2021-06-09 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 2021-05-26 | Concluída | 2018-04-10 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2018-11-20 | Concluída | 2020-12-23 | 1903 | -259 | 9 | 380 |  |  | 540
T2017-042 | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | Ampliação | 004/2017 | AIMORÉS | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2022-05-26 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 2022-05-06 | Concluída | 2018-10-19 | Concluída | 2019-04-18 | Concluída | 2019-05-10 | Concluída | 2022-03-04 | 1903 | 86 | 9 | 208 |  |  | 300
T2017-043 | LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 | LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 | Ampliação | 003/2017 | IE PARAGUAÇÚ | 100% | 100% | 2016-11-24 | REA 3060/2016 | Concluído | 2022-08-06 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 2022-07-19 | Concluída | 2018-10-19 | Concluída | 2019-05-29 | Concluída | 2019-05-29 | Concluída | 2022-05-04 | 1903 | 160 | 9 | 338 |  |  | 540
T2017-044 | SE PRES. FIGUEIREDO - Inst. provisória Autotrafo Trifásico 230/13,8 kV, cedido pela ELN (REVOGADO) | Instalação provisória, em caráter emergencial, de Autotransformador Trifásico 230/13,8 kV – 62,5 MVA cedido sem ônus pela Eletronorte. CONTRATO ENCERRADO. | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  | 100% | 100% | 2017-06-23 | REA 6444/2017 | Concluído | 2017-12-15 | Sem TL | Sem TL | 2017-11-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 183 | -48 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
T2017-045 | Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas | Instalação de Reator de Barra 500 kV (3+1x 33,3 Mvar) - na SE Rio das Éguas | Reforço | 097/2000 | TAESA | 100% | 100% | 2017-09-08 | REA 6603/2017 | Concluído | 2019-08-08 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 2019-07-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | -231 | 4 |  |  |  | 100
T2017-046-A | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1 | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1, de 161 Mvar por outro de 361 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-07-27 | REA 6502/2017 | Concluído | 2019-11-08 | 18/10/2019 | 17/05/2019 | 2019-10-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-06-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-14 | 974 | -165 | 5 | 0 |  | 200 | 0
T2017-046-B | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem) | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série - Desmontagem do BCS de 161 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% |  | 2017-07-27 | REA 6502/2017 | Concluído | 2019-12-09 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1066 | -215 | 1 | 0 |  |  | 0
T2017-047 | SE Cristiano Rocha - Adequação da subestação aos Procedimentos de Rede (REVOGADO) | SE Cristiano Rocha - Adequação da subestação aos Procedimentos de Rede (REVOGADO) | Reforço | 706/2016 (Port. MME) |  | 0% | 12% | 2017-11-03 | REA 6699/2017 | Normal | 2019-04-11 | Sem TL | Sem TL | 2019-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2019-05-03 | 546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2017-048 | SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV | SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV - (-150/300) Mva | Ampliação | 038/2017 | ATIBAIA | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 038/2017 | Concluído | 2020-02-07 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2019-12-20 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-07-24 | Concluída | 2018-07-24 | Concluída | 2019-11-07 | 1282 | -419 | 4 | 0 |  | 300 | 150
T2017-049 | SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar | SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar | Ampliação | 027/2017 | IE ITAQUERÊ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 027/2017 | Concluído | 2020-11-10 | 14/09/2020 | 28/07/2020 | 2020-09-14 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2017-11-30 | 1461 | -331 | 9 | 0 |  | 900 | 540
T2017-050 | SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar | SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar | Ampliação | 040/2017 | NEO BIGUAÇU | 100% | 100% | 2017-03-09 | REA 005/2017 | Concluído | 2020-08-07 | 18/07/2020 | 18/07/2020 | 2020-07-18 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-11-26 | Concluída | 2018-11-26 | Concluída | 2020-06-25 | 1435 | -208 | 4 |  |  | 300 | 100
T2017-051-A | SE 440/138 kV Alta Paulista | SE 440/138 kV Alta Paulista | Ampliação | 046/2017 | IE AGUAPEÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 046/2017 | Concluído | 2021-07-30 | 03/02/2021 | 25/01/2021 | 2021-01-25 | Concluída | 2018-12-03 | Concluída | 2019-06-27 | Concluída | 2019-06-27 | Concluída | 2020-12-04 | 1461 | -198 | 23 | 111 | 800 | 0 | 90
T2017-051-B | SE 440/138 kV Baguaçu | T2017-051-B | Ampliação | 046/2017 | IE AGUAPEÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 046/2017 | Concluído | 2021-07-30 | 28/03/2021 | 13/02/2021 | 2021-02-26 | Concluída | 2018-10-19 | Concluída | 2019-05-29 | Concluída | 2019-05-29 | Concluída | 2020-11-29 | 1461 | -166 | 31 | 40 | 600 | 0 | 0
T2017-052-A | LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 | LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3, com 116 km | Ampliação | 028/2017 | HORIZON MA I | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 028/2017 | Concluído | 2021-10-15 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 2021-10-04 | Concluída | 2019-04-26 | Concluída | 2019-07-17 | Concluída | 2019-07-17 | Concluída | 2020-12-15 | 1826 | -311 | 5 | 116 |  | 0 | 0
T2017-052-B | LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, CD, C1 e C2, com 5 km; SE 500/230/69 kV São Luís IV - 500/230 kV, (6 + 1 Res) x 200 MVA e 230/69 kV, 2 x 200 MVA; Trecho de LT da SE São Luís IV ao Seccionamento da LT UTE Porto de Itaqui São Luís II - 2 x 1 km, CS | Ampliação | 028/2017 | HORIZON MA I | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 028/2017 | Concluído | 2021-06-18 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 2021-05-21 | Concluída | 2019-04-26 | Concluída | 2019-07-17 | Concluída | 2019-07-17 | Concluída | 2020-12-15 | 1826 | -447 | 33 | 12 | 1600 | 0 | 0
T2017-053 | SE 500/138 kV Resende | SE 500/138 kV Resende (novo pátio 138 kV) (3 + 1 Res) x 100 MVA | Ampliação | 029/2017 | ARTEON | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 029/2017 | Concluído | 2020-06-23 | 18/06/2020 | 06/06/2020 | 2020-04-29 | Concluída | 2019-02-19 | Concluída | 2018-07-04 | Concluída | 2019-01-19 | Concluída | 2020-04-20 | 1096 | -104 | 11 | 0 | 300 | 0 | 0
T2017-054-A | LT 500 kV Xingó - Jardim C2 | LT 500 kV Xingó - Jardim C2, com 160 km | Ampliação | 033/2017 | LEST | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 033/2017 | Concluído | 2021-01-11 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 2020-12-23 | Concluída | 2018-08-07 | Concluída | 2018-12-10 | Concluída | 2018-12-19 | Concluída | 2020-08-27 | 1645 | -415 | 7 | 160 |  | 0 | 0
T2017-054-B | LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2 | LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2,com 38 km. | Ampliação | 033/2017 | LEST | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 033/2017 | Concluído | 2020-04-09 | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 2020-02-23 | Concluída | 2018-08-24 | Concluída | 2019-01-18 | Concluída | 2019-01-18 | Concluída | 2019-12-23 | 1645 | -719 | 3 | 38 |  | 0 | 0
T2017-055 | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2 | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2, com 109 km | Ampliação | 034/2017 | ETENE | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 034/2017 | Concluído | 2021-03-02 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 2021-01-08 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2019-04-17 | Concluída | 2019-05-10 | Concluída | 2020-12-17 | 1461 | -215 | 5 | 109 |  | 0 | 0
T2017-056-A | LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II | LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II, com 89 km; SE 230/69 kV Arcoverde II - 2 x 100 MVA. | Ampliação | 035/2017 | ARCOVERDE | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 035/2017 | Concluído | 2019-05-10 | 05/07/2019 | 06/05/2019 | 2019-04-17 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-05-07 | Concluída | 2018-04-18 | Concluída | 2019-03-22 | 1461 | -847 | 18 | 89 | 200 | 0 | 0
T2017-056-B | SE 230/69 kV Garanhuns II | SE 230/69 kV Garanhuns II - novo pátio 69 kV - 2 x 100 MVA. | Ampliação | 035/2017 | ARCOVERDE | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 035/2017 | Concluído | 2019-05-10 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 2019-04-17 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-05-07 | Concluída | 2018-04-18 | Concluída | 2019-03-22 | 1461 | -847 | 14 | 0 | 200 | 0 | 0
T2017-056-C | LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II | LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II, com 50 km, e SE 230 kV Caetés II; (Condicionado à entrada em operação das LT 230 kV Garanhuns II – Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II, e da conclusão das transferências de ativos que constam na Primeira Subcláusula da Cláusula Segunda do Contrato de Concessão). Serão transferidas para a Transmissora a LT 230 kV Caetés II - Garanhuns II C1 (existente), bem como suas entradas de linha, e a SE 230 kV Caetés II (Módulo Geral e Interligação de Barra) | Ampliação | 035/2017 | ARCOVERDE | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 035/2017 | Concluído | 2019-05-10 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 2019-04-17 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-05-07 | Concluída | 2018-04-18 | Concluída | 2019-03-22 | 1461 | -847 | 8 | 50 |  | 0 | 0
T2017-057-A | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C1, com 187 km; SE 230/138 kV Tapajós - 2 x 150 MVA e Compensador Síncrono (-75/+150) Mvar. | Ampliação | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2017-07-21 | CC 048/2017 | Concluído | 2020-11-09 | 15/10/2020 | 12/01/2020 | 2020-10-15 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2019-12-30 | 1826 | -644 | 19 | 187 | 300 | 75 | 150
T2017-057-B | SE Rurópolis - Compensador Síncrono | SE Rurópolis - Compensador Síncrono (-55/+110) Mvar | Ampliação | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2017-07-21 | CC 048/2017 | Concluído | 2019-08-08 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 2019-06-03 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-12-18 | 1826 | -1144 | 2 | 0 |  | 55 | 110
T2017-057-C | LT 230 kV Xingu - Altamira C1 | LT 230 kV Xingu - Altamira, C1, com 61 km. | Ampliação | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2017-07-21 | CC 048/2017 | Concluído | 2019-10-10 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-24 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2019-09-24 | 1826 | -1031 | 3 | 61 |  | 0 | 0
T2017-057-D | LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2 | LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2, com 188 km. | Ampliação | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2017-07-21 | CC 048/2017 | Concluído | 2020-02-10 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 2020-01-12 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2019-12-30 | 1826 | -921 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2017-058 | LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro | LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro, com 136 km. | Ampliação | 041/2017 | CGI | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 041/2017 | Concluído | 2020-05-04 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 2020-04-08 | Concluída | 2018-06-18 | Concluída | 2018-12-28 | Concluída | 2019-02-15 | Concluída | 2020-04-07 | 1645 | -674 | 7 | 136 |  | 0 | 0
T2017-059-A | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV | Ampliação | 031/2017 | VINEYARDS | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 031/2017 | Concluído | 2021-01-10 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 2020-01-12 | Concluída | 2018-07-31 | Concluída | 2018-10-29 | Concluída | 2018-10-29 | Concluída | 2019-12-20 | 1826 | -942 | 19 | 63.4 | 166 | 0 | 0
T2017-059-B | LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | Ampliação | 031/2017 | VINEYARDS | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 031/2017 | Concluído | 2022-02-15 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 2022-01-31 | Concluída | 2019-02-13 | Concluída | 2019-07-05 | Concluída | 2019-07-05 | Concluída | 2021-10-14 | 1826 | -192 | 3 | 49
T2017-059-C | SE 230/69 kV Vinhedos | SE 230/69 kV Vinhedos | Ampliação | 031/2017 | VINEYARDS | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 031/2017 | Concluído | 2021-08-20 | 26/07/2021 | 02/07/2021 | 2021-07-01 | Concluída | 2018-07-31 | Concluída | 2018-10-29 | Concluída | 2018-10-29 | Concluída | 2021-01-21 | 1826 | -406 | 17 | 0 | 330 | 0 | 0
T2017-060 | LT 500 kV Sobradinho – Juazeiro da Bahia III – Instalação de OPGW, demais obras necessárias. | LT 500 kV Sobradinho – Juazeiro da Bahia III – Instalação de cabo OPGW, remoção de cabo aço existente e demais obras necessárias | Reforço | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2018-07-10 | REA 7137/2018 | Concluído | 2019-03-01 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 2019-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | -222 | 4
T2017-061 | LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia | LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD, com 296 km; SE 230/138 kV Santana do Araguaia (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA e transformação defasadora; | Ampliação | 043/2017 | ENERGISA PARÁ I | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 043/2017 | Concluído | 2020-11-03 | 10/03/2022 | 13/11/2020 | 2020-11-02 | Concluída | 2018-10-01 | Concluída | 2018-10-01 | Concluída | 2018-10-01 | Concluída | 2020-09-29 | 1645 | -466 | 38 | 296 | 300 | 0 | 90
T2017-062-A | LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS | LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS, com 108 km; | Ampliação | 023/2017 | GUAÍRA | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 023/2017 | Concluído | 2021-08-09 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | 2021-02-01 | Concluída | 2018-06-11 | Concluída | 2018-12-21 | Concluída | 2019-05-31 | Concluída | 2021-01-15 | 1461 | -191 | 3 | 108 |  | 0 | 0
T2017-062-B | SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 | SE 230/138 kV Londrina Sul - (3 + 1 Res) x 50 MVA; Trecho de LT da SE Londrina Sul ao Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 - 1 4,5 km, CD | Ampliação | 023/2017 | GUAÍRA | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 023/2017 | Concluído | 2022-06-10 | 13/01/2022 | 15/12/2021 | 2022-05-01 | Concluída | 2018-11-30 | Concluída | 2019-05-02 | Concluída | 2019-05-31 | Concluída | 2021-06-11 | 1461 | 263 | 17 | 9 | 150 | 30 | 0
T2017-063-A | SE Guaíra 525 kV e LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu - CD | SE 525/230 kV Guaíra (novo pátio 525 kV) - (6 + 1 Res) x 224 MVA e LT 525 kV Foz do Iguaçu - Guaíra - CD, C1 e C2, com 173 km; | Ampliação | 022/2017 | IVAÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 022/2017 | Concluído | 2023-05-17 | 09/05/2023 | 01/11/2022 | 2023-05-09 | Concluída | 2019-04-24 | Concluída | 2019-12-09 | Concluída | 2020-02-20 | Concluída | 2022-01-26 | 1826 | 271 | 29 | 346 | 1344 | 0 | 350
T2017-063-B | LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD | LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD | Ampliação | 022/2017 | IVAÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 022/2017 | Concluído | 2022-12-22 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 2022-11-01 | Concluída | 2019-04-10 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-02-11 | Concluída | 2022-06-29 | 1826 | 82 | 16 | 532 |  | 0 | 500
T2017-063-C | LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD | LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD, C1 e C2, 75 km. | Ampliação | 022/2017 | IVAÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 022/2017 | Concluído | 2022-12-22 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 2022-11-01 | Concluída | 2019-04-10 | Concluída | 2019-08-20 | Concluída | 2019-11-05 | Concluída | 2022-08-11 | 1826 | 82 | 8 | 150 |  | 0 | 0
T2017-063-D | SE Sarandi 525 kV | SE Sarandi 525 kV (novo pátio) | Ampliação | 022/2017 | IVAÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 022/2017 | Concluído | 2022-12-26 | 29/07/2023 | 01/11/2022 | 2022-11-29 | Concluída | 2019-04-10 | Concluída | 2019-08-20 | Concluída | 2019-11-05 | Concluída | 2022-01-26 | 1826 | 110 | 17 | 0 | 1344 | 0 | 300
T2017-063-E | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | Ampliação | 022/2017 | IVAÍ | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 022/2017 | Concluído | 2022-12-21 | 14/04/2023 | 16/01/2023 | 2022-11-29 | Concluída | 2018-09-17 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2019-11-05 | Concluída | 2022-05-27 | 1826 | 110 | 21 | 170 | 300 | 30 | 0
T2017-064 | SE Sobral III CE | SE Sobral III - Compensador Estático 500kV -150/+250 MVAR | Ampliação | 044/2017 | SOBRAL | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 044/2017 | Concluído | 2020-02-07 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 2020-01-22 | Concluída | 2017-10-31 | Concluída | 2018-09-05 | Concluída | 2018-09-05 | Concluída | 2019-12-17 | 1282 | -386 | 4 | 0 | 0 | 250 | 150
T2017-065 | LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | Ampliação | 047/2017 | ARGO IV | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 047/2017 | Concluído | 2021-08-02 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 2021-07-12 | Concluída | 2019-01-07 | Concluída | 2019-10-03 | Concluída | 2019-10-14 | Concluída | 2021-06-17 | 1645 | -214 | 9 | 322 | 0 | 0 | 0
T2017-066 | LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD | LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4, circuito duplo | Ampliação | 052/2017 | BRLIG | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 052/2017 | Concluído | 2022-08-09 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 2022-08-03 | Concluída | 2020-04-30 | Concluída | 2020-04-30 | Concluída | 2020-04-30 | Concluída | 2022-06-30 | 1645 | 173 | 6 | 10.4 | 0 | 0 | 0
T2017-067 | Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catariana: Regiões Sul e Extremo Sul | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, LT 525 kV Siderópolis - Abdon Batista CD, LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos C2, LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis CD e SE Siderópolis. | Ampliação | 039/2017 | ALIANÇA | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 039/2017 | Concluído | 2022-04-22 | 23/02/2022 | 14/06/2021 | 2022-02-18 | Concluída | 2018-10-18 | Concluída | 2019-10-23 | Concluída | 2019-10-23 | Concluída | 2022-01-20 | 1826 | -174 | 57 | 484.5 | 1344 | 0 | 750
T2017-068 | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV | Alteração do arranjo dos barramentos de 500 kV que hoje é do tipo duplo anel modificado | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 96% | 97% | 2017-12-22 | REA 6787/2017 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 1511 | 2
T2017-069 | SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões. | SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões, com adequação do módulo geral e implantação de cabo isolado 69 kV. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2017-10-20 | REA 6688/2017 | Concluído | 2020-07-10 | 03/07/2020 | 28/06/2020 | 2020-06-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-04-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -114 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0
T2017-070 | SE CAMPOS - substituição do TR2 | SE CAMPOS - substituição do autotransformador trifásico TR2 pelo autotransformador monofásico AT02 3 x 75 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-12-22 | REA 6787/2017 | Concluído | 2019-01-09 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-09 | 913 | -595 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2017-071 | SE CAMPOS - substituição do TR3 | SE CAMPOS - substituição do autotransformador trifásico TR3 pelo autotransformador monofásico AT03 3 x 75 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-12-22 | REA 6787/2017 | Concluído | 2020-11-10 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 2020-10-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-03 | 913 | 102 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2017-072 | SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões. | SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões e de quatro módulos de entrada se linha 13,8 kV para permitir a conexão do terceiro transformador 230/69 kV | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2017-12-19 | REA 6766/2017 | Concluído | 2019-10-10 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 2019-09-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 0 | 2
T2017-073 | SE Campos - adequação do setor de 138 kV | Adequação do arranjo BPT do setor de 138 kV da SE Campos para BD4 e instalação de proteção diferencial do tipo adaptativa no setor de 138 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 83% | 94% | 2017-12-22 | REA 6787/2017 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-03-25 | Concluída | 2020-11-12 | Concluída | 2023-11-30 | 1582 | 1010 | 16 | 0 |  | 0 | 0
T2017-074A | SE 230/69kV Chapadinha II | SE 230/69kV Chapadinha II - novos setores 230/69-13,8kV | Ampliação | 032/2017 | HORIZON MA II | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 032/2017 | Concluído | 2020-02-10 | 18/01/2020 | 04/01/2020 | 2020-01-18 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2019-02-01 | Concluída | 2018-10-11 | Concluída | 2019-12-08 | 1461 | -571 | 14 | 0 | 200 | 0 | 15
T2017-074B | LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 | LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 | Ampliação | 032/2017 | HORIZON MA II | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 032/2017 | Concluído | 2020-01-10 | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 2020-01-04 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2019-02-01 | Concluída | 2019-04-12 | Concluída | 2019-10-10 | 1461 | -585 | 5 | 74 | 0 | 0 | 15
T2017-074C | LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1 | LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1 | Ampliação | 032/2017 | HORIZON MA II | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 032/2017 | Concluído | 2020-08-10 | 02/08/2020 | 02/08/2020 | 2020-08-02 | Concluída | 2018-12-14 | Concluída | 2019-02-01 | Concluída | 2019-04-12 | Concluída | 2019-12-08 | 1461 | -374 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0
T2017-075 | SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV | Interligar vãos com disjuntor nas saídas da LT São Simão e da LT Araraquara C2 | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2017-12-22 | REA 6787/2017 | Concluído | 2020-12-09 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 2020-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 144 | 2
T2017-076A | SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto | SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto na SE Caxias II | Ampliação | 045/2017 | Z2 | 100% | 100% | 2017-08-28 | REA 032/2017 | Concluído | 2021-08-11 | 15/07/2022 | 23/06/2021 | 2021-06-20 | Concluída | 2019-02-06 | Concluída | 2019-09-30 | Concluída | 2019-06-28 | Concluída | 2021-04-22 | 1444 | -52 | 17 | 6 | 200 | 0
T2017-076B | SE Boa Esperança II | SE Boa Esperança II | Ampliação | 045/2017 | Z2 | 100% | 100% | 2017-08-28 | REA 032/2017 | Concluído | 2020-06-23 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 2020-05-08 | Concluída | 2018-04-30 | Concluída | 2018-07-18 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2020-04-20 | 1444 | -460 | 16 | 0 | 200 | 0 | 0
T2017-076C | SE Teresina II | SE Teresina II | Ampliação | 045/2017 | Z2 | 100% | 100% | 2017-08-28 | REA 032/2017 | Concluído | 2020-06-23 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 2020-05-05 | Concluída | 2018-05-25 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2020-04-23 | 1444 | -463 | 13 | 0 | 300 | 0 | 0
T2017-077 | SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6 | Substituição dos transformadores trifásicos n° 3 e 6, 138-13,8 kV, 12,5 MVA, por outros de 18,75 MVA; Substituição dos TCs e sistemas de proteção dos alimentadores n° 11, I3 e 14; Instalação de 6 TPS nos secundários do TR-3 e 7R-6; Instalação de interligação de barramento 13,8 kV, na SE Capão Bonito. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 43% | 46% | 2020-07-15 | REA 9073/2020 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 969 | 12 |  | 12.5
T2017-078 | SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva | Instalação na SE Pimenta de um autotransformador monofásico reserva 345/138 kV - 100 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-12-29 | REA 6799/2017 | Concluído | 2022-10-14 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 2022-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-05-31 | Não Prevista |  | 1096 | 640 | 1
T2017-079 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1 | Instalação na SE Pimenta de um banco de autotransformadores monofásicos 345/138 kV - 3x100 MVA - T3 em substituição ao TR1 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-12-29 | REA 6799/2017 | Concluído | 2022-10-20 | 24/10/2022 | 30/09/2022 | 2022-09-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-05-31 | Não Prevista |  | 1096 | 611 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0
T2017-080 | SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2 | Instalação na SE Pimenta de um banco de autotransformadores monofásicos 345/138 kV - 3x100 MVA - T5 em substituição ao TR2 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2017-12-29 | REA 6799/2017 | Concluído | 2023-05-06 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 2023-04-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2017-05-31 | Não Prevista |  | 1522 | 423 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0
T2017-081-A | LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 | LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 | Ampliação | 049/2017 | ARGO III | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 049/2017 | Concluído | 2020-08-08 | 13/07/2020 | 22/05/2020 | 2020-07-13 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2018-12-17 | Concluída | 2019-02-20 | Concluída | 2020-05-20 | 1826 | -759 | 6 | 310
T2017-081-B | SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | Ampliação | 049/2017 | ARGO III | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 049/2017 | Concluído | 2020-07-09 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 2020-07-03 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2018-12-17 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2020-02-15 | 1826 | -769 | 2 |  |  | 150 | 90
T2017-081-C | SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | Ampliação | 049/2017 | ARGO III | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 049/2017 | Concluído | 2020-08-08 | 19/07/2020 | 19/07/2020 | 2020-07-19 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2018-12-17 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2020-02-15 | 1826 | -753 | 2 |  |  | 150 | 90
T2017-081-D | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho - novo pátio 69 kV - 2 x 100 MVA. | Ampliação | 049/2017 | ARGO III | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 049/2017 | Concluído | 2022-01-07 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 2022-01-01 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2018-12-17 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2021-12-09 | 1826 | -222 | 10 |  | 200
T2017-081-E | SE 230/138 kV Jaru | SE 230/138 kV Jaru - novo pátio 138 kV - 50 MVA. | Ampliação | 049/2017 | ARGO III | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 049/2017 | Concluído | 2021-04-13 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2021-03-12 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2018-12-17 | Concluída | 2018-10-31 | Concluída | 2021-02-26 | 1826 | -517 | 7 |  | 50
T2017-082 | LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte | LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte - novo pátio em 230 kV | Ampliação | 024/2017 | ENERGISA GOIÁS I | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 024/2017 | Concluído | 2020-04-24 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 2020-03-14 | Concluída | 2018-08-28 | Concluída | 2018-09-18 | Concluída | 2019-03-01 | Concluída | 2020-02-17 | 1461 | -515 | 16 | 272 | 1344
T2017-083 | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | Ampliação | 037/2017 | TSM | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 037/2017 | Concluído | 2022-01-11 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 2021-12-23 | Concluída | 2019-03-14 | Concluída | 2019-11-13 | Concluída | 2020-01-31 | Concluída | 2021-12-22 | 1826 | -231 | 17 | 330 |  |  | 632
T2017-084 | SE 440 kV Bauru - Compensador Estático | SE 440 kV Bauru - Compensador Estático (-125;+250) Mvar | Ampliação | 042/2017 | IE JAGUAR 6 | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 042/2017 | Concluído | 2019-10-08 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-07 | Concluída | 2017-11-01 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2017-11-30 | Concluída | 2017-11-30 | 1280 | -554 | 2 |  |  | 250 | 125
T2017-085 | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu | Ampliação | 050/2017 | ETEPA | 100% | 100% | 2017-06-19 | REA 1729/2017 | Concluído | 2023-05-26 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 2023-04-04 | Concluída | 2019-10-28 | Concluída | 2019-11-28 | Concluída | 2019-11-28 | Concluída | 2023-01-20 | 1514 | 601 | 19 | 137 | 200 | 0 | 0
T2017-087-A | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS | Ampliação | 025/2017 | DOURADOS | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 025/2017 | Concluído | 2020-08-10 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 2020-07-29 | Concluída | 2018-06-11 | Concluída | 2019-02-13 | Concluída | 2019-02-20 | Concluída | 2020-07-03 | 1828 | -743 | 5 | 137 |  | 0 | 16
T2017-087-B | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS | Ampliação | 025/2017 | DOURADOS | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 025/2017 | Concluído | 2021-01-08 | 27/12/2020 | 27/12/2020 | 2020-12-27 | Concluída | 2018-06-11 | Concluída | 2019-02-25 | Concluída | 2019-02-28 | Concluída | 2020-12-23 | 1828 | -592 | 3 | 64 |  | 0 | 0
T2017-087-C | LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS | LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS | Ampliação | 025/2017 | DOURADOS | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 025/2017 | Concluído | 2021-01-08 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 2020-12-06 | Concluída | 2018-11-23 | Concluída | 2019-08-06 | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2020-12-04 | 1828 | -613 | 5 | 149 |  |  | 20
T2017-087-D | LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS | LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS | Ampliação | 025/2017 | DOURADOS | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 025/2017 | Concluído | 2021-05-11 | 25/04/2021 | 25/04/2021 | 2021-04-25 | Concluída | 2019-05-17 | Concluída | 2019-08-27 | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2021-04-19 | 1828 | -473 | 3 | 57
T2017-087-E | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2 | LT 230 KV Rio Brilhante - Dourados 2 Cl, CS; LT 230 KV Dourados 2 - Dourados C2, CS; e Subestação 230/138kV Dourados 2 - 2 X 150 MVA e seccionamentos associados. (Data de necessidade do Usuário Energisa MT pelo CC nº 25/2017, 18/02/2020. | Ampliação | 025/2017 | DOURADOS | 100% | 100% | 2017-08-09 | REA 025/2017 | Concluído | 2022-09-14 | 22/08/2022 | 03/08/2021 | 2022-08-21 | Concluída | 2018-12-21 | Concluída | 2019-08-27 | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2022-02-01 | 1828 | 10 | 22 | 201.2
T2017-088 | LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Currais Novos II | LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD, com 28 km; SE Currais Novos II 230/69 kV, 2 x 100 MVA. | Ampliação | 030/2017 | LAGOA NOVA | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 030/2017 | Concluído | 2019-05-10 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 2019-03-13 | Concluída | 2018-01-10 | Concluída | 2018-03-28 | Concluída | 2018-04-04 | Concluída | 2018-12-28 | 1461 | -882 | 19 | 28.05 |  | 0 | 0
T2017-089 | LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | Ampliação | 036/2017 | TRANSMISSORA SP-MG | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 036/2017 | Concluído | 2022-06-12 | 14/05/2022 | 27/01/2022 | 2022-05-14 | Concluída | 2019-07-15 | Concluída | 2019-10-15 | Concluída | 2019-10-29 | Concluída | 2021-12-22 | 1826 | -89 | 20 | 361 | 0 | 0 | 0
T2017-090 | SE 230/138kV Castanhal | SE 230/138kV Castanhal - novo pátio em 138kV | Ampliação | 051/2017 | CASTANHAL | 100% | 100% | 2017-08-28 | REA 051/2017 | Concluído | 2022-11-18 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2022-11-05 | Concluída | 2018-03-22 | Concluída | 2018-03-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-03-22 | 1628 | 267 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0
T2017-091 | SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e modulos associados | SE ITAPETININGA - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 138/88 kV, de potencia 39 e 40 MVA respectivamente por transformadores de 60 MVA , adequação de duas entradas de linha e instalação de um IB 88 kV | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-03-13 | REA 6893/2018 | Concluído | 2021-04-10 | 22/03/2021 | 23/10/2020 | 2021-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 367 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0
T2017-092 | SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de módulo de interligação de barras | SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de módulo de interligação de barras | Reforço | 017/2016 | TAESA | 100% | 100% | 2017-12-13 | REA 6755/2017 | Concluído | 2019-12-10 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 2019-09-29 | Concluída | 2018-04-13 | Concluída | 2018-04-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-08-16 | 730 | -75 | 2 |  | 0
T2017-094 | LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 | LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 | Ampliação | 026/2017 | IE TIBAGI | 100% | 100% | 2017-08-11 | CC 026/2017 | Concluído | 2021-02-11 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 2020-12-21 | Concluída | 2018-04-10 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2018-07-25 | Concluída | 2019-09-18 | 1461 | -233 | 20 | 18.2 | 500 | 0 | 0
T2017-095 | SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV | Substituição do transformador de aterramento 69 kV, por outro de 6 ohms, incluindo 1 chave seccionadora, 3 para-raios, 6 isoladores de pedestal e 1 painel SPCS. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-12-08 | REA 6754/2017 | Concluído | 2019-12-09 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-01-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -10 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2017-096 | DIT CTEEP - Recapacitação de 36 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz | Recapacitação da LT 138 kV Flórida Paulista - Tupã, no trecho entre a se Flórida paulista e a derivação para a se Oswaldo cruz (rede energia), 36,6 KM, circuito duplo, 1X336,4 KCMIL, DE 5 0 ^ PARA 75º/90º (condição normal / emergência de operação. Reforços na SE FLORIDA PAULISTA: 3 TCs + Cabos para Comando e Controle; 2 Bobinas de Bloqueio; | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-02-26 | REA 6874/2018 | Concluído | 2024-02-21 | 22/12/2023 | 18/07/2023 | 2024-02-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1216 | 968 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2017-097 | DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena | Recondutoramento dos 34,27 km, CD, da LT 138 kV Taquaruçu – Dracena entre a SE Taquaruçu e o Ponto de seccionamento. Instalação dos trechos de 1km entre a SE Mirante e o pontos de seccionamentos da LT 138 kV Taquaruçu - Dracenas C1 e C2, CD. Adequação no MIG da SE Taquaruçu e Dracena, bem como das EL Dracena C1 e C2 da SE Taquaruçu e EL Taquaruçu C1 e C2 na SE Dracena. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-02-26 | REA 6874/2018 | Concluído | 2021-02-11 | 31/03/2021 | 20/01/2019 | 2021-01-28 | Concluída | 2019-04-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-04-30 | 912 | 155 | 16
T2017-098 | DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia | Seccionamento da LT 138 kV Presidente Prudente - Rosana/Alcídia, entre as estruturas n° 268 e 269, e a construção de dois trechos de LT, circuito duplo, cabo 1x636 kcmil, 75/90°c, com aproximadamente 1 km, cada, entre o seccionamento e a futura se mirante, formando as LT 138 kV Presidente Prudente - Mirante e Mirante - Rosana/Alcídia. Instalação de 8 ELs na SE Mirante. E outras obras. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-02-26 | REA 6874/2018 | Concluído | 2021-02-10 | 28/06/2019 | 26/06/2019 | 2021-01-28 | Concluída | 2019-06-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-04-30 | Não Prevista |  | 820 | 247 | 15 | 0 |  | 0 | 0
T2017-099 | SE Flórida Paulista - Substituiçao do BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar (REVOGADO) | SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 em 138 KV, de 30 Mvar por outro de 100 Mvar, e adequação do Módulo de Conexão associado, com a substituição de 3 TC 138 KV, devido à superação de corrente nominal. Os elementos capacitivos do banco de 30 Mvar serão remanejados para a SE Taquaruçú 138 KV. (Revogado pela REA 14.086/2023) | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2017-12-22 | REA 6788/2017 | Atrasado | 2022-10-08 | Sem TL | Sem TL | 2022-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 547 | 1287 | 0 | 0 |  | 70 | 0
T2017-100 | SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar (REVOGADO) | SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar, proveniente de SE Flórida Paulista, e módulo de conexão, arranjo BD3, associado. (Revogado pela REA 14.086/2023). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2017-12-22 | REA 6788/2017 | Atrasado | 2022-10-08 | Sem TL | Sem TL | 2022-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 516 | 1318 | 0 | 0 |  | 30 | 0
T2017-101 | SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão. | SE Água Vermelha - Substituição do autotransformador AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão em 500 kV e 440 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-12-22 | REA 6788/2017 | Concluído | 2018-12-06 | 28/11/2018 | 18/11/2018 | 2018-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -399 | 5
T2017-102 | SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA. | SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2017-12-22 | REA 6788/2017 | Concluído | 2018-10-08 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 486 | -208 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2017-103 | SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora | SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora | Reforço | 011/2014 | MARIANA | 100% | 100% | 2017-12-13 | REA 6753/2017 | Concluído | 2020-01-10 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -13 | 2
T2017-104 | SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV | Substituição do transformador de aterramento 69 kV, por outro de 6 ohms, incluindo 1 chave seccionadora, 3 para-raios, 6 isoladores de pedestal e 1 painel SPCS. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2017-12-08 | REA 6754/2017 | Concluído | 2019-12-09 | 30/11/2019 | 30/11/2019 | 2019-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-01-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -8 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2017-105 | SE Milton Fornasaro | SE Milton Fornasaro Instalação do 4º, 5° e 6° Bancos de Capacitores 88 kV | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-03-13 | REA 6893/2018 | Concluído | 2022-02-09 | 17/06/2021 | 16/06/2021 | 2021-06-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 549 | 643 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2017-106 | SE Barra Bonita | SE Barra Bonita - Substituição de trecho do barramento 138 kV (barra dupla) 1x1890 Kcmil (1.700 A) devido a superação por capacidade de corrente nominal. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-03-13 | REA 6893/2018 | Concluído | 2020-05-12 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 2020-03-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 7
T2017-107 | SE Umuarama | Instalação de Banco de Capacitores 138 kV – 30 Mvar na subestação SE Umuarama Sul, incluindo módulo de conexão, 138 kV, arranjo barra dupla quatro chaves- BD4. | Reforço | 001/2012 | COSTA OESTE |  | 100% | 2018-07-25 | REA 7172/2018 | Concluído | 2020-10-02 | 17/09/2020 | 15/09/2020 | 2020-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 50 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2017-108 | SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4 | SE Areia – Ampliação J. Evolução do Esquema de Manobra de Barra Principal + Transferência para Barra Dupla 4 Chaves – Setor 230 kV. Instalação de proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-03-01 | REA 6882/2018 | Concluído | 2021-04-09 | 30/03/2021 | 20/01/2021 | 2021-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-01-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 29 | 9
T2017-109 | SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV | Instalação de em banco de reatores de barra 500 kV manobráveis, 3x50 Mvar, na SE Barreiras II. | Reforço | 007/2013 | PARANAÍBA | 100% | 100% | 2018-02-07 | REA 6846/2018 | Concluído | 2019-05-02 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 2019-04-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 485 | -49 | 3 |  |  |  | 150
T2017-110 | SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA. | Substituição, na Subestação Cachoeira Dourada, do banco de autotransformadores ATR1 230/138 kV, de (3+1) x 33,33 MVA, por 1 banco de autotransformadores 230/138 kV, de (3+1) x 40MVA, e conexões. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2017-12-29 | REA 6800/2017 | Concluído | 2021-03-11 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 2021-02-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 419 | 4 |  | 120
T2017-111 | SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE. | SE MILAGRES II - Complemento do Módulo de Infraestrutura Geral e dos barramentos para tornar a subestação operacional. | Reforço | 011/2017 | GSTE | 100% | 100% | 2018-04-13 | REA 6945/2018 | Concluído | 2020-05-07 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 2020-04-11 | Concluída | 2018-07-23 | Concluída | 2019-03-11 | Concluída | 2019-03-18 | Não Prevista |  | 1398 | -669 | 4
T2018-001-A | SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses | Segunda parte da Autoriza a implantação da solução definitiva para Matrinchã do escoamento da UHE Teles Pires através do seccionamento na SE Sinop da LT 500 kV Cláudia - Paranatinga e instalação do Segundo Banco de Autotransformadores de (3+1)x133,3 MVA e outras obras. | Reforço | 012/2012 | TP NORTE | 100% | 100% | 2018-07-26 | REA 7173/2018 | Concluído | 2020-09-08 | 28/08/2020 | 20/04/2020 | 2020-08-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-04-05 | 1219 | -459 | 23 | 22 | 400 | 0 | 165
T2018-001-B | SE Ribeirãozinho - Instalação de Interligação de Barras (PRTE) | Instalação de Interligação de Barras na SE Ribeirãozinho em razão da Transferência de módulo de interligação de barra da SE Ribeirãozinho para a SE Sinop. | Reforço | 010/2016 | PRTE | 100% | 100% | 2018-07-26 | REA 7173/2018 | Concluído | 2019-10-09 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 396 | 39 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2018-001-C | SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses | Primeira parte da Autoriza a implantação da solução definitiva para Matrinchã do escoamento da UHE Teles Pires através do seccionamento na SE Sinop da LT 500 kV Cláudia - Paranatinga e instalação do Segundo Banco de Autotransformadores de (3+1)x133,3 MVA e outras obras. | Reforço | 012/2012 | TP NORTE | 100% | 100% | 2018-07-26 | REA 7173/2018 | Concluído | 2020-09-08 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2020-08-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-04-05 | 731 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2018-002 | Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | Recondutoramento da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 com alteração do limite de 303 MVA para 354 MVA para condição de operação normal e de 354 MVA para 478 MVA para condição de emergência. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-05-09 | REA 7008/2018 | Concluído | 2020-02-06 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 2020-01-05 | Concluída | 2019-05-31 | Concluída | 2019-05-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 792 | -186 | 1 |  | 51
T2018-003 | Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 | Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 com alteração do limite de 502 MVA para 837 MVA para condição de operação normal e de 502 MVA para 1046 MVA para condição de emergência. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-05-09 | REA 7008/2018 | Concluído | 2020-12-09 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 2020-12-03 | Concluída | 2019-03-29 | Concluída | 2019-03-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-03-29 | 854 | 85 | 1 |  | 335
T2018-004-A | Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita | Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita com implantação de um trecho de 1 km de linha entre a LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 e a SE Mesquita e Recapacitação da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 com alteração do limite de 303 MVA para 349 MVA para condição de operação normal e de 303 MVA para 478 MVA para condição de emergência. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 55% | 50% | 2018-05-09 | REA 7008/2018 | Atrasado | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-05-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1127 | 1178 | 8 | 1 | 46 | 0 | 0
T2018-004-B | Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita | Adequações da conexão de 230 kV do transformador T1 e das conexões de 500 kV dos transformadores T1 e T2 e adequação das proteções de barra e de falha de disjuntor dos módulos de manobra de 230 kV e 500 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 84% | 90% | 2018-05-09 | REA 7008/2018 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-05-15 | Não Prevista |  | 1553 | 829 | 17
T2018-005 | Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 | Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 e de suas proteções, e substituição do módulo concentrador de informações de oscilografia da SE Erechim 1. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-04-20 | REA 6974/2018 | Concluído | 2019-12-09 | 17/08/2022 | 16/09/2019 | 2019-12-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 884 | -287 | 8 | 0 |  | 0 | 0
T2018-006 | Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra | Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-04-20 | REA 6974/2018 | Concluído | 2023-07-11 | 04/07/2023 | 22/11/2022 | 2023-06-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 978 | 7
T2018-007 | Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 | Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) por um transformador trifásico 138/69 kV - 54 MVA na SE Osório 2 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-04-20 | REA 6974/2018 | Concluído | 2020-09-10 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2020-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 884 | -21 | 4
T2018-008 | Reforço para aumento de vida útil do Transformador TR-4 138/23 kV 15 MVA na SE Cachoeirinha 1 | Substituição das buchas e radiadores, secagem do óleo isolante mineral, substituição dos acessórios e pintura para aumento de vida útil do Transformador TR-4 138/23 kV 15 MVA na SE Cachoeirinha 1 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-04-20 | REA 6974/2018 | Concluído | 2018-06-08 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 2018-04-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | -302 | 1
T2018-009 | LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada | LT 500 kV Xingu - Serra Pelada C1 e C2, CS, 2 x 443 km; - LT 500 kV Serra Pelada - Miracema C1 e C2, CS, 2 x 415 km; - LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1, 115 km; - SE 500 kV Serra Pelada. | Ampliação | 003/2018 | NETE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 003/2018 | Concluído | 2023-03-11 | 02/03/2023 | 19/12/2021 | 2023-02-26 | Concluída | 2019-02-14 | Concluída | 2019-05-28 | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2022-12-22 | 1826 | -10 | 55 | 973 |  | 0 | 3120
T2018-010 | LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, com 125 km; LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, com 220 km; SE 500 kV Santa Luzia II. | Ampliação | 006/2018 | SANTA LUZIA | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 006/2018 | Concluído | 2021-12-11 | 08/11/2021 | 27/06/2021 | 2021-11-08 | Concluída | 2019-08-22 | Concluída | 2020-04-22 | Concluída | 2020-04-22 | Concluída | 2021-10-23 | 1767 | -426 | 29 | 345 |  | 0 | 600
T2018-011 | Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro | Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro - 2 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Pau Ferro - Coteminas. | Ampliação | 010/2018 | BRE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 010/2018 | Concluído | 2020-10-16 | 02/10/2020 | 28/09/2020 | 2020-10-02 | Concluída | 2018-10-03 | Concluída | 2019-05-14 | Concluída | 2019-09-12 | Concluída | 2020-06-26 | 1280 | -341 | 19 | 22.5 | 300
T2018-012-A | LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa - C1 e C2; LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias - C1 e C2; LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul - C1; LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul - C1; SE 525/230 kV Ponta Grossa - (9+1 Res.) x 224 MVA | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2022-04-19 | 31/03/2022 | 28/09/2021 | 2022-03-31 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-02-17 | Concluída | 2020-03-16 | Concluída | 2021-12-22 | 1861 | -343 | 64 | 704.4 | 2016 | 0 | 900
T2018-012-B | LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul - C1 - 103 km; LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte - C1 - 53 km; SE 230/138 kV União da Vitória Norte - (6+1 Res) x 50 MVA; | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2022-01-15 | 10/01/2022 | 21/12/2021 | 2021-12-21 | Concluída | 2019-12-05 | Concluída | 2020-02-13 | Concluída | 2020-03-16 | Concluída | 2021-08-19 | 1861 | -443 | 21 | 156 | 300
T2018-012-C | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; trecho de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte C1 e a SE Irati Norte, com 2 x 1 km, CD. | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2023-03-11 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 2023-02-19 | Concluída | 2019-10-25 | Concluída | 2020-02-13 | Concluída | 2020-03-16 | Concluída | 2021-12-01 | 1861 | -18 | 17 | 66 | 300 | 0 | 0
T2018-012-D | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste (9+1 Res) x 50 MVA; Trecho de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte C1 e a SE Guarapuava Oeste, com 2 x 62 km, CD; | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2022-11-02 | 06/04/2022 | 04/04/2022 | 2022-04-03 | Concluída | 2019-09-27 | Concluída | 2019-11-26 | Concluída | 2019-11-29 | Concluída | 2021-10-01 | 1861 | -340 | 27 | 192 | 450 | 0 | 50
T2018-012-E | SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA | SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA; Trecho de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa Norte C1 e a SE Castro Norte, com 2 x 14 km, CD; | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2022-06-08 | 18/06/2022 | 15/05/2022 | 2022-05-15 | Concluída | 2019-12-05 | Concluída | 2020-02-17 | Concluída | 2020-03-16 | Concluída | 2021-12-08 | 1861 | -298 | 20 | 28 | 300
T2018-012-F | Seccionamento da LT 230 kV Guarapuava Oeste - Ponta Grossa em SE Irati Norte | Seccionamento da LT 230 kV Guarapuava Oeste - Ponta Grossa em SE Irati Norte | Ampliação | 001/2018 | GRALHA AZUL | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 001/2018 | Concluído | 2023-09-23 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 2023-02-19 | Concluída | 2019-10-25 | Concluída | 2020-02-13 | Concluída | 2020-03-16 | Concluída | 2021-12-01 | 1827 | -18 | 4 | 3.28 |  | 0 | 0
T2018-013 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | Ampliação | 008/2018 | LINHA VERDE II | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2023-05-30 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 2022-07-25 | Concluída | 2019-10-30 | Concluída | 2020-05-29 | Concluída | 2020-06-18 | Não Prevista |  | 1861 | -227 | 9 | 189 | 0 | 0 | 140
T2018-014 | LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 | LT 500kV Miracema - Gilbués II C3 CS e LT 500kV Gilbués II - Barreiras II C2 CS | Ampliação | 004/2018 | JALAPÃO | 100% | 100% | 2018-03-12 | REA 004/2018 | Concluído | 2022-02-11 | 13/01/2022 | 29/12/2021 | 2022-01-13 | Concluída | 2019-10-15 | Concluída | 2019-12-18 | Concluída | 2020-02-13 | Concluída | 2021-12-28 | 1822 | -419 | 36 | 729 | 0 | 0 | 0
T2018-015A | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | LT 230kV – Acaraú II – Acaraú III, C1 E C2, CD; SE Acaraú III - Novos setores 500/230kV. | Ampliação | 002/2018 | SITE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 002/2018 | Concluído | 2020-08-10 | 23/07/2020 | 26/02/2020 | 2020-07-23 | Concluída | 2018-10-25 | Concluída | 2018-12-12 | Concluída | 2019-01-25 | Concluída | 2019-12-03 | 1826 | -958 | 16 | 2.3 | 1500 | 0 | 0
T2018-015B | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | LT 500kV PARNAÍBA III - TIANGUÁ II C1, CS | Ampliação | 002/2018 | SITE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 002/2018 | Concluído | 2021-04-15 | 21/03/2021 | 21/03/2021 | 2021-03-21 | Concluída | 2019-06-27 | Concluída | 2019-10-18 | Concluída | 2019-11-13 | Concluída | 2021-02-23 | 1826 | -717 | 6 | 111 |  | 0 | 0
T2018-015C | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SE Parnaíba III - novos setores 500/230/138kV | Ampliação | 002/2018 | SITE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 002/2018 | Concluído | 2021-04-15 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 2021-03-17 | Concluída | 2019-02-18 | Concluída | 2019-02-18 | Concluída | 2019-01-30 | Concluída | 2021-03-05 | 1826 | -721 | 17 |  | 1500
T2018-015D | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SE Tianguá II (novos setores 500/230kV); LT 230kV Ibiapina II - Tianguá II, C1/C2, CD; LT 230kV Ibiapina II - Piripiri, C2, CS; LT 230kV Piripiri - Teresina III, C1, CS | Ampliação | 002/2018 | SITE | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 002/2018 | Concluído | 2021-11-11 | 31/10/2021 | 13/03/2021 | 2021-10-31 | Concluída | 2019-06-27 | Concluída | 2019-10-18 | Concluída | 2019-11-13 | Concluída | 2021-02-23 | 1826 | -493 | 35 | 180 | 1200 | 0 | 100
T2018-016 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km | Ampliação | 007/2018 | LINHA VERDE I | 100% | 100% | 2018-02-02 | REA 278/2018 | Concluído | 2024-03-19 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 2024-01-25 | Concluída | 2020-06-03 | Concluída | 2021-02-25 | Concluída | 2021-04-19 | Concluída | 2023-12-28 | 1861 | 322 | 7 | 165 |  | 0 | 210
T2018-017A | SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2 | SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; - Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2 e a SE Itabuna III, com 2 x 25 km, CD. | Ampliação | 009/2018 | Z3 | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 009/2018 | Concluído | 2022-02-04 | 13/01/2022 | 27/11/2021 | 2021-11-27 | Concluída | 2019-01-04 | Concluída | 2019-09-30 | Concluída | 2019-06-28 | Concluída | 2021-08-30 | 1280 | 80 | 18 | 25 | 150 | 0 | 0
T2018-017B | SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar | SE Itabuna III - Banco de Capacitores trifásico, 230 kV, 20 Mvar. | Ampliação | 009/2018 | Z3 | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 009/2018 | Concluído | 2022-02-09 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 2021-12-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-09-30 | Concluída | 2019-06-28 | Concluída | 2021-08-30 | 1767 | -394 | 2 |  |  | 20
T2018-018 | Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1 | Seccionamento da Linha de Transmissão 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na Subestação Julio de Castilhos 1, instalação de cabo OPGW nas linhas resultantes do seccionamento, além de reforços mecânicos nas torres da linha de transmissão existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-07-09 | REA 7150/2018 | Concluído | 2021-04-15 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 2021-03-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 946 | 32 | 9 | 0.16
T2018-019 | Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo | Seccionamento da Linha de Transmissão 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na Subestação Sanremo, instalação de cabo OPGW nas linhas resultantes do seccionamento, além de reforços mecânicos nas torres da linha de transmissão existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2018-07-09 | REA 7150/2018 | Concluído | 2023-05-10 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 2023-04-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 834 | 8 | 0.65
T2018-020 | Subestação Londrina - Instalação do 1° e 2° Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar | Instalação do 1° e 2° banco de reatores de barra de 525 kV - 3x50 MVA cada mais uma unidade reserva de 50 Mvar na Subestação Londrina | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-07-09 | REA 7152/2018 | Concluído | 2020-07-10 | 28/06/2020 | 27/06/2020 | 2020-06-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-01-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -11 | 6 |  |  |  | 300
T2018-021 | Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3° transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA | Instalação do 3° transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA na Subestação Ijuí 2. | Reforço | 011/2010 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-08-09 | REA 2183/2019 | Concluído | 2021-02-05 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 2021-01-09 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-12-18 | 519 | 0 | 5 |  | 83
T2018-022 | SE Blumenau - Instalação do 2° Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50) | Instalação do 2° Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)na Subestação Blumenau | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-07-09 | REA 7151/2018 | Concluído | 2020-06-12 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 2020-06-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2018-12-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -33 | 4 |  |  |  | 150
T2018-023 | LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito | LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito e remanejamento do C1 para outra EL. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-06-27 | REA 7094/2018 | Concluído | 2022-02-09 | 25/06/2021 | 01/02/2021 | 2021-06-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -17 | 6 | 41.5
T2018-024 | SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV | Substituição do banco de autotransformador AT01 345/138/13,8 kV – 3 x 75 MVA, na subestação Campos. Obra cadastrada como Reforço mas é classificada como Melhoria. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2018-08-06 | REA 7185/2018 | Concluído | 2022-09-09 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 2022-08-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2015-03-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-07-23 | 915 | 562 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2018-025 | SE Xingu - Implantação de barramento 230 kV e adequações das conexões do transformador 500/230 kV. | SE Xingu - Implantação de barramento 230 kV e adequações das conexões do transformador 500/230 kV para possibilitar entrada em operação da LT 230 kV Xingu - Altamira. | Reforço | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2018-09-10 | REA 7267/2018 | Concluído | 2019-10-10 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 365 | 14 | 7
T2018-026 | SE 500/230 kV Açu III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | SE 500/230 kV Açu III - (6+1R) x 300 MVA - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | Ampliação | 005/2018 | ASSÚ | 100% | 100% | 2018-03-12 | REA 005/2018 | Concluído | 2022-06-10 | 12/02/2022 | 22/11/2021 | 2022-03-09 | Concluída | 2018-10-26 | Concluída | 2019-11-20 | Concluída | 2020-09-25 | Concluída | 2021-01-20 | 1277 | 181 | 22 | 33 | 1800 | 0 | 0
T2018-027 | SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora) | SE 230/69 kV Mata Norte - 2 x 150 MVA (novo pátio 69 kV e transformação 230/69 kV) SE Fiat Seccionadora renomeada para Mata Norte conforme Despacho nº 2.748/2020. | Ampliação | 011/2018 | ITAMARACÁ | 100% | 100% | 2020-01-24 | REA 141/2020 | Atrasado | 2024-09-03 | 28/11/2022 | 27/11/2022 | 2024-12-01 | Concluída | 2019-06-26 | Concluída | 2019-06-26 | Concluída | 2019-06-26 | Concluída | 2021-09-22 | 1478 | 295 | 19 | 0 | 300 | 0 | 0
T2018-028 | SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA | Instalação do segundo banco de transformadores 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA na SE Verona. | Reforço | 006/2007 | ETES | 100% | 100% | 2018-08-14 | REA 7215/2018 | Concluído | 2020-10-01 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 2020-09-15 | Concluída | 2019-04-30 | Concluída | 2019-04-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-09-15 | 731 | 32 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0
T2018-029 | SE Realeza Sul - Instalação do 2° Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões. | SE Realeza Sul - Instalação do 2° Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA, conexões e adequações necessárias. | Reforço | 021/2014 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-09-07 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 2021-09-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -42 | 7 |  | 150 | 0 | 0
T2018-030 | SE Anhanguera - Substituição do 3° Autotransformador 230/138 kV | Instalação na SE Anhanguera do terceiro banco de autotransformador 230/138 kV – 3 x 75 MVA. 4. O transformador que atualmente está instalado na SE Anhanguera, 230/138 kV – 3 x 33,33 MVA (TR3), será transferido para SE Itapaci. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2018-09-20 | REA 7286/2018 | Concluído | 2021-03-12 | 05/05/2022 | 02/09/2020 | 2021-02-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-30 | 731 | 148 | 4 |  | 125
T2018-031 | SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV. | SE São Mateus do Sul - Substituição dos Transformadores Trifásicos 230/34,5/13,8 kV 31,5 MVA, cada, por outros dois de 50 MVA e adequações necessárias. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-07-09 | 04/07/2021 | 06/06/2021 | 2021-07-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 79 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0
T2018-032 | SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA. | SE Pato Branco Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA, cada, por outros dois de 225 MVA e adequações necessárias | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-08-06 | 25/07/2021 | 25/05/2021 | 2021-07-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 100 | 8 |  | 315
T2018-033 | SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA | SE Ponta Grossa Sul Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA, por outros dois de 225 MVA e adequações necessárias. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-05-07 | 02/05/2021 | 28/02/2021 | 2021-05-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 16 | 7 |  | 225
T2018-034 | SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV. | SE Ponta Grossa Sul Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar, na barra de 138 kV e adequações necessárias. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-07-08 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 2021-07-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -101 | 4 |  |  | 15
T2018-035 | LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A | LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 (2x20,3 km) Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A e de curta duração de 718 A para 950 A, 1x900 kcmil (Al liga 1120) | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-10-16 | REA 7384/2018 | Concluído | 2021-09-07 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 2021-08-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-02-10 | Não Prevista |  | 1096 | -51 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2018-036 | LT 230 kV Figueira - Jaguariaiva (82,7 km) - Recapacitação da LT, CS, T-CAA 1x636 (REVOGADO) | LT 230 kV Figueira - Jaguariaiva (82,7 km) - Recapacitação da LT, circuito simples, T-CAA 1x636 T-ROCK | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 060/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2018-037 | SE Carajás - Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV | Instalação do terceiro banco de autotransformador 230/138 kV – 3 x 75 MVA com conexões e substituição de disjuntores de 138 kV, na subestação Carajás. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2018-09-20 | REA 7286/2018 | Concluído | 2021-03-11 | 21/09/2020 | 11/05/2020 | 2020-09-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-09-20 | 731 | 0 | 9 |  | 225
T2018-038 | SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM. | SE Sapeaçu – Complemento no Módulo de Infraestrutura Geral e instalação de Módulo de Interligação IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM. | Reforço | 001/2017 | TROPICALIA |  |  | 2018-08-28 | REA 7252/2018 | Concluído | 2021-02-03 | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 2021-01-15 | Concluída | 2017-12-05 | Concluída | 2018-06-21 | Concluída | 2018-10-17 | Concluída | 2021-01-12 | 1826 | -955 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-039 | REVOGADO - Seccionamento da da LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada na SE Rio dos Bois | Seccionamento da Linha de Transmissão 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada na Subestação Rio dos Bois. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 5% | 2019-12-11 | REA 8409/2019 | Atrasado | 2023-12-08 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-24 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-02-09 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-07-19 | 1217 | 1231 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0
T2018-040 | SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA | Transferência do terceiro banco de autotransformador da SE Anhanguera, com implantação adicional do segundo autotransformador 230/138 kV – 100 MVA com conexões e construção do setor 138 kV na SE Itapaci. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2020-03-06 | REA 8614/2020 | Concluído | 2023-01-21 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2022-12-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-09-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-30 | 730 | 281 | 14 | 0 | 200 | 0 | 0
T2018-041 | SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV | Instalação do segundo reator manobrável em 500 kV 3x45,33 Mvar na subestação São Luis II. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-05-13 | REA 7814/2019 | Concluído | 2021-08-10 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 2021-08-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-11-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-08-08 | 762 | 56 | 4 | 0 |  | 0 | 136
T2018-042 | SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV,100 MVA, e conexões. | SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV, de 100 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 023/2012 | Narandiba | 100% |  | 2018-10-26 | REA 7393/2018 | Concluído | 2020-11-10 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 2020-10-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-06-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-24 | 731 | 1 | 4 |  | 100
T2018-043 | SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | Reforço | 006/2012 | ETSE | 100% | 100% | 2019-02-08 | REA 7605/2019 | Concluído | 2020-11-09 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 2020-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -128 | 4 |  | 150
T2018-044 | SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVAr para a barra da SE VIana 2 | Relocação do Banco de Reatores de Linha 136 MVAr (3x45.33) do terminal SE VIana 2, da LT 500 kV Mesquita - Viana 2 para a barra da SE Viana 2 | Reforço | 008/2010 | MGE | 100% | 100% | 2019-01-28 | REA 7577/2019 | Concluído | 2021-06-11 | 06/06/2021 | 06/06/2021 | 2021-06-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 129 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2018-045 | Subestação Itajubá 3 - Substituição do Transformador 525/138-13,8 kV - 300 MVA | Substituição do Transformador Trifásico T2 525/138-13,8 kV - 300 MVA na Subestação Itajubá 3 (melhoria) | Reforço | 079/2000 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7496/2018 | Concluído | 2019-04-10 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 2016-05-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -974 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-046 | SE Itabira 2 - Substituição do Transformador Trifásico T1 230/69-13,8 kV - 66 MVA | Substituição do Transformador Trifásico T1 230/69-13,8 kV - 66 MVA na Subestação Itabira 2 (melhoria). | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7496/2018 | Concluído | 2019-07-17 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 2018-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 427 | -445 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-047 | SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA | Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA e substituição dos para-raios e do sistema de proteção do transformador T3 na Subestação Ouro Preto 2 (melhoria). | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7496/2018 | Concluído | 2022-05-10 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 2022-02-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 239 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2018-048 | SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2O Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV | Instalação do segundo banco de autotransformador 500/345 kV – 3 x 300 MVA com conexões na subestação Viana 2 | Reforço | 008/2010 | MGE | 100% | 100% | 2019-01-28 | REA 7577/2019 | Concluído | 2021-02-18 | 22/01/2021 | 20/01/2021 | 2021-01-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -8 | 5 | 0 | 900 | 0 | 0
T2018-049 | SE Neves 1 - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x30,2 Mvar (S12) | Substituição, na Subestação Neves 1, do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x30,2 Mvar (S12), do disjuntor da conexão do banco (15UA) e das proteções associadas. (melhorias) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7496/2018 | Concluído | 2019-04-10 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-02-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | -509 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-050 | SE Jaguara - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10) | Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10), do para-raios de 500 kV e das proteções associadas na Subestação Jaguara. (melhoria) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7496/2018 | Concluído | 2022-05-11 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 2022-03-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 463 | 2
T2018-051 | SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores | Instalação do segundo banco de autotransformadores 440/138/13,8 kV - 3x100 MVA, e respectivas conexões, na SE Getulina. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 100% | 100% | 2018-11-14 | REA 7445/2018 | Concluído | 2021-03-31 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 2021-02-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 106 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0
T2018-052 | SE Barreiras II - instalação de fase reserva para banco de reatores 500 kV | Instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de barra 500 kV, na SE Barreiras II. | Reforço | 007/2013 | PARANAÍBA | 100% | 100% | 2018-12-19 | REA 7498/2018 | Concluído | 2020-01-03 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 2019-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | -129 | 1 |  |  |  | 50
T2018-053A | SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II | Seccionamentos das LTs 230kV Goianinha - Mussuré II C1, Goianinha - Santa Rita II C1 e Santa Rita II - Mussuré II C1, na SE João Pessoa II | Ampliação | 015/2018 | BORBOREMA | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 015/2018 | Concluído | 2023-01-20 | 01/12/2022 | 01/11/2022 | 2022-10-04 | Concluída | 2019-08-28 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-03-05 | Concluída | 2022-04-10 | 1642 | -168 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
T2018-053B | SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II | SE 230/69-13,8kV João Pessoa II | Ampliação | 015/2018 | BORBOREMA | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 015/2018 | Concluído | 2023-01-20 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 2022-06-18 | Concluída | 2019-08-28 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-03-05 | Concluída | 2022-04-10 | 1642 | -276 | 13 | 0 | 750 | 0 | 0
T2018-053C | Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa | LT 500kV Campina Grande III - João Pessoa II C1, módulos de conexão e reator de linha na SE João Pessoa II e SE 500 kV João Pessoa II | Ampliação | 015/2018 | BORBOREMA | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 015/2018 | Concluído | 2023-01-20 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 2022-06-18 | Concluída | 2019-08-28 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-03-05 | Concluída | 2022-04-10 | 1642 | -276 | 11 | 123 | 0 | 0 | 100
T2018-054-A | LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km. | Ampliação | 018/2018 | SÃO FRANCISCO | 99% | 95% | 2018-09-21 | CC 018/2018 | Atrasado | 2024-09-05 | 19/06/2024 | 08/03/2024 | 2024-09-30 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-09-25 | Concluída | 2020-09-25 | Prevista | 2024-09-30 | 1826 | 375 | 40 | 387 | 0 | 0 | 700
T2018-054-B | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD, com 67 km | Ampliação | 018/2018 | SÃO FRANCISCO | 53% | 53% | 2018-09-21 | CC 018/2018 | Atrasado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Concluída | 2019-09-02 | Concluída | 2020-04-29 | Concluída | 2020-04-29 | Concluída | 2023-09-21 | 1826 | 556 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0
T2018-055-A | SE Serra Pelada 500/138 kV | SE 500/138 kV Serra Pelada - novo pátio de 138 kV e transformação 500/138 kV com (6+1R) x 50 MVA. | Ampliação | 030/2018 | ENERGISA PARÁ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 030/2018 | Concluído | 2022-01-03 | 29/12/2021 | 21/12/2021 | 2021-12-21 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2021-12-09 | 1642 | -455 | 13 |  | 300
T2018-055-B | LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego, CD, com 2 x 66,5 km; SE 500/230 kV Integradora Sossego - novo pátio de 500 kV e transformação 500/230 kV com (6+1R) x 250 MVA. | Ampliação | 030/2018 | ENERGISA PARÁ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 030/2018 | Concluído | 2022-01-03 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 2021-12-21 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2021-12-09 | 1642 | -455 | 18 | 133 | 1500 | 0 | 0
T2018-055-C | LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2 | LT 230 kV Integradora Sossego - Xinguara II, C2, com 72,3 km. | Ampliação | 030/2018 | ENERGISA PARÁ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 030/2018 | Concluído | 2021-03-11 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2021-02-16 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2019-05-05 | Concluída | 2020-12-22 | 1642 | -763 | 3 |  | 0 | 0 | 0
T2018-056-A | LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, CD, C1 e C2, com 93 km; SE 230/138 kV Jaíba - 230/138kV (6+1R) x 33,3 MVA. | Ampliação | 031/2018 | SOLARIS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 031/2018 | Concluído | 2022-10-20 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2022-09-02 | Concluída | 2020-08-27 | Concluída | 2021-04-30 | Concluída | 2021-04-30 | Concluída | 2021-04-30 | 1461 | -19 | 18 | 186 | 200 | 0 | 0
T2018-056-B | SE 500/230 kV Janaúba 3 | SE 500/230/138 kV Janaúba 3, transformação 500/230 kV, com (6+1R) x 100 MVA | Ampliação | 031/2018 | SOLARIS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 031/2018 | Concluído | 2022-10-20 | 10/07/2022 | 28/06/2022 | 2022-07-15 | Concluída | 2020-05-15 | Concluída | 2020-05-15 | Concluída | 2020-05-15 | Concluída | 2021-04-30 | 1461 | -68 | 9 | 0 | 600 | 0 | 0
T2018-056-C | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1 | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1, com 112,2 km. | Ampliação | 031/2018 | SOLARIS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 031/2018 | Concluído | 2022-10-20 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 2022-07-28 | Concluída | 2020-08-27 | Concluída | 2021-04-30 | Concluída | 2021-04-30 | Concluída | 2021-04-30 | 1928 | -522 | 5 | 112.2 | 0 | 0 | 0
T2018-057 | SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2 | SE Maracanaú II e Seccionamento da LT 230kV Fortaleza II - Cauípe II C2 | Ampliação | 020/2018 | MARACANAÚ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 020/2018 | Concluído | 2022-06-11 | 21/05/2022 | 06/05/2022 | 2022-05-21 | Concluída | 2018-11-22 | Concluída | 2020-06-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-03-31 | 1277 | 61 | 25 | 1.3 | 450 | 0 | 0
T2018-058 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA | Instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA, na Subestação Conselheiro Lafaiete 1, transportado da Subestação Juiz de Fora 1. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-10 | REA 7497/2018 | Concluído | 2024-02-08 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 2023-12-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1247 | 598 | 1
T2018-059 | SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV | Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV para individualização da manobra dos transformadores 345/138 kV T3 e T4 e substituição das proteções do barramento de 345 kV na Subestação Conselheiro Lafaiete 1. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2018-12-10 | REA 7497/2018 | Concluído | 2023-07-08 | 05/07/2023 | 13/06/2022 | 2023-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-30 | Não Prevista |  | 1186 | 477 | 9
T2018-060 | SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar | Substituição dos autotransformadores trifásicos 345/138-13,8 kV - 3 x 150 MVA por bancos monofásicos (6+1R) x 125 MVA, instalação de banco de capacitores 138 kV - 50 Mvar, instalação de uma conexão de transformador de 138 kV para o Transformador 138/23 kV (T1) e substituição das proteções diferenciais do barramento de 138 kV na Subestação Juiz de Fora 1. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 99% | 2018-12-10 | REA 7497/2018 | Atrasado | 2024-08-06 | 26/02/2024 | 07/07/2022 | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1523 | 659 | 26 |  | 300 | 50
T2018-061 | SE Narandiba - Instalação do 4º tranformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões. | SE Narandiba - Instalação do 4º tranformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões. | Reforço | 004/2009 | Narandiba |  |  | 2018-12-07 | REA 7485/2018 | Concluído | 2021-01-08 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 2020-12-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 4 | 3 |  | 100
T2018-062A | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV e transformação 500/138kV com (6+1R) x 60 MVA | Ampliação | 022/2018 | COLINAS | 100% | 100% | 2018-08-13 | REA 1793/2018 | Concluído | 2021-07-08 | 23/07/2021 | 14/06/2021 | 2021-06-14 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2019-01-18 | Concluída | 2021-01-12 | 1135 | -99 | 10 |  | 360
T2018-062B | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores) | SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV e transformação 500/138kV com (6+1R) x 60 MVA | Ampliação | 022/2018 | COLINAS | 100% | 100% | 2018-08-13 | REA 1793/2018 | Concluído | 2021-07-08 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 2021-06-14 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2019-01-18 | Concluída | 2021-01-12 | 1135 | -99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
T2018-063 | LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 | LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 | Ampliação | 026/2018 | MARITUBA | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 026/2018 | Concluído | 2023-09-28 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 2023-07-05 | Concluída | 2020-04-15 | Concluída | 2021-11-05 | Concluída | 2021-11-05 | Concluída | 2023-06-26 | 1642 | 106 | 10 | 373.7 | 0 | 0 | 190
T2018-064 | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 | Ampliação | 029/2018 | MATA GRANDE | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 029/2018 | Concluído | 2022-08-15 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | 2022-07-30 | Concluída | 2019-07-09 | Concluída | 2019-12-10 | Concluída | 2020-02-27 | Concluída | 2022-07-13 | 1461 | -53 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0
T2018-065 | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2 (REVOGADO) | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2 - Contrato CADUCADO. | Ampliação |  |  | 5% | 15% | 2018-09-21 |  | Atrasado | 2024-01-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-20 | Concluída | 2021-03-05 | Concluída | 2021-10-06 | Concluída | 2021-09-22 | Prevista | 2025-03-20 | 1461 | 911 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
T2018-066 | LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | Ampliação | 012/2018 | IE BIGUAÇU | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 012/2018 | Concluído | 2022-09-12 | 28/08/2022 | 10/08/2022 | 2022-08-08 | Concluída | 2020-04-28 | Concluída | 2021-03-18 | Concluída | 2021-02-10 | Concluída | 2022-07-28 | 1826 | -409 | 21 | 58 | 300
T2018-067 | SE Desterro - Instalação do 1° e 2° Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões | Instalação do 1° e do 2° Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar, e respectivas conexões, na Subestação Desterro. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-12-28 | REA 7529/2018 | Concluído | 2021-01-09 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 2020-12-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-12-12 | Concluída | 2019-12-12 | Concluída | 2020-12-09 | 731 | -5 | 5 |  |  |  | 100
T2018-068 | LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé | LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, com 17 km; SE 345/138 kV Lagos - (9+1Res) x 133 MVA; Trechos de LT em 345 kV entre o seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé e a SE Lagos, com 2 x 5 km. | Ampliação | 013/2018 | LAGOS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 013/2018 | Concluído | 2023-02-15 | 27/01/2023 | 17/06/2022 | 2022-12-30 | Concluída | 2020-10-28 | Concluída | 2020-12-29 | Concluída | 2021-03-10 | Concluída | 2022-05-20 | 1277 | 284 | 22 | 23 | 1200
T2018-069-A | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV. | Ampliação | 014/2018 | DUNAS | 99% | 99% | 2018-09-21 | CC 014/2018 | Atrasado | 2024-08-13 | 04/06/2024 | 15/05/2024 | 2024-09-19 | Concluída | 2020-09-01 | Concluída | 2021-09-21 | Concluída | 2021-11-04 | Concluída | 2023-06-27 | 1826 | 364 | 32 | 200 | 1500 | 300 | 500
T2018-069-B | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba | SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1 | Ampliação | 014/2018 | DUNAS | 96% | 97% | 2018-09-21 | CC 014/2018 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-01 | Concluída | 2020-09-01 | Concluída | 2021-09-21 | Concluída | 2021-11-04 | Concluída | 2023-09-04 | 1826 | 346 | 39 | 0 | 1600 | 49.6 | 150
T2018-069-C | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1 | Ampliação | 014/2018 | DUNAS | 99% | 99% | 2018-09-21 | CC 014/2018 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-01 | Concluída | 2020-09-01 | Concluída | 2021-09-21 | Concluída | 2021-11-04 | Concluída | 2023-09-04 | 1826 | 346 | 6 | 155 |  | 0 | 0
T2018-069-D | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açu III | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III CD e SE Caraúbas II 230/69 kV | Ampliação | 014/2018 | DUNAS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 014/2018 | Concluído | 2024-05-12 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024-05-01 | Concluída | 2020-09-01 | Concluída | 2021-09-21 | Concluída | 2021-11-04 | Concluída | 2023-09-04 | 1826 | 223 | 20 | 65 | 200 | 0 | 0
T2018-070 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA | Substituição, na Subestação Palhoça, do primeiro Autotransformador 230/138-13,8 kV 84 MVA por um Autotransformador Trifásico 230/138-13,8 kV - 150 MVA, e de equipamentos das respectivas conexões por superação de capacidade. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-12-28 | REA 7529/2018 | Concluído | 2021-08-11 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 2021-07-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -153 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0
T2018-071 | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA; Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 e a SE Alagoinhas II, com 2 x 0,5 km. | Ampliação | 016/2018 | BRE 2 | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 016/2018 | Concluído | 2023-05-04 | 29/05/2023 | 25/04/2023 | 2023-04-24 | Concluída | 2020-02-21 | Concluída | 2019-04-23 | Concluída | 2022-08-09 | Concluída | 2023-01-26 | 1642 | 34 | 20 | 1 | 200 | 30
T2018-072 | SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA | Substituição, na Subestação Palhoça, do segundo e terceiro Autotransformadores 230/138-13,8 kV 75 MVA por dois Autotransformadores Trifásicos 230/138-13,8 kV - 150 MVA, e de equipamentos das respectivas conexões por superação de capacidade. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2018-12-28 | REA 7529/2018 | Concluído | 2022-01-08 | 16/12/2021 | 02/10/2021 | 2021-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -13 | 9 |  | 150
T2018-073 | SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2 | SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2 x 150 MVA; Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II C2 e a SE Feira de Santana III, com 2 x 54 km. | Ampliação | 017/2018 | FS | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 017/2018 | Concluído | 2022-10-20 | 24/10/2022 | 26/09/2022 | 2022-09-23 | Concluída | 2019-07-03 | Concluída | 2020-04-22 | Concluída | 2020-04-22 | Concluída | 2022-06-15 | 1277 | 186 | 22 | 108 | 300 | 20 | 0
T2018-074 | SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 | SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA; Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 e a SE Santana, com 2 x 24 km. | Ampliação | 019/2018 | BRE 3 | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 019/2018 | Concluído | 2022-01-06 | 19/10/2021 | 22/09/2021 | 2021-09-21 | Concluída | 2019-05-06 | Concluída | 2020-06-02 | Concluída | 2020-07-09 | Concluída | 2021-07-30 | 1277 | -181 | 13 | 48 | 200
T2018-075 | SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde | SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA; Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km. | Ampliação | 024/2018 | MEZ 3 | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 024/2018 | Concluído | 2024-05-29 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2024-05-10 | Concluída | 2019-02-01 | Concluída | 2019-02-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-23 | 1461 | 597 | 15 | 4 | 200
T2018-076 | SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional | iNSTALAÇAO, NA se jI-pARANÁ, DE 01 Reator de linha 20 Mvar / 230 kV, reserva regional | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-05-13 | REA 7814/2019 | Concluído | 2021-06-10 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021-05-13 | Concluída | 2020-04-29 | Concluída | 2020-04-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-05-13 | 731 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-077 | SE 500/230 kV Lorena | SE 500/230 kV Lorena | Ampliação | 021/2018 | IE ITAPURA | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 021/2018 | Concluído | 2021-10-22 | 24/09/2021 | 20/09/2021 | 2021-09-20 | Concluída | 2019-02-28 | Concluída | 2019-08-14 | Concluída | 2019-08-14 | Concluída | 2021-05-31 | 1461 | -366 | 12 | 6 | 1200
T2018-078 | SE 230/69 kV Cruz Alta | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | Ampliação | 025/2018 | MEZ 4 | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 025/2018 | Concluído | 2023-01-18 | 27/12/2022 | 07/12/2022 | 2022-12-18 | Concluída | 2019-12-04 | Concluída | 2019-12-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-07-20 | 1277 | 272 | 18 | 1 | 166 | 0 | 0
T2018-079 | SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III | SE 230/138 kV Chapada I (pátio novo de 138 kV), LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III | Ampliação | 028/2018 | SIMÕES | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 028/2018 | Concluído | 2022-08-27 | 23/06/2022 | 09/06/2022 | 2022-06-19 | Concluída | 2019-06-18 | Concluída | 2020-04-12 | Concluída | 2020-04-12 | Concluída | 2021-12-29 | 1277 | 90 | 41 | 249.4 | 400 | 0 | 0
T2018-080 | SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA | Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7515/2018 | Concluído | 2022-07-07 | 26/06/2022 | 26/06/2022 | 2022-06-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 191 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2018-081 | SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA | Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7515/2018 | Concluído | 2022-03-09 | 13/02/2022 | 01/11/2021 | 2022-02-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 58 | 6
T2018-082 | SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7515/2018 | Concluído | 2021-03-12 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 2021-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -292 | 3
T2018-083 | SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA | SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7515/2018 | Concluído | 2021-11-05 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 2021-10-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 117 | 3
T2018-084 | SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7515/2018 | Concluído | 2021-11-05 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 2021-10-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -54 | 3
T2018-086 | SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas. | Remanejamento da única fase do reator de linha com vida útil remanescente para ser a reserva do reator de barra a ser implantado na barra de 440 kV da subestação Araraquara e obras associadas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7514/2018 | Concluído | 2022-02-09 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 2021-06-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 793 | 116 | 3 |  |  |  | 100
T2018-087 | SE Cabreúva - substituição de reatores em 440kV | SE Cabreúva - substituição do reator de barras trifásico por um banco de reatores monofásicos, 440 kV, 3x33,3 Mvar; e substituição de duas fases dos reatores de linha 440 kV. Obra classificada como Melhoria! | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-07-02 | REA 7952/2019 | Concluído | 2023-03-11 | 11/05/2021 | 21/02/2021 | 2021-05-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1035 | -355 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2018-088 | SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV | Instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV - 3x400 MVA, fase reserva e respectivas conexões, na SE Taubaté | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2018-12-17 | REA 7514/2018 | Concluído | 2021-04-13 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 2021-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -267 | 6 |  | 1200
T2018-089A | LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1 | LT 230 kV Edeia - Cachoeira Dourada - C1, com 150 km. | Ampliação | 023/2018 | GOYAZ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 023/2018 | Concluído | 2022-07-19 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 2022-07-01 | Concluída | 2020-01-14 | Concluída | 2020-01-14 | Concluída | 2020-10-29 | Concluída | 2022-06-08 | 1461 | -82 | 3 | 150 |  | 0 | 0
T2018-089B | SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kVseccionamento da LT 345 kV | SE 345/230 kV Pirineus - (novo pátio ) em 345 kV - (6+1 res.) x 100 MVA; Secc da LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes - C2 na SE Pirineus, com 2 x 2 km. | Ampliação | 023/2018 | GOYAZ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 023/2018 | Concluído | 2023-06-06 | 24/08/2023 | 25/05/2023 | 2023-05-25 | Concluída | 2020-01-15 | Concluída | 2020-11-17 | Concluída | 2020-10-29 | Concluída | 2022-05-03 | 1642 | 65 | 14 | 4 | 600
T2018-089C | SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; | SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; | Ampliação | 023/2018 | GOYAZ | 100% | 100% | 2018-09-21 | CC 023/2018 | Concluído | 2023-03-11 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 2023-02-17 | Concluída | 2019-04-23 | Concluída | 2019-04-23 | Concluída | 2019-04-23 | Concluída | 2022-05-03 | 1461 | 149 | 2 |  |  | 150 | 75
T2018-090 | SE BARIRI - adequações nos módulos de 138 kV | SE BARIRI - adequações nos módulos de 138 kV para viabilizar o retorno da operação com barramento fechado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-02-05 | REA 7595/2019 | Concluído | 2022-08-11 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 2022-06-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | 571 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
T2018-091 | SE Registro - Adequação dos módulos de 34,5 kV | SE REGISTRO - Implantação de barramento 34,5 kV, para possibilitar a operação em paralelo dos transformadores nº 5 e 7 e instalação de módulo de interligação de barramentos. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-02-05 | REA 7595/2019 | Concluído | 2023-04-20 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 2022-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 639 | 785 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2018-092 | LT 88 KV MONGAGUÁ – PEDRO TAQUES - desmontagem | LT 88 KV MONGAGUÁ – PEDRO TAQUES - desmontagem da LT 88 kV circuito simples devido à solicitação do DER para construção da faixa adicional na rodovia Padre Manoel da Nobrega. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-02-05 | REA 7595/2019 | Concluído | 2019-11-11 | Sem TL | Sem TL | 2019-10-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 273 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2018-094 | LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 - substituição de TC na SE Sinop | Substituição do transformador de corrente (TC) no terminal da SE Sinop, referentes à LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-05-13 | REA 7814/2019 | Concluído | 2020-12-16 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 2020-09-06 | Concluída | 2019-08-16 | Concluída | 2019-08-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-09-06 | 642 | -160 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2018-095 | SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV | SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-05-13 | REA 7814/2019 | Concluído | 2021-06-10 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021-05-13 | Concluída | 2020-04-29 | Concluída | 2020-04-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-05-13 | 731 | 0 | 3 |  |  |  | 20
T2018-096 | Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL | Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Assis - Londrina ESUL circuito 1 na Subestação Londrina COPEL | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-01-30 | REA 7576/2019 | Concluído | 2021-01-08 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 2020-12-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-06-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -47 | 8 | 0 |  | 0 | 0
T2018-097 | SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA | Substituição, na Subestação Joinville, dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 TF7 (75 MVA) e TF3 (100 MVA) por dois Autotransformadores Trifásicos 230/138 – 150 MVA, substituição do Transformador Trifásico 230/69 kV TF8 (100 MVA) por um Transformador Trifásico 230/69 kV – 150 MVA, substituição do Autotransformador Trifásico 138/69 kV TF5 (33 MVA) por um Autotransformador Trifásico 138/69 kV – 66 MVA e recapacitação dos barramentos de 230 kV, 138 kV e 69 kV. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-01-30 | REA 7576/2019 | Concluído | 2022-02-10 | 28/01/2022 | 15/06/2021 | 2022-01-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-02-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -2 | 19 | 0 | 208 | 0 | 0
T2018-098 | SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV | SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV - 3 x 33,3MVA | Reforço | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 100% | 100% | 2018-12-28 | REA 7540/2018 | Concluído | 2020-07-14 | 08/07/2020 | 07/07/2020 | 2020-07-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 548 | 9 | 5 |  | 100
T2018-099 | SE Bertioga II - Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV. | Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV e demais adequações necessárias. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-02-08 | REA 7604/2019 | Concluído | 2023-05-05 | 28/12/2022 | 27/12/2022 | 2022-12-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 578 | 815 | 7
T2018-100 | SE Emborcação - Substituição do Transformador Trifásico T9 138/13,8 kV - 15 MVA | Substituição do Transformador Trifásico T9 138/13,8 kV - 15 MVA na Subestação Emborcação (melhoria) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-02-07 | REA 7596/2019 | Concluído | 2019-10-09 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 2019-09-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 669 | -449 | 2
T2018-102 | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90ºC | Reconstrução / recondutoramento, ampliando a capacidade de toda a LT (49,3 km) para 206/242 MVA. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção, além de adequação dos módulos de entrada de linha nas SE São José do Rio Preto e Catanduva para capacidade nominal mínima de 1013 A . Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW (49,3 km). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 7% | 2022-09-15 | REA 12639/2022 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-09-15 | 912 | 601 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2018-104 | SE Várzea da Palma 1 - Substituição do Trafo 138/13,8 kV T2, instalação de unidade reserva | Substituição do Transformador T2 138/13,8-5 MVA por um transformador de 15 MVA, instalação da unidade reserva 138/13,8 kV - 15 MVA, instalação de uma conexão de transformador de 13,8 kV, instalação de uma interligação de barramentos de 13,8 kV, instalação de um banco de capacitores de 13,8 kV - 3,6 Mvar e substituição das proteções dos módulos de 345 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-02-07 | REA 7596/2019 | Concluído | 2022-05-10 | 17/01/2022 | 28/06/2021 | 2022-01-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 943 | 131 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0
T2018-105 | SE Ouro Preto 2 - Substituição do Autotransformador Trifásico T1 500/345-13,8 - 400 MVA | Substituição do Autotransformador Trifásico T1 500/345-13,8 - 400 MVA e adequação das conexões associadas na Subestação Ouro Preto 2 (melhoria) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2020-08-20 | REA 9172/2020 | Concluído | 2022-10-06 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 2022-08-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -13 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2018-106 | SE Taquaril - Substituição unidade monofásica TR1 345/230 kV e TR4 345/138 kV (REVOGADO) | Substituição de uma unidade monofásica do Banco de Autotransformadores TR1 345/230-13,8 kV – 75 MVA e de uma unidade monofásica do Banco de Transformadores TR4 345/138-13,8 kV – 75 MVA na Subestação Taquaril (melhoria) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2018-107 | SE São Gonçalo do Pará - Substituição Transformador Trifásico T2 500/138 kV - 300 MVA (REVOGADO) | Substituição do Transformador Trifásico T2 500/138-13,8 kV - 300 MVA e adequação das conexões associadas na Subestação São Gonçalo do Pará (melhoria). | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2018-108 | Substituição do TR01 e TR3 na SE UTEC (REVOGADO) | Instalação de 1º TR138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador de 67 MVA sinistrado em 29/07/2014 Instalação do 2º TR138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador TR01 ou TR02 de 20 MVA para atendimento ao critério N-1 (perda do transformador do TR1de 73 MVA ocasiona). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS |  |  | 2013-01-01 | CC 062/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2018-109 | Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA | Substituição do Módulo de Equipamento – Transformador Conversor Monofásico 345/v3 /122/v3 / 122 kV - 300 MVA - 60 Hz - ±300 kV DC, SE Campos. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2019-05-22 | REA 7831/2019 | Concluído | 2021-11-10 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 2021-10-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-08-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-10-28 | 1096 | -206 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2018-110 | Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna | Instalação do Módulo de Equipamento - Transformador Trifásico 345/20 kV – 350 MVA, reserva, na SE Ibiúna | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2019-05-22 | REA 7831/2019 | Concluído | 2021-09-10 | 20/08/2021 | 13/08/2021 | 2021-08-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-09-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-08-20 | 1096 | -275 | 2
T2018-111 | SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6 | SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA PARA COMPARTILHAMENTO ENTRE AUTOTRANSFORMADORES TR2 E TR6 340/230-13,8 kV, 75 MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-10-14 | REA 8270/2019 | Concluído | 2022-06-14 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 2022-04-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 854 | 46 | 7 |  | 75
T2019-001 | SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV | SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV - 100 MVA | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-05-07 | REA 7806/2019 | Concluído | 2021-07-10 | 22/06/2021 | 14/06/2021 | 2021-06-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 37 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
T2019-002 | SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV | SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-05-07 | REA 7806/2019 | Concluído | 2021-12-08 | 03/12/2021 | 20/10/2021 | 2021-12-02 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 209 | 10 |  | 100
T2019-003 | SE Barreiras II - Instalação do 2º banco AT e conexões. | AUTORIZAÇÃO DE REFORÇOS NA SE BARREIRAS II 500 KV - 2º BANCO AT E CONEXÕES - 500 KV – 3X100 MVA | Reforço | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 100% | 100% | 2019-08-16 | REA 8091/2019 | Concluído | 2022-01-28 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 2021-12-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-07-15 | Concluída | 2020-07-15 | Não Prevista |  | 731 | 128 | 6 |  | 300
T2019-004 | SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo | Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-08-27 | REA 9185/2020 | Concluído | 2023-09-10 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 2023-08-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-02-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-02-03 | 1034 | 41 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2019-005 | SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA | Expansão dos barramentos A e B, instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-08-27 | REA 9185/2020 | Concluído | 2023-10-09 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 2023-09-04 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-05 | Concluída | 2021-08-30 | Concluída | 2021-04-05 | 1095 | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2019-006 | SE Itumbiara - Substituição da fases nos reatores de linha 500 kV RTEBIM e RTIMCL | Substituição da fase A do banco de reatores de linha RTEBIM 500 kV e da fase A do banco de reatores de linha RTIMCL 500 kV (Melhoria) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS |  |  | 2020-08-27 | REA 9185/2020 | Concluído | 2020-11-09 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 2020-10-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -670 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2019-007 | SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva | Substituição dos bancos de autotransformadores AT50 e AT53 500/345 kV e banco de autotransformador reserva / Substituição do autotransformadores trifásicos AT01 e AT02 345/230 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-08-27 | REA 9185/2020 | Concluído | 2024-07-27 | 15/07/2024 | 06/09/2023 | 2024-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-02-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-02-03 | 1461 | -43 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2019-008-A | Adequações na LT 138 kV LAGOA VERMELHA 1 / PASSO FUNDO 1 (REVOGADO) | Adequações na LT 138 kV LAGOA VERMELHA 1 / PASSO FUNDO 1 com a substituição de Postes e cruzetas parcialmente distribuídos pela LT. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2013-01-01 | CC 055/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2019-008-B | LT 230 kV PÓLO PETROQUÍMICO / UHE ITAÚBA (REVOGADO) | Adequação da Substituição de 2 estruturas na LT 230 kV PÓLO PETROQUÍMICO / UHE ITAÚBA | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2013-01-01 | CC 055/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2019-008-C | Melhoria CEEE - Adequações na LT 138kV OSÓRIO2 / TAQUARA - RAMAL PALMARES | Adequação da LT 138kV OSÓRIO2 / TAQUARA - RAMAL PALMARES substituindo Postes e cruzetas parcialmente distribuídos pela linha. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2019-04-29 | REA 7781/2019 | Concluído | 2019-11-08 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2019-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 580 | -406 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-009 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 525 kV AREIA - BENTO MONHOZ C-2 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 525 kV AREIA - BENTO MONHOZ C-2 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-04-18 | REA 7759/2019 | Concluído | 2019-05-10 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2017-12-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 91 | -573 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-010 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C-1 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C-1 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-04-18 | REA 7759/2019 | Concluído | 2020-02-10 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020-01-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 306 | -27 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-011 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT ASSIS/ LONDRINA C-1 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT ASSIS/ LONDRINA C-1 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-04-18 | REA 7759/2019 | Concluído | 2019-05-10 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2018-03-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 153 | -562 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-012 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT 230 kV J LACERDAB / PALHOÇA C-1 | MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT 230 kV J LACERDAB / PALHOÇA C-1 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-06-29 | REA 8981/2020 | Concluído | 2019-12-10 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-11-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -163 | -53 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-013 | MELHORIAS ELETROSUL - LT 230 Kv BIGUAÇU / J LACERDA B C-1 | MELHORIAS ELETROSUL - LT 230 Kv BIGUAÇU / J LACERDA B C-1 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-04-18 | REA 7759/2019 | Concluído | 2020-05-13 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 2020-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | 19 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-015 | SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES | Subestação Governador Valadares 2: substituição dos transformadores trifásicos 230/13,8 kV T8 e T9 por dois transformadores trifásicos 230/13,8 kV, de 50 MVA cada, instalação de dois autotransformadores trifásicos 138/69 kV, de 40 MVA cada, em substituição aos transformadores trifásicos T5, T6 e T7, de 13,3 MVA cada, outras adequações. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-06-05 | REA 7844/2019 | Concluído | 2023-10-06 | 22/08/2023 | 20/06/2022 | 2023-08-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2021-01-28 | Não Prevista |  | 1706 | -173 | 31 | 0 | 73.7 | 0 | 0
T2019-016 | SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇAO DE TRAFO RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | SE Ipatinga 1 - Instalação de um transformador trifásico reserva 230/13,8 kV - 33,2 MVA (transportado da Subestação Governador Valadares 2) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-06-05 | REA 7844/2019 | Concluído | 2023-10-06 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 2023-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1827 | -247 | 2
T2019-017 | SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | SE Itabira 2: Instalação de um transformador trifásico reserva 230/13,8 kV - 33,2 MVA (transportado da Subestação Governador Valadares 2) | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2019-06-05 | REA 7844/2019 | Concluído | 2023-05-02 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 2023-02-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1522 | -171 | 2
T2019-018 | RECAPACITAÇÃO DA LT 230 KV GOVERNADOR VALADARES 2 - GOVERNADOR VALADARES 6 (REVOGADO) | Recapacitação, por meio de recondutoramento, de 0,2 km da LT 230 kV Governador Valadares 2 - Governador Valadares 6 C1 (alteração do limite de longa duração, de 303 MVA para 400 MVA, e de curta duração, de 354 MVA para 478 MVA). | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2019-06-05 | REA 7844/2019 | Atrasado | 2021-01-04 | Sem TL | Sem TL | 2021-07-01 | Prevista | 2021-01-29 | Prevista | 2021-01-29 | Não Prevista |  | Prevista | 2021-07-01 | 731 | 26 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-019 | Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02 | Adequação para aumento de vida útil no Módulo de Equipamento – Banco de Autotransformadores AT02 345/138 kV, 150 MVA com a substituição total de seus enrolamentos, isolamentos, buchas e comutadores de tensão sob carga, também estão inclusos os serviços de desmontagem, transporte, montagem, ensaios e comissionamento na Subestação Brasília Sul. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-03-25 | REA 8707/2020 | Concluído | 2022-08-10 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 2022-07-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 671 | 185 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-020 | Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva | Adequação para aumento de vida útil no Módulo de Equipamento – Unidade Monofásica do Autotransformadores Reserva 345/138 kV, 50 MVA, com a substituição total dos enrolamentos, isolamentos, buchas e comutador de tensão sob carga, também estão inclusos os serviços de desmontagem, transporte, montagem, ensaios e comissionamento na Subestação Campinas. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-03-25 | REA 8707/2020 | Concluído | 2021-08-11 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 2021-07-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 671 | -182 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-021 | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B | Substituição de reator trifásico 13,8 kV 50 Mvar; Substituição de autotransformador reserva 500-345-13,8 kV. Substituição do Banco de autotransformadores AT53 500-345-13,8 kV; Substituição da fase C do Banco de autotransformadores AT1B 345-138 kV; Substituição da fase C do Banco de autotransformadores AT2A 345-138 kV; Substituição de autotransformador reserva 345-138-13,8 kV; Substituição do Banco de autotransformadores AT2B 345-138 kV. Outras obras. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-03-25 | REA 8707/2020 | Atrasado | 2024-08-16 | 08/01/2024 | 09/10/2020 | 2024-08-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1217 | 388 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2019-022 | Melhorias Furnas - SE Bandeirantes - Substituição do AT01 e adequações. | Substituição do Módulo de Equipamento – Banco de Autotransformador AT01 345/230/13, kV - 186,67 MVA na SE Bandeirantes. Adequação do Módulo de Manobra - Conexão do Banco de Autotransformador AT01 345 kV, arranjo BD5, na SE Bandeirantes. Adequação do Módulo de Manobra - Conexão do Banco de Autotransformador AT01, 230 kV, arranjo BD5, na SE Bandeirantes. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-03-25 | REA 8707/2020 | Concluído | 2020-09-10 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 2020-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -584 | 1
T2019-023 | SE Brasnorte - Implantação do segundo banco de transformadores (REVOGADO) | SE Brasnorte - Implantação do segundo banco de transformadores TR2 230/138 kV na subestação sendo a potência de 3x33,3 MVA | Reforço | 003/2008 | BRASNORTE |  |  | 2008-03-17 | CC 003/2008 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2019-024 | SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2 | Substituição do banco de autotransformadores monofásicos AT2 230/138/13,8 kV – 40 MVA e a unidade reserva, na subestação Cachoeira Dourada. Obra classificada como Melhoria mas cadastrada como Reforço. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2019-05-29 | REA 7846/2019 | Concluído | 2022-11-09 | 10/10/2022 | 30/09/2022 | 2022-10-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-10-11 | 731 | 499 | 4
T2019-025 | SE Jardim - Instalação de Interligação de Barras 500 kV | Instalação de Interligação de Barras 500 kV na SE Jardim, Arranjo DJM. | Reforço | 033/2017 | LEST | 100% | 100% | 2019-04-29 | REA 7782/2019 | Concluído | 2021-01-11 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 2020-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -132 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-026 | SE São Luis III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV | Instalação do Terceiro Transformador na SE Sao Luis III 230/69 kV - TR3- 150 MVA | Reforço | 007/2008 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-11-11 | REA 8348/2019 | Concluído | 2021-10-08 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 2021-09-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-09-27 | 731 | -45 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2019-027 | SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV | SE Jauru - Instalação de Banco de Reatores Monofásico e Reserva 230 kV = (3+1)33,3 Mvar | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-11-11 | REA 8348/2019 | Concluído | 2022-02-10 | 14/01/2022 | 30/12/2021 | 2022-01-14 | Concluída | 2020-03-26 | Concluída | 2020-03-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-12-22 | 731 | 64 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2019-028 | SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV | SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-11-11 | REA 8348/2019 | Concluído | 2022-04-08 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 2022-02-15 | Concluída | 2020-03-26 | Concluída | 2020-03-26 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-12-15 | 731 | 96 | 7
T2019-029 | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 36% | 46% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-04-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1134 | 5 |  | 300
T2019-030 | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões. | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões. | Reforço | 009/2011 | CHESF | 100% | 100% | 2019-09-16 | REA 8159/2019 | Concluído | 2024-01-09 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2023-12-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 853 | 700 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0
T2019-031 | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-07-08 | REA 7977/2019 | Concluído | 2024-06-08 | 18/04/2024 | 28/03/2024 | 2024-04-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-10-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1014 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0
T2019-032 | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF | 50% | 40% | 2019-07-08 | REA 7977/2019 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 1270 | 10 |  | 100
T2019-033 | LT 230 kV Governador Mangabeira–Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração. | LT 230 kV Governador Mangabeira–Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração de 675 A para 769 A, para eliminação de Fator Limitante Ativo (altura de segurança) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-07-08 | REA 7977/2019 | Concluído | 2021-11-09 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 2021-10-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2019-08-05 | Concluída | 2019-08-05 | 793 | 44 | 1
T2019-034-A | Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí | SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT’s 230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2 | Ampliação | 001/2019 | VALE DO ITAJAÍ | 30% | 83% | 2019-03-22 | CC 001/2019 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-30 | Concluída | 2021-03-05 | Concluída | 2022-07-08 | Concluída | 2022-10-30 | Prevista | 2025-07-30 | 1827 | 557 | 102 | 568 | 4260 | 0 | 750
T2019-034-B | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV) | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. | Ampliação | 001/2019 | VALE DO ITAJAÍ | 91% | 99% | 2019-03-22 | CC 001/2019 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-30 | Concluída | 2020-09-03 | Concluída | 2021-08-06 | Concluída | 2022-01-25 | Prevista | 2024-08-30 | 1827 | 161 | 23 | 30 | 1344 | 0 | 150
T2019-034-C | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | Ampliação | 001/2019 | VALE DO ITAJAÍ | 47% | 74% | 2019-03-22 | CC 001/2019 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-28 | Concluída | 2020-09-30 | Concluída | 2021-08-06 | Concluída | 2022-06-07 | Prevista | 2024-12-15 | 1827 | 343 | 19 | 76 | 450
T2019-034-D | SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2 | - SE 230/138 kV Indaial; - LT’s 230 kV Rio do Sul - Indaial - C1 e C2; e - LT’s 230 kV Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2. | Ampliação | 001/2019 | VALE DO ITAJAÍ | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 001/2019 | Concluído | 2024-01-11 | 17/11/2023 | 02/10/2023 | 2023-11-21 | Concluída | 2020-09-03 | Concluída | 2021-08-06 | Concluída | 2022-01-25 | Concluída | 2023-09-14 | 1827 | -122 | 25 | 108 | 450
T2019-035-A | SE Dianópolis | Escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis. | Ampliação | 004/2019 | ENERGISA-TO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 004/2019 | Concluído | 2022-12-02 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2022-11-25 | Concluída | 2020-03-17 | Concluída | 2020-10-21 | Concluída | 2020-10-06 | Concluída | 2022-08-08 | 1827 | -483 | 12 | 0 | 400 | 0 | 50
T2019-035-B | LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1 | LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1 | Ampliação | 004/2019 | ENERGISA-TO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 004/2019 | Concluído | 2023-03-02 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 2023-01-20 | Concluída | 2020-03-10 | Concluída | 2020-12-11 | Concluída | 2020-12-11 | Concluída | 2022-12-22 | 1827 | -427 | 7 | 255 | 0 | 0 | 40
T2019-035-C | LT 230kV Dianópolis - Palmas C1 | Escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis. | Ampliação | 004/2019 | ENERGISA-TO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 004/2019 | Concluído | 2022-11-26 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2022-11-25 | Concluída | 2020-03-17 | Concluída | 2020-10-21 | Concluída | 2020-10-06 | Concluída | 2022-08-08 | 1827 | -483 | 7 | 261 | 0 | 0 | 40
T2019-035-D | SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1 | SE Gurupi - novos setores 230/138kV e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1 | Ampliação | 004/2019 | ENERGISA-TO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 004/2019 | Concluído | 2022-12-15 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 2022-12-09 | Concluída | 2020-03-17 | Concluída | 2020-10-21 | Concluída | 2020-10-06 | Concluída | 2022-08-08 | 1827 | -469 | 14 | 256 | 450 | 0 | 40
T2019-035-E | SE Dianópolis | Escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | Ampliação | 004/2019 | ENERGISA-TO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 004/2019 | Concluído | 2022-11-26 | 05/02/2024 | 07/11/2022 | 2022-11-25 | Concluída | 2020-03-17 | Concluída | 2020-10-21 | Concluída | 2020-10-06 | Concluída | 2022-08-08 | 1827 | -483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2019-036-A | SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV) | SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV) | Ampliação | 005/2019 | CPFL SUL I | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 005/2019 | Concluído | 2023-02-08 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2022-12-14 | Concluída | 2020-03-17 | Concluída | 2020-03-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-09-30 | 1827 | -464 | 10 |  | 1344
T2019-036-B | LT´s 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2 | LT´s 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2 | Ampliação | 005/2019 | CPFL SUL I | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 005/2019 | Concluído | 2023-02-08 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 2023-02-01 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2023-01-19 | 1827 | -415 | 6 | 105 |  | 0 | 0
T2019-036-C | LT´s 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2 | LT´s 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2 | Ampliação | 005/2019 | CPFL SUL I | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 005/2019 | Concluído | 2023-02-08 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2022-11-09 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2021-02-01 | Concluída | 2022-09-30 | 1827 | -499 | 6 | 55 |  | 0 | 0
T2019-038 | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito (REVOGADO) | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito (Contrato Caducado pela PRT MME 751/2023) | Ampliação |  |  | 0% | 0% | 2019-03-22 |  | Atrasado | 2022-04-26 | Sem TL | Sem TL | 2023-07-22 | Prevista | 2022-05-22 | Prevista | 2022-07-22 | Prevista | 2022-07-22 | Prevista | 2023-03-22 | 1461 | 122 | 0 | 108 |  | 0 | 0
T2019-040-A | SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | SE Oriximiná 500/230 kV e LT CD 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | Ampliação | 016/2019 | PARINTINS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 016/2019 | Concluído | 2023-06-11 | 16/05/2023 | 13/05/2023 | 2023-05-15 | Concluída | 2020-05-29 | Concluída | 2020-12-07 | Concluída | 2021-06-02 | Concluída | 2023-04-06 | 1827 | -312 | 39 | 138 | 700 |  | 40
T2019-040-B | SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2 | SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2 | Ampliação | 016/2019 | PARINTINS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 016/2019 | Concluído | 2023-07-11 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2023-06-14 | Concluída | 2020-05-29 | Concluída | 2020-12-07 | Concluída | 2021-06-02 | Concluída | 2023-05-15 | 1827 | -282 | 21 | 102 | 200 |  | 30
T2019-041 | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2 | LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV. | Ampliação | 002/2019 | GUANABARA | 83% | 87% | 2019-03-22 | CC 002/2019 | Atrasado | 2024-08-13 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 2024-11-30 | Concluída | 2021-03-31 | Concluída | 2022-05-04 | Concluída | 2022-05-20 | Prevista | 2024-10-20 | 1827 | 253 | 46 | 656 |  | 0 | 450
T2019-042 | LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km. | Ampliação | 003/2019 | ITABAPOANA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 003/2019 | Concluído | 2024-07-15 | 23/06/2024 | 18/06/2024 | 2024-06-25 | Concluída | 2021-03-31 | Concluída | 2021-12-23 | Concluída | 2022-01-04 | Concluída | 2024-06-10 | 1827 | 95 | 25 | 478 |  |  | 340
T2019-043-A | SE 230/69 kV Jurupari | SE 230/69 kV Jurupari - novo pátio 69 kV e transformação 230/69 kV - 2 x 30 MVA. | Ampliação | 007/2019 | AMAPAR | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 007/2019 | Concluído | 2022-02-22 | 16/12/2021 | 15/12/2021 | 2021-12-13 | Concluída | 2019-08-19 | Concluída | 2020-04-09 | Concluída | 2020-05-06 | Concluída | 2021-11-29 | 1461 | -464 | 9 |  | 60
T2019-043-B | LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3, com 105 km. | Ampliação | 007/2019 | AMAPAR | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 007/2019 | Concluído | 2022-11-02 | 04/09/2022 | 04/09/2022 | 2022-09-04 | Concluída | 2019-08-19 | Concluída | 2020-04-09 | Concluída | 2020-05-06 | Concluída | 2022-07-29 | 1461 | -199 | 3 | 105
T2019-044-A | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 0% | 50% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-22 | Prevista | 2024-12-31 | Prevista | 2024-12-31 | Prevista | 2024-12-31 | Prevista | 2027-02-01 | 1827 | 1095 | 11 | 251.5 |  |  | 300
T2019-044-B | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3 | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3, com 245,7 km | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Concluído | 2023-06-03 | 23/04/2023 | 23/04/2023 | 2023-04-23 | Concluída | 2020-10-08 | Concluída | 2021-08-04 | Concluída | 2021-08-04 | Concluída | 2023-04-18 | 1827 | -334 | 13 | 245.7 |  |  | 300
T2019-044-C | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2 | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2, com 244,5 km | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Concluído | 2023-09-07 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 2023-08-19 | Concluída | 2020-05-06 | Concluída | 2020-11-09 | Concluída | 2020-11-09 | Concluída | 2023-08-14 | 1827 | -216 | 7 | 244.5 |  |  | 54
T2019-044-D | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2 | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2, com 27,6 km | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Concluído | 2024-07-15 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 2024-06-14 | Concluída | 2022-01-24 | Concluída | 2023-06-15 | Concluída | 2023-07-07 | Concluída | 2024-06-03 | 1827 | 84 | 3 | 27.6
T2019-044-E | SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona | SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona (-90/+150 Mvar) | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Concluído | 2023-03-16 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 2023-02-07 | Concluída | 2019-07-31 | Concluída | 2019-07-31 | Concluída | 2019-07-31 | Concluída | 2021-12-06 | 1827 | -409 | 3 |  |  | 150 | 90
T2019-044-F | SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona | SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona (-90/+150) Mvar | Ampliação | 014/2019 | LAGOA DOS PATOS | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 014/2019 | Concluído | 2023-04-07 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2023-03-16 | Concluída | 2019-11-22 | Concluída | 2019-11-22 | Concluída | 2019-11-22 | Concluída | 2022-07-12 | 1827 | -372 | 2 | 0 |  | 150 | 90
T2019-045-A | LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2 | LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2 | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-04-07 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2022-03-30 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-10-19 | 1461 | -357 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
T2019-045-B | LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2 | LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2 | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-02-11 | 11/01/2022 | 22/12/2021 | 2022-01-11 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-08-10 | 1461 | -435 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
T2019-045-C | LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1 | LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1 | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-02-11 | 11/01/2022 | 22/12/2021 | 2022-01-11 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-08-10 | 1461 | -435 | 5 | 127.31 | 0 | 0 | 0
T2019-045-D | LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2 | LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2 | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-02-11 | 02/02/2022 | 01/02/2022 | 2022-02-01 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-11-11 | 1461 | -414 | 16 | 279 | 0 | 600 | 0
T2019-045-E | LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2 | LT 525kV Santa Vitória do Palmar - Marmeleiro C2; LT 525kV Marmeleiro - Povo Novo C2; LT 525kV Povo Novo - Guaíba 3 C2. | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2018-03-08 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-02-12 | 11/01/2022 | 22/08/2021 | 2022-01-11 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-08-05 | 1840 | -435 | 34 | 445.04 | 0 | 0 | 0
T2019-045-F | SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita | SE 525/230-13,8kV Guaíba 3; Seccionamento da LT 230kV Povo Novo - Nova Santa Rita | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2023-01-07 | 05/01/2023 | 22/12/2021 | 2023-01-05 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-10-22 | 1461 | -76 | 28 | 4 | 1344 | 0 | 200
T2019-045-G | SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé | SE Candiota 2 e adequações para integração entre as SEs Candiota e Candiota 2; Seccionamento da LT 230kV Presidente Médici - Bagé na SE Candiota 2; | Ampliação | 010/2019 | CHIMARRÃO | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 010/2019 | Concluído | 2022-10-07 | 13/12/2022 | 27/01/2022 | 2022-09-06 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2019-03-22 | Concluída | 2021-11-04 | 1461 | -197 | 15 | 1 | 1344 | 0 | 0
T2019-047-A | SE 230 kV Livramento 3 | - SE 230kV Livramento 3, com Compensação Síncrona (-90/+150) Mvar; - Trechos de LT em 230kV entre a SE Maçambará 3 e as LTs 230kV Maçambará - Santo Ângelo C1/C2 - 2 x 4 km. | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2023-06-10 | 18/05/2023 | 28/03/2022 | 2023-05-18 | Concluída | 2019-12-11 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2022-02-07 | 1461 | 57 | 8 | 8 |  | 150 | 150
T2019-047-B | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1 | LT 230kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1, com 125 km | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2022-04-11 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2022-03-26 | Concluída | 2019-12-11 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2022-01-12 | 1461 | -361 | 3 | 125
T2019-047-C | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1 | T 230kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1, com 10 km | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2022-06-16 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2022-03-27 | Concluída | 2019-12-11 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2022-01-12 | 1461 | -360 | 8 | 10
T2019-047-D | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1 | LT 230kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1, com 247 km | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2023-05-10 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 2023-05-02 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-11-11 | Concluída | 2020-11-11 | Concluída | 2023-04-28 | 1461 | 41 | 7 | 243 |  |  | 54
T2019-047-E | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3 | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1, com 205 km; SE 230 kV Maçambara 3; Trechos de LT em 230kV entre a SE Maçambará 3 e as LTs 230kV Maçambará - Santo Ângelo C1/C2 - 2 x 4 km. | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2023-09-06 | 25/08/2023 | 30/11/2022 | 2023-08-25 | Concluída | 2019-12-20 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2022-11-07 | 1461 | 156 | 19 | 213 |  | 0 | 30
T2019-047-F | Adequação do arranjo da SE Cerro Chato | Adequação do arranjo da SE Cerro Chato de BPT para BD4. | Ampliação | 012/2019 | TAESA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 012/2019 | Concluído | 2023-12-10 | 29/12/2023 | 08/12/2023 | 2023-12-09 | Concluída | 2019-12-11 | Concluída | 2020-04-08 | Concluída | 2023-12-09 | Concluída | 2023-11-24 | 1461 | 262 | 3
T2019-048-A | SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8 | SE 230/69kV Porto Alegre 1; LT 230kV Porto Alegre 12 - Porto Alegre 1; LT 230kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1. | Ampliação | 011/2019 | CPFL SUL II | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 011/2019 | Concluído | 2022-10-08 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2022-09-02 | Concluída | 2020-02-18 | Concluída | 2020-02-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-26 | 1461 | -201 | 22 | 7.4 | 249 | 0 | 0
T2019-048-B | SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2 | SE 230kV Osório 3; LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1; Seccionamento da LT 230kV Lagoa dos Barros - Osório 2 na SE Osório 3. | Ampliação | 011/2019 | CPFL SUL II | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 011/2019 | Concluído | 2023-04-07 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 2023-03-11 | Concluída | 2019-12-23 | Concluída | 2019-12-23 | Concluída | 2019-12-23 | Concluída | 2023-02-17 | 1461 | -11 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0
T2019-048-C | SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata | SE 230/138kV Vila Maria; Seccionamento da LT 230kV Passo Fundo - Nova Prata 2 C1/C2 na SE Vila Maria. | Ampliação | 011/2019 | CPFL SUL II | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 011/2019 | Concluído | 2023-02-11 | 29/12/2022 | 16/11/2022 | 2022-12-04 | Concluída | 2019-11-11 | Concluída | 2019-11-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-11-07 | 1461 | -108 | 20 | 1 | 300 | 0 | 0
T2019-050-A | LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1 | LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1 | Ampliação | 013/2019 | PAMPA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 013/2019 | Concluído | 2023-07-08 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 2023-07-03 | Concluída | 2020-01-30 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2023-06-22 | 1461 | 103 | 5 | 82.6 | 0 | 0 | 0
T2019-050-B | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | Ampliação | 013/2019 | PAMPA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 013/2019 | Concluído | 2024-05-12 | 02/05/2024 | 03/07/2023 | 2024-05-01 | Concluída | 2022-02-25 | Concluída | 2023-03-17 | Concluída | 2023-03-17 | Concluída | 2024-04-22 | 1461 | 406 | 9 | 178 | 0 | 0 | 50
T2019-050-C | SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul | SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul; LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul. | Ampliação | 013/2019 | PAMPA | 100% | 100% | 2019-03-22 | CC 013/2019 | Concluído | 2024-05-12 | 01/05/2024 | 03/07/2023 | 2024-05-01 | Concluída | 2020-01-30 | Concluída | 2020-01-30 | Concluída | 2020-01-30 | Concluída | 2023-03-24 | 1461 | 406 | 30 | 65 | 1544 | 0 | 200
T2019-051 | SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1 345/230 kV - 1x166,6 MVA, devido a sinistro. | SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1, 345/230 kV - 1x166,6 MVA, em decorrência de sinistro ocorrido em 15/07/2018 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-05-29 | REA 7847/2019 | Concluído | 2020-07-09 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 2020-06-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 550 | -161 | 1
T2019-052 | SE Centro - Substituição Bancos de Capacitores e adequação das conexões. | SE Centro - Substituição de 04 disjuntores de 20 kV dos módulos de conexão dos Bancos de Capacitores e respectivos Bancos | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-05-29 | REA 7847/2019 | Concluído | 2022-02-09 | 31/05/2021 | 24/05/2021 | 2021-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -183 | 8
T2019-053 | SE Votuporanga II - Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA. | SE Votuporanga II - Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA, em decorrência de sinistro ocorrido em 31/12/2017. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-05-29 | REA 7847/2019 | Concluído | 2021-01-09 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 2020-12-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -160 | 4
T2019-054 | SE Nordeste - Substituição da fase branca do Bco Transformador TR3, 345-88-34,5 kV, 133,33 MVA. | SE Nordeste - Substituição da fase branca do Banco de Transformadores nº 3, 345-88/138-34,5 kV, 133,33 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-05-29 | REA 7847/2019 | Concluído | 2019-07-10 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-04-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2019-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | -404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2019-055 | SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV | SE Presidente Dutra - Instalação do Quarto Transformador 230/69 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-11-11 | REA 8348/2019 | Concluído | 2022-03-10 | 30/12/2021 | 28/12/2021 | 2022-02-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-10-11 | 761 | 52 | 7
T2019-056 | UHE Marimbondo: Substituição da fase azul do reator RT03 500 kV - 33,33 Mvar (melhoria) | Substituição, na UHE Marimbondo, da fase azul do reator RT03 500 kV - 33,33 Mvar (melhoria) | Reforço | 086/2002 | ETIM | 100% |  | 2019-10-29 | REA 8311/2019 | Concluído | 2020-05-23 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 2019-10-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -31 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2019-057 | SE Capão Bonito - instalação de banco de capacitores 138 kV | SE Capão Bonito - instalação do terceiro banco de capacitores 138 kV - 30 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-10-29 | REA 8310/2019 | Concluído | 2023-05-05 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2023-01-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 455 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2019-058 | SE Itararé II - instalação de banco de capacitores 138 kV | SE Itararé II - instalação do primeiro banco de capacitores 138 kV, 30 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-10-29 | REA 8310/2019 | Concluído | 2023-10-11 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 2023-09-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 693 | 4 | 0 |  | 30 | 0
T2019-059 | SE Botucatu - instalação de banco de capacitores 138 kV | SE Botucatu - instalação do primeiro banco de capacitores 138 kV, 100 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2019-10-29 | REA 8310/2019 | Concluído | 2024-02-03 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 2023-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 774 | 4 | 0 |  | 100 | 0
T2019-060 | SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões. | AUTORIZAÇÃO DE REFORÇOS NA SE SIDERÓPOLIS 2 - 3º BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR - 525/230 KV – 3X224 MVA E CONEXÕES COM ARRANJO DJM EM 525 KV E BD4 EM 230 KV | Reforço | 039/2017 | ALIANÇA | 100% | 100% | 2019-09-11 | REA 8160/2019 | Concluído | 2023-01-19 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 2022-12-08 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2022-12-08 | 1277 | -93 | 4 | 0 | 672 | 0 | 0
T2019-061 | SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado | Instalação do Módulo de Manobra - Interligação de Barras 525 kV, arranjo DJM e MIM 525 kV na SE Siderópolis 2. | Reforço | 039/2017 | ALIANÇA | 100% | 100% | 2019-09-11 | REA 8160/2019 | Concluído | 2023-01-16 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 2022-12-08 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2019-07-19 | Concluída | 2022-12-08 | 1277 | -93 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2019-062 | LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração) | Reencabeçamento da LT Funil – Poções 138 kV na SE Poções II e alteração do nível tensão de operação da linha para 230 kV com nova configuração. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 100% | 100% | 2020-06-22 | REA 8949/2020 | Concluído | 2023-05-21 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 2023-04-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-05-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-02-28 | 610 | 408 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2019-063 | SE COXIPÓ - obras complementares da REA 5.569/2015 | SE COXIPÓ - obras complementares da REA 5.569/2015: reserva para os TR4 e TR5 e implantação de proteção de retaguarda nas ELs de 138kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2019-09-12 | REA 8161/2019 | Concluído | 2020-01-09 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 2019-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | -365 | 7
T2019-064 | Açu III - Ofício n° 290/2018/SPE-MME | Autorização de reforços na SE Açu III para atendimento ao Ofício nº 290/2018/SPE-MME, o qual apresentou mudança no layout da SE Açu III. | Reforço | 011/2017 | GSTE | 100% | 100% | 2019-10-15 | REA 8271/2019 | Concluído | 2020-06-05 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 2020-06-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 882 | -652 | 2
T2019-065 | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | Adequação, na SE Barreiro 1, da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-02-13 | REA 8565/2020 | Concluído | 2024-01-10 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 2024-01-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2020-05-04 | 1096 | 323 | 2
T2019-066 | Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1 | Seccionamento da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1 na SE Iriri, CS 138 kV, 1x556,5 MCM, 0,5 km, 2 EL | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 38% | 45% | 2021-06-18 | REA 10203/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-16 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-09-05 | 1096 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
T2019-067 | 3° BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | 3° BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Concluído | 2023-07-07 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 2023-06-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-07-15 | Concluída | 2020-07-15 | Não Prevista |  | 1216 | 97 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0
T2019-068 | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar | SE Eunápolis - Instalação do primeiro Banco de Capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 Mvar | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Concluído | 2024-07-09 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024-06-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1216 | 466 | 4 | 0 |  | 20 | 0
T2019-069 | Instalação 4° ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II | Instalação 4° Autotransformador 500/230 kV - 3X100 MVA e conexões na Subestação Teresina II | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Concluído | 2022-05-07 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 2022-04-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-11-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1216 | -329 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0
T2019-070 | Instalação 4° TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II | Instalação do quarto transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA (TR6) na SE Campina Grande II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Concluído | 2023-04-07 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 2022-12-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-10-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 219 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2019-071 | RECAPACITAÇÃO DE TRECHO DOS CIRCUITOS DA LT 230 kV GOV. VALADARES 2 - GOV. VALADARES 6 (MG) | Recondutoramento de trecho de 5,4 km da LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, desde a SE Governador Valadares 2 até o ponto de seccionamento, com capacidade de 400/478 MVA. Recapacitação de 0,2 km da LT 230 kV Governador Valadares 2 - Governador Valadares 6 C1 (alteração do limite de longa duração, de 303 MVA para 400 MVA, e de curta duração, de 354 MVA para 478 MVA). | Reforço | 002/2017 | TPE | 100% | 100% | 2019-12-17 | REA 8450/2019 | Concluído | 2021-05-08 | 08/10/2020 | 07/10/2020 | 2021-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 183 | 308 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2019-072 | Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III | Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA e Conexão, na SE Sobral III. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 32% | 35% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-10-01 | Concluída | 2020-10-01 | Não Prevista |  | 731 | 1109 | 4 |  |  |  | 150
T2019-073 | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | Seccionamento LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 45% | 55% | 2021-12-13 | REA 10893/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-31 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-07-12 | Concluída | 2023-05-29 | Concluída | 2022-07-12 | 633 | 481 | 10 | 24.87
T2019-074 | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | Reforço | 061/2001 | CHESF | 15% | 50% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-17 | Concluída | 2021-11-30 | Concluída | 2023-05-05 | Concluída | 2023-11-23 | Prevista | 2024-11-10 | 1216 | 621 | 10 | 0.6 |  | 0 | 0
T2019-075 | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II, com desmontagem do trecho de linha entre o ponto de derivação e a SE Recife II e da LT 230 kV Recife II - Jaboatão II C1. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 80% | 84% | 2019-11-07 | REA 8328/2019 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-02-15 | 1216 | 604 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2019-076 | SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA | Instalar o segundo transformador trifásico 525/138/13,8 kV - 75 MVA na SE Santa Vitória do Palmar 2. | Reforço | 020/2012 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2019-11-26 | REA 8377/2019 | Concluído | 2022-08-19 | 15/07/2022 | 07/07/2022 | 2022-07-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-07 | 912 | 50 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0
T2019-077 | SE Neves 1 - instalação de reator reserva | Instalação de uma unidade monofásica de reator reserva na SE Neves 1, 500 kV - 33,33 Mvar | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-10-05 | REA 10687/2021 | Concluído | 2022-01-11 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 2019-02-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1682 | 1 | 0 |  | 0 | 33.33
T2019-078 | SE Emborcação - instalação de reator reserva | Instalação de uma unidade monofásica de reator reserva na SE Emborcação, 500 kV - 33,33 Mvar | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-10-05 | REA 10687/2021 | Concluído | 2023-06-07 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 2023-05-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -140 | 1 | 0 |  | 0 | 33.33
T2019-079 | SE Jaguara - instalação de reator reserva | Instalação de uma unidade monofásica de reator reserva na SE Jaguará, 500 kV - 33,33 Mvar | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-10-05 | REA 10687/2021 | Concluído | 2022-05-11 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 2022-03-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -557 | 1 | 0 |  | 0 | 33.33
T2019-080 | SE Guaíra-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3° transformador 230/138kV. | Substituição do transformador TRA trifásico 230/138 kV de 150 MVA por unidade de 225 MVA e instalação do terceiro transformador trifásico 230/138 kV,com 225 MVA. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 87% | 95% | 2020-09-24 | REA 9219/2020 | Atrasado | 2024-09-04 | 05/08/2024 | 21/02/2023 | 2024-10-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-01 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-01 | 1308 | 169 | 17 | 0 | 375 | 0 | 0
T2019-081 | SE Boa Vista - 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA | Instalação do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2015-06-10 | REA 1838/2015 | Concluído | 2020-05-27 | 05/07/2015 | 05/07/2015 | 2015-07-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -5 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
T2019-082 | SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA | Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA na SE Tucuruí 500/230/138/69kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2020-01-24 | REA 8542/2020 | Concluído | 2022-05-11 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 2022-04-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-12-08 | 731 | 84 | 4 |  | 100
T2019-083 | SE Rib. Gonçalves- Instalação do TR2 230/69 kV 50 MVA | Instalação do TR2 230/69 kV, 50 MVA, na SE Ribeiro Gonçalves - PI | Reforço | 001/2009 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2020-01-24 | REA 8542/2020 | Concluído | 2022-02-10 | 28/12/2021 | 22/12/2021 | 2021-12-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-12-03 | 731 | -27 | 4 |  | 50
T2019-084 | Recapacitação da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1. | Recapacitar a LT 230 kV Campo Comprido – Santa Quitéria C1, para aumento da capacidade de corrente de 693A para 969A em longa duração e 1.085A em curta duração. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2021-02-26 | REA 9741/2021 | Concluído | 2023-06-06 | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 2023-05-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2022-10-31 | 911 | -97 | 2 |  | 109
T2019-085 | Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho | Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho de 610/870 A para 861/990 A, para condição de operação normal e em emergência, respectivamente. | Reforço | 006/2008 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2020-01-30 | REA 8543/2020 | Concluído | 2022-09-07 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 2022-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-12 | 1096 | -153 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2019-086 | Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1 | Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mônica de 693 A para 861/990 A, para condição de operação normal e em emergência, respectivamente, envolvendo a troca de cabos condutores e de 61 torres. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2020-01-30 | REA 8543/2020 | Concluído | 2023-03-02 | 26/02/2023 | 26/02/2023 | 2023-02-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2022-10-31 | 1096 | 27 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2019-088 | Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II | Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II e remanejamento do reator da SE Milagres para SE Milagres II | Reforço | 002/2008 | Iracema | 100% | 100% | 2020-03-13 | REA 8677/2020 | Concluído | 2022-12-10 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 2022-11-17 | Concluída | 2020-11-17 | Concluída | 2021-03-31 | Concluída | 2021-04-09 | Concluída | 2022-09-01 | 1095 | -116 | 15 | 6
T2019-089 | SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA. | Substituição dos 2 ATF 230/138 kV - 75 MVA por 2 unidades de 150 MVA. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 5% | 18% | 2022-09-27 | REA 12638/2022 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-27 | Concluída | 2023-08-07 | Concluída | 2023-08-07 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-12-27 | 1157 | 0 | 12 | 0 | 200 | 0 | 0
T2019-090 | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II e remanejamento do reator da SE Milagres para SE Milagres II | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 32% | 2020-05-04 | REA 8771/2020 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-06-28 | Prevista | 2024-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 786 | 10 | 1.5
T2019-091 | SE Ponta G Norte - Substituição dos 1° e 2° ATs 230/138kV, de 150MVA por 225MVA (REVOGADO) | Substituição dos 2 autotransformadores trifásicos 230/138 kV, 150 MVA, por unidades de 225 MVA. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 060/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
T2020-001 | Repotenciação de cerca de 2,7 km da LT 138 kV Flórida Paulista - Alta Paulista C1 e C2 | Repotenciação do trecho de aproximadamente 2,7 km da LT 138 kV Flórida Paulista - Presidente Prudente C1,C2 entre a SE Flórida Paulista e o ponto de seccionamento para conexão da SE Alta Paulista para a capacidade mínima de 412 MVA em regime normal e 484 em emergência. Adequação das ELs 138 kV na SE Florida Paulista. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-03-16 | REA 8678/2020 | Concluído | 2023-06-02 | 21/11/2022 | 04/11/2022 | 2022-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 640 | 288 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2020-002 | SE Nova Iguaçu: 3° transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1° reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar | Instalação, na subestação Nova Iguaçu, do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/138 kV – 3x300 MVA e do 1º Banco de Reatores de Barra Monofásicos 500 kV – (3+1)x45,3 Mvar, além das conexões associadas. | Reforço | 020/2011 | LTTE | 100% | 100% | 2020-03-09 | REA 8647/2020 | Concluído | 2022-05-11 | 08/05/2022 | 20/12/2021 | 2022-05-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | -124 | 9 |  | 900 |  | 136
T2020-003 | SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA | SE PADRE FIALHO: Instalação do 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA, com conexões e construção do novo setor de 138 kV | Reforço | 003/2010 | MONTESCLAROS | 100% | 100% | 2020-10-15 | REA 9289/2020 | Concluído | 2023-05-12 | 24/05/2023 | 16/04/2023 | 2023-04-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-08-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-02-28 | 912 | 12 | 12 |  | 150
T2020-004 | SE Fernão Dias - 1° e 2° Reatores de barra,(6+Reserva)x60MVA (REVOGADO) | Instalação de 2 bancos de reatores de barra de 180Mvar cada, com unidade reserva de 60Mvar, na SE Fernão Dias. | Reforço | 001/2014 | GENEBRA |  |  | 2014-05-14 | CC 001/2014 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 360
T2020-005 | SE Camaçari II - Substituição da fase C do Banco de Autotransformadores 500/230kV (REVOGADO) | Substituição, na SE Camaçari II, de unidade de autotransformador de 200 MVA do Banco 500/230 kV (posição 05T3) – Fase C. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2020-006 | SE Angelim: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA da SE Angelim | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-04-07 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2022-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -520 | 1
T2020-007 | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria) | Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV, 3x50 MVA, e unidade reserva, 50 MVA, na subestação Guamá | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 99% | 99% | 2021-07-12 | REA 10265/2021 | Adiantado | 2024-07-09 | Sem TL | Sem TL | 2024-07-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1214 | -119 | 1
T2020-008 | SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA da SE Governador Mangabeira | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-07-09 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 2024-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2020-009 | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TR2 230/69 kV - 3x50 MVA na subestação Guamá. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-07-12 | REA 10265/2021 | Concluído | 2023-10-10 | 02/10/2023 | 11/09/2023 | 2023-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 817 | -5 | 2
T2020-010 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA da SE Jacaracanga | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 15% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 288 | 1
T2020-011 | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230/69 kV TF1 - 3 x 50 MVA na subestação Utinga. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-07-11 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 2023-06-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | -46 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2020-012 | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA da SE Jacaracanga | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 20% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 362 | 1
T2020-013 | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230/69 kV TF2 - 3 x 50 MVA na subestação Utinga. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-02-10 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 2023-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1219 | -264 | 1
T2020-014 | SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA da SE Jardim | Reforço | 061/2001 | CHESF | 25% | 50% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 207 | 1
T2020-015 | SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAr cada. (Melhoria) | Substituição dos BANCOS DE CAPACITORES BC1, BC2, BC3 3 BC4,230 kV - 111 Mvar cada, na subestação Vila do Conde. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 65% | 73% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-15 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 2024-10-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1219 | 50 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2020-016 | SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA da SE Matatu | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 25% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 296 | 1
T2020-017 | SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVAr (Melhoria) | Substituição de REATOR 500 kV RT4 - (3+1)x55 MVA na subestação Vila do Conde. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-06-28 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 2023-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | -63 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2020-018 | SE Ramon Rebert Filho: substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV - 28,8 Mvar (melhoria) | Substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV - 28,8 Mvar na subestação Ramon Rebert Filho | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-07-12 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024-06-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | -140 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2020-019 | SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA | Substituição de compensação série fixa BC2 (COCL7-02) 500 kV, 161 MVA, na SE Colinas. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2022-05-04 | REA 1162/2022 | Concluído | 2024-07-10 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 2024-04-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1219 | -505 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2020-020 | Subestação Ribeirão Preto: substituição do Reator 1 (RE-1) 440 kV - 180 Mvar (REVOGADO) | Substituição do Reator 1 (RE-1) 440 kV - 180 Mvar na subestação Ribeirão Preto | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2020-021 | Melhoria na LT 345 kV Baixada Santista - Tijuco Preto C3 | Reconstrução da LT 345 kV Baixada Santista - Tijuco Preto C3, CS, 2x795, entre as torres 18 e 42 , aproximadamente 9,6 km. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-04-23 | REA 8770/2020 | Concluído | 2024-01-17 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2023-11-23 | Concluída | 2023-01-15 | Concluída | 2023-01-15 | Concluída | 2023-01-15 | Concluída | 2023-11-23 | 1461 | -152 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2020-022 | SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA. | Instalar o 3° transformador trifásico 230/69-13,8kV, 100MVA na SE Miranda II. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-10 | REA 9901/2021 | Concluído | 2024-01-12 | 08/01/2024 | 01/11/2023 | 2024-01-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-05-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-12-31 | 975 | -2 | 8 |  | 100
T2020-023 | SE Foz do Chapecó - instalação do 4° autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA | Instalação do quarto autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA e conexões associadas na subestação Foz do Chapecó | Reforço | 002/2011 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2022-05-09 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 2022-05-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-04-14 | 730 | -2 | 5 |  | 50
T2020-024 | Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi | Seccionamento da linha de Transmissão -LT 230 kV Londrina- Maringá - C1, de outorga da CGT Eletrosul, na SE Sarandi, sob concessão da Copel-GT. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2023-04-20 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2023-03-31 | Concluída | 2021-12-06 | Concluída | 2021-12-06 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-13 | 1095 | -38 | 10 | 2.8
T2020-025 | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades | Recapacitação da LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 (64,2 km) e da LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C2 (62,2 km), para novas capacidades de 232 MVA em regime de longa duração e 292 MVA em regime de curta duração | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2022-12-10 | 05/12/2022 | 18/11/2022 | 2022-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -155 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0
T2020-026 | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades | Recapacitação da LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1 (29,5 km) e LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C2 (31,9 km), para novas capacidades de 232 MVA em regime de longa duração e 292 MVA em regime de curta duração | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2022-07-10 | 15/06/2022 | 24/05/2022 | 2022-06-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -327 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0
T2020-027 | LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades | Recapacitação da LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 (135,5 km) e da LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C2 (135,4 km), para novas capacidades de 232 MVA em regime de longa duração e 292 MVA em regime de curta duração | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2022-12-11 | 05/12/2022 | 18/11/2022 | 2022-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -155 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0
T2020-028 | SE Siderópolis - Substituição 4º TF 230/69 kV, 1 x 88 MVA por 1 x 150MVA | Substituição do quarto transformador trifásico 230/69 kV, de 1 x 88MVA para 1 x 150 MVA na subestação Siderópolis e adequações. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2020-11-10 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 2020-11-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -546 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0
T2020-029 | SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar | Instalação, na SE Caxias, do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - 3x50 Mvar, mais unidade reserva 525 kV - 50 Mvar e conexões | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2022-05-11 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | 2022-05-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-04-14 | 730 | 0 | 5 |  |  |  | 150
T2020-030 | LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV. | Alterar a tensão operativa da LT Cascavel Oeste- Guaíra, do atual nível de 230 kV para 500 kV, reencabeçando a LT nos setores de 500kV das mesmas SEs terminais. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2020-05-08 | REA 8795/2020 | Concluído | 2023-05-14 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 2023-05-07 | Concluída | 2021-12-13 | Concluída | 2021-12-13 | Concluída | 2021-12-13 | Concluída | 2021-12-13 | 1095 | -1 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2020-031 | SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão | SE Coletora Porto Velho 500 kV: instalação de 2 reatores de barra monofásicos manobráveis de (6 + 1R) x 50 Mvar/500 kV e conexões DJM. | Reforço | 010/2009 | ELETRONORTE | 42% | 79% | 2022-05-12 | REA 11871/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-12 | Concluída | 2023-12-22 | Concluída | 2023-12-22 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-12 | 915 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300
T2020-032 | SE Morro do Chapéu II: Instalação do 1º Reator de Barras 500 kV - (3+1R) 50 Mvar (REVOGADO) | Instalação, na subestação Morro do Chapéu II, do primeiro banco de reatores de barra monofásico 500 kV - 150 Mvar, com respectivas conexões, e unidade reserva de 50 Mvar. | Reforço | 017/2014 | ARGO V |  |  | 2014-09-05 | CC 017/2014 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
T2020-033 | SE Gravatai: Substituição da fase B do Reator RT2 525 kV - 50 Mvar (melhoria) | Substituição da fase B do Banco de Reatores Monofásicos RT2 525 kV - 50 Mvar da SE Gravataí | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2021-05-15 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 2017-01-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -1606 | 1
T2020-034 | SE Gravatai: Substituição do ATM (fase B) - ATF1 525/230 kV - 224 MVA (melhoria) | Substituição do autotransformador monofásico (fase B) do banco de autotransformadores - ATF1 525/230 kV - 224 MVA da subestação Gravatai | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2021-05-15 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 2019-02-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -834 | 1
T2020-035 | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 | Ampliação | 006/2020 | IE TIBAGI | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 006/2020 | Concluído | 2022-07-30 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 2022-06-10 | Concluída | 2020-11-12 | Concluída | 2021-01-25 | Concluída | 2021-03-09 | Concluída | 2022-05-06 | 1279 | -467 | 5 | 36.6
T2020-036A | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | Ampliação | 003/2020 | RIO-MINAS | 99% | 99% | 2020-03-20 | CC 003/2020 | Adiantado | 2024-09-04 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2022-03-21 | Concluída | 2022-08-16 | Concluída | 2022-11-10 | Concluída | 2024-01-17 | 1826 | -171 | 17 |  | 450
T2020-036B | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | Ampliação | 003/2020 | RIO-MINAS | 99% | 99% | 2020-03-20 | CC 003/2020 | Adiantado | 2024-09-04 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2022-03-21 | Concluída | 2022-08-16 | Concluída | 2022-11-10 | Concluída | 2024-01-17 | 1826 | -171 | 5 | 95
T2020-036C | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | Ampliação | 003/2020 | RIO-MINAS | 95% | 99% | 2020-03-20 | CC 003/2020 | Adiantado | 2024-09-04 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-30 | Concluída | 2022-03-21 | Concluída | 2022-08-16 | Concluída | 2022-11-10 | Prevista | 2024-09-27 | 1826 | -141 | 5 | 143
T2020-037A | SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó. | SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó. | Ampliação | 011/2020 | ACRE | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 011/2020 | Concluído | 2024-02-15 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 2023-05-31 | Concluída | 2020-03-21 | Concluída | 2020-07-17 | Concluída | 2020-12-01 | Concluída | 2023-04-14 | 1826 | -659 | 29 | 392 | 40 | 3.6 | 83
T2020-037B | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul. | Ampliação | 011/2020 | ACRE | 96% | 97% | 2020-03-20 | CC 011/2020 | Adiantado | 2024-08-13 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 2024-11-30 | Concluída | 2022-11-22 | Concluída | 2023-05-04 | Concluída | 2023-05-26 | Prevista | 2024-10-30 | 1826 | -110 | 28 | 277 | 100 |  | 18
T2020-038 | LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4 | LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4, com 15 km | Ampliação | 004/2020 | TRL | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 004/2020 | Concluído | 2023-11-17 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 2023-10-31 | Concluída | 2021-07-30 | Concluída | 2021-07-30 | Concluída | 2021-06-08 | Concluída | 2023-09-19 | 1279 | 41 | 3 | 15 |  | 0 | 0
T2020-040 | LT 230 kV Poções III - Itapebi C1 (REVOGADO) | LT 230 kV Poções III - Itapebi C1, com 193 km. Contrato Caducado. | Ampliação |  |  |  |  | 2020-03-20 |  | Normal | 2021-03-12 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-20 | Prevista | 2022-07-01 | Prevista | 2022-09-30 | Prevista | 2022-03-29 | Prevista | 2025-02-01 | 1826 | 0 | 0 | 193 |  | 0 | 0
T2020-041 | SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos | Na SE Boa Esperança, substituir 2 unidades monofásicas, 33,3MVA cada, de reatores (fases B e C) do banco de reatores da LT 500kV P. Dutra-Boa Esperança (RT2); e todo o banco de reatores RT3, 3x33,3MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2021-02-09 | REA 9661/2021 | Concluído | 2023-05-09 | 18/04/2023 | 07/03/2023 | 2023-04-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-01-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 752 | 45 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2020-042 | SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB | Seccionamento de uma das barras de 230 kV na SE Porto Alegre 9 com disjuntor e instalação de um disjuntor interligador de barra com as respectivas chaves isoladoras. Instalação da proteção de barra adaptativa conjugada com a proteção de falha de disjuntor. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 5% | 37% | 2020-06-15 | REA 8948/2020 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-15 | Concluída | 2021-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1706 | 0 | 11
T2020-043 | SE Cassimiro de Abreu - seccionamento da LT 138 kV Magé - Rocha Leão C1 e C2 (REVOGADO) | Implantação da SE Cassimiro de Abreu - seccionamento da LT 138 kV Magé - Rocha Leão C1 e C2 | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS |  |  | 2013-01-01 | CC 062/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2020-044 | LT 500 kV Teresina II - Sobral III: recapacitação para aumento de capacidade operativa | Recapacitação da LT 500 kV Teresina II - Sobral III para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1992/1992 MVA para 2123/2676 MVA | Reforço | 005/2004 | STN | 100% | 100% | 2020-07-15 | REA 9074/2020 | Concluído | 2022-03-23 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 2022-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 608 | -15 | 1
T2020-045 | LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II: recapacitação para aumento da capacidade operativa | Recapacitação da LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1992/1992 MVA para 2560/3226 MVA | Reforço | 005/2004 | STN | 100% | 100% | 2022-05-05 | REA 1118/2022 | Concluído | 2022-08-02 | 05/08/2022 | 02/06/2022 | 2022-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | -51 | -15 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2020-046-A | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | Ampliação | 001/2020 | EVRECY | 83% | 90% | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Adiantado | 2024-08-22 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-23 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2023-07-20 | Concluída | 2023-07-20 | Prevista | 2024-12-30 | 1826 | -25 | 44 | 88 | 26.91 | 0 | 0
T2020-046-B | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | Ampliação | 001/2020 | EVRECY | 93% | 94% | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Adiantado | 2024-08-22 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2023-07-20 | Concluída | 2023-07-20 | Prevista | 2024-12-30 | 1826 | -171 | 3 | 30
T2020-046-C | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | Ampliação | 001/2020 | EVRECY | 80% | 90% | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Adiantado | 2024-08-22 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2023-07-20 | Concluída | 2023-07-20 | Prevista | 2024-12-30 | 1826 | -110 | 3 | 24
T2020-046-D | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | Ampliação | 001/2020 | EVRECY | 77% | 88% | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Adiantado | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2023-07-20 | Concluída | 2023-07-20 | Prevista | 2024-12-30 | 1826 | -110 | 3 | 27
T2020-047-A | Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte | Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte | Ampliação | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 007/2020 | Concluído | 2023-10-12 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 2023-08-18 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2023-05-30 | 1826 | -580 | 11 |  | 600
T2020-047-B | SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3 | SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3 | Ampliação | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 007/2020 | Concluído | 2023-10-12 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 2023-08-18 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2023-05-30 | 1826 | -580 | 12 | 114 | 300
T2020-047-C | SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10 | SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10 | Ampliação | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 007/2020 | Concluído | 2023-10-14 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 2023-08-18 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2023-05-30 | 1826 | -580 | 14 | 57 | 300
T2020-047-D | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV. | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV. | Ampliação | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 99% | 98% | 2020-03-20 | CC 007/2020 | Adiantado | 2024-08-23 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-30 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2021-12-17 | Concluída | 2023-05-30 | 1826 | -141 | 19 | 1 | 400
T2020-048 | SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA | SE Nova Prata 2: Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø); Substituição dos 2 CTs 69kV, arranjo BPT; Desativação de 1 TF 230/69 kV - 50 MVA; Desativação de 1 CT 230 kV, arranjo BD4; e Desativação de 1 CT 69 kV, arranjo BPT. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 95% | 98% | 2020-08-20 | REA 9173/2020 | Atrasado | 2024-08-12 | 17/04/2024 | 20/12/2023 | 2024-09-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-12-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1430 | 49 | 9 |  | 180
T2020-049 | SE Curral Novo do Piauí II: 3° transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA. | Instalação, na SE Curral Novo do Piauí II, do 3° transformador 500/230-13,8 kV, 3x200MVA. | Reforço | 028/2018 | SIMÕES | 100% | 100% | 2020-10-19 | REA 9331/2020 | Concluído | 2023-09-06 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 2023-08-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 791 | 228 | 6 |  | 600
T2020-050 | SE Olindina | SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina | Ampliação | 002/2020 | MEZ 2 | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 002/2020 | Concluído | 2024-05-29 | 22/05/2024 | 17/05/2024 | 2024-05-17 | Concluída | 2020-09-22 | Concluída | 2020-09-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-09-22 | 1095 | 424 | 20 | 1 | 100 | 0 | 0
T2020-051 | LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, SE 500/230kV Rio das Éguas e SE 230/138kV Rio Formoso II | LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1/C2, CD, com 105 km; SE Rio das Éguas (novo pátio 230kV), 500/230kV - (6+1Res) x 100 MVA; SE 230/138kV Rio Formoso II, 2 x 200 MVA. | Ampliação | 009/2020 | RIO FORMOSO | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 009/2020 | Concluído | 2023-02-10 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 2023-01-29 | Concluída | 2020-11-23 | Concluída | 2021-05-05 | Concluída | 2021-05-05 | Concluída | 2022-12-27 | 1461 | -416 | 31 | 105 | 1000 | 0 | 0
T2020-052 | Recondutoramento da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2 | Recondutoramento da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2 para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, 37,8 km e adequações | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-10-05 | REA 9260/2020 | Concluído | 2024-04-18 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2024-03-10 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-12-09 | 973 | 279 | 4
T2020-053 | Recondutoramento da LT 138 kV Dracena - UTE Rio Vermelho e e LT 138 kV Dracena - Flórida Paulista C1 | Recondutoramento da LT 138 kV Dracena - UTE Rio Vermelho e e LT 138 kV Dracena - Flórida Paulista C1 para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e adequações | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-10-05 | REA 9260/2020 | Concluído | 2024-04-20 | 02/04/2024 | 10/12/2023 | 2024-04-02 | Concluída | 2022-10-06 | Concluída | 2022-10-06 | Concluída | 2022-10-06 | Não Prevista |  | 1095 | 180 | 10 | 0 |  | 0 | 0
T2020-054 | Recondutoramento da LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 | Recondutoramento da LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, trecho de 5,3 km entre a SE Ibitinga e a derivação Ibitinga (CPFL Paulista) na LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e adequações. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-10-05 | REA 9260/2020 | Concluído | 2023-08-25 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 2023-07-18 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | 791 | 225 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2020-055 | Recondutoramento da LT 138 kV Rio Claro I/São Carlos - Barra Bonita C1/C2 | Recondutoramento da LT 138 kV Rio Claro I/São Carlos - Barra Bonita C1/C2 para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, trecho de 8,8 km entre a SE Rio Claro I e a derivação Rio Claro III na LT 138 kV Rio Claro - Barra Bonita C1/C2 e adequações | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2020-10-05 | REA 9260/2020 | Concluído | 2024-08-24 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2024-07-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | 853 | 541 | 4
T2020-056 | Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA | Instalação na SE Água Vermelha do 2° Transformador TR6 440/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1? Instalação de cabo isolado 138 kV para a conexão do setor 138 kV com o novo banco de transformadores e outras adequações. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 55% | 55% | 2020-10-05 | REA 9260/2020 | Atrasado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 973 | 531 | 5
T2020-057 | SE Lucas do Rio Verde: 2º Banco de Autotransformadores 230/138 kV – 3x25 MVA | Instalação do 2° banco de autotransformadores 230/138 kV, 3x25 MVA, na SE Lucas do Rio Verde. | Reforço | 004/2011 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2020-09-29 | REA 9241/2020 | Concluído | 2022-08-10 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 2022-07-14 | Concluída | 2022-07-14 | Concluída | 2022-07-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-07-14 | 730 | -77 | 5 |  | 75
T2020-058-A | SE Crato II | SE Crato II e Seccionamento da LT 230kV Milagres - Tauá II C1 | Ampliação | 008/2020 | DOM PEDRO II | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 008/2020 | Concluído | 2024-06-13 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 2024-04-10 | Concluída | 2020-07-13 | Concluída | 2021-07-14 | Concluída | 2021-12-02 | Concluída | 2024-03-31 | 1461 | 21 | 19 | 32 | 300 | 0 | 0
T2020-059 | SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores | Substituição, na SE Cidade Industrial: dos 2 ATFs 230/138 kV – 150 MVA por 2 ATFs 230/138 kV – 225 MVA (compostos por bancos 1Ø de (6+1) x 75 MVA); de 2 CTs 138kV BPT; dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø); 2 CTs 23kV, arranjo BS. Instalação: Capacitor em derivação 23 kV 6 x 7,2 Mvar (3Ø); 6 CCD 23kV BS 12 ELs 23 kV BPT; 3 IBs 23kV BPT; Desativação do barramento 23kV BPT existente. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 97% | 98% | 2020-10-22 | REA 9356/2020 | Atrasado | 2024-08-12 | 18/06/2024 | 06/11/2023 | 2024-10-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1308 | 149 | 44 |  | 200 | 43.2
T2020-060 | SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | Instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA, e conexões associadas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 45% | 90% | 2020-11-17 | REA 9439/2020 | Atrasado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 13 | 3 |  | 400
T2020-061 | SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | Instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA, e conexões, na SE Leste | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 5% | 85% | 2020-11-17 | REA 9439/2020 | Atrasado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1277 | 136 | 5 |  | 400
T2020-062 | SE Miguel Reale: 3° TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA . | Instalação na Subestação Miguel Reale do 3º banco de transformadores 345-88 kV (TR5) - 400 MVA, com módulos de conexão associados, e a instalação do 3º transformador trifásico 345-20 kV (TR3) - 135 MVA com módulos de conexão associado | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 50% | 85% | 2020-11-17 | REA 9439/2020 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 6 | 0 | 535 | 0 | 0
T2020-063 | Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste | Instalação do 2º Autotransformador 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste | Reforço | 016/2012 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2020-11-19 | REA 9469/2020 | Concluído | 2024-01-31 | 21/12/2023 | 12/12/2023 | 2023-12-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-04-14 | 1003 | 124 | 6 | 0 | 900 | 0 | 0
T2020-069-A | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | Ampliação | 010/2020 | MEZ 1 | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 010/2020 | Concluído | 2023-11-15 | 23/10/2023 | 20/10/2023 | 2023-10-15 | Concluída | 2021-04-29 | Concluída | 2021-11-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-11-20 | 1826 | -522 | 5 | 107.5 | 0 | 0 | 0
T2020-069-B | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | Ampliação | 010/2020 | MEZ 1 | 90% | 94% | 2020-03-20 | CC 010/2020 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-25 | Concluída | 2020-12-29 | Concluída | 2022-11-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-11-30 | 1826 | -176 | 21 | 40 | 360 | 0 | 0
T2020-069-C | SE Camaçari II (novo pátio 69kV) | Novo pátio de 69kV na SE Camaçari II e transformação 230/69kV. | Ampliação | 010/2020 | MEZ 1 | 100% | 100% | 2020-03-20 | CC 010/2020 | Concluído | 2024-02-27 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 2024-01-25 | Concluída | 2020-08-03 | Concluída | 2020-08-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2020-08-03 | 1826 | -420 | 14 |  | 300 | 20.4 | 0
T2020-070 | SE Imperatriz: instalação do 4° transformador 230-69kV, 100MVA (REVOGADO) | SE Imperatriz: instalação do 4° transformador 230-69kV, 100MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
T2020-071 | SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA. | SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por transformador de 100 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-12-13 | REA 10934/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024-06-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-17 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-17 | 913 | 0 | 6 |  | 67
T2020-072 | SE Porto Franco: Instalação do 4° transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA (REVOGADA) | SE Porto Franco: Instalação do 4° transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
T2020-073 | SE Ourolandia II- 2° reator de barra 500kV,3x33,3MVA. | Instalação do segundo reator de barra 500kV,3x33,3 MVA, na SE Ourolândia II. | Reforço | 005/2015 | Macedo | 100% | 100% | 2021-05-17 | REA 9900/2021 | Concluído | 2024-02-24 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 2023-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 19 | 5 |  | 100
T2020-074 | Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA na SE Sarandi | Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões na Subestação Sarandi | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2020-12-21 | REA 9564/2020 | Concluído | 2023-05-06 | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 2023-04-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | -59 | 5 |  | 150
T2020-075 | SE Dracenas - Substituição de Autotransformador TR4 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA e outras obras | Substituição do autotransformador trifásico n°.4, 138-69 KV, DE 25 MVA PARA 40 MVA; Individualização dos módulos de conexão 138 KV dos transformadores nº 1 E 2, 138-13,8 KV, e dos autotransformadores n.º 3 E 4, 138-69 KV, com a implantação de 2 módulos de conexão 138 KV destinado ao TR-1 E AO TR-4; Implantação de módulo de interligação de barramentos 13,8 KV; Implantação de módulo de interligação de barramentos 69 kV e adequação das saídas de linha 69 KV devido a instalação do novo módulo | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 76% | 79% | 2021-01-22 | REA 9623/2021 | Atrasado | 2024-08-22 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 911 | 497 | 11 |  | 15
T2020-076 | Recapacitação LT 138 KV Bragança P. - Atibaia II | Recapacitação - LT 138 KV Bragança Paulista - Atibaia II - CD cabo 1 x 336 KCMIL 12,9 Km no trecho entre a SE Bragança Paulista e o ponto de seccionamento na SE Atibaia II e Adequações. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2021-02-09 | REA 9678/2021 | Concluído | 2023-10-11 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 2023-09-14 | Concluída | 2022-04-28 | Concluída | 2022-04-28 | Concluída | 2022-04-28 | Concluída | 2022-04-28 | 789 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
T2021-001 | Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras | Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III na SE Araras e reencabeçamento da LT Araraquara - Replan na SE Araras. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 9% | 2021-02-19 | REA 9691/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-18 | Concluída | 2022-03-30 | Concluída | 2022-03-30 | Concluída | 2023-11-20 | Concluída | 2022-03-30 | 911 | 761 | 8
T2021-002 | Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte | Recapacitação de trecho de 17,26 km de extensão entre a SE Joinville Norte e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte para a SE Joinville Sul. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-02-04 | REA 9655/2021 | Concluído | 2023-10-17 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 2023-10-01 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-07-03 | 1095 | -126 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-003 | Recapacitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte [REVOGADO] | Recapacitação de trecho de 0,2 km de extensão entre a SE Joinville e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte para a SE Joinville Sul. Revogado pela ANEEL por meio do Despacho nº 3.720/2023 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-02-04 | REA 9655/2021 | Concluído | 2023-02-08 | Sem TL | Sem TL | 2023-01-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-01-30 | 730 | -5 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-004 | Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville | Recapacitação de trecho de 12,35 km de extensão entre a SE Joinville e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville para a SE Joinville Sul. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-02-04 | REA 9655/2021 | Concluído | 2023-08-13 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 2023-07-25 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-06-12 | Concluída | 2023-07-03 | 911 | -10 | 1
T2021-005 | SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV | Substituição de três bancos de transformadores monofásicos (TR-1, TR-2 e TR-3) 230/88 kV de 60 MVA cada, por três bancos de autotransformadores monofásicos 230/88-138 kV, (9+1)x33,3 MVA. Adequações nos módulos de 230 kV e 88 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 50% | 50% | 2021-02-19 | REA 9692/2021 | Atrasado | 2024-08-15 | 08/04/2024 | 05/04/2024 | 2024-12-19 | Concluída | 2022-02-28 | Concluída | 2022-02-28 | Concluída | 2022-02-28 | Concluída | 2022-02-28 | 1277 | 122 | 24 | 0 | 133 | 0 | 0
T2021-006 | SE Marimbondo II - 2° Reator de Barra | Instalar o segundo reator de barra 3x45,3 MVAr, 500 kV, na SE Marimbondo II. | Reforço | 013/2012 | TP SUL | 100% | 100% | 2021-02-19 | REA 9693/2021 | Concluído | 2022-10-08 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 2022-09-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-09-28 | 911 | -323 | 4 | 0 |  | 0 | 136
T2021-007 | Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar. | Substituição de unidade de reator monofásico reserva 500 kV, 33,3 Mvar, código Chesf 05ER, na SE São João do Piauí. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2021-03-09 | REA 9706/2021 | Concluído | 2023-07-07 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 2023-06-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-01-11 | Concluída | 2021-12-17 | Não Prevista |  | 1096 | -261 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-008 | SE Três Marias - instalação do segundo transformador 138/13,8kV - 15MVA | Instalação do 2º transformador regulador 138/13,8 kV – 15 MVA trifásico, e obras associadas. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-03-11 | REA 9754/2021 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1127 | 141 | 10 |  | 15 | 3.6
T2021-009 | Recondutoramento da LT 138kV Araras - Baldin/Porto Ferreira | Recondutoramento da LT 138 kV Araras - Baldin/Porto Ferreira aproximadamente 56,7 km, entre a SE Porto Ferreira e a derivação para a SE Araras I (Elektro). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 5% | 5% | 2021-03-11 | REA 9755/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-08-30 | 1096 | 294 | 5
T2021-010 | SE Janaúba 3 - 3° e 4° bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada | Instalar na SE Janaúba 3 os 3° e 4° bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada. | Reforço | 031/2018 | SOLARIS | 100% | 100% | 2021-04-08 | REA 9860/2021 | Concluído | 2023-02-09 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 2023-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | -256 | 10 |  | 600
T2021-012 | SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 33 MVA, e seu regulador série, na subestação Banabuiú | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 177 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-013 | SE São João do Piauí: Substituição das Fases A e B do do Reator RT2 500 kV - 33,3 Mvar (melhoria) | Substituição das Fases A e B do Reator de Derivação RT2 500 kV - 33,3 Mvar na Subestação São João do Piauí | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2021-06-09 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 2021-05-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -12 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2021-014 | SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | Substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA da Subestação Tomba | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-06-11 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 2023-05-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 21 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-015 | SE Jaguara: Substituição do Autotransformador T11 500/345-13,8 KV – 400 MVA (melhoria) | Substituição do Autotransformador trifásico T11 500/345-13,8 KV – 400 MVA da Subestação Jaguara | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2021-06-09 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 2013-12-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -2731 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-016 | SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr (Melhoria) | SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-02-10 | 22/01/2024 | 17/01/2024 | 2024-01-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 975 | 15 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2021-017 | SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria) | SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-02-10 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 2023-12-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | -334 | 1
T2021-018 | SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVAr, e RTR4 500 kV, 33,3 MVAr (Melhoria) | SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVAr, e RTR4 500 kV, 33,3 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-10-10 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 2023-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 883 | -5 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2021-019 | SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria) | SE Marabá -Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-04-10 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024-03-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -50 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-020 | SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria) | SE Marabá -Substituição do reator 500kV RT3,3x45,33 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-08-10 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 2023-08-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | -2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-021 | SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria) | SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-04-10 | 02/04/2024 | 19/02/2024 | 2024-04-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1066 | -5 | 2
T2021-022 | SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVAr. (Melhoria) | SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-09-09 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 2023-09-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 853 | -3 | 1
T2021-023 | SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria) | SE Presidente Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-06-09 | 07/05/2023 | 04/05/2023 | 2023-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2021-024 | SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria) | SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2024-05-10 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 2024-05-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -1 | 1
T2021-025 | SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria) | Substituição, na SE P.DUTRA, de um Banco de Reatores de Linha Monofásicos RT7 500 kV - 136 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-05-07 | REA 9918/2021 | Concluído | 2023-11-11 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 2023-10-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 822 | 75 | 1
T2021-026 | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV | SE Angelim II 500 kV Instalar na SE Angelim II o 2º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 Mvar / 500 kV e conexões. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 7% | 2021-06-08 | REA 10091/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-09-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 295 | 2 | 0 |  | 0 | 150
T2021-027 | SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 60 Mvar/500 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 60% | 55% | 2021-05-24 | REA 9998/2021 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 561 | 3 |  |  |  | 240
T2021-028 | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV | Instalar o segundo banco de reatores de barra 500kV 3x50Mvar na SE Olindina. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 3% | 25% | 2021-05-28 | REA 10090/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-09-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 306 | 2 |  |  |  | 150
T2021-029 | SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV | Instalar na SE Mogi Mirim III o primeiro banco de reatores de barra, monofásico, mais fase reserva, 3+1)x33,3MVar, 440kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 40% | 40% | 2021-05-17 | REA 9931/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 691 | 5 | 0 |  | 0 | 133
T2021-030 | SE Parecis - segundo reator de barra 230kV | Instalar na SE Parecis o segundo reator de barra 230kV, trifásico, 20Mvar. | Reforço | 011/2008 | EBTE | 100% | 100% | 2021-05-17 | REA 9934/2021 | Concluído | 2023-04-06 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2023-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -63 | 3 |  |  |  | 20
T2021-031 | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV | Instalar na SE Vilhena um reator de barra 230kV, trifásico, 60Mvar | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-06-22 | REA 10197/2021 | Concluído | 2024-08-22 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 2024-03-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-05-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-02-19 | 975 | 10 | 3 | 0 |  | 0 | 60
T2021-032 | SE Araraquara 2 - instalação do primeiro reator de barra 440kV | Instalação na SE Araraquara 2 do primeiro banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulo de manobra. | Reforço | 014/2009 | ARARAQUARA | 100% | 100% | 2021-05-27 | REA 9994/2021 | Concluído | 2023-04-06 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2023-03-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -60 | 3 | 0 |  | 0 | 266.8
T2021-033 | SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV | Instalar na SE Luziânia o 3º banco de reatores de barra 3 x 45,3 Mvar/500 kV e módulo de conexão associado. | Reforço | 003/2006 | SMTE | 100% | 100% | 2021-05-11 | REA 9932/2021 | Concluído | 2023-04-06 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2023-03-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-10-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -52 | 2 |  |  |  | 135.9
T2021-034 | SE Nova Porto Primavera - instalação do primeiro banco de reatores de barra 440kV | Instalação na SE Nova Porto Primavera de um banco de reatores de barra monofásicos, incluindo fase reserva, 440 kV, (3+1)x33,3 Mvar. | Reforço | 009/2005 | PPTE | 100% | 100% | 2021-05-17 | REA 9933/2021 | Concluído | 2023-05-10 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 2023-04-24 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-03-30 | Concluída | 2022-03-30 | Concluída | 2023-03-15 | 717 | -10 | 3 | 0 |  | 0 | 133.3
T2021-035 | SE Trindade - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 50Mvar | SE Trindade - instalação do primeiro banco de reatores monofásicos, de barra 500kV, incluindo fase reserva,(3+1)x50Mvar. | Reforço | 002/2010 | GOIÁS | 100% | 100% | 2021-05-27 | REA 9997/2021 | Concluído | 2023-04-11 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2023-04-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -55 | 3 |  |  |  | 200
T2021-036 | SE Garanhus II - instalação do 2º e 3º reatores de barra 500kV - 6 x 50Mvar | Instalar na SE Garanhuns II o 2º e 3º bancos de reatores de barra monofásicos de 6 x 50 Mvar, 500kV. | Reforço | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2021-12-17 | REA 10923/2021 | Concluído | 2023-11-08 | 21/10/2023 | 17/10/2023 | 2023-10-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -423 | 4 | 0 |  | 0 | 300
T2021-037 | SE Pau Ferro - instalação do 1º reator de barra 500kV - 3 x 60Mvar | Instalar o 1º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 60 Mvar / 500 kV e conexões | Reforço | 022/2011 | IEGARANHUNS | 100% | 100% | 2021-12-17 | REA 10923/2021 | Concluído | 2023-11-08 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 2023-10-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2021-09-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -421 | 4 |  |  |  | 180
T2021-038 | SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | Instalar na SE Lorena o 1º banco de reatores monofásicos de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | Reforço | 021/2018 | IE ITAPURA | 100% | 100% | 2021-05-17 | REA 9976/2021 | Concluído | 2024-06-09 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 2024-05-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 371 | 3 |  |  |  | 240
T2021-039 | SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | Instalação de um banco de reatores de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar SE Itajubá. | Reforço | 079/2000 | CEMIG-GT | 60% | 59% | 2021-05-14 | REA 9979/2021 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 571 | 5 | 0 |  | 0 | 240
T2021-040-A | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã | - LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2; - SE 230/138 kV Tarumã. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 13% | 53% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-31 | Concluída | 2022-04-21 | Concluída | 2023-12-07 | Concluída | 2024-03-26 | Prevista | 2025-01-31 | 1826 | -365 | 17 | 24.54 | 600 | 0 | 0
T2021-040-B | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT | - SE 230/69 kV Presidente Figueiredo; - Trechos de LT em 230 kV entre a SE Presidente Figueiredo e os pontos de seccionamento da LT Balbina - Cristiano Rocha, C1. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 99% | 99% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | 12/06/2024 | 06/06/2024 | 2024-08-31 | Concluída | 2022-10-13 | Concluída | 2023-02-08 | Concluída | 2023-04-20 | Concluída | 2024-04-26 | 1826 | -577 | 14 | 9.2 | 100
T2021-040-C | Novo setor 69 kV da SE Manaus | - Construção de um novo setor de 69 kV em arranjo BD4. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 13% | 38% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Atrasado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-31 | Concluída | 2023-02-01 | Concluída | 2023-02-08 | Concluída | 2023-10-01 | Prevista | 2026-02-01 | 1826 | 731 | 14 | 0 |  | 0 | 0
T2021-040-D | Revitalização da SE Cristiano Rocha | Revitalização completa e adequação do SPCS para operação em arranjo BD4 do setor de 230 kV da SE Cristiano Rocha transferido à TRANSMISSORA, mediante substituição dos equipamentos em final de vida útil e/ou superados. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 100% | 96% | 2021-02-08 | REA 321/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | 28/06/2024 | 12/06/2024 | 2024-08-31 | Concluída | 2022-07-20 | Concluída | 2022-04-12 | Concluída | 2022-04-12 | Concluída | 2022-04-12 | 1877 | -577 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2021-040-E | Revitalização da SE Lechuga | Revitalização completa do setor de 230 kV da SE Lechuga transferido à TRANSMISSORA, mediante substituição dos equipamentos em final de vida útil e/ou superados. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Concluído | 2024-04-12 | 27/05/2024 | 08/03/2024 | 2024-04-03 | Concluída | 2022-07-20 | Concluída | 2023-04-28 | Concluída | 2023-04-30 | Concluída | 2024-03-19 | 1826 | -727 | 5
T2021-040-F | Nova subestação Balbina 230 kV | - Construção de uma nova subestação de conexão da usina em 230 kV, em arranjo BD4, SE Balbina; - Descomissionamento da SE Balbina existente em até 1 anos da entrada em operação comercial do novo setor. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 82% | 91% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2022-08-24 | Concluída | 2022-11-21 | Concluída | 2023-01-25 | Concluída | 2024-06-12 | 1826 | -547 | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2021-040-G-1 | Revitalização completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo | - Revitalização completa da Subestação Manaus 230 KV mediante substituição dos equipamentos em final de vida útil e/ou superados; - Substituição das transformações 230/69 kV por novas unidades (1as fases TM1, TM2 e TM3), em razão de final de vida útil; - Descomissionamento do setor de 69 kV existente em até 1 ano da entrada em operação comercial do novo setor. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 0% | 16% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 2028-03-31 | Prevista | 2025-12-01 | Prevista | 2025-01-31 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2026-02-01 | 3287 | -730 | 19 | 0 |  | 0 | 0
T2021-040-G-2 | Substituição das 2as fases das transformações TM1, TM2 e TM3 | Substituição das transformações 230/69 kV por novas unidades (2as fases TM1, TM2 e TM3), em razão de final de vida útil; | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 0% | 16% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-31 | Prevista | 2025-12-01 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2030-03-01 | 3287 | -730 | 3
T2021-040-G-3 | Substituição das 3as fases das transformações TM1, TM2 e TM3 | Substituição das transformações 230/69 kV por novas unidades (3as fases TM1, TM2 e TM3), em razão de final de vida útil; | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 0% | 16% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-31 | Prevista | 2025-12-01 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2030-03-01 | 3287 | -730 | 3
T2021-040-H | Descomissionamento da SE Balbina antiga | - Descomissionamento da atual SE, em paralelo a construção da nova SE conforme necessário, e disponibilização dos ativos desativados à Geradora para destinação que lhe convier em prazo a ser dado a ela pela ANEEL. Prazo para finalização do descomissionamento de até um ano após a entrada em operação da nova subestação. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 1% | 23% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-31 | Concluída | 2022-08-24 | Concluída | 2022-08-24 | Concluída | 2022-08-24 | Prevista | 2025-02-28 | 3287 | -1826 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2021-040-I | Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga | Descomissionamento da Subestação 230/13,8 kV Presidente Figueiredo, em até 1 (um) ano após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL da nova Subestação Presidente Figueiredo 230/69 kV, dando a destinaçãoadequada aos ativos inservíveis, incluindo o terreno que deixará de compor a concessão. | Ampliação | 009/2021 | ENERGISA-AM | 0% | 22% | 2021-03-31 | CC 009/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-31 | Concluída | 2022-10-13 | Concluída | 2023-02-08 | Concluída | 2023-04-20 | Prevista | 2025-01-31 | 3287 | -1826 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2021-041 | SE Tubarão Sul - Instalação do 2° transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA. | SE Tubarão Sul - Instalação do 2° transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA. | Reforço | 018/2016 | LITORAL SUL | 100% | 100% | 2021-05-14 | REA 9975/2021 | Concluído | 2023-04-14 | 31/01/2024 | 02/12/2023 | 2023-03-27 | Concluída | 2022-06-30 | Concluída | 2022-06-30 | Concluída | 2022-06-30 | Concluída | 2023-02-06 | 914 | -232 | 5 |  | 150
T2021-042 | SE Caraguatatuba-Instalação de 2 Bancos de Capacitores 138 kV, 50 Mvar cada. | SE Caraguatatuba-Instalação de 2 Bancos de Capacitores 138 kV, 50 Mvar cada. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 40% | 48% | 2021-05-17 | REA 9980/2021 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-17 | Concluída | 2023-10-31 | Concluída | 2023-10-31 | Concluída | 2023-10-31 | Concluída | 2023-10-31 | 1096 | 123 | 4 |  |  | 100
T2021-043 | SE Juazeiro da Bahia III - Instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x50MVar | Instalação do 2º banco de reatores monofásicos de barra 500kV - 3x50MVar na SE Juazeiro da Bahia III. | Reforço | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2021-05-31 | REA 10089/2021 | Concluído | 2024-04-09 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 2024-04-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 307 | 5 | 0 |  | 0 | 180
T2021-044 | SE Serra Pelada - instalação do 4º reator de barra 500 kV / 3 x 60 Mvar | Instalar o 4º banco de reatores de barra monofásicos 500 kV / 3 x 60 Mvar na SE Serra Pelada. | Reforço | 003/2018 | NETE | 100% | 100% | 2021-05-24 | REA 9996/2021 | Concluído | 2023-03-14 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 2023-02-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -87 | 2 | 0 |  | 0 | 180
T2021-045 | SE Integradora Sossego - instalação do 1º reator de barra 500kV (3+1)x45,33 Mvar | Instalar o primeiro banco de reatores monofásicos barra, incluindo fase reserva, 500kV (3+1)x45,33 Mvar. | Reforço | 030/2018 | ENERGISA PARÁ | 100% | 100% | 2021-06-08 | REA 10088/2021 | Concluído | 2023-03-22 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2023-03-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -80 | 5 |  |  |  | 181.32
T2021-046 | SE Itaberá - Instalação 3° reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB. | SE Itaberá - Instalação 3° reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr, e uma interligação de barra 765kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 49% | 56% | 2021-06-18 | REA 10196/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 531 | 5 |  |  |  | 330
T2021-047 | SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar | Instalar o primeiro banco de reatores monofásicos de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar na SE Baguaçu. | Reforço | 046/2017 | IE AGUAPEÍ | 86% | 92% | 2021-05-24 | REA 9999/2021 | Atrasado | 2024-08-21 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 556 | 3 |  |  |  | 133.33
T2021-048 | SE Neves 1-Instalação do 1° banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar. | SE Neves 1-Instalação do 1° banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 85% | 80% | 2021-06-30 | REA 10227/2021 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 488 | 3 |  |  |  | 180
T2021-049 | Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2, | Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2, com cabo 2x954 MCM, aumentando a capacidade de 438/438 MVA para 876/876 MVA, substituição das chaves seccionadoras 783, 785, 789, 787, 793, 795, 797 e 799 e substituição dos transformadores de corrente das fases A, B e C dos circuitos 1 e 2 no terminal de Anhanguera. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2021-06-09 | REA 10137/2021 | Concluído | 2024-01-20 | 15/10/2023 | 28/09/2023 | 2023-10-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 128 | 4
T2021-050 | Melhoria na SE Mascarenhas de Moraes - substituição dos dois transformadores 138/13,8 kV - 30 MVA | Melhoria na SE Mascarenhas de Moraes - substituição dos dois transformadores 138/13,8 kV - 30 MVA - um por sinistro e outro por final de vida útil | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2021-09-17 | REA 10553/2021 | Concluído | 2023-04-08 | 20/03/2023 | 30/12/2022 | 2023-03-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -181 | 2
T2021-051 | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV. | Instalar na SE Vilhena um reator de barra 230kV, 60 MVar, trifásico. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2021-06-22 | REA 10197/2021 | Concluído | 2024-05-16 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2024-04-21 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-05-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-03-08 | 1096 | -62 | 3 | 0 |  | 0 | 60
T2021-052 | SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1) x 45,3 Mvar e equipamentos associados, transferência do reator de linha RT06 e equipamentos para a barra de 500 kV, e expansão do barramento em anel 500 kV. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 99% | 99% | 2021-07-08 | REA 10283/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-09-29 | Não Prevista |  | 1096 | 45 | 13 |  |  |  | 45.3
T2021-053 | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha. | Instalação do 1º banco de reatores 500 kV, (3+1)x45,3 Mvar. Remanejamento do reator da LT 500kV Campinas - Cachoeira Paulista, 3x37,5 Mvar. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 72% | 74% | 2021-12-03 | REA 10860/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-16 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-04-15 | 1096 | 11 | 12 | 0 |  | 0 | 181.2
T2021-054 | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | Ampliação | 002/2021 | MEZ 6 | 0% | 36% | 2021-03-31 | CC 002/2021 | Adiantado | 2024-08-28 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Concluída | 2021-12-01 | Concluída | 2023-03-31 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-06-30 | 1644 | -5 | 6 | 28.5
T2021-055-A | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | Ampliação | 005/2021 | IE Riacho Grande | 33% | 60% | 2021-03-31 | CC 005/2021 | Adiantado | 2024-08-23 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-19 | Concluída | 2023-01-10 | Concluída | 2023-05-31 | Concluída | 2023-05-15 | Prevista | 2025-12-05 | 1826 | -102 | 6 | 1.56
T2021-055-B | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | Ampliação | 005/2021 | IE Riacho Grande | 35% | 60% | 2021-03-31 | CC 005/2021 | Adiantado | 2024-08-23 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-19 | Concluída | 2023-01-10 | Concluída | 2023-05-31 | Concluída | 2023-05-15 | Prevista | 2025-12-05 | 1826 | -102 | 6 | 29
T2021-055-C | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | Ampliação | 005/2021 | IE Riacho Grande | 30% | 60% | 2021-03-31 | CC 005/2021 | Adiantado | 2024-08-23 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-19 | Concluída | 2023-01-10 | Concluída | 2023-05-31 | Concluída | 2023-05-15 | Prevista | 2025-12-05 | 1826 | -102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2021-055-D | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | Ampliação | 005/2021 | IE Riacho Grande | 30% | 60% | 2021-03-31 | CC 005/2021 | Adiantado | 2024-08-23 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-19 | Concluída | 2023-01-10 | Concluída | 2023-05-31 | Concluída | 2023-05-15 | Prevista | 2025-12-05 | 1826 | -102 | 18 |  | 800
T2021-055-E | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul | Ampliação | 005/2021 | IE Riacho Grande | 50% | 60% | 2021-03-31 | CC 005/2021 | Adiantado | 2024-08-24 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-19 | Concluída | 2021-08-09 | Concluída | 2021-08-09 | Concluída | 2023-06-20 | Prevista | 2024-12-05 | 1826 | -467 | 4 | 9 |  | 0 | 0
T2021-056-A | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | Ampliação | 006/2021 | MEZ 8 | 0% | 11% | 2021-03-31 | CC 006/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Prevista | 2024-09-20 | Prevista | 2024-09-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-01 | 1826 | 0 | 6 | 1.62
T2021-056-B | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | Ampliação | 006/2021 | MEZ 8 | 0% | 11% | 2021-03-31 | CC 006/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Prevista | 2024-09-20 | Prevista | 2024-09-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-01 | 1826 | 0 | 6 | 18.2
T2021-056-C | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | Ampliação | 006/2021 | MEZ 8 | 0% | 11% | 2021-03-31 | CC 006/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Prevista | 2024-09-20 | Prevista | 2024-09-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-01 | 1826 | 0 | 2
T2021-056-D | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | Ampliação | 006/2021 | MEZ 8 | 0% | 11% | 2021-03-31 | CC 006/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Prevista | 2024-09-20 | Prevista | 2024-09-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-01 | 1826 | 0 | 21 |  | 1200
T2021-057 | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 - (9+1R) x 55 MVA; Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a LT Gravataí 2 – Canoas 2 C1, 2 x 1 km; Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a LT Gravataí 2 – Cidade Industrial C2, 2 x 1 km; Trechos de LT em 138 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a 138 kV Taquara – Cachoeirinha 1 C1, 2 x 4,5 km; Trechos de LT em 138 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a 138 kV Canoas 3– Cachoeirinha 1 C1, 2 x 2,5 km; | Ampliação | 004/2021 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 004/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 14/08/2024 | 26/11/2023 | 2024-08-12 | Concluída | 2022-02-24 | Concluída | 2022-02-24 | Concluída | 2022-02-24 | Concluída | 2023-11-20 | 1279 | -49 | 32 | 18 | 495 | 0 | 0
T2021-058-A | SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1 | SE 500kV Silvânia e LT 500kV Silvânia - Trindade C1. | Ampliação | 010/2021 | SILVÂNIA | 100% | 100% | 2021-05-14 | CC 010/2021 | Concluído | 2024-01-11 | 22/12/2023 | 17/12/2023 | 2023-12-22 | Concluída | 2021-11-29 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2023-09-05 | 1417 | -465 | 17 | 178 |  | 0 | 270
T2021-058-B | Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia | Seccionamento da LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia | Ampliação | 010/2021 | SILVÂNIA | 100% | 100% | 2021-05-14 | CC 010/2021 | Concluído | 2024-06-08 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 2024-06-04 | Concluída | 2021-11-29 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2023-09-05 | 1417 | -300 | 4 | 8 | 0
T2021-058-C | Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia | Seccionamento da LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia | Ampliação | 010/2021 | SILVÂNIA | 100% | 100% | 2021-05-14 | CC 010/2021 | Concluído | 2024-01-11 | 17/12/2023 | 17/12/2023 | 2023-12-17 | Concluída | 2021-11-29 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2023-09-05 | 1417 | -470 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
T2021-059 | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1 | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1 | Ampliação | 007/2021 | MEZ 9 | 0% | 12% | 2021-03-31 | CC 007/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2022-06-07 | Concluída | 2022-06-07 | Concluída | 2022-06-07 | Prevista | 2024-08-30 | 1279 | 0 | 15 | 6.2 | 300 | 0 | 0
T2021-060-A | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | SE 230/69 kV Charqueadas 3 e reencabeçamento da DIT 69 kV Charqueadas – Triunfo na subestação Charqueadas 3. | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-07-15 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 2024-06-27 | Concluída | 2021-10-01 | Concluída | 2021-10-01 | Concluída | 2022-04-30 | Concluída | 2024-04-15 | 1826 | -642 | 13 | 5.5 | 300 | 0 | 0
T2021-060-B | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-07-16 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 2024-06-27 | Concluída | 2021-12-07 | Concluída | 2022-12-23 | Concluída | 2022-12-23 | Concluída | 2024-05-26 | 1826 | -642 | 3 | 13.5
T2021-060-C | Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas | Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Santa Cruz – Charqueadas na SE Charqueadas 3 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 95% | 97% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2021-12-07 | Concluída | 2022-12-23 | Concluída | 2022-12-23 | Prevista | 2024-08-20 | 1826 | -547 | 4 | 10
T2021-060-D | Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas | Seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Cidade Industrial–Charqueadas na subestação Charqueadas 3. | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 95% | 97% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2021-12-07 | Concluída | 2022-12-23 | Concluída | 2022-12-23 | Prevista | 2024-08-20 | 1826 | -547 | 4 | 10
T2021-060-E | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 0% | 18% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-04 | Concluída | 2022-02-01 | Concluída | 2023-03-24 | Concluída | 2023-03-24 | Prevista | 2025-08-30 | 1826 | -178 | 3 | 8.5
T2021-060-F | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 0% | 31% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-15 | Concluída | 2021-11-25 | Concluída | 2023-03-24 | Concluída | 2024-02-29 | Prevista | 2025-08-15 | 1826 | -197 | 3 | 35
T2021-060-G | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 21% | 47% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-15 | Concluída | 2021-11-25 | Concluída | 2023-03-24 | Concluída | 2023-03-24 | Prevista | 2025-08-15 | 1826 | -197 | 3 | 33.6
T2021-060-H | SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático | SE Guaíba 3 - 1 Compensador Estático (-180/+300 Mvar), 525 kV. | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 94% | 96% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-15 | Concluída | 2021-07-27 | Concluída | 2021-07-27 | Concluída | 2021-07-27 | Prevista | 2024-08-15 | 1826 | -562 | 2 | 0 |  | 300 | 180
T2021-060-I | Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1 | LT 230kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1(remanejamento) | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-08-27 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2024-07-12 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -627 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-060-J | Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1 | LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1 (remanejamento) | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-07-16 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024-07-01 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -638 | 1
T2021-060-K | Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1 | LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1 (remanejamento) | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 22% | 97% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -547 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-060-L | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1 | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 22/07/2024 | 19/02/2024 | 2024-07-22 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -617 | 20 |  | 75
T2021-060-M | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2 | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 02/08/2024 | 19/02/2024 | 2024-08-02 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -606 | 20 |  | 75
T2021-060-N | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3 | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-07-16 | 01/07/2024 | 19/02/2024 | 2024-07-01 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -638 | 19 |  | 75
T2021-060-O | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4 | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 06/07/2024 | 23/02/2024 | 2024-07-06 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -633 | 18 |  | 75
T2021-060-P | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5 | SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-08-15 | 15/07/2024 | 23/02/2024 | 2024-07-15 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -624 | 18 |  | 75
T2021-060-Q | SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV | Módulo de Interligação de Barras em 230kV da SE Porto Alegre 4 | Ampliação | 003/2021 | MEZ 5 | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 003/2021 | Concluído | 2024-07-16 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024-07-01 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2021-07-08 | Concluída | 2024-06-15 | 1826 | -638 | 2
T2021-061-A | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | Ampliação | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 001/2021 | Concluído | 2024-06-05 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 2024-05-12 | Concluída | 2022-02-25 | Concluída | 2022-12-02 | Concluída | 2022-12-02 | Concluída | 2024-04-30 | 1826 | -688 | 17 | 359 |  | 0 | 380
T2021-061-B | SE Medeiros Neto II | SE Medeiros Neto II setor de 500kV e compensador síncrono | Ampliação | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 001/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 2024-09-30 | Concluída | 2021-10-08 | Concluída | 2022-10-05 | Concluída | 2022-10-05 | Concluída | 2023-11-30 | 1826 | -547 | 10 |  |  | 180 | 700
T2021-061-C | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | Ampliação | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 81% | 81% | 2021-03-31 | CC 001/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Concluída | 2022-12-15 | Concluída | 2023-01-20 | Concluída | 2023-01-20 | Prevista | 2024-09-30 | 1826 | -486 | 11 | 283 |  | 0 | 430
T2021-061-D | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | Ampliação | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 94% | 86% | 2021-03-31 | CC 001/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 2024-09-30 | Concluída | 2022-06-10 | Concluída | 2022-12-15 | Concluída | 2023-01-20 | Prevista | 2024-09-20 | 1826 | -547 | 13 | 329 |  |  | 500
T2021-061-E | LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV | LT 230kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV com transformação 230/69kV | Ampliação | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 100% | 100% | 2021-03-31 | CC 001/2021 | Concluído | 2024-02-27 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 2024-02-09 | Concluída | 2021-12-01 | Concluída | 2022-10-05 | Concluída | 2022-10-05 | Concluída | 2023-11-30 | 1826 | -781 | 11 | 120 | 300
T2021-062 | SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA | Ampliação da transformação 138-13,8 kV de 1 x 15 MVA para 2 x 15 MVA com a instalação de um novo transformador de 15 MVA (trifásico, regulado), módulos de conexão em 138 e 13,8 kV, arranjo BPT, módulos de infraestrutura associados e relocação de um transformador 138-13,8 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-07-09 | REA 10285/2021 | Atrasado | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 418 | 4 |  | 15
T2021-063 | Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5 | Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 5% | 28% | 2021-08-31 | REA 10496/2021 | Atrasado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-01 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2024-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1004 | 154 | 10 | 2
T2021-064 | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | Ampliação | 008/2021 | BRE 4 | 15% | 58% | 2021-03-31 | CC 008/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-25 | Concluída | 2023-12-05 | Prevista | 2024-08-31 | Prevista | 2024-09-11 | Prevista | 2024-12-11 | 1826 | -399 | 27 | 6.5 | 600 | 0 | 0
T2021-065 | SE Poções II - Instalação do 3° transformador 230/138 kV, 100 MVA. | Instalar o 3° transformador 230/138 kV, 100 MVA, na SE Poções II. | Reforço | 005/2012 | CHESF | 90% | 92% | 2021-10-13 | REA 10689/2021 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 170 | 6 |  | 100
T2021-066 | SE Mauá III - instalação do 5º transformador 230/138 kV | Instalar na SE Mauá III o 5º autotransformador trifásico 230/138 kV - 150 MVA. | Reforço | 009/2021 | ENERGISA-AM | 100% | 100% | 2021-08-16 | REA 10382/2021 | Concluído | 2023-09-06 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 2023-09-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | -166 | 5 |  | 150
T2021-067 | Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso | Instalação na SE Valparaíso de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2023-04-04 | REA 14086/2023 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0
T2021-068 | Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente | Instalação na SE Presidente Prudente de 01 banco de capacitores, 30 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2023-04-04 | REA 14086/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0
T2021-069 | Recapacitação Boa Hora - Jales (REVOGADO) | Recapacitação/recondutoramento, CD,45,04 km, ampliando a capacidade para 139/163 MVA e adequações dos terminais na SE Jales. Substituição de 01 cabo pararaios convencional por cabo OPGW | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2021-070 | SE Ourolândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA | Instalar na SE Ourolândia II o terceiro banco de autotransformador monofásico 500/230 kV - 3x300 MVA e conexões. | Reforço | 005/2015 | Macedo | 100% | 100% | 2021-08-25 | REA 10413/2021 | Concluído | 2024-03-23 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 2024-03-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2018-05-03 | 914 | 10 | 6 |  | 900
T2021-071 | SE Morro do Chapéu II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA | Implantar na SE Morro do Chapéu II o terceiro banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x300 MVA e suas conexões. | Reforço | 017/2014 | ARGO V | 100% | 100% | 2021-10-28 | REA 10760/2021 | Concluído | 2024-07-16 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-21 | 913 | 52 | 6 |  | 900
T2021-072 | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina, em substituição a conexão em tap existente. Reforço requerido pelo ONS para adequar aos Procedimentos de Rede. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 77% | 83% | 2021-08-31 | REA 10495/2021 | Atrasado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-17 | Concluída | 2022-07-29 | Concluída | 2022-07-29 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-10-17 | 912 | 262 | 12 | 0.3
T2021-073 | Melhoria na SE Xingu - substituição do transformador 500/230/13,8 kV | Substituição de ATF 500/230/13,8 kV - (3+1) x 112 MVA por ATF 500/230/13,8 kV - (3+1) x 100 MVA, por final de vida útil. | Reforço | 048/2017 | EQTLT08 | 100% | 100% | 2021-11-10 | REA 10861/2021 | Concluído | 2023-12-07 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 2023-11-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-01-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2021-074 | SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3° Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA. | Instalar, na SE Cidade Industrial de Curitiba, o 3° Transformador trifásico 230/13,8 kV, 50 MVA. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2021-10-13 | REA 10688/2021 | Concluído | 2024-05-07 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 2024-04-07 | Concluída | 2022-04-25 | Concluída | 2022-04-25 | Concluída | 2022-04-25 | Concluída | 2024-01-10 | 913 | -6 | 6 |  | 50
T2021-075 | SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV | Substituir o transformador AT51 (500/345/13,8 kV) e unidade reserva (3x186,667+1x186,667 MVA),por 3 transformadores monofásicos de 200 MVA, e uma unidade reserva de 200 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 72% | 78% | 2021-09-08 | REA 10505/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-18 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-15 | 912 | 224 | 3
T2021-076 | Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias | Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias com construção de trecho de LT 440 KV com extensão de 32 km, circuito duplo, cabo 4x636 MCM, 1 cabo para-raios convencional Dotterel, 1 cabo OPGW. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2021-12-20 | REA 10988/2021 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-02 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2025-07-31 | Prevista | 2026-06-18 | 1643 | 12 | 8 | 32
T2021-077 | SE Registro 138 kV - instalação de bancos de baterias com a capacidade de 30 MW | Instalação na SE Registro 138 kV de bancos de baterias com a capacidade de 30 MW e pelo menos 2 horas de tempo de descarga (60 MWh), com conexões. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2021-11-18 | REA 10892/2021 | Concluído | 2023-05-05 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 2022-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 426 | -61 | 1 |  | 30
T2021-078 | SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05 | Instalação na SE Bandeirantes de 1 fase reserva de 75 MVA para atendimento ao Banco de Autotransformadores AT05. Instalação de barramento de transferência de 345 kV e 230 kV para conexão do Banco AT05 à fase reserva. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2021-10-07 | REA 10723/2021 | Concluído | 2024-08-23 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2024-07-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-02-18 | 913 | 99 | 5 |  | 75
T2021-079 | SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV. | Instalação na SE Rio Verde de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV, conexão BPT3 e demais adequações necessárias nos sistemas de proteção, controle e supervisão, para atendimento aos Procedimentos de Rede. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2021-10-08 | REA 10722/2021 | Concluído | 2023-10-09 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 2023-09-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-25 | 730 | -18 | 3 | 0 |  | 80 | 0
T2021-080 | Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio | Instalar na SE Anastácio um reator de barra de 27 Mvar, 230 kV e conexões. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-11-25 | REA 10889/2021 | Concluído | 2023-12-10 | 24/11/2023 | 19/11/2023 | 2023-11-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1 | 7 | 0 |  | 0 | 27
T2021-081 | SE João Pessoa II - Instalação do 2° banco de transformadores 500/230 kV,3x150MVA. | SE João Pessoa II - Instalação do 2° banco de transformadores 500/230 kV,3x150MVA. | Reforço | 015/2018 | BORBOREMA | 100% | 100% | 2021-10-27 | REA 10759/2021 | Concluído | 2023-06-08 | 26/05/2023 | 24/05/2023 | 2023-05-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | -338 | 7
T2021-082 | Melhoria na SE Ipatinga 1 - Substituição do transformador TR4 | Substituição do transformador TR4 230/138 kV - 225 MVA na Subestação Ipatinga 1 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2021-11-03 | REA 10809/2021 | Concluído | 2023-03-04 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 2023-01-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | -460 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-083-A | SE 230/69 kV Tucumã | SE 230/69-13,8kV Tucumã; Seccionamento da Linha de Transmissão 230kV Abunã – Rio Branco I C2 na SE Tucumã; e remanejamento do Reator de Linha 230kV 30MVAr da SE Rio Branco I para ser conectado na LT 230kV Abunã – Tucumã C1 no terminal da SE Tucumã. | Ampliação | 011/2021 | EDP NORTE | 100% | 99% | 2021-09-30 | CC 011/2021 | Adiantado | 2024-07-17 | Sem TL | Sem TL | 2024-07-19 | Concluída | 2022-04-05 | Concluída | 2022-06-19 | Concluída | 2022-07-15 | Concluída | 2024-07-04 | 1826 | -803 | 20 | 45 | 300 |  | 20
T2021-083-B | LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3 | LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3 | Ampliação | 011/2021 | EDP NORTE | 100% | 99% | 2021-09-30 | CC 011/2021 | Adiantado | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-07-15 | Concluída | 2022-08-30 | Concluída | 2022-11-20 | Concluída | 2022-11-20 | Concluída | 2024-07-04 | 1826 | -807 | 7 | 305 |  |  | 50
T2021-084-A | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 | Ampliação | 012/2021 | SSP | 16% | 40% | 2021-09-30 | CC 012/2021 | Adiantado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-30 | Prevista | 2024-10-15 | Prevista | 2024-12-15 | Prevista | 2024-12-15 | Prevista | 2026-09-30 | 1826 | -365 | 18 | 82 | 1200
T2021-084-B | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1 | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1 | Ampliação | 012/2021 | SSP | 16% | 40% | 2021-09-30 | CC 012/2021 | Adiantado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-30 | Prevista | 2024-10-15 | Prevista | 2024-12-15 | Prevista | 2024-12-15 | Prevista | 2026-09-30 | 1826 | -365 | 5 | 18
T2021-085 | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | SE 500/138 kV Cuiabá Norte, seccionamento das LDs 138 kV Coxipó – CPA – C1 e C2 e conexão das 2 Entradas de Linha em 138 kV | Ampliação | 013/2021 | MEZ 7 | 0% | 9% | 2021-09-30 | CC 013/2021 | Normal | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Concluída | 2022-05-02 | Prevista | 2024-08-27 | Prevista | 2024-08-27 | Prevista | 2024-12-11 | 1277 | 0 | 20 | 31 | 600
T2021-086 | SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV | SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kVenergi | Ampliação | 014/2021 | ENERGISA-TO II | 100% | 100% | 2021-09-30 | CC 014/2021 | Concluído | 2024-04-16 | 28/04/2024 | 28/04/2024 | 2024-04-06 | Concluída | 2022-08-25 | Concluída | 2022-11-07 | Concluída | 2022-10-26 | Concluída | 2024-02-15 | 1096 | -177 | 10 |  | 200
T2021-087 | SE 230/88kV Dom Pedro I | SE 230/88kV Dom Pedro I; Seccionamento da LT 230kV São José dos Campos – Mogi das Cruzes na SE Dom Pedro I; e Seccionamento da LT 88 kV Mairiporã – Jaguari C1/C2 na SE Dom Pedro I. | Ampliação | 015/2021 | MEZ 10 | 0% | 9% | 2021-09-30 | CC 015/2021 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Concluída | 2021-12-20 | Concluída | 2021-12-20 | Prevista | 2024-12-11 | Concluída | 2021-12-20 | 1277 | 0 | 22 | 2 | 300
T2021-088 | Melhoria-SE Scharlau-Substituição do transformador TR2 138/23 kV, 37MVA. | Substituição do transformador TR2 138/23 kV, 37MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Concluído | 2021-12-10 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 2021-02-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1017 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-089 | Melhoria-SE Scharlau Substituição do transformador TR3 138/23 kV, 37MVA. | Substituição do transformador TR3 138/23 kV, 37MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 100% | 100% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Concluído | 2021-12-10 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 2020-12-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1063 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-090 | Melhoria-SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR2 138/69 kV, 35MVA. | Substituição do transformador TR2 138/69 kV, 35MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 71% | 71% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Adiantado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -89 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-091 | Melhoria- SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR3 138/69 kV, 35MVA. | Substituição do transformador TR3 138/69 kV, 35MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 20% | 22% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-092 | Melhoria- SE Porto Alegre 6 Substituição TR1 230/69 kV,83MVA. | Substituição TR1 230/69 kV,83MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 40% | 47% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-093 | Melhoria-SE Porto Alegre 6 Substituição TR2 230/69 kV,83MVA. | Substituição TR2 230/69 kV,83MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 47% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-094 | Melhoria-SE Pelotas 3 Substituição TR3 138/13,8 kV, 25MVA. | Substituição TR3 138/13,8 kV, 25MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 1% | 1% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-095 | Melhoria- SE VenâncioAires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA. | Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 10% | 35% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-096 | Melhoria- SE V.Aires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA. | Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA, por outro de mesma potência. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 33% | 45% | 2021-11-25 | REA 10862/2021 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-097 | SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV | SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV de 88MVA para 150MVA. O transformador 2 deverá ser remanejado para SE Farroupilha. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-12-13 | REA 10935/2021 | Concluído | 2022-12-10 | 24/11/2022 | 24/10/2022 | 2022-11-15 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2022-09-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-09-30 | 730 | -393 | 6 |  | 124
T2021-098 | Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada. | Substituir na SE Curitiba as fases B e C do autotransformador monofásico - TF1 - 525/230 kV - 224 MVA cada por outras duas fases de 224 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 12% | 36% | 2022-03-18 | REA 11323/2022 | Adiantado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-18 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | -28 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-099 | Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada. | Substituir na SE Gravataí as fases A e C do autotransformador monofásico - TF1 - 525/230 kV - 224 MVA por outras duas fases de 224 MVA cada. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 38% | 2022-03-18 | REA 11323/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-18 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-02-18 | 1096 | -28 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-100 | Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA | Substituir na SE Farroupilha o transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA por outro de 88 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 39% | 56% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-31 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-10-31 | 1096 | -25 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-101 | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA | Substituir na SE Assis o transformador monofásico, TF1, 440/230 kV, 336 MA , Fases A, B e C por outro de 336 MVA. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 17% | 63% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-102 | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA | Substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA por outro de 112 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 15% | 65% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-103 | Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA | Substituição do autotransformador monofásico - Fase A, B e C - TF2, 525/230 kV, 672 MVA por outro de 672 MVA. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 2% | 31% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-104 | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA | Substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA por outro de 158 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Concluído | 2023-09-10 | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 2023-08-20 | Concluída | 2023-07-11 | Concluída | 2023-07-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-07-11 | 1096 | -463 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-105 | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA | Substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA por outro 150 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 100% | 100% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Concluído | 2023-08-11 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 2023-08-06 | Concluída | 2023-07-11 | Concluída | 2023-07-11 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-07-11 | 1096 | -477 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-106 | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVAr | Substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVAr por outro de 125 MVAr | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 15% | 75% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Adiantado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-09-30 | 1096 | -56 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-107 | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVAr | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVAr por outro de 125 MVAr | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 15% | 40% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-30 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-10-16 | 1096 | -26 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-108 | Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA | Substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA por outro de 672 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 15% | 74% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-109 | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVAr, Fases A, B e C | Substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVAr, Fases A, B e C por outro de 150 MVAr | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 2% | 36% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-110 | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVAr | Substituição do reator monofásico reserva, RER1, 525 kV, 50 MVAr por outro de 50 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 2% | 37% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-111 | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA | Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV, 224 MVA por outro 224 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 67% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-112 | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA | Substituição do autotransformador monofásico Fases A,B e C, TF2, 525/230 kV , 672 MVA por outro de 672 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 2% | 36% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-113 | Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA | Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV , 224 MVA por outro de 224 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 14% | 2021-11-25 | REA 10921/2021 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-25 | Concluída | 2024-07-16 | Concluída | 2024-08-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-25 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-114 | Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA | Substituição de transformador, posição TR2 - TR 138/13,8 kV, 18,75 MVA MOGI MIRIM 2 TR2 SP por outro de 18,75 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 4% | 4% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-115 | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAr | Substituição do banco de reatores nº 2 (RE-2), 440 kV, 3x33,33 MVAr por outro de 3x33,33 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-116 | Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr | Substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr por outro de 3x33,33 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-117 | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr | Substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr por outro de 33,33 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-118 | Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 1 (TR-1), 230-88 kV, 3X50 MVA por outro de 3x50 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-119 | Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 3 (TR-3), 230-88 kV, 3X50 MVA por outro de 3x50 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-120 | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 5 (TR-5), 230-88 kV, 3X33,33 MVA por outro de 3x33,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-121 | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7 , 230/88 kV, 3x33,33 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 7 (TR-7), 230-88 kV, 3X33,33 MVA por outro de 3x33,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-122 | Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA | Substituição do banco de transformadores nº 1 (TR-1), 230-88 kV, 3X50 MVA por outro de 3x50 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-123 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA | Substituição da fase reserva dos bancos de transformadores nº 1, 2 e 3 (TR-R), 345-88 kV, 133,3 MVA por outro de 133,3 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-124 | Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV , 5 MVA | Substituição do transformador nº 5 (TR-5), 138-13,8 kV, 5 MVA por outro de 5 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-06 | 1826 | -736 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-126 | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA | Substituição do transformador reserva nº 1 (TRR-1), 440-230-13,8kV, 1x250 MVA por outro de 1x250 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-128 | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 440-230-13,8kV, 3x250 MVA por outro de 3x250 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-129 | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA | Substituição do transformador TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA por outro de 3x83,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-130 | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA | Substituição do transformador reserva TRR1, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA por outro de 1x83,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-131 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar | Substituição da fase vermelha do banco de reatores (RE-2), 345 kV, 1x32 Mvar, na SE Bandeirantes | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-136 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar | Substituição da fase vermelha do banco de reatores RE3, 345kV, 1x32 Mvar, na SE Bandeirantes. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-137 | Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV | Substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV, 1X133,3 MVA, na SE Leste | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-138 | Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV | Substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-1, 345-88 kV, 3x133,3 MVA, na SE M. FORNASARO. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1
T2021-139 | Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA | Substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA, na SE M. FORNASARO | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-140 | Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3 | Substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3, 345-88-34,5 kV, 2x133,3 MVA, na SE Sul. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1
T2021-142 | Melhoria na SE Pirituba - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC-1) 88 kV, 63 Mvar por outro de 63 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 5% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-04-12 | 1280 | 0 | 1
T2021-143 | Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr | Substituição do banco de capacitores nº 2 (BC2A), 88 kV, 28,8 MVAr por outro de 28,8 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Concluído | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2024-07-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2024-07-26 | 1280 | -566 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-144 | Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC3B, 88 kV, 28,8 MVAr | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC3B), 88 kV, 28,8 MVAr por outro de 28,8 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Concluído | 2024-07-12 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024-06-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2024-06-20 | 1280 | -602 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-147 | Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador trifásico TR4, 138/13,8 kV, 5 MVA | Substituição do transformador nº 4 (TR-4), 138-13,8 kV, 5 MVA por outro de 5 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 8% | 8% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1
T2021-148 | Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 3 (TR-3), 440-138 kV, 3X100 MVA por outro de 3x100 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 8% | 8% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1
T2021-149 | Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 1 (ATR-1), 345-230-13,8 kV, 3x166,6 MVA por outro de 3x166,6 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-150 | Melhoria na Usi P. Primavera - substituição do transformador trifásico TR1, 138/13,8 kV, 18,75 MVA | Substituição do transformador nº 1 (TR-1), 138-13,8 kV, 18,75 MVA por outro de 18,75 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-151 | Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVAr | Substituição do banco de reatores nº 2 (RE-2), 3x20 MVAr por outro de 3x20 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1
T2021-152 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 21A (BC-21A) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-153 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 21B (BC-21B) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-154 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 22A (BC-22A) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-155 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 22B (BC-22B) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-156 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 23A (BC-23A) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-157 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | Substituição do banco de capacitores 23B (BC-23B) 34,5 kV, 8,1 Mvar por outro de 8,1 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-158 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr | Substituição do banco de capacitores 2A (BC-2A) 88 kV, 28,8 Mvar por outro de 28,8 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-159 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAr | Substituição do banco de capacitores 2B (BC-2B) 88 kV, 28,8 Mvar por outro de 28,8 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-160 | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC-1) 88 kV, 63 Mvar por outro de 63 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-161 | SE Centro-CTR - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 21 MVAr (REVOGADO) | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC-1), 88kV, 21 MVAr por outro de 21 MVar | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2021-163 | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do banco de capacitores BC1, 138 kV, 100 MVAr | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC1), 138 kV, 100 MVAr por outro de 100 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 25% | 25% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-29 | 1280 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-164 | Melhoria na SE Itapetininga I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA | Substituição do transformador nº 2 (TR-2), 88-11,5 kV, 12,5 MVA por outro 12,5 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-08-12 | 1461 | 0 | 1
T2021-165 | Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA | Substituição do transformador reserva nº 1 (TRR-1), 230-88kV, 1x20 MVA por outro de 1x50 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2021-166 | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 6 (TR-6), 230-88 kV, 3X33,33 MVA por outro de 3x33,33 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 5% | 2022-08-12 | REA 12465/2022 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-11-12 | 1826 | 0 | 1
T2021-167 | SE Silvânia - Instalação do 2° reator de barra 500kV, 3x50 Mvar. | SE Silvânia - Instalação do 2° reator de barra 500kV, 3x50 Mvar. | Reforço | 010/2021 | SILVÂNIA | 100% | 100% | 2021-12-15 | REA 10989/2021 | Concluído | 2024-01-11 | 17/12/2023 | 17/12/2023 | 2023-12-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2022-04-13 | Concluída | 2023-09-05 | 1186 | -449 | 4 |  |  |  | 150
T2021-168 | SE Gravataí 2- Instalação do 2° transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV. | SE Gravataí 2- Instalação do 2° transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 90% | 90% | 2022-02-23 | REA 11200/2022 | Atrasado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 820 | 157 | 21 |  | 75
T2021-169 | SE Gravataí 2- Substituição do 1° transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA. | SE Gravataí 2- Substituição do 1° transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 75% | 75% | 2022-02-23 | REA 11200/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1034 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0
T2021-170 | SE Gravatai 2-Aumento da capacidade do setor 230kV. | Substituição de todos os módulos do setor de 230kV para aumento da capacidade de curto-circuito da instalação. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 6% | 26% | 2022-02-23 | REA 11200/2022 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-12-23 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1764 | 0 | 28
T2022-001 | Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. | Substituição da fase A do autotransformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA por uma outra fase A de 75 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 7% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-01-30 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-05-12 | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-002 | Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA | Revitalização do transformador TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA por outro de 3x50 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 34% | 74% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-06-03 | 1096 | -26 | 1
T2022-003 | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA | Substituição do transformador monofásico reserva TRR1, 345/138 kV, 1x50 MVA por outro de 1x50 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 69% | 73% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2022-004 | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA | Substituição da fase C do transformadores monofásico TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA por outra fase C de 1x50 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 66% | 67% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2022-005 | Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA | Substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA por outro de 3x50 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 63% | 67% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2022-006 | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr | Substituição da fase B e C reator monofásico RIA2, 750 kV, 2x110 MVAr por outra fase B e C de 2x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 42% | 75% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2022-007 | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr | Substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr por uma outra fase A de 1x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 36% | 54% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2022-008 | Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr | Substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr por outra fase A e B de 2x20 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 28% | 28% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-05-19 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-05-19 | 1096 | 0 | 1
T2022-009 | Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA | Substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA por um outro de 3x75 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 83% | 86% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -904 | 1
T2022-010 | Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA | Substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA por um outro de 3x83,33 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 14% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2022-011 | Melhoria na SE C. Paulista - susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA | Substituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA por um outro de 3x83,33 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 14% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2022-012 | Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA | Substituição do transformador monofásico reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA por um outro de 1x83,33 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 14% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2022-013 | Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA | Substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA por um outro de 3x186,66 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 14% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-04 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-11-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -152 | 1
T2022-014 | Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA | Substituição da fase A e B do autotransformador monofásico TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA por outra fase A e B de 2x350 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 2022-05-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | 0 | 1
T2022-015 | Melhoria na SE Barro Alto - substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA | Substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA por um outro de 1x17 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-10 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 2022-05-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -3 | 1
T2022-016 | Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase A do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr | Substituição da fase A do reator monofásico RT IAIV2, 750 kV, 1x110 MVAr por uma outra fase A de 1x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2024-04-19 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 2022-05-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | 15 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-017 | Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA | Substituição da fase A e B do autotransformador monofásico TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA por uma outra fase A e B de 2x500 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-05-10 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2022-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -13 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-018 | Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA | Substituição da fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA por uma outra fase A e B de 2x500 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-05-10 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2022-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -13 | 1
T2022-019 | Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA | Substituição do transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA por um outro de 1x550 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-020 | Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA | Substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA por um outro de 1x550 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-07-11 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-021 | Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA | Substituição da fase B do autotransformador monofásico TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA por uma outra fase B de 1x500 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-05-10 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2022-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -13 | 1
T2022-022 | Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr | Substituição do banco de capacitores de derivação BC1B, 138 kV, 100 MVAr por um outro de 100 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1
T2022-023 | Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr | Substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr por um outro de 100 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1
T2022-024 | Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr | Substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr por um outro de 30 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-09 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1
T2022-025 | Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr | Substituição da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr por uma outra fase C de 1x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-026 | Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr | Substituição da fase B do reator monofásico RT2, 750 kV, 1x110 MVAr por uma outra fase B de 1x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-08 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 2022-05-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -2 | 1
T2022-027 | Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr | Substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr por uma outra fase C de 1x110 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Concluído | 2022-06-03 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2022-05-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1 | 1
T2022-028 | SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar | Instalar na SE Campina Grande III o 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 Mvar / 500 kV e conexões. | Reforço | 008/2011 | CHESF | 0% | 18% | 2022-04-25 | REA 11643/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -5 | 3 |  |  |  | 150
T2022-029 | LT Jales-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/293 MVA e subt. para raios conv. por OPGW. | Recapacitação / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para 249/293 MVA e adequações dos terminais. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (45,04 km). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 21% | 2022-04-13 | REA 11536/2022 | Atrasado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-09-15 | 914 | 687 | 7 |  | 100
T2022-030 | LT Água Vermelha-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/429 MVA e adequações. | Reconstrução/recondutoramento, CD, 10,54 km, ampliando a capacidade da LT para 249/293MVA, adequação na SE Boa Hora e na SE Água Vermelha. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 21% | 2022-04-13 | REA 11536/2022 | Atrasado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2026-09-15 | 914 | 687 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
T2022-031 | SE Pirineus - 3º ATR 230/138 kV 3x75 MVA | Instalação do terceiro autotransformador 230/138 kV de 75 MVA e conexões na SE Pirineus | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2022-03-07 | REA 11277/2022 | Concluído | 2023-11-11 | 26/10/2023 | 10/10/2023 | 2023-10-09 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-10-20 | 915 | -334 | 6 |  | 225
T2022-032 | SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores | Instalação do 5° TR 230/69 kV - 200 MVA e conexões, arranjo BPT; Instalação de 3 TRs 230/69 kV – 200 MVA e conexões, arranjo BPT, em substituição aos TRs 230/69 kV 04T1, 04T2 e 04T3 – 100 MVA existentes. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 34% | 42% | 2022-06-15 | REA 12074/2022 | Normal | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-05-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1218 | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 0
T2022-033 | Revitalização dos transformadores conversores de Itaipu - POTEE 2017 e 2019 | Revitalização dos transformadores conversores de Itaipu - POTEE 2017 e 2019 | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-03-18 | REA 11324/2022 | Concluído | 2022-05-10 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 2022-04-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -4 | 8
T2022-034 | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAr | Substituição do reator monofásico RT4, 500 kV, 3x50 MVAr por outro de 3x50 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 10% | 80% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -365 | 1
T2022-035 | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAr | Substituição do reator monofásico RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAr por um outro de 3x33,33 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 10% | 80% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1279 | -183 | 1
T2022-036 | Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAr | Substituição de reator monofásico RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAr por um outro de 3x33,33 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 8% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2022-037 | SE Marabá - substituição do transformador trifásico TR1, 230/13,8 kV , 160 MVA (REVOGADO) | Substituição do transformador trifásico TR1, 230/13,8 kV , 160 MVA por um outro de 160 MVA | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2022-039 | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV , 3x50 MVAr | Substituição do reator monofásico RT2, 500 kV , 3x50 MVAr por um outro de 3x50 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 99% | 99% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -599 | 1
T2022-040 | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAr | Substituição do reator monofásico RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAr por ou outro de 3x45,33 MVar | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 19% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2022-041 | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAr | Substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAr por um outro de 1x45,33 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 19% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2022-042 | Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR | Substituição do reator monofásico RT1, 500 kV, 3x50 MVAr por outro de 3x50 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 9% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2022-043 | Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR | Substituição do reator monofásico RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAr por outro de 3x45,33 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 25% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -365 | 1
T2022-044 | Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR | Substituição do reator monofásico reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR por outro de 1x45,33 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 24% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2022-045 | Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR | Substituição do reator monofásico RT1, 500 kV, 3x50 MVAr por outro de 3x50 MVAr | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 10% | 81% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1279 | -307 | 1
T2022-046 | SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada | Instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada, mais conexões, na SE Mirassol II. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 45% | 65% | 2022-03-07 | REA 11276/2022 | Atrasado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 23 | 6 |  | 300
T2022-047 | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr por um outro de 3x24,4667 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 79% | 81% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -557 | 1
T2022-048 | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | Substituição do reator monofásico RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr, por outro de 3x24,4667 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 72% | 77% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-12 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -601 | 1
T2022-049 | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr, por um outro de 3x24,4667 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 83% | 84% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -557 | 1
T2022-050 | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr, por outro de 3x24,4667 MVAr | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 80% | 83% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -557 | 1
T2022-051 | SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | Substituição do transformador 230/13,8kV, 50 MVA, por unidade de 75 MVA; instalação do 2° transformador 230/13,8kV,75MVA; lógica de transferência de carga; substituição do setor 13,8kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 1% | 32% | 2022-03-22 | REA 11368/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-22 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 20 |  | 100
T2022-052 | SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | SE Porto Alegre9-Substituição do transformador 230/13,8kV, 50MVA, por unidade de 75MVA; instalação do 2° transformador 230/13,8kV, 75MVA; instalação de: lógica de transferência de carga, bancos de capacitores 2x3,6MVAr;substição do setor 13,8kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 2% | 28% | 2022-03-22 | REA 11368/2022 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-22 | Concluída | 2022-12-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 27 |  | 100
T2022-053 | Revitalização da SE Ibiúna - revitalização da fase C (7197231) | SE IBIUNA: Revitalização da Fase C (7197231) - TR 345/122 kV IBIUNA TR2 SP | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-03-18 | REA 11324/2022 | Concluído | 2023-12-08 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 2023-11-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-11-17 | 610 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-054 | SE IBIUNA: Revitalização da Unidade atualmente na Reserva (7197232) | Revitalização da Unidade atualmente na Reserva. Atende a 12 unidades em operação. (7197232) - TR 345/122 kV IBIUNA TR2 SP | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 100% | 100% | 2022-03-18 | REA 11324/2022 | Concluído | 2023-10-10 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 2023-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-09-13 | 610 | -66 | 1
T2022-055 | Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAr | Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAr por outro de 3x116 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 18% | 2022-04-04 | REA 11450/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1279 | 0 | 1
T2022-056 | Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 45% | 45% | 2022-03-22 | REA 11368/2022 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-22 | Concluída | 2023-06-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2023-06-07 | 1280 | 0 | 33 |  | 50
T2022-057 | Transformador Reserva 500/230 kV - 200 MVA na Subestação Curral Novo do Piauí II | Instalação de Unidade Reserva de Autotransformador Monofásico 500/230 kV - 200 MVA, na Subestação Curral Novo do Piauí II. | Reforço | 028/2018 | SIMÕES | 100% | 100% | 2022-03-29 | REA 11410/2022 | Concluído | 2023-09-05 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 2023-08-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 487 | 6 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0
T2022-058 | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. | Melhoria na SE Ivaiporã-Substituição da compensação série da LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 75% | 77% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -22 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2022-059 | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV2 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C2, por outro de características similares. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 55% | 56% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -233 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2022-060 | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV3 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C3, por outro de características similares. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 56% | 60% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -75 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2022-061 | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. | Melhoria na SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 71% | 76% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -22 | 2
T2022-062 | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. | Melhoria na SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 51% | 54% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -233 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2022-063 | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 75% | 77% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -75 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2022-064 | Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase B do banco de reatores RT1 765kV. | Substituição da fase A, por outro equipamento de mesmas caraterísticas, e reparo da fase B, ambas as fases são do banco de reatores, RT1 750 kV, 2x110 MVA da SE Itaberá. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 71% | 72% | 2022-04-05 | REA 11449/2022 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-065 | Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar | Instalar na SE Teresina o 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar | Reforço | 061/2001 | CHESF | 4% | 25% | 2022-05-26 | REA 11932/2022 | Normal | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-05-26 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-31 | Prevista | 2024-08-31 | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2022-066 | Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3 + 1R) x 20 Mvar /345 kV e equipamentos associados (1 disjuntor, 3 chaves seccionadoras, 6 TC, 3 TC de neutro e 3 para-raios); Adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 60% | 68% | 2023-10-11 | REA 14886/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 695 | 0 | 4
T2022-067 | Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar | Instalar, na SE Cruzeiro do Sul (LT Feijó - C. do Sul) oo 2º banco de reatores de linha manobrável 230 kV, 3x4,33 Mvar | Reforço | 011/2020 | ACRE | 97% | 98% | 2022-06-08 | REA 11997/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1035 | -129 | 3
T2022-068 | Reforço na SE Venda das Pedras - Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar | Reforço na SE Venda das Pedras - Instalação do 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3? e conexões | Reforço | 017/2008 | PEDRAS | 100% | 100% | 2022-04-19 | REA 11642/2022 | Concluído | 2024-07-10 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 2024-07-06 | Concluída | 2023-10-27 | Concluída | 2023-10-27 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-06-21 | 731 | 78 | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2022-069 | Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões | Instalar, na SE Gravataí,um banco de reatores de barra monofásicos 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 14% | 2022-04-13 | REA 11537/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -31 | 5
T2022-070 | Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar | Instalação, na SE Vitória, do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar e equipamentos associados; ampliação do módulo de infraestrutura geral, adequação do sistema de proteção e obras civis de aterro e terraplenagem | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 51% | 53% | 2023-09-15 | REA 14866/2023 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 721 | -291 | 5
T2022-071 | Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar | Instalação unidade reserva de 50 Mvar para o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II - Teresina II C2 (05C7). | Reforço | 005/2004 | STN | 100% | 100% | 2022-04-19 | REA 11644/2022 | Concluído | 2024-01-12 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2023-12-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -123 | 1
T2022-072 | SE Xavantes - substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV | Substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV de 150 MVA por outros dois Autotransformadores de 225 MVA cada na SE Xavantes. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2022-04-18 | REA 11645/2022 | Concluído | 2023-10-13 | 13/08/2023 | 03/07/2023 | 2023-08-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -252 | 9 |  | 175
T2022-073 | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões | Instalação, na SE Bom Jesus da Lapa II, do 3º ATR 500/230 kV monofásico, 3x100 MVA e conexões | Reforço | 097/2000 | TAESA | 19% | 21% | 2022-07-15 | REA 12267/2022 | Atrasado | 2024-08-28 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-07 | Não Prevista |  | 915 | 258 | 7 | 0 |  | 0 | 0
T2022-074 | Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões | Instalar, na SE Gentio do Ouro II, o 3º ATR 500/230 kV, 3x300 MVA e conexões | Reforço | 005/2015 | Macedo | 50% | 59% | 2022-07-26 | REA 12294/2022 | Adiantado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Concluída | 2018-05-03 | 915 | -163 | 4 | 0 | 900 | 0 | 0
T2022-075 | SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede. | SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede das instalações transferidas pela Mineradora Onça Puma Ltda. | Reforço | 021/2016 | ONTE | 0% | 5% | 2021-05-28 | REA 10032/2021 | Atrasado | 2024-08-18 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 703 | 4
T2022-076 | SE Macapá - instalação temporária e emergencial do 4º transformador 230/69 kV - 150 MVA | Instalar temporariamente e emergencialmente o 4º transformador 230/69 kV - 150 MVA na SE Macapá. | Reforço | 009/2008 | Macapá | 100% | 100% | 2022-06-08 | REA 11996/2022 | Concluído | 2022-09-13 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 2021-07-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -352 | 1 |  | 150
T2022-077 | SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS II (REVOGADO) | SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS I: Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM, 0,3 km | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2022-078 | Reforço na SE Paracatu 4 - instalação do 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA, conexões, e IB 500 kV | Instalar, na SE Paracatu 4, 2 IB 500 kV; 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA e conexões | Reforço | 003/2006 | SMTE | 100% | 100% | 2022-07-11 | REA 12266/2022 | Concluído | 2024-08-12 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 2024-07-16 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-11-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-07-16 | 915 | -179 | 7 | 0 | 300 | 0 | 0
T2022-079 | SE Água Vermelha - instalação do transformador 500/138 kV, (3+1)x133 MVA (REVOGADO) | Instalação do 1º TR 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA e conexões | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2022-080 | Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar | Substituição dos reatores 05E1 A/B da SE CMD.(RTL 500 kV 100 Mvar CAMACARI II RT1 BA) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 41% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-081 | Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | Substituição do reator reserva 05ER-1 da SE CMD.(RTL 500 kV 33,3 Mvar CAMACARI II RTR1 BA) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 41% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-082 | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT1, 500 kV, 100 Mvar | Substituição dos três reatores 05E1 A/B/C da SE RCD.(RTL 500 kV 100 MVAr RECIFE II RT1 PE) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Concluído | 2024-07-09 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 2022-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -1096 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-083 | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar | Substituição dos três reatores 05E2 A/B/C da SE RCD.(RTL 500 kV 100 MVAr RECIFE II RT2 PE) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 41% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1
T2022-084 | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | Substituição do reator reserva 05ER da SE RCD.(RTL 500 kV 33,3 Mvar RECIFE II RTR1 PE) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 41% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-085 | Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - Substituição da fase A do reator RT6, 500 kV, 33,3 Mvar. | SUBSTITUIR REATOR DE DERIVAÇÃO 500 KV EM FIM DE VIDA ÚTIL REGULATÓRIA E COM ALTA TAXA DE FALHAS. 05E6- A/USINA SOBRADINHO/SU B. SOBRADINHO 500 KV.(RTL 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO RT6 BA) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Concluído | 2023-03-10 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 2022-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -1096 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-086 | Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - subsituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | RTR 500 kV 33.33 MVAR US. L.SOBRADINHO RTR6 BA -Substituição do reator shunt de 500 kV 05ER-1 (reserva) da SE SOB.(RTL 500 kV 33,3 Mvar U.SOBRADINHO RTR1 BA) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 41% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Adiantado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-087 | Melhoria na US. L.Gonzaga - substituição do reator shunt RT1, 500 kV, 3x50 Mvar | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E1 da SE LGZ. (RTL 500 kV 150 Mvar US. L.GONZAGA RT1 PE). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Concluído | 2022-12-10 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022-10-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 274 | -130 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-088 | Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt RT2, 500 kV, 3x50 Mvar | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E2 da SE LGZ. (RTL 500 kV 150 Mvar US. L.GONZAGA RT2 PE) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Concluído | 2023-01-07 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2022-12-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 304 | -110 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-089 | Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 50 Mvar | Substituição do reator shunt de 500 kV 05ER-1 (reserva) da SE LGZ (RTL 500 kV 50 Mvar US. L.GONZAGA RTR1 PE) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2022-05-30 | REA 11954/2022 | Concluído | 2023-01-10 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2022-12-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 274 | -78 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-090-A | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD | Ampliação | 001/2022 | ANANAÍ | 1% | 22% | 2022-03-31 | CC 001/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Concluída | 2023-08-07 | Concluída | 2024-06-07 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2026-03-31 | 1826 | -365 | 9 | 79 |  | 0 | 0
T2022-090-B | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD | Ampliação | 001/2022 | ANANAÍ | 0% | 0% | 2022-03-31 | CC 001/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Concluída | 2023-09-18 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-09-10 | Prevista | 2026-03-31 | 1826 | -365 | 22 | 284
T2022-091 | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV – (3+1Res) x 150 MVA e respectivas conexões entre os pátios de 500 kV e de 230 kV | Ampliação | 002/2022 | JAÇANÃ | 6% | 20% | 2022-03-31 | CC 002/2022 | Adiantado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-07-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -1 | 6 | 0 | 450 | 0 | 0
T2022-092-A | LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3 | LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3 | Ampliação | 003/2022 | RIALMA IV | 100% | 100% | 2022-03-31 | CC 003/2022 | Concluído | 2023-08-17 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 2023-08-07 | Concluída | 2022-05-06 | Concluída | 2022-06-07 | Concluída | 2022-06-07 | Concluída | 2023-04-18 | 1279 | -785 | 3 | 18.5
T2022-092-B | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1 | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1 | Ampliação | 003/2022 | RIALMA IV | 100% | 100% | 2022-03-31 | CC 003/2022 | Concluído | 2023-06-28 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2023-06-06 | Concluída | 2022-05-06 | Concluída | 2022-06-23 | Concluída | 2022-06-23 | Concluída | 2023-04-18 | 1279 | -847 | 3 | 147
T2022-093 | SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar) | SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar) | Ampliação | 004/2022 | EKTT 8 | 100% | 90% | 2022-03-31 | CC 004/2022 | Adiantado | 2024-08-26 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 2024-08-30 | Concluída | 2022-04-25 | Concluída | 2022-04-25 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-12-31 | 1461 | -578 | 8 |  |  | 900 | 900
T2022-094 | LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1, com 10 km; SE 230/69 kV Macapá III, com transformação 2 x 150 MVA. | Ampliação | 005/2022 | ENERGISA AMAPÁ | 23% | 49% | 2022-03-31 | CC 005/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Concluída | 2023-01-31 | Concluída | 2023-08-10 | Concluída | 2023-08-21 | Prevista | 2024-09-15 | 1279 | -304 | 14 | 10 | 300
T2022-095 | Seccionamento da LT 500kV João Câmara III – Açu III C1 na SE Monte Verde (REVOGADO) | Seccionamento da LT 500kV João Câmara III – Açu III C1 na SE Monte Verde, em implantação pelo gerador e a ser transferido quando em operação comercial para a transmissora, nos termos da REN nº 67/2004 e nº 905/2020 (Regras dos Serviços de Transmissão). RECEITAS JA CADASTRADAS DIRETAMENTE NOS MODULOS (SEM NECESSIDADE DE EMPREENDIMENTO). | Ampliação | 018/2014 | ARGO VI |  |  | 2014-09-05 | CC 018/2014 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2860 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2022-096 | SE Medeiros Neto II - Instalação do 2° ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA) | Instalar na SE Medeiros Neto II o 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA, e equipamentos associados. | Reforço | 001/2021 | MORRO DO CHAPÉU | 8% | 26% | 2022-07-19 | REA 12268/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -19 | 6 |  | 300
T2022-097 | SE Bragança Paulista - substituição do TR1 138/34,5 kV (REVOGADO) | Reforço na SE Bragança Paulista com a substituição do TR1 138/34,5 kV de 20 MVA por outro de 33 MVA. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
T2022-098 | SE Jales - substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV (REVOGADO) | SE Jales - substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33MVA cada | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
T2022-099 | SE Camaçari II - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico | Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 na SE 500 kV Camaçari II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 80% | 90% | 2022-07-06 | REA 12205/2022 | Atrasado | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2024-09-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 71 | 3 | 0 |  | 100 | 0
T2022-100 | LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento | LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, incluindo a substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão. Substituição de 01 cabo para-raio convencional por cabo OPGW em toda a extensão da LT (82 km). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-08-22 | REA 12491/2022 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-12-30 | Prevista | 2026-05-01 | Prevista | 2026-05-01 | Prevista | 2026-05-01 | Prevista | 2027-04-01 | 1461 | 130 | 6 | 0 | 127 | 0 | 0
T2022-101 | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões. | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões | Reforço | 061/2001 | CHESF | 2% | 33% | 2022-09-29 | REA 12806/2022 | Normal | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-29 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 0 | 6 |  | 300
T2022-102 | SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série. | Substituição do Banco de Capacitores Série, localizado na SE Imperatriz na saída da linha de linha da LT 500 kV Imperatriz-Colinas C1, de 23,8 ohms e IN = 1500/2250 A, por um banco de capacitores série de 39,7 ohms e IN = 1650/2250 A. Desmontagem e retirada do banco existente (BCS de 161 MVAr) e instalação de um novo banco de capacitores série de 324 MVAr. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 9% | 2022-08-30 | REA 12546/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-28 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-04-05 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-12-30 | 1278 | 0 | 1 | 0 |  | 56 | 0
T2022-103 | Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2. | Melhoria na SEs C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2 500kV, 50MVAr. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 7% | 2022-09-14 | REA 12637/2022 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-14 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-10-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2022-104 | Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAr. | Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAr. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 70% | 82% | 2022-09-14 | REA 12637/2022 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -719 | 1
T2022-105 | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVAr. | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVAr, por outro de mesma potência. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 41% | 49% | 2022-09-14 | REA 12637/2022 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2022-08-03 | 1096 | 0 | 1
T2022-106 | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim com construção de trecho de LT 230 kV com extensão de 1,5 km, circuito duplo, cabo 1 x 795 MCM (Drake), 1 cabo para-raios convencional Dotterel. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 3% | 13% | 2023-02-13 | REA 13573/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-13 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-03-13 | Prevista | 2025-03-13 | Prevista | 2026-02-13 | 1096 | 0 | 7 | 1.5 |  | 0 | 0
T2022-107 | SE Camaçari II - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 100 Mvar (REVOGADO) | Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD5 na SE 500 kV Camaçari II. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0
T2022-108 | SE 500 kV Futura - Secc. LT 500 kV Juazeiro da Bahia III - Sobradinho C1 | SE 500 kV Futura, a partir do seccionamento da LT 500 kV Juazeiro da Bahia III - Sobradinho C1. A subestação e os novos trechos de linha do seccionamentos estão sendo implantados pelo gerador SPE Futura (1, 2, 3, 4, 5 e 6) Geração e Comercialização de Energia Solar S.A. e serão transferidos para a transmissora Chesf. | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | 18/03/2023 | 18/03/2023 |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 30 |  | 0 | 0
T2022-109 | Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz-Colinas C2 | Substituição dos dois bancos de capacitores série localizados nas subestações Colinas e Imperatriz. Na SE Imperatriz, será realizado a substituição de 161 MVAr para 324,24 MVAr. Na SE Colinas será realizado a substituição de 161 MVAr para 194,34 MVAr. | Reforço | 095/2000 | TAESA | 19% | 46% | 2022-11-03 | REA 12823/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-02-28 | Concluída | 2023-07-07 | Concluída | 2023-07-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-07-07 | 912 | -64 | 6 |  |  | 196.58
T2022-110 | Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2 | Substituição do banco de capacitores série, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Miracema C2, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. | Reforço | 095/2000 | TAESA | 24% | 49% | 2022-10-11 | REA 12850/2022 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-15 | Concluída | 2023-07-07 | Concluída | 2023-07-07 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-07-07 | 913 | -117 | 3 | 0 |  | 33.38 | 0
T2022-111 | Recapacitação da LT 230 kV Gralha Azul - Umbará | Recapacitação da LT 230 kV Gralha Azul – Umbará, para limites de e longa e curta de 420 e 500 MVA. Além das adequações dos módulos de manobra entrada de linha na SE Umbará e SE Gralha Azul. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 5% | 22% | 2022-11-03 | REA 12892/2022 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-02-19 | Prevista | 2024-12-03 | Concluída | 2023-09-04 | 1096 | 0 | 3
T2022-112 | Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos | Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos, Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM. Adequação das proteções e telecomunicação das SE Venda das Pedras e Macaé | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 9% | 2022-12-16 | REA 13338/2022 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-16 | Prevista | 2024-08-11 | Prevista | 2024-12-14 | Prevista | 2024-10-15 | Prevista | 2025-09-30 | 1096 | 0 | 11
T2022-113 | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II com construção de trecho de LT 230 KV com extensão de 0,47 km, circuito duplo, 1 x 636 MCM. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 9% | 2022-11-11 | REA 12983/2022 | Normal | 2024-08-08 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-11 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-08-11 | Prevista | 2024-09-11 | 1096 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0
T2022-114 | SE M. da Nóbrega – 2° e 3° bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva | SE Manoel da Nóbrega – 2° e 3° bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva. | Reforço | 016/2014 | ELTE | 35% | 40% | 2022-12-01 | REA 13191/2022 | Normal | 2024-08-17 | Sem TL | Sem TL | 2025-06-01 | Concluída | 2023-05-25 | Concluída | 2023-05-25 | Concluída | 2023-10-02 | Prevista | 2025-06-01 | 913 | 0 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0
T2022-115 | SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos | SE 230 kV SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Substituição de três dos quatro bancos de transformadores 230/88 kV atuais por três novos bancos monofásicos 230/88 kV (9+1) x 100 MVA monofásico e dos módulos de conexão associados. Desativação de um banco de transformadores 230/88 kV - 150 MVA. Desativação por fim de vida útil do banco de capacitores n 1 (BC-1), 88kV, 63 MVAr. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2023-02-07 | REA 13514/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1277 | 0 | 10 | 0 | 450 | 0 | 0
T2022-116 | LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW | Reconstrução / recondutoramento para cabo ACSR (CAA) 795 MCM Tern, do trecho em circuito duplo, de aproximadamente 3 km, entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a derivação Igaratá/SABESP Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW entre o ponto de seccionamento para conexão da futura SE Dom Pedro I 230/88 kV e a subestação Jaguari. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2022-12-01 | REA 13192/2022 | Atrasado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2028-01-01 | Prevista | 2026-11-01 | Prevista | 2027-04-01 | Não Prevista |  | Prevista | 2028-01-01 | 1096 | 761 | 4 |  | 43
T2022-117 | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C1. | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã C1. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 43% | 46% | 2022-11-25 | REA 13051/2022 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-14 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -256 | 2
T2022-118 | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C2. | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT Foz do Iguaçu - Ivaiporã C2. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 55% | 58% | 2022-11-25 | REA 13051/2022 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-03-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -467 | 2
T2022-119 | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C3. | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para Foz do Iguaçu-Ivaiporã C3. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 55% | 60% | 2022-11-25 | REA 13051/2022 | Adiantado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-25 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-08-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -365 | 2
T2022-120-A | LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3 | - LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1, CS; - LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1, CS; - LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2, CD; - SE 500/345 kV Buritizeiro 3; - Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea de Palma C1; - Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1. | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 18% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 55 | 677 | 600 |  | 1220
T2022-120-B | Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará | Trechos de LT 500 kV entre a SE São Gonçalo do Pará e a LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1; - Transferência do reator manobrável do terminal Bom Despacho 3, referente à LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 C1 para a barra de 500 kV da SE São Gonçalo do Pará. | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 21% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Concluída | 2022-12-02 | Concluída | 2022-12-02 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 7 | 1.2
T2022-120-C | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV) | - LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1, CS; e - SE 500/345 kV Santos Dumont 2 - novo pátio 500 kV e transformação 500/345 kV. | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 19% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 14 | 142 | 750
T2022-120-D | Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2 | Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2 | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 20% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 4 | 9
T2022-120-E | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2, CS; | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2, CS; | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 17% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 3 | 45.5
T2022-120-F | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD | Ampliação | 006/2022 | VERDE | 0% | 20% | 2022-09-30 | CC 006/2022 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-09-30 | 1826 | 0 | 8 | 298
T2022-121-A | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1, CS; | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 1% | 41% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-30 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Prevista | 2025-05-30 | 1918 | -883 | 13 | 214 |  |  | 147
T2022-121-B | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 1% | 41% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-30 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Prevista | 2025-05-30 | 1918 | -883 | 9 | 214 |  |  | 147
T2022-121-C | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3 | - LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 , CS; - LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1, CS; e - SE 500 kV Nova Ponte 3. | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 1% | 32% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-30 | Concluída | 2024-03-21 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-10-30 | 1918 | -669 | 30 | 598 |  |  | 900
T2022-121-D | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 78% | 78% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-31 | Concluída | 2023-05-09 | Concluída | 2023-08-31 | Concluída | 2023-08-31 | Prevista | 2024-10-31 | 1918 | -1064 | 6 | 11
T2022-121-E | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 1% | 32% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-30 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Prevista | 2025-10-30 | 1918 | -669 | 7 | 2.91 |  |  | 450
T2022-121-F | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 0% | 13% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-30 | Concluída | 2023-10-03 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2025-10-30 | 1918 | -669 | 7 | 307 |  |  | 450
T2022-121-G | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | Ampliação | 007/2022 | EKTT 9 | 0% | 39% | 2022-06-30 | CC 007/2022 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-30 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-03-21 | Prevista | 2025-05-30 | 1918 | -669 | 4 | 72
T2022-122-A | LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba | - LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2, CD; - LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 e C2, CD; - LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1, CS; - LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1, CS; - SE 500 kV Janaúba 6; - SE 500 kV Capelinha 3; - SE 500/230 kV Jaíba - novo pátio 500 kV e transformação 500/230 kV. | Ampliação | 008/2022 | CTEEP | 0% | 7% | 2022-09-30 | CC 008/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-15 | Concluída | 2024-07-29 | Concluída | 2024-07-29 | Concluída | 2024-07-29 | Prevista | 2026-10-15 | 1826 | -350 | 67 | 680 | 2250 |  | 1197
T2022-122-B | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3 | - LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1, CS; - LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3, CS; | Ampliação | 008/2022 | CTEEP | 0% | 7% | 2022-09-30 | CC 008/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-15 | Concluída | 2024-07-29 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2026-10-15 | 1826 | -350 | 11 | 85
T2022-122-C | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2 | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C2, CS; e - LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C2, CS. | Ampliação | 008/2022 | CTEEP | 0% | 7% | 2022-09-30 | CC 008/2022 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-15 | Concluída | 2024-06-25 | Concluída | 2024-07-29 | Concluída | 2024-07-29 | Prevista | 2026-10-15 | 1826 | -350 | 14 | 374 |  |  | 507
T2022-123 | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS | Ampliação | 009/2022 | AMAPAR II | 0% | 2% | 2022-09-30 | CC 009/2022 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-09-30 | Concluída | 2024-07-01 | Prevista | 2025-01-31 | Prevista | 2025-01-31 | Prevista | 2026-09-30 | 1461 | 0 | 7 | 217 |  |  | 50
T2022-124-A | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS | Ampliação | 010/2022 | SERRA NEGRA | 0% | 5% | 2022-09-30 | CC 010/2022 | Adiantado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-30 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2024-11-30 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2026-03-30 | 1553 | -276 | 3 | 73.4
T2022-124-B | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | - SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II; - Trechos de LT 230 kV entre a SE Nossa Senhora da Glória II e a LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2. | Ampliação | 010/2022 | SERRA NEGRA | 0% | 4% | 2022-09-30 | CC 010/2022 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-12-31 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2024-11-30 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2026-12-30 | 1553 | 0 | 19 |  | 300
T2022-125 | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV. | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV. | Ampliação | 011/2022 | IE JAGUAR 8 | 0% | 39% | 2022-09-30 | CC 011/2022 | Normal | 2024-09-04 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-30 | Prevista | 2024-09-18 | Prevista | 2024-09-18 | Prevista | 2025-09-19 | Prevista | 2026-02-12 | 1277 | 0 | 17 |  | 600
T2022-126 | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV. | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV. | Ampliação | 012/2022 | GAVIÃO REAL | 100% | 100% | 2022-09-30 | CC 012/2022 | Concluído | 2024-07-17 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 2024-07-09 | Concluída | 2023-02-10 | Concluída | 2023-02-10 | Concluída | 2023-02-10 | Concluída | 2024-04-14 | 1278 | -630 | 10 |  | 450
T2022-127 | SE 230/138 kV Caladinho II e seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho - Porto Velho, C2. | - SE 230/138 kV Caladinho II - 2 x 40 MVA; - Trechos de LT em 230 kV entre a SE Caladinho II e a LT Coletora Porto Velho - Porto Velho, C2. | Ampliação | 013/2022 | ELETRONORTE | 20% | 51% | 2019-03-22 | CC 013/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-30 | Concluída | 2023-07-02 | Concluída | 2023-08-03 | Concluída | 2023-09-05 | Prevista | 2025-07-30 | 2749 | -427 | 14 | 11 | 80 | 0 | 0
T2022-128-A | SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV | SE 500/230/138 kV Cláudia - novo pátio 230 kV e transformação 500/230 kV - (3+1Res) x 150 MVA, e novo pátio 138 kV e transformação 230/138 kV - 1 x 200 MVA; | Ampliação | 014/2022 | TANGARÁ | 0% | 4% | 2020-03-20 | CC 014/2022 | Normal | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-08-30 | 2750 | 0 | 14 | 0 | 650 | 0 | 0
T2022-128-B | LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso | - LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1, CS; - LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1, CS; - SE 230 kV Cachimbo e Compensação Síncrona; - SE 230/138 kV Novo Progresso e Compensação Síncrona. | Ampliação | 014/2022 | TANGARÁ | 0% | 4% | 2020-03-20 | CC 014/2022 | Normal | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-09-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2025-09-30 | Prevista | 2027-08-30 | 2750 | 0 | 34 | 505 | 200 | 90 | 145
T2022-129-A | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2 | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2 | Ampliação | 015/2022 | PITIGUARI | 8% | 38% | 2019-03-22 | CC 015/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-31 | Concluída | 2023-08-31 | Concluída | 2024-01-31 | Concluída | 2024-01-31 | Prevista | 2025-03-01 | 2930 | -729 | 6 | 133.4 |  | 0 | 0
T2022-129-B | LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3 | LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3 | Ampliação | 015/2022 | PITIGUARI | 19% | 47% | 2019-03-22 | CC 015/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-30 | Concluída | 2023-08-31 | Concluída | 2024-01-31 | Concluída | 2024-01-31 | Prevista | 2024-10-31 | 2930 | -850 | 3 | 26 |  | 0 | 0
T2022-130-A | SE 230/138kV Paraíso 2 e seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 – Chapadão | - SE 230/138kV Paraíso 2. - Trechos de LT em 230 kV entre o seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão e a SE Paraíso 2. | Ampliação | 016/2022 | NEOENERGIA 11 | 98% | 99% | 2015-03-06 | REA 002/2015 | Adiantado | 2024-08-15 | 05/07/2024 | 28/06/2024 | 2024-09-30 | Concluída | 2023-04-24 | Concluída | 2023-09-28 | Concluída | 2022-10-05 | Concluída | 2024-05-07 | 4226 | -730 | 16 | 2 | 300 | 0 | 0
T2022-130-B | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2 | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2 | Ampliação | 016/2022 | NEOENERGIA 11 | 100% | 99% | 2015-03-06 | CC 016/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2024-09-30 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2022-11-30 | Concluída | 2023-03-31 | Concluída | 2024-05-07 | 4226 | -730 | 7 | 224 | 0 | 0 | 40
T2022-130-C | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2 | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2 | Ampliação | 016/2022 | NEOENERGIA 11 | 100% | 100% | 2015-03-06 | REA 002/2015 | Concluído | 2024-07-31 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2024-07-05 | Concluída | 2022-09-30 | Concluída | 2022-11-30 | Concluída | 2023-03-31 | Concluída | 2024-05-07 | 4226 | -817 | 3 | 65 |  | 0 | 0
T2022-131 | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | Ampliação | 017/2022 | ENERGISA-AM II | 0% | 25% | 2019-03-22 | CC 017/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Concluída | 2023-12-31 | Concluída | 2024-07-22 | Prevista | 2024-11-11 | Prevista | 2026-03-31 | 3114 | -548 | 5 | 12.9 |  | 0 | 0
T2022-132-A | SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona | SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona | Ampliação | 018/2022 | ACRE II | 89% | 37% | 2022-09-30 | CC 018/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-03 | Concluída | 2022-11-23 | Concluída | 2023-02-15 | Concluída | 2023-02-15 | Prevista | 2025-03-01 | 1461 | -576 | 2 | 0 |  | 45 | 45
T2022-132-B | SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona | SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona | Ampliação | 018/2022 | ACRE II | 89% | 37% | 2022-09-30 | CC 018/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-03-29 | Concluída | 2022-11-23 | Concluída | 2023-02-15 | Concluída | 2023-02-15 | Prevista | 2025-03-01 | 1461 | -550 | 2 |  |  | 45 | 45
T2022-132-C | SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona | SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona | Ampliação | 018/2022 | ACRE II | 89% | 37% | 2022-09-30 | CC 018/2022 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Concluída | 2022-11-23 | Concluída | 2023-02-16 | Concluída | 2023-02-16 | Prevista | 2025-03-01 | 1461 | -607 | 2 | 0 |  | 150 | 90
T2022-133 | SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA | SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 8% | 2023-02-07 | REA 13513/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-07 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-09-13 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-07 | 1096 | 0 | 2 |  | 63
T2022-134 | SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA | SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 8% | 2023-02-07 | REA 13513/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-07 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-11 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-07 | 1096 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0
T2023-001 | Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu | Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 do sistema HVDC ± 600 kV, associado à Usina de Itaipu, custeados por Itaipu Binacional, conforme Convênio de Cooperação Técnica/Financeira nº 45000059855, aprovado pelo Poder Concedente no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica - POTEE 2020, publicado em fevereiro de 2021. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 2% | 15% | 2022-03-18 | REA 11324/2022 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1392 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0
T2023-002 | Melhoria na SE Gravatai: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C, SE Gravataí. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 14% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Adiantado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2025-06-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -263 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-003 | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar, Fases A, B e C, SE Campos Novos. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 10% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-004 | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1 | Substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1, SE Campos Novos. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 11% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-005 | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar, Fases A,B e C, SE Campos Novos. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 9% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-006 | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A, B e C, SE Itá. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 8% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-007 | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1 | Substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1, SE Itá. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 8% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-008 | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar | Substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar, SE Gravataí 2. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-009 | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar | Substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar, SE Gravataí 2. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-010 | Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar | Substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar, SE Palhoça. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-011 | Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga, TF2, 525/230 kV, 3x24 MVA, Fases A, B e C, SE Gravataí. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 4% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Adiantado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -74 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-012 | Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA, Fases A, B e C, SE Gravataí. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 4% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Adiantado | 2024-08-14 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -74 | 1
T2023-013 | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA, Fases A, B e C, SE Passo Fundo. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-014 | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3R, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva, SE Passo Fundo. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-015 | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV | Autorização de melhorias na SE TAQUARIL 345 kV - Substituição de uma unidade monofásica do Transformador T4 345/138 kV - Código Siget 8618 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 15% | 19% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-016 | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2. | Autorização de melhorias na SE TIMÓTEO - Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-017 | LT 230 kV Juína - Dardanelos - C1 e C2 - CD | Transferência da LT 230 kV Juína - Dardanelos - C1 e C2 - CD para a RB em função do acesso do Consumidor Livre Mineração Dardanelos na SE Dardanelos. | Ampliação | 011/2008 | EBTE |  |  | 2008-10-16 | CC 011/2008 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 14 | 334 |  | 0 | 20
T2023-018 | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do T3 345-138-13,8 kV 3x75MVA | Substituição de 3 autotransformadores reguladores monofásicos T3 345-138-13,8 kV 75MVA cada. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 7% | 5% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-019 | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3. | Autorização de melhorias na SE TIMÓTEO - Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 012522/2016 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Atrasado | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 703 | 393 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-020 | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C5. | Autorização de melhorias na SE TIMÓTEO - Substituição dos Bancos de Capacitores 13,8 kV C5. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 012523/2016 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Atrasado | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 703 | 393 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-021 | Melhoria na SE Lafaiete 1: Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 MVA | Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 MVA, trifásico, três estágios de refrigeração, tendo sido necessária a ampliação da bacia de contenção de óleo, reforço da fundação existente devido caraterísticas físicas diferente do novo auto, adequações das canaletas de cabos e eletrodutos. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000887/2019 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Concluído | 2023-05-04 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 2023-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 0 | 1
T2023-022 | Melhoria na SE Taquaril: Substituição da fase reserva TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG | Substituição da fase reserva 345-138 kV que atende os transformadores T3 e T4 da SE Taquaril - TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 001536/2020 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 12% | 16% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 762 | 0 | 1
T2023-023 | Melhoria na SE Jaguara: Substituição do transformador T12 500/345 kV (400 MVA). | Substituição do transformador T12 (400 MVA). O equipamento foi substituido em: 25/05/2016. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 007532/2016 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 100% | 100% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Concluído | 2023-05-04 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 2023-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 0 | 1
T2023-024 | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA | Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA, trifásico, regulado, por 3 unidades monofásicas, reguladas 345/138-13,8kV -3x50 MVA. - TR 345/138 kV VARZEA PALMA 1 TR4 MG. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000013/2021 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-025 | Melhoria na SE Jaguara: Substituição do banco de reatores monofásicos RT14 3x33,3 Mvar – 525 kV | Substituição do banco de reatores monofásicos de linha S14 (RT14) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001575/2021 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-026 | Melhoria na SE Jaguara: Substituição do banco de reatores monofásicos RT7 3x33,3 Mvar – 525 kV | Substituição do banco de reatores monofásicos de linha S7 (RT7) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001565/2021 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-027 | Melhoria na SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos RT6 3x33,3 Mvar – 525 kV | Substituição do banco de reatores monofásicos de linha S6 (RT6) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001599/2021 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-028 | Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar | Substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar, na SE Campo Grande. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-029 | Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 2% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-030 | Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF6, 525/230 kV, 224 MVA - FASE C | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 2% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-031 | Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 50 Mvar - FASE A | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 12% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-032 | Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 3% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-033 | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF1, 230/138 kV, 75 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-034 | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF3, 230/138 kV, 75 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-035 | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF4, 230/138 kV, 75 MVA | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2023-03-15 | REA 13930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-036 | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T1 345/230 kV | Autorização de melhorias na SE TAQUARIL 345 kV - Substituição de uma unidade monofásica do Transformador T1 345/230 kV Código Siget 8609. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 012310/2016, 012311/2016, 012312/2016, 012313/2016 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 15% | 16% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 762 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-037 | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA | Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA, trifásico, regulado, por 3 unidades monofásicas reguladas 345/138-13,8 kV 3x50 MVA. TR 345/138 kV VARZEA PALMA 1 TR5 MG | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-038 | Melhoria na SE Maringá: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | Substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000967/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-039 | Melhoria na SE Cascavel: substituição de transformador 230-138-13,8KV – 150MVA (ATF-C) | Substituição de transformador 230-138-13,8KV – 150MVA (ATF-C). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000861/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 100% | 100% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Concluído | 2023-06-07 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 2019-03-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | -1554 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-040 | Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | Substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.SGPMR 000956/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-041 | Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2) | Substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000957/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-042 | Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8KV / 10MVA (REA-2). | Substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8KV / 10MVA (REA-2). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000960/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-043 | Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8KV / 5MVA (REA-1) | Substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8KV / 5MVA (REA-1). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000961/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-044 | Melhoria na SE Figueira: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | Substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000962/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-045 | Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | Substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000964/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-046 | Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | Substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000965/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-047 | Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | Substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000968/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-048 | Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-3) | Substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-3). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000969/2019. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-049 | Melhoria na SE Uberaba: substituição do transformador 230/69/13,8 kV – 150 MVA (TF-B) | Substituição do transformador 230/69/13,8 kV – 150 MVA (TF-B). As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001168/2022. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 25% | 2023-05-23 | REA 14531/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-050 | Melhoria na SE Messias: Substituição de reator 500 kV 50 Mvar, 05E1-A SE MSI | Substituição de reator 500 kV 50 Mvar, 05E1-A SE MSI. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000035/2018 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Concluído | 2023-07-07 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 2019-10-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -1306 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-051 | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ. | Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 004508/2018 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -14 | 1
T2023-052 | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ | Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 004525/2018 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -14 | 1
T2023-053 | Melhoria na SE Camaçari II: Substituição de autotransformador, posição 05T3 - Fase C | Substituição de autotransformador, posição 05T3 - Fase C. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 000611/2017 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Concluído | 2023-07-07 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 2017-05-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 366 | -2528 | 1
T2023-054 | Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO. | Substituição do transformador 04T3 da SE MCO. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 004520/2018 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 2% | 5% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-30 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-02-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -14 | 1
T2023-055 | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER | Substituição de 1 (um) Reator monofásico, potência 50 MVAr, posição operacional 05ER, da Subestação AGD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001418/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1
T2023-056 | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E3 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E3, da Subestação AGD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001394/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-07-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-057 | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E2 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E2, da Subestação AGD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001393/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-15 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-07-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -119 | 1
T2023-058 | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER | Substituição de 1 (um) Reator monofásico, potência 50 MVAr, posição operacional 05ER, da Subestação OLD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001435/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 3% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-20 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -52 | 1
T2023-059 | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E1 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E1, da Subestação OLD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001433/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-13 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-05-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-060 | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, 05E2 (REVOGADO) | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E2, da Subestação OLD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001434/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Normal | 2023-12-08 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-061 | Melhoria na SE Recife II: Substituição de Autotransformador 500/230 kV, 200 MVA, posição 05T4 fase C | Substituição de 01 (um) Autotransformador monofásico 500 kV, potência 200 MVA, posição operacional 05T4 fase C, da subestação RCD. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0008754/2021 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Concluído | 2023-07-07 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 2016-06-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -2519 | 1
T2023-062 | Melhoria na SE Sobradinho: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAr, posição 05ER2 | Substituição de 1 (um) Reator monofásico, potência 50 MVAr, posição operacional 05ER2 da Subestação SOB. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001386/2022 | Reforço | 061/2001 | CHESF | 100% | 100% | 2023-04-13 | REA 14107/2023 | Concluído | 2023-07-07 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 2021-07-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -1721 | 1
T2023-063 | SE Rio das Éguas - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (05E8) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Rio das Éguas. | Reforço | 007/2017 | EQTLT01 | 100% | 100% | 2023-04-14 | REA 14106/2023 | Concluído | 2024-05-12 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2024-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -357 | 1 | 0 |  | 0 | 58.33
T2023-064 | SE Barreiras II - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar | Fase reserva de 58,33 Mvar compatível com o banco de reatores de linha monofásico fixo (05E8) da LT 500 kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 (05N5), no terminal da SE Barreiras II. | Reforço | 007/2017 | EQTLT01 | 100% | 100% | 2023-04-14 | REA 14106/2023 | Concluído | 2024-05-12 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 2024-04-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -357 | 1 |  |  |  | 58.33
T2023-065 | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1. | Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1, da subestação Rondonópolis. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0000887/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 3% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-066 | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3. | Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3, da subestação Rondonópolis. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0000890/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 3% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-067 | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2. | Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2, da subestação Rondonópolis. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0000888/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 3% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-068 | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02 | Substituição banco de autotransformador de força 500/230 kV 750 MVA - VCAT7 02 FASES: A, B E V. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001010/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 2% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2023-069 | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01 | Substituição das fases B e V do banco de autotransformador de potência 01 - 500/230/13,8 kV 750 MVA - VCAT7 01. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 2% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-070 | Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. | Substituição do Reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. SGPMR 0001008/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 3% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-071 | Melhoria na SE Transamazônica: substituição do reator 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01 | Substituição do reator 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001614/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 70% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -944 | 1
T2023-072 | Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA. | Substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA da sub São Luís I por outro TR 230/69/13,8kV de mesma potência. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0000891/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 4% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2023-073 | Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA. | Substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV DE 200MVA da SE São Luís II, FASES A , B E V . As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0000892/2021. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 5% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2023-074 | Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1 | Substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1 de Couto Magalhães - CMTF5-01. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001343/2022. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 3% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | 0 | 1
T2023-075 | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01 | Substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001385/2022. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 4% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | 0 | 1
T2023-076 | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02. | Substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0001384/2022. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 4% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1280 | 0 | 1
T2023-077 | Melhoria na SE Rio Branco I: substituição do reator de derivação trifásico 230 kV/ RBRE6-02 - 20MVAr | Substituição do reator de derivação trifásico 230 kV/ RBRE6-02 - 20MVAr. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento. SGPMR 0002557/2022. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Concluído | 2023-10-10 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 2023-10-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -666 | 1
T2023-078 | Reforço na SE Canoas 1: substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA | Substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por outros de 75 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 12% | 2023-06-06 | REA 14718/2023 | Normal | 2024-08-26 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-06 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-10-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0
T2023-079 | Reforço na SE Oriximiná: instalação do AT2, 500/138 kV, de 150 MVA. | Instalação do segundo autotransformador 500/138 kV, 150 MVA, na SE Oriximiná. | Reforço | 009/2008 | Macapá | 0% | 0% | 2023-04-25 | REA 14314/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 5 |  | 150
T2023-080 | Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA. | Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-04-25 | REA 14143/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-05-25 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | -153 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2023-081 | Reforço: seccionamento da LT 230kV Rio Grande II-Barreiras II C1 na SE Barreiras. | Seccionamento da LT 230kV Rio Grande II-Barreiras II C1 na SE Barreiras. | Reforço | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 0% | 0% | 2023-05-05 | REA 14524/2023 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-05 | Concluída | 2024-06-15 | Prevista | 2024-09-13 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-11-05 | 915 | 0 | 7 | 21
T2023-082 | Reforço na SE Umuarama Sul: instalação do AT3, 230/138 kV, de 150 MVA. | Reforço na SE Umuarama Sul: instalação do AT3, 230/138 kV, de 150 MVA, e conexões. | Reforço | 001/2012 | COSTA OESTE | 3% | 20% | 2023-05-23 | REA 14711/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 5 |  | 150
T2023-083 | Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do autotransformador de potência (AT-1) | Substituição do autotransformador AT-1 na SE Santa Marta. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 4% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2023-084 | Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 e instalação do TF2 | Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 230/23 kV de 50 MVA por outro de 75 MVA e instalação do TF2 230/3 kV de 75 MVA. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 9% | 2023-07-03 | REA 14757/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-03 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-04-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1370 | 0 | 17 |  | 100
T2023-085 | Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03) | Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03) na SE Gravataí 2. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 5% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-086 | Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06) | Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06) na SE Gravataí 2 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 5% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-087 | Melhoria na SE Guarita: Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01) | Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01) na SE Guarita. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 4% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-088 | Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR1) | Substituição do transformador de potência (TR1) na SE Guarita. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 4% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-089 | Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR2) | Substituição do transformador de potência (TR2) na SE Guarita. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 4% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-090 | Melhoria na SE Porto Alegre 9: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR2) | Substituição do banco de transformadores monofásicos de potência (TR2) na SE Porto Alegre 9. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 6% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-090-A | Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência | Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência (TR2) na SE Porto Alegre 9. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 6% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-091 | Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2) | Substituição do auto transformador de Potência (AT-2) na SE Santa Marta. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 4% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-092 | Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV | Substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV na SE Presidente Medici | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 11% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-093 | Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV | Substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 11% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-093-A | Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici. | Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 11% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-094 | Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV | Substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV na SE Quinta | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 5% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-095 | Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV. | Substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 5% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-095-A | Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta. | Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 5% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-096 | Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV. | Substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV na SE Caxias do Sul 2. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 6% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-097 | Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1 | Substituição do banco de capacitores BC1 na SE Caxias do Sul 2. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 6% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-098 | Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2 | Substituição do banco de capacitores BC2 na SE Caxias do Sul 2. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 6% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-099 | Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1. | Substituição do banco de capacitores BC1 na SE Scharlau. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 3% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-100 | Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2. | Substituição do banco de capacitores BC2 na SE Scharlau. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 3% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-101 | Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV. | Substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 3% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-101-A | Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. | Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 3% | 2023-06-05 | REA 1616/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-102 | Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA | Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR-1) 138/69 kV - (3 x 11,75) MVA, devido a sinistro, por transformador trifásico 138/69 kV - 50 MVA, na SE Canastra. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 2% | 2023-06-30 | REA 1625/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 |  | 14.75
T2023-103 | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição da fase reserva do VCAT7 01 | SUBSTITUIÇÃO DA FASE RESERVA DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 01 - 500/230/13,8 kV 750 MVA - VCAT7 01 | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 100% | 100% | 2023-08-02 | REA 14780/2023 | Concluído | 2023-10-10 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 2023-10-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | -1397 | 1
T2023-104 | Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico | Instalação do 4° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA 3? Instalação de CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 Instalação de CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT Adequação do MIM - 230 kV Adequação do MIM - 69 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 8% | 2023-06-27 | REA 1921/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0
T2023-105 | Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 3º ATF 500/440 kV 3x400 MVA | Instalação do 3º ATF 500/440 kV – 3x400 MVA na SE Ribeirão Preto; Instalação de um CT em 500 kV, arranjo DJM; Instalação de um CT em 440 kV, arranjo DJM; Instalação de um IB em 440 kV, arranjo DJM; Adequação do MIM em 440 kV, arranjo DJM. | Reforço | 002/2007 | PCTE |  |  | 2007-04-20 | CC 002/2007 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 | 0 | 1200 | 0 | 0
T2023-106 | Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar | Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar na SE Ribeirão Preto; Instalação da conexão para o 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar, em 500 kV e arranjo DJM, na SE Ribeirão Preto. | Reforço | 002/2007 | PCTE | 20% | 28% | 2023-06-27 | REA 1913/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-06-27 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 |  |  |  | 180
T2023-107 | Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV | Instalação de 1 Banco de Autotransformadores Monofásicos, 500/230/13,8 kV, potência 450 MVA (3x150 MVA) em substituição ao Banco 05T1, 300 MVA, existente. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 13% | 2023-08-22 | REA 14820/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -184 | 1 |  | 150
T2023-108 | Reforço na SE Boa Esprança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV | Instalação de 1 Unidade de Autotransformador Monofásico Reserva, 500/230/13,8 kV, potência 150 MVA, em substituição à unidade 05TR, 100 MVA, existente. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 13% | 2023-08-22 | REA 14820/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | -184 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
T2023-109 | Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA | Instalação do 4º TF 230/138 kV – 100 MVA na SE Bom Nome | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-07-11 | REA 2014/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 5 |  | 100
T2023-110 | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV | Substituição do transformador 230/69 kV de 39 MVA (04T3) por um transformador de 100 MVA na SE Bom Jesus da Lapa | Reforço | 061/2001 | CHESF | 10% | 20% | 2023-07-11 | REA 2289/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-11 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
T2023-111 | Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA | Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA na SE Três Irmãos e conexões. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-07-24 | REA 14781/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 4 |  | 300
T2023-112 | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | Substituição do transformador 230/69 kV de 33 MVA (04T3), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001315/2022) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 17% | 2023-07-14 | REA 2316/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 |  | 66.7
T2023-113 | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | Substituição do transformador 230/69 kV de 33 MVA (04T4), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001318/2022) | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 17% | 2023-07-14 | REA 2316/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 |  | 66.7
T2023-114 | Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA. | Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA, e conexões, na SE Pimenta Bueno. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 7% | 2023-07-19 | REA 2324/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 5 |  | 55
T2023-115 | Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA | Instalação do 4° banco de autotransformadores de 440/230 kV de 3x150 MVA 1 IB (Interligador de barras) 440 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de transformador) 440 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | Reforço | 007/2009 | ITATIM | 0% | 13% | 2023-08-07 | REA 14804/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-07 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-09-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 6 |  | 450
T2023-116 | Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA | Instalação do 2º Banco de AT 500/440 kV - 3 x 500 MVA e conexões | Reforço | 003/2004 | TAESA | 0% | 0% | 2023-08-21 | REA 14819/2023 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 974 | 0 | 5 |  | 1500
T2023-117 | Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4° Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA. | Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4° Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA, e conexões. | Reforço | 014/2009 | ARARAQUARA | 0% | 14% | 2023-08-10 | REA 14805/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-10 | Não Prevista |  | Concluída | 2024-05-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 3 |  | 1250
T2023-118 | SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA. | Instalação, na subestação Luziânia, do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA. | Reforço | 010/2012 | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | 0% | 6% | 2023-08-08 | REA 14803/2023 | Normal | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-08 | Não Prevista |  | Concluída | 2023-12-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 915 | 0 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0
T2023-119 | Reforço na SE Neves 1: substituição do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA. | Substituição do autotransformador trifásico T1 500/345 kV, 400 MVA, por autotransformador trifásico de 480 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-08-18 | REA 14818/2023 | Adiantado | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 853 | -122 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0
T2023-120 | Reforço na SE Neves 1: substituição do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA | Substituição do autotransformador trifásico T2 500/345 kV, 400 MVA, por transformador trifásico de 480/576 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-08-18 | REA 14818/2023 | Adiantado | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-08-18 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1127 | -396 | 1 |  | 80
T2023-121 | Reforço na SE Jaguara: Substituição dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA. | Reforço na SE Jaguara: Substituição dos bancos T7 e T8 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA cada. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-09-25 | REA 14878/2023 | Adiantado | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1338 | -607 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0
T2023-122 | Melhoria na SE Xavantes: substituição da unidade monofásica reserva TRR1 | Substituição da unidade monofásica reserva TRR1 na SE Xavantes | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 100% | 100% | 2023-07-19 | REA 2401/2023 | Concluído | 2023-10-11 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 2023-10-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 284 | -209 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-123 | Melhoria na SE Anhanguera: Substituição de 3 unidades principais do autotransformador de força TR3. | Substituição de 3 unidades principais do autotransformador de força TR3 na SE Anhanguera. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 45% | 45% | 2023-07-19 | REA 2401/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2025-06-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-06-15 | 712 | 0 | 1
T2023-124 | LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1 | LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1 | Ampliação | 001/2023 | Centroeste | 0% | 16% | 2023-03-30 | CC 001/2023 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Prevista | 2025-09-24 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2026-03-31 | Prevista | 2028-03-30 | 1827 | 0 | 3 | 165
T2023-125 | LT 230kV Porto Velho - Abunã, CS, C3 | LT 230kV Porto Velho - Abunã, CS, C3 | Ampliação | 002/2023 | EDP NORTE 2 | 33% | 35% | 2023-03-30 | CC 002/2023 | Adiantado | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-01-31 | Concluída | 2023-07-07 | Concluída | 2023-09-11 | Concluída | 2023-09-29 | Não Prevista |  | 1827 | -1154 | 5 | 188
T2023-126-A | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD SE 230/69 kV Dom Eliseu II SE 500/230/69 kV Açailândia | Ampliação | 003/2023 | TANGARÁ TRANSMISSORA | 28% | 37% | 2023-03-30 | CC 003/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-30 | Concluída | 2023-12-29 | Prevista | 2024-08-13 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2026-01-23 | 1827 | -790 | 40 | 143 | 1200 | 0 | 20
T2023-126-B | LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo | LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1 SE 500/230/138 kV Santa Luzia III Trechos de LT 500 kV entre a SE Santa Luzia III e a LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1 e SE Encruzo Novo - Compensação Síncrona, Banco de Capacitor Shunt e Banco de Reatores de bar | Ampliação | 003/2023 | TANGARÁ TRANSMISSORA | 37% | 48% | 2023-03-30 | CC 003/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-30 | Concluída | 2024-02-05 | Concluída | 2024-06-27 | Prevista | 2024-08-13 | Prevista | 2026-01-23 | 1827 | -790 | 41 | 209 | 1100 | 70 | 196
T2023-127 | SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2 | SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2 | Ampliação | 004/2023 | EDF OITI | 0% | 5% | 2023-03-30 | CC 004/2023 | Adiantado | 2024-08-26 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-02 | Prevista | 2024-08-28 | Prevista | 2025-05-30 | Prevista | 2024-10-30 | Prevista | 2026-09-21 | 1280 | -151 | 20 | 3.2 | 300
T2023-128 | Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó. | Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 6% | 2023-07-28 | REA 2563/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-28 | Prevista | 2024-09-30 | Prevista | 2024-11-28 | Prevista | 2025-02-28 | Prevista | 2024-10-28 | 1096 | 0 | 6 | 3.4
T2023-129 | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II. | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 5% | 2023-07-28 | REA 2563/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-28 | Prevista | 2024-08-28 | Prevista | 2024-11-28 | Prevista | 2025-02-28 | Prevista | 2024-10-28 | 1096 | 0 | 6 | 2 |  | 0 | 0
T2023-130 | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Tacaratu. Obs: no SIGET, este seccionamento foi cadastrado após a mesma LT ser seccionada na SE Floresta II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 10% | 2023-08-18 | REA 14821/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-18 | Prevista | 2024-09-18 | Prevista | 2024-12-18 | Prevista | 2025-03-18 | Prevista | 2024-11-18 | 1096 | 0 | 6 | 14 |  | 0 | 0
T2023-131 | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu. | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 10% | 2023-07-28 | REA 2563/2023 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-27 | Prevista | 2024-08-28 | Prevista | 2024-11-28 | Prevista | 2025-02-28 | Prevista | 2024-10-28 | 1096 | -1 | 4 | 7
T2023-132 | Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRA 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA | Substituição do autotransformador trifásico TRA 230/13,8 kV, 50 MVA, por transformador trifásico de 75 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 20% | 35% | 2023-08-16 | REA 2832/2023 | Adiantado | 2024-07-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -279 | 1 |  | 25
T2023-133 | Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRB 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA | Substituição do autotransformador trifásico TRB 230/13,8 kV, 50 MVA, por transformador trifásico de 75 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS | 45% | 60% | 2023-08-16 | REA 2832/2023 | Adiantado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2024-10-06 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -314 | 1 |  | 25
T2023-134 | Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. | Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA, incluindo a unidade reserva. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 11% | 2023-09-15 | REA 14869/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1157 | 0 | 5 |  | 150
T2023-135 | Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C2 na SE Abaiara (Gerador) | Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C2 na SE Abaiara | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | 07/12/2023 | 27/11/2023 |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2023-136 | Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. | Substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, da SE Marabá, por outro banco composto por 3x150 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 5% | 2023-09-21 | REA 14879/2023 | Adiantado | 2024-07-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-04-21 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-12-21 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-06-21 | 1096 | -518 | 3 |  | 150
T2023-137 | Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA. | Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 7% | 2023-08-23 | REA 3025/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-23 | Não Prevista |  | Prevista | 2024-08-23 | Não Prevista |  | Prevista | 2026-02-23 | 915 | 0 | 1 |  | 67
T2023-138 | Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA | Substituição dos autotransformadores trifásicos TF5 230/13,8 kV - 79 MVA, por autotransformador trifásico de 120 MVA, com as conexões associadas, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 5% | 2023-09-14 | REA 3355/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 3 |  | 41
T2023-139 | Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA | Substituição dos transformadores TR-3 e TR-4 69/13,8 kV – 8 MVA, em final de vida útil, pelo 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA. Obs.: A indicação do 2º TR 69/13,8 kV – 25 MVA resultou de reuniões realizadas entre ONS, EPE, RGE e CEEE-T, embasadas em análises de mínimo custo global realizada pela RGE e de viabilidade física para implantação do novo equipamento realizada pela CEEE-T | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 11% | 2023-08-28 | REA 3065/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 |  | 9
T2023-140 | Reforço na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA | Instalação de 02 bancos de ATF monofásicos 345/138 kV 6 x 125 MVA em substituição de 03 ATF trifásicos 345kV/138KV 150 MVA. Instalação de Unidade Reserva 345/138kV 1 x 125MVA para compartilhamento entre os novos bancos ATF 345/138 kV 6 x 125 MVA. Desativação de 03 ATF trifásico e conexões associadas. Instalação de 01 CT 138 kV, Arranjo BD4 para o primeiro banco ATF 345/138 kV 3x125 MVA. MIM (Módulo de Infraestrutura de Manobra) 138kV para o primeiro banco ATF 345/138 kV 3 x 125 MVA. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 2% | 1% | 2023-10-05 | REA 14895/2023 | Adiantado | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -350 | 5 | 0 | 575 | 0 | 0
T2023-141 | Reforço na SE Gov Valadares 2: Substituição dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA | Substituição dos autotransformadores trifásicos T2 e T4 230/138/13,8 kV – 66 MVA por dois bancos de autotransformadores monofásicos 230/138/13,8 kV - (6+1) x 75 MVA, desmontagem dos autotransformadores T1, T3 e T11, além da substituição de equipamentos de seções de conexão em 230 kV e 138 kV de transformadores. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-10-05 | REA 14895/2023 | Adiantado | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1090 | -344 | 4 | 0 | 405 | 0 | 0
T2023-142 | Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA | Substituição do transformador trifásico 138/69 kV, 50 MVA – TF1, por transformador trifásico de 66 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 5% | 2023-08-29 | REA 3095/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-29 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | -31 | 1 |  | 16
T2023-143 | Autorização do lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos. | Lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos, nas mesmas torres de circuito duplo onde está instalado o primeiro circuito. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2023-09-13 | REA 14861/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-09-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 5 | 35
T2023-144 | Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009806/2021, 0009807/2021, 0009809/2021, 0009810/2021, 0009812/2021 e 0009814/2021 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-03 | REA 3733/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 |  | 32
T2023-145 | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA | Substituição dos autotransformadores trifásicos TF7 230/13,8 kV - 79 MVA, por autotransformador trifásico de 120 MVA, com as conexões associadas, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 5% | 2023-09-14 | REA 3355/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 3 |  | 40
T2023-146 | Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA | Substituição do Transformador Trifásico Reserva 230/138 kV (o qual está em final de vida útil) de 75 MVA para 150 MVA, compatível com as demais unidades em operação na subestação. (Ref. SGPMR 0000035/2022) | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-03 | REA 3733/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0
T2023-147 | Reforço na SE Bertioga II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA | Substituição do TR-1 e TR-2, 138-13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,33 MVA e módulos de conexão associados, incluindo a instalação de TP’s nos bays de 138 kV. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009801/2021, 0009802/2021, 0009803/2021 e 0009804/2021 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-03 | REA 3733/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-03 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 |  | 29.16
T2023-148 | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA | Substituição do transformador trifásico TF8 138/69 kV de 25 MVA, por transformador trifásico de 60 MVA, com as conexões associadas, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 5% | 2023-09-14 | REA 3355/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-09-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 3 |  | 35
T2023-149 | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA | Substituição do transformador trifásico TF9 - 138/69 kV de 50 MVA, por transformador trifásico de 60 MVA, com as conexões associadas, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 5% | 2023-09-14 | REA 3355/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 973 | -29 | 3 |  | 10
T2023-150 | Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA | Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2), 230-88 kV, por novo banco 3 x 50 MVA 1? e módulos de conexão associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 1% | 5% | 2023-11-01 | REA 14939/2023 | Normal | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-01 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1004 | 0 | 1 |  | 50
T2023-151 | Seccionamento LT 230 kV EDEIA – CACHOEIRA DOURADA na SE ASOLO 2 (REVOGADO) | Seccionamento LT 230 kV EDEIA – CACHOEIRA DOURADA na SE ASOLO 2 entre a GOYAZ Transmissora de Energia S.A. e a Bom Sucesso Agroindústria S.A. (BSA) | Reforço | 023/2018 | GOYAZ |  |  | 2018-09-21 | CC 023/2018 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2023-152-A | Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1 | REVITALIZAÇÕES na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1 | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | 1827 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
T2023-152-B | Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação de Reator de Linha Reserva na SE Itá. | Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação, na SE ITA, um reator de linha monofásico reserva RTR3 500 kV - 50 Mvar para o circuito 2 da LT 500 kV SANTO ANGELO /ITA. | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | 1827 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
T2023-152-C | Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo | Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | 1827 | 0 | 2
T2023-152-D | Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo | Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | Concluída | 2024-03-11 | 1827 | 0 | 2
T2023-152-E | Revitalização na Conversora Garabi 1 | Revitalização na Conversora Garabi 1 | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2023-09-27 | Concluída | 2023-10-10 | Concluída | 2023-10-10 | Concluída | 2023-10-10 | 1827 | 0 | 5
T2023-152-F | Revitalização na Conversora Garabi 2 | Revitalização na Conversora Garabi 2 | Ampliação | 005/2023 | TAESA | 0% | 0% | 2023-03-30 | CC 005/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-30 | Concluída | 2023-09-27 | Concluída | 2023-10-10 | Concluída | 2023-10-10 | Concluída | 2023-10-10 | 1827 | 0 | 5
T2023-153 | SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | Substituição do Banco de Capacitores Série - BC1 (IdeMdl n° 13913) da Linha de Transmissão 500 kV Imperatriz - Presidente Dutra C1, na SE Presidente Dutra, de capacidade nominal atual 1.950 A (390 MVAr), por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A (543 MVAr). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 2% | 2023-10-20 | REA 14930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-11-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2027-10-20 | 1461 | 0 | 1 |  |  | 153
T2023-154 | SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | Substituição do Banco de Capacitores Série - BC1 (IdeMdl n° 13907) da Linha de Transmissão 500 kV Imperatriz - Presidente Dutra C1, na SE Imperatriz, de capacidade nominal atual 1.950 A (390 MVAr), por outro de mesmo valor ôhmico e capacidade nominal 2.300 A (543 MVAr). | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 2% | 2023-10-20 | REA 14930/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-11-20 | Não Prevista |  | Prevista | 2027-10-20 | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 153 | 0
T2023-155 | Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande III - Extremoz II C1 na SE Riachão II (Gerador) | Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande III - Extremoz II C1 na SE Riachão II(Gerador) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | 03/11/2023 | 03/11/2023 |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2023-156 | Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. | Substituição do Transformador Trifásico 138/13,8 kV de 25 MVA para outro de 33 MVA no TR-3 - JALES SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-30 | REA 4053/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
T2023-157 | Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR-1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA | Substituição do transformador TR-1, 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA, sendo que o novo TR deverá ter o mesmo grupo de ligações do existente (138 kV – Yn; 34,5 kV Yn, 11,5 kV – D). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-30 | REA 4053/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
T2023-158 | Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. | Substituição do Transformador Trifásico 138/13,8 kV de 25 MVA para outro de 33 MVA no TR-2 - JALES SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-10-30 | REA 4053/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
T2023-159 | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA | AUTORIZAÇÃO DE REFORÇO PARA SE 230/69 KV BOM JESUS DA LAPA- 2º TR 230/69/13,8 KV, 100 MVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO TR 230/69/13,8 KV – 33 MVA (04T2) EXISTENTE E AO REGULADOR SÉRIE ASSOCIADO (04T2/02R2) (Rotina-Substituição - IdeMdl 6995). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-11-10 | REA 4277/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 |  | 67
T2023-160 | Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA | Substituição do transformador 230/69/13,8 kV de 39 MVA (04T4), que está em final de vida útil, por um transformador de 100 MVA. (Ref. SGPMR 0001307/2022) (Rotina-Substituição - IdeMdl 10553). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 7% | 2023-11-10 | REA 4277/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-11-10 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 |  | 61
T2023-161 | Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA | Instalação de 2 TRs 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões, arranjo BD5 em 230kV e BPT em 69kV, em substituição aos TRs 230/69/13,8 kV 04T2 e 04T3 – 33 MVA existentes, que se encontram em final de vida útil; Instalação de 1 (um) reator de aterramento (02A2) 69 kV, 7,5 MVA, 20 ohms/fase cada, para operar em paralelo com o reator de aterramento existente (02A1), na SE IRE. (SGPMR: 0000044/2022); Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao reator de aterramento 02A2, na SE IRE. (SGPMR: 0000045/2022). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 2% | 3% | 2023-12-05 | REA 14970/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 6 |  | 134
T2023-162 | Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA | 1º e 2º TR 230/69 kV – 150 MVA e conexões, em substituição aos TRs 230/69 kV 04T1 e 04T2 de 100 MVA que se encontram em final de vida útil. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 3% | 2023-12-05 | REA 14970/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2027-01-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1127 | 0 | 6 |  | 100
T2023-163 | Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação do 1º banco de reatores em 525 kV | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar Monofásico / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Reforço | 008/2012 | Marumbi |  |  | 2012-05-10 | CC 008/2012 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 150
T2023-164 | Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação da fase reserva para o RB1 525kV | Instalação da fase reserva para o 1º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar Monofásico / 525 Kv na SE Curitiba Leste | Reforço | 008/2012 | Marumbi |  |  | 2012-05-10 | CC 008/2012 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  |  |  | 50
T2023-165 | Melhoria na SE Tomba: Substituição do transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, 04T1. | Substituição do transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, 04T1. | Reforço | 001/2010 | AFLUENTE T | 0% | 0% | 2023-10-24 | REA 3928/2023 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2024-11-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | -715 | 1
T2023-166 | Reforço na SE Ivaiporã: Instalação do 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar | 2° banco de reatores de barra (3+1) x 110 Mvar/765 kV e conexões | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 1% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 330
T2023-166-A | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar, na SE Ivaiporã | Instalação de uma fase reserva para o 2º banco de reatores de barra 765 kV - (3+1)x110,66 Mvar, na SE Ivaiporã. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 1% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-167 | Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,66 Mvar. | 1° Banco de reatores de barra monofásico de 3x 66,66 Mvar, 500 kV e módulo de conexão. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 3% | 2023-12-21 | REA 4918/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 200
T2023-167-A | Instalação da fase reserva 500 kV, 66,66 Mvar, para o 1º RTB 500 kV, 3x66,66 Mvar, na SE Resende. | Instalação da fase reserva 500 kV, 66,66 Mvar, para o 1º RTB 500 kV, 3x66,66 Mvar, na SE Resende. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 3% | 2023-12-21 | REA 4918/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-168 | Reforço na SE Baixada Fluminense: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar | 1° Banco de reatores de barra monofásico de (3+1R) x 66,66 Mvar/500 kV, módulos de conexão(manobra e IB associado) e adequação de proteção. CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, arranjo DJM. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 |  |  |  | 200
T2023-168-A | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Baixada Fluminense | Instalação de uma fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Baixada Fluminense | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1
T2023-169 | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar | 1º banco de reatores de barra (3+1) x 44 Mvar/345 kV e conexões. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 132
T2023-169-A | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. | Instalação de uma fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1
T2023-170 | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 3º e 4º banco de reatores de barra de (6+1R) x 50 Mvar Monofásico / 525 kV 2 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2018 | GRALHA AZUL | 0% | 4% | 2024-03-28 | REA 936/2024 | Atrasado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 150
T2023-171 | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar | Instalação do 2º banco de reatores de barra 345 kV - (3+1)x44 Mvar | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 132
T2023-171-A | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna | Instalação de uma fase reserva para o 2º banco de reatores de barra 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-01-25 | REA 15073/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 1
T2023-172 | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 3º e 4º banco de reatores de barra de (6+1R) x 50 Mvar Monofásico / 525 kV 2 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2018 | GRALHA AZUL | 0% | 4% | 2024-03-28 | REA 936/2024 | Atrasado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 150
T2023-173 | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação da fase reserva para o RT3 e RT4 de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 3º e 4º banco de reatores de barra de (6+1R) x 50 Mvar Monofásico / 525 kV 2 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2018 | GRALHA AZUL | 0% | 4% | 2024-03-28 | REA 936/2024 | Atrasado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 50
T2023-174-A | LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina | LT 500 kV Buritirama - Barra II C1, CS, com 107 km; LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS, com 285 km; LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS, com 309 km; Trechos de LT 500 kV entre a SE Correntina e o seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas C1, CS, com 1 km cada; SE 500 kV Barra II e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar; e SE 500 kV Correntina. | Ampliação | 006/2023 | CTEEP | 0% | 12% | 2023-09-29 | CC 006/2023 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2025-11-28 | Prevista | 2027-01-05 | Prevista | 2027-01-05 | Prevista | 2029-03-29 | 2008 | 0 | 47 | 703.71 |  | 300 | 2176.63
T2023-174-B | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II C1, CS, com 101 km; LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II C1, CS, com 312 km; e SE 500 kV Campo Formoso II. | Ampliação | 006/2023 | CTEEP | 0% | 12% | 2023-09-29 | CC 006/2023 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2025-11-28 | Prevista | 2027-01-05 | Prevista | 2027-01-05 | Prevista | 2029-03-29 | 2008 | 0 | 20 | 413 |  |  | 770
T2023-175-A | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C1;Jaíba-Buritizeiro 3 C1 | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II C2; LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba C1; e LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3 C1. | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 2% | 30% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2027-04-30 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 29 | 807 |  | 0 | 1665.6
T2023-175-B | SE 500 kV Gentio do Ouro II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Gentio do Ouro II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar. | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 5% | 51% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Concluída | 2024-02-15 | Concluída | 2024-05-08 | Concluída | 2024-05-08 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 350
T2023-175-C | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 5% | 50% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Concluída | 2024-02-15 | Concluída | 2024-05-08 | Concluída | 2024-05-08 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 300
T2023-175-D | SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Jaíba - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar. | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 0% | 14% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2027-04-30 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 7 |  |  |  | 300
T2023-175-E | SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar | SE 500 kV Buritizeiro 3 - 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar. | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 0% | 14% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2027-04-30 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 5 |  |  |  | 240
T2023-175-F | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C2;Jaíba-Buritizeiro 3 C2 | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II C3; LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba C2; e LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3 C2. | Ampliação | 007/2023 | RIALMA V | 2% | 30% | 2023-09-29 | CC 007/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2027-04-30 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 24 | 807 |  | 0 | 1249.2
T2023-176 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2, CS, com 349 km | Ampliação | 008/2023 | BURITI | 0% | 15% | 2023-09-29 | CC 008/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-30 | Prevista | 2025-08-30 | Prevista | 2026-09-30 | Prevista | 2026-09-30 | Prevista | 2028-09-30 | 1828 | 0 | 11 | 349 |  |  | 499.8
T2023-177 | LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2 | LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2, CD, com 357 km; | Ampliação | 011/2023 | PEDRAS | 0% | 31% | 2023-09-29 | CC 011/2023 | Adiantado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-28 | Prevista | 2024-10-30 | Prevista | 2024-12-09 | Prevista | 2024-12-09 | Prevista | 2026-02-06 | 1828 | -945 | 22 | 714 |  |  | 679.5
T2023-178 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 C1 e C2, CD, com 2 x 331 km; LT 500 kV Leopoldina 2 – Terminal Rio C1 e C2, CD, com 2 x 191 km; SE 500 kV Leopoldina 2 - novo pátio de 500 kV. | Ampliação | 012/2023 | CTEEP | 0% | 13% | 2023-09-29 | CC 012/2023 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2025-06-28 | Prevista | 2027-01-28 | Prevista | 2027-01-28 | Prevista | 2029-03-29 | 2008 | 0 | 45 | 1044 |  |  | 1474.2
T2023-179 | LT 230 kV Recife II - Bongi C1/C2 | LT 230 kV Recife II - Bongi C1 e C2, com 19 km (trechos aéreos e subterrâneos); | Ampliação | 013/2023 | RIALMA VI | 0% | 3% | 2023-09-29 | CC 013/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2029-03-29 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2027-04-30 | Prevista | 2027-02-28 | Prevista | 2029-03-30 | 2008 | 0 | 6 | 38.36
T2023-180 | SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA | SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1 res.) x 133 MVA, incluindo a instalação do sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos. | Ampliação | 014/2023 | IE TIBAGI | 10% | 41% | 2023-09-29 | CC 014/2023 | Adiantado | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-07-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1097 | -426 | 5 |  | 533.32
T2023-181 | Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV | 3º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Obras necessárias para compartilhamento da fase reserva de 50 Mvar (05E3) do reator de barra em implantação pela Sterlite Revogar os despachos: - SCT/ANEEL n° 3.755/2021 (alterado pelo Despacho SCT/ANEEL n° 276/2022); e - SCT/ANEEL n° 2.023/2022. Alterar a Resolução Autorizativa n° 14.107/2023, no sentido de revogar o empreendimento T2023-060. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 2% | 2023-12-05 | REA 14983/2023 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-05 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 150
T2023-182 | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino, C1, CS, com 303 km; | Ampliação | 009/2023 | JANAPU | 0% | 15% | 2023-09-29 | CC 009/2023 | Adiantado | 2024-08-28 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-30 | Prevista | 2024-08-29 | Prevista | 2025-02-27 | Prevista | 2025-02-27 | Prevista | 2026-10-30 | 1828 | -701 | 9 | 302.85 |  |  | 626.64
T2023-183-A | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2 | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2 CS e reatores de linha; | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 2% | 2% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-31 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-07-31 | Concluída | 2024-07-31 | Concluída | 2024-07-31 | 2008 | -1245 | 9 | 336 |  |  | 443.1
T2023-183-B | LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2 | LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2 CS e reatores de linha; | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 2% | 2% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2026-02-28 | 2008 | -1064 | 8 | 316 |  |  | 583.1
T2023-183-C | LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2 | LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2 CS e reatores de linha. | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 2% | 2% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Prevista | 2024-08-15 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2026-02-28 | 2008 | -1064 | 8 | 276.49 |  |  | 429.6
T2023-183-D | LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2 | LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2 CS. | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 2% | 2% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-30 | Prevista | 2024-08-15 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2026-02-28 | 2008 | -1003 | 5 | 78
T2023-183-E | SE Morro do Chapéu II - Reator de Barra 500kV | SE Morro do Chapéu II: Reator de Barra 500kV; | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 7% | 7% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-28 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-31 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-07-31 | Concluída | 2024-08-16 | Concluída | 2024-07-31 | 2008 | -1245 | 4 |  |  |  | 150
T2023-183-F | SE Poções III - Reator de Barra 500kV | SE Poções III: Reator de Barra 500kV | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 7% | 7% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-28 | Sem TL | Sem TL | 2025-10-31 | Concluída | 2024-03-21 | Concluída | 2024-07-31 | Concluída | 2024-08-16 | Concluída | 2024-07-31 | 2008 | -1245 | 5 |  |  |  | 200
T2023-183-G | SE Medeiros Neto II - Reator de Barra 500kV | SE Medeiros Neto II: Reator de Barra 500kV | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 8% | 8% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2026-02-28 | 2008 | -1064 | 4 |  |  |  | 199.8
T2023-183-H | SE João Neiva 2 - Reator de Barra 500kV | SE João Neiva 2: Reator de Barra 500kV | Ampliação | 010/2023 | ASA BRANCA | 5% | 5% | 2023-09-29 | CC 010/2023 | Adiantado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-06-30 | Prevista | 2024-08-15 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2026-02-28 | 2008 | -1003 | 5 |  |  |  | 266.4
T2023-184 | Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar | Instalação do 1º banco de reatores de barra 500 kV - 3 x 66,67 Mvar, na SE Taubaté. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-30 | REA 15252/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 200
T2023-185 | Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar | Instalação do 1º banco de reatores de barra 440 kV - 3 x 66,67 Mvar, na SE Taubaté. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-30 | REA 15252/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 200
T2023-186 | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar | Instalação de uma fase reserva para o 1º bancos de reatores de barra 500 kV - 3 x 66,67 Mvar, na SE Taubaté 500 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-30 | REA 15252/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-187 | SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA. | SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2023-11-07 | REA 4208/2023 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 0 | 5 |  | 15
T2023-188 | Reforço na SE Araras: Instalação do 1º banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV | 1º banco de reatores de barra (3+1) x 33,3 Mvar/440 kV e conexões. | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 0% | 1% | 2024-04-04 | REA 15137/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 99.9
T2023-189 | Reforço na SE Araras: Instalação da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV | Instalação da fase reserva ao 1º banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar Monofásico / 440 kV na SE Araras | Reforço | 015/2008 | IE JAGUAR 9 | 0% | 1% | 2024-04-04 | REA 15137/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-04 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 33.3
T2023-190 | Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. | Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV,225 MVA, por novo banco 345/138 kV,(3+1)x133,33MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 1% | 2024-01-26 | REA 14990/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 0 | 6 |  | 175
T2023-191 | Reforço na SE Marituba: Instalação do 2º banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 63,3 Mvar / 500 kV e conexões. 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM Reator reserva será compartilhado com o reator de linha existente no terminal da LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, de propriedade da Marituba Transmissora. | Reforço | 020/2017 | EQTLT07 | 7% | 9% | 2024-01-25 | REA 15016/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 4 |  |  |  | 189.99
T2023-192 | Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 2º RTB 460 kV - 3x66,7 Mvar | 2º banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV e conexões. | Reforço | 014/2009 | ARARAQUARA | 0% | 6% | 2023-12-21 | REA 4916/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Concluída | 2024-02-25 | Prevista | 2024-09-19 | Prevista | 2024-09-19 | Prevista | 2024-09-19 | 731 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 200
T2023-193 | Reforço na SE Nova Ponte: Instalação do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar | 1° Reator de barra 345 kV, (3+1R) x 16,66 Mvar 1? 1 CRB 345 kV, Arranjo DJM 1 IB 345 kV, Arranjo DJM | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 1% | 2024-02-16 | REA 358/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-09-16 | 731 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 50
T2023-194 | Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte | Instalação da fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 345 kV - 3 x 16,66 Mvar, na SE Nova Ponte. | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 1% | 2024-02-16 | REA 358/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-02-16 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Prevista | 2025-09-16 | 731 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2023-195 | Reforço na SE Candiota 2: Instalação do 1º RTB 525 kV - 3x50 Mvar | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 010/2019 | CHIMARRÃO | 0% | 10% | 2024-02-06 | REA 15090/2024 | Adiantado | 2024-08-29 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-29 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2025-04-30 | 731 | -8 | 4 |  |  |  | 150
T2023-196 | Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2 | Instalação da fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 525 kV - 3 x 50 Mvar, na SE Candiota 2. | Reforço | 010/2019 | CHIMARRÃO | 0% | 9% | 2024-02-06 | REA 15090/2024 | Adiantado | 2024-08-29 | Sem TL | Sem TL | 2026-01-29 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2024-09-28 | Prevista | 2025-04-30 | 731 | -8 | 1
T2023-197 | Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA | Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA, para atendimento ao TR4 e TR5 monofásicos. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 2
T2023-198 | Melhoria SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos (RT9) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV | SE SÃO SIMÃO: Substituição do banco de reatores monofásicos de linha S9 (RT9) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-199 | Melhoria SE Taquaril: Substituição da unidade monofásica reserva 345/230 kV - 75 MVA | SE TAQUARIL: Autorização de melhorias na SE TAQUARIL 345 kV - Substituição da unidade monofásica reserva 345/230 kV - 75 MVA Código Siget 13158 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2023-03-21 | REA 14000/2023 | Normal | 2024-08-07 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1096 | 0 | 1
T2023-200 | Seccionamento da LT 230 kVAçu III – Lagoa Nova II C1 na SE Simplice (Gerador) | Seccionamento da LT 230 kVAçu III – Lagoa Nova II C1 na SE Simplice (Gerador) | Reforço | 087/2002 | TAESA |  |  | 2002-12-11 | CC 087/2002 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0.2 |  | 0 | 0
T2023-201 | Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 kV | 2º reator de barra de 27 Mvar / 230 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 2% | 2023-12-21 | REA 4920/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Prevista | 2025-03-21 | Prevista | 2025-03-21 | Prevista | 2025-03-21 | Prevista | 2025-12-21 | 731 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 27
T2023-202 | Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV | Reator de Barra 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ø (Substituição do RE1 - Reator de Barra de 27 Mvar em final de vida útil) (RE1 - SGPMR 0001429/2022 - IdeMdl 13440) | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 2% | 2023-12-21 | REA 4920/2023 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Prevista | 2025-02-21 | Prevista | 2025-02-21 | Prevista | 2025-02-21 | Prevista | 2025-12-21 | 731 | 0 | 1 |  |  |  | 23
T2023-203 | Reforço SE Dracena: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA | Substituição dos transformadores trifásicos TR1 e TR2 138/13,8 kV, 18,75 MVA, por transformadores trifásicos de 33,33 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-12-13 | REA 4835/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 | 14.58 | 0 | 0
T2023-204 | Reforço SE Tietê: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA | Substituição dos transformadores trifásicos TR1 e TR2 138/13,8 kV, 18,75 MVA, por transformadores trifásicos de 33,33 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2023-12-13 | REA 4835/2023 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 0 | 2 | 0 | 14.58 | 0 | 0
T2023-205 | Reforço na SE Corumbá 2: Instalação do 3º Reator de Barra de 15 Mvar, 230 kV | 3º reator de barra de 15 Mvar / 230 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | Reforço | 005/2011 | LTC | 0% | 7% | 2023-12-21 | REA 4922/2023 | Adiantado | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-14 | Prevista | 2024-12-14 | Prevista | 2024-12-14 | Não Prevista |  | Prevista | 2025-12-14 | 731 | -7 | 3 | 0 |  | 0 | 15
T2023-206 | Reforço na SE INOCÊNCIA: Instalação do 1º reator de barra 50 Mvar, 230 kV | 1º reator de barra de 50 Mvar / 230 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | Reforço | 007/2009 | ITATIM | 0% | 8% | 2023-12-18 | REA 4923/2023 | Normal | 2024-09-05 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-18 | Prevista | 2024-09-19 | Prevista | 2024-09-19 | Prevista | 2024-09-19 | Prevista | 2024-09-19 | 731 | 0 | 3 |  |  |  | 50
T2023-207 | Reforço na SE Lagos: Instalação do 4º banco de reatores de barra monofásico de 3 x 50 Mvar/500 kV. | 4° Banco de reatores de barra monofásico de 3 x 50 Mvar/500 kV. CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV. | Reforço | 002/2019 | GUANABARA | 0% | 0% | 2023-12-21 | REA 4921/2023 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2025-12-21 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2024-08-30 | Prevista | 2024-12-30 | Prevista | 2025-12-01 | 731 | 0 | 4 |  |  |  | 150
T2023-208 | Reforço na SE Itacaiúnas: Instalação do 2º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar / 500 kV e conexões. 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2006 | TAESA | 0% | 0% | 2024-03-25 | REA 15196/2024 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 4 |  |  |  | 135.9
T2023-209 | Seccionamento na SE MARANGATU da LT IBIAPINA II - PIRIPIRI C-2. | Seccionamento na SE MARANGATU da LT IBIAPINA II - PIRIPIRI C-2. | Reforço | 002/2018 | SITE |  |  | 2018-03-08 | CC 002/2018 | Não Informada |  | 01/04/2024 | 01/04/2024 |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2023-210 | Reforço na SE Araxá 3: 2º Autotransformador Monofásico 345/138 kV | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1? 1 IB 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 138 kV, Arranjo BPT | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 1% | 2024-05-20 | REA 15318/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0
T2024-001 | SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV | Instalação do primeiro banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar, na SE Guarulhos - RT1 e conexão | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 3% | 2024-02-23 | REA 15125/2024 | Atrasado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 365 | 3 | 0 |  | 0 | 132
T2024-002 | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar | Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar, na SE Guarulhos | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 6% | 2024-02-23 | REA 15125/2024 | Atrasado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 365 | 1 |  |  |  | 44
T2024-003 | SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar | Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar, na SE Guarulhos - RT2 | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 3% | 2024-02-23 | REA 15125/2024 | Atrasado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 365 | 3 | 0 |  | 0 | 132
T2024-004 | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar | Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar, na SE Guarulhos | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 6% | 2024-02-23 | REA 15125/2024 | Atrasado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-23 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 731 | 365 | 1 |  |  |  | 44
T2024-005 | SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3. | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2024-04-15 | REA 15197/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-15 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 0 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0
T2024-006 | SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV, trifásico – 100 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230kV, Arranjo BD3 1 CT (Conexão de Transformador) 69kV, Arranjo BD3 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | Reforço | 018/2012 | CHESF | 0% | 4% | 2024-02-26 | REA 553/2024 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-26 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 912 | 0 | 5 |  | 100
T2024-007 | SE CAMPO BOM: Substituição do TR3 e obras associadas | Substituição do TR-3 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø; Substituição de CT, IB, CD de 23kV, e obras associadas | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2013-01-01 | CC 055/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 12 | 0 | 25 | 7.2 | 0
T2024-008 | Seccionamento da LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco C1 na SE Gerdau Ouro Branco (Consumidor Livre) | Seccionamento da LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco C1 na SE Gerdau Ouro Branco (Consumidor Livre) | Ampliação | 005/2016 | MANTIQUEIRA |  |  | 2016-06-03 | CC 005/2016 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2024-009 | Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C3 na SE Mauriti II(Gerador) | Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C3 na SE Mauriti II(Gerador) | Reforço | 061/2001 | CHESF |  |  | 2013-01-01 | CC 061/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
T2024-010 | REFORÇO NA SE CAXIAS SUL 2: Instalação do 2º Banco de Transformadores TR2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2013-01-01 | CC 055/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 |  | 165
T2024-011 | Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1? 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 1 MIM - 500 kV Necessidade de compatibilidade e compartilhamento com fase a reserva existente do reator de linha da LT 500 kV Camaçari IV - Jardim C1 | Reforço | 007/2010 | CHESF | 0% | 1% | 2024-03-19 | REA 15151/2024 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 150
T2024-012 | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar | Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2024-03-19 | REA 791/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-013 | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar | Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2024-03-19 | REA 791/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-014 | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar | Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2024-03-19 | REA 791/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-015 | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar | Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5 | Reforço | 057/2001 | CGT ELETROSUL | 0% | 1% | 2024-03-19 | REA 791/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-016 | Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS | Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS, na SE ALEGRETE 2 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 834/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-017 | Reforço na SE Rio Grande II: Instalação do 3º AT 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV – 3 x 33 MVA e conexões. | Reforço | 015/2013 | SPT/SÃO PEDRO | 0% | 0% | 2024-03-08 | REA 677/2024 | Normal | 2024-08-13 | Sem TL | Sem TL | 2026-09-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 0
T2024-018 | Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS | Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS, na SE ALEGRETE 2 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 834/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-019 | Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS | Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS, na SE SANTA ROSA 1 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 834/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-020 | Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS | Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS, na SE SANTA ROSA 1 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 834/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-021 | Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS | Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS, na SE SANTA ROSA 1 | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 834/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-022 | Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituição do Autotransformador T2 500/345-13,8kV – 400MVA | Substituição do Autotransformador T2 500/345-13,8kV – 400MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-023 | Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituição do transformador trifásico T14 | Substituição do transformador trifásico T14 de dois enrolamentos 138 – 13,8 kV, 15 MVA, com comutador sob carga na baixa tensão | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Normal | 2024-09-04 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-024 | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do transformador T8 138-13,8kV-15MVA | Substituição do transformador T8 138-13,8kV-15MVA | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-025 | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV | Substituição do banco de reatores monofásicos S5 (RT5) 3x33,33 Mvar - 525kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-026 | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV | Substituição do banco de reatores monofásicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar - 525kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Adiantado | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-19 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1340 | -245 | 1
T2024-028 | Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição de 1 Autotransformador 500/230 kV, 100 MVA | Substituição de 01 (um) Autotransformador 500/230 kV, potência 100 MVA, posição operacional 05TR, na Subestação S. JOAO PIAUI, inclusive adequações necessárias. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 54% | 2024-03-21 | REA 852/2024 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-029 | Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA | Substituição de 03 (três) Autotransformadores monofásicos 500/230 kV, fases A, B e C, potência 100 MVA cada, posição operacional 05T1, na Subestação SJI, inclusive adequações necessárias. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 7% | 2024-03-21 | REA 852/2024 | Normal | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-030 | Melhoria na SE Pirapama II: Substituição do Transformador Trifásico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA | Substituição de 1 (um) transformador de potência trifásico 230/69 kV, 100 MVA, posição operacional 04T1, da subestação Pirapama II, por um novo transformador 230/69/13,8 kV, 100 MVA (com terciário). | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2024-03-21 | REA 852/2024 | Adiantado | 2024-08-09 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | -22 | 1
T2024-031 | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR3 230/69 kV, 100 MVA | Substituição de 1 (um) Transformador de Potência trifásico, potência 100 MVA, posição operacional 04T3, da Subestação C. GRANDE II. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2024-03-21 | REA 852/2024 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -28 | 1
T2024-032 | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR4 230/69 kV, 100 MVA | Substituição de 1 (um) Transformador de Potência trifásico, potência 100 MVA, posição operacional 04T4, da Subestação CGD. | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2024-03-21 | REA 852/2024 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2027-02-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -28 | 1
T2024-033 | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar | Instalação de uma fase reserva para o 1º bancos de reatores de barra 440 kV - 3 x 66,67 Mvar, na SE Taubaté 440 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-30 | REA 15252/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 200
T2024-034 | Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69 | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA Trifásico 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Reforço | 017/2009 | CHESF | 0% | 2% | 2024-03-22 | REA 776/2024 | Normal | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-09-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2024-035 | Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do 3º ATF 345/138 kV | 3° e 4° ATF 345/138 kV 6 x 66,6 MVA Monofásico 2 CT 345 kV, Arranjo DJM 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 IB 345 kV, Arranjo DJM | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 1% | 2024-05-20 | REA 15318/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 6 | 0 | 199.8 | 0 | 0
T2024-036 | Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do ATF 4º de 345/138 kV | 3° e 4° ATF 345/138 kV 6 x 66,6 MVA Monofásico 2 CT 345 kV, Arranjo DJM 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 IB 345 kV, Arranjo DJM | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 1% | 2024-05-20 | REA 15318/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 6 |  | 199.8
T2024-037 | Melhoria na SE Ubarana: Substituição do transformador (TR-1), trifásico, 138-69 kV, 30 MVA | Substituição do transformador (TR-1), trifásico, 138-69 kV, 30 MVA, na SE Ubarana. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-11 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 2015-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -3051 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-038 | Melhoria na SE Peruibe: Substituição do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar | Substituição do banco de capacitores nº 1 (BC-1) 138 kV, 14,3 Mvar na SE Peruíbe. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-039 | Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar | Substituição do banco de capacitores nº 2 (BC-2) 138 kV, 14,3 Mvar na SE Peruíbe. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-040 | Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar | Substituição do banco de capacitores nº 3 (BC-3) 138 kV, 14,3 Mvar na SE Peruíbe. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-041 | Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor BC-2A, 88 kV (BC 88 kV 28,8 Mvar NORTE BC2A SP). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-042 | Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor BC-2B, 88 kV (BC 88 kV 28,8 Mvar NORTE BC2B SP). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-043 | Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor BC-3A, 88 kV (BC 88 kV 28,8 MVAr NORDESTE BC3A SP). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-044 | Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar | Substituição do Banco de Capacitor BC-3B, 88 kV (BC 88 kV 28,8 MVAr NORDESTE BC3B SP). | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1278 | 0 | 1
T2024-047 | Reforço na SE Uberlândia 10: Instalação do 2º ATF de 345/138 kV | 2° ATF 345/138 kV 3 x 100 MVA Monofásico 1 CT 345 kV, Arranjo DJM 1 CT 138 kV, Arranjo BPT 1 IB 345 kV, Arranjo DJM | Reforço | 007/2020 | IE MINAS GERAIS | 0% | 0% | 2024-05-20 | REA 15318/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-20 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0
T2024-048 | Melhoria na SE ITARARE II: Substituição do autotransformador 138-69 kv 25mva trifásico com comutador | Substituição do autotransformador 138-69 kv 25mva trifásico com comutador, na SE ITARARE II. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-11 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 2013-10-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -3842 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-049 | Melhoria na SE Bom Jardim: Substituição da fase reserva do Transformador de Potência TR-1 440-138 kV | Substituição da fase reserva do Transformador de Potência nº 1 (TR-1), 440-138 kV, TR 440/88 kV BOM JARDIM TRR1 SP | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-04 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 2023-03-17 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -1483 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-050 | Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações. | Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações, na SE Bom Jardim | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-051 | Melhoria na SE MOGI CRUZES: Substituição de 2 fases do banco de transformadores de potência TR3 | Substituição de duas fases do banco de transformadores de potência nº 3 (TR-3) 230-88 kV | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-11 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 2015-12-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -3051 | 1
T2024-052 | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição da fase branca do transformador de potência TR-1 345-88 kV | Substituição da fase branca do transformador de potência nº 1 (TR-1), 345-88 kV, 133,3 MVA | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-11 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 2013-02-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | -4087 | 1
T2024-053 | Melhoria na SE PARAIBUNA: Substituição do Transformador Trifásico TR-3 138-13,8 kV, 12,5 MVA SP | Substituição do Transformador Trifásico TR-3 138-13,8 kV, 12,5 MVA SP, na SE Paraibuna | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 100% | 100% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Concluído | 2024-06-12 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 2023-01-31 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | -1163 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-054 | Melhoria na SE Porto Primavera: Substituição de 1 Transformador TR-2, 138 kV e adequações SP | Substituição de 1 Transformador TR-2, 138 kV e adequações SP, na SE Porto Primavera | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Adiantado | 2024-08-02 | Sem TL | Sem TL | 2027-08-12 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -605 | 1
T2024-055 | Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP | Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP, na SE Itapetininga 1. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-056 | Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP | Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP, na SE Itapetininga 1 | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-058 | Melhoria na SE Flórida Paulista: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP | Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP, na SE Flórida Paulista | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-059 | Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP | Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP, na SE Vicente de Carvalho | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-060 | Melhoria na SE LESTE: Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2 | Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores (TR-2), 345/88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, TR 345/88 kV LESTE TR2 SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 1% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Adiantado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -465 | 1
T2024-061 | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2 | Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do banco de reatores nº 2 (RE-2), 3x32 Mvar, 345 kV, bem como de seus respectivos suportes e base (RTL 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES RT2 SP) | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1 |  |  | 100
T2024-062 | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul e branca do banco de reatores RE-3 | Substituição das fases azul e branca do banco de reatores nº 3 (RE-3), 3x32 Mvar, 345 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo RTL 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES RT3 SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1 |  |  | 100
T2024-063 | Melhoria na SE SUL: Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3) | Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3), 345-88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, TR 345/88 kV SUL TR3 SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 1% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Adiantado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -465 | 1
T2024-064 | Melhoria na SE RIBEIRÃO PRETO: Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2) | Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2 fases azul, branca e vermelha), 440-138 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, TR 440/138 kV RIBEIRAO PRETO TR2 SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-25 | REA 15272/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-065 | Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição do banco de transformadores TR-4 | Substituição do banco de transformadores nº 4 (TR-4), 230-88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, TR 230/88 kV EDGARD SOUZA TR4 SP. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 1% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Adiantado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -465 | 1
T2024-066 | Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV | Substituição da fase reserva do banco de transformadores 230-88 kV, TR 230/88 kV EDGARD SOUZA TRR1 SP | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 1% | 1% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Adiantado | 2024-08-05 | Sem TL | Sem TL | 2027-12-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | -465 | 1
T2024-069 | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar | Substituir Reator de Linha de 30MVAr, código operacional RPRE6-01, por vida útil esgotada. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-03-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-070 | Melhoria na SE Imperatriz: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 230/69/13,8 kV, 100 MVA - IZTF6-04. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1645 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-071 | Melhoria na SE São Luis I: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69 kV, 100 MVA | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 230/69 kV, 100 MVA - LITF6-04. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1645 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-072 | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE REATORES PDRE7-03, 525 kV, 3x50 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1645 | 0 | 1
T2024-073 | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE REATORES PDRE7-02, FASE A, B e V, 525 kV, 3x50 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1645 | 0 | 1
T2024-074 | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-03, FASE R, 525 kV, 50 Mvar. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-03-21 | REA 853/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2028-09-21 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1645 | 0 | 1
T2024-075 | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de banco de capacitor BC03 | Substituição de banco de capacitor BC03 (nº serie: STTP_BC_0002, cod. mat.: 10253310) na SE TIJUCO PRETO 345 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-076 | Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituição do banco capacitor | Substituição do banco capacitor na SE BANDEIRANTES 345 Kv | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 5% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Atrasado | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 30 | 883 | 1
T2024-077 | Melhoria na SE P. COLOMBIA 138 Kv: Substituição do transformador TR5MVA | Substituição do transformador de potência TR5MVA (nº serie: 29409, cod. mat.: 10182811), na SE P. COLOMBIA 138 Kv | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-078 | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia AT01 FASES A e C | Substituição de trafo potencia AT01 FASE A (nº serie: GM99910, cod. mat.: 10182541). Substituição de trafo potencia AT01 FASE C (nº serie: GM99911, cod. mat.: 10182543). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-25 | REA 15273/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-079 | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de reator RT1A FASES A, B e C | Substituição de reator RT1A FASE A (nº serie: 57712, cod. mat.: 10183991). Substituição de reator RT1A FASE B (nº serie: 57707, cod. mat.: 10183987). Substituição de reator RT1A FASE C (nº serie: 57713, cod. mat.: 10183992). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 2% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-080 | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV | Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV, na SE Tijuco Preto | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-081 | Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C | Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C, na SE MARIMBONDO 500 kV | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-25 | REA 15273/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-082 | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia TRRG09V | Substituição de trafo potencia TRRG09V (nº serie: SPT-12190, cod. mat.: 10183704). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-083 | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1B FASE A, B e C | Substituição de reator RT1B FASE A, B e C, na SE IVAIPORA FUR | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-085 | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RTIATP2 FASES B e C | Substituição de reator RTIATP2 FASE B (nº serie: 57539, cod. mat.: 10183960). Substituição de reator RTIATP2 FASE C (nº serie: 57536, cod. mat.: 10183957). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-086 | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1C FASE A, B e C | Substituição de reator RT1C FASE A, B e C, na SE IVAIPORA FUR | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 2% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-087 | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASES A, B e C | Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASE A (n° serie: SPT-12194, cod. mat.: 10183712). Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASE B (nº serie: SPT-12193, cod. mat.: 10183711). Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASE C (nº serie: SPT-12191, cod. mat.: 10183710). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-25 | REA 15273/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-088 | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT01 FASES A, B e C | Substituição de reator RT01 FASE A (nº serie: 57717, cod. mat.: 10183982). Substituição de reator RT01 FASE B (nº serie: 57720, cod. mat.: 10183984). Substituição de reator RT01 FASE C (nº serie: 57719, cod. mat.: 10183983). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-089 | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT02 FASE A, B e C | Substituição de reator RT02 FASE A (nº serie: 57714, cod. mat.: 10183980). Substituição de reator RT02 FASE B (nº serie: 57710, cod. mat.: 10183979). Substituição de reator RT02 FASE C (nº serie: 57721, cod. mat.: 10183985). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-090 | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE A (nº serie: 1534026, cod. mat.: 10184026). Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE B (nº serie: 1534023, cod. mat.: 10184027). Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE C (nº serie: 1534025, cod. mat.: 10184028). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1
T2024-091 | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA | Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA, na SE IVAIPORA FUR | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-092 | Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA | Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA, na SE RIO VERDE FUR | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-093 | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA | Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA, na SE BANDEIRANTES | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1
T2024-095 | Melhoria na SE Itaberá: Substituição do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar | Substituição das fases A, B e C do reatores de linha RTIAIV1 (nº serie: 289258, 289255 e 189254, e cod. de mat.: 10184038, 10184035 e 10184034, respectivamente). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1
T2024-096 | Melhoria na SE Adrianópolis: Substituição do banco de transformadores TR2A 345/138 kV, 3x75 MVA | Substituição do TR AT2A 345/138 kV (num série A13112). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | 0 | 1
T2024-097 | Melhoria na SE Marimbondo: Substituição do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar | Substituição do transformador reserva TRR1-AT98V (nº serie: K547267, cod. mat.: 10182631). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-098 | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA | Substituição das fases A, B e C do banco de autotransformadores AT03 (nº serie: SP-T-12188, SP-T-12186 e SP-T-12185, cod. mat.: 10182557, 10182556 e 10182555, respectivamente). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-25 | REA 15273/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2028-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1461 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-099 | Melhoria na SE Embu-Guaçu: Reforma do Compensador Síncrono para reestabelecimento de sua vida útil | Reforma do Compensador Síncrono da SE Embu-Guaçu, contemplando: disjuntor da máquina, máquina rotativa, sistema de partida, sistemas auxiliares mecânicos, sistemas auxiliares elétricos, sistema de proteção e controle, para reestabelecimento de sua vida útil | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-25 | REA 15272/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-100 | Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substituição do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV | Substituição das fases A, B e C do banco de autotransformadores AT01 230/138 kV 3x33,33 MVA(nº serie: 500920, 500921 e 500922, cod. mat.: 10182715, 10182716 e 10182717). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-11 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-101 | Melhoria na SE Barro Alto: Substituição do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA | Substituição das fases A, B e C do banco de transformadores TR01 230/69 kV, 50 MVA (nº serie: 56221, 56223 e 56220, cod. mat.: 10182965, 10182968 e 10182966). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-102 | Melhoria na SE Brasília Sul: Substituição da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA | Substituição da fase C do autotransformador AT04 (nº serie: 58483, cod. mat.: 10182535). | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 4% | 2024-04-08 | REA 1108/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1
T2024-103 | Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões 1 CT (Conexão de Transformador) 230kV, Arranjo BD5 1 CT (Conexão de Transformador) 69kV, Arranjo BPT 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | Reforço | 061/2001 | CHESF | 0% | 0% | 2024-03-25 | REA 921/2024 | Adiantado | 2024-08-10 | Sem TL | Sem TL | 2026-08-30 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | -26 | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2024-104 | Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV | Substituição da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV, na SE BANDEIRANTES | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2024-04-08 | REA 1063/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-08 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1
T2024-105 | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2 | Substituição da fase reserva, 440-138 kV, do banco de transformadores nº 2 (TR-2) na SE RIBEIRAO PRETO | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-04-25 | REA 15272/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2029-04-25 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1826 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-106 | Reforço na SE Bom Despacho 3: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 60 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-07-24 | REA 15414/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 2 |  |  |  | 180
T2024-107 | Reforço na SE São Gotardo 2: Instalação do 4º Banco de reatores de barra monofásicos 3x60 Mvar | 4º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 60 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-07-24 | REA 15414/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-07-24 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 180
T2024-108 | Reforço na SE Itabira 5: Instalação do 2º Banco de reatores de barra monofásicos 3 x 33,3 Mvar | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 33,3 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 005/2016 | MANTIQUEIRA |  |  | 2024-07-24 | REA 15413/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 2 | 0 |  | 0 | 99.9
T2024-109 | Reforço na SE Itabirito 2: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar | 2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 33,3 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 003/2010 | MONTESCLAROS |  |  | 2024-07-24 | REA 15416/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 2 | 0 |  | 0 | 99.9
T2024-110 | Reforço na SE Pirapora 2: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 50 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 007/2007 | SPTE |  |  | 2007-06-14 | CC 007/2007 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 150
T2024-111 | Reforço na SE Bauru: Instalação de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2024-05-20 | REA 15317/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 3 | 0 |  | 0 | 200.1
T2024-112 | Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF TR10 345/289kV, 3x150 MVA | Substituição do ATF T10 345/289kV 3 x 142,8 MVA, 1?, por um ATF 345/289 kV 3 x 150 MVA, 1?. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  | 21.6
T2024-113 | Reforço na SE Três Marias: Substituição da Transformador Reserva TRR1 345/289 kV, 150 MVA | Substituição do Transformador Reserva ATF TRR1 345/289 kV, 1 x 142,8 MVA, por um ATF 345/289 kV, 1 x 150 MVA, na SE Três Marias. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  | 7.2
T2024-114 | Reforço na SE BUGRES: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR-1) | Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR-1) 69/6,6 kV - (3 x 4,5) MVA - FASE A, FASE B e FASE C, devido à degradação e obsolescência de vários componentes, por transformador trifásico 69/6,6 kV - 18 MVA | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 99% | 99% | 2024-05-02 | REA 1347/2024 | Atrasado | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2024-08-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 31 | 72 | 1
T2024-115 | SE CAMPO BOM: Substituição do TR6 e obras associadas | Substituição do TR6 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) e Conexão de 23 kV. | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão |  |  | 2013-01-01 | CC 055/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 | 0 | 25 | 0 | 0
T2024-116 | Reforço na SE Itabira 5: Instalação da fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásico | Fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásicos, 33,3 Mvar/500 kV. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 005/2016 | MANTIQUEIRA |  |  | 2024-07-24 | REA 15413/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 1 | 0 |  | 0 | 33.3
T2024-117 | Reforço na SE Itabirito 2: Instalação da fase reserva do 2º Banco de reatores de barra monofásicos | Fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásicos 33,3 Mvar/500 kV. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 003/2010 | MONTESCLAROS |  |  | 2024-07-24 | REA 15416/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 1 | 0 |  | 0 | 33.3
T2024-118 | Reforço na SE Pirapora 2: Instalação da fase reserva do 1º Banco de Reatores de Barra 50 Mvar | Fase reserva para o 1º Banco de reatores de barra monofásicos 50 Mvar/500 kV. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão. | Reforço | 007/2007 | SPTE |  |  | 2007-06-14 | CC 007/2007 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 50
T2024-119 | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV | 1° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA trifásico em substituição ao transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA que se encontra próximo ao fim de vida útil 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-05-28 | REA 15344/2024 | Normal | 2024-08-27 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 4 |  | 50
T2024-120 | Reforço na SE Santa Maria 1: Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1) | Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1), que está em final de vida útil, por um transformador 138/69 kV de 50 MVA * Adequações nos módulos de manobra para viabilizar o aumento de capacidade | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-05-02 | REA 1347/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 8
T2024-121 | Reforço na SE Santa Maria 1: Instalação do 2º Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifásico | 2º TR 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA 3? * A ser instalado na posição do antigo TR-2 de 12,5 MVA (Posição do TR-2 de 12,5 MVA atualmente ocupada por unidade provisória de 31 MVA, sem RAP associada) ** Adequações nos módulos de manobra existentes (antigo TR-2) para viabilizar o aumento de capacidade | Reforço | 055/2001 | CPFL Transmissão | 0% | 0% | 2024-05-02 | REA 1347/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-02 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 25
T2024-122 | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV | Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV, de 3x 50 MVA por um de 3 x 100 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-05-13 | REA 1384/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0
T2024-123 | Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA | Substituição da fase reserva dos bancos de autotransformadores 345/138 kV, de 50 MVA, por um de 100 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-05-13 | REA 1384/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 50
T2024-124 | Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF1 | Substituição do autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA – TF1, por um autotransformador trifásico de 225 MVA, devido final de vida útil técnica. | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 5% | 2024-05-13 | REA 1373/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0
T2024-125 | Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar | Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2024-05-20 | REA 15317/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 1 |  |  |  | 66.7
T2024-126 | Reforço na SE Silves: Instalação do 2º AT 500/138 kV – 3x50 MVA e conexões | Instalação do 2º AT 500/138 kV – trifásico 3x50 MVA e conexões, na SE Silves | Reforço | 010/2008 | Manaus TR | 0% | 2% | 2024-06-05 | REA 15366/2024 | Adiantado | 2024-08-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-10-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 | -52 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0
T2024-127 | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV | 2° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA 3? em substituição ao transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE | 0% | 1% | 2024-05-28 | REA 15344/2024 | Normal | 2024-08-15 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-28 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 4 |  | 50
T2024-128 | Reforço na SE João Pessoa II: Instalação do 3º ATF | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1? CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Reforço | 015/2018 | BORBOREMA |  |  | 2024-06-26 | REA 15398/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 913 |  | 4 |  | 450
T2024-129 | Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF2 | Substituição do Autotransformador de Potência TF2 Trifásico 230/138 kV de 150 MVA por um Autotransformador de Potência Trifásico 230/138 kV de 225 MVA na SE Campos Mourão | Reforço | 060/2001 | COPEL-GT | 1% | 5% | 2024-05-13 | REA 1373/2024 | Normal | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 75
T2024-130 | Reforço na SE Oeste: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra | Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e Módulos de Manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-05-07 | REA 1387/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 200.1
T2024-131 | Reforço na SE Oeste: Instalação da fase reserva ao 1º Banco de Reatores de Barra | Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e Módulos de Manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 1% | 2024-05-07 | REA 1387/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2026-05-07 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66.7
T2024-132 | Reforço na SE Itabira 2: Substituição do trafo 69-13,8 kV monofásico, por trafo 69-13,8 kV trifásico | Substituição do trafo 69-13,8 kV - 3 x 10,4 MVA, monofásico, por trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, trifásico, regulado, na SE Itabira 2 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  | 2
T2024-133 | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV | Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV, de 3x 50 MVA por um de 3 x 100 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-05-13 | REA 1384/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 150
T2024-134 | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV | Substituição do banco de autotransformadores TR3, 345/138 kV, de 3 x 50 MVA para 3 x 100 MVA. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-05-13 | REA 1384/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 1 |  | 150
T2024-135 | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV | Substituição do banco de autotransformadores TR4, 345/138 kV, de 3 x 50 MVA para 3 x 100 MVA. O banco de transformadores que não será substituído deverá ser desativado quando os 4 novos bancos transformadores forem instalados. | Reforço | 062/2001 | ELETROBRAS | 0% | 0% | 2024-05-13 | REA 1384/2024 | Normal | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2026-11-13 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T2024-136 | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2024-05-22 | REA 1578/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-05-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-137 | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr | Reforço | 059/2001 | CTEEP | 0% | 0% | 2024-05-22 | REA 1578/2024 | Normal | 2024-08-06 | Sem TL | Sem TL | 2027-05-22 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-138 | Reforço na SE Itapeva: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 30 Mvar | Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 3 |  |  | 30
T2024-139 | Reforço na SE Santo Ângelo: Instalação de uma fase reserva de 100 MVA no TR5 | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  | 100
T2024-140 | Reforço na SE Porto Ferreira: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores 138 kV, 50 Mvar, e módulo de conexão associado. Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 3 |  |  | 50
T2024-141 | Reforço na SE Florida Paulista: Substituição do Transformador de Potência TR4 | Substituição do transformador TR-4 138/69 kV de 30 MVA para 60 MVA, compatível com o TR-3. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  | 15
T2024-142 | Reforço na SE Capão Bonito: Substituição do TR4, TR5 e TR7 | Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kV atuais por três novos bancos 230/138 kV (9+1) x 50 MVA 1?. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 4 |  | 225
T2024-143 | Reforço na SE Mairiporã: Substituição do Transformador de Potência TR3 | Substituição do Transformador de Potência TR3 Trifásico 138/13,8 kV de 18,75 MVA por um Transformador de Potência Trifásico 138/13,8 kV de 33,33 MVA na SE Mairiporã | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 | 14.58 | 0 | 0
T2024-144 | Reforço na SE Cerquilho: Substituição do TR1 e do TR2 | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 |  | 12.5
T2024-145 | Reforço na SE Itararé II: Substituição dos Transformadores de Potência TR5 e TR6 | Substituição do Transformador de Potência TR5 Trifásico 138/13,8 kV de 12,5 MVA por um Transformador de Potência Trifásico 138/13,8 kV de 33,3 MVA na SE Itararé II Substituição do Transformador de Potência TR6 Trifásico 138/13,8 kV de 12,5 MVA por um Transformador de Potência Trifásico 138/13,8 kV de 33,3 MVA na SE Itararé II | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 |  | 41.6
T2024-146-A | LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos | LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos | Ampliação | 001/2024 | GATE | 0% | 5% | 2024-04-03 | CC 001/2024 | Normal | 2024-08-26 | Sem TL | Sem TL | 2030-03-30 | Prevista | 2026-11-04 | Prevista | 2027-09-15 | Prevista | 2027-09-15 | Prevista | 2030-02-13 | 2187 | 0 | 69 | 1494 |  | 900 | 900
T2024-146-B | Compensações Síncronas na SE Silvânia. | Compensações Síncronas na SE Silvânia. | Ampliação | 001/2024 | GATE | 0% | 5% | 2024-04-03 | CC 001/2024 | Normal | 2024-08-21 | Sem TL | Sem TL | 2030-03-30 | Prevista | 2026-11-04 | Prevista | 2027-09-15 | Prevista | 2027-09-15 | Prevista | 2030-02-13 | 2187 | 0 | 6 |  |  | 900 | 900
T2024-147-A | LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD | LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD | Ampliação | 002/2024 | TAP |  |  | 2024-04-03 | CC 002/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2006 |  | 16 | 660 |  |  | 634.2
T2024-147-B | LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD. | LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD. | Ampliação | 002/2024 | TAP |  |  | 2024-04-03 | CC 002/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2006 |  | 19 | 442 |  |  | 280
T2024-147-C | SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | Ampliação | 002/2024 | TAP |  |  | 2024-04-03 | CC 002/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2006 |  | 7 |  |  |  | 300
T2024-147-D | SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada. | Ampliação | 002/2024 | TAP |  |  | 2024-04-03 | CC 002/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 2006 |  | 9 |  |  |  | 300
T2024-148 | LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1 | LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1 | Ampliação | 003/2024 | COQUEIROS | 0% | 14% | 2024-04-03 | CC 003/2024 | Adiantado | 2024-08-12 | Sem TL | Sem TL | 2027-04-02 | Prevista | 2024-10-18 | Prevista | 2025-03-14 | Prevista | 2025-03-14 | Prevista | 2027-03-01 | 1822 | -728 | 11 | 388.39 |  |  | 560
T2024-149 | Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substituição do transformador T2 138/23 kV 33,2 MVA | Substituição do transformador regulador trifásico T2 138/23 kV 33,2 MVA na SE Juiz de Fora 1 | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT | 0% | 0% | 2024-03-19 | REA 835/2024 | Adiantado | 2024-09-03 | Sem TL | Sem TL | 2027-03-14 | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1095 | -5 | 1
T2024-150-A | SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes | SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes deste barramento (exceto EL) | Ampliação | 015/2023 | TECP |  |  | 2023-12-22 | CC 015/2023 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1827 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2024-150-B | SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes | SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes deste barramento (exceto EL) | Ampliação | 015/2023 | TECP |  |  | 2023-12-22 | CC 015/2023 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1827 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
T2024-150-C | SE Centro - Substituição do Barramento GIS de 88 kV substituições das conexões existentes | SE Centro - Substituição do Barramento GIS de 88 kV substituições das conexões existentes deste barramento | Ampliação | 015/2023 | TECP |  |  | 2023-12-22 | CC 015/2023 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1827 |  | 9 | 0 |  | 0 | 0
T2024-151 | Reforço na SE Couto Magalhães: Instalação do 2º TR138/13,8kV - 15 MVA e conexão | Instalação do 2º TR138/13,8kV - 15 MVA e conexão | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 |  | 15
T2024-152 | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 e do TR2 | 1º e 2º TF 230/69/13,8 kV (2 x 100 MVA 3?), conexões e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 10 | 0 | 120 | 0 | 0
T2024-153 | Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV | 3º ATF 230/138/13,8 kV (1 x 100 MVA 3?) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV *Para a expansão do AT3 230/138 kV de 100 MVA da SE Ji-Paraná haverá a necessidade de remanejamento da LT 230 kV Ji-Paraná – Pimenta Bueno C1 do vão F para o vão G. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2024-154 | Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV | 3º TF 230/138/13,8 kV (1 x 100 MVA 3?) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 |  | 100
T2024-155 | Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões | 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 4 |  | 100
T2024-156 | Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 1 de 1 x 60,5 MVar 550 kV | 1 Fase reserva (1 x 60,5 MVar - base 550 kV) a ser utilizada como reserva do reator de barra PDRE7-01, cuja substituição foi outorgada pela ReA 11.450/2022. | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  |  | 60.5
T2024-157 | Reforço na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV | 3° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA 3? 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Reforço | 058/2001 | ELETRONORTE |  |  | 2013-01-01 | CC 058/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 |  | 60
T2024-158 | Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC2 500 kV, 315 Mvar. | Obra de Substituição Completa: Substituição do Banco de Capacitores Série BC2 500 kV, 315 Mvar, na Entrada de Linha para Marabá C1, na SE Açailândia. | Reforço | 042/2001 | EATE |  |  | 2001-06-12 | CC 042/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T2024-159 | Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar. | Obra de Substituição Completa: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar, na SE Açailândia. | Reforço | 042/2001 | EATE |  |  | 2001-06-12 | CC 042/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-161 | Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar. | Obra de Substituição Completa: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar, na SE Marabá. | Reforço | 042/2001 | EATE |  |  | 2001-06-12 | CC 042/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-170 | Melhoria na SE Anhanguera: Substituição da fase reserva TRR3, 230-69 kV, 16,67 MVA. | Melhoria na SE Anhanguera: Substituição da fase reserva TRR3, 230-69 kV, 16,67 MVA. | Reforço | 063/2001 | EDP GOIÁS |  |  | 2024-06-28 | REA 1914/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-171 | LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase | LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1 (terminal da SE Ribeirão Preto) Instalação provisória, na SE 138 kV Ribeirão Preto, de 1 x módulo SSSC/fase, sendo um total de 3 x módulos SSSC. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator). Prazo de implantação do reforço indicado (Carta CT/EP/1068/2024): 16 meses | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-172 | LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C2: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase | LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C2 (terminal da SE Ribeirão Preto) Instalação provisória, na SE 138 kV Ribeirão Preto, de 1 x módulo SSSC/fase, sendo um total de 3 x módulos SSSC. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator). Prazo de implantação do reforço indicado (Carta CT/EP/1068/2024): 16 meses | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-173 | LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase | LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1 (terminal da SE Ribeirão Preto) Instalação provisória, na SE 138 kV Ribeirão Preto, de 1 x módulo SSSC/fase, sendo um total de 3 x módulos SSSC. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator). Prazo de implantação do reforço indicado (Carta CT/EP/1068/2024): 16 meses | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
T2024-174 | Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF T12 289/138 kV, 3x100 MVA | Substituição do ATF T12, 289/138 kV, 150 MVA, 3?, por um ATF 289/138 kV, 3 x 100 MVA, 1?, e conexão em 289 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 | 0 | 150 | 0 | 0
T2024-175 | Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF T13 289/138 kV, 3x100 MVA | Substituição do ATF T13, 289/138 kV, 150 MVA, 3?, por um ATF 289/138 kV, 3 x 100 MVA, 1?, e conexão em 289 kV. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 2 | 0 | 150 | 0 | 0
T2024-176 | Reforço na SE Três Marias: Instalação de um Autotransformador Reserva TRR3 289/138 kV, 100 MVA | Instalação de um Autotransformador Reserva TRR3 289/138 kV, 1 x 100 MVA, na SE Três Marias. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
T2024-177 | Reforço na SE Norte: 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão. | 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão na SE Norte. | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2024-09-03 | REA 2589/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 3 |  |  |  | 132
T2024-178 | Reforço na SE Norte: fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV | Fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV na SE Norte | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2024-09-03 | REA 2589/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 730 |  | 1 |  |  |  | 44
T2024-179 | Reforço na SE Santos Dumont 2: 1° Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexão | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 33,3 Mvar/500kV e conexão. | Reforço | 006/2022 | VERDE |  |  | 2024-09-02 | REA 2541/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1125 |  | 2 | 0 |  | 0 | 100
T2024-180 | Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1° Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV | Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1° Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV | Reforço | 006/2022 | VERDE |  |  | 2024-09-02 | REA 2541/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | 1125 |  | 1 | 0 |  | 0 | 33.33
T2024-181 | Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões | Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexoes | Reforço | 059/2001 | CTEEP |  |  | 2013-01-01 | CC 059/2001 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
T2024-182 | Reforço na SE Ouro Preto 2: Instalação do 3º Transformador de 500/138/13,8 kV | 3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 |  | 300
T2024-183 | Reforço na SE Conselheiro Lafaiete: Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV | Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  |  | 32.8
T2024-184 | Reforço na SE Timóteo: Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3 Mvar (C4) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | Reforço | 006/1997 | CEMIG-GT |  |  | 2013-01-01 | CC 006/1997 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  |  | 3
T2024-185 | Reforço na SE Caxias Norte: Instalação do 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2020 | EVRECY |  |  | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 4 |  |  |  | 150
T2024-186 | Reforço na SE Caxias Norte: Instalação da fase reserva ao 1º banco de reatores de barra | 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | Reforço | 001/2020 | EVRECY |  |  | 2020-03-20 | CC 001/2020 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 1 |  |  |  | 50
T2024-191 | Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV | 3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV | Reforço | 013/2010 | CHESF |  |  | 2010-10-06 | CC 013/2010 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 |  | 100
T2024-192 | Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA | 3º AT 230/138 kV – 3x33,33 MVA e conexões. 1 MIM 230kV 1 MIM 138kV | Reforço | 014/2008 | CHESF |  |  | 2008-10-16 | CC 014/2008 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
T2024-193-A | LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona | - LT 500 kV Quixadá - Crateús C1, CS; - LT 500 kV Crateús - Teresina IV C1, CS; - SE 500 kV Teresina IV; - SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar. - Seccionamento da LT 500kV Tianguá II – Teresina II C1 na SE Teresina IV. | Ampliação | 004/2024 | NOVA ERA TERESINA |  |  | 2024-06-28 | CC 004/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0
T2024-194-D | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II | - Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II; - Remanejamento de 1 banco de reator da LT 500kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 para ser conectado na LT 500kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves C1, no terminal da SE São João do Piauí II; - Implantação na SE São João do Piauí II de 1 unidade monofásica de reator de linha reserva associada ao reator de linha da LT 500kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves C1. | Ampliação | 005/2024 | EDP NORDESTE |  |  | 2024-06-28 | CC 005/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
T2024-195-J | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex | - Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II – C1 na subestação Alex. | Ampliação | 006/2024 | Nova Era Ceará |  |  | 2024-06-28 | CC 006/2024 | Não Informada |  | Sem TL | Sem TL |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  | Não Prevista |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0