## Export
Status do empreendimento | Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora | Empreendimento | Ato legal | Conclusão informada | Atraso em dias
Cancelado | Não Informada | Reforço | COPEL-GT | T2018-036 - LT 230 kV Figueira - Jaguariaiva (82,7 km) - Recapacitação da LT, CS, T-CAA 1x636 (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2018-106 - SE Taquaril - Substituição unidade monofásica TR1 345/230 kV e TR4 345/138 kV (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2018-107 - SE São Gonçalo do Pará - Substituição Transformador Trifásico T2 500/138 kV - 300 MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ELETROBRAS | T2018-108 - Substituição do TR01 e TR3 na SE UTEC (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CPFL Transmissão | T2019-008-A - Adequações na LT 138 kV LAGOA VERMELHA 1 / PASSO FUNDO 1 (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CPFL Transmissão | T2019-008-B - LT 230 kV PÓLO PETROQUÍMICO / UHE ITAÚBA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | BRASNORTE | T2019-023 - SE Brasnorte - Implantação do segundo banco de transformadores (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | COPEL-GT | T2019-091 - SE Ponta G Norte - Substituição dos 1° e 2° ATs 230/138kV, de 150MVA por 225MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | GENEBRA | T2020-004 - SE Fernão Dias - 1° e 2° Reatores de barra,(6+Reserva)x60MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CHESF | T2020-005 - SE Camaçari II - Substituição da fase C do Banco de Autotransformadores 500/230kV (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2020-020 - Subestação Ribeirão Preto: substituição do Reator 1 (RE-1) 440 kV - 180 Mvar (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ARGO V | T2020-032 - SE Morro do Chapéu II: Instalação do 1º Reator de Barras 500 kV - (3+1R) 50 Mvar (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ELETROBRAS | T2020-043 - SE Cassimiro de Abreu - seccionamento da LT 138 kV Magé - Rocha Leão C1 e C2 (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2020-070 - SE Imperatriz: instalação do 4° transformador 230-69kV, 100MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2020-072 - SE Porto Franco: Instalação do 4° transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA (REVOGADA)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2021-069 - Recapacitação Boa Hora - Jales (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2021-161 - SE Centro-CTR - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 21 MVAr (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2022-037 - SE Marabá - substituição do transformador trifásico TR1, 230/13,8 kV , 160 MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CHESF | T2022-077 - SECC LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 NA SE ALAGOINHAS II (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2022-079 - SE Água Vermelha - instalação do transformador 500/138 kV, (3+1)x133 MVA (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2022-097 - SE Bragança Paulista - substituição do TR1 138/34,5 kV (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2022-098 - SE Jales - substituição dos transformadores TR-2 e TR-3, 138/13,8 kV (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | CHESF | T2022-107 - SE Camaçari II - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 100 Mvar (REVOGADO)
Cancelado | Não Informada | Reforço | GOYAZ | T2023-151 - Seccionamento LT 230 kV EDEIA – CACHOEIRA DOURADA na SE ASOLO 2 (REVOGADO)
Em andamento | Não Informada | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2024-008 - Seccionamento da LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco C1 na SE Gerdau Ouro Branco (Consumidor Livre)
Em andamento | Não Informada | Reforço | TAESA | T2023-200 - Seccionamento da LT 230 kVAçu III – Lagoa Nova II C1 na SE Simplice (Gerador)
Em andamento | Não Informada | Reforço | CHESF | T2024-009 - Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C3 na SE Mauriti II(Gerador)
Em operação | Não Informada | Reforço | CHESF | T2022-108 - SE 500 kV Futura - Secc. LT 500 kV Juazeiro da Bahia III - Sobradinho C1
Em operação | Não Informada | Reforço | CHESF | T2023-135 - Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C2 na SE Abaiara (Gerador)
Em operação | Não Informada | Reforço | CHESF | T2023-155 - Seccionamento da LT 230 kV Campina Grande III - Extremoz II C1 na SE Riachão II (Gerador)
Em operação | Não Informada | Reforço | SITE | T2023-209 - Seccionamento na SE MARANGATU da LT IBIAPINA II - PIRIPIRI C-2.
Planejado | Não Informada |  | ELETROBRAS | T2024-187 - Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3
Planejado | Não Informada |  | ELETROBRAS | T2024-190 - Melhoria na SE Ivaiporã: Substituição de trafo potencia TRRG01
Planejado | Não Informada | Ampliação | EBTE | T2023-017 - LT 230 kV Juína - Dardanelos - C1 e C2 - CD
Planejado | Não Informada | Ampliação | NOVA ERA TERESINA | T2024-193-A - LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona
Planejado | Não Informada | Ampliação | NOVA ERA TERESINA | T2024-193-B - LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORDESTE | T2024-194-A - LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II C1
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORDESTE | T2024-194-B - LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves C3
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORDESTE | T2024-194-C - SE 500 kV São João do Piauí II
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORDESTE | T2024-194-D - Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORDESTE | T2024-194-E - Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-A - LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-B - SE 500/230 kV Morada Nova
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-C - Seccionamento da LT 500 kV Açu III – Quixadá C1 na SE Morada Nova
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-D - Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II C2 na SE Morada Nova
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-E - LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-F - LT 230 kV Morada Nova - Russas II
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-G - LT 230 kV Alex - Morada Nova
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-H - Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na SE Pacatuba
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-I - Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na SE Pacatuba
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Ceará | T2024-195-J - Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSI | T2024-196-A - LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSI | T2024-196-B - LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSI | T2024-196-C - LT 500 kV Garanhuns II - Messias
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSI | T2024-196-D - SE 230/69 kV Pilões III
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSI | T2024-196-E - SE 500 kV Ceará Mirim II – 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-A - LT 500 kV Bom Nome II–Zebu III–Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome II e SE 500/230 kV Zebu III
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-B - LT 230 kV Araticum – Milagres – C2
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-C - LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II C1 na SE Abaiara
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-D - LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-E - SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Integração | T2024-197-F - LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II C1
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSII | T2024-198-A - SE 500 kV Jussiape – pátio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSII | T2024-198-B - SE 500 kV Capelinha 3 – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSII | T2024-198-C - LT 500 kV Jussiape–São João do Paraíso–Capelinha 3–Itabira 5 e SE 500 kV São João do Paraíso
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORTE DORDESTE 1 | T2024-199 - LT 230 kV Dianópolis II -Formosa do Rio Preto-Gilbués II e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto
Planejado | Não Informada | Ampliação | Nova Era Catarina | T2024-201 - SE 230/138 kV Chapecoense e Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê na SE Chapecoense
Planejado | Não Informada | Ampliação | Cox Transmissora 1 | T2024-202-A - LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito
Planejado | Não Informada | Ampliação | Cox Transmissora 1 | T2024-202-B - SE 230/138 kV GV Brasil
Planejado | Não Informada | Ampliação | Anastácio | T2024-203-A - LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4
Planejado | Não Informada | Ampliação | Anastácio | T2024-203-B - SE 230/138 kV Anastácio - novo pátio 138 kV e substituição do TF1 e TF2 230/138 kV
Planejado | Não Informada | Ampliação | EMA I | T2024-204-A - LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha
Planejado | Não Informada | Ampliação | EMA I | T2024-204-B - LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORTE NORDESTE 2 | T2024-205-A - LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas C3
Planejado | Não Informada | Ampliação | EDP NORTE NORDESTE 2 | T2024-205-B - LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSIII | T2024-206-A - LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C1
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSIII | T2024-206-B - LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C2
Planejado | Não Informada | Ampliação | GSIII | T2024-206-C - SE 500 kV Ourolândia II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar
Planejado | Não Informada | Ampliação | TPC | T2024-207-A - LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Paraíso 2 – Mutum
Planejado | Não Informada | Ampliação | TPC | T2024-207-B - SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar
Planejado | Não Informada | Ampliação | TPC | T2024-207-C - SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar
Planejado | Não Informada | Reforço | PCTE | T2023-105 - Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 3º ATF 500/440 kV 3x400 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | Marumbi | T2023-163 - Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação do 1º banco de reatores em 525 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | Marumbi | T2023-164 - Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação da fase reserva para o RB1 525kV
Planejado | Não Informada | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-007 - SE CAMPO BOM: Substituição do TR3 e obras associadas
Planejado | Não Informada | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-010 - REFORÇO NA SE CAXIAS SUL 2: Instalação do 2º Banco de Transformadores TR2
Planejado | Não Informada | Reforço | SPTE | T2024-110 - Reforço na SE Pirapora 2: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-112 - Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF TR10 345/289kV, 3x150 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-113 - Reforço na SE Três Marias: Substituição da Transformador Reserva TRR1 345/289 kV, 150 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-115 - SE CAMPO BOM: Substituição do TR6 e obras associadas
Planejado | Não Informada | Reforço | SPTE | T2024-118 - Reforço na SE Pirapora 2: Instalação da fase reserva do 1º Banco de Reatores de Barra 50 Mvar
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-132 - Reforço na SE Itabira 2: Substituição do trafo 69-13,8 kV monofásico, por trafo 69-13,8 kV trifásico
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-138 - Reforço na SE Itapeva: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 30 Mvar
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-139 - Reforço na SE Santo Ângelo: Instalação de uma fase reserva de 100 MVA no TR5
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-140 - Reforço na SE Porto Ferreira: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-141 - Reforço na SE Florida Paulista: Substituição do Transformador de Potência TR4
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-142 - Reforço na SE Capão Bonito: Substituição do TR4, TR5 e TR7
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-143 - Reforço na SE Mairiporã: Substituição do Transformador de Potência TR3
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-144 - Reforço na SE Cerquilho: Substituição do TR1 e do TR2
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-145 - Reforço na SE Itararé II: Substituição dos Transformadores de Potência TR5 e TR6
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-151 - Reforço na SE Couto Magalhães: Instalação do 2º TR138/13,8kV - 15 MVA e conexão
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-152 - Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 e do TR2
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-153 - Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-154 - Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-155 - Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-156 - Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 1 de 1 x 60,5 MVar 550 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | ELETRONORTE | T2024-157 - Reforço na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | EATE | T2024-158 - Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC2 500 kV, 315 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | EATE | T2024-159 - Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | EATE | T2024-160 - Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | EATE | T2024-161 - Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | ENTE | T2024-162 - Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 315 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | ENTE | T2024-163 - Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 279 Mvar.
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-171 - LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-172 - LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C2: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-173 - LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-174 - Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF T12 289/138 kV, 3x100 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-175 - Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de transformadores ATF T13 289/138 kV, 3x100 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-176 - Reforço na SE Três Marias: Instalação de um Autotransformador Reserva TRR3 289/138 kV, 100 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-181 - Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-182 - Reforço na SE Ouro Preto 2: Instalação do 3º Transformador de 500/138/13,8 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-183 - Reforço na SE Conselheiro Lafaiete: Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2024-184 - Reforço na SE Timóteo: Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3 Mvar (C4)
Planejado | Não Informada | Reforço | EVRECY | T2024-185 - Reforço na SE Caxias Norte: Instalação do 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | EVRECY | T2024-186 - Reforço na SE Caxias Norte: Instalação da fase reserva ao 1º banco de reatores de barra
Planejado | Não Informada | Reforço | TESB | T2024-189 - Reforço na SE Restinga: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexoes
Planejado | Não Informada | Reforço | CHESF | T2024-191 - Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV
Planejado | Não Informada | Reforço | CHESF | T2024-192 - Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA
Planejado | Não Informada | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-208 - Reforço na SE Siderópolis: 4º Transformador 230/69 kV – 150 MVA
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-001 - Sistema de Transmissão Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 | 2002-10-30 | 2008-09-06 | 2138
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-007 - SE Barra do Peixe 230 kV | 2005-01-31 | 2008-08-17 | 1294
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-005 - SE Adrianópolis ("by-pass") | 2005-03-31 | 2009-06-01 | 1523
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-020 - SE Porto Velho I | 2005-10-31 | 2009-09-13 | 1413
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-009 - SE Vitória, Jacarepaguá e Adrianópolis (TR-Reserva) | 2006-04-30 | 2011-04-30 | 1826
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-011 - Atendimento à Ilha de Santa Catarina (1° Etapa) | 2006-05-31 | 2008-12-29 | 943
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-017 - SE Barra do Peixe (BC-Rio Verde) | 2006-05-31 | 2008-05-03 | 703
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-002 - Sistema de Transmissão Ji-Paraná - Pimenta Bueno - Vilhena, C1 | 2006-07-31 | 2010-05-16 | 1385
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-012 - Atendimento à Ilha de Santa Catarina (2° Etapa) | 2006-08-31 | 2008-12-29 | 851
Em operação | Concluído | Ampliação | Centroeste | T2000-014 - LT Furnas / Pimenta | 2006-09-04 | 2010-03-25 | 1298
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2000-015 - LT Macaé / Campos | 2006-09-04 | 2010-06-02 | 1367
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-016 - LT Milagres / Coremas | 2006-09-04 | 2009-09-25 | 1117
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-013 - Atendimento à Ilha de Santa Catarina (3° Etapa) | 2006-11-30 | 2009-05-31 | 913
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-069 - Engate da SE Ilha Solteira | 2006-11-30 | 2008-04-13 | 500
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-045 - LT Cascavel / Cascavel Oeste | 2006-12-31 | 2008-04-29 | 485
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-030 - LT Santa Cruz / Jacarepaguá | 2007-01-31 | 2016-07-15 | 3453
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-026 - LT Mogi (Furnas) / São José dos Campos C.1 | 2007-03-31 | 2008-06-29 | 456
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-029 - LT Mogi (Furnas) / Mogi (CTEEP) | 2007-03-31 | 2008-08-10 | 498
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-025 - LT São José dos Campos / Taubaté | 2007-04-30 | 2009-01-11 | 622
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-018 - SE Peritoró | 2007-05-31 | 2008-07-06 | 402
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-019 - SE Marabá (Reator) | 2007-06-30 | 2008-06-29 | 365
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-023 - LT Aparecida / Santa Cabeça | 2007-06-30 | 2009-06-07 | 708
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-027 - LT São José dos Campos Q 117-A / Mogi (Furnas) C.1 | 2007-06-30 | 2009-03-22 | 631
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-104 - SE Carajás (ELs 230 kV) | 2007-06-30 | 2009-04-19 | 659
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2000-088 - SE Uruguaiana | 2007-07-01 | 2008-10-11 | 468
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-102 - LT Gravataí 3 / Atlântida 2 | 2007-07-30 | 2008-04-27 | 272
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-024 - LT Taubaté / Aparecida | 2007-07-31 | 2009-02-15 | 565
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-042 - SE Bage 2 (TR2 230/69/13,8 kV) | 2007-07-31 | 2008-06-06 | 311
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-103 - Seec. Gravataí 3 (Gravataí 2 / Fibraplac) | 2007-08-31 | 2010-03-29 | 941
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-038 - SE Icó | 2007-09-30 | 2009-07-12 | 651
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-043 - SE São Borja 2 | 2007-09-30 | 2008-08-17 | 322
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-048 - SE Campo Mourão | 2007-09-30 | 2008-05-27 | 240
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-049 - SE Jaguariaíva | 2007-09-30 | 2008-06-16 | 260
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-087 - LT Passo Real / Tapera 2 | 2007-10-01 | 2008-11-01 | 397
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2000-067 - LT Tijuco Preto / Itapeti / Nordeste | 2007-10-27 | 2014-12-31 | 2622
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2000-118 - LT Taquaril / Itabira 2 | 2007-10-30 | 2010-09-30 | 1066
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-057 - SE Sinop | 2007-10-31 | 2009-11-15 | 746
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-070 - Engate da SE Três Irmãos | 2007-10-31 | 2008-11-16 | 382
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-071 - LT Jales / Ilha Solteira | 2007-10-31 | 2009-01-25 | 452
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-072 - Três Irmãos/ Valparaíso | 2007-10-31 | 2009-02-15 | 473
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-079 - SE Porto Alegre 9 | 2007-11-01 | 2010-01-17 | 808
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-080 - SE Guaiba 2 | 2007-11-01 | 2010-08-29 | 1032
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-083 - SE Camaquã | 2007-11-01 | 2008-09-18 | 322
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-084 - SE Livramento 2 | 2007-11-01 | 2009-12-14 | 774
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-085 - SE Garibaldi (TR2 230/69/13,8 kV) | 2007-11-01 | 2010-12-01 | 1126
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-086 - SE Porto Alegre 10 (TR4 230/69 kV) | 2007-11-01 | 2008-08-17 | 290
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2000-066 - LT Campos Novos / Nova Santa Rita | 2007-12-27 | 2009-05-11 | 501
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-044 - Secc. Biguaçu (Campos Novos / Blumenau) | 2007-12-28 | 2008-07-05 | 190
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-105 - SE Ariquemes | 2007-12-31 | 2009-12-12 | 712
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-059 - SE Vila do Conde | 2008-01-01 | 2009-12-20 | 719
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-081 - Secc. Santa Cruz 1 (UHE Itaúba / Charqueadas) | 2008-01-01 | 2009-07-26 | 572
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-082 - Secc. Lajeado 2 (UPRE / CIN) | 2008-01-01 | 2009-07-19 | 565
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-101 - SE Miranda II (BC) | 2008-01-01 | 2009-04-21 | 476
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-061 - SE Tucuruí Vila | 2008-02-01 | 2011-12-04 | 1402
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-021 - SE Anastácio | 2008-03-31 | 2008-05-26 | 56
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-040 - SE Campinas (5° TR) | 2008-03-31 | 2009-02-03 | 309
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-041 - SE Ibiúna (Reatores) | 2008-03-31 | 2008-12-14 | 258
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-051 - SE Guamá | 2008-03-31 | 2014-02-01 | 2133
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-053 - SE Imperatriz | 2008-03-31 | 2008-11-25 | 239
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-054 - SE Porto Franco | 2008-03-31 | 2008-12-14 | 258
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-055 - SE Presidente Dutra | 2008-03-31 | 2008-12-14 | 258
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-074 - SE Santa Cabeça | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-076 - SE Ribeirão Preto | 2008-03-31 | 2008-03-25 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-078 - SE Capivara | 2008-03-31 | 2008-03-25 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-031 - SE Biguaçu (2° TR 230/138/13,8 kV) | 2008-04-21 | 2008-12-13 | 236
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-033 - LT Caxias / Caxias 5 | 2008-04-21 | 2009-06-02 | 407
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-034 - SE Santo Ângelo | 2008-04-21 | 2008-05-17 | 26
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2000-062 - Interligação Norte-Sul III, Trecho 1 | 2008-04-27 | 2008-04-21 | -6
Em operação | Concluído | Ampliação | INTESA | T2000-063 - Interligação Norte-Sul III, Trecho 2 | 2008-04-27 | 2008-05-30 | 33
Em operação | Concluído | Ampliação | SMTE | T2000-064 - Interligação Norte-Sul III, Trecho 3 | 2008-04-27 | 2008-04-27 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-176 - SE Coxipó (TR Ji-Paraná) | 2008-04-30 | 2008-05-11 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-004 - SE Sinop (Compensador) | 2008-05-30 | 2008-06-13 | 14
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-046 - LT Gralha Azul / Distrito Industrial São José dos Pinhais | 2008-05-31 | 2009-06-24 | 389
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-047 - LT Santa Mônica / Distrito Industrial São José dos Pinhais | 2008-05-31 | 2009-06-24 | 389
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-089 - SE Teresina | 2008-05-31 | 2008-06-29 | 29
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-090 - SE Pici | 2008-05-31 | 2009-09-04 | 461
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-091 - SE Maceió | 2008-05-31 | 2008-12-14 | 197
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-092 - SE Pau Ferro | 2008-05-31 | 2009-01-15 | 229
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-093 - SE Ribeirão | 2008-05-31 | 2008-08-25 | 86
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-094 - SE Tacaimbó | 2008-05-31 | 2009-08-28 | 454
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-095 - SE Jacaracanga | 2008-05-31 | 2008-10-08 | 130
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-096 - SE Mossoró | 2008-05-31 | 2008-09-03 | 95
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-098 - SE Senhor do Bonfim II (TR1 230/69 kV) | 2008-05-31 | 2008-06-18 | 18
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-099 - SE Bom Jesus da Lapa | 2008-05-31 | 2008-09-22 | 114
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-158 - SE Adrianópolis (IBs) | 2008-06-13 | 2009-08-31 | 444
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-068 - SE Jorge Lacerda A | 2008-06-21 | 2009-03-22 | 274
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-052 - SE Coxipó | 2008-06-30 | 2009-09-27 | 454
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-060 - SE Santa Maria | 2008-07-01 | 2011-12-26 | 1273
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2000-133 - SE Serra da Mesa | 2008-07-05 | 2008-07-27 | 22
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-028 - LT Mogi (Furnas) / São José dos Campos C.2 | 2008-08-31 | 2009-11-09 | 435
Em operação | Concluído | Reforço | EATE | T2000-131 - SE Açailândia | 2008-09-05 | 2009-02-05 | 153
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-128 - LT Camaçari / Jacaracanga | 2008-09-13 | 2009-09-17 | 369
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-223 - Secc. Cerradinho (Promissão / Catanduva) | 2008-09-18 | 2008-06-30 | -80
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-100 - SE Catu | 2008-09-30 | 2008-10-16 | 16
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-127 - LT Camaçari / Cotegipe C1 | 2008-10-13 | 2012-03-11 | 1245
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-164 - SE Santa Cruz II | 2008-10-19 | 2009-04-29 | 192
Em operação | Concluído | Ampliação | JTE | T2000-106-A - Interligação AC - RO - MT: LT Vilhena / Pimenta Bueno / Ji-Paraná / Ariquemes / Samuel | 2008-10-20 | 2013-02-09 | 1573
Em operação | Concluído | Ampliação | JTE | T2000-106-B - Interligação AC - RO - MT: LT Jauru - Vilhena | 2008-10-20 | 2009-07-29 | 282
Em operação | Concluído | Ampliação | IE MINAS GERAIS | T2000-109 - LT Neves 1 / Mesquita | 2008-10-20 | 2008-12-19 | 60
Em operação | Concluído | Ampliação | ETES | T2000-111 - LT Mascarenhas / Verona | 2008-10-20 | 2008-12-12 | 53
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2000-262 - SE Carajás (CELG) | 2008-10-30 | 2009-01-25 | 87
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-129 - SE Curitiba (RE) | 2008-11-04 | 2008-10-10 | -25
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-130 - LT Blumenau / Itajaí (Recap) | 2008-11-04 | 2008-11-16 | 12
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-073 - SE Bauru | 2008-11-30 | 2008-10-21 | -40
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2000-132 - SE Bom Jesus da Lapa II | 2008-12-05 | 2008-10-03 | -63
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-121 - Secc. Paraíso (Campina Grande II / Natal II) | 2008-12-13 | 2009-12-14 | 366
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-125 - SE Fortaleza II | 2008-12-13 | 2010-08-08 | 603
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-126 - SE Jardim | 2008-12-13 | 2009-06-16 | 185
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-117-A - LT Paraíso / Açu II (C2) | 2008-12-14 | 2010-09-23 | 648
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-117-B - LT Picos / Tauá | 2008-12-14 | 2014-04-17 | 1950
Em operação | Concluído | Ampliação | LTT | T2000-065 - Expansão da Interligação Norte-Sul III | 2008-12-27 | 2009-02-09 | 44
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-152 - SE Porto Velho I (TR-DIT) | 2008-12-31 | 2010-08-24 | 601
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2000-178 - SE Planalto | 2009-01-07 | 2013-07-30 | 1665
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2000-263 - Secc. Carajás (Anhanguera / Palmeiras) | 2009-01-07 | 2013-04-30 | 1574
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-137 - Secc. Iriri (Rocha Leão / Campos) | 2009-01-10 | 2009-11-04 | 298
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-122 - SE Messias | 2009-01-13 | 2009-09-20 | 250
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-139 - SE São Sebastião | 2009-01-31 | 2008-12-02 | -60
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-154 - SE Canoinhas (CT TR3) | 2009-02-03 | 2008-10-20 | -106
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-144 - LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus (Recap) | 2009-02-11 | 2011-11-06 | 998
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-191 - SE Pici (CT 69 kV) | 2009-02-11 | 2009-09-04 | 205
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-192 - SE Maceió (CT 69 kV) | 2009-02-11 | 2008-12-14 | -59
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-193 - Secc. Santo Antônio de Jesus (Sapeaçú / Funil) | 2009-02-11 | 2011-12-05 | 1027
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-194 - Secc. Icó (Milagres / Banabuiu) | 2009-02-11 | 2012-11-12 | 1370
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-124 - SE Barreiras (138 kV) | 2009-02-13 | 2008-03-12 | -338
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-115 - LT Ibicoara / Brumado II | 2009-02-14 | 2012-03-31 | 1141
Em operação | Concluído | Reforço | STC | T2000-161 - SE Rio do Sul | 2009-02-19 | 2009-08-23 | 185
Em operação | Concluído | Ampliação | RPTE | T2000-108 - LT São Simão / Marimbondo / Ribeirão Preto | 2009-02-20 | 2009-04-16 | 55
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-212 - SE Joinville Norte | 2009-02-28 | 2009-05-25 | 86
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-195 - Remanejamentos LTs Campina Grande II | 2009-03-14 | 2011-02-01 | 689
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-050 - SE Utinga | 2009-03-31 | 2014-02-15 | 1782
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-143 - SE Assis (Conexão Reator) | 2009-03-31 | 2009-03-02 | -29
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-146 - SE Angelim | 2009-03-31 | 2009-05-26 | 56
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-147 - SE Piripiri | 2009-03-31 | 2009-09-15 | 168
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-149 - SE Peritoró (BC) | 2009-03-31 | 2010-08-01 | 488
Em operação | Concluído | Ampliação | SPTE | T2000-112 - LT Paracatu 4 / Pirapora 2 | 2009-04-11 | 2009-04-05 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-157 - Secc. Estreito (Luiz Carlos Barreto / Furnas e Luiz Carlos Barreto / Mascarenhas de Morais) | 2009-04-13 | 2009-12-08 | 239
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-227 - SE Scharlau | 2009-04-17 | 2009-03-04 | -44
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-003 - SE Ji-Paraná | 2009-04-30 | 2012-01-31 | 1006
Em operação | Concluído | Reforço | ETES | T2000-243 - SE Verona (138 KV) | 2009-05-14 | 2009-05-03 | -11
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-173 - SE Tauá (RE) | 2009-05-16 | 2010-05-30 | 379
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-174 - SE Picos | 2009-05-16 | 2009-11-30 | 198
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-138 - SE Água Vermelha | 2009-05-31 | 2009-05-03 | -28
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-140 - SE Sumaré | 2009-05-31 | 2009-04-26 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-141 - SE Bom Jardim (BC) | 2009-05-31 | 2009-03-08 | -84
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-142 - SE Cabreúva (BC) | 2009-05-31 | 2009-02-01 | -119
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-119 - SE Viana | 2009-06-13 | 2010-07-20 | 402
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-120 - SE Macaé | 2009-06-13 | 2010-09-20 | 464
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-159 - SE Brasília Geral | 2009-06-13 | 2010-01-17 | 218
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2000-189 - LT Bateias / Pilarzinho | 2009-06-17 | 2009-09-14 | 89
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-150 - SE Senhor do Bonfim II (TR5 230/138 kV) | 2009-06-17 | 2010-01-31 | 228
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-151 - SE Campina Grande II | 2009-06-17 | 2011-03-19 | 640
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-135 - SE Ibiporã | 2009-07-05 | 2009-06-14 | -21
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-136 - LT Cascavel/ Foz do Chopim | 2009-07-05 | 2009-06-12 | -23
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-148 - SE Marabá | 2009-07-05 | 2010-06-03 | 333
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-162 - Secc. Pilões (Campina Grande II / Santa Cruz) | 2009-07-20 | 2012-11-09 | 1208
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-056 - SE Nova Mutum | 2009-07-31 | 2009-12-22 | 144
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-011 - Barra do Peixe - Autotransformador provisório 230/138-13,8 kV, proveniente da SE Jurumirim. | 2009-07-31 | 2009-10-11 | 72
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-145 - LT São Luis I / São Luis II | 2009-08-05 | 2010-06-13 | 312
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-160 - SE Nova Santa Rita (RE) | 2009-08-12 | 2009-08-23 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2000-177 - Secc. Serra da Mesa 2 (Serra da Mesa / Rio Das Éguas) | 2009-08-18 | 2009-08-08 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-220 - SE Cerradinho | 2009-08-18 | 2009-08-31 | 13
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-163 - SE Bom Nome | 2009-08-19 | 2011-05-21 | 640
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-179 - SE São José do Rio Preto | 2009-08-24 | 2009-08-21 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-180 - SE Votuporanga II | 2009-08-24 | 2009-08-14 | -10
Em operação | Concluído | Ampliação | BRASNORTE | T2000-186 - Expansão do Sistema de Transmissão do Mato Grosso | 2009-09-17 | 2009-09-17 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2000-187 - LT Presidente Médici / Santa Cruz I | 2009-09-17 | 2010-01-21 | 126
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-188 - LT Jardim / Penedo | 2009-09-17 | 2017-03-23 | 2744
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-167 - LT Andradina / Valparaíso (Recap) | 2009-09-19 | 2009-09-30 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-216 - SE Mogi Mirim II (TR 138/13,8 kV) | 2009-10-09 | 2009-09-30 | -9
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-196 - SE Botucatu | 2009-10-11 | 2009-10-02 | -9
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-156 - SE Samambaia | 2009-10-16 | 2010-05-16 | 212
Em operação | Concluído | Ampliação | PCTE | T2000-107 - LT Jaguara / Estreito / Ribeirão Preto / Poços de Caldas | 2009-10-20 | 2009-05-21 | -152
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-237 - SE São Luis III (ELs e TT 69 kV) | 2009-10-20 | 2010-09-03 | 318
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-155 - SE Serra da Mesa | 2009-10-31 | 2011-03-17 | 502
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2000-134 - Secc. Londrina (Apucarana / Figueira) | 2009-11-05 | 2010-04-19 | 165
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2000-300 - Adequação das Entradas de Linha do Secc. da LT 230 kV G. Valadares/Mesquita na UHE Baguari | 2009-11-07 | 2009-10-30 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-203 - SE Pólo Petroquímico (TR8 230/69 kV) | 2009-11-08 | 2009-12-22 | 44
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-205 - SE Maçambará (TR4 69/23 kV) | 2009-11-08 | 2010-10-24 | 350
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-201 - SE Cerquilho | 2009-11-09 | 2009-09-27 | -43
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-242 - SE Presidente Médici (Barramento) | 2009-11-12 | 2010-01-17 | 66
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-245 - SE Farroupilha (IB-230 kV) | 2009-11-18 | 2010-02-11 | 85
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-217 - SE Dracena (BC) | 2009-12-09 | 2009-11-07 | -32
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-218 - SE Presidente Prudente (BC) | 2009-12-09 | 2009-11-09 | -30
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-281 - LT 138 kV Cidade Industrial - Cachoeirinha (Recapacitação) | 2009-12-10 | 2010-08-29 | 262
Em operação | Concluído | Ampliação | IENNE | T2000-184 - LT Colinas / Ribeiro Gonçalves / São João do Piauí C2 | 2009-12-17 | 2010-12-20 | 368
Em operação | Concluído | Ampliação | Iracema | T2000-185 - LT São João do Piauí / Milagres | 2009-12-17 | 2011-02-01 | 411
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-165 - SE Água Vermelha | 2009-12-19 | 2010-01-30 | 42
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-181 - LT Votuporanga II/ São José do Rio Preto | 2009-12-24 | 2010-02-13 | 51
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-231 - SE Cícero Dantas - sistema de resfriamento para os transformadores 04T1 e 04T2 de 230/69 kV | 2009-12-26 | 2009-06-30 | -179
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2000-190 - LT São Luís II / São Luís III | 2009-12-31 | 2010-05-30 | 150
Em operação | Concluído | Ampliação | COQUEIROS | T2000-261 - LT São Simão / Itaguaçu / Barra dos Coqueiros | 2010-01-16 | 2009-12-20 | -27
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-166 - LT Mogi Mirim III/ Ramal Jaguariúna | 2010-01-19 | 2011-02-06 | 383
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-168 - LT Assis / Canoas I (Recap) | 2010-01-19 | 2010-03-08 | 48
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-169 - LT Assis / Canoas II / Salto Grande (Reconst.) | 2010-01-19 | 2010-03-08 | 48
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-170 - LT Chavantes / Botucatu | 2010-01-19 | 2010-05-13 | 114
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-171 - LT Salto Grande / Chavantes | 2010-01-19 | 2010-10-21 | 275
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-199 - LT Bariri / Barra Bonita (Recap) | 2010-02-09 | 2010-02-07 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-200 - LT Capivara / Presidente Prudente (Recap.) | 2010-02-09 | 2009-05-24 | -261
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2000-238 - LT Pirapora 2 / Várzea da Palma 1 (Reencabeçamento) | 2010-02-17 | 2010-07-03 | 136
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-228 - SE Poços de Caldas (BC2 345kV) | 2010-02-20 | 2011-11-06 | 624
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-183 - SE Poços de Caldas | 2010-02-26 | 2011-11-18 | 630
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-202 - LT Flórida Paulista / Tupã | 2010-03-09 | 2010-06-29 | 112
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-182 - SE Ivaiporã | 2010-03-10 | 2014-12-20 | 1746
Em operação | Concluído | Ampliação | IE JAGUAR 8 | T2000-254 - LT Interlagos / Piratininga II | 2010-04-16 | 2011-12-08 | 601
Em operação | Concluído | Ampliação | IESUL | T2000-255 - LT Nova Santa Rita - Scharlau e SE Scharlau | 2010-04-16 | 2010-12-09 | 237
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2000-256 - LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV | 2010-04-16 | 2019-05-30 | 3331
Em operação | Concluído | Ampliação | PEDRAS | T2000-259 - Seccionamento Venda das Pedras (Adrianópolis / Macaé) | 2010-04-16 | 2010-12-05 | 233
Em operação | Concluído | Ampliação | IE Pinheiros | T2000-260 - Seccionamento Atibaia II (Poços de Caldas / Mogi das Cruzes) | 2010-04-16 | 2013-01-06 | 996
Em operação | Concluído | Ampliação | IESUL | T2000-264-A - Atendimento ao Estado de Santa Catarina - Norte e Vale do Itajaí | 2010-04-16 | 2015-08-13 | 1945
Em operação | Concluído | Ampliação | IESUL | T2000-264-B - Atendimento ao Estado de Santa Catarina - Sul e Extremo Sul | 2010-04-16 | 2012-08-18 | 855
Em operação | Concluído | Ampliação | IE JAGUAR 9 | T2000-266-A - Seccionamento Mirassol 2 (Ilha Solteira / Araraquara) | 2010-04-16 | 2011-04-17 | 366
Em operação | Concluído | Ampliação | IE JAGUAR 9 | T2000-266-B - Seccionamento Getulina (Jupiá / Bauru) | 2010-04-16 | 2011-03-10 | 328
Em operação | Concluído | Ampliação | IE JAGUAR 9 | T2000-266-C - Seccionamento Araras (Araraquara / Santo Ângelo) | 2010-04-16 | 2010-09-05 | 142
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-219 - SE Flórida Paulista | 2010-04-18 | 2010-01-19 | -89
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-007 - Seccionamento da LT 138 kV Rio Claro I - Porto Ferreira em Araras | 2010-04-29 | 2011-01-31 | 277
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-008 - Reencabeçamento da LT 138 kV Rio Claro I - São Carlos II na SE Araras. | 2010-04-29 | 2012-04-15 | 717
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-012 - Seccionamento da LT 138 kV Mairiporã – Bragança Paulista na SE Atibaia II | 2010-04-29 | 2012-10-14 | 899
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-204 - SE Maçambará (TR3 230/69 kV) | 2010-05-08 | 2010-09-26 | 141
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-206 - SE Campo Bom (TR7 230/69 kV e TR5 230/23 kV) | 2010-05-08 | 2010-09-26 | 141
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-299 - Seccionamento Guaíba 2 (Cidade Industrial / Pelotas 3) | 2010-05-10 | 2012-01-29 | 629
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-198 - SE Mascarenhas de Moraes | 2010-05-23 | 2015-02-26 | 1740
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2009-210 - SE Missoes 230/69 kV | 2010-05-28 | 2010-06-19 | 22
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-175 - SE Sorriso | 2010-05-30 | 2010-05-30 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-226 - Secc. Solvay ( Embu-Guaçu / Santo Ângelo) | 2010-05-30 | 2011-09-21 | 479
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-286 - SE Bagé 2 (TR3 69/13,8 kV) | 2010-05-31 | 2010-05-30 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-289 - Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) | 2010-05-31 | 2018-04-29 | 2890
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-209 - SE São João do Piauí | 2010-06-05 | 2008-03-09 | -818
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-210 - SE Açu II (TR) | 2010-06-05 | 2010-11-29 | 177
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-214 - LT Mogi Guaçu I / São João da Boa Vista II / Poços de Caldas (Recap) | 2010-06-09 | 2011-02-23 | 259
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-126 - Reencabeçamento da LT 230 kV Campo Comprido – Umbará C2 | 2010-06-15 | 2010-08-15 | 61
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-127 - Reencabeçamento da LT 230 kV Cidade Industrial de Curitiba – Gralha Azul | 2010-06-15 | 2010-08-15 | 61
Em operação | Concluído | Ampliação | EBTE | T2000-230-A - LT 230 kV Parecis / Brasnorte, Juína / Brasnorte e Brasnorte/ Juba | 2010-06-16 | 2011-07-01 | 380
Em operação | Concluído | Ampliação | EBTE | T2000-230-B - LT 230 kV Nova Mutum / Sorriso e Sorriso / Sinop | 2010-06-16 | 2011-01-23 | 221
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-248 - Salto Osório / Pato Branco / Xanxerê (Recap) | 2010-06-18 | 2010-06-13 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-249 - Salto Osório / Xanxerê (Recap) | 2010-06-18 | 2010-06-03 | -15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-211 - SE Tijuco Preto | 2010-06-19 | 2012-12-17 | 912
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-197 - SE Scharlau (CEEE) | 2010-06-28 | 2016-02-14 | 2057
Em operação | Concluído | Reforço | ETES | T2009-009 - Verona (1º TR 230/138 kV - 150 MVA) | 2010-06-29 | 2010-07-06 | 7
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-283 - SE Cachoeirinha (TR6 138/23 kV) | 2010-07-10 | 2013-10-27 | 1205
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-246 - SE Farroupilha (CT-230 kV) | 2010-07-18 | 2010-06-13 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2009-001 - SE Palmeiras - Adequações nos setores de 230 kV e 69 kV | 2010-07-18 | 2012-06-20 | 703
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2009-247 - LT 230 kV Carajás / Firminópolis (Secc. Palmeiras) | 2010-07-18 | 2012-05-30 | 682
Em operação | Concluído | Ampliação | ITATIM | T2009-218-B - LT 138 kV Guatambu / UTE Nardini – IEG | 2010-07-23 | 2014-07-28 | 1466
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-195 - LT 230 kV R. Gonçalves - Balsas; SE 230/69 kV Balsas e Setores de 500, 230 e 69kV na SE R. Gonçalves | 2010-07-28 | 2011-12-04 | 494
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-222 - SE Vila do Conde (TR6 230/69/13,8 kV) | 2010-07-30 | 2010-09-11 | 43
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-291 - SE Ijuí (TR3 69/23 kV) | 2010-07-31 | 2012-10-28 | 820
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-293 - SE Livramento 2 (RT1) | 2010-07-31 | 2012-10-01 | 793
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2000-208 - SE Cicero Dantas (TR4 230/69 kV - 50 MVA) | 2010-08-05 | 2011-01-30 | 178
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-213 - SE Poços de Caldas (TR5 345/138/13,8 kV) | 2010-08-20 | 2011-12-21 | 488
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-229 - Jacarepaguá (TR3A) | 2010-08-20 | 2011-07-25 | 339
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-006 - Mairiporã - Substituição do transformador trifásico 138/13,8 kV de 18,75 MVA por outro de 33,33 MVA | 2010-08-29 | 2010-08-08 | -21
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-140 - LT 345 kV TIJUCO PRETO – LESTE C3 - remanejamento do 3º circuito. | 2010-08-29 | 2012-09-13 | 746
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-277 - SE Quinta (ATR2 230/138 kV e TR6 230/69 kV) | 2010-09-10 | 2014-03-16 | 1283
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-280 - SE Taquara (TR3 230/138 kV) | 2010-09-10 | 2013-03-06 | 908
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-244 - SE Xanxerê (BC) | 2010-09-18 | 2010-09-18 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2009-002 - Palmeiras (2º TR 230/69 kV - 50 MVA) | 2010-09-18 | 2012-09-10 | 723
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-030 - Recondutoramento da LT 138 kV EMBU GUACU - PERUÍBE | 2010-09-29 | 2012-02-13 | 502
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-221 - SE Vila do Conde (TR4 500/230/13,8 kV) | 2010-09-30 | 2010-10-27 | 27
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-287 - SE Canoas I (TR2) | 2010-09-30 | 2017-07-30 | 2495
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-040 - SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1 | 2010-10-08 | 2020-01-26 | 3397
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-282 - LT 138 kV UHE Passo Fundo / Erechin (Recap) | 2010-10-10 | 2016-06-18 | 2078
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2000-239 - SE São Gonçalo do Pará (TR, TCs e PRs) | 2010-10-17 | 2010-05-23 | -147
Em operação | Concluído | Ampliação | ITATIM | T2009-218-A - LTs 440kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 e LTs 230kV Ilha Solteira 2 / Inocencia / Chapadao | 2010-10-23 | 2011-10-30 | 372
Em operação | Concluído | Ampliação | TER | T2009-220-A - LT 230kV Chapadao / Jatai e SE Jatai | 2010-10-23 | 2012-12-21 | 790
Em operação | Concluído | Ampliação | TER | T2009-220-B - LT 230kV Barra dos Coqueiros – Quirinopolis e SE Quirinopolis | 2010-10-23 | 2011-06-07 | 227
Em operação | Concluído | Ampliação | TER | T2009-220-C - LT 230kV Palmeiras / Edeia e SE Edeia | 2010-10-23 | 2012-02-17 | 482
Em operação | Concluído | Ampliação | TER | T2009-220-D - ICG e IEG - SE Edeia 138 kV | 2010-10-23 | 2013-05-30 | 950
Em operação | Concluído | Ampliação | BRILHANTE | T2009-219-A - LT 230kV Chapadao / Imbirussu / Sidrolandia / Anastacio e SE Sidrolandia | 2010-10-27 | 2012-12-15 | 780
Em operação | Concluído | Ampliação | BRILHANTE | T2009-219-B - SE Rio Brilhante | 2010-10-27 | 2011-07-03 | 249
Em operação | Concluído | Ampliação | BRILHANTE | T2009-219-C - SE Ivinhema | 2010-10-27 | 2012-06-04 | 586
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2009-194 - LT Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, em 500 kV | 2010-10-28 | 2016-02-20 | 1941
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-004 - Embu-Guaçu 138-13,8 kV | 2010-10-29 | 2010-12-30 | 62
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-005 - Peruíbe (2º TR 69/13,8 kV - 6,25 MVA) | 2010-10-29 | 2010-09-19 | -40
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-025 - SE Mairiporã - Substituição do 1º TR 138/88 kV de 30/40 MVA por outro de 40/60 MVA. | 2010-10-29 | 2016-11-02 | 2196
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-211 - Recapacitação da LT 138 kV Rio Claro I - Limeira I | 2010-10-29 | 2011-09-29 | 335
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-285 - SE Alegrete 2 (TR2) | 2010-10-31 | 2013-09-01 | 1036
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-288 - Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) | 2010-10-31 | 2017-10-29 | 2555
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-009 - SE TACAIMBÓ - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2010-11-01 | 2009-08-23 | -435
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-037 - SE Ijuí - Instalação de BC 23 kV - 7,2 Mvar | 2010-11-08 | 2012-10-28 | 720
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-038 - SE Cruz Alta - Instalação de um banco de capacitores 23 kV, 3,6 Mvar. | 2010-11-08 | 2013-03-01 | 844
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-039 - SE Panambi - Instalação de um banco de capacitores 13,8 kV, 7,2 Mvar. | 2010-11-08 | 2012-12-04 | 757
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-275 - SE Lajeado 2 (BC1 230 kV - 50 Mvar) | 2010-11-10 | 2012-08-18 | 647
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-284 - SE Santa Maria 1 (TR4 138/13,8 kV) | 2010-11-10 | 2014-07-20 | 1348
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2009-010 - Tomba (4º TR 230/69 kV - 100 MVA) | 2010-11-13 | 2010-12-30 | 47
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-241 - SE Guarita | 2010-11-17 | 2013-08-04 | 991
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-137 - L.C.BARRETO–ESTREITOC1eC2,ESTREITO–MMORAES,ESTREITO–FURNAS,MMORAES-FURNAS: TROCA DE CABOS PÁRA-RAIOS | 2010-11-24 | 2011-10-27 | 337
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-196 - SE 500/230 kV Miranda II | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 0
Cancelado | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-296 - SE Pelotas 3 (TR4) | 2010-11-30 | 2010-03-10 | -265
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-234 - SE Ji-Paraná (BC3) | 2010-11-30 | 2011-08-13 | 256
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-236 - SE Vilhena (BC1, 2 e 3) | 2010-11-30 | 2011-12-18 | 383
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-297 - SE São Borja 2 (TR5) | 2010-11-30 | 2008-08-03 | -849
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-274 - SE Lajeado 2 ( TR3 230/69 kV) | 2010-12-10 | 2012-08-18 | 617
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-132 - SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - 2º banco de capacitores manobráveis 230 kv de 27,7 Mva | 2010-12-15 | 2011-10-04 | 293
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2000-269 - SE Poços de Caldas (TR6 345/138 kV) | 2010-12-16 | 2012-03-31 | 471
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-271 - SE Coxipó (TR5 230/138 kV) | 2010-12-22 | 2011-08-28 | 249
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-068 - SE Pilarzinho - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-070 - SE Umbará - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-292 - SE Lajeado 2 (TR4 e TR5) | 2010-12-31 | 2012-08-18 | 596
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-295 - SE Nova Prata 2 (TR4) | 2010-12-31 | 2014-04-06 | 1192
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2009-079 - LT 230 KV MESQUITA – IPATINGA 1 C1 e C2 - recondutoramento dos circuitos de 303 MVA para 478 MVA | 2011-01-02 | 2012-02-28 | 422
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2009-080 - LT 230 KV IPATINGA 1 – USIMINAS - recondutoramento da LT de 303 MVA para 478 MVA | 2011-01-02 | 2011-12-17 | 349
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2009-081 - LT 230 KV MESQUITA – USIMINAS - recondutoramento da LT de 303 MVA para 478 MVA | 2011-01-02 | 2011-12-01 | 333
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-060 - Seccionamento da LT 138 kV C. Industrial - Cachoeirinha, na nova SE Canoas 3. | 2011-01-08 | 2013-03-28 | 810
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-273 - SE Imperatriz (TR2 500/230/13,8 kV) | 2011-01-22 | 2012-02-11 | 385
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2009-199 - Subestação 500/230 kV Suape II e Subestação 230/69 kV Suape III | 2011-01-28 | 2012-12-19 | 691
Em operação | Concluído | Ampliação | Narandiba | T2009-222 - SE Narandiba 230/69 kV | 2011-01-28 | 2011-06-05 | 128
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2009-224 - LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 | 2011-02-03 | 2019-03-31 | 2978
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-016 - SE Capão Bonito, 3° autotransformador trif. 230/138 kV, 75 MVA, proveniente da SE Jurumirim. | 2011-02-05 | 2011-02-27 | 22
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-197 - LT Pituaçu-Narandiba 230 kV - adequação para alimentação da SE Narandiba. | 2011-02-05 | 2011-07-19 | 164
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-198 - SE PITUACU - 2 ELs 230 kV para a SE Narandiba e remanejamento da IB 230 kV | 2011-02-05 | 2011-04-29 | 83
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-276 - SE Santa Cruz 1 ( TR5, TR6 e TR7) | 2011-02-10 | 2011-12-20 | 313
Em operação | Concluído | Reforço | BRASNORTE | T2009-085 - SE BRASNORTE - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 Kv - 20 MVA | 2011-02-19 | 2011-02-19 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | BRASNORTE | T2009-086 - SE JUBA - instalação do 2º reator de barra manobrável 230 kV - 20 Mvar | 2011-02-19 | 2011-02-19 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-270 - SE Jaurú (TR2 230/138/13,8 kV) | 2011-02-22 | 2011-11-01 | 252
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-272 - SE Altamira (RT2 230 kV - 30 Mvar) | 2011-02-22 | 2011-04-17 | 54
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-298 - SE Uruguaiana 5 (TR5) | 2011-02-28 | 2015-02-15 | 1448
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-003 - SE BOA ESPERANÇA - TT 69 kV - 20 ohms/fase | 2011-03-01 | 2011-12-11 | 285
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-004 - SE CAMPINA GRANDE II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase | 2011-03-01 | 2010-02-12 | -382
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-166 - SE Scharlau - Instalação do 2º TR 230/23 kV - 50 MVA e conexões associadas. | 2011-03-08 | 2015-11-15 | 1713
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2000-240 - SE Barreiro (TR5 345/138 kV) | 2011-03-10 | 2011-05-30 | 81
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2000-224 - Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV | 2011-03-17 | 2012-12-11 | 635
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-061 - SE BAGÉ 2 - Substituição do transformador TR4 69/23kV de 10 MVA por outro de 25 MVA. | 2011-04-06 | 2012-11-11 | 585
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-278 - SE São Vicente do Sul (TR5) | 2011-04-10 | 2015-09-04 | 1608
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-279 - SE São Vicente do Sul (Adequação 230 kV) | 2011-04-10 | 2015-06-07 | 1519
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2009-158 - SE Brumado II - Instalação de reator de linha, em 230 kV, de 15 Mvar | 2011-04-13 | 2011-05-15 | 32
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2009-230 - SE Itagibá – Instalação de um reator de linha em 230 kV, 15 Mvar, e conexão associada. | 2011-04-13 | 2011-06-20 | 68
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-202 - SE Pato Branco - Instalação de um banco de capacitores em 230kV, com 30 Mvar. | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-205 - SE Ponta G. Sul - Instalação de um banco de capacitores em 230kV, com 50 Mvar. | 2011-04-15 | 2011-04-20 | 5
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-208 - SE Posto Fiscal - Instalação de um Banco de Capacitores 138 kV, com 30 Mvar. | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-051 - Instalação de duas chaves seccionadoras na LT 88 kV Presidente Prudente - Assis | 2011-04-22 | 2008-01-27 | -1181
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-031 - SE Porto Primavera - Instalar o 2º TR 34,5/13,8 kV de 6,25 MVA. | 2011-04-29 | 2011-04-21 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-138 - SE ILHA SOLTEIRA 440 kV - Instalação de uma interligação de barramentos 440 kV. . | 2011-04-29 | 2011-05-29 | 30
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-136 - FOZ DO IGUAÇU 60 Hz (PR) 500 kV - Implantação de setor de 500 kV arranjo DJM. | 2011-05-16 | 2012-06-13 | 394
Em operação | Concluído | Ampliação | ESDE | T2009-243 - SE Santos Dumont, em 345 kV | 2011-05-19 | 2014-01-22 | 979
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-131 - SE GUARULHOS 345 kV (SP) - instalação de dois bancos de capacitores | 2011-05-26 | 2012-05-02 | 342
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-152 - SE JAGUARARI 230 kV - complementação do seccionamento da LT 230 kV | 2011-05-26 | 2012-03-19 | 298
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-154 - LT 230 kV BANABUIÚ – MOSSORÓ II - lançamento do 2º circuito | 2011-05-26 | 2016-06-04 | 1836
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-229 - Seccionamento da LT 138 kV Itajaí Fazenda - Florianópolis na SE Biguaçu | 2011-05-26 | 2011-05-22 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2000-235 - SE Vilhena (CE) | 2011-05-31 | 2012-04-20 | 325
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2000-294 - SE Maçambará (BC1) | 2011-05-31 | 2014-03-18 | 1022
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-005 - SE GOIANINHA - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2011-06-01 | 2012-08-14 | 440
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-011 - SE RUSSAS II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2011-06-01 | 2012-02-06 | 250
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2009-225-A - LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II | 2011-06-03 | 2021-01-30 | 3529
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2009-225-B - LT 230 kV Paulo Afonso III - Zebu e SE 230/69 kV Zebu | 2011-06-03 | 2012-08-16 | 440
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2009-225-C - SE 230/69kV Natal III | 2011-06-03 | 2012-09-06 | 461
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2010-034 - LT 230 kV Passo Fundo / Nova Prata 2 - C1: Adequações das Entradas de Linha | 2011-06-03 | 2010-09-13 | -263
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-013 - SE Interlagos - 2 Bancos de Capacitores 345 kV | 2011-06-05 | 2011-07-29 | 54
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-014 - SE Taubaté - Instalação de Banco de Transformadores 440/138 kV, 3 X 105/105/10,5 MVA | 2011-06-05 | 2011-07-28 | 53
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-015 - Subestação Itapeti - implantação de barramento de 230 kV e adequações necessárias. | 2011-06-05 | 2012-08-23 | 445
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-034 - SE UTE Pres. Médici - Substituição do TR 69/23 kV de 8 MVA por outro de 25 MVA | 2011-06-08 | 2013-05-05 | 697
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-035 - SE Camaquã - Instalação do 2º TR 69/23 kV - 25 MVA | 2011-06-08 | 2011-12-18 | 193
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-036 - SE Quinta - Substituição do TR 69/13,8 kV de 9,37 MVA por outro de 25 MVA. | 2011-06-08 | 2014-04-05 | 1032
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2009-165 - SE Santa Maria 3 - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 83 MVA | 2011-06-08 | 2014-11-02 | 1243
Cancelado | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-134 - SE BARRO ALTO 230 kV (GO) - Remanejamento do Banco de Transformadores | 2011-06-15 | 2005-08-28 | -2117
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-174 - SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA | 2011-06-15 | 2018-12-14 | 2739
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-175 - SE SAMAMBAIA - 3º banco de AT 345/138 kV – 3 x 75 MVA | 2011-06-15 | 2012-09-29 | 472
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-176 - SE BARRO ALTO - 2º TR 230/69 kV – 3x16,7 MVA | 2011-06-15 | 2012-02-05 | 235
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-206 - SE Foz do Chopim - Instalação de um transformador 230/138kV, 150 MVA e suas conexões. | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-207 - Se Posto Fiscal - Instalação do 2º transformador 230/138 kV, com 150 MVA. | 2011-06-15 | 2011-06-14 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2009-178 - SE CARAJÁS - Instalar o 2º banco de TR de 230/138 kV | 2011-06-16 | 2014-08-25 | 1166
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2009-179 - SE ANHANGUERA - Instalar o 3º TR 230/138 kV com 100 MVA | 2011-06-16 | 2015-04-19 | 1403
Em operação | Concluído | Reforço | SPTE | T2009-143 - SE PIRAPORA 2 345 Kv - 1 reator de barra manobrável | 2011-06-28 | 2011-02-20 | -128
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2009-141 - LT 345 KV NEVES – TRÊS MARIAS - Recapacitação da LT de 508 MVA para 1117 MVA | 2011-07-02 | 2013-02-25 | 604
Em operação | Concluído | Ampliação | TPAE | T2009-239 - LT Porto Alegre 9 - Poto Alegre 4 (subterrânea) - 230kV | 2011-07-19 | 2013-11-22 | 857
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2009-241-A - LT Serra da Mesa - Niquelândia , Circuito 2, em 230 kV | 2011-07-19 | 2017-09-23 | 2258
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2009-241-B - LT Niquelândia - Barro Alto, Circuito 2, em 230 kV | 2011-07-19 | 2016-05-29 | 1776
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-135 - SE TIJUCO PRETO (SP) - instalação do 4 º banco de AT 765/345 kV | 2011-07-22 | 2014-11-28 | 1225
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-047 - PARAISO 138 kV (NOVA) - Implantar 2 entradas de linha e 1 interligação de barramento. | 2011-07-26 | 2014-03-30 | 978
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-155 - LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento | 2011-07-26 | 2019-09-10 | 2968
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-156 - LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento | 2011-07-26 | 2022-12-30 | 4175
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-157 - LT 230 kV PAULO AFONSO – CÍCERO DANTAS C1 - recapacitação para elevar limite de carregamento | 2011-07-26 | 2017-09-01 | 2229
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-182 - SE PICOS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | 2011-07-26 | 2012-02-09 | 198
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-183 - SE MILAGRES - 3º TR 230/69 kV –100 MVA | 2011-07-26 | 2012-02-17 | 206
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-184 - SE AÇU II - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | 2011-07-26 | 2011-10-31 | 97
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-185 - SE JOAIRAM -3ºTR 230/69kV-150 MVA | 2011-07-26 | 2011-12-04 | 131
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-186 - SE CATU- 3ºTR 230/69/13,8 kV-100 MVA | 2011-07-26 | 2012-09-01 | 403
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-187 - SE BOM JESUS DA LAPA - Implantar CTs 230 e 69 kV | 2011-07-26 | 2012-06-22 | 332
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-188 - SE FUNIL - 4º TR 230/138 kV – 100 MVA | 2011-07-26 | 2012-01-23 | 181
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-147 - SE VILHENA - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | 2011-08-18 | 2012-01-22 | 157
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-148 - SE PIMENTA BUENO - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | 2011-08-18 | 2011-09-11 | 24
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-149 - SE JI-PARANÁ 230 kV - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | 2011-08-18 | 2011-09-30 | 43
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-150 - SE ARIQUEMES 230 kV - instalação de um reator de neutro (48 kV, 617 ohms) | 2011-08-18 | 2011-08-07 | -11
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-018 - SE Bauru - Instalação do BC 138kV e módulo associado | 2011-08-22 | 2011-10-27 | 66
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-019 - SE Embu-Guaçu - Instalação do BC de 138kV e módulos associados | 2011-08-22 | 2011-08-19 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-020 - SE Mogi Mirim III - Instalação do BC de 138kV e módulo associado | 2011-08-22 | 2011-08-25 | 3
Em operação | Concluído | Reforço | ERTE | T2009-159 - SE CASTANHAL (NOVA) - Construção da SE e conexões 230 Kv | 2011-08-27 | 2012-06-24 | 302
Em operação | Concluído | Reforço | ERTE | T2009-160 - SE CASTANHAL (NOVA) - 2 ELs 230 Kv para seccionamento da LT Vila do Conde – Santa Maria | 2011-08-27 | 2012-06-24 | 302
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-052 - “By pass” na SE Funil - Formando a LT Cachoeira Paulista – Volta Redonda | 2011-08-31 | 2009-10-31 | -669
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-006 - SE MUSSURÉ II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2011-09-01 | 2009-04-04 | -880
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-008 - SE SOBRAL II - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2011-09-01 | 2012-06-28 | 301
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-010 - SE PITUAÇU - 2º TT 69 kV - 20 ohms/fase. | 2011-09-01 | 2012-08-12 | 346
Em operação | Concluído | Ampliação | TSP | T2009-242 - SE Itatiba, em 500 kV | 2011-09-19 | 2012-08-25 | 341
Em operação | Concluído | Reforço | EBTE | T2010-025 - SE BRASNORTE, instalar 2 reatores de linha 20Mvar/230 kV nos circuitos da LT 230kV Juba–Brasnorte | 2011-09-23 | 2012-09-20 | 363
Em operação | Concluído | Reforço | EBTE | T2010-026 - SE NOVA MUTUM, instalar 1 reator de linha de 20Mvar na LT 230kV N.Mutum–Sorriso - C2 | 2011-09-23 | 2011-05-01 | -145
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-168 - SE XANXERÊ - Substituição do autotransformador TR3 230/138 kV de 84 MVA por outro de 150 MVA. | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-169 - SE Xanxerê - Substituir o autotransformador trifásico TR4 230/138 kV de 75 MVA por outro de 150 MVA. | 2011-09-26 | 2012-04-30 | 217
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-170 - SE JOINVILLE - Instalação e adequação dos módulos de conexão, em 230 kV, arranjo BPT, dos TR4 e TR7 | 2011-09-26 | 2011-09-25 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-003 - Conversão de 88 kV para 138 kV - SE Paraibuna, SE Caraguatatuba, LT Jaguari-Paraibuna-Caraguatatuba | 2011-09-29 | 2016-07-15 | 1751
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-097 - SE CANOINHAS - 2 TR de 150 MVA | 2011-09-29 | 2011-09-25 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-209 - Reencabeçamento da LT 88 kV Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté. | 2011-09-29 | 2016-07-15 | 1751
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2009-177 - SE LAFAIETE - 3º Autotransformador trifásico TR6 345/138/13,8 kV – 150 MVA | 2011-10-02 | 2011-09-09 | -23
Em operação | Concluído | Reforço | PPTE | T2010-096 - LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema (Cabos Pára-raios) | 2011-10-10 | 2013-04-21 | 559
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2010-041 - SE Curitiba (Realocação de Barramento) | 2011-10-11 | 2011-10-06 | -5
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2010-063 - LT 230 kV Jorge Teixeira - Lechuga (Ex-Cariri) | 2011-10-12 | 2014-03-14 | 884
Em operação | Concluído | Ampliação | Xingu | T2000-250 - Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus: Trecho Tucuruí - Jurupari | 2011-10-16 | 2013-11-08 | 754
Em operação | Concluído | Ampliação | Macapá | T2000-251 - Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus: Trecho Oriximiná - Macapá | 2011-10-16 | 2014-05-05 | 932
Em operação | Concluído | Ampliação | ETEM | T2010-059 - LT 230 kV Nobres - Cuiabá; LT 230 kV Nova Mutum - Nobres C2. | 2011-10-30 | 2011-12-16 | 47
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-054 - Seccionamento da LT 138 kV Rio Verde - Couto Magalhães na SE Rio Claro | 2011-10-30 | 2013-11-17 | 749
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-055 - Seccionamento da LT 138 kV Rio Verde (Furnas) – Couto Magalhães (Eletronorte) na SE Parque das Emas | 2011-10-30 | 2013-11-17 | 749
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-056 - SE Brasília Sul - Instalação definitiva do autotransformador trifásico 345/138/13,8 kV - TR 8B | 2011-10-30 | 2012-09-24 | 330
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2009-093 - SE BOM JESUS DA LAPA II - Adequação dos controles do CE da SE Bom Jesus da Lapa II - 500/17,5 Kv | 2011-11-10 | 2011-10-13 | -28
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-161 - SE CASTANHAL (NOVA) - 2 ELs 230 kV para seccionamento da LT Utinga – Santa Maria | 2011-11-13 | 2012-11-18 | 371
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-163 - SE GUAMÁ - Instalação de 2 BCs 230 kV - 55 Mvar cada. | 2011-11-13 | 2011-09-25 | -49
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-164 - SE UTINGA - 2 BCs 230 kV – 55 Mvar | 2011-11-13 | 2011-12-15 | 32
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-181 - SE MIRANDA II - 3º ATR 230/138/13,8 kV – 100 MVA | 2011-11-13 | 2011-11-06 | -7
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-098 - SE RIBEIRÃO PRETO - 4º banco de transformadores 440/138 kV – 3x100 MVA | 2011-11-15 | 2011-10-18 | -28
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-063 - SE Açu II - Instalação de reatores limitadores de impedância | 2011-11-18 | 2009-10-11 | -768
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-064 - SE Currais Novos II - Instalação de reatores limitadores de impedância | 2011-11-18 | 2011-11-06 | -12
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-145 - LT 230 kV COXIPÓ – NOBRES - recapacitação de LT 1x795 MCM de 243 MVA para 387 MVA | 2011-11-18 | 2012-11-20 | 368
Em operação | Concluído | Ampliação | TME | T2009-238 - LT 500 kV Jauru - Cuiaba e SE Jauru 500/230 kV | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2009-240 - LT Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, em 525 kV | 2011-11-19 | 2011-12-04 | 15
Em operação | Concluído | Ampliação | IEJAPI | T2009-244-A - SE Jandira, em 440 kV | 2011-11-19 | 2012-03-29 | 131
Em operação | Concluído | Ampliação | IEJAPI | T2009-244-B - SE Salto, em 440 kV | 2011-11-19 | 2012-01-18 | 60
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-245 - LT Jauru - Porto Velho - C3 - 230kV | 2011-11-19 | 2016-05-20 | 1644
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-246 - LT Porto Velho - Rio Branco - C2 - 230kV | 2011-11-19 | 2012-12-21 | 398
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-167 - SE DOURADOS - instalação de autotransformador 230/138 kV de 75 MVA, remanejado da SE Xanxerê | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-095 - SE GUAÍRA - Segundo transformador 230/138 kV, 150 MVA | 2011-11-27 | 2011-11-24 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-173 - SE ANHANGUERA - 3º banco AT 345/88 kV – 3 x 133,3 MVA | 2011-11-29 | 2011-12-03 | 4
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-160 - SE PAU FERRO - instalação de módulo de interligação de barramentos 69 kV | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-232 - SE JARDIM - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA | 2011-12-14 | 2012-12-09 | 361
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-233 - SE SOBRAL III - 2º banco de autotransformadores 500/230/13,8 kV - 3x 200 MVA | 2011-12-14 | 2012-09-16 | 277
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-237 - SE Bandeirantes - substituição de disjuntores, chaves, bobinas e TCs por superação. | 2011-12-22 | 2012-09-15 | 268
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-096 - SE DISTRITO INDUSTRIAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Construção de novo pátio | 2011-12-23 | 2011-12-22 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2009-128 - LT 230 kV Cascavel - Foz do Iguaçu Norte, LT 138 kV Foz do Iguaçu Norte - Foz do Iguaçu e conexões. | 2011-12-26 | 2012-04-22 | 118
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-017 - Recapacitação da LT 138 kV Valparaíso – Nova Avanhandava | 2011-12-29 | 2012-07-12 | 196
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-139 - SE XAVANTES 345 kV (SP) - Adequação do setor de 345 kV aos Proced. de Rede | 2011-12-29 | 2012-08-20 | 235
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-235 - SE Fortaleza - Substituição do Disjuntor 14T4 e bobinas de bloqueio. | 2012-01-22 | 2012-01-20 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-236 - SE Fortaleza II - Substituição dos TCs 94T1 e 94T2. | 2012-01-22 | 2012-01-22 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | EBTE | T2011-040 - Transferência de Reator 230 kV - 20 Mvar para a PPTE | 2012-01-26 | 2012-06-13 | 139
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2010-037 - Secc. LT 138 kV Joinville / Ilhota - C1 na SE Joinville GM | 2012-02-11 | 2012-05-20 | 99
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-049 - SE Modelo Reduzido - Substituição de um transformador trifásico 69/13,8 kV - 5 MVA por um de 10 MVA. | 2012-02-18 | 2012-08-01 | 165
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-065 - SE Milagres - transformador de aterramento de 20 ohm/fase em 69 kV | 2012-02-18 | 2012-06-22 | 125
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-066 - SE Itabaianinha - Interligação de barramento em 69 kV. | 2012-02-18 | 2012-11-02 | 258
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-067 - SE Penedo - Instalação de transformador de aterramento em 69 kV - 20 MVA e 20 ohms/fase. | 2012-02-18 | 2012-09-02 | 197
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-116 - SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - Implantação do 1º TR 230/69 kV – 50 MVA e conexões. | 2012-02-18 | 2013-12-22 | 673
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-012 - SE Pici II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA, e conexões. | 2012-02-18 | 2014-02-16 | 729
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-073 - SE BIGUAÇU - 2° banco de autotransformadores 525/230 kV | 2012-02-19 | 2012-03-01 | 11
Em operação | Concluído | Ampliação | CATXERÊ | T2009-201 - LT 500 kV Cuiabá / Ribeirãozinho / Rio Verde Norte C2 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | ARARAQUARA | T2009-204 - Integração do Madeira: SE Araraquara 2 e LTs p/ Araraquara Furnas e Araraquara CTEEP | 2012-02-26 | 2012-08-07 | 163
Em operação | Concluído | Ampliação | IEMADEIRA | T2009-214 - Integração do Madeira: LT CC ±600 kV Coletora Porto Velho / Araraquara 2 C1 | 2012-02-26 | 2013-08-01 | 522
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-215 - Integração do Madeira: LT 230kV Coletora P.Velho/P.Velho C1 e C2, Back-to-Back e SE Coletora P.Velho | 2012-02-26 | 2012-08-13 | 169
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2010-067 - SE RIBEIRÃO PRETO - Instalação de 1 IB 138kV em complementação à REA 2.238/2010 | 2012-02-28 | 2011-10-18 | -133
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-031 - SE BARAO DOS COCAIS 3 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES 230kV 50Mvar | 2012-03-16 | 2012-09-17 | 185
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-033 - SE ITABIRA 2 - Um banco de capacitores 230 kV, 50 Mvar | 2012-03-16 | 2013-09-08 | 541
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-006 - LT 138 kV Bragança Paulista - Mairiporã - Tape duplo para a nova SE Atibaia 3 138/13,8 kV – 33 MVA | 2012-04-05 | 2011-03-20 | -382
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-007 - LT 138 kV Rio Claro I - Limeira - Tape duplo para a nova SE Embramaco 138/13,8 kV – 12,5 MVA | 2012-04-05 | 2011-08-07 | -242
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-084 - SE Polo em 230/69 kV - 100 MVA | 2012-04-06 | 2016-04-10 | 1465
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2011-038 - LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba - C2, complementação do circuito na SE Gov. Mangabeira | 2012-04-09 | 2016-01-31 | 1392
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2009-216 - Integração do Madeira: Conversoras 01 Coletora Porto Velho e Araraquara 2 | 2012-04-26 | 2012-12-11 | 229
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-011 - SE Pilarzinho- Complementação do banco de capacitores BC5, de 1x15 Mvar-69 kV para 1x30 Mvar-69 kV | 2012-04-26 | 2012-04-17 | -9
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-047 - SE Várzea da Palma 1 – Substituição des centelhadores do vão 8k por para-raios. | 2012-04-29 | 2013-02-28 | 305
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-074 - SE BRASÍLIA SUL - 3º banco de AT e conexões 345/230 Kv - 225 MVA | 2012-04-30 | 2012-09-08 | 131
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-077 - SE BRASÍLIA GERAL 230 kV (DF) - instalação de vão completo de interligação de barramentos | 2012-04-30 | 2012-12-28 | 242
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-099 - SE RIO VERDE - 3º AT 230/138 kV – 3x33,3 MVA | 2012-04-30 | 2012-12-20 | 234
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-100 - SE BRASÍLIA GERAL - 4º AT 230/34,5 kV – 3x20 MVA | 2012-04-30 | 2012-11-19 | 203
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2009-133 - LT 230 kV BRASÍLIA SUL – BARRO ALTO (GO) - implantação de seccionamento | 2012-04-30 | 2014-03-30 | 699
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2010-002 - SE Águas Lindas - Adequação do arranjo de barramentos do setor de 230 kV. | 2012-04-30 | 2014-03-30 | 699
Em operação | Concluído | Ampliação | ENCRUZO | T2010-081 - LT Miranda - Encruzo Novo, CS, em 230 kV e SE Encruzo Novo 230/69 kV - 100 MVA | 2012-05-01 | 2012-07-02 | 62
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-047 - SE Peritoró - Instalação de reator limitador de curto-circuito | 2012-05-09 | 2009-11-15 | -906
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-058-A - LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 | 2012-05-12 | 2021-10-30 | 3458
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-058-B - SE Pecém II 500/230 kV - 3600 MVA | 2012-05-12 | 2014-04-21 | 709
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-058-C - SE Aquiraz II 230/69 kV - 450 MVA | 2012-05-12 | 2013-12-10 | 577
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-061 - SE Camaçari IV 500/230 kV - 2400 MVA | 2012-05-12 | 2012-12-15 | 217
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-117 - SE SOBRAL II - Instalação do 4º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. | 2012-05-18 | 2014-03-30 | 681
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-180 - SE BARRA DO PEIXE - 2º Autotransformador 230/138/13,8 kV – 50 MVA e conexões. Adequar setor 138 kV. | 2012-05-18 | 2012-11-28 | 194
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-090-A - LT 230 kV Extremoz II / João Camara II, SE Extremoz II e SE João Câmara | 2012-05-23 | 2014-02-28 | 646
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-090-B - LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró | 2012-05-23 | 2022-09-25 | 3777
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-091 - LT 230 kV Igaporã - Bom Jesus da Lapa II; SE Igaporã 230/69 kV | 2012-05-23 | 2014-06-22 | 760
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-092 - LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV | 2012-05-23 | 2016-02-02 | 1350
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-075 - Camaçari IV - remanejamento aéreo da LT 230 kV Camaçari II - Catu - CD para a SE Camaçari IV | 2012-05-24 | 2014-11-04 | 894
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-053 - LT 230 kV PAULO AFONSO – ITABAIANA C1 E C2 - Substituição de cabo para-raios | 2012-05-30 | 2013-07-21 | 417
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2010-039 - SE Itacaiúnas - 3° banco de AT 500/230-13,8kV, 3 x 150 MVA | 2012-06-05 | 2012-08-23 | 79
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-234 - SE São Luis II - Compensador Estático 230 kV +150 -100 Mvar. | 2012-06-22 | 2013-11-23 | 519
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-064 - SE SANTA MONICA - Instalação de banco de capacitores em derivação em 69 kV - 1x15 Mvar e conexão. | 2012-06-23 | 2012-06-22 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-065 - SE UBERABA - Ampliação de bco. de cap. exist. e instalação de novo bco de cap. em derivação. | 2012-06-23 | 2012-06-18 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-021 - SE Oeste - Instalação de 2 BCs 88kV, 28,8Mvar e CT associado. | 2012-06-28 | 2012-07-15 | 17
Em operação | Concluído | Ampliação | GOIÁS | T2010-056 - LT 500 kV Rio Verde Norte - Trindade, 230 kV Trindade - Xavantes e Trindade - Carajás; SE Trindade | 2012-07-12 | 2013-12-12 | 518
Em operação | Concluído | Ampliação | MONTESCLAROS | T2010-057-A - LT 345 kV Pirapora 2 - Montes Claros 2 | 2012-07-12 | 2012-09-17 | 67
Em operação | Concluído | Ampliação | MONTESCLAROS | T2010-057-B - SE Itabirito 2 500/345 kV - 560 MVA | 2012-07-12 | 2014-08-09 | 758
Em operação | Concluído | Ampliação | MONTESCLAROS | T2010-057-C - SE Padre Fialho 345/138 kV - 150 MVA | 2012-07-12 | 2013-04-30 | 292
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2010-060 - LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE Linhares 230/138 kV - 150 MVA | 2012-07-12 | 2018-08-14 | 2224
Em operação | Concluído | Ampliação | MGE | T2010-062 - LT 500 kV Mesquita - Viana 2; LT 345 kV Viana 2 - Viana; SE Viana 2 500/345 kV - 900 MVA | 2012-07-12 | 2014-08-21 | 770
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-029 - LT 345 kV PIMENTA - TAQUARIL - Recapacitação | 2012-07-16 | 2013-12-23 | 525
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2010-093 - Seccionamento da LT 230 kV Botucatu - Edgard de Souza | 2012-08-07 | 2012-02-23 | -166
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2010-094 - Substituição da proteção em ELs das SE Botucatu e Edgard de Souza. | 2012-08-07 | 2011-12-23 | -228
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2000-247 - Siderópolis (CT - TF1 e TF4) | 2012-08-10 | 2012-06-03 | -68
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-016 - SE São Borja 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | 2012-08-13 | 2016-01-24 | 1259
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-017 - SE São Borja 2 - Instalação de um banco de capacitores em derivação em 230 kV - 30 Mvar e conexão. | 2012-08-13 | 2016-01-24 | 1259
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-018 - SE Guarita - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | 2012-08-13 | 2016-06-18 | 1405
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-019 - SE Maçambará - Instalação de um transformador trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | 2012-08-13 | 2014-03-29 | 593
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-020 - SE Passo Real - Instalação de banco de autotransf. monofásicos 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões | 2012-08-13 | 2017-08-27 | 1840
Cancelado | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2010-021 - SE Porto Alegre 10 - Instalação de transformador trifásico 230/13,8/13,8 kV - 50 MVA (REVOGADO). | 2012-08-19 | 2014-03-07 | 565
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-074 - Camaçari IV - remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/ Pituaçu - C1 para a SE Camaçari IV | 2012-08-24 | 2014-05-04 | 618
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2010-023 - SE Salto Grande - Substituição do TR-5 230/88-138 kV de 40 MVA por outro de 75 MVA. | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2010-072 - SE Poços de Caldas - SMF LTs 138 kv Poços de Caldas - São João da Boa Vista | 2012-08-31 | 2013-05-29 | 271
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-087 - SE JI-PARANÁ - instalação de um reator de barra manobrável 230 kV - 20 MVA | 2012-09-03 | 2014-06-06 | 641
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-107 - SE PORTO VELHO - 4º banco de transformadores 230/69 Kv 100 MVA | 2012-09-03 | 2012-06-25 | -70
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-108 - SE RIO BRANCO - 3º banco de transformadores 230/69 Kv 100 MVA | 2012-09-03 | 2012-10-05 | 32
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-109 - SE MARABÁ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | 2012-09-03 | 2013-01-25 | 144
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-110 - SE PERITORÓ - 3º TR 230/69/13,8 kV – 100 MVA | 2012-09-03 | 2012-09-02 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-111 - SE PRESIDENTE DUTRA - 3º TR 230/69/13,8 kV – 50 MVA | 2012-09-03 | 2012-09-02 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2010-014 - SE PIMENTA BUENO - 3 bcos de capacitores 230 kV de 18,5 Mvar e respectivas conexões. | 2012-09-03 | 2012-12-20 | 108
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2011-024 - SE Joinville (CT TR5 138/69 kV) | 2012-09-20 | 2012-08-17 | -34
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2010-024 - SE Mirassol 2 - Implantação do 2º banco TR 440/138 kV, 3x100 MVA e conexões associadas. | 2012-09-24 | 2012-10-11 | 17
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-037 - SE Açu II (Reator Limitador) | 2012-09-29 | 2013-04-03 | 186
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-025 - Substituição de cabo para-raios em linhas de transmissão 440 kV | 2012-10-01 | 2013-03-31 | 181
Cancelado | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2012-005 - LT 138 kV Santo Ângelo - Mairiporã - Tape duplo para nova SE Polimix 138/13,8 kV | 2012-10-05 | 2015-12-30 | 1181
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2010-077-A - LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Subestações | 2012-10-06 | 2018-07-19 | 2112
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2010-077-B - LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Linha de Transmissão | 2012-10-06 | 2018-07-19 | 2112
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2010-078-A - SE Caxias 6 - 230/69 kV - 330 MVA | 2012-10-06 | 2012-08-20 | -47
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2010-078-B - SE Ijuí 2 - 230/69 kV - 166 MVA | 2012-10-06 | 2013-04-15 | 191
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2010-078-C - SE Nova Petrópolis 2 230/69 kV - 83 MVA | 2012-10-06 | 2012-11-02 | 27
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2010-078-D - SE Lajeado Grande 230/138 kV - 75 MVA | 2012-10-06 | 2012-11-29 | 54
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2010-079 - LT Monte Claro - Garibaldi, CS, em 230 kV | 2012-10-06 | 2013-07-17 | 284
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2010-083 - SE Arapiraca III em 230/69 kV - 100 MVA | 2012-10-06 | 2013-06-14 | 251
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2010-085 - SE Cerquilho III em 230/138 kV - 300 MVA | 2012-10-06 | 2014-07-28 | 660
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-103 - LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo) | 2012-10-15 | 2018-07-19 | 2103
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-066 - SE JAGUARIAÍVA - Instalação de 1 BC em derivação, 50Mvar/230kV e conexão associada. | 2012-10-23 | 2013-01-31 | 100
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-009 - SE Areia - Instalação de extensão do barramento de 138 kV | 2012-10-26 | 2012-12-02 | 37
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-010 - SE Pato Branco - Instalação de extensão do barramento de 138 kV | 2012-10-26 | 2013-04-28 | 184
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-023 - SE Nova Avanhandava - Instalação do 2º TR 138/13,8kV, de 12,5 MVA e conexões associadas. | 2012-10-28 | 2012-11-08 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2009-024 - SE Registro - Instalação do 2º TR 34,5/13,8 kV, de 6,25 MVA e conexões associadas. | 2012-10-28 | 2012-10-27 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2010-035 - SE Tapera 2 - TF3 230/69/13,8 kV - 83 MV | 2012-11-11 | 2012-11-08 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2010-036 - SE Biguaçu (ATF7 230/138 - 150 MVA) | 2012-11-11 | 2012-10-08 | -34
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2010-001 - SE BARRA DO PEIXE - 3º autotransformador 230/138 kV – 50 MVA e conexões. | 2012-11-18 | 2012-10-21 | -28
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2009-042 - LT Camburiú Morro do Boi / Biguaçu (Secc. na SE Tijucas) | 2012-11-20 | 2012-11-18 | -2
Cancelado | Atrasado | Reforço | CHESF | T2010-073 - LT 69 kV Pituaçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba (Revogado pela REA 8092/2019) | 2012-11-24 | 2020-12-30 | 2958
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-193 - LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira | 2012-11-24 | 2015-11-29 | 1100
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-095 - GOV. MANGABEIRA - complementação da LT 230 kV para Camaçari II e realocação da LT 230 kV para Catu. | 2012-11-24 | 2015-11-29 | 1100
Em operação | Concluído | Reforço | PPTE | T2010-007 - SE IMBIRUSSU - 3° autotransformador trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões associadas | 2012-11-26 | 2012-12-02 | 6
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-020 - SE Dracena: Complementação de infraestrutura de módulo geral | 2012-12-09 | 2012-12-07 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-023 - SE Vicente de Carvalho: Substituição do TR-2 e Adequação dos respectivos CTs 138 kV e 13,8 kV | 2012-12-09 | 2012-10-20 | -50
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2011-039 - LT 230 kV Camaçari II/Polo - CD, remanejamento para a SE Camaçari IV | 2012-12-09 | 2015-01-22 | 774
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2011-042 - SE Ibicoara - 2 módulos de manobra 500 kV para evolução do arranjo para disjuntor e meio | 2012-12-16 | 2012-09-10 | -97
Em operação | Concluído | Ampliação | ATLÂNTICO | T2010-080-A - LT Integradora - Xinguara, CS, em 230 kV e SE Xinguara - 230/138 kV | 2012-12-22 | 2013-09-07 | 259
Em operação | Concluído | Ampliação | ATLÂNTICO | T2010-080-B - SE Carajás 230/138 kV - 200 MVA | 2012-12-22 | 2013-08-12 | 233
Em operação | Concluído | Ampliação | ETVG | T2010-082 - SE Várzea Grande em 230/138 kV - 150 MVA | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-069 - SE Uberaba - Instalação de 2 BC em derivação, 15Mvar/69kV, cada, e conexões associadas. | 2012-12-23 | 2010-12-23 | -731
Em operação | Concluído | Reforço | MONTESCLAROS | T2012-116 - LT 500 kV Ouro Preto 2 / Itabirito 2 (Substituição de Cabo Pára-Raios) | 2012-12-24 | 2014-07-30 | 583
Em operação | Concluído | Reforço | PPTE | T2011-041 - SE Ivinhema (Reator 230 kV - 20 Mvar) | 2012-12-26 | 2013-05-14 | 139
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2011-034 - SE Rio Verde - Instalação de Proteção Diferencial de Barras e TCs em módulos de EL em 138 kV. | 2012-12-29 | 2013-11-03 | 309
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-121 - SE CÍCERO DANTAS - 2º TR 230/69 kV – 50 MVA | 2012-12-30 | 2012-12-08 | -22
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-049 - Recapacitação da LT 230 kV BOM JESUS DA LAPA II – IGAPORÃ II | 2013-01-01 | 2014-05-31 | 515
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-028 - SE BARREIRO - Banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar | 2013-01-16 | 2013-03-31 | 74
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-038 - Camaçari IV - remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/Cotegipe - C1 para a SE Camaçari IV | 2013-01-24 | 2014-06-01 | 493
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-114 - SE Carajás: Troca de proteção diferencial de barras para a inclusão do novo vão para a SE Trindade. | 2013-01-25 | 2014-08-25 | 577
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2010-071 - LT 230 kV Umbará - Uberaba C2 | 2013-02-09 | 2014-06-01 | 477
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-022 - SE Presidente Prudente: Substituição dos TR-1 e TR-2 e Adequação dos respectivos CTs 138 kV e 88 kV | 2013-02-09 | 2013-07-07 | 148
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-027 - SE Assis: Substituição dos TR-3 e TR-4 e Adequação dos respectivos CTs 230 kV e 88 kV | 2013-02-09 | 2012-12-02 | -69
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2011-100 - SE Foz do Chapecó 230/138 kV | 2013-02-16 | 2012-12-14 | -64
Em operação | Concluído | Ampliação | Caldas Novas | T2011-102 - SE Corumbá, em 345/138 kV | 2013-02-16 | 2013-08-25 | 190
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-168 - SE Tietê - Individualização dos módulos de conexão dos TR1 e TR2 e adequações. | 2013-02-26 | 2013-05-12 | 75
Cancelado | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-036 - SE Campina Grande I (Disj. EL 69 kV) | 2013-02-28 | 2011-11-13 | -473
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-086 - Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II | 2013-02-28 | 2020-10-02 | 2773
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-113 - SE Xavantes: Implantação de proteção diferencial de barras, de 6 novos TCs e substituição de 15 TCs. | 2013-02-28 | 2013-05-30 | 91
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-027 - SE BARREIRO - 6° banco de autotransformadores 345/138 kV - 3 x 125 MVA e conexões | 2013-03-16 | 2013-05-19 | 64
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2011-163 - Realocação de trecho da LT 230 kV Cascavel Oeste - Guaíra | 2013-03-19 | 2012-09-09 | -191
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-076 - Camaçari IV- remanejamento subterraneo da LT 230 kV Camaçari II/Jacaracanga-CD para a SE Camaçari IV | 2013-03-24 | 2014-08-31 | 525
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-114 - SE PIRIPIRI - 2º e 3º TR 230/69 kV – 50 MVA | 2013-03-30 | 2015-11-28 | 973
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-115 - SE PIRIPIRI - 3º TR 230/138 kV – 55 MVA | 2013-03-30 | 2014-11-16 | 596
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-118 - SE TAUÁ II - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2015-02-28 | 700
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-119 - SE RIO LARGO II - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2014-02-16 | 323
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-120 - SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2020-09-20 | 2731
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-122 - SE GOVERNADOR MANGABEIRA - 2º TR 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2015-05-17 | 778
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-123 - SE JUAZEIRO DA BAHIA II - 4º TR 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2015-09-27 | 911
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-124 - SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2019-06-19 | 2272
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-044 - SE SOBRADINHO - 3ºBanco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA | 2013-03-30 | 2014-12-14 | 624
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-047 - Russas II - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2014-09-28 | 547
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-048 - SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA | 2013-03-30 | 2019-09-22 | 2367
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-049 - SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA | 2013-03-30 | 2018-03-21 | 1817
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-050 - LT 230 kV ANGELIM – RIBEIRÃO C1 - Recapacitação | 2013-03-30 | 2014-05-15 | 411
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-051 - LT 230 kV RIBEIRÃO – RECIFE II C1 - Recapacitação | 2013-03-30 | 2016-01-31 | 1037
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-052 - SE Piripiri - banco de capacitores 230 kV – 30 Mvar | 2013-03-30 | 2016-04-29 | 1126
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-021 - SE Dracena: Substituição do TR-3 e Adequação dos respectivos CTs 138 e 69 kV | 2013-04-09 | 2013-04-08 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2011-115 - SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - Instalação de um banco de reatores de barra em 500 kV, 3x60 (180) Mvar. | 2013-04-15 | 2013-06-09 | 55
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2010-032 - SE NEVES 1 - Banco de capacitores 345 kV, 100 Mvar | 2013-04-16 | 2012-10-03 | -195
Em operação | Concluído | Ampliação | IEMADEIRA | T2009-217 - Integração do Madeira: Conversoras 02 Coletora Porto Velho e Araraquara 2 | 2013-04-26 | 2014-05-12 | 381
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-005 - SE Londrina - Instalação de Bancos de capacitores de 1x30 Mvar e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões | 2013-04-26 | 2013-03-28 | -29
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-006 - SE Maringá - Instalação de Bancos de capacitores de 2x30 Mvar e 1x15 Mvar - 138 kV e conexões. | 2013-04-26 | 2013-04-19 | -7
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-007 - SE Sarandi - Instalação de Banco de capacitores de 1x15 Mvar-138 kV e conexão | 2013-04-26 | 2013-04-07 | -19
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-008 - SE Ponta Grossa do Norte - Instalação de Banco de capacitores de 1x30 Mvar, 138 kV, conexão | 2013-04-26 | 2013-05-15 | 19
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-174 - SE Nova Avanhandava - Individualização dos CTs dos transformadores TR-4 e TR-5 e adequações | 2013-04-26 | 2012-11-07 | -170
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2011-045 - SE Juiz de Fora 1 – Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de um IB 138 kV BPT. | 2013-04-29 | 2024-08-28 | 4139
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-135 - SE Carajás - Instalação de um banco de capacitores em 138 kV, 80 MVAr e respectiva conexão. | 2013-04-30 | 2017-07-09 | 1531
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2009-106 - SE JI-PARANÁ - 3º banco de transformadores 230/69 Kv 60 MVA | 2013-05-03 | 2016-06-19 | 1143
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-090 - LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA | 2013-05-24 | 2017-09-10 | 1570
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-091 - SE MILAGRES - 2º banco de autotransformador 500/230 Kv - 600MVA | 2013-05-24 | 2014-12-14 | 569
Em operação | Concluído | Reforço | SLTE | T2011-157 - SE Sete Lagoas 4 - Capacitor em derivãção de 24,5 Mvar, em 138 kV, e conexão associada. | 2013-05-25 | 2014-06-03 | 374
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-001 - SE Miracema - 2º Banco de transformadores monofásicos TR2 500/138/13,8 kV – 3x60 MVA e conexões | 2013-06-01 | 2013-10-06 | 127
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-002 - SE Rio Branco I - AT02 230/138/13,8 kV, 55 MVA, complemento de MG em 138 kV e conexão 138 kV AT01 | 2013-06-01 | 2013-09-07 | 98
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-003 - SE São Luis III - Segundo transformador trifásico TR2 230/69/13,8 kV, 150 MVA | 2013-06-01 | 2013-04-21 | -41
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-015 - SE Santa Maria - Instalação de 2 Bancos de capacitores em derivação 230 kV, de 55 Mvar | 2013-06-01 | 2014-04-28 | 331
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-016 - LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2: Recap LT 138 kV e Adeq 2 EL 138 kV na SE Ibitinga | 2013-06-09 | 2013-03-26 | -75
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-019 - LT 138 kV Tietê - Cerquilho III - Itapetininga II C1/C2: Secc LT, Reconst LT, Inst 4 EL e Adeq 4 EL | 2013-06-09 | 2014-07-17 | 403
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-028 - SE Norte: Instalação de TR-1, TR-AT-1, CTs 345 kV e 88 kV e 3 IBs 88 kV | 2013-06-09 | 2013-05-24 | -16
Em operação | Concluído | Ampliação | SLTE | T2011-106 - SE Sete Lagoas 4 345/138 kV | 2013-06-16 | 2014-06-03 | 352
Em operação | Concluído | Ampliação | LTC | T2011-107 - LT 230 kV Anastácio - Corumbá CD e SE Corumbá 230/138 kV | 2013-06-16 | 2013-09-30 | 106
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2011-043 - SE Sapeaçu - Compensador estático 230 kV, (+250 -150) Mvar, e conexão associada | 2013-06-16 | 2014-05-02 | 320
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-159 - SE Itapaci - Adequação do arranjo de barramentos em 230 kV para barra dupla a quatro chaves. | 2013-06-20 | 2017-07-02 | 1473
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-112 - SE Goiania Leste: Substituição do TR 230/13,8kV, 36MVA, por TR de 50MVA. Adequação de CT de 13,8kV. | 2013-06-25 | 2015-04-19 | 663
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-167 - SE Peruíbe - Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR1 e TR2 e adequações. | 2013-06-26 | 2013-08-07 | 42
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2011-108 - SE Lucas do Rio Verde 230/138 kV | 2013-06-28 | 2013-05-09 | -50
Em operação | Concluído | Reforço | EVRECY | T2009-084 - LT 230 kV Aimorés-Gov. Valadares 2 - regularização da conexão à subestação Conselheiro Pena (CEMIG). | 2013-06-29 | 2014-04-09 | 284
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-030 - SE Penedo (BC 230 kV - 15 Mvar) | 2013-06-29 | 2017-11-24 | 1609
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-031 - SE Cauípe (3° TR 230/69 kV) | 2013-06-29 | 2018-06-17 | 1814
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-044 - SE Taquaril – Instalação do 4° bco de autotransformadores 345/230 kV-225 MVA, e conexões associadas. | 2013-06-29 | 2014-09-28 | 456
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-046 - SE Conselheiro Pena – Adequação do barramento de 230 kV para BD4 e reforços no setor de 13,8 kV. | 2013-06-29 | 2014-10-31 | 489
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-182 - SE NEVES 1 – Complemento dos bcos de capacitores em derivação existente com instalação de 7,2 Mvar. | 2013-06-30 | 2013-02-28 | -122
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2010-015 - SE MIRANDA II - Adequação da subestação, do arranjo BPT para BD4. | 2013-07-03 | 2015-11-08 | 858
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-105 - SE Banabuiú: Adequação das ELs das LT 69 kV Banabuiú/Senador Pompeu (02J1/02J2) | 2013-07-15 | 2013-04-14 | -92
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-A - LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | 2013-07-27 | 2023-10-28 | 3745
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-B - LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | 2013-07-27 | 2022-10-16 | 3368
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-C - LT 230 kV Campo Bom - Taquara | 2013-07-27 | 2022-09-22 | 3344
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-D - SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12) | 2013-07-27 | 2019-03-17 | 2059
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-E - SE 230/69 kV Viamão 3 | 2013-07-27 | 2017-07-01 | 1435
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-F - SE 230/69 kV Candelária 2 | 2013-07-27 | 2020-03-08 | 2416
Em operação | Concluído | Ampliação | TESB | T2011-170-G - SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 | 2013-07-27 | 2022-12-15 | 3428
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-004 - SE Santa Maria - AT3 230/138/13,8 kV, 100 MVA, complemento de MG em 138 kV e conexão 138 kV AT01 | 2013-08-01 | 2016-12-11 | 1228
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-008 - LT 138 kV Baixada Santista – Vicente de Carvalho - Tape duplo para nova SE Embraport 138/13,8 kV | 2013-08-05 | 2013-08-04 | -1
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-037 - LT 230 kV Teresina II - Teresina III CD e SE 230/69 kV Teresina III | 2013-08-09 | 2017-10-18 | 1531
Em operação | Concluído | Ampliação | IE ITAPURA | T2012-041 - SE 345/88 kV Itapeti | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2011-180-A - LT 500kV JoãoCâmara II-CearáMirim,SE JoãoCâmara II,SE CearáMirim,LT 230 kV Ceará Mirim-Extremoz II | 2013-08-13 | 2016-06-18 | 1040
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2011-180-B - LT CearáMirim-CampinaGrande III,LT CampinaGrande III-CampinaGrande II,SE Campina Grande III | 2013-08-13 | 2015-06-10 | 666
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-031 - LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II | 2013-08-13 | 2017-12-21 | 1591
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-032-A - LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II | 2013-08-13 | 2016-12-21 | 1226
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-032-B - SE 230/69 kV Ibiapina II | 2013-08-13 | 2016-09-13 | 1127
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-104 - SE Cascavel Oeste - 3º Banco de Autotransformadores 525/230 kV e realocação de LT 230 kV . | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | Narandiba | T2011-164 - SE Narandiba - 3º transformador trifásico, 230/69 kV, 100 MVA e conexões em SF6. | 2013-08-15 | 2014-02-09 | 178
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2011-176 - SE Brasília Geral - Autotransformador trifásico 230/34,5 kV - 60 MVA, reserva. | 2013-08-15 | 2013-09-15 | 31
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-072 - SE - Bandeirantes Ampliação das informações dos sinais digitais para os RDPs | 2013-08-20 | 2012-12-28 | -235
Cancelado | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-128 - SE Porto Alegre 10 - BC derivação 13,8 kV de 7,2 Mvar e módulo de conexão (REVOGADO) | 2013-08-26 | 2014-03-07 | 193
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-012 - SE MAÇAMBARÁ - Implantação de BC derivação 23 kV de 3,6 Mvar e respectivo módulo de conexão | 2013-08-26 | 2013-10-31 | 66
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-013 - SE SÃO BORJA 2 - Banco de Capacitores 3,6 Mvar - 23 kV | 2013-08-26 | 2016-01-24 | 881
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-014 - SE CANOAS 1 - Dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar cada - 23 kV | 2013-08-26 | 2017-07-30 | 1434
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-109 - SE Santa Rosa I - Instalação do 2º TR 69/23kV e conexões associadas. | 2013-08-26 | 2016-04-10 | 958
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-110 - SE Eldorado do Sul Banco de capacitores 23kV - 3,6Mvar e conexão. | 2013-08-26 | 2018-04-29 | 1707
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-111 - SE Livramento 2 - Implantação de BC derivação 13,8 kV de 1,8 Mvar e respectivo módulo de conexão | 2013-08-26 | 2015-07-26 | 699
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-117 - Seccionamento da LT Triunfo - UTE S.Jerônimo 69kV na nova SE S.Jerônimo(CEEE-D). | 2013-08-26 | 2016-06-14 | 1023
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-119 - SE Taquara - Adequação do setor de 138 kV para implantação do 2ºTR 230/138 kV | 2013-08-26 | 2017-06-29 | 1403
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-120 - SE Camaquã - Conexão em 23 kV do TR-2 69/23 kV - 25 MVA. | 2013-08-26 | 2014-08-03 | 342
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-121 - SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de módulo geral. | 2013-08-26 | 2016-03-05 | 922
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-173 - SE Itararé II - Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-5 e TR-6 e adequações | 2013-08-26 | 2013-07-20 | -37
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-175 - SE Capão Bonito - Individualização dos CTs dos transformadores TR-3 e TR-6 e adequãções | 2013-08-26 | 2013-10-06 | 41
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-060 - LT 345 kV Mogi das Cruzes - Atibaia 2 - Substituição de 12,2 km de cabos para-raios | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-181 - SE IPATINGA 1 – Instalação de dois bancos de capacitores em derivação em 13,8 kV – 6 Mvar, cada. | 2013-08-31 | 2013-05-03 | -120
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-185 - SE GOV. VALADARES 2 – Instalação de dois bco de cap. em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada. | 2013-08-31 | 2013-04-04 | -149
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-188 - SE CONSELHEIRO PENA – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar. | 2013-08-31 | 2013-02-28 | -184
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-048 - SE SINOP - Instalação de IB e complementação de CTs 138 kV | 2013-09-16 | 2013-09-09 | -7
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-122 - SINOP - instalação do 3º autotransformados 230/138 kV e conexões. | 2013-09-16 | 2013-09-09 | -7
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-190 - SE PIMENTA – Instalação de conexão de transformador em 345 kV, arranjo DBPT p/ trafo AT2. | 2013-09-30 | 2013-04-28 | -155
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-146 - LT 69 kV Lajeado 2 - Lajeado 1, recapacitação e adequação | 2013-10-20 | 2013-04-28 | -175
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-105 - SE Pelotas 3 Implantação do 3º Trafo 230/138 kV - 83 MVA, conexões e adequações necessárias. | 2013-10-26 | 2015-12-01 | 766
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-126 - SE Nova Prata 2 - Inst. de TR3 230/69 kV - 50 MVA e Adequação do setor de 230 kV (Ampliação do MIG) | 2013-10-26 | 2014-12-02 | 402
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-127 - SE Santo Ângelo 2 - Instalação do 2º TR 69/23 kV 25 MVA e Substituição do pátio de 23 kV existente | 2013-10-26 | 2016-02-14 | 841
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-129 - SE Guarita - Inst de TR 69/23 kV 25 MVA (em substituição ao atual) e Adequação do setor de 23 kV | 2013-10-26 | 2016-06-06 | 954
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2011-132 - SE Joinville Norte - Instalação do 3º autotransformador tifásico 230/138 kV, 150 MVA. | 2013-10-26 | 2013-09-24 | -32
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2011-133 - LT 230 kV Passo Fundo - Monte Claro - Seccionamento na SE Nova Prata 2. | 2013-10-26 | 2015-09-25 | 699
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2010-054 - SE TERESINA II - 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV – 3x100 MVA | 2013-10-30 | 2015-07-11 | 619
Cancelado | Atrasado | Reforço | CHESF | T2011-134 - SE Santana do Matos II - Instalação do 2º TR trifásico 138/69 kV - 15 MVA e conexões (REVOGADO) | 2013-10-31 | 2014-04-21 | 172
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-184 - SE MONTES CLAROS 2 - Instalação de dois bco de capacitores em derivação em 13,8 kV – 3,6 Mvar, cada. | 2013-10-31 | 2013-02-28 | -245
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-186 - SE JUIZ DE FORA 1 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar. | 2013-10-31 | 2013-03-25 | -220
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2011-193 - SE SAPEAÇU (3º TRAFO 500/230 kV E COMPLEMENTAÇÃO DA CT 500 kV PARA O AT 05T1) | 2013-11-07 | 2014-05-26 | 200
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-144 - SE Bandeirantes - Instalação do Banco TR-4 Monofásico 345/88 kV - 3x133,3 MVA (Reserva Quente) | 2013-11-08 | 2013-12-30 | 52
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2011-145 - SE Grajaú (2ª Fase Reserva 500/138 kV - 200 MVA) | 2013-11-08 | 2013-10-31 | -8
Em operação | Concluído | Ampliação | Narandiba | T2012-103 - SE Extremoz II 230/69 KV – 300 MVA | 2013-11-10 | 2015-07-05 | 602
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-130 - SE Santa Cabeça - Subst. do TR-3 T por um Banco Mono. 230/88 kV - 3x20 MVA e adequações nas conexões | 2013-11-17 | 2013-09-27 | -51
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-131 - SE Chavantes - Instalação do 3º TR trifásico 230/88 kV - 40 MVA e respectivos módulos de conexão | 2013-11-17 | 2013-11-30 | 13
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-125 - SE Jaru - Secc. da LT 230 kV Ariquemes - Jiparaná, instalação de conexões para o 2º TR e adequações. | 2013-11-20 | 2015-12-20 | 760
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-065 - SE Leste - Instalação de 24 para-raios 88 kV | 2013-11-20 | 2013-11-19 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-069 - SE Edgard de Souza - Instalação de 24 para-raios 88 kV | 2013-11-20 | 2013-10-26 | -25
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-070 - SE Piratininga - Instalação de 21 para-raios 88 kV | 2013-11-20 | 2013-12-18 | 28
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-116 - Instalação, na SE Porto Alegre 8, do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA e conexões. | 2013-11-26 | 2014-02-09 | 75
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-029 - LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) | 2013-12-06 | 2018-11-18 | 1808
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-147 - SE Piripiri (2º BC 230 kV - 30 Mvar) | 2013-12-06 | 2017-12-02 | 1457
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-148 - SE São João do Piauí (CT e IB 500 kV) | 2013-12-06 | 2016-11-16 | 1076
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-151 - LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | 2013-12-06 | 2019-12-09 | 2194
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-152 - SE Santo Antônio de Jesus (3º TR 230/138 kV) | 2013-12-06 | 2015-11-08 | 702
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-153 - SE Senhor do Bonfim II (2º TR 230/138 kV) | 2013-12-06 | 2015-11-22 | 716
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2012-034-A - SE Miramar 230/69 kV | 2013-12-09 | 2016-04-23 | 866
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2012-034-B - SE 230/138 kV Tucuruí | 2013-12-09 | 2014-12-26 | 382
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2012-035 - SE 230/138 kV Nobres | 2013-12-09 | 2013-10-05 | -65
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2012-036 - LT 230 kV Xavantes - Pirineus C2 | 2013-12-09 | 2018-05-27 | 1630
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-018 - LT 138 kV Euclides da Cunha - São João da Boa Vista 2: Recap 3 LT 138 kV e Adeq 4 EL 138 kV | 2013-12-09 | 2015-01-19 | 406
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-033 - SE Suape III (3° TR 230/69 kV) | 2013-12-14 | 2015-05-17 | 519
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2011-156 - SE Suape II (2º TB 500/230 kV ) | 2013-12-14 | 2015-02-22 | 435
Cancelado | Atrasado | Reforço | Iracema | T2012-044 - SE Milagres - Banco de Capacitores série 500 kV, 240 Mvar - REVOGADO | 2013-12-19 | 2018-05-15 | 1608
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-118 - SE São Luis II - 4º ATF 500/230 kV - 3x200 MVA, conexões associadas e adequações. | 2013-12-20 | 2014-05-25 | 156
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-124 - SE Rondonopolis - 3º Autotransformador trifásico 230/138kV de 100 MVA,conexões e adequações. | 2013-12-20 | 2015-11-29 | 709
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-137 - SE Abunã - Instalação de barra de transferência e IB 230 kV e adequações no setor de 138 kV. | 2013-12-20 | 2014-01-12 | 23
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-138 - SE Campo Bom: Instalação de um módulo de CCP 23 kV para o BC 23 kV de 7,2 Mvar | 2013-12-20 | 2011-06-05 | -929
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-140 - SE Ijuí: Instalação de um módulo de CCP 23kV para o BC 23 kV de 3,6 Mvar | 2013-12-20 | 2016-02-29 | 801
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-141 - SE Nova Prata 2: Instalação de um módulo de CCP 23 kV para o BC 23 kV de 3,6 Mvar | 2013-12-20 | 2014-04-06 | 107
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-142 - SE Quinta: Instalação do BC-1, 13,8 kV e 3,6 Mvar, e um módulo de CCP 13,8 kV para o BC-1 | 2013-12-20 | 2014-04-06 | 107
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-150 - BAGE 2 e ELDORADO DO SUL - instalação de módulos de interligação de barramentos. | 2013-12-20 | 2018-04-29 | 1591
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2011-158 - SE PIRINEUS - Instalação de 2º banco de autotransformadores, 3 X 75 MVA e respectivas conexões. | 2013-12-20 | 2016-07-10 | 933
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-064 - SE Bandeirantes - Instalação de 48 para-raios 88 kV | 2013-12-20 | 2013-12-18 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-066 - SE Nordeste - Instalação de 30 para-raios 88 kV | 2013-12-20 | 2013-11-15 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-067 - SE Norte - Instalação de 36 para-raios 88 kV | 2013-12-20 | 2013-12-18 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-068 - SE Sul - Instalação de 48 para-raios 88 kV | 2013-12-20 | 2013-12-23 | 3
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-177 - SE Londrina - Instalação do 3º autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA e conexões. | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-178 - SE Maringa - Instalação do 3º autotransformador trifásico, 230/138 kV, 150 MVA e conexões. | 2013-12-22 | 2014-01-05 | 14
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-179 - SE Ponta Grossa Norte - Substituição dos 2 TR, 230/138 kV, 75 MVA, por 2 TR, 230/138 kV, 150 MVA. | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2012-003 - SE NOVA SANTA RITA - Instalação do 4º banco de AT, 525/230 kV, 3 X 224 MVA e conexões. | 2013-12-22 | 2013-12-15 | -7
Em operação | Não Informada | Reforço | CEMIG-GT | T2012-017 - Instalação de cabo óptico entre as subestações Acesita, Timóteo e Timóteo 2 | 2013-12-22
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-169 - Recondutoramento de trecho de 10 km da LT 230 kV Uberaba - Umbará | 2013-12-23 | 2014-06-01 | 160
Cancelado | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2012-111 - SE BRASÍLIA GERAL - Dois módulos de interligação de barras em 34,5 kV, arranjo BPT. | 2013-12-24 | 2015-12-31 | 737
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2012-001 - SE Quinta: Instalação do segundo Banco de Capacitores derivação 230 kV - 25 Mvar | 2013-12-24 | 2013-10-25 | -60
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-108 - SE Brasília Sul - Instalação do 4º banco de ATR 345/230 kV,de 3x75 MVA,e conexões. | 2013-12-24 | 2014-09-02 | 252
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-166 - SE São Sebastião - Individualização de conexão dos transformadores TR1 e TR2 e adequações. | 2013-12-26 | 2014-04-17 | 112
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-002 - Reconstrução das LTs em 138 KV Santa Cruz – Zin – Ari Franco e Santa Cruz – Zin – Cosmos | 2014-01-04 | 2016-06-19 | 897
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2012-056 - LT 230 Lechuga - Jorge Teixeira C3 e SE Lechuga 230/138 kV - 3x150 MVA | 2014-01-07 | 2015-04-01 | 449
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETROBRAS | T2012-077 - SE ZONA OESTE 500/138 kV | 2014-01-10 | 2014-12-10 | 334
Em operação | Concluído | Ampliação | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | T2012-093-A - SE Luziânia 500/138KV | 2014-01-10 | 2014-06-09 | 150
Em operação | Concluído | Ampliação | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | T2012-093-B - SE Niquelândia 230/69 kV | 2014-01-10 | 2015-08-12 | 579
Em operação | Concluído | Ampliação | COSTA OESTE | T2012-043 - LT 230 kV Cascavel Oeste - Umuarama e SE 230/138 kV Umuarama | 2014-01-12 | 2014-08-31 | 231
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-017 - LT 138 kV Ibitinga - Catanduva: Seccionamento, Construção 4km LT 138 kV, Instação 2 ELs 138 kV | 2014-01-22 | 2014-07-28 | 187
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-063 - Seccionamento da LT 138 kV Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste | 2014-01-29 | 2016-03-23 | 784
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-183 - SE NEVES 1 - Instalação de um módulo de interligação de barras em 138 kV. | 2014-01-31 | 2014-03-09 | 37
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-187 - SE BARREIRO – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 138 kV – 32,8 Mvar. | 2014-01-31 | 2013-05-05 | -271
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-191 - SE SÃO GOTARDO 2 – Instalação de um banco de capacitores em derivação em 345 kV – 150 Mvar. | 2014-01-31 | 2013-12-14 | -48
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-194 - SE BOM DESPACHO 3 – Instalação de compensador estático de reativos em 500 kV -200/+300 Mvar. | 2014-01-31 | 2015-09-16 | 593
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-060-A - SE Mirueira II 230/69 kV | 2014-02-01 | 2016-04-10 | 799
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-060-B - SE JABOATÃO II 230/69 kV | 2014-02-01 | 2018-04-29 | 1548
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-078 - SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV | 2014-02-01 | 2017-06-19 | 1234
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-114-A - SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros | 2014-02-01 | 2017-10-02 | 1339
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-114-B - LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II | 2014-02-01 | 2017-11-02 | 1370
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-114-C - LT 230 kV Russas II /Banabuiu | 2014-02-01 | 2020-12-15 | 2509
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-104 - SE Rurópolis - Implantação de chaveamento para inserção automática de reator. | 2014-02-02 | 2014-03-17 | 43
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-105 - SE Altamira - Operação em paralelo dos transformadores existentes 230/69 kV na subestação | 2014-02-02 | 2014-04-07 | 64
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2012-074-C - LT 500 kV SALTO SANTIAGO - ITÁ C2 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-003 - SE Brasília Geral - Instalação de conexões 230 kV e 34,5 kV do 5º TR. | 2014-02-07 | 2014-07-27 | 170
Em operação | Concluído | Ampliação | LTTE | T2012-040 - LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV | 2014-02-09 | 2021-02-12 | 2560
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 8 | T2012-071 - SE Piratininga 2 - Instalação de 2 trafos de aterramento 88/13,8 kV, 36,3 MVA e módulos de conexão | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-073 - SE Nordeste - Instalação do segundo módulo de conexão 88 kV do TR-2 345/88 kV, 400 MVA | 2014-02-20 | 2014-05-11 | 80
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-012 - Reconstrução de 26,86 km da LT 88 kV Salto Grande - Ourinhos - Chavantes | 2014-02-22 | 2015-03-15 | 386
Cancelado | Atrasado | Reforço | Iracema | T2012-055 - SE Milagres - Banco de reatores de barra 500 kV - 3 X 60 Mvar e conexão. - REVOGADO | 2014-02-25 | 2017-08-01 | 1253
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2011-172 - SE Itapeva - Individualização dos módulos de conexão dos transformadores TR-3 e TR-4 e adequações. | 2014-02-26 | 2013-11-03 | -115
Em operação | Concluído | Ampliação | SÃO GOTARDO | T2012-100 - SE São Gotardo 2, 345/138 kV | 2014-02-27 | 2014-03-18 | 19
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-155 - SE UBERABA - Novo setor 230/13,8 kV, 2 transformadores trifásicos 230/13,8 kV, 2x50 MVA e conexões. | 2014-03-12 | 2014-03-27 | 15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-011 - SE Porto Franco - Instalação do AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA | 2014-03-15 | 2015-07-16 | 488
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2012-018 - LT OURO PRETO 2 – TAQUARIL | 2014-03-22 | 2013-12-16 | -96
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-062 - Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II. | 2014-03-27 | 2019-05-26 | 1886
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2009-189 - SE Paraíso (2º TR 230/138 kV) | 2014-04-09 | 2014-12-09 | 244
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-020 - SE Tauá II (Compensador Estático 230 kV - -40/+90 Mvar) | 2014-04-09 | 2016-12-15 | 981
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-021 - SE Bongi (3º TR 230/13,8 kV) | 2014-04-09 | 2016-01-14 | 645
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-103 - SE Xingu - MC 230 kV do TR1P 500/230 kV - 3x112 MVA | 2014-05-01 | 2014-07-09 | 69
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-045 - SE Ariquemes - Adequação dos módulos de conexão dos transformadores 230/69 kV. | 2014-05-09 | 2015-04-08 | 334
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-046 - SE Pimenta Bueno - Adequação dos módulos de conexão dos transformadores 230/138 kV. | 2014-05-09 | 2015-04-08 | 334
Em operação | Concluído | Ampliação | ETSE | T2012-054-A - SE 525/230 kV Abdon Batista | 2014-05-10 | 2015-01-25 | 260
Em operação | Concluído | Ampliação | ETSE | T2012-054-B - SE 230/138 kV Gaspar 2 | 2014-05-10 | 2015-03-16 | 310
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-057-A - LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV | 2014-05-10 | 2019-03-01 | 1756
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-057-B - LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 2014-05-10 | 2021-02-28 | 2486
Em operação | Concluído | Ampliação | CHESF | T2012-057-C - SE 230/138 KV POÇÕES II | 2014-05-10 | 2019-10-28 | 1997
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2012-074-A - LT 500 kV ITÁ - NOVA SANTA RITA C2 | 2014-05-10 | 2014-08-04 | 86
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2012-074-B - LT 230 kV Nova Santa Rita - Camaquã 3 - Quinta e SE 230/69 kV Camaquã 3 | 2014-05-10 | 2014-12-08 | 212
Em operação | Concluído | Ampliação | Marumbi | T2012-086 - LT 525kV Curitiba - Curitiba Leste SE 525/230kV Curitiba Leste | 2014-05-10 | 2015-06-27 | 413
Em operação | Concluído | Ampliação | CAIUÁ-T | T2012-094-A - SE 230/69KV CASCAVEL NORTE E LT 230KV CASCAVEL OESTE - CASCAVEL NORTE | 2014-05-10 | 2014-07-02 | 53
Em operação | Concluído | Ampliação | CAIUÁ-T | T2012-094-B - SE 230/138KV SANTA QUITÉRIA | 2014-05-10 | 2014-07-23 | 74
Em operação | Concluído | Ampliação | CAIUÁ-T | T2012-094-C - LT 230KV UMUARAMA - GUAÍRA | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | MARANHENSE | T2012-099 - LT 500 kV Açailândia - Miranda II | 2014-05-10 | 2014-12-02 | 206
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2011-171 - Recondutoramento da LT 230 kV Uberaba - Curitiba Leste | 2014-05-10 | 2014-09-07 | 120
Em operação | Concluído | Reforço | TSP | T2012-048 - SE Itatiba - Instalação do AT3 500/138-13,8 kV, 3 x 133,33 MVA e conexões associadas. | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 0
Cancelado | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-050 - SE Ramon Rebert Filho - Substituição de vinte buchas de baixa tensão (REVOGADO) | 2014-05-22 | 2014-05-20 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-051 - SE Mogi - Substituição do TR-1 230/88 kV - 3x20 MVA por um de banco de transformadores de 3x50 MVA | 2014-05-22 | 2014-05-20 | -2
Em operação | Concluído | Ampliação | IEGARANHUNS | T2012-042-A - SE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim | 2014-06-09 | 2016-03-06 | 636
Em operação | Concluído | Ampliação | IEGARANHUNS | T2012-042-B - SE 500/230 kV Pau Ferro | 2014-06-09 | 2016-02-21 | 622
Em operação | Concluído | Ampliação | IEGARANHUNS | T2012-042-C - LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro | 2014-06-09 | 2015-11-17 | 526
Em operação | Concluído | Ampliação | IEGARANHUNS | T2012-042-D - LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III | 2014-06-09 | 2015-11-17 | 526
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-003 - LT 230 kV JAURU – COXIPÓ, C1 - Operação em 138 kV por meio da realização de dois tapes | 2014-06-10 | 2014-10-03 | 115
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2011-136 - SE Tucuruí - Instalação de 2º AT 500/230 kV e obras relacionadas. | 2014-06-20 | 2016-02-20 | 610
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2012-019 - SE MESQUITA (4º TRAFO 500/230 kV E ADEQUAÇÃO DO ARRANJO DE 230 kV PARA O AUTOTRANSFORMADOR T3) | 2014-06-22 | 2014-12-15 | 176
Cancelado | Não Informada | Reforço |  | T2014-000 - Instalações que serão incorporadas pela Amazonas Geração e Transmissão S/A (REVOGADO) | 2014-06-28
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-065 - LT 138 kV Mairiporã - Santo Ângelo - Adequação na linha de transmissão e extremidades. | 2014-06-29 | 2014-08-31 | 63
Em operação | Concluído | Reforço | Xingu | T2013-101 - LT 230 kV Altamira – Tucuruí | 2014-07-02 | 2014-10-12 | 102
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-102 - Ramal Xingu - LT 230 kV Tucuruí – Altamira | 2014-07-02 | 2014-08-02 | 31
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-010 - SE Rurópolis - Instalação do AT3 230/138-13,8 kV 100 MVA e adequação dos setores 138 kV e 230 kV | 2014-07-15 | 2016-10-23 | 831
Em operação | Concluído | Reforço | SPTE | T2012-095 - SE Pirapora 2: Instalação do AT2 500/345-13,8 kV, 3 x 350 MVA e módulos de conexão associados. | 2014-07-29 | 2014-10-14 | 77
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-088 - SE Taubaté - Instalação de 2 bancos de capacitores 2x50 Mvar e módulos de 138 kV | 2014-08-19 | 2014-06-01 | -79
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-090 - SE Santa Barbara - Instalação de compensação capacitiva 2x50 Mvar e módulo 138 kV associado. | 2014-08-19 | 2014-07-30 | -20
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-101 - SE Flórida Paulista - Subst.do TR-1 138/13,8kV-5MVA pelo de 15/20 MVA da SE Vic.Carvalho e adeq. | 2014-08-19 | 2014-06-01 | -79
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-063 - SE Mossoró II - Instalação de um reator de barra trifásico 230 kV, 20 Mvar, e conexões. | 2014-08-20 | 2014-05-25 | -87
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-075 - Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapacitação da LT. | 2014-08-20 | 2021-08-05 | 2542
Em operação | Concluído | Ampliação | Narandiba | T2012-076 - SE Brumado II 230/138 kV - 100 MVA | 2014-08-27 | 2014-09-21 | 25
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2012-079-A - LT 230 kV Londrina - Figueira C2 | 2014-08-27 | 2015-06-28 | 305
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2012-079-B - LT 230 kV Salto Osório - Foz do Chopim C2 | 2014-08-27 | 2015-03-29 | 214
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2012-080-A - SE Povo Novo; SE Marmeleiro; SE Sta V.Palmar; LTs 525kV Povo Novo-Marmeleiro-Sta V.Palmar | 2014-08-27 | 2014-12-19 | 114
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2012-080-B - LT 525kV Nova Santa Rita-Povo Novo | 2014-08-27 | 2015-03-24 | 209
Em operação | Concluído | Ampliação | BRILHANTE | T2012-115 - SE Sidrolândia 230/138kV, 2x110MVA | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | GOIÁS | T2013-036 - SE TRINDADE - Reator 36 Mvar/13,8 kV no terciário do 3º banco de autotransformadores. | 2014-09-04 | 2014-09-08 | 4
Em operação | Concluído | Reforço | Xingu | T2013-100 - SE Xingu - TR 500/230 kV - (3+1) x 112 MVA | 2014-10-01 | 2014-10-12 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | Xingu | T2013-106 - Embalagem, transporte (trafos, acessórios e óleo isolante) da SE Campos Novos até a SE Xingu | 2014-10-01 | 2014-10-12 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2012-085 - SE São Gotardo 2 | 2014-10-24 | 2014-05-01 | -176
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-081 - SE Tijuco Preto - Instalação do AT2 reserva 765/345-20 kV, 500 MVA. | 2014-10-29 | 2016-03-08 | 496
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2012-084 - SE Bagé 2 - Instalação de bancos de capacitores 13,8 kV 3,6Mvar e conexões. | 2014-10-29 | 2015-07-25 | 269
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2011-189 - SE PIMENTA – Adequação do arranjo de barras em 138 kV de ANEL para barra dupla quatro chaves – BD4. | 2014-10-31 | 2014-03-09 | -236
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-009 - SE Altamira - Adequação dos setores 69 kV e 230 kV | 2014-11-15 | 2016-07-11 | 604
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-102 - LT 138 kV Mogi Guaçu I - Mogi Mirim II - Recapacitação de 50º para 75/90º e adequações. | 2014-11-19 | 2014-08-17 | -94
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-042 - SE NOVA MUTUM PARANÁ - Transferência do TRR de Jaru para a Nova Mutum Paraná | 2014-11-20 | 2015-08-01 | 254
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2012-004 - SE ITAJAÍ - Substituição do AT (TF4) 230/138 kV, 84 MVA, por outro AT 230/138 kV de 150 MVA. | 2014-11-22 | 2014-09-21 | -62
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-082 - SE Campina Grande III - 2º banco de ATR 500/230 kV - 3x200 MVA e conexões. | 2014-11-22 | 2015-05-08 | 167
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2012-097 - Seccionamento da LT 230 kV Açu II - Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II | 2014-12-04 | 2015-12-20 | 381
Em operação | Concluído | Ampliação | ELETRONORTE | T2012-034-C - SE Miramar 230/69 kV - Terceiro transformador 230/69 kV, de 150 MVA (Primeiro termo aditivo) | 2014-12-09 | 2016-04-23 | 501
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-089 - SE São Sebastião - substituição de dois trafos 138/13,8kV de 18,75MVA por dois de 33 MVA e adeq. | 2014-12-19 | 2014-11-11 | -38
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-091 - LT 138kV Valparaíso - Flórida Paulista -Recapacitação de 54 km de linha de transmissão e adequações. | 2014-12-19 | 2015-04-27 | 129
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2012-092 - LT 138kV Mogi Mirim II - Brag.Paulista - Recapacitação,CD,entre SE Mogi Mirim II e derivação Amparo. | 2014-12-19 | 2015-05-18 | 150
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2011-026 - LT Palhoça / Imbituba (Secc. na SE Palhoça Pinheira) | 2014-12-20 | 2016-02-06 | 413
Em operação | Concluído | Reforço | ITE | T2012-061 - SE Rio Verde Norte - Banco de capacitores série em 500 kV, 390 Mvar. | 2014-12-24 | 2018-04-13 | 1206
Em operação | Concluído | Reforço | CATXERÊ | T2012-096 - SE Rio Verde Norte - Banco de capacitores série em 500 kV, 480 Mvar. | 2014-12-24 | 2018-04-13 | 1206
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-109 - SE Brasília Sul - Instalação de autotransformador monofásico 345/138 kV, de 50 MVA. | 2014-12-24 | 2015-11-15 | 326
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-110 - SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 500/345 kV, de 3x350 MVA. | 2014-12-24 | 2016-09-15 | 631
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2012-112 - SE ALEGRETE - Instalação de um transformador trifásico 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA | 2014-12-24 | 2014-11-30 | -24
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL TRANSMISSÃO | T2013-023 - SE Piracicaba 440/138/13,8 kV | 2014-12-25 | 2015-07-07 | 194
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2013-093 - LT 230 kV Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II 230/88-138 kV | 2014-12-25 | 2016-01-24 | 395
Em operação | Concluído | Ampliação | TP NORTE | T2012-098 - LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDA E PARANAT | 2015-01-10 | 2016-04-30 | 476
Em operação | Concluído | Ampliação | TP SUL | T2012-113 - LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II | 2015-01-10 | 2017-12-21 | 1076
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-013 - SE MIRAMAR - instalação de duas entradas de linha 230 kV | 2015-01-15 | 2016-02-04 | 385
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-014 - SE UTINGA: instalação de dois módulos de entrada de linha 230 kV, arranjo barra dupla a cinco chaves | 2015-01-15 | 2016-02-04 | 385
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-015 - LT Utinga/Miramar - CD: adequação para operar em sua tensão nominal 230 kV | 2015-01-15 | 2015-02-20 | 36
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-016 - LT Utinga - Santa Maria: reencabeçamento na SE Utinga | 2015-01-15 | 2015-04-12 | 87
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-104 - Recapacitação da LT 230 kV Itabaiana - Itabaianinha | 2015-01-15 | 2017-04-09 | 815
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-106 - SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV | 2015-01-15 | 2019-08-04 | 1662
Em operação | Concluído | Ampliação | TRANSNORTE | T2012-033-B - CE 150/-120 Mvar Boa Vista | 2015-01-25 | 2015-05-04 | 99
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-014 - SE Registro - Banco de capacitores de 50 Mvar e conexão em 138 kV. | 2015-01-26 | 2014-12-17 | -40
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-016 - SE Caraguatatuba - Dois bancos de capacitores de 50 Mvar cada e conexões em 138 kV. | 2015-01-26 | 2014-12-22 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2013-021 - SE Guaíra - Instalação de um banco de capacitores em derivação 230 kV - 50 Mvar | 2015-01-27 | 2014-12-21 | -37
Em operação | Concluído | Reforço | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | T2013-002 - SE Luziânia - Instalação do 2º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, 3x75 MVA | 2015-02-06 | 2015-11-09 | 276
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-001 - SE Samambaia - Instalação do 4º banco de autotransformadores monofásicos 345/138 kV, 3x75 MVA | 2015-02-07 | 2016-09-11 | 582
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-004 - SE Ipatinga 1 - 2º Transformador trifásico 230/13,8 kV, 33,2 MVA. | 2015-02-07 | 2014-12-19 | -50
Cancelado | Atrasado | Reforço | CHESF | T2014-005 - SE Recife II - Remanejam de fase monof 500/230/13,8 kV, 200 MVA, da SE Sobral III (Rev. REA 8708/20) | 2015-02-21 | 2016-03-01 | 374
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-058 - SE Mogi Mirim II 138 kV - Substituição de cabos e tubos do barramento 138 kV | 2015-02-21 | 2015-02-28 | 7
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2014-004 - SE Eunápolis - Remanejamento do TR 230/138 kV, 100 MVA, da SE Funil | 2015-02-21 | 2014-11-23 | -90
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-005 - SE Santa Rita II - Instalação do 3º Transf. Trifásico 230/69 kV - 150 MVA e conexões associadas. | 2015-02-26 | 2016-02-21 | 360
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-006 - SE Mossoró II - Instalação do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas. | 2015-02-26 | 2016-05-11 | 440
Em operação | Concluído | Reforço | Transirapé | T2013-010 - SE Irapé - Instalação do 2º banco de autotransformadores 345/230 kV e conexões. | 2015-02-26 | 2015-03-25 | 27
Em operação | Concluído | Reforço | Transirapé | T2013-011 - SE Araçuaí 2 - Instalação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV - 3x75 MVA e conexões | 2015-02-26 | 2015-03-25 | 27
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-012 - SE Assis - 3º Banco de autotransformadores 440/230 kV, 3x112 MVA. | 2015-02-26 | 2015-02-20 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2013-013 - SE Itapaci - Instalação de um banco de capacitores 230 kV, 50 Mvar, e módulo de conexão associado. | 2015-02-26 | 2017-03-26 | 759
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2013-015 - SE Joinville Norte - Instalação de dois bancos de capacitores, 230 kV, 100 Mvar cada, e conexões. | 2015-02-26 | 2015-04-18 | 51
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-051 - SE CONS. PENA - instalação do 1º Transformador 230/69/13,8 kV - 66 MVA | 2015-02-27 | 2014-07-16 | -226
Em andamento | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-017 - SE Milagres - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV, 3x200 MVA | 2015-03-06 | 2016-04-29 | 420
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-076 - SE Itapeti - Módulos de conexão em 345 kV e 230 kV para o autotransformador emprestado a Furnas. | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2013-007 - SE Araras: Instalação de TR-3 440/138 kV, 3 de 100 MVA, IB 440 kV e CTs 440 kV e 138 kV | 2015-03-26 | 2015-02-28 | -26
Em operação | Concluído | Reforço | ETSE | T2013-009 - SE Gaspar 2: Instalação de TR-3 230/138 kV, de 150 MVA, e CTs 230 kV e 138 kV | 2015-03-26 | 2015-03-16 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | ITE | T2013-022 - SE Ribeirãozinho - Instalar o segundo banco de transformadores TR2 500/230 kV, 3x133,3 MVA | 2015-03-27 | 2015-05-17 | 51
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-018 - SE Ribeirão (TR4 230/69 kV - 100 MVA) | 2015-04-16 | 2016-11-13 | 577
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-019 - SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA) | 2015-04-16 | 2019-12-19 | 1708
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-020 - SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA) | 2015-04-16 | 2019-10-11 | 1639
Em operação | Concluído | Reforço | TP NORTE | T2015-003 - SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires | 2015-04-28 | 2015-10-08 | 163
Em operação | Concluído | Reforço | GOIÁS | T2013-037 - SE TRINDADE - 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3x133,33 MVA | 2015-05-04 | 2015-01-19 | -105
Cancelado | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2013-029 - Secc. LT 500 kV Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2 | 2015-05-14 | 2018-01-19 | 981
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-030 - SE Angra (TRD2 138/138 kV - 400 MVA) | 2015-05-14 | 2018-07-27 | 1170
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2013-026 - SE FOZ DO CHAPECÓ – ATR3 230/138 kV, 50 MVA, 3F | 2015-05-15 | 2015-04-29 | -16
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2013-008 - SE Getulina: Instalação de RT-2 440 kV, 3 de 60 Mvar, e CRB 440 kV | 2015-05-24 | 2015-04-28 | -26
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-054 - SE Bragança Paulista - 2 BC 50 Mvar cada e módulo de conexão associado (compartilhado) | 2015-05-27 | 2015-06-11 | 15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2012-087 - SE Ibiúna: Instalação do AT3 500/345-13,8 kV, 3 x 250 MVA e módulos de conexão associados. | 2015-05-29 | 2015-11-19 | 174
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-055 - SE Itapeva - Alteração do ponto de conexão do TR3 138/13,8 kV, de 33,33 MVA. | 2015-05-31 | 2015-06-14 | 14
Em operação | Concluído | Reforço | IE Pinheiros | T2013-056 - SE Atibaia 2 - Instalação de dois bancos de capacitores em derivação 138 kV, de 50 MVar e conexões | 2015-06-03 | 2015-05-31 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-035 - SE Porto Alegre 10 - 2º TR 230/13,8 kV, 50 MVA, dois bancos de capacitores de 3,6 Mvar e adequações | 2015-06-15 | 2014-06-18 | -362
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-087 - LT 230 kV Cidade Industrial – Guaíba 2 - Instalação de 38,2 km de cabo OPGW com 24 fibras | 2015-06-16 | 2016-11-18 | 521
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-032 - SE Três Marias - 2º banco de autotransformadores 345/289 kV, 3x150 MVA, conexões, e fase reserva. | 2015-07-02 | 2015-11-20 | 141
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-038 - SE Campos - Instalação de fase reserva 345/138 kV, de 75 MVA. | 2015-07-05 | 2016-11-02 | 486
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-081 - SE Boa Vista - 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA | 2015-07-10 | 2015-07-05 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-005 - SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz | 2015-07-26 | 2017-12-11 | 869
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-033 - LT 345 kV Volta Grande - Jaguara - Recapacitação | 2015-08-09 | 2016-07-26 | 352
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2012-107 - SE Itabaianinha: Instalação de TR-3 230/69 kV, de 100 MVA, e CTs 230 kV e 69 kV | 2015-08-12 | 2015-08-09 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-040 - Subestação Pelotas 3 - 2º TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras | 2015-08-12 | 2015-12-06 | 116
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-013 - LT 230 kV Lechuga – Jorge Teixeira C-3 Construção de Trecho de Linha | 2015-08-13 | 2015-08-09 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2015-011 - SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV | 2015-08-15 | 2016-01-24 | 162
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-041 - SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. | 2015-08-20 | 2016-11-04 | 442
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-050 - SE Mairiporã - Substituição do BC 138 kV,30 Mvar, existente por um novo BC 138 kV, 60 Mvar. | 2015-08-24 | 2015-08-22 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-099 - SE P.Paulista II - Seccionamento da LT 88 kV Assis–Quatá/Presidente Prudente na SE P.Paulista | 2015-08-29 | 2016-02-05 | 160
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-012 - SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento | 2015-09-01 | 2016-11-30 | 456
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-071 - SE Bom Jardim - Instalação de dois BC 138 kV, 50 Mvar e um BC 88 kV, 50 Mvar | 2015-09-11 | 2015-10-29 | 48
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-072 - SE Cabreúva - Instalação de dois Bancos de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar cada | 2015-09-11 | 2015-09-06 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-047 - SE Quinta - Terceiro Transformador Trifásico 230/138 kV, de 50 MVA | 2015-09-24 | 2016-05-28 | 247
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2013-053 - JOINVILLE SANTA CATARINA - seccionamento da LT 138 kV Araquari (Hyosung)/ Joinville GM | 2015-09-24 | 2016-01-15 | 113
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-052 - SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA. | 2015-09-27 | 2017-01-03 | 464
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2013-061 - SE São Gotardo 2 - Instalação do segundo banco de capacitores 345 kV – 150 Mvar e módulo de conexão | 2015-10-03 | 2016-03-04 | 153
Em operação | Concluído | Ampliação | PANTANAL | T2013-081 - SUBESTAÇÃO CAMPO GRANDE II | 2015-10-09 | 2016-06-08 | 243
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-073 - SE Ribeirão Preto - Instalação de 2 Bancos de Capacitores em derivação, 138 kV, de 50 Mvar | 2015-10-11 | 2015-09-29 | -12
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-059 - LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri. | 2015-10-21 | 2016-03-04 | 135
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-068 - LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | 2015-11-04 | 2019-12-01 | 1488
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-069 - LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | 2015-11-04 | 2021-05-09 | 2013
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-070 - LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | 2015-11-04 | 2021-12-23 | 2241
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2013-064 - SE Araras - Instalação de dois Bancos de Capacitores em 138 kV, de 50 Mvar cada. | 2015-11-11 | 2015-06-28 | -136
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-074 - LT 138 kV Ilha Solteira - UTE Três Lagoas / UTE VCP - Recapacitação de 57,9 km e adequações | 2015-11-11 | 2016-02-29 | 110
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2013-066 - SE Goiânia Leste – 4º TR 230/138 kV, 50 MVA, e adequação dos barramentos em 230 kV para BD4. | 2015-11-12 | 2018-03-04 | 843
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-046 - SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões. | 2015-11-15 | 2016-07-02 | 230
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-067 - SE Itabaianinha: Substituição do TR-1 230/69 kV, de 33 MVA, por outro de 100 MVA | 2015-11-18 | 2016-09-11 | 298
Em operação | Concluído | Ampliação | POTIGUAR | T2013-075 - LT 500 kV C.GRANDE III /CEARA-MIRIM 2 C-2 PB/RN | 2015-12-01 | 2016-11-07 | 342
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-085 - SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões. | 2015-12-11 | 2016-03-06 | 86
Em operação | Concluído | Ampliação | TMT | T2013-098 - LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS | 2015-12-14 | 2017-08-24 | 619
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-086 - SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente | 2015-12-16 | 2019-03-17 | 1187
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-088 - LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras | 2015-12-16 | 2017-04-27 | 498
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-089 - LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras | 2015-12-16 | 2017-03-22 | 462
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-090 - LT 230 kV Itaúba – Nova Santa Rita - Instalação de 214,4 km de cabo OPGW com 24 fibras | 2015-12-16 | 2017-12-06 | 721
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2013-091 - LT 138 kV Jacuí – Passo Real - Instalação de 8 km de cabo OPGW com 24 fibras | 2015-12-16 | 2017-03-22 | 462
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-094 - SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. | 2015-12-27 | 2017-10-21 | 664
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-027 - SE Vila do Conde - Instalação de dois Transformadores Trifásicos 230/69/13,8 kV - 200 MVA e conexões | 2015-12-30 | 2015-12-20 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | BMTE | T2015-034 - SE Xingu - Remanejamento da Linha de Transmissão 230 kV Tucuruí – Altamira | 2015-12-31 | 2016-03-06 | 66
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-012 - SE Grajaú - Contrução de novo pátio 138 kV, a SF6, em substituição ao pátio existente. | 2016-01-05 | 2018-04-27 | 843
Em operação | Concluído | Ampliação | Rondon | T2014-016 - SE 440/138 kV Marechal Rondon | 2016-01-29 | 2017-06-29 | 517
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2014-024 - Subestação Ivinhema 2 230/138 kV | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-006 - Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina | 2016-01-29 | 2016-09-19 | 234
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-095 - Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões. | 2016-02-05 | 2016-06-20 | 136
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-097 - SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | 2016-02-05 | 2018-09-01 | 939
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2013-083 - Recapacitação de 2 km da LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II a partir da Se Açu II | 2016-02-06 | 2015-12-20 | -48
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-001 - SE Rondonopolis - 4º ATR 230/138 kV, conexões e adequações. | 2016-02-07 | 2016-02-03 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-036 - SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56 500/138 kV - 3x200 MVA e uma unidade reserva TRR1. | 2016-02-21 | 2016-04-29 | 68
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-037 - SE Jacarepaguá: Substituição dos autotransformadores 345/138 kV - 75 MVA TR1A e TR1B. | 2016-02-21 | 2016-03-27 | 35
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2014-041 - SE Getulina - Instalação de banco de capacitores trifásico 138 kV, 50 Mvar, em derivação | 2016-02-29 | 2016-01-30 | -30
Em operação | Concluído | Reforço | ATLÂNTICO | T2014-007 - SE Xinguara 2 - 2º AT 230/138 kV, 150 MVA. | 2016-03-05 | 2017-10-29 | 603
Em operação | Concluído | Reforço | IEJAPI | T2014-011 - SE Salto - 2º banco de TR 440/138-88 kV, (3 x 133,3) MVA | 2016-03-18 | 2016-02-28 | -19
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-079 - SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA | 2016-03-26 | 2019-12-17 | 1361
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-080 - SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2° e 3° TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA | 2016-03-26 | 2019-03-23 | 1092
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2014-008 - SE PICOS - 2 BCs 230 kV, 15 Mvar cada, e respectivas conexões. | 2016-04-04 | 2017-08-03 | 486
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-082 - SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões. | 2016-04-05 | 2017-11-26 | 600
Em operação | Concluído | Ampliação | VSB | T2014-015-A - SE Brasília Leste 500/138 KV - 720 MVA e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C1 | 2016-04-09 | 2018-02-18 | 680
Em operação | Concluído | Ampliação | VSB | T2014-015-B - SE Brasília Leste 500/138 kV 540 MVA e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste - C2 | 2016-04-09 | 2018-02-18 | 680
Em operação | Concluído | Ampliação | VSB | T2014-015-C - LT 230 kV Brasília Sul - Brasília Geral (subterrânea) C3 | 2016-04-09 | 2017-04-24 | 380
Em operação | Concluído | Ampliação | VSB | T2014-015-D - LT 345 kV Samambaia - Brasília Sul C3 | 2016-04-09 | 2016-05-06 | 27
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-077 - SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV,conexões, IB,banco de reator 500kV e conexões. | 2016-04-11 | 2016-03-06 | -36
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-078 - SE João Câmara III - 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB | 2016-04-11 | 2016-03-06 | -36
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2013-084 - SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões. | 2016-04-17 | 2017-10-29 | 560
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-013 - SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV, 150 MVA | 2016-04-17 | 2016-04-15 | -2
Em operação | Concluído | Ampliação | PARANAÍBA | T2013-062 - LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 | 2016-05-02 | 2017-04-04 | 337
Em operação | Concluído | Reforço | ETVG | T2014-069 - SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kV - 3x50 MVA e B. de Capacitor 138 KV - 40 Mvar | 2016-05-06 | 2016-03-30 | -37
Em operação | Concluído | Reforço | ETVG | T2014-070 - SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA. | 2016-05-06 | 2016-06-04 | 29
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2013-034 - SE Jaru – 3º Transformador Trifásico 230/69 kV e respectivas conexões. | 2016-05-20 | 2016-11-29 | 193
Em operação | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2014-035 - SE São José: Substituição dos autotransformadores 500/138 kV - 200 MVA TR14, TR13 e reserva. | 2016-05-21 | 2018-02-15 | 635
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2014-061 - Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | 2016-05-24 | 2023-12-02 | 2748
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-055 - SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barra de 138 kV referente ao 3º e 4º Banco 500/138 kV | 2016-05-29 | 2016-05-14 | -15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-048 - SE Bandeirantes - Banco de autotrafos 345/230 kV em substituição ao transformador trifásico AT3 | 2016-05-31 | 2014-03-13 | -810
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2013-049 - SE Itumbiara - Remanejamento e instalação do TR3 345/230 kV proveniente da SE Bandeirantes | 2016-05-31 | 2014-07-15 | -686
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-047 - Estabelecimento de O&M - SE Henry Borden | 2016-06-14 | 2017-04-16 | 306
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-032 - SE TUCURUI - Instalação do disjuntor “bay pass” no reator limitador de corrente em 500 kV. | 2016-07-15 | 2016-02-05 | -161
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-091 - Seccionamento da LT 230 kV Jauru – Coxipó C1, na SE Várzea Grande | 2016-07-18 | 2016-07-01 | -17
Em operação | Concluído | Reforço | IESUL | T2014-053 - SE Forquilhinha - Instalação do 3º transformador 230/69 kV, de 150 MVA. | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-040 - GV do Brasil - seccionamento da LT 230 kV Aparecida/Taubate - C2 | 2016-07-23 | 2016-06-30 | -23
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2014-019 - LT Bateias - Curitiba Norte 230 kV e SE Curitiba Norte 230/138 kV | 2016-07-29 | 2016-07-04 | -25
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2014-021-A - LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará | 2016-07-29 | 2020-02-07 | 1288
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2014-021-B - SE 230/138kV Pinhalzinho e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 | 2016-07-29 | 2018-02-28 | 579
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2014-021-D - SE 230/138kV Santa Maria 3 (ampliação) | 2016-07-29 | 2016-05-19 | -71
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-043 - Implantação de um Sistema Especial de Proteção – SEP de corte de carga na SE Aquiraz II | 2016-07-31 | 2016-08-29 | 29
Em operação | Concluído | Ampliação | SJT/SÃO JOÃO | T2013-045 - LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 | 2016-08-01 | 2016-10-10 | 70
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-034 - Seccionamento da LT 440 kV Araras - Santo Ângelo na SE Replan, para atendimento da Petrobras | 2016-08-08 | 2015-12-06 | -246
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-038 - SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva 345/138 kV - 75 MVA TRR1. | 2016-08-21 | 2016-04-08 | -135
Em operação | Concluído | Reforço | ENCRUZO | T2014-057 - SE Encruzo Novo - Instalação do 2º transformador 230/69 kV, de 100 MVA, e conexões. | 2016-08-29 | 2015-09-01 | -363
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-049 - SE Canoinhas - Instalação de Banco de Capacitores Derivação 230 kV, 50 Mvar e conexões | 2016-09-01 | 2016-08-20 | -12
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-051 - SE Joinville Norte - Instalação do transformador TR-4 230/138 kV, de 150 MVA | 2016-09-01 | 2016-08-17 | -15
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-055 - SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV, de 150 MVA, e módulos de conexão associados. | 2016-09-01 | 2016-07-29 | -34
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-056 - SE BIGUAÇU - 3º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões. | 2016-09-01 | 2017-02-19 | 171
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-058 - Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, Circuito Duplo, na SE Gaspar II. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 29
Em operação | Concluído | Reforço | Marumbi | T2014-046 - SE Curitiba Leste - Instalação de dois Bancos de Capacitores 230 kV, 2x100 Mvar, e Conexões. | 2016-09-04 | 2016-05-29 | -98
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO V | T2014-076-B - LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE 500/230 kV Juazeiro da Bahia III | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-031 - SE BALSAS - Instalação do segundo transformador trifásico 230/69/13,8 kV – 100 MVA e conexões. | 2016-09-15 | 2016-07-15 | -62
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-033 - SE RIBEIRO GONÇALVES - Inst. banco de autotransf. monof. AT2 500/230/13,8 kV – 3x100 MVA e conexões. | 2016-09-15 | 2016-08-30 | -16
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2015-001 - SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 estrela ater. p/ novo ATR 138/88 estrela ater. – ziguezague ater. | 2016-09-24 | 2016-08-31 | -24
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-063 - Instalação de um Reator de Barra 230 kV - 20 MVAr na SE Rio Branco I | 2016-10-07 | 2016-09-10 | -27
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-064 - Instalação do 3º transformador 230/69 kv na SE Altamira | 2016-10-07 | 2016-12-19 | 73
Em operação | Concluído | Ampliação | SPT/SÃO PEDRO | T2014-014-A - Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre a SE Rio Grande II e as SEs Barreiras I e II | 2016-10-09 | 2016-10-07 | -2
Em operação | Concluído | Ampliação | SPT/SÃO PEDRO | T2014-014-B - Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II | 2016-10-09 | 2019-06-05 | 969
Cancelado | Atrasado | Reforço | Xingu | T2015-004 - SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras. (REVOGADO) | 2016-10-10 | 2019-10-19 | 1104
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-004 - LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retaguarda | 2016-10-29 | 2016-12-11 | 43
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-026 - ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas | 2016-11-03 | 2020-07-26 | 1361
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-027 - SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas | 2016-11-03 | 2019-11-30 | 1122
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-029 - SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas | 2016-11-03 | 2020-01-26 | 1179
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-052 - SE Lajeado Grande - Instalação do transformador TR-2 230/138 kV, de 75 MVA | 2016-11-03 | 2016-09-29 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | Transirapé | T2014-059 - SE Irapé - Instalação de dois bancos de reatores de barra 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA e conexões. | 2016-11-03 | 2016-09-25 | -39
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2014-047 - SE BATEIAS - Instalação de 2 bancos de capacitores de barra 150 Mvar cada, e conexões, em 230 kV. | 2016-11-05 | 2017-07-28 | 265
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2014-048 - SE GUAIRA - Instalação de 1 banco de capacitores de barra 30 Mvar e conexões, em 230 kV. | 2016-11-05 | 2016-09-28 | -38
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2014-097 - LT 230 kV Figueira – P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km e adequações | 2016-11-05 | 2017-02-24 | 111
Em operação | Concluído | Ampliação | AZUL | T2014-074 - LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 | 2016-11-14 | 2016-09-19 | -56
Em operação | Concluído | Reforço | MONTESCLAROS | T2014-082 - SE Itabirito 2 - 2º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/345 kV, de 3x186,6 MVA | 2016-11-19 | 2018-01-21 | 428
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-077 - SE Povo Novo - 2º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões | 2016-11-25 | 2018-01-21 | 422
Em operação | Concluído | Reforço | TESB | T2014-088 - SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões. | 2016-11-25 | 2023-05-29 | 2376
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2016-071 - SE Porto Alegre 6 – Instalação provisória do transformador trifásico TR-P 230/69 kV 83 MVA. | 2016-12-07 | 2016-11-07 | -30
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-045 - LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II | 2016-12-09 | 2018-08-30 | 629
Em operação | Concluído | Reforço | STC | T2014-092 - SE Rio do Sul - Instalação de um Banco de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar e Conexões. | 2016-12-09 | 2016-07-23 | -139
Em operação | Concluído | Reforço | ETAUSA | T2014-062 - SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões. | 2016-12-24 | 2016-10-13 | -72
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2015-015 - SE CAPÃO BONITO - BANCO DE CAPACITORES 230 Kv, 30Mvar E CONEXÕES | 2017-01-06 | 2016-12-02 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2014-017 - SE Transamazônica - Adequação do arranjo em 230 kV para BD4 e da conexão a LT Altamira - Rurópolis. | 2017-01-20 | 2016-11-15 | -66
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-085 - SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar e conexões. | 2017-01-26 | 2018-08-20 | 571
Em operação | Concluído | Reforço | SPTE | T2014-093 - SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV, 3x26,6MVAr e Conexões. | 2017-01-27 | 2017-12-10 | 317
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2014-068 - SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões | 2017-01-30 | 2016-11-27 | -64
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-039 - Seccionamento da LT 230 kV Assis - Chavantes na SE Salto Grande | 2017-02-04 | 2017-02-25 | 21
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-040 - SE Salto Grande - Instalação do TR-6 230/88 kV, 75 MVA, e adequação do barramento 230 kV | 2017-02-04 | 2017-02-03 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-069 - LT 500 kV Garanhuns II - Angelim II C1 - Substituição do cabo para raios convencional | 2017-03-01 | 2017-09-18 | 201
Em operação | Concluído | Reforço | BRILHANTE | T2016-027 - Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu,da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II | 2017-03-01 | 2017-02-19 | -10
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2014-081 - LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV, pátio novo em 230 kV | 2017-03-05 | 2017-01-16 | -48
Em operação | Concluído | Reforço | PARANAÍBA | T2016-050 - Subestação Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora. | 2017-03-12 | 2017-01-31 | -40
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-101 - SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões. | 2017-03-15 | 2019-05-23 | 799
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-102 - SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos 230/138/13,8 kV (6x75 MVA) e conexões substituindo os atuais. | 2017-03-15 | 2018-05-13 | 424
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-066 - Instalação de 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar e conexões na SE Serra da Mesa | 2017-04-10 | 2018-07-15 | 461
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-067 - Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana | 2017-04-10 | 2019-08-29 | 871
Em operação | Concluído | Reforço | Xingu | T2014-096 - SE Jurupari - 3° Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões. | 2017-04-10 | 2022-02-13 | 1770
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-007 - SE COTEGIPE - instalação do 4º transformador 230/69 kV - 100 MVA e conexões | 2017-04-20 | 2017-12-29 | 253
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-008 - SE PICOS substituição do TR 230/69kV de 39 para 100 MVA e instalação do BC 3 230kV - 15 Mvar | 2017-04-20 | 2018-03-06 | 320
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-010 - SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões | 2017-04-20 | 2018-10-05 | 533
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-074 - SE CUR NOVOS II - Substituição do transformador 138/69 kV-33 MVA por transformador 138/69 kV-50 MVA | 2017-04-26 | 2016-08-28 | -241
Em operação | Concluído | Ampliação | MARIANA | T2014-054 - LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1 | 2017-05-02 | 2020-06-04 | 1129
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2014-028 - SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV. | 2017-05-03 | 2019-11-02 | 913
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-043 - SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe | 2017-05-09 | 2018-12-31 | 601
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-029 - SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVAr | 2017-05-12 | 2017-12-03 | 205
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-016 - SE Fortaleza II - Instalação do 4º banco de autotransformadores 500/230 kV, 3 x 200 MVA, e conexões. | 2017-05-18 | 2017-05-07 | -11
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-017 - Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões. | 2017-05-18 | 2019-02-25 | 648
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-018 - Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões. | 2017-05-18 | 2019-06-09 | 752
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-019 - SE Cícero Dantas - 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 50 MVA, incluindo conexões. | 2017-05-18 | 2018-03-17 | 303
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-020 - Subestação Arapiraca III - 2º transformador trifásico 230/69 kV, de 100 MVA, e conexões. | 2017-05-18 | 2016-10-23 | -207
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-028 - Subestação Jardim - 3º Banco de Autotransformadores 500/230 kV - 3X200 MVA | 2017-05-21 | 2017-12-17 | 210
Em operação | Concluído | Reforço | TME | T2015-014 - SE Jauru - 2° banco de autotransformadores 500/230 kV - 3x250 MVA | 2017-06-02 | 2017-02-03 | -119
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2015-027 - Instalação de Reatores de Barra 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar na Subestação Biguaçu | 2017-06-02 | 2017-05-25 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-068 - LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios. | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 167
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-070 - LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional | 2017-07-01 | 2017-11-28 | 150
Cancelado | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-059 - SE Boa Vista - Instalação do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA. - REVOGADO | 2017-07-03 | 2015-07-05 | -729
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2012-058 - SE Boa Vista - Adequação aos Procedimentos de Rede | 2017-07-03 | 2016-05-31 | -398
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2014-098 - LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km e adequações na SE Figueira | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2015-031 - SE TAUBATE - Instalar o 2º banco de Autotransformadores monofásicos 440/230 kV - 3 x 250 MVA | 2017-07-06 | 2017-07-04 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-021 - SE BAGÉ 2 – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. | 2017-07-13 | 2018-01-05 | 176
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-023 - SE GUAÍBA 2 – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões. | 2017-07-13 | 2018-06-08 | 330
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-025 - LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL. | 2017-07-13 | 2019-11-27 | 867
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-067 - SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório. | 2017-07-21 | 2017-05-21 | -61
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-094 - SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões. | 2017-07-26 | 2019-05-02 | 645
Em operação | Concluído | Reforço | SPT/SÃO PEDRO | T2016-049 - Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora. | 2017-08-07 | 2018-08-25 | 383
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-076 - LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha. | 2017-08-16 | 2019-06-09 | 662
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2016-024 - SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí | 2017-08-24 | 2017-08-04 | -20
Em operação | Concluído | Reforço | BMTE | T2016-054 - SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Continua Xingu-Estreito | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 15
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO V | T2014-076-A - LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 2017-09-05 | 2017-09-04 | -1
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2014-083 - LT 500 kV Assis - Londrina, C2 | 2017-09-05 | 2017-08-09 | -27
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO VI | T2014-087-A - LT 500kV Quixadá - Açu III | 2017-09-05 | 2018-03-08 | 184
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO VI | T2014-087-B - LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN | 2017-09-05 | 2017-04-27 | -131
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO VI | T2014-087-C - LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN | 2017-09-05 | 2016-12-06 | -273
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO VI | T2014-087-D - LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN | 2017-09-05 | 2016-09-13 | -357
Em operação | Concluído | Ampliação | EDP GOIÁS | T2017-019 - LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 | 2017-09-06 | 2018-06-16 | 283
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-024 - SE SANTA ROSA I – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões. | 2017-09-13 | 2018-01-23 | 132
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2015-002 - SE Firminopolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões. | 2017-09-15 | 2019-12-09 | 815
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-006 - SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA e adequação dos barramentos 230 e 69 kV | 2017-09-20 | 2018-05-26 | 248
Em operação | Concluído | Ampliação | MORRO AGUDO | T2016-026 - SE Morro Agudo 500/138 kV | 2017-10-27 | 2017-07-02 | -117
Em operação | Concluído | Reforço | SJT/SÃO JOÃO | T2016-053 - SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora | 2017-10-28 | 2018-07-12 | 257
Em operação | Concluído | Reforço | ARGO VI | T2016-059 - Subestação Açu III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora | 2017-11-01 | 2017-09-12 | -50
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2015-032 - SE TAUBATE substuir Banco de Transformadores440/230kV 330MVA por Banco de Autotransformadores 750MVA | 2017-11-06 | 2017-09-30 | -37
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-A - LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP | 2017-11-14 | 2020-03-23 | 860
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-B - CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP | 2017-11-14 | 2020-02-28 | 836
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-C - CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP | 2017-11-14 | 2019-02-25 | 468
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-D - SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP | 2017-11-14 | 2020-11-19 | 1101
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-E - LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR | 2017-11-14 | 2020-03-08 | 845
Em operação | Concluído | Reforço | JTE | T2015-033 - LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV, 110 Mvar, na SE Vilhena. | 2017-11-16 | 2017-11-10 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-010 - LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas. | 2017-11-23 | 2017-10-20 | -34
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2011-149 - PORTO ALEGRE 13 - complementação dos módulos de conexão dos transformadores 230/13,8 kV | 2017-12-10 | 2018-07-04 | 206
Cancelado | Atrasado | Reforço | CHESF | T2015-066 - Instal. do 3° banco de autotransf 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na SE Suape II (Rev p/ REA 8784/20) | 2017-12-21 | 2024-12-22 | 2558
Cancelado | Concluído | Reforço |  | T2017-044 - SE PRES. FIGUEIREDO - Inst. provisória Autotrafo Trifásico 230/13,8 kV, cedido pela ELN (REVOGADO) | 2017-12-23 | 2017-11-05 | -48
Em operação | Concluído | Reforço | TP NORTE | T2015-049 - SE Paranaíta - Banco de reatores de barra monofásicos, 3x45,3 Mvar, e conexões, 500 kV. | 2017-12-25 | 2018-01-08 | 14
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-016 - SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões. | 2017-12-28 | 2017-11-15 | -43
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-012 - SE Votuporanga II 2° autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões | 2017-12-30 | 2017-11-30 | -30
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2014-050 - SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV, 75 MVA, por outro de 150 MVA | 2018-01-03 | 2017-12-03 | -31
Em operação | Concluído | Reforço | ARGO V | T2016-022 - JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões | 2018-01-03 | 2017-09-06 | -119
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2015-061 - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | INTESA | T2016-041 - SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações. | 2018-01-27 | 2018-01-15 | -12
Em operação | Concluído | Ampliação | CGT ELETROSUL | T2014-021-C - SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | 2018-01-29 | 2021-10-09 | 1349
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2015-073 - Instalação de Banco de Autotransformadores 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | BMTE | T2014-071 - LT ±800 kV XINGU/ESTREITO PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO | 2018-02-12 | 2017-12-12 | -62
Em operação | Concluído | Reforço | LTC | T2015-072 - Instalação do 2° Reator de Barra, 15 MVAr, 230 kV, na SE Corumbá. | 2018-02-17 | 2017-01-15 | -398
Cancelado | Não Informada | Reforço |  | T2017-005 - LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo (REVOGADO) | 2018-02-24
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-063 - SE Tacaimbó- Instalação do 4° Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA. | 2018-02-26 | 2018-10-14 | 230
Em operação | Concluído | Reforço | TER | T2015-059 - SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trífásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões. | 2018-03-01 | 2019-03-31 | 395
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-002 - TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | 2018-03-04 | 2021-09-03 | 1279
Em operação | Concluído | Ampliação | CANTAREIRA | T2014-078 - LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD | 2018-03-05 | 2018-02-03 | -30
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-058 - SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar, reserva fria de reator de linha. | 2018-03-08 | 2017-12-05 | -93
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-062 - Subestação Ariquemes - Instalação do 3º Transformador 230/69 kV - 60 MVA, e conexões. | 2018-03-08 | 2018-03-04 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2016-052 - Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT | 2018-03-09 | 2017-03-10 | -364
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-057 - Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal | 2018-03-12 | 2019-07-12 | 487
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-005 - TR2 TR3 e TA2 para SE Polo | 2018-03-21 | 2018-08-30 | 162
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-076 - Substituição do transformador de aterramento de 88 kV na SE Anhanguera | 2018-03-21 | 2016-01-16 | -795
Em operação | Concluído | Ampliação | Macedo | T2015-036-A - SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II e linhas para escoamento de energia eólica. | 2018-03-27 | 2018-07-06 | 101
Em operação | Concluído | Ampliação | Macedo | T2015-036-B - LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3 | 2018-03-27 | 2020-04-17 | 752
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-013 - SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões | 2018-03-28 | 2017-12-17 | -101
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2015-077 - SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV | 2018-03-30 | 2020-09-27 | 912
Em operação | Concluído | Reforço | BMTE | T2016-046 - SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito | 2018-04-03 | 2018-03-29 | -5
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO V | T2014-076-C - SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV) | 2018-04-05 | 2018-04-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | PANTANAL | T2016-014 - SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | 2018-04-05 | 2018-04-03 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | RPTE | T2014-044 - SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil. | 2018-04-11 | 2019-01-27 | 291
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-030 - SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV | 2018-04-13 | 2016-01-10 | -824
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-015 - SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas. | 2018-04-25 | 2018-04-23 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-025 - INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ | 2018-05-09 | 2020-09-28 | 873
Em operação | Concluído | Ampliação | GENEBRA | T2014-075-F - SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores) | 2018-05-14 | 2020-06-14 | 762
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2015-075 - LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C2 e C3 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A. | 2018-05-16 | 2019-09-16 | 488
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2016-021 - SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | 2018-05-23 | 2020-09-20 | 851
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2014-095 - SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | 2018-05-26 | 2021-05-06 | 1076
Em operação | Concluído | Reforço | Iracema | T2015-065 - SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar | 2018-06-05 | 2019-07-21 | 411
Em operação | Concluído | Reforço | EBTE | T2016-037 - SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar | 2018-06-07 | 2018-01-18 | -140
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-003 - SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV | 2018-06-29 | 2018-05-20 | -40
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-022 - SE SANTA MARTA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | 2018-07-13 | 2018-04-12 | -92
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-007 - SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA | 2018-07-13 | 2020-09-24 | 804
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-042 - SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | 2018-07-26 | 2017-12-11 | -227
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-054 - COXIPÓ - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV | 2018-07-26 | 2018-04-09 | -108
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-019 - LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | 2018-08-11 | 2021-10-07 | 1153
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-020 - LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV | 2018-08-11 | 2020-01-10 | 517
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-045 - Instalação na SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA | 2018-08-11 | 2018-08-10 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2016-098 - Reconstrução de trecho da Linha de Transmissão 230 kV Cidade Industrial - Guaíba 2 | 2018-08-25 | 2016-10-23 | -671
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2016-099 - Linha de Transmissão 230 kV Guaíba 2 - Porto Alegre 9 | 2018-08-25 | 2016-10-23 | -671
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2016-039 - SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros | 2018-09-08 | 2018-12-07 | 90
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-006 - LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | 2018-09-13 | 2022-05-05 | 1330
Em operação | Concluído | Reforço | ETAUSA | T2016-023 - SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES | 2018-09-13 | 2018-09-16 | 3
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-078 - SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos | 2018-09-14 | 2018-08-12 | -33
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2015-050 - SE Bauru - Substituição dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações. | 2018-09-16 | 2018-04-30 | -139
Cancelado | Normal | Reforço | CHESF | T2016-094 - Instalação de 2ºTransformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ - REVOGADO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0
Concluído | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-095B - Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | 2018-09-20 | 2021-12-10 | 1177
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-095A - Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | 2018-09-20 | 2017-09-20 | -365
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2016-058 - SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA | 2018-09-23 | 2018-09-22 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-062 - SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | 2018-09-28 | 2023-03-03 | 1617
Em operação | Concluído | Reforço | INTESA | T2017-011 - SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra | 2018-10-03 | 2018-06-13 | -112
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-064 - SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV | 2018-10-05 | 2018-07-29 | -68
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2016-008 - SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações. | 2018-10-11 | 2018-05-02 | -162
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2015-057 - SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas . | 2018-10-15 | 2018-07-29 | -78
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-068 - Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV | 2018-10-21 | 2021-04-06 | 898
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2016-072 - SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão | 2018-11-04 | 2018-09-30 | -35
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-029 - Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV | 2018-11-13 | 2019-08-01 | 261
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2015-074 - LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | 2018-11-16 | 2024-10-30 | 2175
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-079 - SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAr, 230KV | 2018-11-16 | 2018-10-04 | -43
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-073 - SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA | 2018-11-16 | 2018-11-09 | -7
Em operação | Concluído | Ampliação | SANTA MARIA | T2016-033 - LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km | 2018-11-20 | 2018-10-03 | -48
Em operação | Concluído | Reforço | ITE | T2016-066 - SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV | 2018-11-24 | 2018-11-10 | -14
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-010 - LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão | 2018-12-12 | 2018-10-04 | -69
Cancelado | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2015-040 - Ampliação da Transformação na SE Pimenta (EMPREENDIMENTO REVOGADO) | 2018-12-21 | 2021-04-30 | 861
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-038 - Ampliação da Transformação na SE Ipatinga | 2018-12-21 | 2020-11-22 | 702
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-039 - Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 | 2018-12-21 | 2020-06-28 | 555
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-063 - SE Norte - 5° TR 345/88 kV - 400 MVA | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-031 - SE Barbacena 2 - Instalação do 2° TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV | 2019-01-13 | 2019-09-18 | 248
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-045 - Subestação Itajubá 3 - Substituição do Transformador 525/138-13,8 kV - 300 MVA | 2019-01-19 | 2016-05-20 | -974
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-065 - SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFO DE 100 MVA | 2019-01-20 | 2021-05-10 | 841
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-042 - SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV | 2019-01-22 | 2019-08-01 | 191
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-011 - SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA. | 2019-01-31 | 2019-10-23 | 265
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-036-A - LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | 2019-02-02 | 2019-01-27 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-036-B - Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | 2019-02-02 | 2018-11-25 | -69
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2016-060 - SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS | 2019-02-03 | 2019-08-02 | 180
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-071 - Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará | 2019-02-05 | 2020-01-19 | 348
Cancelado | Concluído | Reforço |  | T2017-001 - SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA. (REVOGADO) | 2019-02-09 | 2019-06-25 | 136
Cancelado | Concluído | Reforço |  | T2017-006 - SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotrafo Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA. (REVOGADO) | 2019-02-09 | 2019-06-24 | 135
Em operação | Concluído | Ampliação | EDP GOIÁS | T2016-028 - SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV | 2019-02-20 | 2018-08-24 | -180
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-008 - Reforço para aumento de vida útil do Transformador TR-4 138/23 kV 15 MVA na SE Cachoeirinha 1 | 2019-02-20 | 2018-04-24 | -302
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-043 - SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | 2019-02-26 | 2018-05-28 | -274
Cancelado | Atrasado | Reforço | AFLUENTE T | T2011-192 - (REVOGADO) LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. | 2019-03-06 | 2021-08-26 | 904
Cancelado | Atrasado | Reforço | AFLUENTE T | T2016-069 - (REVOGADO) SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II. | 2019-03-06 | 2021-08-26 | 904
Em operação | Concluído | Reforço | PEDRAS | T2016-044 - SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV | 2019-03-08 | 2018-08-21 | -199
Cancelado | Concluído | Reforço |  | T2017-003 - SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA (REVOGADO). | 2019-03-20 | 2019-06-27 | 99
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-082 - Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva | 2019-03-21 | 2018-05-16 | -309
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2016-083 - Substituição do autotransformador TR-1, 138/69 kV, 25 MVA, na SE Penápolis | 2019-03-21 | 2016-01-01 | -1175
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-048 - LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | 2019-03-26 | 2023-10-20 | 1669
Em operação | Concluído | Reforço | INTESA | T2017-010 - SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar | 2019-04-03 | 2018-11-21 | -133
Em operação | Concluído | Ampliação | Firminópolis | T2016-051 - LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO | 2019-04-07 | 2019-03-01 | -37
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-009 - SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | 2019-04-18 | 2023-10-09 | 1635
Em operação | Concluído | Reforço | LTTE | T2014-079 - SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | 2019-04-21 | 2022-05-08 | 1113
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-102 - SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA. | 2019-04-22 | 2018-09-26 | -208
Cancelado | Normal | Reforço |  | T2017-047 - SE Cristiano Rocha - Adequação da subestação aos Procedimentos de Rede (REVOGADO) | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2016-096 - SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador | 2019-05-09 | 2019-04-01 | -38
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2013-057 - Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I | 2019-05-12 | 2018-11-23 | -170
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2014-009 - LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão. | 2019-05-12 | 2019-11-04 | 176
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-001 - SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações. | 2019-05-18 | 2023-04-10 | 1423
Cancelado | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2017-100 - SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar (REVOGADO) | 2019-05-22 | 2022-12-30 | 1318
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-097 - Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | 2019-05-31 | 2020-08-30 | 457
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-020 - Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos. | 2019-06-03 | 2019-06-19 | 16
Em operação | Concluído | Reforço | PARANAÍBA | T2017-109 - SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV | 2019-06-07 | 2019-04-19 | -49
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-092 - SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | 2019-06-19 | 2022-11-30 | 1260
Cancelado | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2017-099 - SE Flórida Paulista - Substituiçao do BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar (REVOGADO) | 2019-06-22 | 2022-12-30 | 1287
Em operação | Concluído | Ampliação | AGUA AZUL | T2016-080 - AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV | 2019-06-27 | 2019-01-26 | -152
Em operação | Concluído | Ampliação | PARANAÍTA | T2016-081 - PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | ETC | T2016-101 - SE Rio Novo do Sul 345/138 kV | 2019-06-27 | 2019-09-20 | 85
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-009 - MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 525 kV AREIA - BENTO MONHOZ C-2 | 2019-07-18 | 2017-12-22 | -573
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2017-021 - Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa. | 2019-08-07 | 2019-07-22 | -16
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-044 - SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | 2019-08-26 | 2018-09-30 | -330
Em operação | Concluído | Reforço | PRTE | T2018-001-B - SE Ribeirãozinho - Instalação de Interligação de Barras (PRTE) | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 39
Em operação | Concluído | Ampliação | SANTA LUCIA | T2016-077 - LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 | 2019-09-04 | 2019-04-30 | -127
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2016-106-B - LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea), SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) | 2019-09-04 | 2019-09-01 | -3
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2016-106-C - SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA | 2019-09-04 | 2019-07-14 | -52
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2016-106-E - SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 MVA | 2019-09-04 | 2019-09-07 | 3
Em operação | Concluído | Reforço | ARGO V | T2017-060 - LT 500 kV Sobradinho – Juazeiro da Bahia III – Instalação de OPGW, demais obras necessárias. | 2019-09-10 | 2019-01-31 | -222
Em operação | Concluído | Reforço | EQTLT08 | T2018-025 - SE Xingu - Implantação de barramento 230 kV e adequações das conexões do transformador 500/230 kV. | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 14
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-105 - SE Milton Fornasaro | 2019-09-13 | 2021-06-17 | 643
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-061 - SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras | 2019-09-17 | 2020-01-31 | 136
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-011 - MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT ASSIS/ LONDRINA C-1 | 2019-09-18 | 2018-03-05 | -562
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2017-072 - SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões. | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-056 - SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações. | 2019-09-26 | 2020-09-17 | 357
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-007 - SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1). | 2019-10-04 | 2019-11-26 | 53
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-009 - SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3). | 2019-10-04 | 2019-11-26 | 53
Em operação | Concluído | Ampliação | ONTE | T2016-100 - SE 230/138 kV Onça Puma | 2019-10-05 | 2018-06-25 | -467
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-017 - SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2 | 2019-10-27 | 2019-10-21 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-018 - SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2 | 2019-10-27 | 2019-10-21 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-092 - LT 88 KV MONGAGUÁ – PEDRO TAQUES - desmontagem | 2019-11-05 | 2019-10-04 | -32
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2015-048 - LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM | 2019-11-09 | 2024-08-11 | 1737
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2015-045 - SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva. | 2019-11-26 | 2019-07-22 | -127
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-002 - SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente. | 2019-11-26 | 2018-11-18 | -373
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-004 - SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente. | 2019-11-26 | 2019-10-28 | -29
Em operação | Concluído | Reforço | ETIM | T2019-056 - UHE Marimbondo: Substituição da fase azul do reator RT03 500 kV - 33,33 Mvar (melhoria) | 2019-11-29 | 2019-10-29 | -31
Em operação | Concluído | Ampliação | XRTE | T2016-018 - LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV | 2019-12-02 | 2019-10-14 | -49
Em operação | Concluído | Reforço | INTESA | T2017-012 - SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar | 2019-12-03 | 2019-10-14 | -50
Em operação | Concluído | Reforço | INTESA | T2017-013 - SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar | 2019-12-03 | 2019-07-15 | -141
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2017-095 - SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV | 2019-12-08 | 2019-11-28 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2017-104 - SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV | 2019-12-08 | 2019-11-30 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-088 - SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 2019-12-09 | 2023-10-09 | 1400
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-089 - SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 2019-12-09 | 2021-09-17 | 648
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-092 - SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de módulo de interligação de barras | 2019-12-13 | 2019-09-29 | -75
Em operação | Concluído | Reforço | MARIANA | T2017-103 - SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora | 2019-12-13 | 2019-11-30 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-037 - Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 | 2019-12-21 | 2021-02-14 | 421
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-101 - SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão. | 2019-12-22 | 2018-11-18 | -399
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2016-056 - LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas | 2019-12-27 | 2019-11-29 | -28
Em operação | Concluído | Ampliação | EDTE | T2016-105 - LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III | 2019-12-27 | 2020-01-20 | 24
Em operação | Concluído | Ampliação | ETAP | T2016-112 - LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV | 2019-12-27 | 2019-04-06 | -265
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2017-110 - SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA. | 2019-12-29 | 2021-02-20 | 419
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-012 - MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇAO LT 230 kV J LACERDAB / PALHOÇA C-1 | 2020-01-18 | 2019-11-26 | -53
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2016-055 - SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões. | 2020-02-13 | 2020-08-28 | 197
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-010 - MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C-1 | 2020-02-18 | 2020-01-22 | -27
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-046 - SE Itabira 2 - Substituição do Transformador Trifásico T1 230/69-13,8 kV - 66 MVA | 2020-02-19 | 2018-12-01 | -445
Em operação | Concluído | Reforço | TAESA | T2017-045 - Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas | 2020-03-08 | 2019-07-21 | -231
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-091 - SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e modulos associados | 2020-03-13 | 2021-03-15 | 367
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-106 - SE Barra Bonita | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2017-046-A - SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1 | 2020-03-27 | 2019-10-14 | -165
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-008 - SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2). | 2020-04-04 | 2020-04-06 | 2
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-090 - SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 2020-04-09 | 2019-11-22 | -139
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-091 - SE Paulo Afonso IV – Separação,no setor de 500 kV,dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos | 2020-04-09 | 2019-05-24 | -321
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-013 - MELHORIAS ELETROSUL - LT 230 Kv BIGUAÇU / J LACERDA B C-1 | 2020-04-18 | 2020-05-07 | 19
Em operação | Concluído | Reforço | PARANAÍBA | T2018-052 - SE Barreiras II - instalação de fase reserva para banco de reatores 500 kV | 2020-04-19 | 2019-12-12 | -129
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-098 - DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia | 2020-05-26 | 2021-01-28 | 247
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-054 - SE Nordeste - Substituição da fase branca do Bco Transformador TR3, 345-88-34,5 kV, 133,33 MVA. | 2020-05-29 | 2019-04-21 | -404
Em operação | Concluído | Reforço | TPE | T2019-071 - RECAPACITAÇÃO DE TRECHO DOS CIRCUITOS DA LT 230 kV GOV. VALADARES 2 - GOV. VALADARES 6 (MG) | 2020-06-17 | 2021-04-21 | 308
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2017-068 - SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV | 2020-06-22 | 2024-08-11 | 1511
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-070 - SE CAMPOS - substituição do TR2 | 2020-06-22 | 2018-11-05 | -595
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-071 - SE CAMPOS - substituição do TR3 | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 102
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-075 - SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV | 2020-06-22 | 2020-11-13 | 144
Em operação | Concluído | Ampliação | LITORAL SUL | T2016-079-A - LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilhinha e SE Torres 2 | 2020-06-27 | 2022-07-06 | 739
Em operação | Concluído | Ampliação | LITORAL SUL | T2016-079-B - SE Tubarão Sul 230/138 kV | 2020-06-27 | 2022-02-07 | 590
Em operação | Concluído | Ampliação | CANARANA | T2016-102 - LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana | 2020-06-27 | 2018-06-03 | -755
Em operação | Concluído | Ampliação | CTEEP | T2016-104 - LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) | 2020-06-27 | 2020-04-12 | -76
Em operação | Concluído | Ampliação | ETB | T2016-111 - LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | 2020-06-27 | 2020-10-16 | 111
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2017-046-B - SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem) | 2020-06-27 | 2019-11-25 | -215
Em operação | Concluído | Reforço | SPT/SÃO PEDRO | T2018-098 - SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 9
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-085 - SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | 2020-07-08 | 2021-06-11 | 338
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-002 - Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | 2020-07-09 | 2020-01-05 | -186
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-020 - Subestação Londrina - Instalação do 1° e 2° Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar | 2020-07-09 | 2020-06-28 | -11
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-022 - SE Blumenau - Instalação do 2° Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50) | 2020-07-09 | 2020-06-06 | -33
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-049 - SE Neves 1 - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x30,2 Mvar (S12) | 2020-07-19 | 2019-02-26 | -509
Em operação | Concluído | Reforço | COSTA OESTE | T2017-107 - SE Umuarama | 2020-07-25 | 2020-09-13 | 50
Em operação | Concluído | Reforço | TP NORTE | T2018-001-C - SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 29
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON ES | T2017-037 - SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2 | 2020-08-09 | 2018-12-22 | -596
Em operação | Concluído | Ampliação | ARTEON | T2017-053 - SE 500/138 kV Resende | 2020-08-11 | 2020-04-29 | -104
Em operação | Concluído | Reforço | ETES | T2018-028 - SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 32
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-097 - DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena | 2020-08-26 | 2021-01-28 | 155
Em operação | Concluído | Reforço | PPTE | T2016-034 - SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações. | 2020-09-03 | 2019-12-17 | -261
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-099 - SE Bertioga II - Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV. | 2020-09-08 | 2022-12-02 | 815
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-003 - Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 | 2020-09-09 | 2020-12-03 | 85
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-063 - SE COXIPÓ - obras complementares da REA 5.569/2015 | 2020-09-12 | 2019-09-13 | -365
Em andamento | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2018-037 - SE Carajás - Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-005 - Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 | 2020-09-20 | 2019-12-08 | -287
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-007 - Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 | 2020-09-20 | 2020-08-30 | -21
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2018-030 - SE Anhanguera - Substituição do 3° Autotransformador 230/138 kV | 2020-09-20 | 2021-02-15 | 148
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2017-069 - SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões. | 2020-10-20 | 2020-06-28 | -114
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-006 - Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra | 2020-10-20 | 2023-06-25 | 978
Em operação | Concluído | Reforço | Narandiba | T2018-042 - SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV,100 MVA, e conexões. | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 1
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-091 - SE Registro - Adequação dos módulos de 34,5 kV | 2020-11-05 | 2022-12-30 | 785
Em operação | Concluído | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2018-051 - SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores | 2020-11-14 | 2021-02-28 | 106
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-014 - SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVAr | 2020-11-26 | 2020-11-11 | -15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-015 - SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVAr | 2020-11-26 | 2020-11-18 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2019-008-C - Melhoria CEEE - Adequações na LT 138kV OSÓRIO2 / TAQUARA - RAMAL PALMARES | 2020-11-29 | 2019-10-20 | -406
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-051 - SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1 345/230 kV - 1x166,6 MVA, devido a sinistro. | 2020-11-29 | 2020-06-21 | -161
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-090 - SE BARIRI - adequações nos módulos de 138 kV | 2020-12-05 | 2022-06-29 | 571
Em operação | Concluído | Reforço | Narandiba | T2018-061 - SE Narandiba - Instalação do 4º tranformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões. | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 4
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-100 - SE Emborcação - Substituição do Transformador Trifásico T9 138/13,8 kV - 15 MVA | 2020-12-07 | 2019-09-15 | -449
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2016-087 - SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 2020-12-09 | 2023-12-09 | 1095
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-050 - SE Jaguara - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10) | 2020-12-19 | 2022-03-27 | 463
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2017-016 - Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV | 2020-12-26 | 2020-12-15 | -11
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-067 - SE Desterro - Instalação do 1° e 2° Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões | 2020-12-28 | 2020-12-23 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2017-078 - SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva | 2020-12-29 | 2022-09-30 | 640
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2017-079 - SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1 | 2020-12-29 | 2022-09-01 | 611
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-019 - Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo | 2021-01-09 | 2023-04-23 | 834
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-021 - Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3° transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | MGE | T2018-044 - SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVAr para a barra da SE VIana 2 | 2021-01-28 | 2021-06-06 | 129
Em operação | Concluído | Reforço | MGE | T2018-048 - SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2O Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV | 2021-01-28 | 2021-01-20 | -8
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-096 - Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL | 2021-01-30 | 2020-12-14 | -47
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2018-024 - SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV | 2021-02-06 | 2022-08-22 | 562
Em operação | Concluído | Reforço | ETSE | T2018-043 - SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | 2021-02-08 | 2020-10-03 | -128
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO IX | T2017-028 - LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 22
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2018-018 - Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1 | 2021-02-09 | 2021-03-13 | 32
Em operação | Concluído | Ampliação | ATIBAIA | T2017-048 - SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV | 2021-02-11 | 2019-12-20 | -419
Em operação | Concluído | Ampliação | NEO BIGUAÇU | T2017-050 - SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar | 2021-02-11 | 2020-07-18 | -208
Em operação | Concluído | Ampliação | SOBRAL | T2017-064 - SE Sobral III CE | 2021-02-11 | 2020-01-22 | -386
Em operação | Concluído | Ampliação | IE JAGUAR 6 | T2017-084 - SE 440 kV Bauru - Compensador Estático | 2021-02-11 | 2019-08-07 | -554
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2018-094 - LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 - substituição de TC na SE Sinop | 2021-02-13 | 2020-09-06 | -160
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-086 - SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas. | 2021-02-17 | 2021-06-13 | 116
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2017-108 - SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 29
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-A - LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | 2021-03-04 | 2023-10-15 | 955
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-B - SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | 2021-03-04 | 2023-08-05 | 884
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-C - LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 | 2021-03-04 | 2020-06-05 | -272
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-D - SE João Monlevade 4 230/69 kV | 2021-03-04 | 2022-05-24 | 446
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-E - SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | 2021-03-04 | 2021-01-12 | -51
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-F - SE Braúnas 230/138 kV | 2021-03-04 | 2023-05-13 | 800
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-G - SE Timóteo 2 230/138 kV | 2021-03-04 | 2022-12-15 | 651
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-H - SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | 2021-03-04 | 2023-09-07 | 917
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-I - SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | 2021-03-04 | 2021-11-25 | 266
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-J - SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | 2021-03-04 | 2022-05-28 | 450
Em operação | Concluído | Ampliação | MANTIQUEIRA | T2016-075-K - SE Varginha 4 345/138 kV | 2021-03-04 | 2024-02-21 | 1084
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2016-106-A - LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 28
Em operação | Concluído | Ampliação | COPEL-GT | T2016-106-D - LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza | 2021-04-04 | 2019-08-04 | -609
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-031 - SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV. | 2021-04-16 | 2021-07-04 | 79
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-032 - SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA. | 2021-04-16 | 2021-07-25 | 100
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-033 - SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA | 2021-04-16 | 2021-05-02 | 16
Em operação | Concluído | Reforço | LEST | T2019-025 - SE Jardim - Instalação de Interligação de Barras 500 kV | 2021-04-29 | 2020-12-18 | -132
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-001 - SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV | 2021-05-07 | 2021-06-13 | 37
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-002 - SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV | 2021-05-07 | 2021-12-02 | 209
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-084 - SE São Simão – Instalação de secionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV. | 2021-05-08 | 2020-11-25 | -164
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2018-076 - SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2018-095 - SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-024 - SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2 | 2021-05-29 | 2022-10-10 | 499
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-053 - SE Votuporanga II - Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA. | 2021-05-29 | 2020-12-20 | -160
Cancelado | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2019-018 - RECAPACITAÇÃO DA LT 230 KV GOVERNADOR VALADARES 2 - GOVERNADOR VALADARES 6 (REVOGADO) | 2021-06-05 | 2021-07-01 | 26
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-033 - SE Gravatai: Substituição da fase B do Reator RT2 525 kV - 50 Mvar (melhoria) | 2021-06-07 | 2017-01-13 | -1606
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-034 - SE Gravatai: Substituição do ATM (fase B) - ATF1 525/230 kV - 224 MVA (melhoria) | 2021-06-07 | 2019-02-24 | -834
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2021-013 - SE São João do Piauí: Substituição das Fases A e B do do Reator RT2 500 kV - 33,3 Mvar (melhoria) | 2021-06-07 | 2021-05-26 | -12
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2021-015 - SE Jaguara: Substituição do Autotransformador T11 500/345-13,8 KV – 400 MVA (melhoria) | 2021-06-07 | 2013-12-15 | -2731
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2018-004-A - Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita | 2021-06-09 | 2024-08-30 | 1178
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2018-041 - SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV | 2021-06-13 | 2021-08-08 | 56
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-083 - SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA | 2021-06-17 | 2021-10-12 | 117
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-047 - SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA | 2021-06-19 | 2022-02-13 | 239
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2017-096 - DIT CTEEP - Recapacitação de 36 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz | 2021-06-26 | 2024-02-19 | 968
Em operação | Concluído | Ampliação | CAMPITIBA | T2016-078 - LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | 2021-06-27 | 2021-11-07 | 133
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO | T2016-093 - Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA. | 2021-06-27 | 2019-10-02 | -634
Em operação | Concluído | Ampliação | PRTE | T2016-103 - LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3 | 2021-06-27 | 2019-01-13 | -896
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-023 - LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito | 2021-06-27 | 2021-06-10 | -17
Concluído | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-031 - SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | 2021-07-08 | 2024-04-17 | 1014
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-032 - SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | 2021-07-08 | 2024-12-29 | 1270
Em operação | Concluído | Ampliação | IE ITAQUERÊ | T2017-049 - SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar | 2021-08-11 | 2020-09-14 | -331
Em operação | Concluído | Ampliação | IE AGUAPEÍ | T2017-051-A - SE 440/138 kV Alta Paulista | 2021-08-11 | 2021-01-25 | -198
Em operação | Concluído | Ampliação | IE AGUAPEÍ | T2017-051-B - SE 440/138 kV Baguaçu | 2021-08-11 | 2021-02-26 | -166
Em operação | Concluído | Ampliação | ETENE | T2017-055 - LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2 | 2021-08-11 | 2021-01-08 | -215
Em operação | Concluído | Ampliação | ARCOVERDE | T2017-056-A - LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II | 2021-08-11 | 2019-04-17 | -847
Em operação | Concluído | Ampliação | ARCOVERDE | T2017-056-B - SE 230/69 kV Garanhuns II | 2021-08-11 | 2019-04-17 | -847
Em operação | Concluído | Ampliação | ARCOVERDE | T2017-056-C - LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II | 2021-08-11 | 2019-04-17 | -847
Em operação | Concluído | Ampliação | GUAÍRA | T2017-062-A - LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS | 2021-08-11 | 2021-02-01 | -191
Em operação | Concluído | Ampliação | GUAÍRA | T2017-062-B - SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 | 2021-08-11 | 2022-05-01 | 263
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON MA II | T2017-074A - SE 230/69kV Chapadinha II | 2021-08-11 | 2020-01-18 | -571
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON MA II | T2017-074B - LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 | 2021-08-11 | 2020-01-04 | -585
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON MA II | T2017-074C - LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1 | 2021-08-11 | 2020-08-02 | -374
Em operação | Concluído | Ampliação | Z2 | T2017-076A - SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto | 2021-08-11 | 2021-06-20 | -52
Em operação | Concluído | Ampliação | Z2 | T2017-076B - SE Boa Esperança II | 2021-08-11 | 2020-05-08 | -460
Em operação | Concluído | Ampliação | Z2 | T2017-076C - SE Teresina II | 2021-08-11 | 2020-05-05 | -463
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA GOIÁS I | T2017-082 - LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte | 2021-08-11 | 2020-03-14 | -515
Em operação | Concluído | Ampliação | ETEPA | T2017-085 - LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu | 2021-08-11 | 2023-04-04 | 601
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOA NOVA | T2017-088 - LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Currais Novos II | 2021-08-11 | 2019-03-13 | -882
Em operação | Concluído | Ampliação | IE TIBAGI | T2017-094 - LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 | 2021-08-11 | 2020-12-21 | -233
Em operação | Concluído | Reforço | SPT/SÃO PEDRO | T2019-003 - SE Barreiras II - Instalação do 2º banco AT e conexões. | 2021-08-16 | 2021-12-22 | 128
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-104 - SE Várzea da Palma 1 - Substituição do Trafo 138/13,8 kV T2, instalação de unidade reserva | 2021-09-07 | 2022-01-16 | 131
Em operação | Concluído | Ampliação | BRE | T2018-011 - Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro | 2021-09-08 | 2020-10-02 | -341
Em operação | Concluído | Ampliação | Z3 | T2018-017A - SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2 | 2021-09-08 | 2021-11-27 | 80
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-033 - LT 230 kV Governador Mangabeira–Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração. | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 44
Em operação | Concluído | Ampliação | ASSÚ | T2018-026 - SE 500/230 kV Açu III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | 2021-09-09 | 2022-03-09 | 181
Em operação | Concluído | Ampliação | COLINAS | T2018-062A - SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV | 2021-09-21 | 2021-06-14 | -99
Em operação | Concluído | Ampliação | COLINAS | T2018-062B - SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores) | 2021-09-21 | 2021-06-14 | -99
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2016-086 - SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | 2021-10-08 | 2023-11-12 | 765
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-029 - SE Realeza Sul - Instalação do 2° Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões. | 2021-10-16 | 2021-09-04 | -42
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-034 - SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV. | 2021-10-16 | 2021-07-07 | -101
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-035 - LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A | 2021-10-16 | 2021-08-26 | -51
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-057 - SE Capão Bonito - instalação de banco de capacitores 138 kV | 2021-10-29 | 2023-01-27 | 455
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-058 - SE Itararé II - instalação de banco de capacitores 138 kV | 2021-10-29 | 2023-09-22 | 693
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-059 - SE Botucatu - instalação de banco de capacitores 138 kV | 2021-10-29 | 2023-12-12 | 774
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-029 - SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | 2021-11-07 | 2024-12-15 | 1134
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-072 - Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III | 2021-11-07 | 2024-11-20 | 1109
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-026 - SE São Luis III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV | 2021-11-11 | 2021-09-27 | -45
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-027 - SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV | 2021-11-11 | 2022-01-14 | 64
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-028 - SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV | 2021-11-11 | 2022-02-15 | 96
Em operação | Concluído | Reforço | TP NORTE | T2018-001-A - SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses | 2021-11-26 | 2020-08-24 | -459
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2019-052 - SE Centro - Substituição Bancos de Capacitores e adequação das conexões. | 2021-11-29 | 2021-05-30 | -183
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-055 - SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV | 2021-12-11 | 2022-02-01 | 52
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-001 - Repotenciação de cerca de 2,7 km da LT 138 kV Flórida Paulista - Alta Paulista C1 e C2 | 2021-12-16 | 2022-09-30 | 288
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-080 - SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA | 2021-12-17 | 2022-06-26 | 191
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-081 - SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA | 2021-12-17 | 2022-02-13 | 58
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-082 - SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | 2021-12-17 | 2021-02-28 | -292
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2018-084 - SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA | 2021-12-17 | 2021-10-24 | -54
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-088 - SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV | 2021-12-17 | 2021-03-25 | -267
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-070 - SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA | 2021-12-28 | 2021-07-28 | -153
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-072 - SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA | 2021-12-28 | 2021-12-15 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-030 - SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões. | 2022-01-16 | 2023-12-17 | 700
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-082 - SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA | 2022-01-24 | 2022-04-18 | 84
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2019-083 - SE Rib. Gonçalves- Instalação do TR2 230/69 kV 50 MVA | 2022-01-24 | 2021-12-28 | -27
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-019 - Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02 | 2022-01-25 | 2022-07-29 | 185
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-020 - Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva | 2022-01-25 | 2021-07-27 | -182
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2018-097 - SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA | 2022-01-30 | 2022-01-28 | -2
Em operação | Atrasado | Ampliação | ESTE | T2017-031 - LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. | 2022-02-09 | 2022-06-09 | 120
Em operação | Concluído | Ampliação | GSTE | T2016-113 - LT 500kV João Câmara III - Açu III C2 e LT 500kV Açu III - Milagres II C2 | 2022-02-09 | 2020-04-12 | -668
Em operação | Concluído | Ampliação | ÁGUA VERMELHA | T2017-022 - SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | 2022-02-09 | 2023-11-14 | 643
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT04 | T2017-023 - LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | 2022-02-09 | 2020-11-05 | -461
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT05 | T2017-024 - LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 | 2022-02-09 | 2020-12-23 | -413
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT06 | T2017-025 - LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | 2022-02-09 | 2021-03-05 | -341
Em operação | Concluído | Ampliação | JANAUBA | T2017-026 - LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | 2022-02-09 | 2021-09-01 | -161
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO II | T2017-027 - SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | 2022-02-09 | 2022-02-08 | -1
Em operação | Concluído | Ampliação | TROPICALIA | T2017-029 - LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 | 2022-02-09 | 2021-01-28 | -377
Em operação | Concluído | Ampliação | TPE | T2017-030 - LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6 | 2022-02-09 | 2021-03-19 | -327
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT07 | T2017-032-A - LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba. | 2022-02-09 | 2020-12-15 | -421
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT07 | T2017-032-B - LT 230kV Marituba - Castanhal C1 | 2022-02-09 | 2020-12-29 | -407
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT07 | T2017-032-C - Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba | 2022-02-09 | 2020-09-22 | -505
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT07 | T2017-032-D - SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) | 2022-02-09 | 2020-09-22 | -505
Em operação | Concluído | Ampliação | TCC | T2017-035 - LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad | 2022-02-09 | 2021-06-11 | -243
Em operação | Concluído | Ampliação | IE ITAUNAS | T2017-036 - LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | 2022-02-09 | 2023-11-17 | 646
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT01 | T2017-038 - LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | 2022-02-09 | 2020-05-01 | -649
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT02 | T2017-039 - LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II | 2022-02-09 | 2020-01-22 | -749
Em operação | Concluído | Ampliação | SERTANEJA | T2017-040 - LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | 2022-02-09 | 2022-01-13 | -27
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT03 | T2017-041 - LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | 2022-02-09 | 2021-05-26 | -259
Em operação | Concluído | Ampliação | AIMORÉS | T2017-042 - LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 86
Em operação | Concluído | Ampliação | IE PARAGUAÇÚ | T2017-043 - LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 | 2022-02-09 | 2022-07-19 | 160
Em operação | Concluído | Reforço | GSTE | T2017-111 - SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE. | 2022-02-09 | 2020-04-11 | -669
Em operação | Concluído | Ampliação | LEST | T2017-054-A - LT 500 kV Xingó - Jardim C2 | 2022-02-11 | 2020-12-23 | -415
Em operação | Concluído | Ampliação | LEST | T2017-054-B - LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2 | 2022-02-11 | 2020-02-23 | -719
Em operação | Concluído | Ampliação | CGI | T2017-058 - LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro | 2022-02-11 | 2020-04-08 | -674
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA PARÁ I | T2017-061 - LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2022-02-11 | 2020-11-02 | -466
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO IV | T2017-065 - LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | 2022-02-11 | 2021-07-12 | -214
Em operação | Concluído | Ampliação | BRLIG | T2017-066 - LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD | 2022-02-11 | 2022-08-03 | 173
Em operação | Concluído | Ampliação | CASTANHAL | T2017-090 - SE 230/138kV Castanhal | 2022-02-11 | 2022-11-05 | 267
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-111 - SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6 | 2022-02-14 | 2022-04-01 | 46
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2019-062 - LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração) | 2022-02-22 | 2023-04-06 | 408
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2017-080 - SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2 | 2022-02-28 | 2023-04-27 | 423
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2018-040 - SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA | 2022-03-06 | 2022-12-12 | 281
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-059 - SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV | 2022-03-10 | 2023-06-30 | 477
Em operação | Concluído | Reforço | GSTE | T2019-064 - Açu III - Ofício n° 290/2018/SPE-MME | 2022-03-15 | 2020-06-01 | -652
Em operação | Concluído | Reforço | STN | T2020-044 - LT 500 kV Teresina II - Sobral III: recapacitação para aumento de capacidade operativa | 2022-03-15 | 2022-02-28 | -15
Em operação | Concluído | Reforço | STN | T2020-045 - LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II: recapacitação para aumento da capacidade operativa | 2022-03-15 | 2022-02-28 | -15
Concluído | Concluído | Ampliação | TIMÓTEO-MESQUITA | T2012-030 - LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 | 2022-03-16 | 2024-01-15 | 670
Em operação | Concluído | Ampliação | MARACANAÚ | T2018-057 - SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2 | 2022-03-21 | 2022-05-21 | 61
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOS | T2018-068 - LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé | 2022-03-21 | 2022-12-30 | 284
Em operação | Concluído | Ampliação | FS | T2018-073 - SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2 | 2022-03-21 | 2022-09-23 | 186
Em operação | Concluído | Ampliação | BRE 3 | T2018-074 - SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 | 2022-03-21 | 2021-09-21 | -181
Em operação | Concluído | Ampliação | MEZ 4 | T2018-078 - SE 230/69 kV Cruz Alta | 2022-03-21 | 2022-12-18 | 272
Em operação | Concluído | Ampliação | SIMÕES | T2018-079 - SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III | 2022-03-21 | 2022-06-19 | 90
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-022 - Melhorias Furnas - SE Bandeirantes - Substituição do AT01 e adequações. | 2022-03-25 | 2020-08-18 | -584
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-033 - Revitalização dos transformadores conversores de Itaipu - POTEE 2017 e 2019 | 2022-04-18 | 2022-04-14 | -4
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2017-073 - SE Campos - adequação do setor de 138 kV | 2022-04-22 | 2025-01-26 | 1010
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2018-087 - SE Cabreúva - substituição de reatores em 440kV | 2022-05-02 | 2021-05-12 | -355
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA | 2022-05-05 | 2022-05-02 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase A do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-20 | 15
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA | 2022-05-05 | 2022-04-22 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA | 2022-05-05 | 2022-04-22 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA | 2022-05-05 | 2022-04-22 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-03 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr | 2022-05-05 | 2022-05-04 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-070 - Instalação 4° TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II | 2022-05-07 | 2022-12-12 | 219
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-023 - SE Foz do Chapecó - instalação do 4° autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA | 2022-05-08 | 2022-05-06 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-028 - SE Siderópolis - Substituição 4º TF 230/69 kV, 1 x 88 MVA por 1 x 150MVA | 2022-05-08 | 2020-11-08 | -546
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-029 - SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-058 - SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA | 2022-05-10 | 2023-12-29 | 598
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2018-109 - Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA | 2022-05-22 | 2021-10-28 | -206
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2018-110 - Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna | 2022-05-22 | 2021-08-20 | -275
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2019-076 - SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA | 2022-05-26 | 2022-07-15 | 50
Cancelado | Não Informada | Ampliação | ARGO VI | T2022-095 - Seccionamento da LT 500kV João Câmara III – Açu III C1 na SE Monte Verde (REVOGADO) | 2022-07-05
Em operação | Concluído | Reforço | Macapá | T2022-076 - SE Macapá - instalação temporária e emergencial do 4º transformador 230/69 kV - 150 MVA | 2022-07-08 | 2021-07-21 | -352
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2017-077 - SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6 | 2022-07-15 | 2025-03-10 | 969
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT08 | T2017-057-A - LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós | 2022-07-21 | 2020-10-15 | -644
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT08 | T2017-057-B - SE Rurópolis - Compensador Síncrono | 2022-07-21 | 2019-06-03 | -1144
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT08 | T2017-057-C - LT 230 kV Xingu - Altamira C1 | 2022-07-21 | 2019-09-24 | -1031
Em operação | Concluído | Ampliação | EQTLT08 | T2017-057-D - LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2 | 2022-07-21 | 2020-01-12 | -921
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2018-004-B - Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita | 2022-08-09 | 2024-11-15 | 829
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON MA I | T2017-052-A - LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 | 2022-08-11 | 2021-10-04 | -311
Em operação | Concluído | Ampliação | HORIZON MA I | T2017-052-B - LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV | 2022-08-11 | 2021-05-21 | -447
Em operação | Concluído | Ampliação | VINEYARDS | T2017-059-A - LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV | 2022-08-11 | 2020-01-12 | -942
Em operação | Concluído | Ampliação | VINEYARDS | T2017-059-B - LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | 2022-08-11 | 2022-01-31 | -192
Em operação | Concluído | Ampliação | VINEYARDS | T2017-059-C - SE 230/69 kV Vinhedos | 2022-08-11 | 2021-07-01 | -406
Em operação | Concluído | Ampliação | IVAÍ | T2017-063-A - SE Guaíra 525 kV e LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu - CD | 2022-08-11 | 2023-05-09 | 271
Em operação | Concluído | Ampliação | IVAÍ | T2017-063-B - LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD | 2022-08-11 | 2022-11-01 | 82
Em operação | Concluído | Ampliação | IVAÍ | T2017-063-C - LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD | 2022-08-11 | 2022-11-01 | 82
Em operação | Concluído | Ampliação | IVAÍ | T2017-063-D - SE Sarandi 525 kV | 2022-08-11 | 2022-11-29 | 110
Em operação | Concluído | Ampliação | IVAÍ | T2017-063-E - LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 2022-08-11 | 2022-11-29 | 110
Em operação | Concluído | Ampliação | ALIANÇA | T2017-067 - Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catariana: Regiões Sul e Extremo Sul | 2022-08-11 | 2022-02-18 | -174
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO III | T2017-081-A - LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 | 2022-08-11 | 2020-07-13 | -759
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO III | T2017-081-B - SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | 2022-08-11 | 2020-07-03 | -769
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO III | T2017-081-C - SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | 2022-08-11 | 2020-07-19 | -753
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO III | T2017-081-D - SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | 2022-08-11 | 2022-01-01 | -222
Em operação | Concluído | Ampliação | ARGO III | T2017-081-E - SE 230/138 kV Jaru | 2022-08-11 | 2021-03-12 | -517
Em operação | Concluído | Ampliação | TSM | T2017-083 - LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | 2022-08-11 | 2021-12-23 | -231
Em operação | Concluído | Ampliação | DOURADOS | T2017-087-A - LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS | 2022-08-11 | 2020-07-29 | -743
Em operação | Concluído | Ampliação | DOURADOS | T2017-087-B - LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS | 2022-08-11 | 2020-12-27 | -592
Em operação | Concluído | Ampliação | DOURADOS | T2017-087-C - LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS | 2022-08-11 | 2020-12-06 | -613
Em operação | Concluído | Ampliação | DOURADOS | T2017-087-D - LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS | 2022-08-11 | 2021-04-25 | -473
Em operação | Concluído | Ampliação | DOURADOS | T2017-087-E - LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | 10
Em operação | Concluído | Ampliação | TRANSMISSORA SP-MG | T2017-089 - LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | 2022-08-11 | 2022-05-14 | -89
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2018-105 - SE Ouro Preto 2 - Substituição do Autotransformador Trifásico T1 500/345-13,8 - 400 MVA | 2022-08-20 | 2022-08-07 | -13
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-006 - SE Itumbiara - Substituição da fases nos reatores de linha 500 kV RTEBIM e RTIMCL | 2022-08-27 | 2020-10-26 | -670
Em operação | Concluído | Reforço | LTTE | T2020-002 - SE Nova Iguaçu: 3° transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1° reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar | 2022-09-09 | 2022-05-08 | -124
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 3 | T2018-075 - SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde | 2022-09-21 | 2024-05-10 | 597
Em operação | Concluído | Ampliação | SOLARIS | T2018-056-A - LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba | 2022-09-21 | 2022-09-02 | -19
Em operação | Concluído | Ampliação | SOLARIS | T2018-056-B - SE 500/230 kV Janaúba 3 | 2022-09-21 | 2022-07-15 | -68
Em operação | Concluído | Ampliação | MATA GRANDE | T2018-064 - LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 | 2022-09-21 | 2022-07-30 | -53
Em operação | Concluído | Ampliação | IE ITAPURA | T2018-077 - SE 500/230 kV Lorena | 2022-09-21 | 2021-09-20 | -366
Em operação | Concluído | Ampliação | GOYAZ | T2018-089A - LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1 | 2022-09-21 | 2022-07-01 | -82
Em operação | Concluído | Ampliação | GOYAZ | T2018-089C - SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; | 2022-09-21 | 2023-02-17 | 149
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-057 - SE Lucas do Rio Verde: 2º Banco de Autotransformadores 230/138 kV – 3x25 MVA | 2022-09-29 | 2022-07-14 | -77
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-054 - Recondutoramento da LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 | 2022-12-05 | 2023-07-18 | 225
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2015-026 - LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI–CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL. | 2022-12-15 | 2022-12-11 | -4
Em operação | Concluído | Reforço | SIMÕES | T2020-049 - SE Curral Novo do Piauí II: 3° transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA. | 2022-12-19 | 2023-08-04 | 228
Em operação | Concluído | Ampliação | SANTA LUZIA | T2018-010 - LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II | 2023-01-08 | 2021-11-08 | -426
Em operação | Concluído | Ampliação | Z3 | T2018-017B - SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar | 2023-01-08 | 2021-12-10 | -394
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2021-077 - SE Registro 138 kV - instalação de bancos de baterias com a capacidade de 30 MW | 2023-01-18 | 2022-11-18 | -61
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2019-085 - Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho | 2023-01-30 | 2022-08-30 | -153
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2019-086 - Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1 | 2023-01-30 | 2023-02-26 | 27
Cancelado | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-003 - Recapacitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte [REVOGADO] | 2023-02-04 | 2023-01-30 | -5
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-055 - Recondutoramento da LT 138 kV Rio Claro I/São Carlos - Barra Bonita C1/C2 | 2023-02-05 | 2024-07-30 | 541
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2018-060 - SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar | 2023-02-10 | 2024-11-30 | 659
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-065 - SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | 2023-02-13 | 2024-01-02 | 323
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2022-087 - Melhoria na US. L.Gonzaga - substituição do reator shunt RT1, 500 kV, 3x50 Mvar | 2023-02-28 | 2022-10-21 | -130
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2022-089 - Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 50 Mvar | 2023-02-28 | 2022-12-12 | -78
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2020-041 - SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos | 2023-03-03 | 2023-04-17 | 45
Concluído | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-068 - SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar | 2023-03-07 | 2024-06-15 | 466
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-074 - Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | 2023-03-07 | 2024-11-17 | 621
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-075 - Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II | 2023-03-07 | 2024-10-31 | 604
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-067 - 3° BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | 2023-03-07 | 2023-06-12 | 97
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2019-069 - Instalação 4° ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II | 2023-03-07 | 2022-04-12 | -329
Em operação | Concluído | Ampliação | NETE | T2018-009 - LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada | 2023-03-08 | 2023-02-26 | -10
Em operação | Concluído | Ampliação | JALAPÃO | T2018-014 - LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 | 2023-03-08 | 2022-01-13 | -419
Em operação | Concluído | Ampliação | SITE | T2018-015A - Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | 2023-03-08 | 2020-07-23 | -958
Em operação | Concluído | Ampliação | SITE | T2018-015B - Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | 2023-03-08 | 2021-03-21 | -717
Em operação | Concluído | Ampliação | SITE | T2018-015C - Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | 2023-03-08 | 2021-03-17 | -721
Em operação | Concluído | Ampliação | SITE | T2018-015D - Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | 2023-03-08 | 2021-10-31 | -493
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-A - LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa | 2023-03-09 | 2022-03-31 | -343
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-B - LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte | 2023-03-09 | 2021-12-21 | -443
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-C - LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | 2023-03-09 | 2023-02-19 | -18
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-D - LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | 2023-03-09 | 2022-04-03 | -340
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-E - SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA | 2023-03-09 | 2022-05-15 | -298
Em operação | Concluído | Ampliação | GRALHA AZUL | T2018-012-F - Seccionamento da LT 230 kV Guarapuava Oeste - Ponta Grossa em SE Irati Norte | 2023-03-09 | 2023-02-19 | -18
Em operação | Concluído | Ampliação | LINHA VERDE II | T2018-013 - LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | 2023-03-09 | 2022-07-25 | -227
Em operação | Concluído | Ampliação | LINHA VERDE I | T2018-016 - LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | 2023-03-09 | 2024-01-25 | 322
Em operação | Concluído | Reforço | ALIANÇA | T2019-060 - SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões. | 2023-03-11 | 2022-12-08 | -93
Em operação | Concluído | Reforço | ALIANÇA | T2019-061 - SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado | 2023-03-11 | 2022-12-08 | -93
Em operação | Concluído | Reforço | Iracema | T2019-088 - Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II | 2023-03-13 | 2022-11-17 | -116
Em operação | Concluído | Ampliação | MEZ 2 | T2020-050 - SE Olindina | 2023-03-20 | 2024-05-17 | 424
Em operação | Concluído | Ampliação | BORBOREMA | T2018-053A - SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II | 2023-03-21 | 2022-10-04 | -168
Em operação | Concluído | Ampliação | BORBOREMA | T2018-053B - SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II | 2023-03-21 | 2022-06-18 | -276
Em operação | Concluído | Ampliação | BORBOREMA | T2018-053C - Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 2023-03-21 | 2022-06-18 | -276
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA PARÁ | T2018-055-A - SE Serra Pelada 500/138 kV | 2023-03-21 | 2021-12-21 | -455
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA PARÁ | T2018-055-B - LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora | 2023-03-21 | 2021-12-21 | -455
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA PARÁ | T2018-055-C - LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2 | 2023-03-21 | 2021-02-16 | -763
Em operação | Concluído | Ampliação | MARITUBA | T2018-063 - LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 | 2023-03-21 | 2023-07-05 | 106
Em operação | Concluído | Ampliação | BRE 2 | T2018-071 - SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 | 2023-03-21 | 2023-04-24 | 34
Em operação | Concluído | Ampliação | GOYAZ | T2018-089B - SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kVseccionamento da LT 345 kV | 2023-03-21 | 2023-05-25 | 65
Em operação | Concluído | Ampliação | AMAPAR | T2019-043-A - SE 230/69 kV Jurupari | 2023-03-22 | 2021-12-13 | -464
Em operação | Concluído | Ampliação | AMAPAR | T2019-043-B - LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 | 2023-03-22 | 2022-09-04 | -199
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-A - LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2 | 2023-03-22 | 2022-03-30 | -357
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-B - LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2 | 2023-03-22 | 2022-01-11 | -435
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-C - LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1 | 2023-03-22 | 2022-01-11 | -435
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-D - LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2 | 2023-03-22 | 2022-02-01 | -414
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-E - LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2 | 2023-03-22 | 2022-01-11 | -435
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-F - SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita | 2023-03-22 | 2023-01-05 | -76
Em operação | Concluído | Ampliação | CHIMARRÃO | T2019-045-G - SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé | 2023-03-22 | 2022-09-06 | -197
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-A - SE 230 kV Livramento 3 | 2023-03-22 | 2023-05-18 | 57
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-B - LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1 | 2023-03-22 | 2022-03-26 | -361
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-C - LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1 | 2023-03-22 | 2022-03-27 | -360
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-D - LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1 | 2023-03-22 | 2023-05-02 | 41
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-E - LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3 | 2023-03-22 | 2023-08-25 | 156
Em operação | Concluído | Ampliação | TAESA | T2019-047-F - Adequação do arranjo da SE Cerro Chato | 2023-03-22 | 2023-12-09 | 262
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL II | T2019-048-A - SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8 | 2023-03-22 | 2022-09-02 | -201
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL II | T2019-048-B - SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2 | 2023-03-22 | 2023-03-11 | -11
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL II | T2019-048-C - SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata | 2023-03-22 | 2022-12-04 | -108
Em operação | Concluído | Ampliação | PAMPA | T2019-050-A - LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1 | 2023-03-22 | 2023-07-03 | 103
Em operação | Concluído | Ampliação | PAMPA | T2019-050-B - LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | 2023-03-22 | 2024-05-01 | 406
Em operação | Concluído | Ampliação | PAMPA | T2019-050-C - SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul | 2023-03-22 | 2024-05-01 | 406
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2022-088 - Melhoria na US. L. Gonzaga - substituição do reator shunt RT2, 500 kV, 3x50 Mvar | 2023-03-30 | 2022-12-10 | -110
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2015-047 - SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações. | 2023-04-03 | 2024-04-02 | 365
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-076 - Recapacitação LT 138 KV Bragança P. - Atibaia II | 2023-04-09 | 2023-09-14 | 158
Cancelado | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2018-039 - REVOGADO - Seccionamento da da LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada na SE Rio dos Bois | 2023-04-11 | 2026-08-24 | 1231
Em operação | Concluído | Reforço | MONTESCLAROS | T2020-003 - SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA | 2023-04-15 | 2023-04-27 | 12
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2023-021 - Melhoria na SE Lafaiete 1: Substituição do autotransformador T3 345/138-13,8 kV – 150/150/30 MVA | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2023-023 - Melhoria na SE Jaguara: Substituição do transformador T12 500/345 kV (400 MVA). | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-090 - Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II | 2023-05-04 | 2025-06-28 | 786
Em operação | Concluído | Reforço | PPTE | T2021-034 - SE Nova Porto Primavera - instalação do primeiro banco de reatores de barra 440kV | 2023-05-04 | 2023-04-24 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | AFLUENTE T | T2021-014 - SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 21
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-023 - SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria) | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-024 - Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi | 2023-05-08 | 2023-03-31 | -38
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-025 - LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades | 2023-05-08 | 2022-12-04 | -155
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-026 - LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades | 2023-05-08 | 2022-06-15 | -327
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-027 - LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades | 2023-05-08 | 2022-12-04 | -155
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2020-030 - LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV. | 2023-05-08 | 2023-05-07 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | SMTE | T2021-033 - SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV | 2023-05-11 | 2023-03-20 | -52
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2023-050 - Melhoria na SE Messias: Substituição de reator 500 kV 50 Mvar, 05E1-A SE MSI | 2023-05-13 | 2019-10-15 | -1306
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2023-061 - Melhoria na SE Recife II: Substituição de Autotransformador 500/230 kV, 200 MVA, posição 05T4 fase C | 2023-05-13 | 2016-06-19 | -2519
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-039 - SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | 2023-05-14 | 2024-12-05 | 571
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-029 - SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV | 2023-05-17 | 2025-04-07 | 691
Em operação | Concluído | Reforço | Macedo | T2020-073 - SE Ourolandia II- 2° reator de barra 500kV,3x33,3MVA. | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 19
Em operação | Concluído | Reforço | EBTE | T2021-030 - SE Parecis - segundo reator de barra 230kV | 2023-05-17 | 2023-03-15 | -63
Em operação | Concluído | Reforço | IE ITAPURA | T2021-038 - SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar | 2023-05-17 | 2024-05-22 | 371
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-027 - SE Bom Despacho 3 - instalação de banco de reatores de barra 500 kV | 2023-05-24 | 2024-12-05 | 561
Em andamento | Atrasado | Reforço | IE AGUAPEÍ | T2021-047 - SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar | 2023-05-24 | 2024-11-30 | 556
Em operação | Concluído | Reforço | NETE | T2021-044 - SE Serra Pelada - instalação do 4º reator de barra 500 kV / 3 x 60 Mvar | 2023-05-24 | 2023-02-26 | -87
Em operação | Concluído | Reforço | ARARAQUARA | T2021-032 - SE Araraquara 2 - instalação do primeiro reator de barra 440kV | 2023-05-27 | 2023-03-28 | -60
Em operação | Concluído | Reforço | GOIÁS | T2021-035 - SE Trindade - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 50Mvar | 2023-05-27 | 2023-04-02 | -55
Em andamento | Atrasado | Reforço | ONTE | T2022-075 - SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede. | 2023-05-28 | 2025-04-30 | 703
Em operação | Concluído | Reforço | ARGO V | T2021-043 - SE Juazeiro da Bahia III - Instalação do 2º reator de barra 500kV - 3x50MVar | 2023-05-31 | 2024-04-02 | 307
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2020-056 - Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA | 2023-06-05 | 2024-11-17 | 531
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-052 - Recondutoramento da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2 | 2023-06-05 | 2024-03-10 | 279
Em operação | Concluído | Reforço | ENERGISA PARÁ | T2021-045 - SE Integradora Sossego - instalação do 1º reator de barra 500kV (3+1)x45,33 Mvar | 2023-06-08 | 2023-03-20 | -80
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2021-049 - Recondutoramento de 0,07 km da LT 230 kV Anhanguera - Bandeirantes C1 e C2, | 2023-06-09 | 2023-10-15 | 128
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2021-046 - SE Itaberá - Instalação 3° reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB. | 2023-06-18 | 2024-11-30 | 531
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2020-074 - Instalação do 3º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA na SE Sarandi | 2023-06-21 | 2023-04-23 | -59
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2023-039 - Melhoria na SE Cascavel: substituição de transformador 230-138-13,8KV – 150MVA (ATF-C) | 2023-06-23 | 2019-03-22 | -1554
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-004 - SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo | 2023-06-27 | 2023-08-07 | 41
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-048 - SE Neves 1-Instalação do 1° banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar. | 2023-06-30 | 2024-10-30 | 488
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-062 - SE Várzea da Palma 1 - instalação do segundo TR 138/13,8 kV - 15 MVA | 2023-07-09 | 2024-08-30 | 418
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2020-075 - SE Dracenas - Substituição de Autotransformador TR4 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA e outras obras | 2023-07-22 | 2024-11-30 | 497
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2019-021 - Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 388
Em operação | Concluído | Reforço | SIMÕES | T2022-057 - Transformador Reserva 500/230 kV - 200 MVA na Subestação Curral Novo do Piauí II | 2023-07-29 | 2023-08-04 | 6
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-004 - Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville | 2023-08-04 | 2023-07-25 | -10
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-017 - SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | 2023-08-05 | 2023-02-15 | -171
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-011 - SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | 2023-08-07 | 2023-06-22 | -46
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-017 - SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVAr (Melhoria) | 2023-08-07 | 2023-06-05 | -63
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-020 - SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria) | 2023-08-07 | 2023-08-05 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-025 - SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria) | 2023-08-07 | 2023-10-21 | 75
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-001 - Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras | 2023-08-19 | 2025-09-18 | 761
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2020-063 - Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste | 2023-08-19 | 2023-12-21 | 124
Em operação | Concluído | Reforço | TP SUL | T2021-006 - SE Marimbondo II - 2° Reator de Barra | 2023-08-19 | 2022-09-30 | -323
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2019-084 - Recapacitação da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1. | 2023-08-26 | 2023-05-21 | -97
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-005 - SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA | 2023-08-27 | 2023-09-04 | 8
Em operação | Concluído | Reforço | TROPICALIA | T2018-038 - SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM. | 2023-08-28 | 2021-01-15 | -955
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2019-073 - Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | 2023-09-07 | 2024-12-31 | 481
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-022 - SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVAr. (Melhoria) | 2023-09-07 | 2023-09-04 | -3
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2021-050 - Melhoria na SE Mascarenhas de Moraes - substituição dos dois transformadores 138/13,8 kV - 30 MVA | 2023-09-17 | 2023-03-20 | -181
Em operação | Concluído | Ampliação | IE TIBAGI | T2020-035 - LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 | 2023-09-20 | 2022-06-10 | -467
Em operação | Concluído | Ampliação | TRL | T2020-038 - LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4 | 2023-09-20 | 2023-10-31 | 41
Em andamento | Atrasado | Ampliação | SÃO FRANCISCO | T2018-054-A - LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu | 2023-09-21 | 2024-09-30 | 375
Em andamento | Atrasado | Ampliação | SÃO FRANCISCO | T2018-054-B - LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD | 2023-09-21 | 2025-03-30 | 556
Em andamento | Atrasado | Ampliação | DUNAS | T2018-069-A - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs | 2023-09-21 | 2024-09-19 | 364
Em andamento | Atrasado | Ampliação | DUNAS | T2018-069-B - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba | 2023-09-21 | 2024-09-01 | 346
Em andamento | Atrasado | Ampliação | DUNAS | T2018-069-C - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba | 2023-09-21 | 2024-09-01 | 346
Em operação | Concluído | Ampliação | IE BIGUAÇU | T2018-066 - LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | 2023-09-21 | 2022-08-08 | -409
Em operação | Concluído | Ampliação | DUNAS | T2018-069-D - Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açu III | 2023-09-21 | 2024-05-01 | 223
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-077 - SE Neves 1 - instalação de reator reserva | 2023-10-05 | 2019-02-26 | -1682
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-078 - SE Emborcação - instalação de reator reserva | 2023-10-05 | 2023-05-18 | -140
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-079 - SE Jaguara - instalação de reator reserva | 2023-10-05 | 2022-03-27 | -557
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-053 - Recondutoramento da LT 138 kV Dracena - UTE Rio Vermelho e e LT 138 kV Dracena - Flórida Paulista C1 | 2023-10-05 | 2024-04-02 | 180
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-009 - SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | 2023-10-07 | 2023-10-02 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-018 - SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVAr, e RTR4 500 kV, 33,3 MVAr (Melhoria) | 2023-10-07 | 2023-10-02 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | SOLARIS | T2021-010 - SE Janaúba 3 - 3° e 4° bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada | 2023-10-08 | 2023-01-25 | -256
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2021-079 - SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV. | 2023-10-08 | 2023-09-20 | -18
Em operação | Concluído | Reforço | EQTLT08 | T2021-073 - Melhoria na SE Xingu - substituição do transformador 500/230/13,8 kV | 2023-11-10 | 2023-11-05 | -5
Em operação | Concluído | Reforço | LITORAL SUL | T2021-041 - SE Tubarão Sul - Instalação do 2° transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA. | 2023-11-14 | 2023-03-27 | -232
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-053 - Revitalização da SE Ibiúna - revitalização da fase C (7197231) | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 4
Em operação | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2022-054 - SE IBIUNA: Revitalização da Unidade atualmente na Reserva (7197232) | 2023-11-18 | 2023-09-13 | -66
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-080 - Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio | 2023-11-25 | 2023-11-24 | -1
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-088 - Melhoria-SE Scharlau-Substituição do transformador TR2 138/23 kV, 37MVA. | 2023-11-25 | 2021-02-11 | -1017
Em operação | Concluído | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-089 - Melhoria-SE Scharlau Substituição do transformador TR3 138/23 kV, 37MVA. | 2023-11-25 | 2020-12-27 | -1063
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-097 - SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV | 2023-12-13 | 2022-11-15 | -393
Em operação | Concluído | Ampliação | SOLARIS | T2018-056-C - LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1 | 2024-01-01 | 2022-07-28 | -522
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-016 - SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr (Melhoria) | 2024-01-07 | 2024-01-22 | 15
Em andamento | Atrasado | Ampliação | ELTE | T2014-080-B - SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA | 2024-01-08 | 2025-04-30 | 478
Em operação | Concluído | Ampliação | ELTE | T2014-080-A - LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV | 2024-01-08 | 2024-05-08 | 121
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-022 - SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA. | 2024-01-10 | 2024-01-08 | -2
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-002 - Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte | 2024-02-04 | 2023-10-01 | -126
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-015 - SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES | 2024-02-05 | 2023-08-16 | -173
Em andamento | Atrasado | Ampliação | ITAMARACÁ | T2018-027 - SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora) | 2024-02-10 | 2024-12-01 | 295
Em operação | Concluído | Reforço | ENERGISA-AM | T2021-066 - SE Mauá III - instalação do 5º transformador 230/138 kV | 2024-02-16 | 2023-09-03 | -166
Concluído | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-031 - SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV | 2024-02-22 | 2024-03-03 | 10
Em operação | Concluído | Reforço | Macedo | T2021-070 - SE Ourolândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 10
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETRONORTE | T2021-072 - Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina | 2024-02-29 | 2024-11-17 | 262
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2021-075 - SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV | 2024-03-08 | 2024-10-18 | 224
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2021-007 - Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar. | 2024-03-09 | 2023-06-22 | -261
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-009 - Recondutoramento da LT 138kV Araras - Baldin/Porto Ferreira | 2024-03-11 | 2024-12-30 | 294
Em operação | Concluído | Ampliação | RIO FORMOSO | T2020-051 - LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, SE 500/230kV Rio das Éguas e SE 230/138kV Rio Formoso II | 2024-03-20 | 2023-01-29 | -416
Em operação | Concluído | Ampliação | DOM PEDRO II | T2020-058-A - SE Crato II | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 21
Concluído | Concluído | Ampliação | ITABAPOANA | T2019-042 - LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD | 2024-03-22 | 2024-06-25 | 95
Concluído | Concluído | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-D - LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2 | 2024-03-22 | 2024-06-14 | 84
Em andamento | Atrasado | Ampliação | VALE DO ITAJAÍ | T2019-034-A - Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí | 2024-03-22 | 2025-09-30 | 557
Em andamento | Atrasado | Ampliação | VALE DO ITAJAÍ | T2019-034-B - SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV) | 2024-03-22 | 2024-08-30 | 161
Em andamento | Atrasado | Ampliação | VALE DO ITAJAÍ | T2019-034-C - SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | 2024-03-22 | 2025-02-28 | 343
Em andamento | Atrasado | Ampliação | GUANABARA | T2019-041 - LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2 | 2024-03-22 | 2024-11-30 | 253
Em andamento | Atrasado | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-A - LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 | 2024-03-22 | 2027-03-22 | 1095
Em operação | Concluído | Ampliação | VALE DO ITAJAÍ | T2019-034-D - SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2 | 2024-03-22 | 2023-11-21 | -122
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO | T2019-035-A - SE Dianópolis | 2024-03-22 | 2022-11-25 | -483
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO | T2019-035-B - LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1 | 2024-03-22 | 2023-01-20 | -427
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO | T2019-035-C - LT 230kV Dianópolis - Palmas C1 | 2024-03-22 | 2022-11-25 | -483
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO | T2019-035-D - SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1 | 2024-03-22 | 2022-12-09 | -469
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO | T2019-035-E - SE Dianópolis | 2024-03-22 | 2022-11-25 | -483
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL I | T2019-036-A - SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV) | 2024-03-22 | 2022-12-14 | -464
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL I | T2019-036-B - LT´s 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2 | 2024-03-22 | 2023-02-01 | -415
Em operação | Concluído | Ampliação | CPFL SUL I | T2019-036-C - LT´s 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2 | 2024-03-22 | 2022-11-09 | -499
Em operação | Concluído | Ampliação | PARINTINS | T2019-040-A - SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti | 2024-03-22 | 2023-05-15 | -312
Em operação | Concluído | Ampliação | PARINTINS | T2019-040-B - SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2 | 2024-03-22 | 2023-06-14 | -282
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-B - LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3 | 2024-03-22 | 2023-04-23 | -334
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-C - LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2 | 2024-03-22 | 2023-08-19 | -216
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-E - SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona | 2024-03-22 | 2023-02-07 | -409
Em operação | Concluído | Ampliação | LAGOA DOS PATOS | T2019-044-F - SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona | 2024-03-22 | 2023-03-16 | -372
Concluído | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2021-078 - SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05 | 2024-04-07 | 2024-07-15 | 99
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-021 - SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria) | 2024-04-07 | 2024-04-02 | -5
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-008 - SE Três Marias - instalação do segundo transformador 138/13,8kV - 15MVA | 2024-04-11 | 2024-08-30 | 141
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2021-065 - SE Poções II - Instalação do 3° transformador 230/138 kV, 100 MVA. | 2024-04-13 | 2024-09-30 | 170
Em operação | Concluído | Reforço | COPEL-GT | T2021-074 - SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3° Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA. | 2024-04-13 | 2024-04-07 | -6
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2023-053 - Melhoria na SE Camaçari II: Substituição de autotransformador, posição 05T3 - Fase C | 2024-04-13 | 2017-05-12 | -2528
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2022-072 - SE Xavantes - substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV | 2024-04-18 | 2023-08-10 | -252
Concluído | Concluído | Reforço | PEDRAS | T2022-068 - Reforço na SE Venda das Pedras - Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar | 2024-04-19 | 2024-07-06 | 78
Em operação | Concluído | Reforço | STN | T2022-071 - Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar | 2024-04-19 | 2023-12-18 | -123
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-021 - Melhoria na LT 345 kV Baixada Santista - Tijuco Preto C3 | 2024-04-23 | 2023-11-23 | -152
Em andamento | Atrasado | Reforço | COPEL-GT | T2019-080 - SE Guaíra-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3° transformador 230/138kV. | 2024-04-24 | 2024-10-10 | 169
Em operação | Concluído | Reforço | BORBOREMA | T2021-081 - SE João Pessoa II - Instalação do 2° banco de transformadores 500/230 kV,3x150MVA. | 2024-04-27 | 2023-05-25 | -338
Concluído | Concluído | Reforço | ARGO V | T2021-071 - SE Morro do Chapéu II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA | 2024-04-28 | 2024-06-19 | 52
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2023-122 - Melhoria na SE Xavantes: substituição da unidade monofásica reserva TRR1 | 2024-04-28 | 2023-10-02 | -209
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2021-082 - Melhoria na SE Ipatinga 1 - Substituição do transformador TR4 | 2024-05-03 | 2023-01-29 | -460
Concluído | Concluído | Reforço | CHESF | T2020-008 - SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2020-010 - SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2025-02-19 | 288
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2020-012 - SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2025-05-04 | 362
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2020-014 - SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2024-11-30 | 207
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2020-016 - SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2025-02-27 | 296
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2021-012 - SE Banabuiú: Substituição do transformador TR1 230/69 kV - 33 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2024-10-31 | 177
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2020-006 - SE Angelim: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) | 2024-05-07 | 2022-12-04 | -520
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-019 - SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria) | 2024-05-07 | 2024-03-18 | -50
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-024 - SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria) | 2024-05-07 | 2024-05-06 | -1
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-037 - Melhoria na SE Ubarana: Substituição do transformador (TR-1), trifásico, 138-69 kV, 30 MVA | 2024-05-08 | 2015-12-31 | -3051
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-051 - Melhoria na SE MOGI CRUZES: Substituição de 2 fases do banco de transformadores de potência TR3 | 2024-05-08 | 2015-12-31 | -3051
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-052 - Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição da fase branca do transformador de potência TR-1 345-88 kV | 2024-05-08 | 2013-02-28 | -4087
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2024-076 - Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituição do banco capacitor | 2024-05-08 | 2026-10-08 | 883
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-164 - Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição do TR 22, 345/34,5 kV, 150 MVA | 2024-05-08
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-165 - Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição do TR 21, 345/34,5 kV, 150 MVA | 2024-05-08
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-048 - Melhoria na SE ITARARE II: Substituição do autotransformador 138-69 kv 25mva trifásico com comutador | 2024-05-08 | 2013-10-31 | -3842
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2020-061 - SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | 2024-05-17 | 2024-09-30 | 136
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-042 - SE Caraguatatuba-Instalação de 2 Bancos de Capacitores 138 kV, 50 Mvar cada. | 2024-05-17 | 2024-09-17 | 123
Em andamento | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2020-059 - SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores | 2024-05-22 | 2024-10-18 | 149
Em andamento | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-168 - SE Gravataí 2- Instalação do 2° transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV. | 2024-05-23 | 2024-10-27 | 157
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2021-028 - SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV | 2024-05-28 | 2025-03-30 | 306
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2021-063 - Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5 | 2024-05-31 | 2024-11-01 | 154
Em andamento | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-114 - Reforço na SE BUGRES: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR-1) | 2024-06-02 | 2024-08-13 | 72
Em operação | Concluído | Reforço | CEMIG-GT | T2019-016 - SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇAO DE TRAFO RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA | 2024-06-05 | 2023-10-02 | -247
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2021-026 - SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV | 2024-06-08 | 2025-03-30 | 295
Concluído | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-071 - SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA. | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2019-066 - Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1 | 2024-06-18 | 2024-11-30 | 165
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-051 - SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV. | 2024-06-22 | 2024-04-21 | -62
Em andamento | Atrasado | Reforço | CHESF | T2022-099 - SE Camaçari II - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 71
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2021-052 - SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 45
Em andamento | Atrasado | Reforço | CPFL Transmissão | T2020-048 - SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA | 2024-07-20 | 2024-09-07 | 49
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-005 - SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV | 2024-08-19 | 2024-12-19 | 122
Concluído | Concluído | Reforço | ELETROBRAS | T2019-007 - SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva | 2024-08-27 | 2024-07-15 | -43
Concluído | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-013 - SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria) | 2024-09-07 | 2023-12-18 | -264
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETRONORTE | T2020-015 - SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAr cada. (Melhoria) | 2024-09-07 | 2024-10-27 | 50
Em andamento | Atrasado | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2022-046 - SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada | 2024-09-07 | 2024-09-30 | 23
Em operação | Concluído | Reforço | EDP GOIÁS | T2022-031 - SE Pirineus - 3º ATR 230/138 kV 3x75 MVA | 2024-09-07 | 2023-10-09 | -334
Em andamento | Atrasado | Ampliação | TRANSNORTE | T2012-033-A - LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | 2024-09-17 | 2025-09-30 | 378
Concluído | Concluído | Ampliação | CPFL Transmissão | T2021-057 - SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV | 2024-09-30 | 2024-08-12 | -49
Concluído | Concluído | Ampliação | ENERGISA-TO II | T2021-086 - SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV | 2024-09-30 | 2024-04-06 | -177
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 9 | T2021-059 - SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2022-029 - LT Jales-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/293 MVA e subt. para raios conv. por OPGW. | 2024-10-13 | 2026-08-31 | 687
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2022-030 - LT Água Vermelha-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/429 MVA e adequações. | 2024-10-13 | 2026-08-31 | 687
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2020-018 - SE Ramon Rebert Filho: substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV - 28,8 Mvar (melhoria) | 2024-11-07 | 2024-06-20 | -140
Concluído | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2021-017 - SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria) | 2024-11-07 | 2023-12-09 | -334
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2020-007 - SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria) | 2024-11-07 | 2024-07-11 | -119
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2020-031 - SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2020-060 - SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA | 2024-11-17 | 2024-11-30 | 13
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2020-062 - SE Miguel Reale: 3° TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA . | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-090 - Melhoria-SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR2 138/69 kV, 35MVA. | 2024-11-25 | 2024-08-28 | -89
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-100 - Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA | 2024-11-25 | 2024-10-31 | -25
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-106 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVAr | 2024-11-25 | 2024-09-30 | -56
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-107 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVAr | 2024-11-25 | 2024-10-30 | -26
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-091 - Melhoria- SE Cachoeirinha 1 Substituição do transformador TR3 138/69 kV, 35MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-092 - Melhoria- SE Porto Alegre 6 Substituição TR1 230/69 kV,83MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-093 - Melhoria-SE Porto Alegre 6 Substituição TR2 230/69 kV,83MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-094 - Melhoria-SE Pelotas 3 Substituição TR3 138/13,8 kV, 25MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-095 - Melhoria- SE VenâncioAires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR1, 75 MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-096 - Melhoria- SE V.Aires Substituição do TR 230/69 kV Venâncio Aires TR2, 75 MVA. | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-101 - Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-102 - Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-103 - Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-108 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-109 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVAr, Fases A, B e C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-110 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVAr | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-111 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-112 - Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-113 - Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-104 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA | 2024-11-25 | 2023-08-20 | -463
Em operação | Concluído | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-105 - Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA | 2024-11-25 | 2023-08-06 | -477
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2021-053 - SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha. | 2024-12-03 | 2024-12-14 | 11
Em operação | Concluído | Reforço | IEGARANHUNS | T2021-036 - SE Garanhus II - instalação do 2º e 3º reatores de barra 500kV - 6 x 50Mvar | 2024-12-17 | 2023-10-21 | -423
Em operação | Concluído | Reforço | IEGARANHUNS | T2021-037 - SE Pau Ferro - instalação do 1º reator de barra 500kV - 3 x 60Mvar | 2024-12-17 | 2023-10-23 | -421
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-169 - SE Gravataí 2- Substituição do 1° transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA. | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0
Concluído | Concluído | Reforço | SMTE | T2022-078 - Reforço na SE Paracatu 4 - instalação do 3º TR 500/138 kV, 3x100 MVA, conexões, e IB 500 kV | 2025-01-11 | 2024-07-16 | -179
Em andamento | Atrasado | Reforço | TAESA | T2022-073 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões | 2025-01-15 | 2025-09-30 | 258
Em andamento | Adiantado | Reforço | MORRO DO CHAPÉU | T2022-096 - SE Medeiros Neto II - Instalação do 2° ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA) | 2025-01-19 | 2024-12-31 | -19
Em andamento | Adiantado | Reforço | Macedo | T2022-074 - Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões | 2025-01-26 | 2024-08-16 | -163
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2020-042 - SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-019 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3. | 2025-02-21 | 2026-03-21 | 393
Em andamento | Atrasado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-020 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C5. | 2025-02-21 | 2026-03-21 | 393
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2018-102 - LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90ºC | 2025-03-15 | 2026-11-06 | 601
Em operação | Concluído | Reforço | SILVÂNIA | T2021-167 - SE Silvânia - Instalação do 2° reator de barra 500kV, 3x50 Mvar. | 2025-03-15 | 2023-12-22 | -449
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-098 - Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada. | 2025-03-18 | 2025-02-18 | -28
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2021-099 - Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada. | 2025-03-18 | 2025-02-18 | -28
Concluído | Concluído | Ampliação | ACRE | T2020-037A - SE 230/69 kV Feijó e LT 230 kV Rio Branco I – Feijó. | 2025-03-20 | 2023-05-31 | -659
Em andamento | Adiantado | Ampliação | RIO-MINAS | T2020-036A - SE 345/138 kV Leopoldina 2 | 2025-03-20 | 2024-09-30 | -171
Em andamento | Adiantado | Ampliação | RIO-MINAS | T2020-036B - LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | 2025-03-20 | 2024-09-30 | -171
Em andamento | Adiantado | Ampliação | RIO-MINAS | T2020-036C - LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | 2025-03-20 | 2024-10-30 | -141
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ACRE | T2020-037B - SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul | 2025-03-20 | 2024-11-30 | -110
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EVRECY | T2020-046-A - SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | 2025-03-20 | 2025-02-23 | -25
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EVRECY | T2020-046-B - LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | 2025-03-20 | 2024-09-30 | -171
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EVRECY | T2020-046-C - LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | 2025-03-20 | 2024-11-30 | -110
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EVRECY | T2020-046-D - LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | 2025-03-20 | 2024-11-30 | -110
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE MINAS GERAIS | T2020-047-D - SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV. | 2025-03-20 | 2024-10-30 | -141
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 1 | T2020-069-B - LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | 2025-03-20 | 2024-09-25 | -176
Em operação | Concluído | Ampliação | IE MINAS GERAIS | T2020-047-A - Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte | 2025-03-20 | 2023-08-18 | -580
Em operação | Concluído | Ampliação | IE MINAS GERAIS | T2020-047-B - SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3 | 2025-03-20 | 2023-08-18 | -580
Em operação | Concluído | Ampliação | IE MINAS GERAIS | T2020-047-C - SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10 | 2025-03-20 | 2023-08-18 | -580
Em operação | Concluído | Ampliação | MEZ 1 | T2020-069-A - LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | 2025-03-20 | 2023-10-15 | -522
Em operação | Concluído | Ampliação | MEZ 1 | T2020-069-C - SE Camaçari II (novo pátio 69kV) | 2025-03-20 | 2024-01-25 | -420
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2022-101 - SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões. | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 7 | T2021-085 - SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 10 | T2021-087 - SE 230/88kV Dom Pedro I | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0
Concluído | Concluído | Ampliação | SILVÂNIA | T2021-058-B - Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia | 2025-03-31 | 2024-06-04 | -300
Em andamento | Adiantado | Ampliação | JAÇANÃ | T2022-091 - SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV | 2025-03-31 | 2025-03-30 | -1
Em operação | Concluído | Ampliação | SILVÂNIA | T2021-058-A - SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1 | 2025-03-31 | 2023-12-22 | -465
Em operação | Concluído | Ampliação | SILVÂNIA | T2021-058-C - Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia | 2025-03-31 | 2023-12-17 | -470
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA | 2025-04-05 | 2025-03-10 | -26
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase B do banco de reatores RT1 765kV. | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ACRE | T2022-067 - Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar | 2025-04-08 | 2024-11-30 | -129
Em andamento | Adiantado | Reforço | TAESA | T2022-110 - Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2 | 2025-04-11 | 2024-12-15 | -117
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2022-069 - Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões | 2025-04-13 | 2025-03-13 | -31
Em operação | Concluído | Reforço | EQTLT01 | T2023-063 - SE Rio das Éguas - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar | 2025-04-14 | 2024-04-22 | -357
Em operação | Concluído | Reforço | EQTLT01 | T2023-064 - SE Barreiras II - instalação de reator reserva 500kV, 58,33 Mvar | 2025-04-14 | 2024-04-22 | -357
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-022 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição da fase reserva TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-036 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T1 345/230 kV | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-028 - SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar | 2025-04-25 | 2025-04-20 | -5
Em andamento | Adiantado | Reforço | TAESA | T2022-109 - Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz-Colinas C2 | 2025-05-03 | 2025-02-28 | -64
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2022-065 - Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0
Concluído | Concluído | Reforço | CHESF | T2022-082 - Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT1, 500 kV, 100 Mvar | 2025-05-30 | 2022-05-30 | -1096
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-080 - Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar | 2025-05-30 | 2025-01-31 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-081 - Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | 2025-05-30 | 2025-01-31 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-083 - Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar | 2025-05-30 | 2025-01-31 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-084 - Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | 2025-05-30 | 2025-01-31 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2022-086 - Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - subsituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar | 2025-05-30 | 2025-01-31 | -119
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2022-085 - Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - Substituição da fase A do reator RT6, 500 kV, 33,3 Mvar. | 2025-05-30 | 2022-05-30 | -1096
Em andamento | Normal | Reforço | ELTE | T2022-114 - SE M. da Nóbrega – 2° e 3° bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | PCTE | T2023-106 - Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | EDP GOIÁS | T2023-123 - Melhoria na SE Anhanguera: Substituição de 3 unidades principais do autotransformador de força TR3. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-110 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-112 - Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-113 - Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2023-077 - Melhoria na SE Rio Branco I: substituição do reator de derivação trifásico 230 kV/ RBRE6-02 - 20MVAr | 2025-08-02 | 2023-10-06 | -666
Em andamento | Adiantado | Reforço | EDP GOIÁS | T2023-132 - Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRA 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA | 2025-08-16 | 2024-11-10 | -279
Em andamento | Adiantado | Reforço | EDP GOIÁS | T2023-133 - Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRB 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA | 2025-08-16 | 2024-10-06 | -314
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-142 - Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA | 2025-08-29 | 2025-07-29 | -31
Concluído | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2020-019 - SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA | 2025-09-04 | 2024-04-17 | -505
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-070 - Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar | 2025-09-05 | 2024-11-18 | -291
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-066 - Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-105 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVAr. | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-138 - Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-145 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-148 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2022-056 - Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 6 | T2021-054 - LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | -5
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA AMAPÁ | T2022-094 - LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III | 2025-09-30 | 2024-11-30 | -304
Em operação | Concluído | Ampliação | RIALMA IV | T2022-092-A - LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3 | 2025-09-30 | 2023-08-07 | -785
Em operação | Concluído | Ampliação | RIALMA IV | T2022-092-B - LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1 | 2025-09-30 | 2023-06-06 | -847
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-144 - Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-147 - Reforço na SE Bertioga II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2022-035 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAr | 2025-10-04 | 2025-04-04 | -183
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2022-045 - Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR | 2025-10-04 | 2024-12-01 | -307
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-055 - Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAr | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2022-032 - SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-080 - Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA. | 2025-10-25 | 2025-05-25 | -153
Em andamento | Normal | Reforço | Macapá | T2023-079 - Reforço na SE Oriximiná: instalação do AT2, 500/138 kV, de 150 MVA. | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-156 - Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-157 - Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR-1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-158 - Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2022-111 - Recapacitação da LT 230 kV Gralha Azul - Umbará | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | SPT/SÃO PEDRO | T2023-081 - Reforço: seccionamento da LT 230kV Rio Grande II-Barreiras II C1 na SE Barreiras. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-159 - Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-160 - Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2022-113 - Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COSTA OESTE | T2023-082 - Reforço na SE Umuarama Sul: instalação do AT3, 230/138 kV, de 150 MVA. | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2019-089 - SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2022-116 - LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW | 2025-12-01 | 2028-01-01 | 761
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-067 - Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-068 - Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-161 - Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-181 - Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-078 - Reforço na SE Canoas 1: substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-203 - Reforço SE Dracena: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-204 - Reforço SE Tietê: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-112 - Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-119 - Reforço na SE Neves 1: substituição do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA. | 2025-12-18 | 2025-08-18 | -122
Em andamento | Normal | Reforço | ITATIM | T2023-206 - Reforço na SE INOCÊNCIA: Instalação do 1º reator de barra 50 Mvar, 230 kV | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | LTC | T2023-205 - Reforço na SE Corumbá 2: Instalação do 3º Reator de Barra de 15 Mvar, 230 kV | 2025-12-21 | 2025-12-14 | -7
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-167 - Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,66 Mvar. | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-167-A - Instalação da fase reserva 500 kV, 66,66 Mvar, para o 1º RTB 500 kV, 3x66,66 Mvar, na SE Resende. | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ARARAQUARA | T2023-192 - Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 2º RTB 460 kV - 3x66,7 Mvar | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-201 - Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 kV | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-202 - Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | GUANABARA | T2023-207 - Reforço na SE Lagos: Instalação do 4º banco de reatores de barra monofásico de 3 x 50 Mvar/500 kV. | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-104 - Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-001 - Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-109 - Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-114 - Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-111 - Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-166 - Reforço na SE Ivaiporã: Instalação do 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-166-A - Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar, na SE Ivaiporã | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-168 - Reforço na SE Baixada Fluminense: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-168-A - Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Baixada Fluminense | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-169 - Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-169-A - Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-171 - Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-171-A - Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | EQTLT07 | T2023-191 - Reforço na SE Marituba: Instalação do 2º banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHIMARRÃO | T2023-195 - Reforço na SE Candiota 2: Instalação do 1º RTB 525 kV - 3x50 Mvar | 2026-02-06 | 2026-01-29 | -8
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHIMARRÃO | T2023-196 - Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2 | 2026-02-06 | 2026-01-29 | -8
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-133 - SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-134 - SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ITATIM | T2023-115 - Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA | T2023-118 - SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA. | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ARARAQUARA | T2023-117 - Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4° Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA. | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2021-143 - Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr | 2026-02-12 | 2024-07-26 | -566
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2021-144 - Melhoria na SE Ramon Rebert Filho - substituição do banco de capacitores BC3B, 88 kV, 28,8 MVAr | 2026-02-12 | 2024-06-20 | -602
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-142 - Melhoria na SE Pirituba - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-163 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do banco de capacitores BC1, 138 kV, 100 MVAr | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2022-106 - Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2023-193 - Reforço na SE Nova Ponte: Instalação do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2023-194 - Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-107 - Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV | 2026-02-22 | 2025-08-22 | -184
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-108 - Reforço na SE Boa Esprança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV | 2026-02-22 | 2025-08-22 | -184
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2024-001 - SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV | 2026-02-23 | 2027-02-23 | 365
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2024-002 - SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar | 2026-02-23 | 2027-02-23 | 365
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2024-003 - SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar | 2026-02-23 | 2027-02-23 | 365
Em andamento | Atrasado | Reforço | ELETROBRAS | T2024-004 - SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar | 2026-02-23 | 2027-02-23 | 365
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-137 - Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA. | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-102 - SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série. | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-002 - Melhoria na SE Gravatai: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C | 2026-03-15 | 2025-06-25 | -263
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-011 - Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA | 2026-03-15 | 2025-12-31 | -74
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-012 - Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | 2026-03-15 | 2025-12-31 | -74
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-003 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-004 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-005 - Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-006 - Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-007 - Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-008 - Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-009 - Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-010 - Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-013 - Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-014 - Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-028 - Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-029 - Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-030 - Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-031 - Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-032 - Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-033 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-034 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-035 - Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2024-011 - Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-015 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-016 - Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2. | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-018 - Melhoria na SE Taquaril: Substituição do T3 345-138-13,8 kV 3x75MVA | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-024 - Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-025 - Melhoria na SE Jaguara: Substituição do banco de reatores monofásicos RT14 3x33,3 Mvar – 525 kV | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-026 - Melhoria na SE Jaguara: Substituição do banco de reatores monofásicos RT7 3x33,3 Mvar – 525 kV | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-027 - Melhoria na SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos RT6 3x33,3 Mvar – 525 kV | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-037 - Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-197 - Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-198 - Melhoria SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos (RT9) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2023-199 - Melhoria SE Taquaril: Substituição da unidade monofásica reserva 345/230 kV - 75 MVA | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2022-051 - SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2022-052 - SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções. | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | TAESA | T2023-208 - Reforço na SE Itacaiúnas: Instalação do 2º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | GRALHA AZUL | T2023-170 - Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 3
Em andamento | Atrasado | Reforço | GRALHA AZUL | T2023-172 - Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 3
Em andamento | Atrasado | Reforço | GRALHA AZUL | T2023-173 - Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação da fase reserva para o RT3 e RT4 de 3 x 50 Mvar em 525 kV | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 3
Em andamento | Normal | Ampliação | IE JAGUAR 8 | T2022-125 - SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV. | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-A - SE 230/69 kV Charqueadas 3 | 2026-03-31 | 2024-06-27 | -642
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-B - LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | 2026-03-31 | 2024-06-27 | -642
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-I - Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1 | 2026-03-31 | 2024-07-12 | -627
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-J - Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1 | 2026-03-31 | 2024-07-01 | -638
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-L - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1 | 2026-03-31 | 2024-07-22 | -617
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-M - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2 | 2026-03-31 | 2024-08-02 | -606
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-N - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3 | 2026-03-31 | 2024-07-01 | -638
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-O - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 4 | 2026-03-31 | 2024-07-06 | -633
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-P - SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 5 | 2026-03-31 | 2024-07-15 | -624
Concluído | Concluído | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-Q - SE Porto Alegre 4 - Módulo de IB em 230kV | 2026-03-31 | 2024-07-01 | -638
Concluído | Concluído | Ampliação | GAVIÃO REAL | T2022-126 - SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV. | 2026-03-31 | 2024-07-09 | -630
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-A - LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã | 2026-03-31 | 2025-03-31 | -365
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-B - SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT | 2026-03-31 | 2024-08-31 | -577
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-D - Revitalização da SE Cristiano Rocha | 2026-03-31 | 2024-08-31 | -577
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-F - Nova subestação Balbina 230 kV | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE Riacho Grande | T2021-055-A - LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | 2026-03-31 | 2025-12-19 | -102
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE Riacho Grande | T2021-055-B - LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | 2026-03-31 | 2025-12-19 | -102
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE Riacho Grande | T2021-055-C - SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | 2026-03-31 | 2025-12-19 | -102
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE Riacho Grande | T2021-055-D - SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | 2026-03-31 | 2025-12-19 | -102
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE Riacho Grande | T2021-055-E - Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul | 2026-03-31 | 2024-12-19 | -467
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-C - Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-D - Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-E - LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | 2026-03-31 | 2025-10-04 | -178
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-F - LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | 2026-03-31 | 2025-09-15 | -197
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-G - LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | 2026-03-31 | 2025-09-15 | -197
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-H - SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático | 2026-03-31 | 2024-09-15 | -562
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MEZ 5 | T2021-060-K - Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1 | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MORRO DO CHAPÉU | T2021-061-B - SE Medeiros Neto II | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MORRO DO CHAPÉU | T2021-061-C - LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | 2026-03-31 | 2024-11-30 | -486
Em andamento | Adiantado | Ampliação | MORRO DO CHAPÉU | T2021-061-D - LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | 2026-03-31 | 2024-09-30 | -547
Em andamento | Adiantado | Ampliação | BRE 4 | T2021-064 - LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | 2026-03-31 | 2025-02-25 | -399
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 8 | T2022-093 - SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar) | 2026-03-31 | 2024-08-30 | -578
Em andamento | Atrasado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-C - Novo setor 69 kV da SE Manaus | 2026-03-31 | 2028-03-31 | 731
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 8 | T2021-056-A - LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 8 | T2021-056-B - LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 8 | T2021-056-C - SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | MEZ 8 | T2021-056-D - SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
Em operação | Concluído | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-E - Revitalização da SE Lechuga | 2026-03-31 | 2024-04-03 | -727
Em operação | Concluído | Ampliação | MORRO DO CHAPÉU | T2021-061-A - LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | 2026-03-31 | 2024-05-12 | -688
Em operação | Concluído | Ampliação | MORRO DO CHAPÉU | T2021-061-E - LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV | 2026-03-31 | 2024-02-09 | -781
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2022-034 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAr | 2026-04-04 | 2025-04-04 | -365
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2022-039 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV , 3x50 MVAr | 2026-04-04 | 2024-08-13 | -599
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2022-043 - Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR | 2026-04-04 | 2025-04-04 | -365
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-036 - Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAr | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-040 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAr | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-041 - Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAr | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-042 - Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2022-044 - Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2023-188 - Reforço na SE Araras: Instalação do 1º banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE JAGUAR 9 | T2023-189 - Reforço na SE Araras: Instalação da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1. | 2026-04-05 | 2026-03-14 | -22
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. | 2026-04-05 | 2025-08-15 | -233
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3. | 2026-04-05 | 2026-01-20 | -75
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1. | 2026-04-05 | 2026-03-14 | -22
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2. | 2026-04-05 | 2025-08-15 | -233
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3. | 2026-04-05 | 2026-01-20 | -75
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-090 - Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-093 - Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-053 - Melhoria na SE PARAIBUNA: Substituição do Transformador Trifásico TR-3 138-13,8 kV, 12,5 MVA SP | 2026-04-08 | 2023-01-31 | -1163
Cancelado | Normal | Reforço | CHESF | T2023-060 - Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, 05E2 (REVOGADO) | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-051 - Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ. | 2026-04-13 | 2026-03-30 | -14
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-052 - Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ | 2026-04-13 | 2026-03-30 | -14
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-054 - Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO. | 2026-04-13 | 2026-03-30 | -14
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-055 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER | 2026-04-13 | 2025-12-15 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-056 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E3 | 2026-04-13 | 2025-12-15 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-057 - Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E2 | 2026-04-13 | 2025-12-15 | -119
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-058 - Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER | 2026-04-13 | 2026-02-20 | -52
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-059 - Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | CHESF | T2023-062 - Melhoria na SE Sobradinho: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAr, posição 05ER2 | 2026-04-13 | 2021-07-27 | -1721
Em andamento | Normal | Reforço | TAESA | T2023-116 - Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-184 - Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-185 - Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-186 - Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-033 - Instalação da fase reserva para o 1º RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-187 - SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA. | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-130 - Reforço na SE Oeste: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-131 - Reforço na SE Oeste: Instalação da fase reserva ao 1º Banco de Reatores de Barra | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CGT ELETROSUL | T2023-149 - Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA | 2026-05-14 | 2026-04-15 | -29
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-111 - Reforço na SE Bauru: Instalação de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV | 2026-05-20
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-125 - Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar | 2026-05-20
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-038 - Melhoria na SE Maringá: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-040 - Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-041 - Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-042 - Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8KV / 10MVA (REA-2). | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-043 - Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8KV / 5MVA (REA-1) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-044 - Melhoria na SE Figueira: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-045 - Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-046 - Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-047 - Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-048 - Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-3) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2023-049 - Melhoria na SE Uberaba: substituição do transformador 230/69/13,8 kV – 150 MVA (TF-B) | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-083 - Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do autotransformador de potência (AT-1) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-085 - Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-086 - Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-087 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-088 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR1) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-089 - Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR2) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-090 - Melhoria na SE Porto Alegre 9: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR2) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-090-A - Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-091 - Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-092 - Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-093 - Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-093-A - Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-094 - Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-095 - Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-095-A - Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-096 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-097 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-098 - Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-099 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-100 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-101 - Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-101-A - Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2021-076 - Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias | 2026-06-20 | 2026-07-02 | 12
Em andamento | Não Informada | Reforço | EDP GOIÁS | T2024-170 - Melhoria na SE Anhanguera: Substituição da fase reserva TRR3, 230-69 kV, 16,67 MVA. | 2026-06-28
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-102 - Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0
Em andamento | Não Informada | Reforço | MANTIQUEIRA | T2024-108 - Reforço na SE Itabira 5: Instalação do 2º Banco de reatores de barra monofásicos 3 x 33,3 Mvar | 2026-07-24
Em andamento | Não Informada | Reforço | MONTESCLAROS | T2024-109 - Reforço na SE Itabirito 2: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar | 2026-07-24
Em andamento | Não Informada | Reforço | MANTIQUEIRA | T2024-116 - Reforço na SE Itabira 5: Instalação da fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásico | 2026-07-24
Em andamento | Não Informada | Reforço | MONTESCLAROS | T2024-117 - Reforço na SE Itabirito 2: Instalação da fase reserva do 2º Banco de reatores de barra monofásicos | 2026-07-24
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-106 - Reforço na SE Bom Despacho 3: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-107 - Reforço na SE São Gotardo 2: Instalação do 4º Banco de reatores de barra monofásicos 3x60 Mvar | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2023-190 - Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2023-131 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu. | 2026-07-28 | 2026-07-27 | -1
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-128 - Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó. | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-129 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II. | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-150 - Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2022-115 - SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-114 - Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-115 - Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAr | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-116 - Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-117 - Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-118 - Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-119 - Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-131 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-136 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-137 - Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-140 - Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-147 - Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador trifásico TR4, 138/13,8 kV, 5 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-148 - Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-151 - Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVAr | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-164 - Melhoria na SE Itapetininga I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-130 - Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0
Em andamento | Atrasado | Reforço | CTEEP | T2022-100 - LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento | 2026-08-22 | 2026-12-30 | 130
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2024-006 - SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-139 - Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-177 - Reforço na SE Norte: 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão. | 2026-09-03
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-178 - Reforço na SE Norte: fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV | 2026-09-03
Em andamento | Normal | Reforço | SPT/SÃO PEDRO | T2024-017 - Reforço na SE Rio Grande II: Instalação do 3º AT 230/138 kV | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-143 - Autorização do lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos. | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-120 - Reforço na SE Neves 1: substituição do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA | 2026-09-18 | 2025-08-18 | -396
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2023-136 - Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. | 2026-09-21 | 2025-04-21 | -518
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2024-030 - Melhoria na SE Pirapama II: Substituição do Transformador Trifásico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA | 2026-09-21 | 2026-08-30 | -22
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2024-034 - Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2024-103 - Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV | 2026-09-25 | 2026-08-30 | -26
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-141 - Reforço na SE Gov Valadares 2: Substituição dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA | 2026-09-29 | 2025-10-20 | -344
Concluído | Concluído | Ampliação | NEOENERGIA 11 | T2022-130-C - LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2 | 2026-09-30 | 2024-07-05 | -817
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EDP NORTE | T2021-083-A - SE 230/69 kV Tucumã | 2026-09-30 | 2024-07-19 | -803
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EDP NORTE | T2021-083-B - LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3 | 2026-09-30 | 2024-07-15 | -807
Em andamento | Adiantado | Ampliação | SSP | T2021-084-A - SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | -365
Em andamento | Adiantado | Ampliação | SSP | T2021-084-B - LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | -365
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ELETRONORTE | T2022-127 - SE 230/138 kV Caladinho II e seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho - Porto Velho, C2. | 2026-09-30 | 2025-07-30 | -427
Em andamento | Adiantado | Ampliação | NEOENERGIA 11 | T2022-130-A - SE 230/138kV Paraíso 2 e seccionamento da LT 230 kV Campo Grande 2 – Chapadão | 2026-09-30 | 2024-09-30 | -730
Em andamento | Adiantado | Ampliação | NEOENERGIA 11 | T2022-130-B - LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2 | 2026-09-30 | 2024-09-30 | -730
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ACRE II | T2022-132-A - SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona | 2026-09-30 | 2025-03-03 | -576
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ACRE II | T2022-132-B - SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona | 2026-09-30 | 2025-03-29 | -550
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ACRE II | T2022-132-C - SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona | 2026-09-30 | 2025-01-31 | -607
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EDF OITI | T2023-127 - SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2 | 2026-09-30 | 2026-05-02 | -151
Em andamento | Adiantado | Ampliação | IE TIBAGI | T2023-180 - SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA | 2026-09-30 | 2025-07-31 | -426
Em andamento | Normal | Ampliação | AMAPAR II | T2022-123 - LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2023-146 - Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-140 - Reforço na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA | 2026-10-05 | 2025-10-20 | -350
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-096 - Melhoria na SE Adrianópolis: Substituição do banco de transformadores TR2A 345/138 kV, 3x75 MVA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-005 - SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | AFLUENTE T | T2023-165 - Melhoria na SE Tomba: Substituição do transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, 04T1. | 2026-10-24 | 2024-11-08 | -715
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-120 - Reforço na SE Santa Maria 1: Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1) | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-121 - Reforço na SE Santa Maria 1: Instalação do 2º Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifásico | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-122 - Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-123 - Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2024-124 - Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF1 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | COPEL-GT | T2024-129 - Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF2 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-133 - Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-134 - Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-135 - Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-134 - Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2023-210 - Reforço na SE Araxá 3: 2º Autotransformador Monofásico 345/138 kV | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2024-035 - Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do 3º ATF 345/138 kV | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2024-036 - Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do ATF 4º de 345/138 kV | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | IE MINAS GERAIS | T2024-047 - Reforço na SE Uberlândia 10: Instalação do 2º ATF de 345/138 kV | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-117 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C1. | 2026-11-25 | 2026-03-14 | -256
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-118 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C2. | 2026-11-25 | 2025-08-15 | -467
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-119 - Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C3. | 2026-11-25 | 2025-11-25 | -365
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-119 - Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-127 - Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2021-170 - SE Gravatai 2-Aumento da capacidade do setor 230kV. | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0
Em andamento | Não Informada | Reforço | BORBOREMA | T2024-128 - Reforço na SE João Pessoa II: Instalação do 3º ATF | 2026-12-26
Em andamento | Adiantado | Ampliação | SERRA NEGRA | T2022-124-A - LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS | 2026-12-31 | 2026-03-30 | -276
Em andamento | Normal | Ampliação | SERRA NEGRA | T2022-124-B - SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2023-162 - Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-074 - Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-075 - Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-076 - Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02. | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2024-149 - Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substituição do transformador T2 138/23 kV 33,2 MVA | 2027-03-19 | 2027-03-14 | -5
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-012 - Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-013 - Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-014 - Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CGT ELETROSUL | T2024-015 - Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-016 - Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-018 - Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-019 - Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-020 - Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2024-021 - Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-022 - Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituição do Autotransformador T2 500/345-13,8kV – 400MVA | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-023 - Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituição do transformador trifásico T14 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-024 - Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do transformador T8 138-13,8kV-15MVA | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CEMIG-GT | T2024-025 - Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2024-031 - Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR3 230/69 kV, 100 MVA | 2027-03-21 | 2027-02-21 | -28
Em andamento | Adiantado | Reforço | CHESF | T2024-032 - Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR4 230/69 kV, 100 MVA | 2027-03-21 | 2027-02-21 | -28
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2024-028 - Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição de 1 Autotransformador 500/230 kV, 100 MVA | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CHESF | T2024-029 - Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | PITIGUARI | T2022-129-A - LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2 | 2027-03-30 | 2025-03-31 | -729
Em andamento | Adiantado | Ampliação | PITIGUARI | T2022-129-B - LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3 | 2027-03-30 | 2024-11-30 | -850
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ANANAÍ | T2022-090-A - LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD | 2027-03-31 | 2026-03-31 | -365
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ANANAÍ | T2022-090-B - LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD | 2027-03-31 | 2026-03-31 | -365
Em andamento | Normal | Reforço | CPFL Transmissão | T2023-084 - Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 e instalação do TF2 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA | 2027-04-05 | 2024-10-13 | -904
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA | 2027-04-05 | 2026-11-04 | -152
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | 2027-04-05 | 2025-09-25 | -557
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | 2027-04-05 | 2025-08-12 | -601
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | 2027-04-05 | 2025-09-25 | -557
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr | 2027-04-05 | 2025-09-25 | -557
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0
Concluído | Concluído | Reforço | CTEEP | T2024-049 - Melhoria na SE Bom Jardim: Substituição da fase reserva do Transformador de Potência TR-1 440-138 kV | 2027-04-08 | 2023-03-17 | -1483
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-077 - Melhoria na SE P. COLOMBIA 138 Kv: Substituição do transformador TR5MVA | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-079 - Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de reator RT1A FASES A, B e C | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-082 - Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia TRRG09V | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-083 - Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1B FASE A, B e C | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-086 - Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1C FASE A, B e C | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-091 - Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-092 - Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-097 - Melhoria na SE Marimbondo: Substituição do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-100 - Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substituição do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-101 - Melhoria na SE Barro Alto: Substituição do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-102 - Melhoria na SE Brasília Sul: Substituição da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-078 - Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia AT01 FASES A e C | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-081 - Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-136 - Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-137 - Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2023-121 - Reforço na SE Jaguara: Substituição dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA. | 2027-05-25 | 2025-09-25 | -607
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETRONORTE | T2023-071 - Melhoria na SE Transamazônica: substituição do reator 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01 | 2027-08-02 | 2024-12-31 | -944
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-065 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-066 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-067 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-068 - Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-069 - Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-070 - Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-072 - Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-073 - Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA. | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0
Em operação | Concluído | Reforço | ELETRONORTE | T2023-103 - Melhoria na SE Vila do Conde: substituição da fase reserva do VCAT7 01 | 2027-08-02 | 2023-10-05 | -1397
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2021-124 - Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV , 5 MVA | 2027-08-12 | 2025-08-06 | -736
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-120 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-121 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7 , 230/88 kV, 3x33,33 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-122 - Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-123 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-126 - Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-128 - Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-129 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-130 - Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-138 - Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-139 - Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-149 - Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-150 - Melhoria na Usi P. Primavera - substituição do transformador trifásico TR1, 138/13,8 kV, 18,75 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-152 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-153 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-154 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-155 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-156 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-157 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-158 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-159 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-160 - Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-165 - Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2021-166 - Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | ELETROBRAS | T2022-104 - Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAr. | 2027-09-14 | 2025-09-25 | -719
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2022-103 - Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2. | 2027-09-14 | 2027-09-14 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-A - LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | 2027-09-30 | 2025-04-30 | -883
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-B - LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS | 2027-09-30 | 2025-04-30 | -883
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-C - LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3 | 2027-09-30 | 2025-11-30 | -669
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-D - LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS | 2027-09-30 | 2024-10-31 | -1064
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-E - LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS | 2027-09-30 | 2025-11-30 | -669
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-F - LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS | 2027-09-30 | 2025-11-30 | -669
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EKTT 9 | T2022-121-G - Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | 2027-09-30 | 2025-11-30 | -669
Em andamento | Adiantado | Ampliação | CTEEP | T2022-122-A - LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba | 2027-09-30 | 2026-10-15 | -350
Em andamento | Adiantado | Ampliação | CTEEP | T2022-122-B - LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3 | 2027-09-30 | 2026-10-15 | -350
Em andamento | Adiantado | Ampliação | CTEEP | T2022-122-C - LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2 | 2027-09-30 | 2026-10-15 | -350
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM II | T2022-131 - LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | 2027-09-30 | 2026-03-31 | -548
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-A - LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-B - Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-C - LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV) | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-D - Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-E - LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2, CS; | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | VERDE | T2022-120-F - LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TANGARÁ | T2022-128-A - SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TANGARÁ | T2022-128-B - LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0
Em andamento | Não Informada | Reforço | VERDE | T2024-179 - Reforço na SE Santos Dumont 2: 1° Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexão | 2027-10-02
Em andamento | Não Informada | Reforço | VERDE | T2024-180 - Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1° Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV | 2027-10-02
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-038 - Melhoria na SE Peruibe: Substituição do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-039 - Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-040 - Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-041 - Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-042 - Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-043 - Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-044 - Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-153 - SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | 2027-10-20 | 2027-10-20 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2023-154 - SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | 2027-10-20 | 2027-10-20 | 0
Em andamento | Adiantado | Reforço | CEMIG-GT | T2024-026 - Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV | 2027-11-19 | 2027-03-19 | -245
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-069 - Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar | 2028-03-21 | 2028-03-21 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | EDP NORTE 2 | T2023-125 - LT 230kV Porto Velho - Abunã, CS, C3 | 2028-03-30 | 2025-01-31 | -1154
Em andamento | Adiantado | Ampliação | TANGARÁ TRANSMISSORA | T2023-126-A - LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia | 2028-03-30 | 2026-01-30 | -790
Em andamento | Adiantado | Ampliação | TANGARÁ TRANSMISSORA | T2023-126-B - LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo | 2028-03-30 | 2026-01-30 | -790
Em andamento | Normal | Ampliação | Centroeste | T2023-124 - LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1 | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-A - Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1 | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-B - Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação de Reator de Linha Reserva na SE Itá. | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-C - Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-D - Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-E - Revitalização na Conversora Garabi 1 | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | TAESA | T2023-152-F - Revitalização na Conversora Garabi 2 | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 0
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-166 - Melhoria na SE Anhanguera: Substituição do reator fase reserva, 230 kV, 20 MVAr | 2028-04-08
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-167 - Melhoria na SE Baixada Santista: Substituição da fase reserva do ATR-1, 345-230-13,8 kV, 166,6 MVA | 2028-04-08
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-075 - Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de banco de capacitor BC03 | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-080 - Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-085 - Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RTIATP2 FASES B e C | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-088 - Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT01 FASES A, B e C | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-089 - Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT02 FASE A, B e C | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-095 - Melhoria na SE Itaberá: Substituição do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar | 2028-04-08 | 2028-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-087 - Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASES A, B e C | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETROBRAS | T2024-098 - Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-070 - Melhoria na SE Imperatriz: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA | 2028-09-21 | 2028-09-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-071 - Melhoria na SE São Luis I: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69 kV, 100 MVA | 2028-09-21 | 2028-09-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-072 - Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar | 2028-09-21 | 2028-09-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-073 - Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar | 2028-09-21 | 2028-09-21 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | ELETRONORTE | T2024-074 - Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar | 2028-09-21 | 2028-09-21 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | PEDRAS | T2023-177 - LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2 | 2028-09-30 | 2026-02-28 | -945
Em andamento | Adiantado | Ampliação | JANAPU | T2023-182 - LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino | 2028-09-30 | 2026-10-30 | -701
Em andamento | Normal | Ampliação | BURITI | T2023-176 - LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2 | 2028-09-30 | 2028-09-30 | 0
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-A - SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-B - SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-C - SE Centro - Substituição do Barramento GIS de 88 kV substituições das conexões existentes | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-D - SE Centro - Substituição do Banco de Capacitores de 88 kV 21 Mvar | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-E - SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1 | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-F - SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2 | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-G - SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR1) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-H - SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR2) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-I - SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 1° novo TR) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-J - SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 2° novo TR) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-K - SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR3) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-L - SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR4) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-M - SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR5) | 2028-12-22
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TECP | T2024-150-N - SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA - Novo - Reserva à quente | 2028-12-22
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-A - LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2 | 2029-03-29 | 2025-10-31 | -1245
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-B - LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2 | 2029-03-29 | 2026-04-30 | -1064
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-C - LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2 | 2029-03-29 | 2026-04-30 | -1064
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-D - LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2 | 2029-03-29 | 2026-06-30 | -1003
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-E - SE Morro do Chapéu II - Reator de Barra 500kV | 2029-03-29 | 2025-10-31 | -1245
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-F - SE Poções III - Reator de Barra 500kV | 2029-03-29 | 2025-10-31 | -1245
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-G - SE Medeiros Neto II - Reator de Barra 500kV | 2029-03-29 | 2026-04-30 | -1064
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ASA BRANCA | T2023-183-H - SE João Neiva 2 - Reator de Barra 500kV | 2029-03-29 | 2026-06-30 | -1003
Em andamento | Normal | Ampliação | CTEEP | T2023-174-A - LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | CTEEP | T2023-174-B - LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-A - LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C1;Jaíba-Buritizeiro 3 C1 | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-B - SE 500 kV Gentio do Ouro II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-C - SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-D - SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-E - SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA V | T2023-175-F - LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C2;Jaíba-Buritizeiro 3 C2 | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | CTEEP | T2023-178 - LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2 | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | RIALMA VI | T2023-179 - LT 230 kV Recife II - Bongi C1/C2 | 2029-03-29 | 2029-03-29 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | COQUEIROS | T2024-148 - LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1 | 2029-03-30 | 2027-04-02 | -728
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2024-054 - Melhoria na SE Porto Primavera: Substituição de 1 Transformador TR-2, 138 kV e adequações SP | 2029-04-08 | 2027-08-12 | -605
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2024-060 - Melhoria na SE LESTE: Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2 | 2029-04-08 | 2027-12-30 | -465
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2024-063 - Melhoria na SE SUL: Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3) | 2029-04-08 | 2027-12-30 | -465
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2024-065 - Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição do banco de transformadores TR-4 | 2029-04-08 | 2027-12-30 | -465
Em andamento | Adiantado | Reforço | CTEEP | T2024-066 - Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV | 2029-04-08 | 2027-12-30 | -465
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-057 - Melhoria na SE MOGI: Substituição do Transformador TR-RG-2, 88 kV | 2029-04-08
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-067 - Melhoria na SE MIGUEL REALE: Substituição da fase azul do banco de transformadores TR-4 | 2029-04-08
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-168 - Melhoria na SE Pirituba: Substituição da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA | 2029-04-08
Em andamento | Não Informada | Reforço | CTEEP | T2024-169 - Melhoria na SE Piratininga: Substituição da fase reserva do TR-5, 230-88 kV, 33,33 MVA | 2029-04-08
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-050 - Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações. | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-055 - Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-056 - Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-058 - Melhoria na SE Flórida Paulista: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-059 - Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-061 - Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2 | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-062 - Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul e branca do banco de reatores RE-3 | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-104 - Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV | 2029-04-08 | 2029-04-08 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-064 - Melhoria na SE RIBEIRÃO PRETO: Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2) | 2029-04-25 | 2029-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-099 - Melhoria na SE Embu-Guaçu: Reforma do Compensador Síncrono para reestabelecimento de sua vida útil | 2029-04-25 | 2029-04-25 | 0
Em andamento | Normal | Reforço | CTEEP | T2024-105 - Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2 | 2029-04-25 | 2029-04-25 | 0
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TAP | T2024-147-A - LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD | 2029-09-30
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TAP | T2024-147-B - LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD. | 2029-09-30
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TAP | T2024-147-C - SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | 2029-09-30
Em andamento | Não Informada | Ampliação | TAP | T2024-147-D - SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | 2029-09-30
Em andamento | Normal | Ampliação | GATE | T2024-146-A - LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos | 2030-03-30 | 2030-03-30 | 0
Em andamento | Normal | Ampliação | GATE | T2024-146-B - Compensações Síncronas na SE Silvânia. | 2030-03-30 | 2030-03-30 | 0
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-G-1 - Revitalização completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo | 2030-03-31 | 2028-03-31 | -730
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-G-2 - Substituição das 2as fases das transformações TM1, TM2 e TM3 | 2030-03-31 | 2028-03-31 | -730
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-G-3 - Substituição das 3as fases das transformações TM1, TM2 e TM3 | 2030-03-31 | 2028-03-31 | -730
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-H - Descomissionamento da SE Balbina antiga | 2030-03-31 | 2025-03-31 | -1826
Em andamento | Adiantado | Ampliação | ENERGISA-AM | T2021-040-I - Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga | 2030-03-31 | 2025-03-31 | -1826